## 1 финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 12 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 12 месяцев 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017г, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Всего (2017 год) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2018 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 32146.9884 | 28849.7153 | 4013.2478 | 24836.4675 | 8910.8725 | 0 | 0 | 3245.9625 | 5664.91 | 8942.6079 | 0 | 0 | 3239.5455 | 5703.0624 | 15893.8596 | 31.7354 | 0.3561% | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 16674.1738 | 14843.2748 | 1942.255 | 12901.0198 | 3694.7506 | 0 | 0 | 828.8067 | 2865.9439 | 4510.2866 | 0 | 0 | 822.9415 | 3687.345 | 8390.7332 | 815.5359 | 22.07% | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 10637.8083 | 9478.0012 | 1785.2279 | 7692.7733 | 3365.1857 | 0 | 0 | 1504.6158 | 1860.57 | 2859.7645 | 0 | 0 | 1564.2959 | 1295.4686 | 4833.0088 | -505.4212 | -15.02% | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 2599.3918 | 2379.8833 | 124.7927 | 2255.0906 | 805.263 | 0 | 0 | 45.0405 | 760.2225 | 628.8574 | 0 | 0 | 126.4759 | 502.3815 | 1626.2332 | -176.4056 | -21.91% | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 232.0689 | 194.4588 | 5.6592 | 188.7996 | 157.5112 | 0 | 0 | 5.0661 | 152.4451 | 152.5701 | 0 | 0 | 1.9289 | 150.6412 | 36.2295 | -4.9411 | -3.137% | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0.32493 | 0.32493 | 0.30935 | 0.015571 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | -0.015571 | -100% | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 2003.2206 | 1953.7724 | 155.0037 | 1798.7687 | 888.1464 | 0 | 0 | 862.4178 | 25.7285 | 791.1294 | 0 | 0 | 723.9032 | 67.2261 | 1007.6393 | -97.017 | -10.92% | НД
1 | Краснодарский край | Г | НД | НД | НД | НД | 29314.9264 | 26308.9705 | 3303.4089 | 23005.5616 | 8250.9511 | 0 | 0 | 2796.6329 | 5454.3182 | 8253.9548 | 0 | 0 | 2625.8625 | 5628.0923 | 14751.6068 | 3.0037 | 0.0364% | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 15878.3034 | 14052.181 | 1826.8802 | 12225.3009 | 3584.7337 | 0 | 0 | 738.7644 | 2845.9692 | 4377.8521 | 0 | 0 | 697.9562 | 3679.896 | 7847.4487 | 793.1185 | 22.12% | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 15840.246 | 14018.9899 | 1824.4806 | 12194.5092 | 3554.3779 | 0 | 0 | 738.7644 | 2815.6134 | 4348.4551 | 0 | 0 | 697.9544 | 3650.5007 | 7846.0542 | 794.0772 | 22.34% | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2640.5206 | 2640.5206 | 693.0914 | 1947.4293 | 333.2243 | 0 | 0 | 333.2243 | 0 | 397.8926 | 0 | 0 | 397.8926 | 0 | 1549.5367 | 64.6683 | 19.41% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2959.8145 | 2959.8145 | 734.1471 | 2225.6674 | 382.827 | 0 | 0 | 382.827 | 0 | 282.5826 | 0 | 0 | 282.5826 | 0 | 1943.0848 | -100.2444 | -26.19% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 46.1202 | 46.1202 | 7.9621 | 38.1581 | 6.3597 | 0 | 0 | 3.1798 | 3.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1581 | -6.3597 | -100% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 283.3099 | 283.3099 | 48.9099 | 234.4 | 39.0667 | 0 | 0 | 19.5333 | 19.5333 | 82.4481 | 0 | 0 | 15.6433 | 66.8049 | 151.9518 | 43.3815 | 111% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 9910.4807 | 8089.2247 | 340.3702 | 7748.8544 | 2792.9002 | 0 | 0 | 2.8959e-14 | 2792.9002 | 3585.5317 | 0 | 0 | 1.8359 | 3583.6958 | 4163.3227 | 792.6315 | 28.38% | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 733.6229 | 3455.854 | 2016-09-01 | 3455.854 | 3047.9136 | 105.5311 | 2942.3824 | 1226.7962 | 0 | 0 | -1.6295e-13 | 1226.7962 | 1122.8905 | 0 | 0 | 0 | 1122.8905 | 1819.4919 | -103.9057 | -8.47% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 504.8405 | 3097.6119 | 2016-12-01 | 3171.9127 | 2310.2787 | 142.728 | 2167.5507 | 1040.7996 | 0 | 0 | -2.6978e-13 | 1040.7996 | 1532.86 | 0 | 0 | 1.8359 | 1531.0241 | 634.6907 | 492.0604 | 47.28% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 59.996 | 377.7862 | 2016-12-01 | 331.2458 | 179.5886 | 2.17 | 177.4186 | 48 | 0 | 0 | -6.1409e-16 | 48 | 80.2742 | 0 | 0 | 0 | 80.2742 | 97.1444 | 32.2742 | 67.24% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 113.0544 | 694.4312 | 2016-12-01 | 694.0016 | 439.7153 | 31.4967 | 408.2186 | 88.7998 | 0 | 0 | 4.2495e-13 | 88.7998 | 151.8899 | 0 | 0 | 0 | 151.8899 | 256.3287 | 63.0901 | 71.05% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 44.049 | 274.8431 | 2016-09-01 | 274.8431 | 241.0706 | 14.6287 | 226.4419 | 170.9169 | 0 | 0 | 4.3188e-14 | 170.9169 | 112.9489 | 0 | 0 | 0 | 112.9489 | 113.493 | -57.968 | -33.92% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 27.261 | 163.3941 | 2016-09-01 | 163.3941 | 143.1526 | 12.5039 | 130.6487 | 87.0102 | 0 | 0 | -5.8287e-15 | 87.0102 | 96.606 | 0 | 0 | 0 | 96.606 | 34.0427 | 9.5958 | 11.03% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 1.0881 | 8.99 | 2015-12-01 | 9.645 | 6.6341 | 0.49997 | 6.1342 | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 5.9634 | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 5.9634 | 0.1708 | -4e-08 | -6.708e-07% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 2.4015 | 20.9331 | 2017-06-01 | 20.9331 | 18.4001 | 0 | 18.4001 | 18.4001 | 0 | 0 | 0 | 18.4001 | 12.461 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 5.9391 | -5.9391 | -32.28% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 3.6294 | 28.208 | 2016-06-01 | 29.6184 | 26.3202 | 0 | 26.3202 | 0.49425 | 0 | 0 | 0 | 0.49425 | 13.9139 | 0 | 0 | 0 | 13.9139 | 12.4063 | 13.4197 | 2715% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 1.8265 | 14.3806 | 2016-06-01 | 15.0996 | 12.6311 | 0 | 12.6311 | 6.2905 | 0 | 0 | 0 | 6.2905 | 9.1637 | 0 | 0 | 0 | 9.1637 | 3.4674 | 2.8732 | 45.68% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 484.3527 | 456.2579 | 0 | 456.2579 | 24.6452 | 0 | 0 | 0 | 24.6452 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 452.886 | -21.2732 | -86.32% | расторжение договора на ПИР в связи с нарушением сроков разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 3.8998 | 26.3067 | 2016-06-01 | 26.3067 | 20.3738 | 16.4885 | 3.8853 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 3e-08 | -3e-08 | -7.721e-07% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 5.2753 | 42.4804 | 2015-12-01 | 45.0292 | 21.3933 | 4.8887 | 16.5046 | 16.5046 | 0 | 0 | 0 | 16.5046 | 16.2819 | 0 | 0 | 0 | 16.2819 | 0.22269 | -0.22269 | -1.349% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0.29974 | 2.4298 | 2015-03-01 | 2.8702 | 1.7488 | 0.11912 | 1.6297 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 1.6297 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0.43496 | -0.43496 | -26.69% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | НД | НД | НД | 10.1646 | 9.1339 | 0 | 9.1339 | 9.1339 | 0 | 0 | 0 | 9.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1339 | -9.1339 | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0.22466 | 1.98 | 2016-12-01 | 2.079 | 1.6733 | 0 | 1.6733 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0.36125 | 0 | 0 | 0 | 0.36125 | 1.3121 | -1.3121 | -78.41% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0.28882 | 1.8012 | 2016-12-01 | 1.8913 | 1.6453 | 0 | 1.6453 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 0.67172 | -0.67172 | -40.83% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0.29842 | 1.9798 | 2016-09-01 | 2.0788 | 1.737 | 0.48102 | 1.256 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0.94105 | 0 | 0 | 0 | 0.94105 | 0.31498 | -0.31498 | -25.08% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 25.0819 | 23.1014 | 0 | 23.1014 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1014 | -4.5 | -100% | Задержка оформления землеотвода
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 0.29987 | 2.7572 | 2015-03-01 | 3.1296 | 2.3053 | 0.25363 | 2.0517 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | -2.0517 | -100% | Банкротство заявителя по договору ТП. Решается ворост о целесообразности родолжения строительства.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | КЭС | 0.32302 | 2.0259 | 2013-06-01 | 2.7572 | 1.9914 | 0.26271 | 1.7287 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | -1.7287 | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0.081255 | 0.72183 | 2014-09-01 | 0.93647 | 0.7649 | 0.10321 | 0.66169 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66169 | -0.66169 | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0.20683 | 1.4452 | 2016-12-01 | 1.5174 | 1.269 | 0 | 1.269 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0.31843 | 0 | 0 | 0 | 0.31843 | 0.95058 | -0.95058 | -74.91% | Экономия при реализации хоз. сособом
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0.6239 | 4.4515 | 2015-09-01 | 5.0527 | 3.8996 | 2.0523 | 1.8473 | 1.8473 | 0 | 0 | 0 | 1.8473 | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0.15352 | 1.6937 | -1.6937 | -91.69% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0.0085786 | 0.13485 | 2016-09-01 | 0.14159 | 0.1182 | 0 | 0.1182 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.019393 | 0 | 0 | 0 | 0.019393 | 0.098807 | -0.098807 | -83.59% | Отклонение от плана финансирования связано с поздним завершением СМР Хозспособом
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 3.6609 | 3.1792 | 0 | 3.1792 | 3.1792 | 0 | 0 | 0 | 3.1792 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0.96668 | -0.96668 | -30.41% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 24.7972 | 22.3616 | 0 | 22.3616 | 19.9995 | 0 | 0 | 0 | 19.9995 | 10.4587 | 0 | 0 | 0 | 10.4587 | 11.9028 | -9.5408 | -47.71% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.024427 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0.024427 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.022998 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0.022998 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.029134 | 0 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0 | 0.029134 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.89768 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0.89768 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | НД | НД | НД | 435.5607 | 435.5607 | 0 | 435.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5281 | 0 | 0 | 0 | 332.5281 | 103.0326 | 332.5281 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0.41851 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.56697 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0.56697 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.72383 | 0 | 0.72383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 | 0 | 0.72383 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 7.0248 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0 | 7.0248 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 2.2493 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 2.2493 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.038586 | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0.038586 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.16272 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0.16272 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.020655 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0.020655 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.033821 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0 | 0.033821 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.15389 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0 | 0.15389 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.00027301 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0.00027301 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.89416 | 0 | 0.89416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | 0 | 0.89416 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.01387 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0.01387 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0252 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.15126 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.15126 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | АрЭС | НД | НД | НД | 0.37429 | 0.37429 | 0 | 0.37429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37429 | 0 | 0 | 0 | 0.37429 | 0 | 0.37429 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.0716 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 1.0716 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.56548 | 0 | 0.56548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56548 | 0 | 0 | 0 | 0.56548 | 0 | 0.56548 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.060727 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0 | 0.060727 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 11.2393 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 11.2393 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 646.6314 | 572.978 | 0 | 572.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 572.1401 | 0.83785 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 3.1296 | 2.3053 | 0 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 2.5133 | -0.20799 |  | корректировка объемов финансирования в части расходов на содержание службы заказчика
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.098824 | 0 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0 | 0.098824 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39935 | 0 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0 | 0.39935 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.86475 | 0 | 0.86475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 | 0 | 0.86475 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.25562 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0.25562 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 7.9816 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 7.9816 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 13.403 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 13.403 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.20569 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0.20569 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.15751 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0 | 0.15751 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 1.8717 | 15.2769 | 2015-03-01 | 16.3901 | 9.8632 | 6.1627 | 3.7005 | 3.7005 | 0 | 0 | 0 | 3.7005 | 3.3713 | 0 | 0 | 0 | 3.3713 | 0.32922 | -0.32922 | -8.897% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 38.0574 | 33.1911 | 2.3995 | 30.7916 | 30.3558 | 0 | 0 | 0 | 30.3558 | 29.3971 | 0 | 0 | 0.0018 | 29.3953 | 1.3946 | -0.95876 | -3.158% | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 16.2831 | 13.6567 | 0.49951 | 13.1572 | 13.1572 | 0 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0.0018 | 12.1586 | 0.99679 | -0.99679 | -7.576% | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 16.2831 | 13.6567 | 0.49951 | 13.1572 | 13.1572 | 0 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0.0018 | 12.1586 | 0.99679 | -0.99679 | -7.576% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 2.7991 | 15.5077 | 2016-03-01 | 16.2831 | 13.6567 | 0.49951 | 13.1572 | 13.1572 | 0 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0.0018 | 12.1586 | 0.99679 | -0.99679 | -7.576% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 21.7743 | 19.5345 | 1.9 | 17.6345 | 17.1987 | 0 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 0.39778 | 0.038031 | 0.2211% | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 21.7743 | 19.5345 | 1.9 | 17.6345 | 17.1987 | 0 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 0.39778 | 0.038031 | 0.2211% | выполнение работ по договору ТП
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 2.7192 | 20.7374 | 2016-09-01 | 21.7743 | 19.5345 | 1.9 | 17.6345 | 17.1987 | 0 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 0.39778 | 0.038031 | 0.2211% | выполнение работ по договору ТП
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 8918.7221 | 7978.5303 | 1253.2469 | 6725.2833 | 2887.6299 | 0 | 0 | 1182.6831 | 1704.9468 | 2368.8103 | 0 | 0 | 1113.4501 | 1255.3602 | 4356.473 | -518.8196 | -17.97% | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6325.3605 | 5495.1903 | 1087.9525 | 4407.2378 | 2242.7322 | 0 | 0 | 661.568 | 1581.1642 | 1847.257 | 0 | 0 | 807.0098 | 1040.2472 | 2559.9808 | -395.4752 | -17.63% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6325.3605 | 5495.1903 | 1087.9525 | 4407.2378 | 2242.7322 | 0 | 0 | 661.568 | 1581.1642 | 1847.257 | 0 | 0 | 807.0098 | 1040.2472 | 2559.9808 | -395.4752 | -17.63% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | НД | НД | НД | 571.0649 | 483.2813 | 0 | 483.2813 | 86.3609 | 0 | 0 | 86.3609 | 0 | 77.4043 | 0 | 0 | 77.4043 | 0 | 405.877 | -8.9566 | -10.37% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 135.1899 | 647.2155 | 2017-03-01 | 647.2155 | 618.3595 | 73.3045 | 545.055 | 150.261 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 150.261 | 78.0895 | 0 | 0 | 26.5576 | 51.5318 | 466.9655 | -72.1715 | -48.03% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | НД | НД | НД | 473.4742 | 383.8183 | 22.382 | 361.4363 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 359.2854 | 1.1121 | 107% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | НД | НД | НД | 398.6435 | 323.1575 | 65.3494 | 257.8081 | 221.9865 | 0 | 0 | 39.8854 | 182.1011 | 157.1369 | 0 | 0 | 38.2309 | 118.906 | 100.6712 | -64.8496 | -29.21% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | НД | НД | НД | 380.6177 | 308.6195 | 65.6098 | 243.0097 | 205 | 0 | 0 | 4.9956 | 200.0044 | 157.4655 | 0 | 0 | 17.2959 | 140.1696 | 85.5442 | -47.5345 | -23.19% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 130.1946 | 647.5564 | 2016-12-01 | 679.9342 | 588.1862 | 181.1615 | 407.0247 | 407.0247 | 0 | 0 | 145.883 | 261.1417 | 403.0028 | 0 | 0 | 166.6744 | 236.3283 | 4.0219 | -4.0219 | -0.9881% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | НД | НД | НД | 277.5939 | 225.0295 | 115.4151 | 109.6144 | 70.96 | 0 | 0 | 16.902 | 54.058 | 81.469 | 0 | 0 | 17.4012 | 64.0678 | 28.1453 | 10.509 | 14.81% | досрочное выполнение работ и их оплата
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | НД | НД | НД | 14.3158 | 14.3158 | 0 | 14.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3158 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | НД | НД | НД | 333.0573 | 270.0557 | 64.4222 | 205.6335 | 200.5434 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 200.5434 | 196.8767 | 0 | 0 | 38.6019 | 158.2749 | 8.7568 | -3.6666 | -1.828% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | НД | НД | НД | 295.2725 | 239.3605 | 92.486 | 146.8745 | 74.6725 | 0 | 0 | 0 | 74.6725 | 80.7441 | 0 | 0 | 0 | 80.7441 | 66.1304 | 6.0716 | 8.131% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 93.3725 | 436.8003 | 2017-03-01 | 436.8003 | 436.238 | 111.919 | 324.319 | 196.0345 | 0 | 0 | 4.8926 | 191.1419 | 147.9004 | 0 | 0 | 20.7423 | 127.1581 | 176.4186 | -48.1341 | -24.55% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | НД | НД | НД | 91.5904 | 76.9159 | 0 | 76.9159 | 14.4991 | 0 | 0 | 14.4991 | 0 | 13.199 | 0 | 0 | 13.199 | 0 | 63.7169 | -1.3001 | -8.967% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 1.1994 | 9.5061 | 2015-09-01 | 10.831 | 8.3311 | 1.1615 | 7.1696 | 7.1696 | 0 | 0 | 7.1696 | 0 | 6.5192 | 0 | 0 | 6.5192 | 0 | 0.65039 | -0.65039 | -9.072% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 0.46153 | 4.4793 | 2015-09-01 | 5.2911 | 3.8743 | 0.51147 | 3.3628 | 3.3628 | 0 | 0 | 3.3628 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0.074871 | -0.074871 | -2.226% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 59.4201 | 294.5813 | 2016-12-01 | 309.3104 | 280.9419 | 41.4944 | 239.4475 | 7.46 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 7.9214 | 0 | 0 | 7.9214 | 0 | 231.5261 | 0.46139 | 6.185% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 84.168 | 363.4588 | 2017-03-01 | 363.4588 | 338.9139 | 47.4298 | 291.4842 | 266.2012 | 0 | 0 | 0 | 266.2012 | 60.2743 | 0 | 0 | 0 | 60.2743 | 231.2099 | -205.9269 | -77.36% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 2.2038 | 16.5177 | 2016-09-01 | 17.3436 | 16.5923 | 0 | 16.5923 | 2.1285 | 0 | 0 | 2.1285 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 15.1492 | -0.68545 | -32.2% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.49963 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0.49963 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 47.9631 | 293.9388 | 2016-06-01 | 308.6353 | 274.9178 | 30.3159 | 244.602 | 143.0382 | 0 | 0 | 143.0382 | 0 | 229.79 | 0 | 0 | 229.79 | 0 | 14.812 | 86.7518 | 60.65% | досрочное погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 30.3216 | 181.1 | 2016-06-01 | 181.11 | 158.3234 | 144.7138 | 13.6096 | 13.6096 | 0 | 0 | 13.6096 | 0 | 12.9043 | 0 | 0 | 12.9043 | 0 | 0.70534 | -0.70534 | -5.183% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | НД | НД | НД | 250.4326 | 210.9054 | 0.60451 | 210.3009 | 14.8457 | 0 | 0 | 14.8457 | 0 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 0 | 198.8863 | -3.431 | -23.11% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | НД | НД | НД | 4.0708 | 4.0708 | 0.03363 | 4.0372 | 4.0372 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | -4.0372 | -100% | позднее представление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | НД | НД | НД | 12.4422 | 10.817 | 0 | 10.817 | 10.817 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 0.74455 | 0 | 0 | 0.74455 | 0 | 10.0725 | -10.0725 | -93.12% | Не своевременная поставка оборудования аккумуляторной батареи Подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 1.8825 | 10.8656 | 2016-06-01 | 10.8656 | 8.9489 | 0 | 8.9489 | 8.9489 | 0 | 0 | 8.9489 | 0 | 8.9489 | 0 | 0 | 8.9489 | 0 | 5.8e-09 | -5.8e-09 | -6.481e-08% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | НД | НД | НД | 15.9635 | 14.787 | 0 | 14.787 | 10.0057 | 0 | 0 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.787 | -10.0057 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 3.1199 | 17.0938 | 2016-03-01 | 17.9485 | 5.4821 | 0.49955 | 4.9826 | 4.9826 | 0 | 0 | 4.9826 | 0 | 4.6702 | 0 | 0 | 4.6702 | 0 | 0.31242 | -0.31242 | -6.27% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 6.4586 | 40.8222 | 2016-06-01 | 42.8633 | 33.8095 | 3.1433 | 30.6662 | 30.6662 | 0 | 0 | 30.6662 | 0 | 30.3942 | 0 | 0 | 30.3942 | 0 | 0.27201 | -0.27201 | -0.887% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 5.1846 | 29.7708 | 2016-09-01 | 31.2593 | 27.2997 | 0 | 27.2997 | 7.2172 | 0 | 0 | 7.2172 | 0 | 23.7889 | 0 | 0 | 23.7889 | 0 | 3.5108 | 16.5716 | 229.6% | досрочное выполнение работ и их оплата
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0.62041 | 5.4046 | 2016-06-01 | 5.6749 | 5.1505 | 0.39487 | 4.7556 | 4.0976 | 0 | 0 | 4.0976 | 0 | 3.1255 | 0 | 0 | 2.4842 | 0.64131 | 1.6301 | -0.97212 | -23.72% | позднее предоставление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0.17754 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | 1.58 | -1.58 | -89.9% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, заключение договора перенесено по срокам
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.1264 | 0.95497 | 2017-03-01 | 0.95497 | 0.83612 | 0 | 0.83612 | 0.83612 | 0 | 0 | 0.83612 | 0 | 0.76237 | 0 | 0 | 0.76237 | 0 | 0.07375 | -0.07375 | -8.821% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | -1.7576 | -100% | позднее представление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8367 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0.14993 | 0 | 1.6867 | -1.6867 | -91.84% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.91135 | 0 | 0.91135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91135 | 0 | 0 | 0.91135 | 0 | 0 | 0.91135 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.49993 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0.49993 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 0.27896 | 1.7445 | 2017-06-01 | 1.7445 | 1.5712 | 0 | 1.5712 | 1.5712 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | 0.14597 | 0 | 0 | 0.14597 | 0 | 1.4252 | -1.4252 | -90.71% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 0.60182 | 3.7765 | 2017-06-01 | 3.7765 | 3.3874 | 0 | 3.3874 | 3.3874 | 0 | 0 | 3.3874 | 0 | 0.32983 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 3.0575 | -3.0575 | -90.26% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 0.26721 | 1.8271 | 2017-06-01 | 1.8271 | 1.6393 | 0 | 1.6393 | 1.6393 | 0 | 0 | 1.6393 | 0 | 0.15144 | 0 | 0 | 0.15144 | 0 | 1.4879 | -1.4879 | -90.76% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 0.67128 | 3.9226 | 2017-06-01 | 3.9226 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 3.5175 | 0 | 0 | 3.5175 | 0 | 0.32336 | 0 | 0 | 0.32336 | 0 | 3.1941 | -3.1941 | -90.81% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 0.67609 | 3.9587 | 2017-06-01 | 3.9587 | 3.549 | 0 | 3.549 | 3.549 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0.32473 | 0 | 0 | 0.32473 | 0 | 3.2243 | -3.2243 | -90.85% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 0.20294 | 1.2315 | 2017-06-01 | 1.2315 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0.14247 | 0 | 0.96324 | -0.96324 | -87.12% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 0.6643 | 3.9123 | 2017-06-01 | 3.9123 | 3.5095 | 0 | 3.5095 | 3.5095 | 0 | 0 | 3.5095 | 0 | 0.35434 | 0 | 0 | 0.35434 | 0 | 3.1552 | -3.1552 | -89.9% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 0.30622 | 1.7657 | 2017-06-01 | 1.7657 | 1.5856 | 0 | 1.5856 | 1.5856 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0.14894 | 0 | 0 | 0.14894 | 0 | 1.4366 | -1.4366 | -90.61% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.074588 | 0 | 0 | 0.074588 | 0 | 1.683 | -0.025412 | -25.41% | позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.074588 | 0 | 0 | 0.074588 | 0 | 1.683 | -0.025412 | -25.41% | позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 0.11046 | 1.0253 | 2016-06-01 | 1.0253 | 0.78289 | 0.14337 | 0.63952 | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0 | -1.2e-09 | 1.2e-09 | 1.876e-07% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 0.13371 | 1.2058 | 2016-06-01 | 1.2058 | 0.97518 | 0.1479 | 0.82729 | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | -2e-10 | 2e-10 | 2.418e-08% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 0.16374 | 1.1213 | 2016-06-01 | 1.1213 | 0.944 | 0.18279 | 0.76121 | 0.76121 | 0 | 0 | 0.76121 | 0 | 0.75474 | 0 | 0 | 0.75474 | 0 | 0.0064703 | -0.0064703 | -0.85% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0.10005 | 0.96461 | 2016-03-01 | 0.96461 | 0.89107 | 0.13745 | 0.75362 | 0.75362 | 0 | 0 | 0.75362 | 0 | 0.64544 | 0 | 0 | 0.64544 | 0 | 0.10817 | -0.10817 | -14.35% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0.10187 | 0.98219 | 2016-03-01 | 0.98219 | 0.90717 | 0.13814 | 0.76903 | 0.76903 | 0 | 0 | 0.76903 | 0 | 0.65405 | 0 | 0 | 0.65405 | 0 | 0.11498 | -0.11498 | -14.95% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.86127 | 0.74043 | 0 | 0.74043 | 0.74043 | 0 | 0 | 0.74043 | 0 | 0.33863 | 0 | 0 | 0.33863 | 0 | 0.40179 | -0.40179 | -54.27% | Изменение технических решений.Увеличение стоимости.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.82547 | 0.70958 | 0 | 0.70958 | 0.70958 | 0 | 0 | 0.70958 | 0 | 0.5473 | 0 | 0 | 0.5473 | 0 | 0.16228 | -0.16228 | -22.87% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 0.50695 | 4.0793 | 2017-03-01 | 4.2833 | 3.5392 | 0 | 3.5392 | 3.5392 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 2.7636 | 0 | 0 | 2.7636 | 0 | 0.77567 | -0.77567 | -21.92% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.82547 | 0.74151 | 0 | 0.74151 | 0.56389 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0.34184 | -0.16422 | -29.12% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | НД | НД | НД | 1.2339 | 1.0609 | 0 | 1.0609 | 1.0609 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0.05719 | 0 | 0 | 0.05719 | 0 | 1.0037 | -1.0037 | -94.61% | выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | НД | НД | НД | 1.0444 | 0.89789 | 0 | 0.89789 | 0.89789 | 0 | 0 | 0.89789 | 0 | 0.16217 | 0 | 0 | 0.16217 | 0 | 0.73572 | -0.73572 | -81.94% | выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | НД | НД | НД | 0.7217 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64842 | -0.49 | -100% | перенос срока выполнения работ в связи с корректировкой ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | НД | НД | НД | 0.7217 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64842 | -0.49 | -100% | перенос срока выполнения работ в связи с корректировкой ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | НД | НД | НД | 1.2287 | 1.0566 | 0 | 1.0566 | 1.0566 | 0 | 0 | 1.0566 | 0 | 0.06779 | 0 | 0 | 0.06779 | 0 | 0.98876 | -0.98876 | -93.58% | позднее представление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 2.5855 | 15.9958 | 2017-06-01 | 15.9958 | 14.3496 | 0 | 14.3496 | 14.3496 | 0 | 0 | 14.3496 | 0 | 8.7439 | 0 | 0 | 8.7439 | 0 | 5.6056 | -5.6056 | -39.06% | Экономия средств за счет выполнения части работ хозспособом и использования резервного оборудования
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.20067 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0.20067 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | НД | НД | НД | 24.7204 | 21.1937 | 20.5907 | 0.603 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0.26342 | 0 | 0 | 0.26342 | 0 | 0.33958 | -0.33958 | -56.31% | задержка поставки оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 11.4402 | 10.0368 | 0 | 10.0368 | 0.66313 | 0 | 0 | 0.66313 | 0 | 0.41129 | 0 | 0 | 0.41129 | 0 | 9.6256 | -0.25184 | -37.98% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0.093857 | 0.5529 | 2017-03-01 | 0.5529 | 0.48853 | 0 | 0.48853 | 0.48853 | 0 | 0 | 0.48853 | 0 | 0.44823 | 0 | 0 | 0.44823 | 0 | 0.040296 | -0.040296 | -8.248% | недоплата в части обеспечительного платежа
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0.097763 | 0.55779 | 2017-03-01 | 0.55779 | 0.49502 | 0 | 0.49502 | 0.49502 | 0 | 0 | 0.49502 | 0 | 0.45455 | 0 | 0 | 0.45455 | 0 | 0.040474 | -0.040474 | -8.176% | недоплата в части обеспечительного платежа
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.0031 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 1.0031 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 5.4728 | 33.295 | 2016-06-02 | 34.9597 | 30.8973 | 4.2601 | 26.6372 | 19.6113 | 0 | 0 | 19.6113 | 0 | 22.1373 | 0 | 0 | 22.1373 | 0 | 4.4998 | 2.5261 | 12.88% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, заключение договора перенесено по срокам
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 797.451 | 735.9693 | 141.374 | 594.5953 | 352.9902 | 0 | 0 | 229.2077 | 123.7826 | 348.5731 | 0 | 0 | 133.4601 | 215.113 | 246.0222 | -4.4171 | -1.251% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 781.4112 | 719.1641 | 141.374 | 577.7901 | 351.3602 | 0 | 0 | 227.5777 | 123.7826 | 347.0846 | 0 | 0 | 133.0673 | 214.0173 | 230.7055 | -4.2757 | -1.217% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 13.2266 | 10.8447 | 0.86858 | 9.9761 | 9.9761 | 0 | 0 | 9.9761 | 0 | 8.8638 | 0 | 0 | 8.8638 | 0 | 1.1123 | -1.1123 | -11.15% | перенос срока выполнения работ на январь 2018
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0.033429 | 0.43747 | 2016-09-01 | 0.45934 | 0.38579 | 0.04754 | 0.33825 | 0.33825 | 0 | 0 | 0.33825 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0.19901 | -0.19901 | -58.84% | выполнение работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 1.9107 | 15.3461 | 2016-03-01 | 28.6326 | 8.9728 | 2.7456 | 6.2272 | 5.3768 | 0 | 0 | 5.3768 | 0 | 5.8529 | 0 | 0 | 5.8529 | 0 | 0.37429 | 0.47607 | 8.854% | досрочное выполнение работ с погашением кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС | 0.98763 | 0.98763 |  | 0.98763 | 0.98763 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0.98763 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 30.0474 | 230.2039 | 2015-06-01 | 183.7409 | 137.9868 | 25.06 | 112.9268 | 95.9868 | 0 | 0 | 0.485 | 95.5018 | 112.922 | 0 | 0 | 0 | 112.922 | 0.0048381 | 16.9352 | 17.64% | План финансирования разделен на 2 титула: G_prj_107000_50781; H_prj_107000_51064
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 30.0474 | 230.2039 | 2015-06-01 | 77.552 | 62.9673 | 51.6265 | 11.3408 | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3408 | -28.2808 | -100% | Фактическое финансирование отражено в титуле- G_prj_107000_50781
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 3.1122 | 26.8434 | 2016-12-01 | 28.1856 | 21.1403 | 0.075115 | 21.0652 | 2.1895 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | 1.6281 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 19.4371 | -0.56139 | -25.64% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 0.9368 | 7.1369 | 2016-09-01 | 7.4937 | 6.6241 | 0 | 6.6241 | 6.0594 | 0 | 0 | 6.0594 | 0 | 0.54677 | 0 | 0 | 0.54677 | 0 | 6.0773 | -5.5126 | -90.98% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 1.7391 | 15.9445 | 2016-06-01 | 16.7417 | 11.4471 | 3.388 | 8.0591 | 8.0591 | 0 | 0 | 8.0591 | 0 | 7.8999 | 0 | 0 | 7.8999 | 0 | 0.15919 | -0.15919 | -1.975% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0.086317 | 0.67 | 2016-03-01 | 0.67 | 0.48242 | 0.16552 | 0.3169 | 0.3169 | 0 | 0 | 0.3169 | 0 | 0.31216 | 0 | 0 | 0.31216 | 0 | 0.0047333 | -0.0047333 | -1.494% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0.16957 | 1.2905 | 2016-03-01 | 1.2905 | 1.0748 | 0.4655 | 0.60933 | 0.59933 | 0 | 0 | 0.59933 | 0 | 0.60443 | 0 | 0 | 0.60443 | 0 | 0.0048978 | 0.0051022 | 0.8513% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС |  |  |  | 0 | 9.8901 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 9.8901 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 1.8682 | 16.9716 | 2016-06-01 | 16.9716 | 12.1116 | 5.7117 | 6.3999 | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0.37575 | 3.3856 | 2016-06-01 | 3.3856 | 2.5114 | 1.995 | 0.51647 | 0.51647 | 0 | 0 | 0.51647 | 0 | 0.46675 | 0 | 0 | 0.46675 | 0 | 0.049717 | -0.049717 | -9.626% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС |  |  |  | 0 | 0.013782 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0.013782 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0.051542 | 0.42954 | 2016-03-01 | 0.42954 | 0.36898 | 0.19996 | 0.16902 | 0.16902 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 1.8389e-05 | -1.8389e-05 | -0.01088% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0.050883 | 0.43215 | 2016-03-01 | 0.45375 | 0.42678 | 0 | 0.42678 | 0.42678 | 0 | 0 | 0.42678 | 0 | 0.07491 | 0 | 0 | 0.07491 | 0 | 0.35187 | -0.35187 | -82.45% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0.092688 | 0.69772 | 2016-03-01 | 0.73261 | 0.62415 | 0 | 0.62415 | 0.62415 | 0 | 0 | 0.62415 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 0.3008 | 0 | 0.32335 | -0.32335 | -51.81% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.082383 | 0.68581 | 2016-03-01 | 0.7201 | 0.61035 | 0 | 0.61035 | 0.61035 | 0 | 0 | 0.61035 | 0 | 0.048302 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 | 0.56205 | -0.56205 | -92.09% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0.032492 | 0.26838 | 2016-03-01 | 0.2818 | 0.23987 | 0 | 0.23987 | 0.23987 | 0 | 0 | 0.23987 | 0 | 0.009108 | 0 | 0 | 0.009108 | 0 | 0.23077 | -0.23077 | -96.2% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0.044762 | 0.36783 | 2016-03-01 | 0.38622 | 0.31332 | 0 | 0.31332 | 0.31332 | 0 | 0 | 0.31332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31332 | -0.31332 | -100% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0.032695 | 0.32151 | 2016-03-01 | 0.33759 | 0.28791 | 0 | 0.28791 | 0.28791 | 0 | 0 | 0.28791 | 0 | 0.022283 | 0 | 0 | 0.022283 | 0 | 0.26563 | -0.26563 | -92.26% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0.039597 | 0.32184 | 2016-03-01 | 0.33794 | 0.28787 | 0 | 0.28787 | 0.28787 | 0 | 0 | 0.28787 | 0 | 0.19252 | 0 | 0 | 0.19252 | 0 | 0.095352 | -0.095352 | -33.12% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 0.1546 | 1.2619 | 2016-03-01 | 1.325 | 1.1243 | 0 | 1.1243 | 1.1243 | 0 | 0 | 1.1243 | 0 | 0.048038 | 0 | 0 | 0.048038 | 0 | 1.0762 | -1.0762 | -95.73% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполенные в 2016 году
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0.057938 | 0.47693 | 2016-03-01 | 0.47693 | 0.34024 | 0.1872 | 0.15304 | 0.15304 | 0 | 0 | 0.15304 | 0 | 0.14055 | 0 | 0 | 0.14055 | 0 | 0.01249 | -0.01249 | -8.161% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0.061124 | 0.51183 | 2016-03-01 | 0.51183 | 0.36499 | 0.19724 | 0.16775 | 0.16775 | 0 | 0 | 0.16775 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0.00576 | -0.00576 | -3.434% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0.051531 | 0.44243 | 2016-03-01 | 0.44243 | 0.31914 | 0.18388 | 0.13526 | 0.13526 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.13304 | 0 | 0.0022208 | -0.0022208 | -1.642% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0.016461 | 0.15243 | 2016-03-01 | 0.15243 | 0.11175 | 0.06626 | 0.045486 | 0.045486 | 0 | 0 | 0.045486 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.000486 | -0.000486 | -1.068% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0.052758 | 0.44903 | 2016-03-01 | 0.44903 | 0.32207 | 0.17053 | 0.15154 | 0.15154 | 0 | 0 | 0.15154 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | 0.14387 | 0 | 0.0076699 | -0.00767 | -5.061% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0.045926 | 0.38688 | 2016-03-01 | 0.38688 | 0.28777 | 0.16625 | 0.12152 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.12152 | 0 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.11482 | 0 | 0.0066989 | -0.0066989 | -5.513% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0.053548 | 0.49481 | 2016-03-01 | 0.49481 | 0.36468 | 0.22797 | 0.13671 | 0.13671 | 0 | 0 | 0.13671 | 0 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.12464 | 0 | 0.012066 | -0.012066 | -8.826% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0.053678 | 0.45753 | 2016-03-01 | 0.45753 | 0.32728 | 0.21185 | 0.11543 | 0.11543 | 0 | 0 | 0.11543 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.0004348 | -0.0004348 | -0.3767% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0.097975 | 0.78962 | 2016-03-01 | 0.78962 | 0.62663 | 0.37225 | 0.25438 | 0.25438 | 0 | 0 | 0.25438 | 0 | 0.21547 | 0 | 0 | 0.21547 | 0 | 0.038912 | -0.038912 | -15.3% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0.061124 | 0.52943 | 2016-03-01 | 0.52943 | 0.16377 | 0.11042 | 0.053352 | 0.053352 | 0 | 0 | 0.053352 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.0003522 | -0.0003522 | -0.6601% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 0.13655 | 1.1532 | 2016-03-01 | 1.1532 | 0.84954 | 0.51771 | 0.33183 | 0.33183 | 0 | 0 | 0.33183 | 0 | 0.31311 | 0 | 0 | 0.31311 | 0 | 0.01872 | -0.01872 | -5.642% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0.093232 | 0.82239 | 2016-03-01 | 0.82239 | 0.60499 | 0.37948 | 0.22551 | 0.22551 | 0 | 0 | 0.22551 | 0 | 0.19865 | 0 | 0 | 0.19865 | 0 | 0.02686 | -0.02686 | -11.91% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0.064062 | 0.55829 | 2016-03-01 | 0.55829 | 0.42161 | 0.2404 | 0.18121 | 0.18121 | 0 | 0 | 0.18121 | 0 | 0.17105 | 0 | 0 | 0.17105 | 0 | 0.010168 | -0.010168 | -5.611% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0.07021 | 0.61597 | 2016-06-01 | 0.61597 | 0.44506 | 0.34278 | 0.10228 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.10228 | 0 | 0.065908 | 0 | 0 | 0.065908 | 0 | 0.036372 | -0.036372 | -35.56% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0.22014 | 2.4192 | 2016-12-01 | 2.5402 | 1.5569 | 0.76693 | 0.79001 | 0.79001 | 0 | 0 | 0.79001 | 0 | 0.79001 | 0 | 0 | 0.79001 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 2.8293 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | -0.42 | -100% | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 0.97944 | 6.5863 | 2017-03-01 | 6.5863 | 3.8778 | 2.648 | 1.2298 | 1.2298 | 0 | 0 | 1.2298 | 0 | 0.85575 | 0 | 0 | 0.85575 | 0 | 0.37404 | -0.37404 | -30.41% | Экономия средств за счет выполнения работ хозспособом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 0.22303 | 2.2154 | 2017-06-01 | 2.2154 | 2.1726 | 0 | 2.1726 | 2.1726 | 0 | 0 | 2.1726 | 0 | 0.44129 | 0 | 0 | 0.44129 | 0 | 1.7313 | -1.7313 | -79.69% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | НД | НД | НД | 6.5901 | 5.23 | 0 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 5.0029 | -5.0029 | -95.66% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, задержка процедуры выбора подрядчика
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 0.71078 | 6.0977 | 2017-06-01 | 6.0978 | 5.276 | 0 | 5.276 | 5.276 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0.40279 | 0 | 0 | 0.40279 | 0 | 4.8732 | -4.8732 | -92.37% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 0.17809 | 1.7374 | 2017-06-01 | 1.7374 | 1.5122 | 0 | 1.5122 | 1.5122 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0.27237 | 0 | 0 | 0.27237 | 0 | 1.2398 | -1.2398 | -81.99% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 1.5076 | 9.5763 | 2015-09-01 | 10.0551 | 8.5386 | 0.93604 | 7.6026 | 7.6026 | 0 | 0 | 7.6026 | 0 | 7.2466 | 0 | 0 | 7.2466 | 0 | 0.35601 | -0.35601 | -4.683% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 1.3817 | 8.7694 | 2015-09-01 | 9.2079 | 7.8549 | 0.9862 | 6.8687 | 6.8687 | 0 | 0 | 6.8687 | 0 | 6.4822 | 0 | 0 | 6.4822 | 0 | 0.38653 | -0.38653 | -5.627% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 14.5783 | 13.7652 | 0 | 13.7652 | 4.5576 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7652 | -4.5576 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | НД | НД | НД | 22.3087 | 20.8303 | 0 | 20.8303 | 6.667 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8303 | -6.667 | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 0.59656 | 7.2769 | 2016-06-01 | 7.6408 | 6.2394 | 0.70243 | 5.537 | 5.537 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 1.8644 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 3.6726 | -3.6726 | -66.33% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 1.1863 | 16.3217 | 2016-09-01 | 17.1378 | 14.3158 | 3.1216 | 11.1942 | 11.1942 | 0 | 0 | 11.1942 | 0 | 6.3215 | 0 | 0 | 6.3215 | 0 | 4.8727 | -4.8727 | -43.53% | Не выполнение подрядчиком обязательств в сроки установленные договором
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.88182 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0.88182 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.3177 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 1.3177 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.9042 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 1.9042 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.40031 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0 | 0.40031 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 29.6859 | 0 | 29.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6859 | 0 | 0 | 0 | 29.6859 | 0 | 29.6859 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 31.2172 | 0 | 31.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2172 | 0 | 0 | 0 | 31.2172 | 0 | 31.2172 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39998 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0.39998 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.40014 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0.40014 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39947 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0 | 0.39947 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39915 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0 | 0.39915 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.40036 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0.40036 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.62121 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0.62121 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.022673 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0.022673 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0062728 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0.0062728 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 23.7399 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 0 | 23.7399 | 0 | 23.7399 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.1271 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.1271 |  | выполнение работ по договору ТП
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.042746 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0 | 0.042746 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0025679 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0.0025679 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 26.6201 | 266.384 | 2016-09-01 | 279.7032 | 236.8996 | 36.4896 | 200.41 | 121.9445 | 0 | 0 | 121.9445 | 0 | 70.7794 | 0 | 0 | 70.7794 | 0 | 129.6306 | -51.165 | -41.96% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 16.0398 | 16.8052 | 0 | 16.8052 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.4885 | 0 | 0 | 0.39285 | 1.0957 | 15.3167 | -0.14145 | -8.678% | НД
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 5.927 | 5.0716 | 0 | 5.0716 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.39285 | 0 | 0 | 0.39285 | 0 | 4.6788 | 0.062845 | 19.04% | корректировка проектных решений незначительное увеличение стоимости
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 10.1129 | 10.6379 | 0 | 10.6379 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6379 | -1.3 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 190.8787 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | -42 | -100% | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 190.8787 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | -42 | -100% | Позднее заключение договора подряда
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | НД | НД | НД | 190.8787 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | -42 | -100% | Позднее заключение договора подряда
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1605.0319 | 1559.2706 | 23.9204 | 1535.3502 | 249.9074 | 0 | 0 | 249.9074 | 0 | 172.9802 | 0 | 0 | 172.9802 | 0 | 1362.37 | -76.9272 | -30.78% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1424.9785 | 1380.0259 | 12.4018 | 1367.6241 | 200.8182 | 0 | 0 | 200.8182 | 0 | 103.4151 | 0 | 0 | 103.4151 | 0 | 1264.2091 | -97.4031 | -48.5% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 16.0579 | 93.7261 | 2016-03-01 | 98.4124 | 82.2297 | 10.4859 | 71.7438 | 71.7438 | 0 | 0 | 71.7438 | 0 | 71.6963 | 0 | 0 | 71.6963 | 0 | 0.047532 | -0.047532 | -0.06625% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | НД | НД | НД | 39.922 | 40.0675 | 0 | 40.0675 | 0.93072 | 0 | 0 | 0.93072 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 39.989 | -0.85222 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | НД | НД | НД | 39.7228 | 39.8684 | 0 | 39.8684 | 0.73161 | 0 | 0 | 0.73161 | 0 | 0.061706 | 0 | 0 | 0.061706 | 0 | 39.8067 | -0.6699 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | НД | НД | НД | 39.5326 | 39.6782 | 0 | 39.6782 | 0.54139 | 0 | 0 | 0.54139 | 0 | 0.045662 | 0 | 0 | 0.045662 | 0 | 39.6325 | -0.49572 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | НД | НД | НД | 39.7311 | 39.8767 | 0 | 39.8767 | 0.73985 | 0 | 0 | 0.73985 | 0 | 0.062402 | 0 | 0 | 0.062402 | 0 | 39.8143 | -0.67745 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6345 | 39.7801 | 0 | 39.7801 | 0.64326 | 0 | 0 | 0.64326 | 0 | 0.054254 | 0 | 0 | 0.054254 | 0 | 39.7258 | -0.589 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6804 | 39.8259 | 0 | 39.8259 | 0.68915 | 0 | 0 | 0.68915 | 0 | 0.058125 | 0 | 0 | 0.058125 | 0 | 39.7678 | -0.63102 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | НД | НД | НД | 39.3888 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0.39754 | 0 | 0 | 0.39754 | 0 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0 | 39.5008 | -0.36401 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | НД | НД | НД | 39.3888 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0.39754 | 0 | 0 | 0.39754 | 0 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0 | 39.5008 | -0.36401 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | НД | НД | НД | 39.9331 | 40.0787 | 0 | 40.0787 | 0.94191 | 0 | 0 | 0.94191 | 0 | 0.079444 | 0 | 0 | 0.079444 | 0 | 39.9993 | -0.86246 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | НД | НД | НД | 39.3104 | 39.456 | 0 | 39.456 | 0.31918 | 0 | 0 | 0.31918 | 0 | 0.026921 | 0 | 0 | 0.026921 | 0 | 39.4291 | -0.29226 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | НД | НД | НД | 40.0313 | 40.1769 | 0 | 40.1769 | 1.0401 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 0.087726 | 0 | 0 | 0.087726 | 0 | 40.0892 | -0.95238 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | НД | НД | НД | 39.919 | 37.0838 | 0 | 37.0838 | 0.92781 | 0 | 0 | 0.92781 | 0 | 0.078255 | 0 | 0 | 0.078255 | 0 | 37.0056 | -0.84956 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | НД | НД | НД | 40.147 | 40.2926 | 0 | 40.2926 | 1.1558 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0.097485 | 0 | 0 | 0.097485 | 0 | 40.1951 | -1.0583 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6711 | 39.8166 | 0 | 39.8166 | 0.67982 | 0 | 0 | 0.67982 | 0 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.057339 | 0 | 39.7593 | -0.62249 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6711 | 36.8359 | 0 | 36.8359 | 0.67983 | 0 | 0 | 0.67983 | 0 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.057339 | 0 | 36.7785 | -0.62249 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 42.6115 | 42.7571 | 0 | 42.7571 | 3.6203 | 0 | 0 | 3.6203 | 0 | 0.30535 | 0 | 0 | 0.30535 | 0 | 42.4517 | -3.3149 | -91.57% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 39.3233 | 39.4689 | 0 | 39.4689 | 0.3321 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0.02801 | 0 | 0 | 0.02801 | 0 | 39.4409 | -0.30409 | -91.57% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 41.5631 | 38.7279 | 0 | 38.7279 | 1.2398 | 0 | 0 | 1.2398 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 38.6234 | -1.1352 | -91.57% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | НД | НД | НД | 41.3762 | 41.5218 | 0 | 41.5218 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0.20116 | 0 | 0 | 0.20116 | 0 | 41.3206 | -2.1838 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | НД | НД | НД | 40.9194 | 41.065 | 0 | 41.065 | 1.9282 | 0 | 0 | 1.9282 | 0 | 0.16263 | 0 | 0 | 0.16263 | 0 | 40.9023 | -1.7656 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 36.2771 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 36.2771 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 36.2771 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 37.7242 | 0 | 37.7242 | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 37.7007 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 37.7242 | 0 | 37.7242 | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 37.7007 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | НД | НД | НД | 40.5594 | 42.2517 | 0 | 42.2517 | 1.5682 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 42.1194 | -1.4359 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | НД | НД | НД | 40.6947 | 42.387 | 0 | 42.387 | 1.7035 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 42.2433 | -1.5598 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | НД | НД | НД | 41.1704 | 42.8627 | 0 | 42.8627 | 2.1792 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0.1838 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | 42.6789 | -1.9954 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | НД | НД | НД | 41.0082 | 42.7005 | 0 | 42.7005 | 2.017 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0.17012 | 0 | 0 | 0.17012 | 0 | 42.5303 | -1.8469 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 8.3367 | 45.5196 | 2016-09-01 | 47.7955 | 40.686 | 0 | 40.686 | 40.686 | 0 | 0 | 40.686 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | 38.2921 | -38.2921 | -94.12% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 3.4523 | 30.4534 | 2017-06-01 | 30.4534 | 22.9178 | 0 | 22.9178 | 22.9178 | 0 | 0 | 22.9178 | 0 | 18.3416 | 0 | 0 | 18.3416 | 0 | 4.5762 | -4.5762 | -19.97% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 2.9139 | 11.1746 | 2016-03-01 | 11.1746 | 4.199 | 1.3877 | 2.8113 | 2.8113 | 0 | 0 | 2.8113 | 0 | 2.7888 | 0 | 0 | 2.7888 | 0 | 0.022463 | -0.022463 | -0.799% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.95649 | 0.77816 | 0 | 0.77816 | 0.77816 | 0 | 0 | 0.77816 | 0 | 0.027752 | 0 | 0 | 0.027752 | 0 | 0.75041 | -0.75041 | -96.43% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.38323 | 0.29644 | 0 | 0.29644 | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.033265 | 0 | 0 | 0.033265 | 0 | 0.26317 | -0.26317 | -88.78% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.38323 | 0.29644 | 0 | 0.29644 | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.029808 | 0 | 0 | 0.029808 | 0 | 0.26663 | -0.26663 | -89.94% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.1267 | 0.9171 | 0 | 0.9171 | 0.9171 | 0 | 0 | 0.9171 | 0 | 0.054248 | 0 | 0 | 0.054248 | 0 | 0.86285 | -0.86285 | -94.08% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.75246 | 0.61453 | 0 | 0.61453 | 0.61453 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0.034038 | 0 | 0 | 0.034038 | 0 | 0.5805 | -0.5805 | -94.46% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.0691 | 0.87055 | 0 | 0.87055 | 0.87055 | 0 | 0 | 0.87055 | 0 | 0.051558 | 0 | 0 | 0.051558 | 0 | 0.81899 | -0.81899 | -94.08% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | НД | НД | НД | 2.6984 | 2.1879 | 0 | 2.1879 | 2.1879 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0.076282 | 0 | 0 | 0.076282 | 0 | 2.1116 | -2.1116 | -96.51% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.43691 | 0.34257 | 0 | 0.34257 | 0.34257 | 0 | 0 | 0.34257 | 0 | 0.032343 | 0 | 0 | 0.032343 | 0 | 0.31023 | -0.31023 | -90.56% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.0573 | 0.85693 | 0 | 0.85693 | 0.85693 | 0 | 0 | 0.85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85693 | -0.85693 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74743 | 0.6051 | 0 | 0.6051 | 0.6051 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | -0.6051 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74743 | 0.6051 | 0 | 0.6051 | 0.6051 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | -0.6051 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74429 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | 0.59679 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | -0.59679 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.1317 | 0.91216 | 0 | 0.91216 | 0.91216 | 0 | 0 | 0.91216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91216 | -0.91216 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74429 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | 0.59679 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | -0.59679 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | НД | НД | НД | 0.73404 | 0.59299 | 0 | 0.59299 | 0.59299 | 0 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59299 | -0.59299 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | НД | НД | НД | 0.7924 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | НД | НД | НД | 0.68303 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | НД | НД | НД | 0.36926 | 0.29587 | 0 | 0.29587 | 0.29587 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | -0.29587 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | НД | НД | НД | 0.36926 | 0.29587 | 0 | 0.29587 | 0.29587 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | -0.29587 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | НД | НД | НД | 0.68303 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | НД | НД | НД | 0.68303 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.2163 | 0.97178 | 0 | 0.97178 | 0.97178 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97178 | -0.97178 | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 10.1123 | 50.4704 | 2016-09-01 | 52.9939 | 47.354 | 0 | 47.354 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 1.2781 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 46.0759 | -0.090733 | -6.628% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | НД | НД | НД | 6.8026 | 5.558 | 0 | 5.558 | 5.558 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0.25617 | 0 | 0 | 0.25617 | 0 | 5.3018 | -5.3018 | -95.39% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | НД | НД | НД | 0.90697 | 0.7496 | 0 | 0.7496 | 0.7496 | 0 | 0 | 0.7496 | 0 | 0.063501 | 0 | 0 | 0.063501 | 0 | 0.6861 | -0.6861 | -91.53% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | НД | НД | НД | 9.0502 | 9.0502 | 0 | 9.0502 | 9.0502 | 0 | 0 | 9.0502 | 0 | 1.9001 | 0 | 0 | 1.9001 | 0 | 7.1501 | -7.1501 | -79% | Согласно технического задания на проектирование, разработана проектная документация с двумя вариантами реализации противопаводковых мероприятий. Решение по реализуемому варианту не принято.
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0.48735 | 2.988 | 2015-09-01 | 3.2058 | 2.4315 | 0.52816 | 1.9033 | 1.9033 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0.0069119 | -0.0069119 | -0.3631% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 180.0534 | 179.2447 | 11.5186 | 167.7261 | 49.0893 | 0 | 0 | 49.0893 | 0 | 69.5651 | 0 | 0 | 69.5651 | 0 | 98.1609 | 20.4759 | 41.71% | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 30.3217 | 175.212 | 2011-09-01 | 175.212 | 175.212 | 11.4962 | 163.7158 | 45.079 | 0 | 0 | 45.079 | 0 | 69.0569 | 0 | 0 | 69.0569 | 0 | 94.6589 | 23.9779 | 53.19% | досрочное выполнение работ с погашением кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 0.14262 | 4.6108 | 2016-12-01 | 4.8414 | 4.0327 | 0.02242 | 4.0103 | 4.0103 | 0 | 0 | 4.0103 | 0 | 0.50828 | 0 | 0 | 0.50828 | 0 | 3.502 | -3.502 | -87.33% | Перенос фактических сроков оплаты с учетом условий заключенных договоров
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 2282.2864 | 2129.7032 | 62.3096 | 2067.3936 | 732.9144 | 0 | 0 | 7.6858 | 725.2286 | 563.5929 | 0 | 0 | 88.6241 | 474.9689 | 1503.8006 | -169.3214 | -23.1% | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 2282.2864 | 2129.7032 | 62.3096 | 2067.3936 | 732.9144 | 0 | 0 | 7.6858 | 725.2286 | 563.5929 | 0 | 0 | 88.6241 | 474.9689 | 1503.8006 | -169.3214 | -23.1% | НД
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 102.9006 | 741.3737 | 2017-03-01 | 650.3008 | 533.3811 | 18.6334 | 514.7477 | 165.08 | 0 | 0 | 7.6508 | 157.4292 | 11.7642 | 0 | 0 | 7.6508 | 4.1135 | 502.9834 | -153.3158 | -92.87% | не предоставление подрядчиком банковской гарантии для оплаты аванса
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 151.4554 | 935.7508 | 2017-03-01 | 935.7508 | 949.5034 | 23.7961 | 925.7073 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6564 | 0 | 0 | 0 | 4.6564 | 921.0509 | 0.6564 | 16.41% | досрочное выполнение работ
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 81.7479 | 663.0808 | 2016-12-01 | 560.1075 | 531.8852 | 15.2871 | 516.5981 | 453.4938 | 0 | 0 | 0.035 | 453.4588 | 453.4923 | 0 | 0 | 80.9733 | 372.519 | 63.1058 | -0.0015391 | -0.0003394% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 81.7479 | 663.0808 | 2016-12-01 | 136.1273 | 114.9334 | 4.5929 | 110.3405 | 110.3405 | 0 | 0 | 0 | 110.3405 | 93.68 | 0 | 0 | 0 | 93.68 | 16.6605 | -16.6605 | -15.1% | фактическое финансирование отражено по титулу F_prj_107000_48194
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 232.0689 | 194.4588 | 5.6592 | 188.7996 | 157.5112 | 0 | 0 | 5.0661 | 152.4451 | 152.5701 | 0 | 0 | 1.9289 | 150.6412 | 36.2295 | -4.9411 | -3.137% | НД
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 9.9408 | 37.5738 | 2012-03-01 | 37.5738 | 37.5738 | 5.2803 | 32.2934 | 3.0608 | 0 | 0 | 3.0608 | 0 | 0.20998 | 0 | 0 | 0.20998 | 0 | 32.0835 | -2.8508 | -93.14% | Не выполнение в связи с отсутствием согласованной трассы ЛЭП, в настоящее время проводится корректировка ПСД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 25.5577 | 179.5747 | 2016-12-01 | 188.5535 | 152.4451 | 0 | 152.4451 | 152.4451 | 0 | 0 | 5.6066e-15 | 152.4451 | 150.6412 | 0 | 0 | 0 | 150.6412 | 1.8039 | -1.8039 | -1.183% | фактическая экономия сметной стоимости
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 0.36515 | 2.0135 | 2013-03-01 | 2.6042 | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 3.3e-07 | -3.3e-07 | -1.92e-05% | отклонений нет
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0.3524 | 3.1785 | 2016-06-01 | 3.3375 | 2.721 | 0.37886 | 2.3422 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | -0.2864 | -100% | позднее представление расчетных документов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0.32493 | 0.32493 | 0.30935 | 0.015571 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | -0.015571 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.32493 | 0.32493 | 0.30935 | 0.015571 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | -0.015571 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 2003.2206 | 1953.7724 | 155.0037 | 1798.7687 | 888.1464 | 0 | 0 | 862.4178 | 25.7285 | 791.1294 | 0 | 0 | 723.9032 | 67.2261 | 1007.6393 | -97.017 | -10.92% | НД
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | НД | НД | НД | 0.37 | 0.37 | 0.072326 | 0.29767 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | НД | НД | НД | 101.1449 | 101.1449 | 76.8644 | 24.2805 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | НД | НД | НД | 24.3136 | 24.3136 | 0 | 24.3136 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | НД | НД | НД | 1.6535 | 1.6535 | 0 | 1.6535 | 0.21567 | 0 | 0 | 0.21567 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | 1.4767 | -0.03887 | -18.02% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | НД | НД | НД | 4.0515 | 4.0515 | 0 | 4.0515 | 0.45017 | 0 | 0 | 0.45017 | 0 | 0.44583 | 0 | 0 | 0.44583 | 0 | 3.6057 | -0.0043389 | -0.9638% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | НД | НД | НД | 2.478 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0.64209 | 0 | 0 | 0.64209 | 0 | 1.8359 | 0.022592 | 3.647% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | НД | НД | НД | 7.6995 | 7.6995 | 0 | 7.6995 | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6995 | -1.2833 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | НД | НД | НД | 2.9183 | 2.9183 | 0 | 2.9183 | 0.83379 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0.97763 | 0 | 0 | 0.97763 | 0 | 1.9406 | 0.14385 | 17.25% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | НД | НД | НД | 6.886 | 6.886 | 0 | 6.886 | 0.7825 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | -0.7825 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | НД | НД | НД | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | -0.17 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | НД | НД | НД | 0.99275 | 0.99275 | 0 | 0.99275 | 0.3971 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99275 | -0.3971 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | НД | НД | НД | 0.744 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | -0.186 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | НД | НД | НД | 12.46 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 11.962 | -0.202 | -28.86% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | НД | НД | НД | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | -0.1156 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | НД | НД | НД | 2.1714 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | -0.1848 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | НД | НД | НД | 54.7368 | 54.7368 | 0 | 54.7368 | 17.8947 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 14.4018 | 0 | 40.335 | -3.4929 | -19.52% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | НД | НД | НД | 2.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | -0.13 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | НД | НД | НД | 1.2474 | 1.2474 | 0 | 1.2474 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | -0.1848 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | НД | НД | НД | 2.375 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | -0.475 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | НД | НД | НД | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | -0.53 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | НД | НД | НД | 1.3843 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0.15381 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | -0.15381 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | НД | НД | НД | 0.25087 | 0.25087 | 0 | 0.25087 | 0.062717 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25087 | -0.062717 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | НД | НД | НД | 2.1019 | 2.1019 | 0 | 2.1019 | 0.55312 | 0 | 0 | 0.55312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | -0.55312 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | НД | НД | НД | 7.2992 | 7.2992 | 0.78554 | 6.5137 | 2.4839 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 2.4736 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 4.0401 | -0.010288 | -0.4142% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | НД | НД | НД | 1.861 | 1.861 | 0.63248 | 1.2285 | 0.49998 | 0 | 0 | 0.49998 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0.80222 | -0.073683 | -14.74% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | НД | НД | НД | 1.1927 | 1.1927 | 0.20768 | 0.98503 | 0.98503 | 0 | 0 | 0.98503 | 0 | 0.84446 | 0 | 0 | 0.84446 | 0 | 0.14057 | -0.14057 | -14.27% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | НД | НД | НД | 1.5185 | 1.5185 | 0.28792 | 1.2306 | 0.83454 | 0 | 0 | 0.83454 | 0 | 0.77384 | 0 | 0 | 0.77384 | 0 | 0.45672 | -0.060692 | -7.273% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | НД | НД | НД | 0.78675 | 0.78675 | 0.10266 | 0.68409 | 0.21641 | 0 | 0 | 0.21641 | 0 | 0.17768 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 0.50641 | -0.038725 | -17.89% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | НД | НД | НД | 0.79862 | 0.79862 | 0 | 0.79862 | 0.26621 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79862 | -0.26621 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | НД | НД | НД | 6.4607 | 6.4607 | 0 | 6.4607 | 0.58734 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 0.85561 | 0 | 0 | 0.85561 | 0 | 5.6051 | 0.26827 | 45.68% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | НД | НД | НД | 0.45359 | 0.45359 | 0 | 0.45359 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.11339 | 0 | 0.34021 | -1.18e-05 | -0.01041% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | НД | НД | НД | 13.7084 | 13.7084 | 1.1686 | 12.5398 | 1.2317 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5398 | -1.2317 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | НД | НД | НД | 8.2713 | 8.2713 | 4.1852 | 4.086 | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 2.5985 | -0.17605 | -10.58% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | НД | НД | НД | 81.1521 | 81.1521 | 14.73 | 66.4221 | 15.5254 | 0 | 0 | 15.5254 | 0 | 14.376 | 0 | 0 | 14.376 | 0 | 52.0461 | -1.1494 | -7.403% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | НД | НД | НД | 9.082 | 9.082 | 5.286 | 3.796 | 1.8571 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | 2.2267 | -0.28782 | -15.5% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | НД | НД | НД | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3053 | -11.3053 | -100% | позднее предоставление расчетных документов
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | НД | НД | НД | 12.056 | 12.056 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | НД | НД | НД | 13.414 | 13.414 | 0 | 13.414 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | НД | НД | НД | 8.694 | 8.694 | 0 | 8.694 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | НД | НД | НД | 11.678 | 11.678 | 0 | 11.678 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | НД | НД | НД | 12.658 | 12.658 | 0 | 12.658 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | НД | НД | НД | 12.348 | 12.348 | 4.116 | 8.232 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | НД | НД | НД | 41.5397 | 41.5397 | 0 | 41.5397 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 37.5327 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | НД | НД | НД | 18.6045 | 18.6045 | 0 | 18.6045 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 13.0591 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | НД | НД | НД | 4.5994 | 4.5994 | 0 | 4.5994 | 4.5994 | 0 | 0 | 4.5994 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 2.3601 | -2.3601 | -51.31% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 2.2162 | 2.2162 | 1.4113 | 0.80495 | 0.80495 | 0 | 0 | 0.80495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80495 | -0.80495 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | НД | НД | НД | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -1.77 | -100% | позднее предоставление расчетных документов
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | НД | НД | НД | 0.58481 | 0.83357 | 0 | 0.83357 | 0.58481 | 0 | 0 | 0.58481 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.24876 | 42.54% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | НД | НД | НД | 3.7639 | 3.7639 | 0 | 3.7639 | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | НД | НД | НД | 19.84 | 19.84 | 7.5957 | 12.2443 | 12.2443 | 0 | 0 | 12.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2443 | -12.2443 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | НД | НД | НД | 16.9041 | 16.9041 | 0 | 16.9041 | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | НД | НД | НД | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | НД | НД | НД | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | НД | НД | НД | 96.1068 | 96.1068 | 0 | 96.1068 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 51.9698 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | НД | НД | НД | 37.968 | 37.968 | 0 | 37.968 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 32.434 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | НД | НД | НД | 17 | 17 | 2.5 | 14.5 | 8.35 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 8.15 | -2 | -23.95% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | НД | НД | НД | 12.7945 | 12.7945 | 3.5533 | 9.2411 | 7.6803 | 0 | 0 | 7.6803 | 0 | 5.4198 | 0 | 0 | 5.4198 | 0 | 3.8213 | -2.2605 | -29.43% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 27.1328 | 169.2339 | 2016-09-01 | 84.4045 | 114.7376 | 0.42525 | 114.3123 | 71.1715 | 0 | 0 | 71.1715 | 0 | 114.3129 | 0 | 0 | 114.3129 | 0 | -0.00050386 | 43.1414 | 60.62% | досрочное погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 27.1328 | 169.2339 | 2016-09-01 | 66.1849 | 55.7091 | 3.0119 | 52.6972 | 52.6972 | 0 | 0 | 52.6972 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 51.8472 | -51.8472 | -98.39% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 3.5827 | 27.9905 | 2015-09-01 | 29.39 | 26.4738 | 1.1732 | 25.3006 | 22.4864 | 0 | 0 | 22.4864 | 0 | 20.8756 | 0 | 0 | 20.8756 | 0 | 4.425 | -1.6108 | -7.164% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 4.1349 | 31.8322 | 2015-09-01 | 33.7421 | 28.4015 | 2.0578 | 26.3437 | 26.3437 | 0 | 0 | 26.3437 | 0 | 23.9912 | 0 | 0 | 23.9912 | 0 | 2.3526 | -2.3526 | -8.93% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 5.3911 | 33.3894 | 2016-03-01 | 35.0589 | 29.9988 | 13.925 | 16.0738 | 16.0738 | 0 | 0 | 16.0738 | 0 | 0.79024 | 0 | 0 | 0.79024 | 0 | 15.2836 | -15.2836 | -95.08% | Задержка предоставления расчетных документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 32.2136 | 196.8802 | 2016-03-01 | 281.9342 | 197.354 | 1.4997 | 195.8543 | 12.0692 | 0 | 0 | 12.0692 | 0 | 43.1316 | 0 | 0 | 43.1316 | 0 | 152.7227 | 31.0624 | 257.4% | досрочное выполнение работ и их оплата
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0.43353 | 3.4337 | 2015-12-01 | 3.6844 | 2.9881 | 0.49046 | 2.4976 | 2.4976 | 0 | 0 | 2.4976 | 0 | 1.7266 | 0 | 0 | 1.7266 | 0 | 0.77098 | -0.77098 | -30.87% | Экономия при заключении договора СМР
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 0.29076 | 2.2027 | 2016-06-01 | 2.3128 | 1.8891 | 0 | 1.8891 | 1.8891 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | -1.8891 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 1.0593 | 8.7715 | 2016-06-01 | 9.2101 | 7.4408 | 0.3219 | 7.1189 | 7.1189 | 0 | 0 | 7.1189 | 0 | 6.7106 | 0 | 0 | 6.7106 | 0 | 0.40829 | -0.40829 | -5.735% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 0.70662 | 5.5948 | 2016-12-01 | 5.8745 | 4.9075 | 0 | 4.9075 | 4.9075 | 0 | 0 | 4.9075 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0.49999 | 0 | 4.4075 | -4.4075 | -89.81% | Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.3489 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 1.1069 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | -1.1069 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.033866 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0.033866 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.13636 | 0.71779 | 2017-06-01 | 0.71779 | 0.6385 | 0 | 0.6385 | 0.6385 | 0 | 0 | 0.6385 | 0 | 0.017996 | 0 | 0 | 0.017996 | 0 | 0.6205 | -0.6205 | -97.18% | Позднее представление актов выполненных работ
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 0.32602 | 3.1965 | 2016-06-01 | 3.1965 | 2.7291 | 0.49631 | 2.2328 | 2.2328 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 0.0036874 | -0.0036874 | -0.1651% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 0.32091 | 3.3647 | 2016-06-01 | 3.533 | 2.7497 | 0 | 2.7497 | 2.7497 | 0 | 0 | 2.7497 | 0 | 0.21888 | 0 | 0 | 0.21888 | 0 | 2.5308 | -2.5308 | -92.04% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.9761 | 1.6063 | 0 | 1.6063 | 1.6063 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | -1.6063 | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.1446 | 0.92342 | 0 | 0.92342 | 0.92342 | 0 | 0 | 0.92342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92342 | -0.92342 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.91494 | 0.72948 | 0 | 0.72948 | 0.72948 | 0 | 0 | 0.72948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72948 | -0.72948 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | НД | НД | НД | 14.7554 | 12.4146 | 0 | 12.4146 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4146 | -3 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | НД | НД | НД | 6.723 | 6.723 | 1.968 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | НД | НД | НД | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | НД | НД | НД | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 1.05 | -1.05 | -7.527% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | НД | НД | НД | 7.38 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.38 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.12 | 1.626% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | НД | НД | НД | 19.89 | 19.89 | 0 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | -19.89 | -100% | Задержка отгрузки поставщиком
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | НД | НД | НД | 19.56 | 20.2 | 0 | 20.2 | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0.64 | 3.272% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | НД | НД | НД | 4.53 | 4.53 | 0 | 4.53 | 4.53 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | -4.53 | -100% | Задержка отгрузки поставщиком
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | НД | НД | НД | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9017 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 33.9983 | -0.098285 | -3.276% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | НД | НД | НД | 0.92223 | 0.92223 | 0 | 0.92223 | 0.92223 | 0 | 0 | 0.92223 | 0 | 0.40698 | 0 | 0 | 0.40698 | 0 | 0.51525 | -0.51525 | -55.87% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | НД | НД | НД | 1.9127 | 1.9127 | 0 | 1.9127 | 1.9127 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 1.9035 | 0 | 0.0091424 | -0.0091424 | -0.478% | отклонений нет
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | НД | НД | НД | 1.3338 | 1.3338 | 0 | 1.3338 | 1.3338 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 | -1.3338 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | НД | НД | НД | 12.2673 | 12.2673 | 0 | 12.2673 | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | НД | НД | НД | 0.199 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.485 | 0.485 | 0 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | НД | НД | НД | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | НД | НД | НД | 0.23692 | 0.23692 | 0 | 0.23692 | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | НД | НД | НД | 0.082512 | 0.082512 | 0 | 0.082512 | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0 | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0 | 0 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | НД | НД | НД | 0.05125 | 0.05125 | 0 | 0.05125 | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0 | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | НД | НД | НД | 0.0719 | 0.0719 | 0 | 0.0719 | 0.0719 | 0 | 0 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0719 | -0.0719 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | НД | НД | НД | 0.04991 | 0.04991 | 0 | 0.04991 | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0 | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | НД | НД | НД | 0.06191 | 0.06191 | 0 | 0.06191 | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | НД | НД | НД | 0.0505 | 0.0505 | 0 | 0.0505 | 0.0505 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | -0.0505 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | НД | НД | НД | 0.06486 | 0.06486 | 0 | 0.06486 | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0 | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.087375 | 0.087375 | 0 | 0.087375 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0 | 0 | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0 | 0 | 0.16407 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0 | 0 | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0 | 0 | 0.089461 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | НД | НД | НД | 9.2303 | 9.2303 | 0 | 9.2303 | 9.2303 | 0 | 0 | 9.2303 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0.05026 | -0.05026 | -0.5445% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | НД | НД | НД | 4.0052 | 4.0052 | 0 | 4.0052 | 4.0052 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0.4062 | -0.4062 | -10.14% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | НД | НД | НД | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | 0.014802 | -0.014802 | -1.088% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | НД | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88347 | 0 | 0 | 0.88347 | 0 | 0.11653 | -0.11653 | -11.65% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | НД | НД | НД | 15.22 | 15.22 | 0 | 15.22 | 15.22 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | -15.22 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | НД | НД | НД | 5.196 | 5.196 | 0 | 5.196 | 5.196 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.196 | -5.196 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | НД | НД | НД | 0.2476 | 0.2476 | 0 | 0.2476 | 0.2476 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | -0.2476 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | НД | НД | НД | 1.6371 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | 1.6371 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | -1.6371 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | НД | НД | НД | 2.0671 | 2.0671 | 0 | 2.0671 | 2.0671 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0671 | -2.0671 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | НД | НД | НД | 0.50983 | 0.50983 | 0 | 0.50983 | 0.50983 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | -0.50983 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | НД | НД | НД | 0.41634 | 0.41634 | 0 | 0.41634 | 0.41634 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41634 | -0.41634 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | НД | НД | НД | 0.19606 | 0.19606 | 0 | 0.19606 | 0.19606 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | -0.19606 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 31.548 | 31.548 | 0 | 31.548 | 31.548 | 0 | 0 | 31.548 | 0 | 31.438 | 0 | 0 | 31.438 | 0 | 0.11003 | -0.11003 | -0.3488% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.498 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.499 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | 0.076119 | -0.076119 | -15.25% | экономия при заключении договора поставки
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.472 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.072 | -0.072 | -15.25% | экономия при заключении договора поставки
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | НД | НД | НД | 78.1107 | 78.1107 | 0 | 78.1107 | 78.1107 | 0 | 0 | 78.1107 | 0 | 66.7409 | 0 | 0 | 66.7409 | 0 | 11.3698 | -11.3698 | -14.56% | Экономия по результатам конкурсных процедур
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | НД | НД | НД | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | НД | НД | НД | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | -5.9 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенным договором
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | НД | НД | НД | 3.28 | 3.28 | 0 | 3.28 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 2.1867 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | НД | НД | НД | 57.2123 | 57.2123 | 0 | 57.2123 | 8.0097 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 8.0097 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 49.2026 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | НД | НД | НД | 29.084 | 29.084 | 0 | 29.084 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 24.2357 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | НД | НД | НД | 17.6587 | 17.6587 | 0 | 17.6587 | 3.5454 | 0 | 0 | 3.5454 | 0 | 2.9919 | 0 | 0 | 2.9919 | 0 | 14.6668 | -0.55345 | -15.61% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | НД | НД | НД | 201.5863 | 197.945 | 0 | 197.945 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.945 | -8.26 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 3.2587 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 3.2587 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | НД | НД | НД | 0 | 12.1703 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 12.1703 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | НД | НД | НД | 0 | 10.4602 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 10.4602 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.115 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 1.115 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 14.4547 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 14.4547 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 |  | выполнение работ по договору ТП
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | НД | НД | НД | 44.3709 | 42.2531 | 0.10711 | 42.146 | 42.146 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 42.1267 | 0 | 0 | 42.1267 | 0 | 0.019277 | -0.019277 | -0.04574% | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г | НД | НД | НД | НД | 2832.062 | 2540.7448 | 709.8389 | 1830.9059 | 659.9214 | 0 | 0 | 449.3296 | 210.5918 | 688.6531 | 0 | 0 | 613.683 | 74.9701 | 1142.2528 | 28.7317 | 4.354% | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 795.8704 | 791.0938 | 115.3749 | 675.7189 | 110.0169 | 0 | 0 | 90.0422 | 19.9747 | 132.4344 | 0 | 0 | 124.9854 | 7.4491 | 543.2845 | 22.4175 | 20.38% | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 795.8704 | 791.0938 | 115.3749 | 675.7189 | 110.0169 | 0 | 0 | 90.0422 | 19.9747 | 132.4344 | 0 | 0 | 124.9854 | 7.4491 | 543.2845 | 22.4175 | 20.38% | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 288.3942 | 288.3942 | 43.0622 | 245.332 | 33.866 | 0 | 0 | 33.866 | 0 | 73.6307 | 0 | 0 | 73.6307 | 0 | 171.7013 | 39.7647 | 117.4% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 470.538 | 470.538 | 70.2594 | 400.2785 | 55.255 | 0 | 0 | 55.255 | 0 | 50.9159 | 0 | 0 | 50.9159 | 0 | 349.3627 | -4.3392 | -7.853% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 3.277 | 3.277 | 0.5133 | 2.7637 | 0.46062 | 0 | 0 | 0.23031 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7637 | -0.46062 | -100% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 9.8311 | 9.8311 | 1.5399 | 8.2912 | 1.3819 | 0 | 0 | 0.69093 | 0.69093 | 1.5106 | 0 | 0 | 0.43879 | 1.0718 | 6.7806 | 0.12872 | 9.315% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 23.8301 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 19.0535 | 0 | 0 | 0 | 19.0535 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 12.6762 | -12.6762 | -66.53% | НД
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 3.1877 | 22.6092 | 2016-12-01 | 23.8301 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 19.0535 | 0 | 0 | 0 | 19.0535 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 12.6762 | -12.6762 | -66.53% | Задержка предоставления расчетных документов
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1719.0862 | 1499.4709 | 531.981 | 967.4899 | 477.5558 | 0 | 0 | 321.9326 | 155.6232 | 490.9542 | 0 | 0 | 450.8458 | 40.1084 | 476.5358 | 13.3984 | 2.806% | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1653.6693 | 1438.4821 | 528.0408 | 910.4413 | 459.644 | 0 | 0 | 304.0208 | 155.6232 | 479.3657 | 0 | 0 | 439.2574 | 40.1084 | 431.0756 | 19.7218 | 4.291% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1653.6693 | 1438.4821 | 528.0408 | 910.4413 | 459.644 | 0 | 0 | 304.0208 | 155.6232 | 479.3657 | 0 | 0 | 439.2574 | 40.1084 | 431.0756 | 19.7218 | 4.291% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 119.9257 | 707.7754 | 2016-03-01 | 707.7754 | 588.8329 | 312.0496 | 276.7833 | 119.4133 | 0 | 0 | 119.4133 | 0 | 199.8132 | 0 | 0 | 199.8132 | 0 | 76.9702 | 80.3999 | 67.33% | Увеличение финансирования в 2017 году в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 150.1712 | 520.7551 | 2017-03-01 | 520.7551 | 486.9427 | 108.7836 | 378.1592 | 249.8845 | 0 | 0 | 94.2613 | 155.6232 | 154.9437 | 0 | 0 | 114.8354 | 40.1084 | 223.2154 | -94.9408 | -37.99% | Задержка предоставления расчетных документов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 47.8782 | 254.8019 | 2016-09-01 | 137.3478 | 115.3653 | 1.15 | 114.2153 | 45.3653 | 0 | 0 | 45.3653 | 0 | 114.2151 | 0 | 0 | 114.2151 | 0 | 0.00023626 | 68.8498 | 151.8% | Увеличение финансирования в 2017 году в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 47.8782 | 254.8019 | 2016-09-01 | 130.1942 | 102.9429 | 91.6115 | 11.3314 | 34.4965 | 0 | 0 | 34.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3314 | -34.4965 | -100% | Фактический объем финансирования учтен в объекте F_prj_107000_48157
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 6.3631 | 34.2643 | 2016-06-01 | 35.9775 | 33.5387 | 0.55441 | 32.9843 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 32.8457 | 5.92e-07 | 0.0004271% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 17.4712 | 88.2769 | 2016-06-01 | 92.6907 | 87.0151 | 0.71322 | 86.3019 | 0.17831 | 0 | 0 | 0.17831 | 0 | 0.17831 | 0 | 0 | 0.17831 | 0 | 86.1236 | -7.41e-07 | -0.0004156% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 4.9448 | 26.2889 | 2016-09-01 | 26.2889 | 20.9522 | 13.1785 | 7.7738 | 7.7738 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | НД | НД | НД | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | -0.49819 | -100% | Подрядчик не получил положительное заключение экспертизы ПСД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.49847 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0.49847 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 0.35798 | 2.1417 | 2017-06-01 | 2.1416 | 1.8955 | 0 | 1.8955 | 1.8955 | 0 | 0 | 1.8955 | 0 | 1.8046 | 0 | 0 | 1.8046 | 0 | 0.090829 | -0.090829 | -4.792% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 25.6032 | 21.0297 | 3.9402 | 17.0895 | 17.0895 | 0 | 0 | 17.0895 | 0 | 11.5191 | 0 | 0 | 11.5191 | 0 | 5.5704 | -5.5704 | -32.6% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 25.6032 | 21.0297 | 3.9402 | 17.0895 | 17.0895 | 0 | 0 | 17.0895 | 0 | 11.5191 | 0 | 0 | 11.5191 | 0 | 5.5704 | -5.5704 | -32.6% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 1.2172 | 10.3449 | 2016-06-01 | 10.8622 | 8.7172 | 0.49886 | 8.2184 | 8.2184 | 0 | 0 | 8.2184 | 0 | 7.2119 | 0 | 0 | 7.2119 | 0 | 1.0064 | -1.0064 | -12.25% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 0.39256 | 3.6358 | 2017-06-01 | 3.6358 | 3.1574 | 0 | 3.1574 | 3.1574 | 0 | 0 | 3.1574 | 0 | 0.48623 | 0 | 0 | 0.48623 | 0 | 2.6712 | -2.6712 | -84.6% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 0.24215 | 2.3984 | 2017-06-01 | 2.3984 | 2.0877 | 0 | 2.0877 | 2.0877 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0.47392 | 0 | 0 | 0.47392 | 0 | 1.6137 | -1.6137 | -77.3% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0.92039 | 8.1156 | 2015-12-01 | 8.7069 | 7.0674 | 3.4413 | 3.626 | 3.626 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0.27903 | -0.27903 | -7.695% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 39.8136 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0 | 39.8898 | -0.753 | -91.57% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 39.8136 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0 | 39.8898 | -0.753 | -91.57% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | НД | НД | НД | 39.8136 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0 | 39.8898 | -0.753 | -91.57% | выполнение работ хоз. способом
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 317.1054 | 250.1801 | 62.4831 | 187.697 | 72.3487 | 0 | 0 | 37.3547 | 34.9939 | 65.2645 | 0 | 0 | 37.8518 | 27.4127 | 122.4326 | -7.0842 | -9.792% | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 317.1054 | 250.1801 | 62.4831 | 187.697 | 72.3487 | 0 | 0 | 37.3547 | 34.9939 | 65.2645 | 0 | 0 | 37.8518 | 27.4127 | 122.4326 | -7.0842 | -9.792% | НД
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 26.044 | 155.2015 | 2016-09-01 | 155.2015 | 100.3378 | 62.4831 | 37.8547 | 37.3547 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 37.8518 | 0 | 0 | 37.8518 | 0 | 0.0029397 | 0.49706 | 1.331% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | НД | НД | НД | 161.9039 | 149.8423 | 0 | 149.8423 | 34.9939 | 0 | 0 | 0 | 34.9939 | 27.4127 | 0 | 0 | 0 | 27.4127 | 122.4296 | -7.5812 | -21.66% | Задержка предоставления расчетных документов
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД

## 2 Год освоение
Приложение № 2
Год раскрытия информации: 2017 год | [19 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 год _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017г, млн.рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | всего | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 19416.896 | НД | 4344.439 | НД | 19894.6726 | НД | 6159.1968 | НД | 6700.0931 | НД | 13194.5794 | НД | 540.8963 | НД | 8.782% | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 9044.9379 | НД | 378.562 | НД | 10014.7022 | НД | 2189.1716 | НД | 2889.6104 | НД | 7125.0918 | НД | 700.4389 | НД | 32% | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 6290.9175 | НД | 763.2054 | НД | 6413.7924 | НД | 2763.669 | НД | 2494.3984 | НД | 3919.394 | НД | -269.2706 | НД | -9.743% | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 3158.4875 | НД | 42.4074 | НД | 1857.1918 | НД | 543.7085 | НД | 539.0864 | НД | 1318.1054 | НД | -4.6221 | НД | -0.8501% | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 222.3405 | НД | 4.8221 | НД | 159.9996 | НД | 132.0012 | НД | 130.7127 | НД | 29.287 | НД | -1.2886 | НД | -0.9762% | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013196 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | -0.21132 | НД | -65.04% | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 700.2125 | НД | 27.4066 | НД | 1448.9733 | НД | 530.3216 | НД | 646.1717 | НД | 802.8016 | НД | 115.8501 | НД | 21.85% | НД
1 | Краснодарский край | Г | НД | 17325.4847 | НД | 939.0444 | НД | 18343.9036 | НД | 5439.9426 | НД | 6036.4636 | НД | 12307.44 | НД | 596.521 | НД | 10.97% | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 9022.3287 | НД | 378.562 | НД | 9442.059 | НД | 2095.9369 | НД | 2700.8784 | НД | 6741.1807 | НД | 604.9415 | НД | 28.86% | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 8986.0835 | НД | 376.5288 | НД | 9416.3338 | НД | 2070.2114 | НД | 2675.3516 | НД | 6740.9822 | НД | 605.1402 | НД | 29.23% | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 194.2524 | НД | 0 | НД | 1650.3638 | НД | 282.3934 | НД | 194.2524 | НД | 1456.1114 | НД | -88.1411 | НД | -31.21% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 447.2563 | НД | 0 | НД | 1886.1588 | НД | 324.4297 | НД | 447.2563 | НД | 1438.9026 | НД | 122.8266 | НД | 37.86% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 8.2877 | НД | 0 | НД | 32.3374 | НД | 5.3896 | НД | 8.2877 | НД | 24.0497 | НД | 2.8981 | НД | 53.77% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 88.7953 | НД | 0 | НД | 198.6441 | НД | 33.1073 | НД | 88.7953 | НД | 109.8487 | НД | 55.688 | НД | 168.2% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 8247.4919 | НД | 376.5288 | НД | 5648.8297 | НД | 1424.8913 | НД | 1936.76 | НД | 3712.0697 | НД | 511.8686 | НД | 35.92% | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 3455.854 | НД | 109.3672 | НД | 2493.5444 | НД | 250 | НД | 189.408 | НД | 2304.1365 | НД | -60.592 | НД | -24.24% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 3097.6119 | НД | 184.4908 | НД | 1836.9074 | НД | 736.3134 | НД | 1111.7303 | НД | 725.177 | НД | 375.4169 | НД | 50.99% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 377.7862 | НД | 1.3136 | НД | 150.3547 | НД | 49.883 | НД | 47.9162 | НД | 102.4385 | НД | -1.9668 | НД | -3.943% | поставка материалов подрядчиком не в полном объеме
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 694.4312 | НД | 41.2962 | НД | 345.9479 | НД | 86.2131 | НД | 51.2558 | НД | 294.6921 | НД | -34.9573 | НД | -40.55% | Корректировка графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 274.8431 | НД | 15.0959 | НД | 191.9 | НД | 118.6869 | НД | 88.8304 | НД | 103.0696 | НД | -29.8565 | НД | -25.16% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 163.3941 | НД | 12.4914 | НД | 110.7193 | НД | 74.4891 | НД | 81.7591 | НД | 28.9601 | НД | 7.2701 | НД | 9.76% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 8.99 | НД | 0.4237 | НД | 5.0537 | НД | 5.0537 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.22e-14% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 20.9331 | НД | 0 | НД | 15.5933 | НД | 15.5933 | НД | 2.2199 | НД | 13.3734 | НД | -13.3734 | НД | -85.76% | Длительное согласование проектной документации. Необходимость оформления земельно-правовой документации
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 28.208 | НД | 0.41886 | НД | 22.3053 | НД | 0 | НД | 18.2855 | НД | 4.0198 | НД | 18.2855 | НД | нд | Исполенение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 14.3806 | НД | 0.29432 | НД | 10.7043 | НД | 8.3699 | НД | 9.4023 | НД | 1.302 | НД | 1.0324 | НД | 12.33% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 386.6592 | НД | 20.8858 | НД | 5.0489 | НД | 381.6103 | НД | -15.8369 | НД | -75.83% | расторжение договора на ПИР в связи с нарушением сроков разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 26.3067 | НД | 0 | НД | 3.2926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2926 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 42.4804 | НД | 1.9057 | НД | 13.9869 | НД | 16.2242 | НД | 16.2242 | НД | 0 | НД | 5e-06 | НД | 3.082e-05% | отклонений нет
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 2.4298 | НД | 0 | НД | 1.3811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3811 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 7.7406 | НД | 7.7406 | НД | 0 | НД | 7.7406 | НД | -7.7406 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 1.98 | НД | 0 | НД | 1.4181 | НД | 1.4181 | НД | 1.1288 | НД | 0.2893 | НД | -0.2893 | НД | -20.4% | Задержка предоставления документов
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 1.8012 | НД | 0 | НД | 1.3943 | НД | 1.3943 | НД | 1.1431 | НД | 0.25124 | НД | -0.25124 | НД | -18.02% | Задержка предоставления документов
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 1.9798 | НД | 0.18295 | НД | 1.0644 | НД | 1.2891 | НД | 1.0192 | НД | 0.045246 | НД | -0.26994 | НД | -20.94% | Задержка предоставления документов
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 19.5775 | НД | 3.8136 | НД | 0 | НД | 19.5775 | НД | -3.8136 | НД | -100% | Задержка оформления землеотвода
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 2.7572 | НД | 0.29795 | НД | 1.7387 | НД | 1.6557 | НД | 0 | НД | 1.7387 | НД | -1.6557 | НД | -100% | Банкротство заявителя по договору ТП. Решается ворост о целесообразности родолжения строительства.
| Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | 3: АрЭС; 4: 7.2684; 8: 0.14977; 12: 0.14977; 19: выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | I_prj_107000_60265 | КЭС | 2.0259 | НД | 0.22264 | НД | 1.465 | НД | 1.465 | НД | 0 | НД | 1.465 | НД | -1.465 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0.72183 | НД | 0.08432 | НД | 0.56075 | НД | 0.5639 | НД | 0 | НД | 0.56075 | НД | -0.5639 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 1.4452 | НД | 0 | НД | 1.0754 | НД | 1.0754 | НД | 1.063 | НД | 0.012439 | НД | -0.012439 | НД | -1.157% | Экономия при реализации хоз. сособом
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 4.4515 | НД | 0.26531 | НД | 2.8504 | НД | 3.0394 | НД | 2.8504 | НД | 0 | НД | -0.189 | НД | -6.218% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0.13485 | НД | 0.01939 | НД | 0.10017 | НД | 0.080779 | НД | 0 | НД | 0.10017 | НД | -0.080779 | НД | -100% | Отклонение от плана связано с поздним завершением СМР Хозспособом
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 2.6943 | НД | 2.6943 | НД | 2.4818 | НД | 0.2125 | НД | -0.2125 | НД | -7.887% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 16.9488 | НД | 16.9488 | НД | 16.3559 | НД | 0.59289 | НД | -0.59289 | НД | -3.498% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | H_prj_107000_51024 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.20215 | НД | 0 | НД | 0.20215 | НД | 0 | НД | 0.20215 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73578 | НД | 0 | НД | 0.73578 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89768 | НД | 0 | НД | 0.89768 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 251.3016 | НД | 0 | НД | 251.3016 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 6.8268 | НД | 0 | НД | 6.8268 | НД | 0 | НД | 6.8268 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.048233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.21914 | НД | 0 | НД | 0.21914 | НД | 0 | НД | 0.21914 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5313 | НД | 0 | НД | 2.5313 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068709 | НД | 0 | НД | 0.068709 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13483 | НД | 0 | НД | 0.13483 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84128 | НД | 0 | НД | 0.84128 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60137 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.206 | НД | 0 | НД | 3.206 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8755 | НД | 0 | НД | 1.8755 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1232 | НД | 0 | НД | 2.1232 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.139 | НД | 0 | НД | 1.139 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10163 | НД | 0 | НД | 0.10163 | НД | нд | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.20799 | НД | 0.20799 | НД | -0.20799 | НД | нд | корректировка объемов финансирования в части расходов на содержание службы заказчика
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09882 | НД | 0 | НД | 0.09882 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42304 | НД | 0 | НД | 0.42304 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1253 | НД | 0 | НД | 1.1253 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.272 | НД | 0 | НД | 2.272 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6732 | НД | 0 | НД | 2.6732 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 15.2769 | НД | 8.3586 | НД | 3.136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.136 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 36.2452 | НД | 2.0332 | НД | 25.7253 | НД | 25.7255 | НД | 25.5268 | НД | 0.19845 | НД | -0.19868 | НД | -0.7723% | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 15.5077 | НД | 0.42308 | НД | 11.1501 | НД | 11.1504 | НД | 10.8307 | НД | 0.31946 | НД | -0.3197 | НД | -2.867% | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 15.5077 | НД | 0.42308 | НД | 11.1501 | НД | 11.1504 | НД | 10.8307 | НД | 0.31946 | НД | -0.3197 | НД | -2.867% | НД
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 15.5077 | НД | 0.42308 | НД | 11.1501 | НД | 11.1504 | НД | 10.8307 | НД | 0.31946 | НД | -0.3197 | НД | -2.867% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 20.7374 | НД | 1.6102 | НД | 14.5751 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0.12101 | НД | 0.8303% | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 20.7374 | НД | 1.6102 | НД | 14.5751 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0.12101 | НД | 0.8303% | НД
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 20.7374 | НД | 1.6102 | НД | 14.5751 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0.12101 | НД | 0.8303% | выполнение работ по договору ТП
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 4377.317 | НД | 485.8464 | НД | 5594.3081 | НД | 2167.3053 | НД | 2050.6816 | НД | 3543.6265 | НД | -116.6237 | НД | -5.381% | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 3081.9848 | НД | 216.5291 | НД | 3719.206 | НД | 1743.7319 | НД | 1680.565 | НД | 2038.641 | НД | -63.1669 | НД | -3.623% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 3081.9848 | НД | 216.5291 | НД | 3719.206 | НД | 1743.7319 | НД | 1680.565 | НД | 2038.641 | НД | -63.1669 | НД | -3.623% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 0 | НД | 13.2937 | НД | 409.5605 | НД | 23.0139 | НД | 22.5778 | НД | 386.9826 | НД | -0.43604 | НД | -1.895% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 647.2155 | НД | 1.0738 | НД | 461.911 | НД | 89.72 | НД | 33.8586 | НД | 428.0524 | НД | -55.8614 | НД | -62.26% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 0 | НД | 0.72326 | НД | 306.302 | НД | 0.88042 | НД | 2.0079 | НД | 304.2941 | НД | 1.1275 | НД | 128.1% | реализация объекта перенесена на поздние сроки, в настоящее время начисляется арендная плата за пользование ЗУ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 0 | НД | 22.2532 | НД | 218.4814 | НД | 251.6091 | НД | 204.651 | НД | 13.8304 | НД | -46.958 | НД | -18.66% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 0 | НД | 22.6996 | НД | 205.9404 | НД | 238.8423 | НД | 244.5383 | НД | 0 | НД | 5.696 | НД | 2.385% | небольшое опережение графика выполняемых работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 647.5564 | НД | 20.6926 | НД | 344.9362 | НД | 477.7702 | НД | 500.2803 | НД | 0 | НД | 22.5101 | НД | 4.711% | в связи с привлечением кредитных средств для реализации объекта, начислены % за пользование кредитом.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 0 | НД | 23.25 | НД | 92.8935 | НД | 9.5567 | НД | 14.186 | НД | 78.7075 | НД | 4.6293 | НД | 48.44% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9184 | НД | 0 | НД | 12.9184 | НД | нд | подрядчиком выполнены обязательства по разработке ПСД в соответствии с заключенным договором ( в 2016 году был выплачен аванс в 2017 приняты выполненные работы)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 0 | НД | 22.5291 | НД | 174.2657 | НД | 71.46 | НД | 81.3812 | НД | 92.8844 | НД | 9.9212 | НД | 13.88% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 0 | НД | 27.6053 | НД | 124.4699 | НД | 7.6262 | НД | 11.9165 | НД | 112.5534 | НД | 4.2903 | НД | 56.26% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 436.8003 | НД | 22.0141 | НД | 274.8466 | НД | 143.29 | НД | 112.8808 | НД | 161.9658 | НД | -30.4092 | НД | -21.22% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 65.183 | НД | 12.2874 | НД | 14.4391 | НД | 50.7439 | НД | 2.1517 | НД | 17.51% | В соответствии с плановыми параметрами приняты акты выполненых работ по проектно-сметной документации. Дополнительно проведены и приняты акты выполненых работ по экспертизе проектной документации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 9.5061 | НД | 1.5304 | НД | 6.0759 | НД | 5.5298 | НД | 5.5154 | НД | 0.56049 | НД | -0.014394 | НД | -0.2603% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 4.4793 | НД | 0 | НД | 2.8499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8499 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 294.5813 | НД | 4.6655 | НД | 202.9216 | НД | 9.0768 | НД | 4.1202 | НД | 198.8014 | НД | -4.9566 | НД | -54.61% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 363.4588 | НД | 1.4601 | НД | 247.0205 | НД | 40 | НД | 60.6962 | НД | 186.3242 | НД | 20.6962 | НД | 51.74% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 16.5177 | НД | 1.8038 | НД | 14.0613 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0613 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 293.9388 | НД | 15.6774 | НД | 207.2898 | НД | 217.3038 | НД | 216.7243 | НД | 0 | НД | -0.57949 | НД | -0.2667% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 181.1 | НД | 0 | НД | 11.5336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5336 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 0 | НД | 0.64037 | НД | 177.809 | НД | 12.453 | НД | 11.5766 | НД | 166.2324 | НД | -0.87638 | НД | -7.037% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 3.4214 | НД | 3.4499 | НД | 3.4499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 9.167 | НД | 9.167 | НД | 1.1841 | НД | 7.9829 | НД | -7.9829 | НД | -87.08% | Не своевременная поставка оборудования аккумуляторной батареи Подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 10.8656 | НД | 0 | НД | 7.5838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5838 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 12.5314 | НД | 8.4794 | НД | 0.49 | НД | 12.0414 | НД | -7.9894 | НД | -94.22% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 17.0938 | НД | 3.2096 | НД | 4.2225 | НД | 1.4363 | НД | 1.4363 | НД | 2.7863 | НД | 8.31e-06 | НД | 0.0005786% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 40.8222 | НД | 3.3298 | НД | 25.9883 | НД | 25.3223 | НД | 25.3223 | НД | 0.66595 | НД | 7e-06 | НД | 2.764e-05% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 29.7708 | НД | 2.646 | НД | 23.1353 | НД | 3.4703 | НД | 18.4508 | НД | 4.6846 | НД | 14.9805 | НД | 431.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 5.4046 | НД | 0.41829 | НД | 3.4725 | НД | 3.3889 | НД | 3.6227 | НД | 0 | НД | 0.23382 | НД | 6.9% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.98724 | НД | 0.50223 | НД | -0.50223 | НД | -33.72% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, заключение договора перенесено по срокам
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.95497 | НД | 0 | НД | 0.70858 | НД | 0.70858 | НД | 0.67687 | НД | 0.031704 | НД | -0.031704 | НД | -4.474% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.40452 | НД | 1.0849 | НД | -1.0849 | НД | -72.84% | задержка проведения ТЗП на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.5565 | НД | 1.5565 | НД | 1.0558 | НД | 0.50072 | НД | -0.50072 | НД | -32.17% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51652 | НД | 0 | НД | 0.51652 | НД | нд | работы по объекту частично перенесены на 2017 год в связи с переносом срока ввода
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 1.7445 | НД | 0 | НД | 1.3315 | НД | 1.3315 | НД | 0.96088 | НД | 0.37065 | НД | -0.37065 | НД | -27.84% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 3.7765 | НД | 0 | НД | 2.8706 | НД | 2.8706 | НД | 2.0639 | НД | 0.80671 | НД | -0.80671 | НД | -28.1% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 1.8271 | НД | 0 | НД | 1.3893 | НД | 1.3893 | НД | 1.3349 | НД | 0.054369 | НД | -0.054369 | НД | -3.913% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 3.9226 | НД | 0 | НД | 2.9809 | НД | 2.9809 | НД | 2.8678 | НД | 0.11308 | НД | -0.11308 | НД | -3.794% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 3.9587 | НД | 0 | НД | 3.0076 | НД | 3.0076 | НД | 2.9195 | НД | 0.088122 | НД | -0.088122 | НД | -2.93% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 1.2315 | НД | 0 | НД | 0.93704 | НД | 0.93704 | НД | 0.89207 | НД | 0.044971 | НД | -0.044971 | НД | -4.799% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 3.9123 | НД | 0 | НД | 2.9742 | НД | 2.9742 | НД | 2.8552 | НД | 0.11894 | НД | -0.11894 | НД | -3.999% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 1.7657 | НД | 0 | НД | 1.3437 | НД | 1.3437 | НД | 1.289 | НД | 0.054679 | НД | -0.054679 | НД | -4.069% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0.084746 | НД | 0.093235 | НД | 1.3962 | НД | 0.0084889 | НД | 10.02% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0.084746 | НД | 0.093235 | НД | 1.3962 | НД | 0.0084889 | НД | 10.02% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 1.0253 | НД | 0 | НД | 0.54197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54197 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 1.2058 | НД | 0 | НД | 0.70109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70109 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 1.1213 | НД | 0 | НД | 0.64509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64509 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0.96461 | НД | 0.69715 | НД | 0.63866 | НД | 0.057993 | НД | 0 | НД | 0.63866 | НД | -0.057993 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | I_prj_107000_60268 | ЮЗЭС | 0.98219 | НД | 0.70552 | НД | 0.65172 | НД | 0.063268 | НД | 0 | НД | 0.65172 | НД | -0.063268 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.62748 | НД | 0.62748 | НД | 0.42329 | НД | 0.20419 | НД | -0.20419 | НД | -32.54% | Задержка реализации объекта в связи с изменением технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.60134 | НД | 0.60134 | НД | 0.60035 | НД | 0.00098992 | НД | -0.00098992 | НД | -0.1646% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 4.0793 | НД | 0 | НД | 2.9993 | НД | 2.9993 | НД | 1.8131 | НД | 1.1863 | НД | -1.1863 | НД | -39.55% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.6284 | НД | 0.47787 | НД | 0.42338 | НД | 0.20502 | НД | -0.054489 | НД | -11.4% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.89906 | НД | 0.89906 | НД | 0.8963 | НД | 0.0027523 | НД | -0.0027523 | НД | -0.3061% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.76092 | НД | 0.76092 | НД | 0.76009 | НД | 0.00083424 | НД | -0.00083424 | НД | -0.1096% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.54951 | НД | 0.41525 | НД | 0.41828 | НД | 0.13123 | НД | 0.0030288 | НД | 0.7294% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.54951 | НД | 0.41525 | НД | 0.41828 | НД | 0.13123 | НД | 0.0030288 | НД | 0.7294% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.89538 | НД | 0.89538 | НД | 1.0518 | НД | 0 | НД | 0.15639 | НД | 17.47% | корректировка ПСД с последующей корректировкой объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 15.9958 | НД | 0 | НД | 12.1606 | НД | 12.1606 | НД | 7.5541 | НД | 4.6066 | НД | -4.6066 | НД | -37.88% | Экономия средств за счет выполнения части работ хозспособом и использования резервного оборудования
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.51102 | НД | 17.9607 | НД | 17.4444 | НД | 0 | НД | -0.51639 | НД | -2.875% | задержка поставки оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 8.5058 | НД | 0.56198 | НД | 0.51411 | НД | 7.9917 | НД | -0.047863 | НД | -8.517% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0.5529 | НД | 0 | НД | 0.41401 | НД | 0.41401 | НД | 0.40036 | НД | 0.013651 | НД | -0.013651 | НД | -3.297% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0.55779 | НД | 0 | НД | 0.41951 | НД | 0.41951 | НД | 0.40601 | НД | 0.0135 | НД | -0.0135 | НД | -3.218% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 33.295 | НД | 3.6103 | НД | 22.5739 | НД | 16.6197 | НД | 20.2057 | НД | 2.3682 | НД | 3.586 | НД | 21.58% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 881.1773 | НД | 208.1166 | НД | 414.5511 | НД | 193.7484 | НД | 241.3064 | НД | 173.2447 | НД | 47.5581 | НД | 24.55% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 881.1773 | НД | 208.1166 | НД | 401.238 | НД | 192.367 | НД | 240.9735 | НД | 160.2645 | НД | 48.6065 | НД | 25.27% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0.8066 | НД | 8.4543 | НД | 8.3838 | НД | 8.3428 | НД | 0.11147 | НД | -0.040957 | НД | -0.4885% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0.43747 | НД | 0.27307 | НД | 0.28665 | НД | 0.05387 | НД | 0 | НД | 0.28665 | НД | -0.05387 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 8.0778 | НД | 0.3362 | НД | 4.4069 | НД | 7.2679 | НД | 7.5159 | НД | 0 | НД | 0.39779 | НД | 5.473% | досрочное выполнение работ
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7398 | НД | 0 | НД | 1.7398 | НД | нд | План освоения разделен на 2 титула: G_prj_107000_50781; H_prj_107000_51064
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 230.2039 | НД | 110.638 | НД | 81.3447 | НД | 6.3 | НД | 6.6084 | НД | 74.7364 | НД | 0.30837 | НД | 4.895% | Фактическое освоение отражено в титуле- G_prj_107000_50781
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 230.2039 | НД | 48.3084 | НД | 23.9668 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 23.9668 | НД | -5.0537 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 26.8434 | НД | 1.0337 | НД | 17.8518 | НД | 0.88549 | НД | 0.497 | НД | 17.3548 | НД | -0.38849 | НД | -43.87% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 7.1369 | НД | 0.28696 | НД | 5.1351 | НД | 4.8481 | НД | 4.2173 | НД | 0.91775 | НД | -0.63079 | НД | -13.01% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 15.9445 | НД | 1.5643 | НД | 6.8297 | НД | 8.1366 | НД | 8.1366 | НД | 0 | НД | -3.5e-06 | НД | -4.302e-05% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0.67 | НД | 0 | НД | 0.26856 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26856 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 1.2905 | НД | 0.91087 | НД | 0.50791 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50791 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
| Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 16.9716 | НД | 0 | НД | 5.4237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4237 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 3.3856 | НД | 0 | НД | 0.43768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43768 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0.42954 | НД | 0 | НД | 0.14324 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14324 | НД | 0 | НД | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0.43215 | НД | 0.06596 | НД | 0.36167 | НД | 0.29571 | НД | 0.26889 | НД | 0.092789 | НД | -0.026829 | НД | -9.073% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0.69772 | НД | 0.04978 | НД | 0.52894 | НД | 0.47916 | НД | 0.38952 | НД | 0.13942 | НД | -0.089643 | НД | -18.71% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.68581 | НД | 0.10708 | НД | 0.51725 | НД | 0.41017 | НД | 0.46834 | НД | 0.048909 | НД | 0.058171 | НД | 14.18% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0.26838 | НД | 0.01864 | НД | 0.20328 | НД | 0.18464 | НД | 0.16374 | НД | 0.039538 | НД | -0.020898 | НД | -11.32% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0.36783 | НД | 0.02309 | НД | 0.26553 | НД | 0.24244 | НД | 0.21753 | НД | 0.047998 | НД | -0.024908 | НД | -10.27% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0.32151 | НД | 0.04019 | НД | 0.24399 | НД | 0.2038 | НД | 0.11884 | НД | 0.12515 | НД | -0.084962 | НД | -41.69% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0.32184 | НД | 0.01864 | НД | 0.24396 | НД | 0.22532 | НД | 0.20206 | НД | 0.041905 | НД | -0.023265 | НД | -10.33% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.2619 | НД | 0.0996 | НД | 0.95276 | НД | 0.85316 | НД | 0.73243 | НД | 0.22034 | НД | -0.12074 | НД | -14.15% | Объект 2016 года. Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54898 | НД | 0 | НД | 0.54898 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0.47693 | НД | 0 | НД | 0.1297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1297 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0.51183 | НД | 0 | НД | 0.14216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14216 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0.44243 | НД | 0 | НД | 0.11463 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11463 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0.15243 | НД | 0 | НД | 0.038547 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038547 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0.44903 | НД | 0 | НД | 0.12842 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12842 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0.38688 | НД | 0 | НД | 0.10298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10298 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0.49481 | НД | 0 | НД | 0.11586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11586 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0.45753 | НД | 0 | НД | 0.097826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.097826 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0.78962 | НД | 0 | НД | 0.21557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21557 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0.52943 | НД | 0 | НД | 0.045214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045214 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 1.1532 | НД | 0 | НД | 0.28121 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28121 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0.82239 | НД | 0 | НД | 0.19111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19111 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0.55829 | НД | 0 | НД | 0.15357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15357 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0.61597 | НД | 0 | НД | 0.086678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.086678 | НД | 0 | НД | нд | задержка проведения ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 2.4192 | НД | 0 | НД | 0.6695 | НД | 1.3194 | НД | 1.3194 | НД | 0 | НД | 4.7e-07 | НД | 3.562e-05% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.5326 | НД | 0.35593 | НД | 0 | НД | 1.5326 | НД | -0.35593 | НД | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 6.5863 | НД | 0 | НД | 1.0422 | НД | 3.2863 | НД | 3.1837 | НД | 0 | НД | -0.10256 | НД | -3.121% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 2.2154 | НД | 0 | НД | 1.8412 | НД | 1.8412 | НД | 0.36629 | НД | 1.4749 | НД | -1.4749 | НД | -80.11% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 4.4322 | НД | 4.4322 | НД | 0.22709 | НД | 4.2051 | НД | -4.2051 | НД | -94.88% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 6.0977 | НД | 0 | НД | 4.4712 | НД | 4.4712 | НД | 0.40279 | НД | 4.0684 | НД | -4.0684 | НД | -90.99% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 1.7374 | НД | 0 | НД | 1.2815 | НД | 1.2815 | НД | 0.27237 | НД | 1.0092 | НД | -1.0092 | НД | -78.75% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 9.5763 | НД | 0.79326 | НД | 6.4429 | НД | 6.4429 | НД | 6.254 | НД | 0.1889 | НД | -0.18889 | НД | -2.932% | задержка проведения ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 8.7694 | НД | 0.83576 | НД | 5.8209 | НД | 5.8209 | НД | 5.7238 | НД | 0.097165 | НД | -0.097166 | НД | -1.669% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | 3.8624 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | -3.8624 | НД | -100% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 0 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | 5.65 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | -5.65 | НД | -100% | Не выполнение подрядчиком обязательств в сроки установленные договором
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 7.2769 | НД | 1.5149 | НД | 4.6924 | НД | 3.7727 | НД | 1.2711 | НД | 3.4212 | НД | -2.5016 | НД | -66.31% | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 16.3217 | НД | 3.902 | НД | 9.4866 | НД | 8.23 | НД | 5.6259 | НД | 3.8607 | НД | -2.6041 | НД | -31.64% | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87511 | НД | 0 | НД | 0.87511 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4447 | НД | 0 | НД | 1.4447 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9748 | НД | 0 | НД | 2.9748 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1197 | НД | 0 | НД | 1.1197 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 26.7244 | НД | 0 | НД | 26.7244 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.5622 | НД | 0 | НД | 28.5622 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33896 | НД | 0 | НД | 0.33896 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3391 | НД | 0 | НД | 0.3391 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33853 | НД | 0 | НД | 0.33853 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33826 | НД | 0 | НД | 0.33826 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33929 | НД | 0 | НД | 0.33929 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1991 | НД | 0 | НД | 3.1991 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.337 | НД | 0 | НД | 1.337 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05262 | НД | 0 | НД | 0.05262 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0925 | НД | 0 | НД | 14.0925 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.1775 | НД | 0 | НД | 21.1775 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04334 | НД | 0 | НД | 0.04334 | НД | нд | Задержка предоставления документов
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00197 | НД | 0 | НД | 0.00197 | НД | нд | выполнение работ по переустройству ЛЭП в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 266.384 | НД | 36.4896 | НД | 169.839 | НД | 97.7766 | НД | 72.7101 | НД | 97.1289 | НД | -25.0665 | НД | -25.64% | Отклонение обусловлено подписанием актов выполненых работ согласно фактически выполненным объемам.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.3132 | НД | 1.3814 | НД | 0.33292 | НД | 12.9802 | НД | -1.0484 | НД | -75.9% | НД
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 4.298 | НД | 0.27966 | НД | 0.33292 | НД | 3.9651 | НД | 0.053259 | НД | 19.04% | корректировка проектных решений незначительное увеличение стоимости
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | I_prj_107000_60240 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 9.0152 | НД | 1.1017 | НД | 0 | НД | 9.0152 | НД | -1.1017 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | -35.5932 | НД | -100% | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | -35.5932 | НД | -100% | НД
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | -35.5932 | НД | -100% | Позднее заключение договора подряда
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 414.1549 | НД | 61.2008 | НД | 1301.1442 | НД | 194.2319 | НД | 128.8102 | НД | 1172.3341 | НД | -65.4217 | НД | -33.68% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 234.3321 | НД | 14.9493 | НД | 1159.0035 | НД | 161.2555 | НД | 88.2705 | НД | 1070.733 | НД | -72.9849 | НД | -45.26% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 93.7261 | НД | 10.9078 | НД | 60.7998 | НД | 58.7784 | НД | 58.8296 | НД | 1.9702 | НД | 0.051182 | НД | 0.08708% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.9555 | НД | 0.78875 | НД | 0 | НД | 33.9555 | НД | -0.78875 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7868 | НД | 0.62001 | НД | 0 | НД | 33.7868 | НД | -0.62001 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.6256 | НД | 0.4588 | НД | 0 | НД | 33.6256 | НД | -0.4588 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7938 | НД | 0.62699 | НД | 0 | НД | 33.7938 | НД | -0.62699 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7119 | НД | 0.54513 | НД | 0 | НД | 33.7119 | НД | -0.54513 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7508 | НД | 0.58402 | НД | 0 | НД | 33.7508 | НД | -0.58402 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | 0.3369 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | -0.3369 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | 0.3369 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | -0.3369 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.965 | НД | 0.79823 | НД | 0 | НД | 33.965 | НД | -0.79823 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.4373 | НД | 0.27049 | НД | 0 | НД | 33.4373 | НД | -0.27049 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 34.0482 | НД | 0.88144 | НД | 0 | НД | 34.0482 | НД | -0.88144 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.427 | НД | 0.78628 | НД | 0 | НД | 31.427 | НД | -0.78628 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 34.1463 | НД | 0.9795 | НД | 0 | НД | 34.1463 | НД | -0.9795 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7429 | НД | 0.57612 | НД | 0 | НД | 33.7429 | НД | -0.57612 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.2168 | НД | 0.57612 | НД | 0 | НД | 31.2168 | НД | -0.57612 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 36.2348 | НД | 3.068 | НД | 0 | НД | 36.2348 | НД | -3.068 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.4482 | НД | 0.28144 | НД | 0 | НД | 33.4482 | НД | -0.28144 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 32.8203 | НД | 2.1796 | НД | 0 | НД | 32.8203 | НД | -2.1796 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 35.188 | НД | 2.0212 | НД | 0 | НД | 35.188 | НД | -2.0212 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 34.8008 | НД | 1.6341 | НД | 0 | НД | 34.8008 | НД | -1.6341 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 35.8065 | НД | 1.329 | НД | 0 | НД | 35.8065 | НД | -1.329 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 35.9212 | НД | 1.4437 | НД | 0 | НД | 35.9212 | НД | -1.4437 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 36.3243 | НД | 1.8468 | НД | 0 | НД | 36.3243 | НД | -1.8468 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 36.1868 | НД | 1.7093 | НД | 0 | НД | 36.1868 | НД | -1.7093 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 45.5196 | НД | 2.0287 | НД | 34.4797 | НД | 32.4509 | НД | 0 | НД | 34.4797 | НД | -32.4509 | НД | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 30.4534 | НД | 0 | НД | 19.4219 | НД | 19.4219 | НД | 16.2072 | НД | 3.2147 | НД | -3.2147 | НД | -16.55% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 11.1746 | НД | 0 | НД | 2.3824 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3824 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.65946 | НД | 0.65946 | НД | 0.64522 | НД | 0.014234 | НД | -0.014234 | НД | -2.158% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25122 | НД | 0.25122 | НД | 0.24795 | НД | 0.0032632 | НД | -0.0032632 | НД | -1.299% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25122 | НД | 0.25122 | НД | 0.2476 | НД | 0.0036157 | НД | -0.0036157 | НД | -1.439% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.7772 | НД | 0.7772 | НД | 0.70525 | НД | 0.071946 | НД | -0.071946 | НД | -9.257% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.52079 | НД | 0.52079 | НД | 0.37044 | НД | 0.15035 | НД | -0.15035 | НД | -28.87% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.73775 | НД | 0.73775 | НД | 0.70928 | НД | 0.028477 | НД | -0.028477 | НД | -3.86% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.8541 | НД | 1.8541 | НД | 1.7667 | НД | 0.087426 | НД | -0.087426 | НД | -4.715% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.29032 | НД | 0.29032 | НД | 0.28576 | НД | 0.0045608 | НД | -0.0045608 | НД | -1.571% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.72621 | НД | 0.72621 | НД | 0.47104 | НД | 0.25517 | НД | -0.25517 | НД | -35.14% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.5128 | НД | 0.5128 | НД | 0.11493 | НД | 0.39787 | НД | -0.39787 | НД | -77.59% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.5128 | НД | 0.5128 | НД | 0.46474 | НД | 0.048058 | НД | -0.048058 | НД | -9.372% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.50576 | НД | 0.50576 | НД | 0.062776 | НД | 0.44298 | НД | -0.44298 | НД | -87.59% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.77301 | НД | 0.77301 | НД | 0.091325 | НД | 0.68169 | НД | -0.68169 | НД | -88.19% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.50576 | НД | 0.50576 | НД | 0.40544 | НД | 0.10031 | НД | -0.10031 | НД | -19.83% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.50253 | НД | 0.50253 | НД | 0.44097 | НД | 0.061562 | НД | -0.061562 | НД | -12.25% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.22522 | НД | 0.24485 | НД | -0.24485 | НД | -52.09% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.22315 | НД | 0.24692 | НД | -0.24692 | НД | -52.53% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25074 | НД | 0.25074 | НД | 0.12878 | НД | 0.12196 | НД | -0.12196 | НД | -48.64% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25074 | НД | 0.25074 | НД | 0.21215 | НД | 0.038582 | НД | -0.038582 | НД | -15.39% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.40626 | НД | 0.06381 | НД | -0.06381 | НД | -13.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.42084 | НД | 0.04923 | НД | -0.04923 | НД | -10.47% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.82354 | НД | 0.82354 | НД | 0 | НД | 0.82354 | НД | -0.82354 | НД | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 50.4704 | НД | 0 | НД | 40.1305 | НД | 1.16 | НД | 1.0831 | НД | 39.0473 | НД | -0.076893 | НД | -6.628% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 4.7101 | НД | 4.7101 | НД | 2.9366 | НД | 1.7736 | НД | -1.7736 | НД | -37.65% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.63526 | НД | 0.63526 | НД | 0.56821 | НД | 0.067049 | НД | -0.067049 | НД | -10.55% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | 0 | НД | 2.0128 | НД | 7.6696 | НД | 5.6568 | НД | 0 | НД | 7.6696 | НД | -5.6568 | НД | -100% | Согласно технического задания на проектирование, разработана проектная документация с двумя вариантами реализации противопаводковых мероприятий. Решение по реализуемому варианту не принято.
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 2.988 | НД | 0 | НД | 1.613 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.613 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 179.8228 | НД | 46.2514 | НД | 142.1407 | НД | 32.9764 | НД | 40.5396 | НД | 101.6011 | НД | 7.5632 | НД | 22.94% | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 175.212 | НД | 45.8112 | НД | 138.7422 | НД | 29.9992 | НД | 38.1362 | НД | 100.606 | НД | 8.137 | НД | 27.12% | досрочное выполнение работ
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 4.6108 | НД | 0.44025 | НД | 3.3985 | НД | 2.9773 | НД | 2.4034 | НД | 0.9951 | НД | -0.57385 | НД | -19.27% | Экономия средств за счет стоимости материалов и оборудования
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 3003.286 | НД | 42.4074 | НД | 1698.5503 | НД | 514.0526 | НД | 507.9057 | НД | 1190.6446 | НД | -6.1469 | НД | -1.196% | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 3003.286 | НД | 42.4074 | НД | 1698.5503 | НД | 514.0526 | НД | 507.9057 | НД | 1190.6446 | НД | -6.1469 | НД | -1.196% | НД
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 741.3737 | НД | 20.6198 | НД | 436.2269 | НД | 7.8831 | НД | 3.0937 | НД | 433.1332 | НД | -4.7894 | НД | -60.76% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 935.7508 | НД | 1.6258 | НД | 784.4977 | НД | 31.6581 | НД | 8.3838 | НД | 776.1139 | НД | -23.2742 | НД | -73.52% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 663.0808 | НД | 16.2694 | НД | 384.3168 | НД | 381.0026 | НД | 496.4282 | НД | 0 | НД | 115.4256 | НД | 30.3% | плановый объем освоения разделен на 2 титула F_prj_107000_48194 и H_prj_107000_60046
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 663.0808 | НД | 3.8923 | НД | 93.5089 | НД | 93.5089 | НД | 0 | НД | 93.5089 | НД | -93.5089 | НД | -100% | плановый объем освоения разделен на 2 титула F_prj_107000_48194 и H_prj_107000_60046
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 222.3405 | НД | 4.8221 | НД | 159.9996 | НД | 132.0012 | НД | 130.7127 | НД | 29.287 | НД | -1.2886 | НД | -0.9762% | фактическое освоение отражено по титулу F_prj_107000_48194
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 37.5738 | НД | 4.501 | НД | 27.3673 | НД | 2.5678 | НД | 1.8946 | НД | 25.4727 | НД | -0.67318 | НД | -26.22% | Не выполнение в связи с отсутствием согласованной трассы ЛЭП, в настоящее время проводится корректировка ПСД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 179.5747 | НД | 0 | НД | 129.1907 | НД | 129.1907 | НД | 128.7755 | НД | 0.41528 | НД | -0.41528 | НД | -0.3214% | отклонений нет
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 2.0135 | НД | 0 | НД | 1.4567 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4567 | НД | 0 | НД | нд | фактическая экономия сметной стоимости
| Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 3.1785 | НД | 0.32106 | НД | 1.9849 | НД | 0.24271 | НД | 0.042624 | НД | 1.9423 | НД | -0.20009 | НД | -82.44% | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013196 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | -0.21132 | НД | -65.04% | задержка проведения ТЗП из-за отсутствия предложений
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.013196 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | -0.21132 | НД | -65.04% | задержка оформления правоустанавливающих документов
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 700.2125 | НД | 27.4066 | НД | 1448.9733 | НД | 530.3216 | НД | 646.1717 | НД | 802.8016 | НД | 115.8501 | НД | 21.85% | задержка оформления правоустанавливающих документов
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.25227 | НД | 0.37 | НД | 0.37202 | НД | 0 | НД | 0.00202 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 20.5767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.5767 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.4013 | НД | 0.18277 | НД | 0.14983 | НД | 1.2514 | НД | -0.032941 | НД | -18.02% | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.4335 | НД | 0.3815 | НД | 0.37782 | НД | 3.0557 | НД | -0.003677 | НД | -0.9638% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | -0.525 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | 1.0875 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | -1.0875 | НД | -100% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.4731 | НД | 0.7066 | НД | 0.8285 | НД | 1.6446 | НД | 0.1219 | НД | 17.25% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.8356 | НД | 0.66314 | НД | 0.60564 | НД | 5.23 | НД | -0.057494 | НД | -8.67% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | 0.14407 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | -0.14407 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | 0.33653 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | -0.33653 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | 0.15763 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | -0.15763 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | 0.59322 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | -0.59322 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | 0.097966 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | -0.097966 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | -0.15661 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 46.3872 | НД | 15.165 | НД | 14.4038 | НД | 31.9833 | НД | -0.76119 | НД | -5.019% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | 0.11017 | НД | 0.059322 | НД | 1.8136 | НД | -0.050847 | НД | -46.15% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | -0.15661 | НД | -100% | приобретение оборудования не в полном объеме
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.0127 | НД | 0.40254 | НД | 0.37288 | НД | 1.6398 | НД | -0.029661 | НД | -7.369% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.5932 | НД | 0.44915 | НД | 0.56432 | НД | 3.0289 | НД | 0.11517 | НД | 25.64% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.1731 | НД | 0.13035 | НД | 0.081369 | НД | 1.0918 | НД | -0.048981 | НД | -37.58% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | 0.05315 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | -0.05315 | НД | -100% | приобретение оборудования не в полном объеме
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.7813 | НД | 0.46875 | НД | 0.375 | НД | 1.4063 | НД | -0.09375 | НД | -20% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.5201 | НД | 2.105 | НД | 2.0962 | НД | 3.4238 | НД | -0.0087184 | НД | -0.4142% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.0411 | НД | 0.42371 | НД | 0.63047 | НД | 0.41064 | НД | 0.20676 | НД | 48.8% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.83477 | НД | 0.83477 | НД | 1.1139 | НД | 0 | НД | 0.27918 | НД | 33.44% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.0428 | НД | 0.70723 | НД | 1.7039 | НД | 0 | НД | 0.99662 | НД | 140.9% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.57974 | НД | 0.1834 | НД | 0.15058 | НД | 0.42916 | НД | -0.032818 | НД | -17.89% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.6768 | НД | 0.2256 | НД | 0 | НД | 0.6768 | НД | -0.2256 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.4752 | НД | 0.49775 | НД | 0.7251 | НД | 4.7501 | НД | 0.22735 | НД | 45.68% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.3844 | НД | 0.0961 | НД | 0.09609 | НД | 0.28831 | НД | -1e-05 | НД | -0.01041% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.6269 | НД | 1.0438 | НД | 2.1955 | НД | 8.4314 | НД | 1.1516 | НД | 110.3% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.4627 | НД | 1.4098 | НД | 1.2606 | НД | 2.2022 | НД | -0.1492 | НД | -10.58% | приобретение оборудования в рамках выделенного лимита
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 56.2899 | НД | 13.1571 | НД | 13.1997 | НД | 43.0902 | НД | 0.042611 | НД | 0.3239% | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.217 | НД | 1.5739 | НД | 1.3299 | НД | 1.887 | НД | -0.24391 | НД | -15.5% | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 9.5807 | НД | 9.5778 | НД | 0.0029511 | НД | -0.002949 | НД | -0.03078% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.1085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1085 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 6.9763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9763 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 35.2031 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.2031 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 15.7665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.7665 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.8978 | НД | 2.0001 | НД | 0 | НД | 3.8978 | НД | -2.0001 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.68216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.68216 | НД | 0 | НД | нд | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 1.5 | НД | 1.428 | НД | 0.072025 | НД | -0.072025 | НД | -4.802% | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0.4956 | НД | 0.70642 | НД | 0 | НД | 0.21082 | НД | 42.54% | экономия затрат при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.1898 | НД | 0 | НД | 3.5864 | НД | 0 | НД | 3.5864 | НД | нд | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.3765 | НД | 10.3765 | НД | 0 | НД | 10.3765 | НД | -10.3765 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 14.3255 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.3255 | НД | 0 | НД | нд | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 81.4465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 81.4465 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 32.1763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 32.1763 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54415 | НД | 0 | НД | 0.54415 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 0 | НД | 4.5 | НД | 12.2881 | НД | 8.35 | НД | 6.05 | НД | 6.2381 | НД | -2.3 | НД | -27.54% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 0 | НД | 3.011 | НД | 7.8314 | НД | 6.5087 | НД | 6.5087 | НД | 1.3227 | НД | 3.3898e-10 | НД | 5.208e-09% | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 169.2339 | НД | 0.36038 | НД | 60.3148 | НД | 60.3148 | НД | 103.3171 | НД | 0 | НД | 43.0022 | НД | 71.3% | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 169.2339 | НД | 3.1972 | НД | 44.6587 | НД | 44.0139 | НД | 0 | НД | 44.6587 | НД | -44.0139 | НД | -100% | досрочное выполнение работ
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 27.9905 | НД | 0.99427 | НД | 19.0563 | НД | 19.0563 | НД | 19.0563 | НД | 0 | НД | -4.1e-07 | НД | -2.152e-06% | отклонений нет
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 31.8322 | НД | 2.0758 | НД | 22.3252 | НД | 21.9932 | НД | 20.6827 | НД | 1.6425 | НД | -1.3106 | НД | -5.959% | отклонений нет
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 33.3894 | НД | 4.0253 | НД | 13.6219 | НД | 21.3974 | НД | 14.8117 | НД | 0 | НД | -6.5858 | НД | -30.78% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 196.8802 | НД | 5.9328 | НД | 165.9782 | НД | 5.5662 | НД | 33.6077 | НД | 132.3705 | НД | 28.0415 | НД | 503.8% | Задержка предоставления актов выполненных работ
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 3.4337 | НД | 1.8101 | НД | 2.1166 | НД | 0.72216 | НД | 1.358 | НД | 0.75865 | НД | 0.63581 | НД | 88.04% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 2.2027 | НД | 0.16862 | НД | 1.601 | НД | 1.4323 | НД | 0 | НД | 1.601 | НД | -1.4323 | НД | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 8.7715 | НД | 0.65739 | НД | 6.033 | НД | 5.6484 | НД | 5.5921 | НД | 0.44091 | НД | -0.056314 | НД | -0.997% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 5.5948 | НД | 0.49999 | НД | 4.1589 | НД | 3.6589 | НД | 2.1658 | НД | 1.9931 | НД | -1.4931 | НД | -40.81% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | 0.93802 | НД | 0.22882 | НД | 0.7092 | НД | -0.7092 | НД | -75.61% | Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60243 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.71779 | НД | 0 | НД | 0.5411 | НД | 0.5411 | НД | 0.53855 | НД | 0.0025498 | НД | -0.0025498 | НД | -0.4712% | отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 3.1965 | НД | 0 | НД | 1.8922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8922 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.039822 | НД | 0 | НД | 0.0032279 | НД | 8.821% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 3.3647 | НД | 0.17373 | НД | 2.3302 | НД | 2.1565 | НД | 1.6324 | НД | 0.6978 | НД | -0.52407 | НД | -24.3% | не значительное превышение стоимости в связи с доп.работами
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.3612 | НД | 1.3612 | НД | 0 | НД | 1.3612 | НД | -1.3612 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.78256 | НД | 0.78256 | НД | 0.055739 | НД | 0.72682 | НД | -0.72682 | НД | -92.88% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.6182 | НД | 0.6182 | НД | 0.031351 | НД | 0.58685 | НД | -0.58685 | НД | -94.93% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.5208 | НД | 2.5424 | НД | 0 | НД | 10.5208 | НД | -2.5424 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 4.0297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0297 | НД | 0 | НД | нд | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | 0.42356 | НД | 0.42348 | НД | 7.6262e-05 | НД | -7.6262e-05 | НД | -0.01801% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 11.822 | НД | 11.822 | НД | 10.9322 | НД | 0.88983 | НД | -0.88983 | НД | -7.527% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 6.2542 | НД | 6.2542 | НД | 6.3559 | НД | 0 | НД | 0.10169 | НД | 1.626% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 16.8559 | НД | 16.8559 | НД | 0 | НД | 16.8559 | НД | -16.8559 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 16.5763 | НД | 16.5763 | НД | 17.1186 | НД | 0 | НД | 0.54237 | НД | 3.272% | Задержка отгрузки поставщиком
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.839 | НД | 3.839 | НД | 4.2458 | НД | 0 | НД | 0.40678 | НД | 10.6% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | 0.42356 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | -0.42356 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 31.2712 | НД | 2.5424 | НД | 2.4591 | НД | 28.8121 | НД | -0.083287 | НД | -3.276% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.78155 | НД | 0.78155 | НД | 0 | НД | 0.78155 | НД | -0.78155 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.6209 | НД | 1.6209 | НД | 0 | НД | 1.6209 | НД | -1.6209 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.1304 | НД | 1.1304 | НД | 0 | НД | 1.1304 | НД | -1.1304 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | 10.396 | НД | 10.396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | 0.16864 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | -0.16864 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.41102 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41102 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.052542 | НД | 0.052542 | НД | 0.052542 | НД | 3.7288e-07 | НД | -3.7288e-07 | НД | -0.0007097% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.20078 | НД | 0.20078 | НД | 0.20078 | НД | 0 | НД | 3.178e-06 | НД | 0.001583% | отклонений нет
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.069925 | НД | 0.069925 | НД | 0.06992 | НД | 5.4237e-06 | НД | -5.4237e-06 | НД | -0.007756% | отклонений нет
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.043432 | НД | 0.043432 | НД | 0.04343 | НД | 2.2034e-06 | НД | -2.2034e-06 | НД | -0.005073% | отклонений нет
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.060932 | НД | 0.060932 | НД | 0 | НД | 0.060932 | НД | -0.060932 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.042297 | НД | 0.042297 | НД | 0.042297 | НД | 1.6949e-10 | НД | -1.6949e-10 | НД | -4.007e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.052466 | НД | 0.052466 | НД | 0.052466 | НД | 1.6949e-09 | НД | -1.6949e-09 | НД | -3.23e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.042797 | НД | 0.042797 | НД | 0 | НД | 0.042797 | НД | -0.042797 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.054966 | НД | 0.054966 | НД | 0.054966 | НД | 1.6949e-09 | НД | -1.6949e-09 | НД | -3.084e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.074047 | НД | 0.074047 | НД | 0.074047 | НД | 0 | НД | 3.8983e-07 | НД | 0.0005265% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.29661 | НД | 0.29661 | НД | 0.46525 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | 56.86% | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.13904 | НД | 0.13904 | НД | 0.13904 | НД | 0 | НД | 2.0339e-07 | НД | 0.0001463% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.12953 | НД | 0.12953 | НД | 0.12953 | НД | 0 | НД | 3.3898e-08 | НД | 2.617e-05% | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.075815 | НД | 0.075815 | НД | 0.075815 | НД | 0 | НД | 4.2373e-07 | НД | 0.0005589% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.073068 | НД | 0.073068 | НД | 0.073068 | НД | 0 | НД | 2.0339e-07 | НД | 0.0002784% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 7.8223 | НД | 7.8223 | НД | 7.7797 | НД | 0.042594 | НД | -0.042594 | НД | -0.5445% | отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 0 | НД | 0 | НД | 3.3942 | НД | 3.3942 | НД | 3.7928 | НД | 0 | НД | 0.39856 | НД | 11.74% | экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.1525 | НД | 1.1525 | НД | 1.14 | НД | 0.012544 | НД | -0.012544 | НД | -1.088% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.84746 | НД | 0.84746 | НД | 0.7487 | НД | 0.098758 | НД | -0.098758 | НД | -11.65% | отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 12.8983 | НД | 12.8983 | НД | 12.8312 | НД | 0.067111 | НД | -0.067111 | НД | -0.5203% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 4.4034 | НД | 4.4034 | НД | 4.3757 | НД | 0.027692 | НД | -0.027692 | НД | -0.6289% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.20983 | НД | 0.20983 | НД | 0 | НД | 0.20983 | НД | -0.20983 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.3874 | НД | 1.3874 | НД | 7.3797 | НД | 0 | НД | 5.9923 | НД | 431.9% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.7517 | НД | 1.7517 | НД | 3.1409 | НД | 0 | НД | 1.3891 | НД | 79.3% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.43206 | НД | 0.43206 | НД | 0.44071 | НД | 0 | НД | 0.008649 | НД | 2.002% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.35283 | НД | 0.35283 | НД | 0.39153 | НД | 0 | НД | 0.038692 | НД | 10.97% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.16615 | НД | 0.16615 | НД | 0 | НД | 0.16615 | НД | -0.16615 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 26.7356 | НД | 26.7356 | НД | 27.8942 | НД | 0 | НД | 1.1586 | НД | 4.334% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42203 | НД | 0.42203 | НД | 0.42203 | НД | 3.8983e-06 | НД | -3.8983e-06 | НД | -0.0009237% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42288 | НД | 0.42288 | НД | 0.42288 | НД | 1.3559e-06 | НД | -1.3559e-06 | НД | -0.0003206% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0.4 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 66.1955 | НД | 66.1955 | НД | 82.091 | НД | 0 | НД | 15.8954 | НД | 24.01% | отклонений нет
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.5085 | НД | 5.5085 | НД | 5.5085 | НД | 0 | НД | 3.7288e-09 | НД | 6.769e-08% | отклонений нет
| Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6 | НД | 0 | НД | 6 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 9.5763 | НД | 5 | НД | 5 | НД | 4.5763 | НД | 0 | НД | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.7797 | НД | 0.92655 | НД | 0.92655 | НД | 1.8531 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 48.485 | НД | 19.394 | НД | 19.394 | НД | 29.091 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 24.6475 | НД | 9.6966 | НД | 9.6966 | НД | 14.9509 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 14.965 | НД | 3.0046 | НД | 2.9919 | НД | 11.9731 | НД | -0.012631 | НД | -0.4204% | отклонений нет
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 167.75 | НД | 7 | НД | 0 | НД | 167.75 | НД | -7 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | нд | Решение суда от 16.12.2015 к делу 2-1218/2015
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 34.1314 | НД | 0 | НД | 34.1314 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6604 | НД | 0 | НД | 4.6604 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
| Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5381 | НД | 0 | НД | 7.5381 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД | нд | выполнение работ по объекту включенному в ИПР 2016
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0845 | НД | 0 | НД | 18.0845 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
| Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85231 | НД | 0 | НД | 0.85231 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 44.3709 | НД | 0 | НД | 35.7169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.7169 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 2091.4112 | НД | 277.359 | НД | 1550.769 | НД | 719.2542 | НД | 663.6295 | НД | 887.1395 | НД | -55.6247 | НД | -7.734% | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 22.6092 | НД | 0 | НД | 572.6432 | НД | 93.2347 | НД | 188.732 | НД | 383.9111 | НД | 95.4973 | НД | 102.4% | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 22.6092 | НД | 0 | НД | 572.6432 | НД | 93.2347 | НД | 188.732 | НД | 383.9111 | НД | 95.4973 | НД | 102.4% | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 207.9085 | НД | 28.7 | НД | 89.8453 | НД | 118.0631 | НД | 61.1454 | НД | 213.1% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 339.2191 | НД | 46.8263 | НД | 93.2969 | НД | 245.9222 | НД | 46.4706 | НД | 99.24% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.3421 | НД | 0.39036 | НД | 0 | НД | 2.3421 | НД | -0.39036 | НД | -100% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 7.0264 | НД | 1.1711 | НД | 3.8298 | НД | 3.1967 | НД | 2.6587 | НД | 227% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 22.6092 | НД | 0 | НД | 16.147 | НД | 16.147 | НД | 1.76 | НД | 14.387 | НД | -14.387 | НД | -89.1% | корректировка графика выполняемых работ
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 22.6092 | НД | 0 | НД | 16.147 | НД | 16.147 | НД | 1.6983 | НД | 14.4487 | НД | -14.4487 | НД | -89.48% | корректировка графика выполняемых работ
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06393 | НД | 0 | НД | 0.06393 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 1913.6005 | НД | 277.359 | НД | 819.4843 | НД | 596.3637 | НД | 443.7168 | НД | 375.7675 | НД | -152.6469 | НД | -25.6% | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 1889.1059 | НД | 276.9363 | НД | 771.138 | НД | 584.2571 | НД | 436.8119 | НД | 334.3261 | НД | -147.4452 | НД | -25.24% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 1889.1059 | НД | 276.9363 | НД | 771.138 | НД | 584.2571 | НД | 436.8119 | НД | 334.3261 | НД | -147.4452 | НД | -25.24% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 707.7754 | НД | 252.0404 | НД | 234.5621 | НД | 244.2877 | НД | 181.1569 | НД | 53.4052 | НД | -63.1308 | НД | -25.84% | Экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 520.7551 | НД | 17.7469 | НД | 320.4739 | НД | 158.74 | НД | 77.9927 | НД | 242.4812 | НД | -80.7473 | НД | -50.87% | корректировка графика выполняемых работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 254.8019 | НД | 5.3082 | НД | 72.3435 | НД | 92.4591 | НД | 176.0427 | НД | 0 | НД | 83.5837 | НД | 90.4% | Увеличение освоения в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 254.8019 | НД | 0.075798 | НД | 34.0521 | НД | 87.164 | НД | 0 | НД | 34.0521 | НД | -87.164 | НД | -100% | Увеличение освоения в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 34.2643 | НД | 0.5873 | НД | 27.9528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.9528 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 88.2769 | НД | 0.75553 | НД | 73.1372 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 73.1372 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 26.2889 | НД | 0 | НД | 6.5879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.5879 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | 0 | НД | 0.42219 | НД | 0.42219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42219 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 2.1417 | НД | 0 | НД | 1.6063 | НД | 1.6063 | НД | 1.6196 | НД | 0 | НД | 0.013281 | НД | 0.8268% | корректировка объемов работ
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 24.4947 | НД | 0.42277 | НД | 14.4826 | НД | 11.4097 | НД | 6.9049 | НД | 7.5777 | НД | -4.5048 | НД | -39.48% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 24.4947 | НД | 0.42277 | НД | 14.4826 | НД | 11.4097 | НД | 6.9049 | НД | 7.5777 | НД | -4.5048 | НД | -39.48% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 10.3449 | НД | 0.42277 | НД | 6.9647 | НД | 6.9647 | НД | 6.1008 | НД | 0.86395 | НД | -0.86394 | НД | -12.4% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 3.6358 | НД | 0 | НД | 2.6758 | НД | 2.6758 | НД | 0.40223 | НД | 2.2736 | НД | -2.2736 | НД | -84.97% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 2.3984 | НД | 0 | НД | 1.7692 | НД | 1.7692 | НД | 0.40192 | НД | 1.3673 | НД | -1.3673 | НД | -77.28% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 8.1156 | НД | 0 | НД | 3.0729 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0729 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | -0.69692 | НД | -100% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | -0.69692 | НД | -100% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | -0.69692 | НД | -100% | корректировка графика выполняемых работ
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 155.2015 | НД | 0 | НД | 158.6416 | НД | 29.6559 | НД | 31.1807 | НД | 127.4609 | НД | 1.5248 | НД | 5.142% | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 155.2015 | НД | 0 | НД | 158.6416 | НД | 29.6559 | НД | 31.1807 | НД | 127.4609 | НД | 1.5248 | НД | 5.142% | НД
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 155.2015 | НД | 0 | НД | 31.6566 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.6566 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 126.985 | НД | 29.6559 | НД | 31.1807 | НД | 95.8043 | НД | 1.5248 | НД | 5.142% | опережение графика выполняемых работ
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | НД | 3128.0355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет

## 3 Год Ввод ОС
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | ФЭС | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [6 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | Всего
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 0 | 4474.5302 | 377.9564 | 1.72 | 502.4451 | 0 | 0 | 10.9166 | 4430.2628 | 364.172 | 0 | 836.3232 | 0 | 0 | -44.2673 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 0 | 854.3107 | 72.8864 | 0 | 442.0006 | 0 | 0 | 0 | 1366.3993 | 120.962 | 0 | 767.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 0 | 2519.7353 | 273.8 | 1.72 | 29.475 | 0 | 0 | 0 | 1919.6977 | 210.4 | 0 | 31.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 132.0183 | 5.02 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 476.2953 | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 0 | 10.9166 | 495.4441 | 27.79 | 0 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | НД | 0 | 3686.5216 | 268.3627 | 1.72 | 466.7655 | 0 | 0 | 10.9166 | 3600.3308 | 233.708 | 0 | 712.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 761.076 | 68.2927 | 0 | 412.955 | 0 | 0 | 0 | 1160.1012 | 95.498 | 0 | 648.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 733.3172 | 68.2927 | 0 | 411.755 | 0 | 0 | 0 | 1132.5411 | 95.498 | 0 | 647.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 282.3934 | 29.6191 | 0 | 181.7767 | 0 | 0 | 0 | 295.7161 | 33.242 | 0 | 195.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 324.4297 | 35.0436 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 630.9779 | 50.492 | 0 | 377.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 5.3896 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 5.2193 | 0.596 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 33.1073 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 88.513 | 6.278 | 0 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 87.9972 | 2.23 | 0 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 112.1148 | 4.89 | 0 | 34.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 0 | 15.5933 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.627 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6966 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | 0 | 7.7406 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0 | 1.3943 | 0.63 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0 | 1.4721 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 0 | 1.9536 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | КЭС | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0 | 0.64822 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0 | 1.0754 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | 0 | 2.6943 | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2.4818 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 0 | 16.9488 | 0.4 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 16.3559 | 0.4 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | 3: АрЭС; 12: 7.2683; 15: 1.33
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60251 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2898 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4137 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2505 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92983 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1232 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0.63 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6732 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 0 | 8.3586 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 8.3586 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 27.7587 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 27.5601 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 1824.9615 | 168.8 | 1.72 | 22.841 | 0 | 0 | 0 | 1296.0638 | 105.4 | 0 | 26.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 1390.0013 | 168 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.2528 | 104.6 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 1390.0013 | 168 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.2528 | 104.6 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 0 | 273.8623 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 0 | 261.5419 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 0 | 498.4629 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9729 | 80 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 0 | 7.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 0 | 232.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 0 | 8.4794 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 0 | 4.6459 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 0 | 28.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 0 | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 0 | 0.93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 0 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0 | 0.75514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0 | 0.76879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | 0 | 0.62748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0 | 0.60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 0 | 2.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | 0 | 0.89906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8963 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0 | 0.76092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | 0 | 0.89538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 0 | 12.1606 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5541 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | 0 | 17.9607 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0 | 0.41401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0 | 0.41951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 254.43 | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 0 | 0 | 367.9871 | 0.8 | 0 | 26.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 254.43 | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 0 | 0 | 367.9871 | 0.8 | 0 | 26.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 | 9.1904 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0 | 0.32694 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 0 | 7.6041 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 0 | 116.938 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 165.5548 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 0 | 53.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 0 | 5.1351 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 4.5043 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0 | 0.91087 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0 | 0.36167 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.33484 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0 | 0.52894 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.43929 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0 | 0.51725 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.57542 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0 | 0.20328 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0 | 0.26553 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.24062 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0 | 0.24399 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0 | 0.24396 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 0 | 0.95276 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0589 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 0 | 3.2863 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | 0 | 4.4322 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 0 | 7.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 0 | 6.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 0 | 5.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0508 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | I_prj_107000_60240 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 144.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8238 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 141.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9802 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 0 | 69.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 0 | 34.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 0 | 19.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2072 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | 0 | 0.65946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | 0 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | 0 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | 0 | 0.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | 0 | 0.52079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | 0 | 0.73775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | 0 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | 0 | 0.72621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | 0 | 0.50576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | 0 | 0.77301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | 0 | 0.50576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | 0 | 0.25074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | 0 | 0.25074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | 0 | 0.82354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | 0 | 4.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | 0 | 0.63526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 0 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 0 | 397.272 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 0 | 97.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 132.0183 | 5.02 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 476.2953 | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 0 | 10.9166 | 495.4441 | 27.79 | 0 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0 | 0.33653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0 | 0.05315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | 0 | 0.83477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0 | 0.70723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 0 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 0 | 13.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 0 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 0 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 0 | 10.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 0 | 60.6752 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8746 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 0 | 47.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 22.7585 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 0 | 25.4227 | 2.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 18.8369 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 0 | 6.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 0 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60243 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 0 | 2.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | 0 | 0.78256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | 0 | 0.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | 0 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | 0 | 6.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | 0 | 16.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | 0 | 16.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | 0 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | 0 | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | 0 | 0.069925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | 0 | 0.043432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | 0 | 0.060932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | 0 | 0.042297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | 0 | 0.052466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | 0 | 0.042797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | 0 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | 0 | 7.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 0 | 3.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | 0 | 12.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | 0 | 4.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | 0 | 0.43206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | 0 | 0.35283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 | 26.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | 0 | 66.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5381 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60153 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 0 | 788.0085 | 109.5937 | 0 | 35.6796 | 0 | 0 | 0 | 829.932 | 130.464 | 0 | 123.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 93.2347 | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 206.2981 | 25.464 | 0 | 119.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 93.2347 | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 206.2981 | 25.464 | 0 | 119.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 28.7 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 113.2654 | 21.52 | 0 | 66.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 46.8263 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 89.0572 | 3.694 | 0 | 52.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 0.39036 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 1.1711 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 3.9755 | 0.25 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 694.7739 | 105 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 0 | 623.6339 | 105 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 682.9414 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 434.82 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 682.9414 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 434.82 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 0 | 496.3281 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 0 | 97.7672 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4267 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 0 | 87.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.8325 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 188.8139 | 80 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.8325 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 188.8139 | 80 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 0 | 7.3875 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 0 | 2.6758 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4 год Постан под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «01» декабря 2017 г. №21@
Форма 4. Отчет об исполнении плана постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 2017 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [7 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [7 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. |  |  |  | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 476.8564 | 9.44 | 502.4451 | 0 | 683 | 27 | 0 | 37 | 420.472 | 3.36 | 836.324 | 0 | 161 | 27 | 118.74 | 0 | -56.3844 | -6.08 | 333.8789 | 0 | -522 | 0 | 118.74 | -37
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 72.8864 | 0 | 442.0006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 769.273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.0756 | 0 | 327.2724 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 372.7 | 9.44 | 29.475 | 0 | 636 | 27 | 0 | 37 | 268.76 | 3.36 | 27.313 | 0 | 117 | 27 | 118.74 | 0 | -103.94 | -6.08 | -2.162 | 0 | -519 | 0 | 118.74 | -37
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 367.2627 | 9.44 | 466.7655 | 0 | 561 | 27 | 0 | 37 | 290.638 | 3.36 | 712.48 | 0 | 91 | 27 | 118.74 | 0 | -76.6247 | -6.08 | 245.7145 | 0 | -470 | 0 | 118.74 | -37
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 68.2927 | 0 | 412.955 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 649.619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 236.664 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 68.2927 | 0 | 411.755 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 648.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 236.682 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 29.6191 | 0 | 181.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.292 | 0 | 297.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6729 | 0 | 115.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 35.0436 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 279.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1164 | 0 | 74.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.536 | 0 | 28.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 24.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 2.23 | 0 | 20.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 35.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 15.386 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 |  | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 |  | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка выполнения работ, перенос сроков ввода
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 |  | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 |  | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 |  | 0.63 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 |  | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 |  | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 |  | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 |  | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | [9 empty] | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | F_prj_107000_48973 | [9 empty] | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 |  | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 |  | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 |  | 0.4 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | [9 empty] | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017) | I_prj_107000_60188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) | I_prj_107000_60206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 |  | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 267.7 | 9.44 | 22.841 | 0 | 514 | 27 | 0 | 37 | 163.76 | 3.36 | 23.123 | 0 | 47 | 27 | 118.74 | 0 | -103.94 | -6.08 | 0.282 | 0 | -467 | 0 | 118.74 | -37
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 266.9 | 9.44 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 162.96 | 3.36 | 0.134 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | -103.94 | -6.08 | 0.134 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 266.9 | 9.44 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 162.96 | 3.36 | 0.134 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | -103.94 | -6.08 | 0.134 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | [9 empty] | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод объекта работы по которому выполнены в 2016 г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.08 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 |  | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 22.627 | 0 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | -101 | 0 | 118.74 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 22.627 | 0 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | -101 | 0 | 118.74 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ за счет возмещения страхового случая
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 | [9 empty] | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 |  | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 |  | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 |  | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 |  | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 |  | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 |  | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 |  | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 |  | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 |  | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 |  | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 |  | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.742 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 |  | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 |  | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.929 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 |  | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.761 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | досрочное выполнение работ и принятие в соответствии с актами выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | -1 | 0 | 0 | -37
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка проекта в части внешнего электроснабжения
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | перенос сроков ввода объекта
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 |  | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 | [9 empty] | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст. Кущевская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 |  | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 |  | 2.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка проектных решений
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | I_prj_107000_60190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 109.5937 | 0 | 35.6796 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 129.834 | 0 | 123.844 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 88.1644 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 90.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 90.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.915 | 0 | 66.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2644 | 0 | 57.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 52.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 37.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0625 | 0 | -0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 |  | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 105 | 0 | 6.634 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4.19 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.444 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 |  | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.241 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5 год Ввод в эксплуат
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «01» декабря 2017 г. №21@
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2017 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [9 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [9 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [9 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 377.9564 | 9.44 | 471.3341 | 5.705 | 25.406 | 972 | 198 | 175.72 | 37 | 0 | 364.172 | 3.36 | 783.121 | 1.105 | 52.098 | 325 | 83 | 118.74 | 0 | 0 | -13.7844 | -6.08 | 311.7869 | -4.6 | 26.692 | -647 | -115 | -56.98 | -37
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 72.8864 | 0 | 429.8546 | 2.75 | 9.396 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 743.285 | 0 | 25.988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0756 | 0 | 313.4304 | -2.75 | 16.592 | -4 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 273.8 | 9.44 | 25.218 | 2.452 | 1.805 | 659 | 30 | 175.72 | 37 | 0 | 212.46 | 3.36 | 22.332 | 1.105 | 3.876 | 130 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | -2.886 | -1.347 | 2.071 | -529 | -3 | -56.98 | -37
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 27.51 | 0 | 16.2615 | 0.503 | 0 | 301 | 168 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.504 | 0 | 0.276 | 187 | 56 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.2425 | -0.503 | 0.276 | -114 | -112 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 268.3627 | 9.44 | 438.4045 | 2.955 | 25.406 | 850 | 198 | 175.72 | 37 | 0 | 234.338 | 3.36 | 659.398 | 1.105 | 51.977 | 255 | 83 | 118.74 | 0 | 0 | -34.0247 | -6.08 | 220.9935 | -1.85 | 26.571 | -595 | -115 | -56.98 | -37
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 68.2927 | 0 | 403.559 | 0 | 9.396 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 623.752 | 0 | 25.867 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 220.193 | 0 | 16.471 | -4 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 68.2927 | 0 | 403.559 | 0 | 8.196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 623.752 | 0 | 24.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 220.193 | 0 | 16.489 | -4 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 29.6191 | 0 | 181.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.292 | 0 | 297.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6729 | 0 | 115.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 35.0436 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 276.722 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1164 | 0 | 71.9537 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.536 | 0 | 25.645 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 21.431 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 2.23 | 0 | 12.114 | 0 | 8.196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 16.76 | 0 | 18.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 4.646 | 0 | 10.74 | -4 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка выполнения работ, перенос сроков ввода
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 |  | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | F_prj_107000_48973 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 |  | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0.22 | -1 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2.571 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.851 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017) | I_prj_107000_60188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) | I_prj_107000_60206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 |  | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 168.8 | 9.44 | 18.584 | 2.452 | 1.805 | 537 | 30 | 175.72 | 37 | 0 | 107.46 | 3.36 | 18.142 | 1.105 | 3.876 | 60 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | -0.442 | -1.347 | 2.071 | -477 | -3 | -56.98 | -37
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 168 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 3.36 | 0.024 | 0 | 0.11 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | 0.024 | 0 | 0.11 | -3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 168 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 3.36 | 0.024 | 0 | 0.11 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | 0.024 | 0 | 0.11 | -3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод объекта работы по которому выполнены в 2016 г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.08 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 |  | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.8 | 0 | 18.584 | 2.452 | 1.805 | 103 | 11 | 175.72 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 18.118 | 1.105 | 3.404 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.466 | -1.347 | 1.599 | -101 | 0 | -56.98 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.8 | 0 | 18.584 | 2.452 | 1.805 | 103 | 11 | 175.72 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 18.118 | 1.105 | 3.404 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.466 | -1.347 | 1.599 | -101 | 0 | -56.98 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ за счет возмещения страхового случая
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | -0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 |  | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 |  | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 |  | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 |  | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 |  | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 |  | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 |  | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 |  | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.742 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 |  | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 |  | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.929 | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 |  | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.761 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.72 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | досрочное выполнение работ и принятие в соответствии с актами выполненных работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | -15 | -3 | 0 | -37
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | -15 | -3 | 0 | -4
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | -1 | 0 | 0 | 0 | корректировка проекта в части внешнего электроснабжения
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | перенос сроков ввода объекта
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст. Кущевская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 27.51 | 0 | 16.2615 | 0.503 | 0 | 301 | 168 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.504 | 0 | 0.276 | 187 | 56 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.2425 | -0.503 | 0.276 | -114 | -112 | 0 | 0
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 |  | 0 | 2.41 | 0 | 4.93 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 0.375 | -0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка проектных решений
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | задержка поставки заводом изготовителем
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | I_prj_107000_60190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 109.5937 | 0 | 32.9296 | 2.75 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.834 | 0 | 123.723 | 0 | 0.121 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 90.7934 | -2.75 | 0.121 | -52 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 26.2956 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.533 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 93.2374 | -2.75 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 26.2956 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.533 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 93.2374 | -2.75 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.915 | 0 | 65.99 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2644 | 0 | 57.045 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 52.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 37.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0625 | 0 | -0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.912 | -2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 |  | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.456 | -2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 105 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.444 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 |  | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.241 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6 год Вывод из эксплуат
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «01» декабря 2016 г. №21@
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 2017 год
Отчет об исполнении инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод мощностей из эксплуатации | [15 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 108.7 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.456 | 0.96 | 169.702 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.244 | -0.76 | 169.702 | -4 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 141.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 141.997 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 83.7 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.263 | 0.96 | 19.067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.437 | -0.76 | 19.067 | -4 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 83.7 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.263 | 0.96 | 19.067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.437 | -0.76 | 19.067 | -4 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 48.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.456 | 0.96 | 137.311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.744 | -0.76 | 137.311 | -4 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 106.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 106.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 23.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.263 | 0.96 | 18.314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | -0.76 | 18.314 | -4 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 23.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.96 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | 0.02 | -4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 23.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0.96 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | 0.02 | -4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ТДНС-10000/35 ТДНС-10000/35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА». | H_prj_107000_51071 | ТМ-3200/35 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительно выведен заход на ПС
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | РУОМ - 480/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | РЗДПОМ-190/10У1 - 4 шт. | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. ВЛ-110 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП по реализованному объекту ТП
1.2.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. ВЛ-35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП по реализованному объекту ТП
1.2.2.1 | ВЛ 110кВ ПС Холмская-ПС Звезда пк.104+53 уг.1-уг.11 инв. №151 по бух. ВЛ-110 кВ Холмская-Звезда с отпайкой на Хабль. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ВЛ-35 на ж/б опорах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ВЛ-10 кв на ж/б П-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | - | Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б Б-7 |  | ВЛ-10 кв на ж/б Б-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94 |  | ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34 |  | ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПС-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ПС-11-247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ПС-11-249 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.ПС-11-247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПД-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПД-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Трансформатор ТМ-63/10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 10кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.63+06 на уг.1-уг.11 инв. №21591 по бухгалтерскому учету объект основных средств - ВЛ-10 КО-2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 10 кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.106+11 на уг.1-уг.11 инв. №21596 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 ХБ-5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 10кВ ПС 35/10 кВ Холмская-МТФ на пк.168+38 на уг.1-уг.11 инв. №21595 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 Р-5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 6кВ ПС НС-9-х. Бережной уг.1а-ПС Крымская инв. №226315 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-6 кВ НН-1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП при переустройстве
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП при переустройстве
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП при переустройстве
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ТДТН-25000/110 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | ТМН-4000/35/10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительно выведена часть захода
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | ТДТН-31500/110/35/6 ТДТН-25000/110/35/6 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 7 Колич показатели
Форма 7. Количественные показатели за 2017 год
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой ПАО "Кубаньэнерго" утвержденной приказом от 01.12.2017 №21@ Минэнерго России
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [51 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [43 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | [9 empty] | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | [9 empty] | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | [11 empty] | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | [11 empty] | Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии |  | Максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | Степень загрузки трансформаторной подстанции |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов | [9 empty] | Замена линий электропередачи | [11 empty] | Замена выключателей | [9 empty] | Замена устройств компенсации реактивной мощности | [9 empty] | Оценка изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения технического состояния |  | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Число обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План | [5 empty] | Факт | [13 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План | [5 empty] | Факт | [5 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 0,4 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 220 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ | 6 кВ | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 | 4.2.10 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 4.4.8 | 4.4.9 | 4.4.10 | 4.6.1 | 4.6.2 | 4.6.3 | 4.6.4 | 4.6.5 | 4.6.6 | 4.6.7 | 4.6.8 | 4.6.9 | 4.6.10 | 4.6.11 | 4.6.12 | 4.8.1 | 4.8.2 | 4.8.3 | 4.8.4 | 4.8.5 | 4.8.6 | 4.8.7 | 4.8.8 | 4.8.9 | 4.8.10 | 4.8.11 | 4.8.12 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 5.4.9 | 5.4.10 | 5.4.11 | 5.4.12 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.6.8 | 5.6.9 | 5.6.10 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 5.8.7 | 5.8.8 | 5.8.9 | 5.8.10 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 212.2 | 21.7 | 7.07 | 0 | 0 | 210 | 24.6 | 6.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 41.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 19.381 | 0.968 | 29.022 | 5.2 | 12.475 | 0 | 0 | 0 | 248.5539 | 1.964 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 757.8972 | 10.05 | 0 | 11.1869 | 6.9269 | 7.844 | 7.844 | 0 | 0 | НД | 2466% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 4 | 6 | 0 | 0 | 162 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4511 | 3166 | 0 | 0 | 3975.6035 | 4782.881 | 1401.7254 | 1202.6234 | 0 | 0 | 133.1955 | 113.8271 | 3325.7385 | 2773.552 | 74.6096 | 69.7245
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5539 | 1.964 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 757.8972 | 10.05 | 0 | 11.1869 | 6.9269 | 7.844 | 7.844 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4511 | 3165 | 0 | 0 | 3694.7506 | 4510.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 212.2 | 21.7 | 0.8 | 0 | 0 | 185 | 24.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0.968 | 16.583 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1812% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 4 | 6 | 0 | 0 | 150 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 249.1441 | 221.6228 | 605.4351 | 413.7922 | 0 | 0 | 49.0893 | 69.5651 | 2435.7882 | 2133.6539 | 25.7291 | 21.1304
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.8344 | 547.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4287 | 81.6851 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4451 | 150.6412 | 0 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 3.0608 | 0.20998 | 0.2864 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.73 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 3.374 | 5.2 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 654.3% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7088 | 50.9717 | 80.0109 | 91.0177 | 0 | 0 | 82.3874 | 42.543 | 645.4453 | 558.0029 | 48.5941 | 48.5941
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 167.7 | 21.7 | 7.07 | 0 | 0 | 105 | 24.6 | 6.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 38.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.498 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 11.365 | 0 | 0 | 10.28 | 4.911 | 0.968 | 29.022 | 5.2 | 12.475 | 0 | 0 | 0 | 228.5283 | 1.964 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 638.1337 | 10.05 | 0 | 10.8369 | 6.9269 | 7.844 | 7.844 | 0 | 0 | НД | 2222% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4032 | 2940 | 0 | 0 | 3861.9605 | 5210.4355 | 1394.5849 | 652.6863 | 0 | 0 | 133.1955 | 282.9071 | 2786.6006 | 2207.5229 | 74.6096 | 69.7245
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5283 | 1.964 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 638.1337 | 10.05 | 0 | 10.8369 | 6.9269 | 7.844 | 7.844 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4032 | 2939 | 0 | 0 | 3584.7337 | 4377.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5283 | 0.764 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 638.1337 | 8.868 | 0 | 10.8369 | 6.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4030 | 2937 | 0 | 0 | 3554.3779 | 4348.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.952 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1913 | 1416 | НД | 0 | 333.2243 | 397.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4027 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1971 | 1417 | НД | 0 | 382.827 | 282.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 62 | 40 | НД | 0 | 6.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 68 | 41 | НД | 0 | 39.0667 | 82.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.546 | 0.764 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 25.503 | 8.868 | 0 | 10.8369 | 6.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 16 | 23 | 0 | 0 | 2792.9002 | 3585.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.7962 | 1122.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.7996 | 1532.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7998 | 151.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9169 | 112.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0102 | 96.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.9634 | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4001 | 12.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.49425 | 13.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2905 | 9.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6452 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5046 | 16.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6297 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6733 | 0.36125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.256 | 0.94105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.269 | 0.31843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.4818 | 0.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8473 | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.019393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1792 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.9995 | 10.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7005 | 4.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 7.844 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 | 2 | 0 | 0 | 30.3558 | 29.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 5.844 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 5.844 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 167.7 | 21.7 | 0.8 | 0 | 0 | 80 | 24.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.968 | 16.583 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1568% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 245.5181 | 217.7773 | 598.2945 | 411.0275 | 0 | 0 | 49.0893 | 69.5651 | 1968.999 | 1649.31 | 25.7291 | 21.1304
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 167.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1004% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.617 | 25.252 | 584.1038 | 409.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.0115 | 1412.321 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 167.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1004% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.617 | 25.252 | 584.1038 | 409.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.0115 | 1412.321 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3609 | 77.4043 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.261 | 78.0895 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 2.151 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9865 | 157.1369 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 157.4655 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25% | 40.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.0247 | 403.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.96 | 81.469 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5434 | 196.8767 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6725 | 80.7441 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0345 | 147.9004 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4991 | 13.199 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1696 | 6.5192 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3628 | 3.288 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 7.9214 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2012 | 60.2743 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1285 | 1.443 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6% | 18.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.79 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6096 | 12.9043 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8457 | 11.4146 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.817 | 0.74455 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9489 | 8.9489 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68% | 12.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9826 | 4.6702 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7% | 28.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6662 | 30.3942 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2172 | 23.7889 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9% | 16.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0976 | 3.1255 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.52% | 61.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 19.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83612 | 0.76237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7% | 23.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56% | 8.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 0.14597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3874 | 0.32983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6% | 23.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 0.15144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8% | 11.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0.32336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.23% | 19.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0.32473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1% | 24.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.14247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.42% | 35.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5095 | 0.35434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 19.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0.14894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.074588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.074588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63952 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82729 | 0.82729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76121 | 0.75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25% | 30.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75362 | 0.64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76903 | 0.65405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74043 | 0.33863 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94% | 85.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70958 | 0.5473 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7% | 94.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 2.7636 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0.39967 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9% | 114.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 0.05719 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5% | 122.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | 0.16217 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0566 | 0.06779 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11% | 46.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 8.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3496 | 8.7439 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0.26342 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66313 | 0.41129 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48853 | 0.44823 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49502 | 0.45455 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6113 | 22.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.834 | 16.583 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4318 | 187.8957 | 14.1908 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3677 | 159.3339 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0.834 | 16.583 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4318 | 186.8 | 14.1908 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7377 | 158.9411 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9761 | 8.8638 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33825 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3768 | 5.8529 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9868 | 112.922 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2808 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1895 | 1.6281 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0594 | 0.54677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0591 | 7.8999 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3169 | 0.31216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59933 | 0.60443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3999 | 6.3999 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51647 | 0.46675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16902 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42678 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62415 | 0.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61035 | 0.048302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 8.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23987 | 0.009108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28791 | 0.022283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.251 | 11.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28787 | 0.19252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1243 | 0.048038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15304 | 0.14055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16775 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13526 | 0.13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045486 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15154 | 0.14387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12152 | 0.11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13671 | 0.12464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11543 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25438 | 0.21547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053352 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33183 | 0.31311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22551 | 0.19865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18121 | 0.17105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10228 | 0.065908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.666 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79001 | 0.79001 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | 0.85575 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1726 | 0.44129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.276 | 0.40279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0.27237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6026 | 7.2466 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8687 | 6.4822 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.537 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1942 | 6.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9445 | 70.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.39285 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.39285 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 563.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4693 | 4.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0893 | 69.5651 | 118.6198 | 77.6551 | 25.7291 | 21.1304
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 563.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4693 | 4.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6198 | 77.6551 | 25.7291 | 21.1304
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7438 | 71.6963 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | 0.0785 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73161 | 0.061706 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54139 | 0.045662 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73985 | 0.062402 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64326 | 0.054254 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68915 | 0.058125 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39754 | 0.03353 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39754 | 0.03353 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94191 | 0.079444 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31918 | 0.026921 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 0.087726 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92781 | 0.078255 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0.097485 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67982 | 0.057339 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67983 | 0.057339 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6203 | 0.30535 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0.02801 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2398 | 0.10457 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0.20116 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9282 | 0.16263 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0.13227 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0.14368 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0.1838 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0.17012 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.686 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9178 | 18.3416
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8113 | 2.7888
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77816 | 0.027752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29644 | 0.033265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29644 | 0.029808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 0.054248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31% | 55.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0.034038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87055 | 0.051558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 0.076282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34257 | 0.032343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.45% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение ИТСО базы Анапского РЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46% | 77.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17% | 89.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75% | 17.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.22% | 88.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65% | 83.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3688 | 1.2781 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0.25617 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7496 | 0.063501 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0502 | 1.9001 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0893 | 69.5651 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.079 | 69.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0103 | 0.50828 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.8344 | 547.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.08 | 16.4206 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.8344 | 547.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.08 | 16.4206 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.08 | 11.7642 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6564 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.4938 | 453.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3405 | 93.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4451 | 150.6412 | 0 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 3.0608 | 0.20998 | 0.2864 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0608 | 0.20998 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4451 | 150.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2864 | 0
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.73 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 3.374 | 5.2 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 654.3% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7088 | 50.9717 | 80.0109 | 91.0177 | 0 | 0 | 82.3874 | 42.543 | 645.4453 | 558.0029 | 48.5941 | 48.5941
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29767 | 0.29767 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2805 | 24.2805
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 24.3136
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21567 | 0.1768 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45017 | 0.44583 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0.64209 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83379 | 0.97763 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.498 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8947 | 14.4018 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55312 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 2.4736 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49998 | 0.42629 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98503 | 0.84446 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83454 | 0.77384 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21641 | 0.17768 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 0.85561 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0.11339 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6635 | 1.4875 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5254 | 14.376 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8571 | 1.5693 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 6.028 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 13.414 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.694 | 8.694 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 11.678 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 12.658 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.232 | 8.232 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 4.007 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 | 5.5454 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5994 | 2.2392 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58481 | 0.83357 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 | 3.7639 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9041 | 16.9041 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.137 | 44.137 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.534 | 5.534 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6803 | 5.4198 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9% | 24.9% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1715 | 114.3129 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6972 | 0.85 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4864 | 20.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3437 | 23.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0738 | 0.79024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0692 | 43.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4976 | 1.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1189 | 6.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9075 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.08% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6385 | 0.017996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75% | 17.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46% | 77.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17% | 89.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.22% | 88.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65% | 83.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.54% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.45% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31% | 55.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7497 | 0.21888 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92342 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72948 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 12.9 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 7.5 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.56 | 20.2 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077096 | 0.0077096 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9017 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92223 | 0.40698 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 1.9035 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2673 | 12.2673 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23692 | 0.23692 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082512 | 0.082512 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05125 | 0.05125 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0719 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04991 | 0.04991 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06191 | 0.06191 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06486 | 0.06486 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0.087375 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2303 | 9.18 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0052 | 3.599 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.3452 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88347 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.548 | 31.438 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.42288 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.4 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1107 | 66.7409 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 1.0933 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 8.0097 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 4.8483 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5454 | 2.9919 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.146 | 42.1267 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7635 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 479 | 226 | 0 | 0 | 113.643 | 132.4344 | 7.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1379 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7635 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 479 | 226 | 0 | 0 | 110.0169 | 132.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7635 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 479 | 226 | 0 | 0 | 110.0169 | 132.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5797 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 146 | 108 | НД | 0 | 33.866 | 73.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1048 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 321 | 109 | НД | 0 | 55.255 | 50.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 4 | 4 | НД | 0 | 0.46062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 7 | 5 | НД | 0 | 1.3819 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0535 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 244% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 3.8455 | 7.1406 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.7892 | 484.3439 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 244% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 1.8955 | 1.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.7485 | 477.0626 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 244% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 1.8955 | 1.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.7485 | 477.0626 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4133 | 199.8132 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8845 | 154.9437 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3653 | 114.2151 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4965 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | G_prj_107000_49895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.1386 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17831 | 0.17831 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7738 | 7.7738 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8955 | 1.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 3.347 | 5.2451 | 0.96015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2184 | 7.2119 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 3.347 | 5.2451 | 0.96015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2184 | 7.2119 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2184 | 7.2119 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1574 | 0.48623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0.47392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82236 | 0.069361 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82236 | 0.069361 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3487 | 65.2645 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3487 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3547 | 37.8518 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9939 | 27.4127 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Структура групп инвестиционных проектов и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в группах инвестиционных проектов, номера которых начинаются с цифры 1.
|  |  | 0 | 212.2 | 21.7 | 7.07 | 0 | 0 | 210 | 24.6 | 6.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 41.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 19.381 | 0.968 | 29.022 | 5.2 | 12.475 | 0 | 0 | 0 | 248.5539 | 1.964 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 757.8972 | 10.05 | 0 | 11.1869 | 6.9269 | 7.844 | 7.844 | 0 | 0 | НД | 2466% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 4 | 6 | 0 | 0 | 162 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4511 | 3166 | 0 | 0 | 3975.6035 | 4782.881 | 1401.7254 | 1202.6234 | 0 | 0 | 133.1955 | 113.8271 | 3325.7385 | 2773.552 | 74.6096 | 69.7245
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8 Расширение проп способ
Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей ПАО "Кубаньэнерго" за 12 месяцев 2017 г.
№№ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | МО г-к Анапа | 32 | 80 | н/д | н/д | н/д | 21600 | 504200 | 958486
2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | МО г-к Анапа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 967799
3 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | МО Крымского района | 25 | 25 | н/д | н/д | н/д | н/д | 327110 | 337700
4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | Республика Адыгея, п.Каменномоский | 29 | 50 | 2883,6* | 979 | 25880 | 44625 | 710.176 | 587.8
5 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | Республика Адыгея, г.Майкоп | 60.5 | 84 | 0 | 20585 | 53990 | 74970 | 1628.73 | 1454.268
| Примечание: | * - величина резерва мощности для присоединения нагрузки только по III категории надежности электроснабжения (возможность присоединения нагрузки по I, II категориям надежности отсутствует)

## 9 год ГКПЗ
1 | [45 empty] | Приложение № 9
2 | [45 empty] | к приказу Минэнерго России
3 | [45 empty] | от «___» ___ 2017 г. №______
4 | Форма 9. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ)
5 | за 2017 год
6
7 | Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
8 | полное наименование субъекта электроэнергетики
9
10 | Год раскрытия информации: 2017 год
11
12 | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
13 | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
14
15
16
17
18 | Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
19 | Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
20
21
22 | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
23 |  |  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
24 | [29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
26 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодо-рожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договоры ТП № 21200-15-00262292-4/РТМ-92/15 от 01.10.2015; № 21200-16-00348456-4/РТМ-242/16 от 19.12.2016; № 21200-16-00348748-4/РТМ-241/16 от 19.12.2016)». | ПАО "Кубаньэнерго" | 2760399 | СБЦ | 2506437 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 2481732 | нд | 2 | 2362288 | 2362288 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 2787499 | 2787500 | 51654 | b2b-mrsk | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 2017-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-15 | 2017-05-24 | 2017-03-15 | 2017-05-24 | 2017-11-30 | Вынесение вопроса на заседание Правления Общества
27 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 2493904 |  |  | 2460006
28 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань»: 1.«Строительство ЛЭП 110 кВ «Порт-Портовая тяговая»; 2.«Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая»; 3.«Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань - Порт» 1,2 цепь» (Договоры ТП № 21200-15-00262292-4/РТМ-92/15 от 01.10.2015; № 21200-16-00348456-4/РТМ-242/16 от 19.12.2016; № 21200-16-00348748-4/РТМ-241/16 от 19.12.2016) | ПАО "Кубаньэнерго" | 1491592 | СБЦ | 1970005 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 1950305 | нд | 1 | 1826963 | 1826963 | ЗАО "Сетьстрой" | 2155817 | 2155816 | 51653 | b2b-mrsk | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 2017-03-15 | 2017-05-31 | 2017-11-30 | Вынесение вопроса на заседание Правления Общества
29 | [20 empty] | ООО "Вымпелсетьстрой" | 1960159 |  |  | 1906391
30 | [10 empty] | ГЭ | Право заключения договора на проверку сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Портовая тяговая-Вышестеблиевская тяговая» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет стоимости | 1089 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1089 | нд | нд | нд | 1089 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1285 | 1285 | 31704708626 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3/8 | 2017-02-15 | 2017-01-12 | нд | 2017-01-12 | 2017-03-13 | нд | 2017-01-25
31 | [10 empty] | ГЭ | Право заключения договора на проверку сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220 кВ «Тамань-Порт» 1,2 цепь» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет стоимости | 2075 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2075 | нд | нд | нд | 2075 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2448 | 2449 | 31704708725 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3/9 | 2017-02-15 | 2017-01-12 | нд | 2017-01-12 | 2017-03-13 | нд | 2017-01-25
32 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 64975 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 63432 | нд | 1 | нд | 63432 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 74850 | 74850 | 51984 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-22 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-07 | нд | 2017-04-07 | 2017-05-01 | нд | 2017-02-20
33 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 63588
34 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | ПАО "Кубаньэнерго" | 119531 | СБЦ | 119089 | ОК | ОК | 2 | 2 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 118647 | нд | 1 | 113134 | 113134 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 133498 | 40049 | 52906 | b2b-mrsk | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-12-12 | 2017-02-20 | 2017-12-12 | 2018-02-28 | Для заключения договора было необходимо положительное заключения совета директоров Общества.
35 | [20 empty] | ООО "Технос" | 119088 |  |  | 116706
36 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015)" | ПАО "Кубаньэнерго" | 533416 | СБЦ | 328899 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 328814 | нд | 1 | 312454 | 312454 | ЗАО "Сетьстрой" | 368696 | 368696 | 52760 | b2b-mrsk | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-03-15 | 2017-09-20 | 2018-04-30 | нд
37 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 328899
38 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство 2-х ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская - Порт 1 и 2 цепи с отпайками ПС 110 кВ Волна» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 135901 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 135816 | нд | 1 | 135773 | 135773 | ЗАО "Сетьстрой" | 160213 | 160212 | 52761 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-20 | нд | 2017-09-20 | 2018-04-30 | нд | 2017-07-14
39 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 135901
40 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 356026 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 355368 | нд | 1 | 338224 | 338224 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 399105 | 119731 | 52905 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-02-28 | Для заключения договора было необходимо положительное заключения совета директоров Общества. | 2017-08-22
41 | [20 empty] | ООО "Технос" | 356026 |  |  | 349973
42 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ «Ханская-Тяговая» с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99» | ПАО "Кубаньэнерго" | 4484 | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4484 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 4356 | нд | 1 | 4356 | 4356 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 5141 | 5140 | 750686 | b2b-mrsk | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-22 | 2017-01-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-10 | 2017-02-08 | 2017-02-18 | 2017-02-08 | 2017-05-08 | нд
43 | [20 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 4484 |  |  | 4484
44 | [10 empty] | ТН | Осуществление независимого строительного контроля по объектам ПАО "Кубаньэнерго": 1. Реконструкция ПС 110/35/6 «Северная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 2. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА; 3. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 4. Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 5. Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ; 6. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 12602 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО «Спецстрой» | 12223 | нд | 2 | 5732 | 5732 | ООО «Спецстрой» | 6764 | 6764 | 740947 | b2b-mrsk | нд | 2016-11-18 | 2016-12-19 | 2017-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-27 | 2017-03-15 | нд | 2017-03-15 | 2017-11-30 | Перераспределение лимитов финансирования в ИПР | 2016-08-01
45 | [20 empty] | АО «Центр технического заказчика» | 12475 |  |  | 6681
46 | [20 empty] | ООО "СМАРТ ИНЖИНИРС" | 12602
47 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов в МО г/к Геленджик» (Стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 28050 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 26366 | нд | 1 | нд | 26366 | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 31112 | 31112 | 51555 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-03 | 2017-02-21 | нд | 2017-02-21 | 2017-08-20 | нд | 2016-12-22
48 | [20 empty] | ООО ФИРМА "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 26587
49 | [20 empty] | ООО "Апекс" | 27303 | ООО "Апекс"
50 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 28049 | ООО "ПИК "Резонанс"
51 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 28049 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012"
52 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту ПАО «Кубаньэнерго»: «Реконструкция системы ПА» Этап: «Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО «Кубаньэнерго» в операционной зоне Кубанского РДУ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 27985 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО «Спецстрой» | 27858 | нд | 2 | 26552 | 26552 | ООО «Спецстрой» | 31332 | 31331 | 51468 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-19 | 2017-01-25 | 2017-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-09 | 2017-03-09 | нд | 2017-03-09 | 2017-06-07 | нд | 2016-12-14
53 | [20 empty] | ООО «Интерсофт Трейд» | 27971 |  |  | 27822
54 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 5823 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ТЕПЛОПЛЮС-КУБАНЬ" | 5823 | нд | 1 | 5700 | 5700 | ООО "ТЕПЛОПЛЮС-КУБАНЬ" | 5700 | 5700 | 758212 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-20 | 2017-01-10 | 2017-01-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-15 | 2017-02-13 | нд | 2017-02-13 | 2017-11-30 | нд | 19.12.2016. НДС не облагается (УСНО)
55 | [20 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 5823 |  |  | 5823
56 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево», согласно договора ТП: от 23.08.2016 № №20102-16-00310734-1 (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1213 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1196 | нд | нд | нд | 1196 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1411 | 1411 | 31704776564 | etp.rosseti | нд | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-24 | 2017-03-23 | нд | 2017-03-24 | 2017-04-23 | нд | 2017-02-10
57 | [20 empty] | ООО «ЭСиСТЭК» | 1213
58 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция семнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 15кВт Усть-Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 3634 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 3623 | нд | нд | нд | 3623 | ООО "СтройМонтаж-11" | 4275 | 4275 | 761512 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-01-31 | 2017-01-23 | нд | 2017-01-23 | 2017-03-23 | нд | 2016-12-27
59 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 3634
60 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1028 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1026 | нд | нд | нд | 1026 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1026 | 1026 | 761506 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-01-31 | 2017-01-23 | нд | 2017-01-23 | 2017-03-04 | нд | 2016-12-27
61 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 1027
62 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта Адлерский район г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 270 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 208 | нд | нд | нд | 208 | ООО "ЭВИС" | 246 | 245 | 762111 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-28 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-01-31 | 2017-01-20 | нд | 2017-01-20 | 2017-02-18 | нд | 2016-12-27
63 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 209
64 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинских электрических сетей: «Проектирование 5 объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт в Лабинском, Курганинском районах Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1264 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1261 | нд | нд | нд | 1261 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1487 | 1488 | 765627 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-10 | 2017-02-01 | нд | 2017-02-01 | 2017-03-02 | нд | 2017-01-13
65 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1264
66 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция и строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ст. Степная, ст. Бриньковская» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 2120 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 2115 | нд | нд | нд | 2115 | ООО "Спектр" | 2115 | 2115 | 765709 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-10 | 2017-02-01 | нд | 2017-02-01 | 2017-03-03 | нд | 2017-01-13
67 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2119
68 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1584 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская» (стандартизированная ставка), согласно договора ТП: от 09.06.2016 № 20102-16-00310746-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1754 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1736 | нд | нд | нд | 1736 | ООО "ПИК "Резонанс" | 2049 | 2048 | 31704777877 | etp.rosseti | нд | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-24 | 2017-03-23 | нд | 2017-03-24 | 2017-04-23 | нд | 2017-02-10
69 | [20 empty] | ООО «ЭСиСТЭК» | 1754
70 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Центрального и Адлерского районов (Выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 725 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 692 | нд | нд | нд | 692 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 817 | 817 | 766477 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-14 | 2017-02-06 | нд | 2017-02-06 | 2017-03-07 | нд | 2017-01-13
71 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 725
72 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1159 | нд | нд | нд | 1159 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1370 | 1368 | 766913 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-14 | 2017-02-06 | нд | 2017-02-06 | 2017-04-10 | нд | 2017-01-13
73 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1161
74 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 5647 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 5642 | нд | нд | нд | 5642 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 6657 | 6658 | 766911 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-14 | 2017-02-06 | нд | 2017-02-06 | 2017-04-14 | нд | 2017-01-13
75 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 5646
76 | [10 empty] | Работы | Выполнение спасательных, археологических, полевых работ попадающих в зону строительства по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство двух КЛ 110 кВ «Джемете-Пионерская» с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ «Джемете». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 32679 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "АРТЕФАКТ" | 32364 | нд | 1 | 27913 | 27913 | ООО "АРТЕФАКТ" | 27913 | 27913 | 51736 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-18 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-20 | нд | 2017-03-20 | 2017-07-18 | нд | 13.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
77 | [20 empty] | ООО "Георесурс-КБ" | 27969
78 | [20 empty] | ООО "Археологическое общество Кубани" | 32393
79 | [20 empty] | НАО "Наследие Кубани" | 28113 | НАО "Наследие Кубани"
80 | [20 empty] | АНО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 23974 | АНО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
81 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Проектирование 2 объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Курганинском, Мостовском районах Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 362 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 360 | нд | нд | нд | 360 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 360 | 360 | 768827 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-16 | 2017-02-13 | нд | 2017-02-13 | 2017-03-14 | нд | 20.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
82 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 361
83 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм» (стандартизированная ставка), по договору технологического присоединения: от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО «Сократ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 12886 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Апекс" | 12758 | нд | 1 | нд | 12758 | ООО "Апекс" | 15055 | 15054 | 51772 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-07-01 | нд | 2017-01-20
84 | [20 empty] | ООО ФИРМА "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 12886
85 | [10 empty] | Работы | Выполнение научно-исследовательских археологических работ (раскопок) памятников археологии, попадающих в зону строительства объекта: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. «Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт 1,2 цепь». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2697 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 2633 | нд | 1 | 2526 | 2526 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 2526 | 2526 | 771472 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-26 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-13 | 2017-06-20 | нд | 2017-06-20 | 2017-08-20 | Длительное подписание контрагентом | 25.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
86 | [20 empty] | ООО "АРТЕФАКТ" | 2617 |  |  | 2538
87 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы по 12 объектам для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий районы» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 529 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 524 | нд | нд | нд | 524 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 524 | 524 | 771729 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-27 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-23 | 2017-02-16 | нд | 2017-02-16 | 2017-03-18 | нд | 25.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
88 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 528
89 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция и строительство 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ст. Медведовская, ст. Днепровская, х. Большевик, х. Беднягина» (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 851 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 848 | нд | нд | нд | 848 | ООО "Спецстрой" | 1000 | 1001 | 771822 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-27 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-23 | 2017-02-20 | нд | 2017-02-20 | 2017-03-22 | нд | 2017-01-25
90 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 850
91 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1546 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1541 | нд | нд | нд | 1541 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1818 | 1818 | 772615 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-27 | 2017-02-17 | нд | 2017-02-17 | 2017-04-17 | нд | 2017-01-25
92 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1546
93 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1338 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1336 | нд | нд | нд | 1336 | ООО "Спецстрой" | 1577 | 1576 | 775023 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-02 | 2017-02-21 | нд | 2017-02-21 | 2017-04-20 | нд | 2017-01-31
94 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1338
95 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго»Адыгейские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категориизаявителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 882 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 878 | нд | нд | нд | 878 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 878 | 878 | 774982 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-02 | 2017-02-22 | нд | 2017-02-22 | 2017-04-03 | нд | 31.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
96 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 880
97 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 239 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 235 | нд | нд | нд | 235 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 278 | 277 | 775030 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-02 | 2017-02-27 | нд | 2017-02-27 | 2017-04-08 | нд | 2017-01-31
98 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 237
99 | [10 empty] | ГЭ | Выполнение экспертных работ по проектной документации и результатам инженерных изысканий: «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет стоимости | 980 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи" | 980 | нд | нд | нд | 980 | АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи" | 980 | 980 | 31704758810 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-06 | ЦКК-5/4 | 2017-02-27 | 2016-12-26 | нд | 2016-12-26 | 2017-02-24 | нд | 06.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
100 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, г.Армавир и Успенского, Гулькевичского, Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 731 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 723 | нд | нд | нд | 723 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 853 | 853 | 778173 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-08 | 2017-03-06 | нд | 2017-04-03 | 2017-05-05 | нд | 2017-02-06
101 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 729
102 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейский район лот №11» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2472 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спектр" | 2467 | нд | нд | нд | 2467 | ООО "Спектр" | 2467 | 2467 | 778199 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-08 | 2017-03-03 | нд | 2017-03-03 | 2017-04-06 | нд | 06.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
103 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2471
104 | [20 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 2457 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго"
105 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «п.1362 Строительство отпайки ВЛ-10кВ Бг5 в ст. Благовещенская согласно договора технологического присоединения от 23.12.2015 №20102-15-00282214-1 заявитель ООО «Победа» (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 2454 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 2279 | нд | 1 | 2208 | 2208 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 2208 | 2208 | 779468 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-13 | 2017-04-12 | нд | 2017-04-12 | 2017-06-08 | нд | 10.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
106 | [20 empty] | ООО "Юг-ЭМ" | 2298
107 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2428
108 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 2452 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО"
109 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 405 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 402 | нд | нд | нд | 402 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 402 | 402 | 779229 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-10 | 2017-02-28 | нд | 2017-02-28 | 2017-04-09 | нд | 10.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
110 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 404
111 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей 2 объекта (выпадающие доходы) Адлерский и Хостинский районы г. Сочи». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 202 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 201 | нд | нд | нд | 201 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 237 | 237 | 780969 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-14 | 2017-03-10 | нд | 2017-03-10 | 2017-04-08 | нд | 2017-02-10
112 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 201
113 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по о объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 4718 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 4716 | нд | нд | нд | 4716 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 5565 | 5565 | 781098 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-14 | 2017-03-13 | нд | 2017-03-13 | 2017-05-12 | нд | 2017-02-10
114 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 4717
115 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 4700 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой"
116 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5)» (Стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1187 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1184 | нд | нд | нд | 1184 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1398 | 1397 | 31704799548 | etp.rosseti | нд | 2017-02-16 | 2017-03-03 | 2017-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-14 | 2017-04-03 | нд | 2017-04-03 | 2017-05-02 | нд | 2017-02-10
117 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1187
118 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 3130 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 3127 | нд | нд | нд | 3127 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 3690 | 3690 | 782610 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-20 | 2017-03-16 | нд | 2017-03-16 | 2017-05-18 | нд | 2017-02-16
119 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 3130
120 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей 4 объекта Адлерского района, Хостинского района, Центрального района (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 260 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 256 | нд | нд | нд | 256 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 302 | 302 | 782672 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-20 | 2017-03-14 | нд | 2017-03-14 | 2017-04-12 | нд | 2017-02-16
121 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 260
122 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 41 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Динского, Горячеключевского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 3198 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 3196 | нд | нд | нд | 3196 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 3196 | 3196 | 783091 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-13 | нд | 2017-03-13 | 2017-04-22 | нд | 16.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
123 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 3197
124 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 2 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 3206 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 3201 | нд | нд | нд | 3201 | ООО "Спецстрой" | 3778 | 3777 | 783122 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-14 | нд | 2017-03-14 | 2017-05-11 | нд | 2017-02-16
125 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3204
126 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-350 - ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937)», по договору технологического присоединения: от 19.05.2014 №10201-14-00177592-1 (Стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 731 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 730 | нд | нд | нд | 730 | ООО "ЭВИС" | 861 | 861 | 31704816834 | etp.rosseti | нд | 2017-02-21 | 2017-03-09 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-12 | нд | 2017-04-12 | 2017-06-10 | нд | 2017-02-20
127 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 730
128 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 320 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ЭНЕКС (ОАО) | 318 | нд | нд | нд | 318 | ЭНЕКС (ОАО) | 375 | 375 | 784295 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-13 | нд | 2017-03-13 | 2017-04-21 | нд | 2017-02-20
129 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 319
130 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 320
131 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектой и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» три заявителя, Лазаревский район, г. Сочи. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 751 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 747 | нд | нд | нд | 747 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 881 | 881 | 784920 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-15 | нд | 2017-03-15 | 2017-04-13 | нд | 2017-02-20
132 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 750
133 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 223 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ЭНЕКС (ОАО) | 221 | нд | нд | нд | 221 | ЭНЕКС (ОАО) | 261 | 261 | 785006 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-16 | нд | 2017-03-16 | 2017-04-25 | нд | 2017-02-20
134 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 222
135 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (Выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1661 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1658 | нд | нд | нд | 1658 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1957 | 1956 | 786581 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-24 | нд | 2017-04-01 | 2017-05-23 | нд | 2017-02-20
136 | [20 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1660
137 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 303 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 301 | нд | нд | нд | 301 | ООО "СтройМонтаж-11" | 355 | 355 | 786584 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-24 | нд | 2017-03-24 | 2017-04-22 | нд | 2017-02-20
138 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 302
139 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (четыре заявителя, Туапсинский район, г.Сочи). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 948 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 942 | нд | нд | нд | 942 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1112 | 1112 | 786533 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-21 | нд | 2017-03-21 | 2017-04-19 | нд | 2017-02-20
140 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 946
141 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 857 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 853 | нд | нд | нд | 853 | ООО "Спектр" | 853 | 853 | 786558 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-17 | нд | 2017-03-17 | 2017-05-17 | нд | 20.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
142 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 856
143 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрическихе сети: «Проектирование 18 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Краснодарский край, Тимашевский и Приморско-Ахтарский районы» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 895 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 892 | нд | нд | нд | 892 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 892 | 892 | 786857 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-20 | нд | 2017-03-20 | 2017-04-19 | нд | 20.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
144 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 893
145 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский РЭС» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 357 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 352 | нд | нд | нд | 352 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 352 | 352 | 787192 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-21 | нд | 2017-03-21 | 2017-04-27 | нд | 20.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
146 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 355
147 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1554 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1549 | нд | нд | нд | 1549 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1828 | 1828 | 789435 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-28 | нд | 2017-03-03
148 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1553
149 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1451 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1448 | нд | нд | нд | 1448 | ООО "Спецстрой" | 1709 | 1709 | 789579 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
150 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1450
151 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 818 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 815 | нд | нд | нд | 815 | ООО "Спецстрой" | 962 | 962 | 789451 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
152 | [20 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 816
153 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецких электрических сетей: Проектирование четырех объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском, Крыловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей" (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 142 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 140 | нд | нд | нд | 140 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 140 | 140 | 789596 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-23 | нд | 2017-03-23 | 2017-04-29 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
154 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 142
155 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 84 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 83 | нд | нд | нд | 83 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 83 | 83 | 789809 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-04 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
156 | [20 empty] | ИП Губин А.С. | 83
157 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 336 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 334 | нд | нд | нд | 334 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 394 | 394 | 789818 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
158 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 335
159 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 371 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 370 | нд | нд | нд | 370 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 436 | 437 | 789562 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
160 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 370
161 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4072 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 4069 | нд | нд | нд | 4069 | ООО "Спецстрой" | 4802 | 4801 | 789833 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-22 | нд | 2017-03-03
162 | [20 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 4071
163 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 143 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Губин А. С. | 141 | нд | нд | нд | 141 | ИП Губин А. С. | 141 | 141 | 789609 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
164 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 142
165 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Тахтамукайского, Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 565 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 563 | нд | нд | нд | 563 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 563 | 563 | 789761 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
166 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 564
167 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 914 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 912 | нд | нд | нд | 912 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 912 | 912 | 789850 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
168 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 912
169 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 493 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 490 | нд | нд | нд | 430 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 507 | 507 | 789801 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 2017-03-03
170 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 493
171 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Кавказского, Гулькевичского и Новокубанского районов», согласно договоров ТП (выпадающие доходы | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 837 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 829 | нд | нд | нд | 829 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 978 | 978 | 789631 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-24 | нд | 2017-04-01 | 2017-05-23 | нд | 2017-03-03
172 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 835
173 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей 7 объектов Центрального, Хостинского, Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы) » | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1052 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 1049 | нд | нд | нд | 1049 | ООО "Спектр" | 1238 | 1238 | 789862 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-24 | нд | 2017-03-24 | 2017-05-22 | нд | 2017-03-03
174 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1051
175 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух ВЛЗ-10 кВ с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки проектирования и строительства ДДУ) МКУ МО г. Краснодар «Управление капитального строительства», расположенного по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Вознесенская - ул. Тенгинская в Старокорсунском сельском округе» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2745 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 2742 | нд | нд | нд | 2742 | ООО "Спецстрой" | 3236 | 3236 | 789751 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-09 | нд | 2017-03-03
176 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 2743
177 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 36 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1352 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1344 | нд | 1 | 1342 | 1342 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1584 | 0 | 790651 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | Длительное подписание контрагентом | 2017-03-03
178 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1351
179 | [20 empty] | ООО "РЕМСТРОЙ" | 1344
180 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1350
181 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (три заявителя, Хостинский и Адлерский районы, г.Сочи) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 105 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 104 | нд | нд | нд | 104 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 122 | 123 | 790700 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-04 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-04-24 | нд | 2017-03-03
182 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 104
183 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт Динского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 154 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 151 | нд | нд | нд | 151 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 151 | 151 | 792649 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-07 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-09 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
184 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 152
185 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 3 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4245 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 4242 | нд | нд | нд | 4242 | ООО "Спецстрой" | 5006 | 5006 | 793669 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-06 | нд | 2017-04-06 | 2017-06-02 | нд | 2017-03-13
186 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 4244
187 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1247 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1245 | нд | нд | нд | 1245 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1469 | 1469 | 794217 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-05 | нд | 2017-04-05 | 2017-06-02 | нд | 2017-03-13
188 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1246
189 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 5708 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 5705 | нд | нд | нд | 5705 | ООО "Спецстрой" | 6732 | 532 | 793563 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-06-06 | нд | 2017-03-13
190 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 5707
191 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 533 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 527 | нд | нд | нд | 507 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 598 | 598 | 793504 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-05 | нд | 2017-04-05 | 2017-05-15 | нд | 2017-03-13
192 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 532
193 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 394 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 393 | нд | 1 | 392 | 242 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 242 | 242 | 793730 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-06 | нд | 2017-04-06 | 2017-05-16 | нд | 13.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
194 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 394
195 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 5 объектов Адлерского и Хостинского района г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 339 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 338 | нд | нд | нд | 338 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 398 | 399 | 794260 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-04 | нд | 2017-04-04 | 2017-06-01 | нд | 2017-03-13
196 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 338
197 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование 19 объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 661 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 657 | нд | нд | нд | 657 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 776 | 775 | 794516 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-05-10 | нд | 2017-03-13
198 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 661
199 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1173 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1169 | нд | нд | нд | 1169 | ООО "Спецстрой" | 1380 | 1379 | 794915 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-12 | 2017-04-06 | нд | 2017-04-06 | 2017-06-02 | нд | 2017-03-13
200 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1171
201 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (четыре заявителя, Адлерского и Хостинского района, г.Сочи) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 340 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 338 | нд | нд | нд | 338 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 399 | 399 | 796572 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-17 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-10 | нд | 2017-03-13
202 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 338
203 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей 3 объектов Хостинского, Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 791 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 789 | нд | нд | нд | 789 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 931 | 931 | 796659 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-17 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-14 | 2017-04-03 | нд | 2017-04-03 | 2017-05-02 | нд | 2017-03-13
204 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 790
205 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 699 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 697 | нд | нд | нд | 697 | ООО "Спецстрой" | 823 | 822 | 797912 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-05-20 | нд | 2017-03-20
206 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 698
207 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, х. Стринский, п. Советский, Калининский район, ст. Калининская, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, Каневской район, ст. Каневская, ст. Стародеревянковская» (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1341 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спектр" | 1330 | нд | 2 | 1198 | 1198 | ООО "Спектр" | 1198 | 1198 | 798831 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-19 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-18 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
208 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1340
209 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1275 |  |  | 1214
210 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ Т5, строительство КТП от проектируемой ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки земельного участка для строительства логистического комплекса) ООО «КИП-Сервис», расположенного по адресу: Краснодарский кр, Динской р-н, ст.Новотитаровская, Луночарского, за кирпичным заводом, к/н 23:07:0201024:236» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 391 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 389 | нд | нд | нд | 389 | ООО "Спецстрой" | 459 | 459 | 798821 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-21 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-06-09 | нд | 2017-03-20
211 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 389
212 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского, Северского, Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 646 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 644 | нд | нд | нд | 644 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 644 | 644 | 799676 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-19 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-05-20 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
213 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 645
214 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 179 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 177 | нд | нд | нд | 177 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 209 | 209 | 800594 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 2017-03-20
215 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 178
216 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ТМ-4, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, с учетом ТЗ 3247 и ТЗ 3352, а. Козет Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения от 23.09.2016 № 11101-16-00329332-1, Заявитель – Бурцева Н.Е., от 28.09.2016 № 11101-16-00331532-1, Заявитель – Мотовилов А.И.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 306 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Губин А. С. | 305 | нд | нд | нд | 305 | ИП Губин А. С. | 305 | 305 | 800516 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
217 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 306
218 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Горячеключевского, Теучежского, Северского, районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 178 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 177 | нд | нд | нд | 177 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 177 | 177 | 800036 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
219 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 178
220 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 322 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 320 | нд | нд | нд | 320 | ООО "ПИК "Резонанс" | 378 | 378 | 800602 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 2017-03-20
221 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 321
222 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта (выпадающие доходы)» (два заявителя, Хостинский район, г.Сочи) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 63 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 62 | нд | нд | нд | 62 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 73 | 73 | 800087 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-12 | нд | 2017-04-12 | 2017-05-11 | нд | 2017-03-20
223 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 62
224 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Лазаревского района г. Сочи (выпадающие доходы) » | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 115 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 114 | нд | нд | нд | 114 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 134 | 135 | 800585 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-14 | нд | 2017-04-14 | 2017-05-13 | нд | 2017-03-20
225 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 115
226 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование 12 объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 867 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 866 | нд | нд | нд | 866 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 866 | 866 | 800589 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-19 | нд | 2017-04-19 | 2017-05-19 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
227 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 867
228 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 2149 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "Энергия" | 2110 | нд | нд | нд | 2110 | ООО "Энергия" | 2490 | 2490 | 800310 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-01 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-27 | нд | 2017-03-20
229 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 2140
230 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2143
231 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 2148
232 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Строительство ВЛ -10 кВ в г.Крымск согласно договора технологического присоединения от 16.03.2016 г. № 40103-16-00290954-1 заявитель ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 777 | ВЗ | ОЗП ЕИ | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 767 | нд | нд | нд | 737 | ООО "Энергия" | 870 | 870 | 31704884175 | etp.rosseti | нд | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16/6 | 2017-05-05 | 2017-05-04 | нд | 2017-05-04 | 2017-07-03 | нд | 2017-03-13
233 | [20 empty] | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 775 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
234 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинских электрических сетей: «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секции РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б» в соответствии с договором о технологическом присоединении от 25.05.2016 № 21200-16-00307434-1 – ООО «Мебельщик» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1956 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1897 | нд | нд | нд | 1897 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 2239 | 2238 | 31704884802 | etp.rosseti | нд | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-04-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-27 | 2017-04-20 | нд | 2017-04-20 | 2017-05-20 | нд | 2017-03-13
235 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1946
236 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016», согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу от 07.10.2016 № 31200-16-00324640-4. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 49506 | ВЗ | ОК ЕИ | 2 | 2 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 48268 | нд | нд | нд | 47030 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 55496 | 55495 | 52128 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-11 | 147/2-ЦКК | 2017-05-02 | 2017-04-24 | нд | 2017-04-24 | 2017-10-24 | нд | 2017-03-13
237 | [20 empty] | ООО "Квадро Электрик" | 46751
238 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 6968 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Югэлектромонтаж" | 6616 | нд | 1 | 6482 | 6482 | ООО "Югэлектромонтаж" | 7649 | 7649 | 795279 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-23 | нд | 2017-03-13
239 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 6772 |  |  | 6599
240 | [20 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 6931 | ООО "ЭЗОИС-Юг"
241 | [20 empty] | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 6849 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
242 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ПС 110 кВ Лазурная с заходами ВЛ 110 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 380241 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 368491 | нд | 1 | 364807 | 364807 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 430472 | 269045 | 52126 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2018-03-31 | нд | 2017-03-13
243 | [20 empty] | ООО ПМК "ЦЕНТР" | 373325 |  |  | 373326
244 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт Северского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 239 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 237 | нд | нд | нд | 237 | ООО "Спецстрой" | 280 | 280 | 800528 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-28 | нд | 2017-03-20
245 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 238
246 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 7636 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КВАНТ" | 7630 | нд | нд | нд | 7630 | ООО "КВАНТ" | 7630 | 7630 | 800332 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-01 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-27 | нд | 2017-03-20
247 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 7635
248 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 7624 | ООО "Энергия"
249 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Хоперская", ПС 35 кВ "Большевик", ПС 35 кВ "Новопластуновская", ПС 110 кВ "Терновская", ПС 35 кВ "Фастовецкая", ПС 35 кВ "Шохры», в том числе: 1. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 2. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 3. Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 4. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 5. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 6. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 734 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 735 | нд | 1 | 709 | 709 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 837 | 837 | 31704938502 | etp.rosseti | нд | 2017-03-27 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-16 | нд | 2017-05-16 | 2017-06-23 | нд | 2017-03-24
250 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 734
251 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 715
252 | [20 empty] | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 632 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ"
253 | [20 empty] | ЗАО "Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики" (ЗАО "Промэлектроника") | 368 | ЗАО "Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики" (ЗАО "Промэлектроника")
254 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 449 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 433 | нд | нд | нд | 433 | ООО "ЭСиСТЭК" | 433 | 433 | 31704934040 | etp.rosseti | нд | 2017-03-24 | 2017-04-10 | 2017-04-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-15 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-06-23 | нд | 24.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
255 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 449
256 | [20 empty] | ООО "Ольдам" | 411 | ООО "Ольдам"
257 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 153 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КБ-АИС" | 152 | нд | нд | нд | 152 | ООО "КБ-АИС" | 179 | 179 | 802163 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-21 | нд | 2017-04-21 | 2017-05-31 | нд | 2017-03-24
258 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 153
259 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 88 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 88 | нд | нд | нд | 88 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 88 | 88 | 802171 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-05-27 | нд | 2017-03-24
260 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 104
261 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 4 объекта Лазаревского и Центрального района г. Сочи (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 857 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 855 | нд | нд | нд | 855 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1009 | 1009 | 802186 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-14 | нд | 2017-04-14 | 2017-06-14 | нд | 2017-03-24
262 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 857
263 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя жилого дома по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский, дом №29, 69 Ж, 93 Ж, пер. Почтовый, дом №102 А» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 152 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 138 | нд | нд | нд | 138 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 138 | 138 | 802708 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-07-16 | нд | 24.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
264 | [20 empty] | ООО "Консоль" | 150
265 | [20 empty] | ИП Горбань Е.Н. | 153
266 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 151
267 | [20 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 150
268 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 978 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 976 | нд | нд | нд | 976 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 976 | 976 | 802952 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-06-01 | нд | 24.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
269 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 978
270 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 604 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 600 | нд | нд | нд | 600 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 708 | 708 | 803677 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-26 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-30 | нд | 2017-03-24
271 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 604
272 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 7 объектов Адлерского и Хостинского, Лазаревского и Центрального районов г. Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 474 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 472 | нд | нд | нд | 472 | ООО "ЭВИС" | 558 | 557 | 803703 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-28 | 2017-04-26 | нд | 2017-04-26 | 2017-05-26 | нд | 2017-03-24
273 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 474
274 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский РЭС" (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 788 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 785 | нд | нд | нд | 785 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 785 | 785 | 803983 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-27 | 2017-04-21 | нд | 2017-04-21 | 2017-05-08 | нд | 30.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
275 | [20 empty] | ООО "КОНТУР" | 788
276 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 4482 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Югэлектромонтаж" | 4060 | нд | 1 | 4060 | 4060 | ООО "Югэлектромонтаж" | 4791 | 4791 | 805142 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-06-06 | нд | 2017-06-06 | 2017-08-05 | нд | 2017-03-30
277 | [20 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 4482 |  |  | 4482
278 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 4 объекта Туапсинского района г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 348 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 346 | нд | нд | нд | 346 | ООО "СтройМонтаж-11" | 409 | 408 | 805562 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-02 | 2017-04-26 | нд | 2017-04-26 | 2017-06-26 | нд | 2017-03-30
279 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 348
280 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 248 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 244 | нд | нд | нд | 244 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 288 | 288 | 806264 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-02 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-05-28 | нд | 2017-03-30
281 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 246
282 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий районы (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 580 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 575 | нд | нд | нд | 575 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 575 | 575 | 806495 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-02 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-18 | нд | 30.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
283 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 580
284 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 210 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 209 | нд | нд | нд | 209 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 209 | 209 | 808020 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-04 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-07 | нд | 06.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
285 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 210
286 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 549 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 548 | нд | нд | нд | 548 | ООО "Спецстрой" | 646 | 647 | 808059 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-04 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-07 | нд | 2017-04-06
287 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 548
288 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование десяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского района», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 413 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 413 | нд | нд | нд | 413 | ООО "ПИК "Резонанс" | 487 | 487 | 809435 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-09 | 2017-05-04 | нд | 2017-05-04 | 2017-06-04 | нд | 2017-04-06
289 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 413
290 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 465 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 459 | нд | нд | нд | 459 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 542 | 542 | 810456 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-09 | 2017-05-02 | нд | 2017-05-02 | 2017-07-01 | нд | 2017-04-06
291 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 465
292 | [20 empty] | ООО «ЮСТК-Энергострой» | 465
293 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Геленджик (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 3517 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3500 | нд | нд | нд | 3500 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 4130 | 4130 | 810395 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-09 | 2017-05-09 | нд | 2017-05-09 | 2017-07-04 | нд | 2017-04-06
294 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3517
295 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 3866 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3512 | нд | нд | нд | 3512 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3512 | 3512 | 810970 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-10 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-07-04 | нд | 2017-04-06
296 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 3800
297 | [20 empty] | АО "НПО "Спецэлектромеханика" | 3866
298 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 3665
299 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2140 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЮгКомСтрой" | 1855 | нд | нд | нд | 1855 | ООО "ЮгКомСтрой" | 2190 | 2189 | 811004 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-10 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-07-03 | нд | 2017-04-06
300 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2139
301 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 2140
302 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство двух КЛ-10кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 110/10кВ "Вишневая" для технологического присоединения Заявителя ЖСК "ГАРАНТСТРОЙ" хозблок по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д. №56/2" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 947 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 945 | нд | нд | нд | 945 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1115 | 1115 | 812564 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-12 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-06-04 | нд | 2017-04-14
303 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 947
304 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергоприинимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 4 объекта Хостинского и Адлерского района г. Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 94 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 93 | нд | нд | нд | 93 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 110 | 110 | 812462 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-12 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-06-05 | нд | 2017-04-14
305 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 94
306 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 626 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 622 | нд | нд | нд | 622 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 735 | 734 | 813138 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-16 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-06-27 | нд | 2017-04-14
307 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 626
308 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г.Абинск, г.Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1031 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1020 | нд | нд | нд | 1020 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1020 | 1020 | 813550 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-16 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-06-27 | нд | 14.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
309 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1025
310 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1030
311 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1390 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1388 | нд | нд | нд | 1388 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1388 | 1388 | 813519 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-16 | 2017-05-12 | нд | 2017-05-12 | 2017-06-20 | нд | 14.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
312 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1390
313 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымск, МО Абинск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 4053 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 4036 | нд | 1 | 3994 | 3994 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 4713 | 4713 | 813553 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-17 | 2017-05-16 | нд | 2017-05-16 | 2017-07-15 | нд | 2017-04-14
314 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 4019 |  |  | 4000
315 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 4053 |  |  | 4053
316 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 4053 |  |  | 4053
317 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский РЭС» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1277 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КОНТУР" | 1258 | нд | 1 | 1201 | 1201 | ООО "КОНТУР" | 1417 | 1417 | 815029 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-17 | 2017-05-11 | нд | 2017-05-11 | 2017-07-09 | нд | 2017-04-14
318 | [20 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1213 |  |  | 1207
319 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1277 |  |  | 1277
320 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2882 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2879 | нд | 1 | 2565 | 2565 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3026 | 3027 | 816050 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-12 | нд | 2017-05-12 | 2017-08-09 | нд | 2017-04-14
321 | [20 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 2738 |  |  | 2680
322 | [20 empty] | ООО "КОНТУР" | 2882 |  |  | 2881
323 | [20 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 2860 |  |  | 2734
324 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Лазаревский район (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2964 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 2963 | нд | нд | нд | 2963 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 3497 | 3496 | 815832 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-09-15 | нд | 2017-04-14
325 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 2964
326 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации и оформлению земельно-правовой, градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ») | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 734 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АО "Газпром электрогаз" | 710 | нд | 1 | 657 | 657 | АО "Газпром электрогаз" | 775 | 775 | 31705063187 | etp.rosseti | нд | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-06-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-04 | 2017-07-03 | нд | 2017-07-03 | 2017-09-30 | нд | 2017-04-24
327 | [20 empty] | ООО "НовоТок" | 661 |  |  | 661
328 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 735 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012"
329 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту инвестиционной программы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 1442 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1425 | нд | нд | нд | 1425 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1681 | 1682 | 31705063264 | etp.rosseti | нд | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-05 | нд | 2017-04-24
330 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 1437
331 | [20 empty] | ООО "НОВОТОК" | 1298 | ООО "НОВОТОК"
332 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Проектирование тридцати восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей, Усть-Лабинские ЭС» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2140 | нд | нд | нд | 2140 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2525 | 2525 | 817303 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-08-22 | нд | 2017-04-24
333 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2157
334 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» --Юго-Западные электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г/к Анапа (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1434 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 5 | 5 | ООО "Энергия" | 1390 | нд | 1 | 1380 | 1380 | ООО "Энергия" | 1629 | 1628 | 818419 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-26 | нд | 2017-05-26 | 2017-07-25 | нд | 2017-04-24
335 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1416
336 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1419 |  |  | 1412
337 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1430 |  |  | 1430
338 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1433
339 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к .Анапа» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 655 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 648 | нд | нд | нд | 648 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 764 | 765 | 819849 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-05 | нд | 2017-04-24
340 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 653
341 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г/к Анапа (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 3831 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3650 | нд | нд | нд | 3650 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3650 | 3650 | 818349 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-24 | нд | 24.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
342 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3831
343 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 3823
344 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 3812
345 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 160 | нд | нд | нд | 160 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 189 | 189 | 818532 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-05 | нд | 2017-04-24
346 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 161
347 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 2353 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2327 | нд | 1 | 2307 | 2307 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2722 | 2722 | 818529 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-30 | нд | 2017-05-30 | 2017-07-29 | нд | 2017-04-24
348 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2307 |  |  | 1955
349 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2352 |  |  | 2252
350 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2353 |  |  | 2353
351 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского и Хостинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 201 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 200 | нд | нд | нд | 200 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 236 | 236 | 819799 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-22 | нд | 2017-05-22 | 2017-06-22 | нд | 2017-04-24
352 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 200
353 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство новой ВЛ-10 кВ «ПД-7», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в а. Урупский, Успенского района (св.15)» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1534 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1530 | нд | нд | нд | 1530 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1805 | 1805 | 820319 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-22 | нд | 2017-05-22 | 2017-07-21 | нд | 2017-04-24
354 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1534
355 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергоприинимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 10 объектов Адлерского, Лазаревского районов (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 394 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 390 | нд | нд | нд | 390 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 460 | 460 | 822010 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-08-01 | нд | 2017-04-24
356 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 394
357 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Адлерского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1292 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1290 | нд | нд | нд | 1290 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1523 | 1522 | 822022 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-25 | нд | 2017-05-25 | 2017-06-30 | нд | 2017-04-24
358 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1291
359 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Приморско-Ахтарский районы (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 590 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 589 | нд | нд | нд | 589 | ООО "ПИК "Резонанс" | 695 | 695 | 822216 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-16 | нд | 2017-05-16 | 2017-06-15 | нд | 2017-04-24
360 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 590
361 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-Х19 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Газпромнефть-Центр: автозаправочная станция лит. Р,Р1 - нежилые помещения №4,5,6,7,8,9,11,18 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, д. №101г», по договору технологического присоединения: от 05.10.2015 №20206-15-00263140-1 (Стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 982 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 980 | нд | нд | нд | 980 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1156 | 1156 | 31705086101 | etp.rosseti | нд | 2017-05-04 | 2017-05-22 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-13 | нд | 2017-06-13 | 2017-08-21 | нд | 2017-05-03
362 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 982
363 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 519 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭСиСТЭК" | 515 | нд | нд | нд | 515 | ООО "ЭСиСТЭК" | 515 | 515 | 31705085937 | etp.rosseti | нд | 2017-05-04 | 2017-05-22 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-14 | нд | 2017-06-14 | 2017-06-23 | нд | 03.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
364 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 518
365 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1204 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1194 | нд | нд | нд | 1194 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1410 | 1409 | 823017 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-26 | нд | 2017-05-26 | 2017-09-26 | нд | 2017-05-03
366 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1204
367 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Адлерского и Хостинского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 256 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 255 | нд | нд | нд | 255 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 301 | 301 | 822965 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-09-30 | нд | 2017-05-03
368 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 256
369 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Проектирование двух объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВв Крыловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 115 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 114 | нд | нд | нд | 114 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 114 | 114 | 823029 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-06 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-06-28 | нд | 03.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
370 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 115
371 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерский район, Хостинский район (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 890 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 1048 | нд | 1 | нд | 889 | ООО "Спектр" | 1049 | 1049 | 823008 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-06 | 2017-06-01 | нд | 2017-06-01 | 2017-08-30 | нд | 2017-05-03
372 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 890
373 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 160275 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 155892 | нд | 1 | 154480 | 154480 | ООО "Спецстрой" | 182287 | 75474 | 52464 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-07 | 2017-07-06 | нд | 2017-07-06 | 2017-12-15 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту | 2017-05-03
374 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 154654
375 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/6 Северная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 292757 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХСТРОЙ" | 288073 | нд | 1 | 285292 | 285292 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХСТРОЙ" | 336645 | 173831 | 52465 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-07 | 2017-07-06 | нд | 2017-07-06 | 2017-12-15 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту. | 2017-05-03
376 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 285530
377 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1391 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1389 | нд | нд | нд | 1389 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1639 | 1639 | 824147 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-02 | 2017-05-30 | нд | 2017-05-30 | 2017-06-30 | нд | 2017-05-03
378 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1390
379 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция здания для размещения технического персонала СОчЭС» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2967 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 2937 | нд | 1 | 2937 | 2937 | ООО «АРТСТРОЙСЕРВИС-18» | 3465 | 3466 | 824153 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 2017-06-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-26 | 2017-06-16 | нд | 2017-06-16 | 2017-08-16 | нд | 2017-05-03
380 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 2952 |  |  | 2952
381 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта Центрального и Хостинского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 400 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 395 | нд | нд | нд | 395 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 467 | 466 | 825185 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-06-06 | нд | 2017-06-06 | 2017-07-06 | нд | 2017-05-10
382 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 400
383 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция (создание полнофазного режима) ВЛ-0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ, от фидера И-145-05, ст. Убинская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 13.10.2016 №11104-16-00337938-1, Заявитель – Мелких Л.Д.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 82 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 81 | нд | нд | нд | 81 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 96 | 96 | 825086 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-08 | нд | 2017-05-10
384 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 82
385 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 935 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 933 | нд | нд | нд | 933 | ООО "Спецстрой" | 1102 | 1101 | 825198 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-06-02 | нд | 2017-06-02 | 2017-08-01 | нд | 2017-05-10
386 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 934
387 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 935
388 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 504 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 501 | нд | нд | нд | 501 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 591 | 591 | 825869 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-08 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
389 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 504
390 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Тахтамукайского, Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 839 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 837 | нд | нд | нд | 837 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 837 | 837 | 825864 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-08 | нд | 2017-05-10
391 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 838
392 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 444 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 442 | нд | нд | нд | 442 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 442 | 442 | 825949 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-31 | нд | 2017-05-31 | 2017-07-12 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
393 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 443
394 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 23 объектов для присоединения энергопринимающих устройств 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 5324 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 5321 | нд | 1 | 5271 | 5271 | ООО "Вардзя" | 5271 | 5271 | 825972 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-29 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
395 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 5277 |  |  | 5277
396 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 5324 |  |  | 5324
397 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодо-рожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: - Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33; - Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Волна 1 цепь в пролетах опор 287-292, 320-329; - Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Волна 2, цепь в пролетах опор 289-290, 319-329; - Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26; -Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Старотитаровская в пролетах опор 8-10. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 197927 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "КАПШИН" | 196937 | нд | 2 | 188030 | 188030 | ООО "КАПШИН" | 221876 | 221875 | 52481 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-17 | 2017-07-26 | нд | 2017-07-26 | 2017-10-24 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту | 2017-05-10
398 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 197135
399 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 6 объектов для присоединения энергопрнимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского и Хостинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1113 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1112 | нд | нд | нд | 1112 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1312 | 1312 | 826617 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-07 | нд | 2017-06-07 | 2017-07-10 | нд | 2017-05-10
400 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1113
401 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Лазаревского района г. Сочи (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1031 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1030 | нд | нд | нд | 1030 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1215 | 1215 | 826609 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-09 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-06-30 | нд | 2017-05-10
402 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1031
403 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шестнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 664 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 661 | нд | нд | нд | 661 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 661 | 661 | 826686 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | нд | 2017-06-19 | 2017-07-19 | Длительное подписание контрагентом | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
404 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 663
405 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 36 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 35 | нд | нд | нд | 14 | ООО "ПИК "Резонанс" | 17 | 17 | 827855 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-06 | нд | 2017-06-06 | 2017-07-16 | нд | 2017-05-10
406 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 36
407 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 751 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 750 | нд | нд | нд | 750 | ООО "Спецстрой" | 885 | 885 | 827721 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-15 | нд | 2017-05-10
408 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 750
409 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ, фидер НД66-646, ст.Новодмитриевская, Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 22.08.2016 № 11104-16-00301818-1, Заявитель – Дышкант Н.И.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 49 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Губин А. С. | 49 | нд | нд | нд | 49 | ИП Губин А. С. | 49 | 49 | 827690 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-15 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
410 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 49
411 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 3926 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3898 | нд | 1 | 3454 | 3454 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 4076 | 4076 | 827707 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-08 | нд | 2017-06-08 | 2017-09-05 | нд | 2017-05-10
412 | [20 empty] | ООО "ЮгКомСтрой" | 3651 |  |  | 3572
413 | [20 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 3815 |  |  | 3815
414 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 511 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 509 | нд | нд | нд | 509 | ООО "Спецстрой" | 601 | 601 | 827727 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-09 | нд | 2017-06-09 | 2017-08-08 | нд | 2017-05-10
415 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 511
416 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1004 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 998 | нд | нд | нд | 998 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1178 | 1178 | 827990 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-12 | 2017-06-02 | нд | 2017-06-02 | 2017-08-01 | нд | 2017-05-10
417 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1004
418 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1004
419 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1224 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «Инженер-Сервис» | 1218 | нд | нд | нд | 1218 | ООО "ИНЖЕНЕР-СЕРВИС" | 1437 | 1437 | 828878 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-14 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-08-04 | нд | 2017-05-17
420 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1223
421 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ (ввод 1, ввод 2) для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств склада по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул.Гагарина, д.73Е; Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул.Гагарина, д.73Д. (выпадающие доходы до 15 кВт)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 97 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 97 | нд | нд | нд | 97 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 97 | 97 | 829859 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-14 | 2017-06-09 | нд | 2017-06-09 | 2017-07-09 | нд | 17.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
422 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 97
423 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 497 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 490 | нд | нд | нд | 490 | ООО «КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО» | 490 | 490 | 31705143166 | etp.rosseti | нд | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-07-04 | нд | 2017-07-04 | 2017-08-13 | нд | 17.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
424 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 496
425 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1127 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1125 | нд | нд | нд | 1125 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1125 | 1125 | 830462 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-16 | 2017-06-15 | нд | 2017-06-15 | 2017-07-27 | нд | 17.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
426 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1126
427 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 823 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 821 | нд | нд | нд | 821 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 969 | 969 | 831462 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-20 | 2017-06-15 | нд | 2017-06-15 | 2017-08-14 | нд | 2017-05-17
428 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 823
429 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 823
430 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 957 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 956 | нд | нд | нд | 956 | ООО "Спецстрой" | 1128 | 1128 | 831512 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-20 | 2017-06-16 | нд | 2017-06-16 | 2017-08-15 | нд | 2017-05-17
431 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 956
432 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 957
433 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 658 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 653 | нд | нд | нд | 653 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 771 | 771 | 831616 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-20 | 2017-06-19 | нд | 2017-06-19 | 2017-07-31 | нд | 2017-05-17
434 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 658
435 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: "Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 "Тонкий Мыс" II-й этап". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1284 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Компания Юг-2" | 1279 | нд | нд | нд | 1279 | ООО "Компания Юг-2" | 1510 | 1509 | 31705149699 | etp.rosseti | нд | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-20 | нд | 2017-07-20 | 2017-08-31 | нд | 2017-05-23
436 | [20 empty] | ООО "Сигнализация Гарантия Безопасность" | 1283
437 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Горячеключевского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1600 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1592 | нд | нд | нд | 1592 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1878 | 1879 | 832991 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-24 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-14 | нд | 2017-06-14 | 2017-08-13 | нд | 2017-05-23
438 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1600
439 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1600
440 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство и реконструкция 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская" (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 1859 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "Спектр" | 1745 | нд | 2 | 1648 | 1648 | ООО "Спектр" | 1648 | 1648 | 833002 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-24 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-05 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
441 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1713 |  |  | 1650
442 | [20 empty] | ООО «ЮСТК-Энергострой» | 1858
443 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1858
444 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети (Выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1347 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1345 | нд | нд | нд | 1345 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1345 | 1345 | 834381 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-28 | 2017-06-19 | нд | 2017-06-19 | 2017-08-17 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
445 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1346
446 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шестнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 681 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 678 | нд | нд | нд | 678 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 678 | 678 | 834281 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-27 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-07-26 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
447 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 680
448 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 5703 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 5672 | нд | нд | нд | 5672 | ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» | 5672 | 5672 | 834530 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-27 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-08-25 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
449 | [20 empty] | ООО «Квант» | 5702
450 | [20 empty] | ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» | 5674
451 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 5703
452 | [10 empty] | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 1742 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 1742 | нд | нд | нд | 1742 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 2054 | 2056 | 31705157306 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22/1 | 2017-06-13 | 2017-05-26 | нд | 2017-05-19 | 2017-07-18 | нд | 2017-05-23
453 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 20 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Геленджик, МО г.Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1049 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1044 | нд | нд | нд | 1044 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1232 | 1232 | 835447 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-07-28 | нд | 2017-05-31
454 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1049
455 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Адлерский район, Лазаревский район (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 542 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 537 | нд | нд | нд | 537 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 634 | 634 | 835418 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-07-31 | нд | 2017-05-31
456 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 541
457 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Лазаревского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 335 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 335 | нд | нд | нд | 335 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 395 | 395 | 836206 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-23 | нд | 2017-06-23 | 2017-07-25 | нд | 2017-05-31
458 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 335
459 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Оксузян В.А., Эксузян Г.Г., г.Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 212 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 210 | нд | нд | нд | 210 | ООО "Спектр" | 247 | 248 | 837640 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-09-01 | нд | 2017-05-31
460 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 212
461 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Махнутина А.В. Земельный участок для ИЖС по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Калараш, №167, уч. 2, уч.3 » (Выпадающий доход) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 8474 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 8469 | нд | нд | нд | 8469 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 9994 | 9993 | 837537 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-09-01 | нд | 2017-05-31
462 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 8473
463 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 335 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «Инженер-Сервис» | 332 | нд | нд | нд | 332 | ООО «Инженер-Сервис» | 391 | 392 | 835466 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 2017-05-31
464 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 333
465 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 335
466 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 2310 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2305 | нд | нд | нд | 2305 | ООО «КубаньМастерСтрой» | 2719 | 2720 | 835705 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-22 | нд | 2017-06-22 | 2017-08-21 | нд | 2017-05-31
467 | [20 empty] | ООО «Вардзя» | 2309
468 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2310
469 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 614 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 614 | нд | нд | нд | 614 | ООО "Спецстрой" | 724 | 725 | 835427 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 2017-05-31
470 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 614
471 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 614
472 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1769 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 1767 | нд | нд | нд | 1767 | ООО "Спецстрой" | 2086 | 2085 | 835719 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 2017-05-31
473 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1768
474 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1768
475 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СК-11, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП, , г.Краснодар, х.Ленина, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 11106-16-00318402-1, Заявитель – Коляда А.А.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 403 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «Вардзя» | 400 | нд | нд | нд | 400 | ООО «Вардзя» | 400 | 400 | 837694 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
476 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 402
477 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 403
478 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 169 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 168 | нд | нд | нд | 168 | ООО "Спецстрой" | 199 | 198 | 838139 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-07-31 | нд | 2017-05-31
479 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 169
480 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Гренков И.В., Бабаханов А.Г., Дудникова И.Л. Усть-Лабинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 473 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Комаров Валерий Петрович | 452 | нд | нд | нд | 452 | ИП Комаров Валерий Петрович | 452 | 452 | 838038 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-20 | нд | 2017-06-20 | 2017-09-18 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
481 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 472
482 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Реконструкция ПС Новороссийск (замена аккумуляторной батареи)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 524 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 514 | нд | 1 | нд | 514 | ООО "ЭСиСТЭК" | 514 | 514 | 31705205410 | etp.rosseti | нд | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-13 | нд | 2017-07-13 | 2017-08-24 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
483 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 522
484 | [20 empty] | ООО "Ольдам" | 508 | ООО "Ольдам"
485 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 450 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 447 | нд | нд | нд | 327 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 327 | 327 | 838205 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-23 | нд | 2017-06-23 | 2017-08-02 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
486 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 448
487 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 176 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 174 | нд | нд | нд | 174 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 174 | 174 | 838126 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-07-31 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
488 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 175
489 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 59 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 56 | нд | нд | нд | 38 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 38 | 38 | 838250 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-07-31 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
490 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 57
491 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 2758 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 2757 | нд | нд | нд | 2332 | ООО "Спецстрой" | 2752 | 2752 | 838299 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-27 | нд | 2017-06-27 | 2017-08-26 | нд | 2017-05-31
492 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2758
493 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 2757
494 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Проектно-изыскательские работы 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей Батаевой А.И., Бундиной Н.Б., Волкова М.Ю., Корчковой А.М., Съединой Е.А., Топор Н.Г., Фадеевой Т.В. г.Сочи Туапсинского района (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 681 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 679 | нд | нд | нд | 679 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 801 | 801 | 838288 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-29 | нд | 2017-06-29 | 2017-09-01 | нд | 2017-05-31
495 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 680
496 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 429 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | нд | нд | нд | 427 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | 427 | 840747 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-07-17 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
497 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 429
498 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 429
499 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО "Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: "Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1867 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1860 | нд | 1 | 1788 | 1788 | ООО «КубаньМастерСтрой» | 2110 | 2110 | 840682 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-08-26 | нд | 2017-06-05
500 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 1863
501 | [20 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 1790
502 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 6756 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КВАНТ" | 6655 | нд | нд | нд | 6655 | ООО "КВАНТ" | 6655 | 6655 | 840646 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-07-04 | нд | 2017-07-04 | 2017-09-01 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
503 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 6688
504 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 6755
505 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1578 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 1573 | нд | 1 | 1541 | 1541 | ООО "Вардзя" | 1541 | 1541 | 840709 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-30 | нд | 2017-06-30 | 2017-08-30 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
506 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 1542
507 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1578
508 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шести объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 214 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 213 | нд | нд | нд | 213 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 213 | 213 | 840742 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-08-10 | Длительное подписание контрагентом | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
509 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 214
510 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 492 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 489 | нд | нд | нд | 489 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 489 | 489 | 840783 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-08-05 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
511 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 490
512 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа, МО г.Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1391 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1387 | нд | нд | нд | 1387 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1637 | 1637 | 841672 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-08 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-06 | 2017-07-05 | нд | 2017-07-05 | 2017-08-16 | нд | 2017-06-05
513 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1391
514 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ в п. Пятихатки согласно договору технологического присоединения от 22.07.2016 № 20102-16-00316526-1 заявитель ТСН «СНТ «Винодел» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 773 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 5 | 5 | ООО "ПИК "Резонанс" | 694 | нд | 4 | 665 | 665 | ООО "ПИК "Резонанс" | 784 | 785 | 842162 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-12 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-09-08 | нд | 2017-06-05
515 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 710 |  |  | 710
516 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 693 |  |  | 687
517 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 773
518 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 773
519 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 79 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 78 | нд | нд | нд | 78 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 78 | 78 | 842236 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-07 | 2017-06-27 | нд | 2017-06-27 | 2017-08-06 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
520 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 79
521 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Яковлев Н.П., Ломакин И.Н., Хрулева О.Н., Кове Л.Ф., Третьякова Н.Н. Усть-Лабинского и Тбилисского районов (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 561 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 556 | нд | нд | нд | 556 | ООО "Вардзя" | 556 | 556 | 842602 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-06-30 | нд | 2017-06-30 | 2017-09-28 | нд | 13.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
522 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 560
523 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Краснодарского края Успенского и Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 269 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 266 | нд | нд | нд | 266 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 314 | 314 | 843138 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-07-06 | нд | 2017-07-06 | 2017-09-04 | нд | 2017-06-13
524 | [20 empty] | ООО "ПИК Резонанс" | 268
525 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Краснодарского края Новокубанского, Гулькевичского, Кавказского, Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 299 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК Резонанс" | 297 | нд | нд | нд | 297 | ООО "ПИК Резонанс" | 350 | 350 | 843076 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-07-11 | нд | 2017-07-11 | 2017-09-09 | нд | 2017-06-13
526 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 298
527 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1422 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1408 | нд | нд | нд | 1408 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1661 | 1661 | 844164 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-13 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-09-08 | нд | 2017-06-13
528 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1419
529 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей ДНТ «Железнодорожник», ЖСТ «Ветеран Нагорный» Центрального района, г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 526 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 520 | нд | нд | нд | 520 | ООО "Спектр" | 613 | 614 | 846879 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-18 | 2017-07-11 | нд | 2017-07-11 | 2017-08-10 | нд | 2017-06-20
530 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 525
531 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 194 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 194 | нд | нд | нд | 194 | ООО "Спецстрой" | 228 | 229 | 847496 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-19 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-08-19 | нд | 2017-06-20
532 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 194
533 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 133 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 131 | нд | нд | нд | 131 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 131 | 131 | 847314 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-19 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-08-19 | нд | 20.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
534 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 133
535 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ, строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ, г.Краснодар, пос. Краснодарский, к/н: 23:43:0143021:3280: от 16.05.2017 № 21106-17-00369988-1, Заявитель – Крайнов Е.Н.» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1061 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1050 | нд | 1 | 970 | 970 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 970 | 970 | 848738 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-11 | нд | 2017-07-11 | 2017-08-20 | нд | 20.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
536 | [20 empty] | ОАО "ЭНЕКС" | 1000
537 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 977
538 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район » (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1573 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строймонтаж-11" | 1550 | нд | нд | нд | 1550 | ООО "Строймонтаж-11" | 1830 | 1829 | 848755 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-12 | нд | 2017-07-12 | 2017-09-09 | нд | 2017-06-20
539 | [20 empty] | ООО "КОНТУР" | 1573
540 | [10 empty] | СМР | Дополнительное соглашение к договору от 29.12.2016 №407/30-1427 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 938 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО "Строймонтаж-11" | 938 | нд | нд | нд | 938 | ООО "Строймонтаж-11" | 1107 | 1107 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27/12 | 2017-07-17 | 2017-06-29 | нд | 2017-06-29 | 2017-06-30 | нд | 2017-06-26
541 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | 153932 | УКР | 152042 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Энергия Юга" | 152033 | нд | 2 | 148602 | 148602 | ООО "Энергия Юга" | 175350 | 175350 | 52483 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 2017-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-05-02 | 2017-07-24 | 2017-12-15 | нд
542 | [20 empty] | ООО "Стройком-А" | 152041 |  |  | 151864
543 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ)" | ПАО "Кубаньэнерго" | 38624 | СБЦ | 19881 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 19881 | нд | 1 | нд | 19881 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 23459 | 23460 | 52860 | b2b-mrsk | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-08-11 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-05-15 | 2017-09-18 | 2018-01-16 | нд
544 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 19881
545 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихарецких электрических сетей: "Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап" | ПАО "Кубаньэнерго" | 54000 | СБЦ | 149124 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Телекор-Энергетика" | 145887 | нд | 1 | 141240 | 141240 | ООО "Телекор-Энергетика" | 166663 | 166663 | 52756 | b2b-mrsk | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-08-14 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-09-29 | 2017-04-15 | 2017-09-29 | 2020-11-30 | нд
546 | [20 empty] | ООО "Уралэнерготел" | 149123 |  |  | 141431
547 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Оснащение ИТСО ПС 110\10\6 «Троицкий водозабор» | ПАО "Кубаньэнерго" | 518 | Расчет предельной стоимости лота | 3348 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ" | 3330 | нд | 1 | нд | 3330 | ООО "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ" | 3930 | 3929 | 847603 | b2b-mrsk | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-07-12 | 2017-07-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-21 | 2017-08-18 | 2017-04-09 | 2017-08-18 | 2017-12-31 | нд
548 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 3347
549 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402» | ПАО "Кубаньэнерго" | 3425 | СБЦ | 14593 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 14592 | нд | 1 | нд | 14592 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 17219 | 17219 | 52726 | b2b-mrsk | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-06 | 2017-08-28 | 2017-04-22 | 2017-08-28 | 2017-11-26 | нд
550 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 14 593
551 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» (стандартизированная ставка), согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 4275 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 4259 | нд | 1 | 4259 | 4259 | ООО "ЭСиСТЭК" | 4259 | 0 | 844645 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-15 | 2017-07-03 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-08-03 | нд | 2017-08-03 | 2018-02-03 | нд | 2017-06-13
552 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 4271 |  |  | 4271
553 | [20 empty] | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 4195 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2
554 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: - «Реконструкция ПС 35/10 кВ Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА»; - «Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА»; - «Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6»; - «Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10»; - «Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2681 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 2611 | нд | 1 | 2457 | 2457 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 2457 | 2457 | 834105 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-14 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-18 | нд | 2017-07-18 | 2017-10-01 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
555 | [20 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 2529
556 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 2679 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"
557 | [20 empty] | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 2680 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
558 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 2681 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП"
559 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 280290 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 280289 | нд | 1 | 266274 | 266274 | ООО "Спецстрой" | 314204 | 314203 | 52590 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-19 | нд | 2017-07-19 | 2017-12-15 | нд | 2017-05-31
560 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 279448
561 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. Заявитель - ПАО Пансионат с лечением «Приморье»» (стандартизированная ставка), согласно договору на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 809 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО фирма "Краснодарэлектроспецмонтаж" | 737 | нд | 1 | нд | 737 | ООО фирма "Краснодарэлектроспецмонтаж" | 870 | 870 | 31705205130 | etp.rosseti | нд | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-08-24 | нд | 2017-05-31
562 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 771
563 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Оснащение зданий РПБ "Западная-2" филиала ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией по адресу: г. Краснодар, ул. Академика лукьяненко, 119". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1951 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 1756 | нд | 2 | 1588 | 1588 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 1588 | 1588 | 31705440348 | etp.rosseti | нд | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2018-01-15 | нд | 16.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
564 | [20 empty] | ООО "ОСБ ГРУП" | 1948 |  |  | 1656
565 | [20 empty] | ООО «Технические Средства Охраны» | 1749 |  |  | 1713
566 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 6 кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)», согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2671 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 2649 | нд | 1 | 2649 | 2649 | ООО "ЭСиСТЭК" | 2649 | 0 | 844181 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-15 | 2017-07-03 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-08-03 | нд | 2017-08-03 | 2018-02-03 | нд | 2017-06-13
567 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 2667 |  |  | 2667
568 | [20 empty] | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 2591 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2
569 | [10 empty] | Услуги | Проведение археологического надзора в границах зон охраны объектов археологического наследия (памятниках археологии), расположенных в зоне выделенной под проекты строительства объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт 1,2 цепь». Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП – 110 кВ «Порт – Портовая тяговая». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 6298 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "АРТЕФАКТ" | 6238 | нд | 1 | 5864 | 5864 | ООО "АРТЕФАКТ" | 6920 | 6920 | 843932 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-14 | 2017-06-26 | 2017-07-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-26 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-11-30 | Длительное согласование контрагентом | 2017-06-13
570 | [20 empty] | ООО "Археологическое общество Кубани" | 6248 |  |  | 6210
571 | [20 empty] | ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА" | 5983 | ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА"
572 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Ярошевского А.Ф., Гвоздевой Т.А., Гречаниковой Н.В., Гулян Л.Г., СНОГ «Лесовод-1» Адлерского района, г. Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 570 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 565 | нд | нд | нд | 565 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 667 | 667 | 851248 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-26 | 2017-07-19 | нд | 2017-07-19 | 2017-10-19 | нд | 2017-06-26
573 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 569
574 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТПП-10/0,4 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ строительство ВЛ-10 кВ (0,25 км) отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-Н37-ТП-Н30, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,3 км) от КТПП-10/0,4 до объекта заявителя ООО фирма "Пенак" лесного участка по адресу: Туапсинский район, с. Лермонтово, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал № 167 А, часть выдела 21» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 488 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строймонтаж-11" | 485 | нд | нд | нд | 485 | ООО "Строймонтаж-11" | 573 | 572 | 851660 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-27 | 2017-07-21 | нд | 2017-07-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-06-26
575 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 488
576 | [10 empty] | СМР | Право заключение агентского договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: - ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 (уточнить при проектировании),инв. №000001363 (по бухгалтерскому учету – ВЛ 35 кВ Стеблиевская – Фанагория, входящая в электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ «Фанагория» с прилегающими ВЛ; свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809550); - ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 (уточнить при проектировании) инв. №000001533 ( по бухгалтерскому учету – ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская – Ахтанизовская с заходом на подстанцию «Фанагория», входящая в электросетевой клмплекс ПС 35/10 кВ «Ахтанизовская» с пилегающей ПС и прилегающими ВЛ; свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809512); - Двухцепный участок совместного подвеса ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 (утонить при проектировании) инв. №000003137, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Тамань» с прилегающей ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №813999), и ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань», в пролетах опор №№ 128 – 132 (уточнить при проектировании) , входящая в электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ «Мирная» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809511); - ВЛ 10 кВ В1, в пролетах опор №№ 64 – 69 (уточнить при проектировании), инв. №000001355; - ВЛ 10 кВ ТМ-4, в пролетах опор №№ 49 - 53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. №000001356; - ВЛ 10 кВ ТМ-1, в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 (уточнить при проектировании), инв. №000002304 | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 66190 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | 66190 | нд | нд | нд | 66190 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | 78134 | 78104 | 31705260851 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27/11 | 2017-07-17 | 2017-07-12 | нд | 2017-07-12 | 2018-10-31 | нд | 2017-06-26
577 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 15.12.2016 №21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 886 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 856 | нд | 2 | 842 | 842 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 993 | 994 | 31705285860 | etp.rosseti | нд | 2017-07-03 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 2017-06-30
578 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 883 |  |  | 845
579 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 886
580 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 648 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 639 | нд | нд | нд | 639 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 754 | 754 | 852038 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-08-25 | нд | 2017-06-30
581 | [20 empty] | ООО "Строймонтаж-11" | 648
582 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: 1. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.); 2. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 14460 | ВЗ | ОК ЕИ | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 14291 | нд | нд | нд | 14291 | ООО "ПИК "Резонанс" | 16863 | 16863 | 52698 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-30 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35/3 | 2017-08-21 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-12-20 | нд | 2017-06-30
583 | [20 empty] | ООО "Южный кадастровый центр" | 14411 | ООО "Южный кадастровый центр"
584 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт в Тахтамукайском районе» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 755 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 749 | нд | нд | нд | 749 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 883 | 884 | 853081 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-22 | нд | 2017-06-30
585 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 755
586 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 755
587 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт в Динском районе» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 422 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 421 | нд | нд | нд | 421 | ООО "Спецстрой" | 496 | 497 | 853213 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-22 | нд | 2017-06-30
588 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 421
589 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 421
590 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера НС-1, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст-ца Григорьевская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 03.10.2016 № 21104-16-00336340-1, Заявитель – Шармай О.М.» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 178 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 172 | нд | нд | нд | 172 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 203 | 203 | 852919 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-22 | нд | 2017-06-30
591 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 177
592 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 177
593 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер СЕ-5-49, ст. Северская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 13.04.2017 № 41104-17-00369456-1, Заявитель – ООО «Северский водоканал» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 14 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 14 | нд | нд | нд | 14 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 14 | 14 | 852866 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-02 | нд | 30.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
594 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 14
595 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 282 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 279 | нд | нд | нд | 279 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 329 | 329 | 853074 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-02 | нд | 2017-06-30
596 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 281
597 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 фидер №1 ТП -У-7-313 до границы земельного участка заявителя по адресу Белоглинский район ст. Успенская» (Договор ТП от 15.05.2017 №40601-17-00374528-1 Кривенко А.А.) (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 39 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 38 | нд | нд | нд | 38 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 38 | 38 | 853686 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-08-18 | нд | 30.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
598 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 39
599 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: 1. "Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110 кВ «Варениковская» и ПС-110 кВ «Гостагаевская»"; 2. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" (Оснащение СПГ)"; 3. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Варениковская-Джигинская" (Оснащение СПГ)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 58727 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 55790 | нд | 1 | нд | 55790 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 65833 | 65832 | 52708 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-04 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-07 | нд | 2017-08-07 | 2017-10-01 | нд | 2017-06-30
600 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 58472
601 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 5306 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 5304 | нд | 1 | нд | 5304 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 6259 | 6167 | 854229 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-05 | 2017-07-21 | 2017-08-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-22 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-10-10 | нд | 2017-07-05
602 | [20 empty] | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 5305
603 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств Краснодарского района» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 668 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 644 | нд | 1 | нд | 644 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 760 | 760 | 31705303129 | etp.rosseti | нд | 2017-07-07 | 2017-07-24 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 2017-07-05
604 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 667
605 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 665 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"
606 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 667 | ООО "Спецстрой"
607 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Крутые горки» садовые дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пер. Вишнёвый, д. 68/1, квартал 80 лесничество «Навагинка» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2023 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 2022 | нд | нд | нд | 2022 | ООО "ЭВИС" | 2386 | 2386 | 856027 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-07
608 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 2022
609 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети "Проектирование десяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», согласно договоров технологического присоединения (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 414 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 411 | нд | нд | нд | 411 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 411 | 411 | 856040 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-11 | 2017-08-09 | нд | 2017-08-09 | 2017-09-09 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
610 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 414
611 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Туапсинского и Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 107 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 104 | нд | нд | нд | 104 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 123 | 123 | 855799 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-26 | нд | 2017-07-26 | 2017-08-26 | нд | 2017-07-07
612 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 106
613 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой по ТЗ 3322 ТП 10/0,4 кВ, ст.Динская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2017 №41103-17-00372346-1, Заявитель – Потопахин Г.Т.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 38 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 37 | нд | нд | нд | 37 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 37 | 37 | 855763 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-09-03 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
614 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 38
615 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского, Динского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 111 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 110 | нд | нд | нд | 110 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 110 | 110 | 856049 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-09-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
616 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 111
617 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 214 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 212 | нд | нд | нд | 212 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 212 | 212 | 855825 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-09-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
618 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 214
619 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 187 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 185 | нд | нд | нд | 185 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 185 | 185 | 855774 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-09-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
620 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 187
621 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 705 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 703 | нд | нд | нд | 703 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 703 | 703 | 856729 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-09 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
622 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 704
623 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование девяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 436 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 433 | нд | нд | нд | 433 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 512 | 511 | 856741 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-10 | 2017-08-04 | нд | 2017-08-04 | 2017-09-13 | нд | 2017-07-07
624 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 436
625 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 №21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 521 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 494 | нд | 1 | нд | 494 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 584 | 583 | 31705318082 | etp.rosseti | нд | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-23 | нд | 2017-08-23 | 2017-10-02 | нд | 2017-07-07
626 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 518
627 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 520
628 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 520
629 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» --Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Цай И.В., Решоткина С.А., Бакунов В.Н., Усть-Лабинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 605 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ИП Комаров В. П. | 600 | нд | нд | нд | 600 | ИП Комаров В. П. | 600 | 600 | 856628 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-08-31 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
630 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 605
631 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 605
632 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 602
633 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1884 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 1875 | нд | 2 | 1818 | 1818 | ООО "Вардзя" | 1818 | 1818 | 856735 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-07-26 | нд | 2017-07-26 | 2017-09-26 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
634 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 1863 |  |  | 1822
635 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1884 |  |  | 1884
636 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, х. Ольховский, ст. Медведовская, Калининский район, ст. Старовеличковская» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 1032 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1030 | нд | 1 | 1010 | 1010 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1010 | 989 | 857134 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-08-07 | нд | 2017-08-07 | 2017-10-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
637 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1026 |  |  | 1020
638 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1032 |  |  | 1032
639 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция десяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2540 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2514 | нд | нд | нд | 2514 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2967 | 2967 | 858129 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-09 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-29 | нд | 2017-07-12
640 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2540
641 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 2540
642 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 870 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 865 | нд | нд | нд | 865 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1020 | 1021 | 858087 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-09 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-29 | нд | 2017-07-12
643 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 869
644 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 869
645 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2174 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 2169 | нд | нд | нд | 2169 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 2559 | 2559 | 858023 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-09 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-29 | нд | 2017-07-12
646 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2174
647 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2293 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО «Инженер-Сервис» | 2291 | нд | нд | нд | 2291 | ООО «Инженер-Сервис» | 2703 | 2703 | 857892 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-14 | 2017-08-04 | нд | 2017-08-04 | 2017-10-03 | нд | 2017-07-12
648 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2293
649 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» - Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская (кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137), (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 479 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 479 | нд | нд | нд | 479 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 565 | 565 | 31705327062 | etp.rosseti | нд | 2017-07-14 | 2017-07-31 | 2017-08-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-31 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-30 | нд | 2017-07-12
650 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 479
651 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 №21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 10913 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "КОМПЛЕКС" | 10367 | нд | 1 | нд | 10367 | ООО "КОМПЛЕКС" | 12233 | 12233 | 52765 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-27 | нд | 2017-09-27 | 2017-12-11 | нд | 2017-07-14
652 | [20 empty] | ООО "ЛИДЕР" | 10409
653 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 720 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 719 | нд | нд | нд | 719 | ООО "Спецстрой" | 848 | 848 | 859091 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-10 | 2017-08-01 | нд | 2017-08-01 | 2017-09-30 | нд | 14.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
654 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 720
655 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 18 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1120 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1117 | нд | нд | нд | 1117 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1117 | 1117 | 860125 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-15 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-14
656 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1118
657 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 25 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 637 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 633 | нд | нд | нд | 633 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 747 | 747 | 860064 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-15 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-09-22 | нд | 2017-07-14
658 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 637
659 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск, МО г.Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 667 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 660 | нд | нд | нд | 660 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 779 | 779 | 860097 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-15 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-09-10 | нд | 2017-07-14
660 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 667
661 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Каюмова Ш.Н., СНТ "Победитель" г.Сочи Адлерского и Центрального районов (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1115 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1114 | нд | нд | нд | 1114 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1314 | 1315 | 861368 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-16 | 2017-08-07 | нд | 2017-08-07 | 2017-09-07 | нд | 2017-07-19
662 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 1114
663 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский» (индивидуальный проект, договор от 18.08.2015 №21200-15-00256418-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 3072 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3621 | нд | 2 | 3050 | 3050 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3050 | 3050 | 861756 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-08-07 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-27 | нд | 2017-09-27 | 2017-10-27 | нд | 2017-07-19
664 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 3071 |  |  | 3051
665 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 3011 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
666 | [20 empty] | ООО «БТИ-инжгео» | 2986 | ООО «БТИ-инжгео»
667 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 534 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 532 | нд | 1 | нд | 532 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 628 | 628 | 31705347596 | etp.rosseti | нд | 2017-07-21 | 2017-08-07 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-11-20 | нд | 2017-07-19
668 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 533
669 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10кВ «Юго-Западная». Установка Т-3 мощностью 40МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 27007 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 26964 | нд | 2 | 25656 | 25656 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 30274 | 30274 | 52781 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-04 | нд | 2017-09-04 | 2017-12-10 | нд | 2017-07-19
670 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 27007
671 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/6-10кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 34381 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 34338 | нд | 2 | 32661 | 32661 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 38541 | 38540 | 52780 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-04 | нд | 2017-09-04 | 2017-12-10 | нд | 2017-07-19
672 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 34380
673 | [10 empty] | ОН | Оказание услуг по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации для строительства объектов: 1. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.); 2. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной цены лота | 13159 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "Южный кадастровый центр" | 12950 | нд | 1 | 12289 | 12289 | ООО "Южный кадастровый центр" | 12289 | 8406 | 52792 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-10-16 | нд | 2017-10-16 | 2017-12-20 | Уточнение информации о пообъектной разбивке планируемого финансирования по договору. | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
674 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 13157 |  |  | 12733
675 | [20 empty] | ООО "ГвинГрейс" | 11206 | ООО "ГвинГрейс"
676 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 312 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 309 | нд | нд | нд | 309 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 364 | 365 | 862008 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 2017-07-19
677 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 312
678 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского, Теучежского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 451 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 450 | нд | нд | нд | 450 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 450 | 450 | 861939 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
679 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 451
680 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 576 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 572 | нд | нд | нд | 572 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 675 | 675 | 861971 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-17 | нд | 2017-08-17 | 2017-09-28 | нд | 2017-07-19
681 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 575
682 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1126 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1109 | нд | нд | нд | 1109 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1308 | 1309 | 862058 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-17 | нд | 2017-08-17 | 2017-09-28 | нд | 2017-07-19
683 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1126
684 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 20 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1312 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1129 | нд | нд | нд | 1129 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1129 | 1129 | 862118 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-17 | нд | 2017-08-17 | 2017-09-28 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
685 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1130
686 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектирование трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградский» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 221 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 221 | нд | нд | нд | 221 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 221 | 221 | 862381 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-15 | нд | 2017-08-16 | 2017-08-24 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
687 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 221
688 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Челакяна С.С., Беликова А.Ф. г.Сочи Хостинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 725 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 723 | нд | нд | нд | 723 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 853 | 853 | 861794 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-16 | нд | 2017-08-16 | 2017-09-16 | нд | 2017-07-19
689 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 724
690 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-10кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ТРП-111-ТП-Н464, строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя Ельцовой О.В. жилой дом по адресу: Туапсинский район, с. Ольгинка, мкр. «Заречный», дом. №1б». (Стандартизированная ставка, договор от 19.05.2015 №20205-15-00242336-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 435 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 431 | нд | нд | нд | 431 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 509 | 509 | 31705353448 | etp.rosseti | нд | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-06 | 2017-08-29 | нд | 2017-08-29 | 2017-09-30 | нд | 2017-07-19
691 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 434
692 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-А597 в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - Непосредственная форма управления жилым домом по ул. Ленина 282/66 (представитель - Норкина О.Л.) многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282/66 (стандартизированная ставка, договор от 19.05.2016 №20202-16-00300284-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1084 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1079 | нд | 1 | нд | 1079 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1274 | 1273 | 31705353573 | etp.rosseti | нд | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-10-09 | нд | 2017-07-19
693 | [20 empty] | ООО "Нижегородсетькабель" | 1083
694 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: "Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя"; "Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 721 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 718 | нд | 1 | нд | 718 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 847 | 847 | 31705353875 | etp.rosseti | нд | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-06 | нд | 2017-09-06 | 2017-09-16 | нд | 2017-07-19
695 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 721
696 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский-2» (индивидуальный проект, договор от 07.09.2015 №21200-15-00256386-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2289 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2285 | нд | 2 | 2273 | 2273 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2681 | 2682 | 865153 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-27 | нд | 2017-09-27 | 2017-10-27 | нд | 2017-07-19
697 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 2288
698 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 2228
699 | [20 empty] | ООО «БТИ-инжгео» | 2213
700 | [10 empty] | СМР | Выполнение выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1659 Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в х. Семигорский согласно договорам технологического присоединения | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1195 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1162 | нд | нд | нд | 1162 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1162 | 1162 | 864193 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-22 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-20 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
701 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1175
702 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1194
703 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети: «Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 4720 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 4703 | нд | 1 | нд | 4703 | ООО «СМК «Донэлектромонтаж» | 5549 | 5550 | 864629 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-06 | 2017-08-31 | нд | 2017-08-31 | 2017-10-30 | нд | 2017-07-19
704 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 4719
705 | [10 empty] | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Водозабор» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 2128 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 2128 | нд | нд | нд | 2128 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 2511 | 2511 | 31705362402 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-07-19 | нд | 2017-07-19 | 2017-09-19 | нд | 2017-07-26
706 | [10 empty] | ГЭ | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 434 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 434 | нд | нд | нд | 434 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 512 | 512 | 31705362605 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-07-17 | нд | 2017-07-01 | 2017-09-15 | нд | 2017-07-26
707 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Согоян С.А., Лойко А.А., Чирвин А.В. г.Сочи Туапсинского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 415 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 413 | нд | нд | нд | 413 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 488 | 487 | 864641 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-07-26
708 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 415
709 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Емельянова Н.А., Земитис А.А., Заевской Н.Н., Ищенко Ю.В. г. Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 448 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 447 | нд | нд | нд | 447 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 527 | 527 | 864480 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-21 | нд | 2017-07-26
710 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 447
711 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1811 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1808 | нд | 1 | 1791 | 1791 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2114 | 2113 | 864449 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-19 | нд | 2017-07-26
712 | [20 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1793
713 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1811
714 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети, Республика Адыгея» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 629 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 627 | нд | нд | нд | 627 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 627 | 627 | 863797 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-19 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
715 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 629
716 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Тепулян Г.В., Павлова Н.С., Глушко А.В., Сидоренко Э.В., Чернощековой Г.А. (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 468 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 464 | нд | нд | нд | 464 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 548 | 548 | 864658 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-07-26
717 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 467
718 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского, Темрюкского районов» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1053 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 1051 | нд | нд | нд | 1051 | ООО "Вардзя" | 1051 | 1051 | 864663 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-09 | нд | 2017-08-09 | 2017-10-09 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
719 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1053
720 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 814 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 811 | нд | нд | нд | 811 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 811 | 811 | 865312 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-10-03 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
721 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 813
722 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование десяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети, Апшеронский район, Белореченский район» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 468 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 465 | нд | нд | нд | 465 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 465 | 465 | 865123 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-10-08 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
723 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 467
724 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Ни-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансфоматором 25 кВА. На земельном участке заявителя по адресу Новопокроский район п. Незамаевский прим: ПСК Незамаевский" (Договор ТП от 26.06.2017 №40603-17-00388544-1 Даньшин Сергей Георгиевич в лице Солодовника Павла Васильевича) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 31 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 30 | нд | нд | нд | 30 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 30 | 30 | 865197 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-18 | нд | 2017-08-18 | 2017-09-04 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
725 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 31
726 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Ануфриева Ю.П., Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Дагомысское дорожно-ремонтное строительное управление», Заутинского С.А. г.Сочи Лазаревского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 4692 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 4691 | нд | нд | нд | 4691 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 5535 | 5535 | 865675 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-25 | 2017-08-18 | нд | 2017-08-18 | 2017-10-18 | нд | 2017-07-26
727 | [20 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 4691
728 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети » (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1126 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1121 | нд | нд | нд | 1121 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1323 | 1323 | 865969 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-10-20 | нд | 2017-07-26
729 | [20 empty] | ООО "ЮгКомСтрой" | 1126
730 | [10 empty] | СМР | Дополнительное соглашение к договору от 24.05.2016 №407/30-431 на оказание услуг по строительному контролю по объекту: «Строительство двух КЛ 110 кВ «Джемете-Пионерская» с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ «Джемете» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 159 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | АО «Центр Технического Заказчика» | 159 | нд | нд | нд | 159 | АО «Центр Технического Заказчика» | 188 | 188 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-08-10 | нд | 2017-08-10 | 2017-10-10 | нд | 2017-07-26
731 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Проектирование девяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 295 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 294 | нд | нд | нд | 294 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 294 | 294 | 866758 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-09-06 | нд | 2017-09-06 | 2017-10-06 | Длительное согласование контрагентом | 31.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
732 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 295
733 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей: СНТ "Радость", Басто М.Х., Громовой Е.Н., Шелест А.Н. Лазаревского района г. Сочи» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 306 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 305 | нд | нд | нд | 305 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 360 | 360 | 866728 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-31
734 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 305
735 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Бойкова С.Н., СНТ "Восход-3 А" г. Сочи Адлерского, Хостинского районов" (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 817 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 816 | нд | нд | нд | 816 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 962 | 963 | 866915 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-31
736 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 817
737 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п.1567 Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в х. Нижняя Гостагаевская согласно договору технологического присоединения от 12.07.2016 №10102-16-00319728-1 заявитель Белокопытов А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319642-1 заявитель Варданян Е.И., от 12.07.2016 №10102-16-00319774-1 заявитель Гапонцева Т.Ю., от 12.07.2016 №10102-16-00319568-1 заявитель Иванов А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319618-1 заявитель Кощеева Т.Е., от 12.07.2016 №10102-16-00319718-1 заявитель Кынина А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319708-1 заявитель Лисовская А.М.,от 12.07.2016 №10102-16-00319742-1 заявитель Махарамов Я.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319740-1 заявитель Минемуллина Л.Е., от 12.07.2016 №10102-16-00319696-1 заявитель Нестерова С.Н., от 12.07.2016 №10102-16-00319790-1 заявитель Онищик Л.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319666-1 заявитель Разломов А.Б., от 12.07.2016 №10102-16-00319596-1 заявитель Себейкина А.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319726-1 заявитель Семина И.И., от 12.07.2016 №10102-16-00319680-1 заявитель Татулов А.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319768-1 заявитель Царев А.И.,от 12.07.2016 №10102-16-00319758-1 заявитель Шарафутдинов А.Ж.,от 12.07.2016 №10102-16-00319636-1 заявитель Яковлева М.В.» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2018 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 1994 | нд | нд | нд | 1994 | ООО "Энергия" | 2353 | 2353 | 867571 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-27 | нд | 2017-07-31
738 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2008
739 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Арутюняна А.В., Запунян Л.С. г.Сочи Адлерского и Хостинского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2871 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 2870 | нд | нд | нд | 2870 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 3386 | 3387 | 867514 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-31
740 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 2871
741 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 521 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 519 | нд | нд | нд | 519 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 519 | 519 | 867167 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-09 | нд | 31.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
742 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 520
743 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 196 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 194 | нд | нд | нд | 194 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 229 | 229 | 867303 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-09 | нд | 2017-07-31
744 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 196
745 | [10 empty] | ПИР | Разработке проектной и рабочей документации оформлению земельно-правовой и градостроительной документации объекта филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ Порт до энергопринимающего устройства заявителя "пункт питания автоблокировки (ППА)" ФКУ "Ространсмодернизация", находящихся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Таманский полуостров" (договор от 19.12.2016 №21200-16-00348748-4/РТМ-242/16) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 9919 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "ЭСиСТЭК" | 9774 | нд | 1 | 7371 | 7371 | ООО "ЭСиСТЭК" | 7371 | 0 | 52852 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 2017-09-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-16 | 2017-11-10 | нд | 2017-11-10 | 2018-08-07 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту.Длительное согласование контрагентом | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
746 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ЮГ" | 7 935 |  |  | 7449
747 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 9917 |  |  | 7899
748 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 9798 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
749 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 №21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 753 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 750 | нд | 2 | 735 | 735 | ООО КПИ «Гипрокоммунэнерго» | 735 | 735 | 31705418324 | etp.rosseti | нд | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-22 | нд | 2017-09-22 | 2017-11-01 | нд | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
750 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 753
751 | [20 empty] | ООО «ЦЕТРИНО» | 741
752 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 63 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 63 | нд | нд | нд | 63 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 63 | 63 | 872527 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-08 | 2017-08-29 | нд | 2017-08-29 | 2017-10-08 | нд | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
753 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 63
754 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г.Новороссийск, МО г-к Геленджик» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 628 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 624 | нд | нд | нд | 624 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 737 | 736 | 872715 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-08 | 2017-09-07 | нд | 2017-09-07 | 2017-10-19 | нд | 2017-08-10
755 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 627
756 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ (ввод 1, ввод 2) для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств склада по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Гагарина, д.73Е; Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Гагарина, д.73Д. (договор ТП от 12.04.2017 № 40502-17-00373754-1; договор ТП от 12.04.2017 № 10502-17-00373824-1, выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 743 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 698 | нд | нд | нд | 698 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 698 | 698 | 872501 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-08 | 2017-08-31 | нд | 2017-09-01 | 2017-09-29 | нд | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
757 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 733
758 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 743
759 | [20 empty] | ЗАО "СТАЭР" | 760
760 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Косолапова В.В., Мищенко М.М., г. Сочи Хостинского района» (Выпадающий доход) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 295 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 292 | нд | нд | нд | 292 | ООО "ЭВИС" | 345 | 345 | 874251 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-01 | нд | 2017-09-01 | 2017-10-01 | нд | 2017-08-10
761 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 294
762 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Белобородова Н.Н, Грековой Е.В., Кокосьян О.А., Кутыгиной С.И., Поспелова В.И., Полищук В.В. Адлерского района, г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1565 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1563 | нд | нд | нд | 1563 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1844 | 1844 | 874263 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-04 | нд | 2017-09-04 | 2017-10-04 | нд | 2017-08-10
763 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1564
764 | [10 empty] | ПИР | Дополнительное соглашение к договору от 13.03.2017 №112 на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 41 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Динского, Горячеключевского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 75 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО «КПИ Гипрокоммунэнерго» | 75 | нд | нд | нд | 75 | ООО «КПИ Гипрокоммунэнерго» | 75 | 75 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-17 | нд | 2017-08-10
765 | [10 empty] | СМР, ПНР | Дополнительное соглашение к договору от 02.11.2016 №983 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция семи объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 136 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 136 | нд | нд | нд | 136 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 161 | 160 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | нд | 2017-08-31 | 2017-10-30 | нд | 2017-08-10
766 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 521 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 518 | нд | нд | нд | 518 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 612 | 611 | 875551 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-14 | 2017-09-12 | нд | 2017-09-12 | 2017-10-25 | нд | 2017-08-16
767 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 521
768 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 15-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский и Приморско-Ахтарский районы" филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 612 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 610 | нд | нд | нд | 610 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 610 | 610 | 875596 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-14 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-11-10 | нд | 16.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
769 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 612
770 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2614 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 2605 | нд | нд | нд | 2605 | ООО "Энергия" | 3075 | 3074 | 875502 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-14 | 2017-09-13 | нд | 2017-09-13 | 2017-11-12 | нд | 2017-08-16
771 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2613
772 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 2613
773 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Мазуренко Г.Е., Веретельника О.Н., Церахти Т.В. г.Сочи Хостинского района» (Выпадающий доход) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 228 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 226 | нд | нд | нд | 226 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 267 | 267 | 875906 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-15 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-10-08 | нд | 2017-08-16
774 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 227
775 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Ананьева А.Л., Камаевой О.П. г. Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 738 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 737 | нд | нд | нд | 737 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 870 | 870 | 876123 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-15 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-10-08 | нд | 2017-08-16
776 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 738
777 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектированние 2 объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО"Кубаньэнерго" энергопринимающих МО Ленинградский район (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 175 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 170 | нд | нд | нд | 170 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 170 | 170 | 876781 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-19 | 2017-09-15 | нд | 2017-09-18 | 2017-09-25 | нд | 16.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
778 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 174
779 | [10 empty] | Услуги | Оказание услуг по обеспечению электроосвещения и надежного электроснабжения электроустановок участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов по временной внутренней сети 0,4 кВ на территории Главного Медиацентра г.Сочи и обеспечению её надежной работы в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сметный расчет | 64796 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО «РСО ГЕОПОЛИС» | 64796 | нд | нд | нд | 64796 | ООО «РСО ГЕОПОЛИС» | 76460 | 76459 | 31705456594 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.12 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-12 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-10-31 | нд | 2017-08-22
780 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 686 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 867 | нд | нд | нд | 867 | ООО "Спецстрой" | 1023 | 1023 | 878084 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-16 | нд | 2017-09-16 | 2017-11-15 | нд | 2017-08-22
781 | [20 empty] | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 868
782 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 868
783 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1080 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1074 | нд | нд | нд | 1074 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1268 | 1267 | 878467 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-13 | нд | 2017-09-13 | 2017-11-12 | нд | 2017-08-22
784 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1079
785 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1079
786 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 653 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 648 | нд | нд | нд | 648 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 765 | 765 | 878110 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-11-17 | нд | 2017-08-22
787 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 653
788 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера КРЗ-7, пгт. Энем Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения от 10.02.2017 № 21101-16-00346970-1, Заявитель – ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 3251 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3234 | нд | нд | нд | 3234 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3816 | 3816 | 878495 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-11-18 | нд | 2017-08-22
789 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3250
790 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3250
791 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВ льготной категории заявителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, х. Ольховский, ст. Медведовская, х. Незаймановский, х. Садовый, Каневской район, ст. Стародеревянковская, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Красный, х. Морозовский» (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 2178 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "Спектр" | 2150 | нд | 1 | 1976 | 1976 | ООО "Спектр" | 1976 | 1976 | 878505 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-15 | нд | 2017-09-15 | 2017-11-14 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
792 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2092 |  |  | 2005
793 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2177
794 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2177
795 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского, Горячеключевского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 161 | нд | нд | нд | 161 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 161 | 161 | 878553 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-10-21 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
796 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 161
797 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 132 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 131 | нд | нд | нд | 131 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 131 | 131 | 878062 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-10-21 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
798 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 131
799 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 291 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 289 | нд | нд | нд | 289 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 342 | 341 | 878462 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-10-29 | нд | 2017-08-22
800 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 291
801 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 403 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 402 | нд | нд | нд | 402 | ООО "ПИК "Резонанс" | 475 | 474 | 878573 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-10-21 | нд | 2017-08-22
802 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 402
803 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 454 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 451 | нд | нд | нд | 451 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 451 | 451 | 878616 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-20 | нд | 2017-09-20 | 2017-10-20 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
804 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 453
805 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнения комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Геленджик, МО г-к Анапа, МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2036 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 2035 | нд | нд | нд | 2035 | ООО "ПИК "Резонанс" | 2401 | 0 | 879302 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2018-01-20 | нд | 2017-08-22
806 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 2035
807 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 344 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 343 | нд | нд | нд | 343 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 343 | 343 | 878945 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-15 | нд | 2017-09-15 | 2017-11-01 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
808 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 344
809 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Папазян Д.Г., Райтер М.Б., Кожевниковой О.Н., г. Сочи Адлерского и Хостинского района (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 84 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 83 | нд | нд | нд | 83 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 98 | 98 | 879305 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-09-21 | 2017-10-21 | нд | 2017-08-22
810 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 84
811 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ПЛ-4, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, Динской р-н, ст-ца Пластуновская, согласно договору технологического присоединения от 26.09.2016 №211103-16-00324748-1, Заявитель – Крестьянское фермерское хозяйство ИП Коробко Степан Иванович» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 102 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 101 | нд | нд | нд | 101 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 101 | 101 | 880052 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
812 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 101
813 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ НТ-7. Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ Т-1. Строительство 2КТП -10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, ст.Новотитаровская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 22.10.2013 №21103-13-00133132-1, Заявитель – БУ МО Динской р-н «Служба заказчика по строительству. ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 157 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 156 | нд | нд | нд | 156 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 156 | 156 | 880022 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-25 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-22 | 2017-09-12 | нд | 2017-09-12 | 2017-10-22 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
814 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 156
815 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке, потребителей Тахтамукайского, Северского и Краснодарского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 189 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 188 | нд | нд | нд | 188 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 188 | 188 | 880017 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
816 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 189
817 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского, Тахтамукайского, Теучежского, Северского и Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 190 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 189 | нд | нд | нд | 189 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 189 | 189 | 880054 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
818 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 189
819 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского, Тахтамукайского, Краснодарского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 298 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 297 | нд | нд | нд | 297 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 297 | 297 | 880032 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
820 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 297
821 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского, Тахтамукайского и Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 253 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 251 | нд | нд | нд | 251 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 297 | 296 | 880087 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-10-29 | нд | 2017-08-22
822 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 253
823 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 273 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 270 | нд | нд | нд | 270 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 319 | 319 | 880761 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-10-29 | нд | 2017-08-22
824 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 273
825 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 273
826 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский районы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 673 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 670 | нд | нд | нд | 670 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 670 | 670 | 882672 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-13 | нд | 2017-09-13 | 2017-11-12 | нд | 31.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
827 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 672
828 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 3142 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2918 | нд | 1 | 2796 | 2796 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2796 | 2796 | 883595 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-29 | нд | 2017-09-29 | 2017-11-28 | нд | 31.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
829 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3126 |  |  | 2904
830 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 3141
831 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3141
832 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Таштанова Д.К., Задикян А.М. Хостинского и Адлерского районов (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 101 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 100 | нд | нд | нд | 100 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 118 | 118 | 883309 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-25 | нд | 2017-09-25 | 2017-10-25 | нд | 2017-08-31
833 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 101
834 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1121 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1115 | нд | нд | нд | 1115 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1315 | 0 | 884246 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-09-26 | нд | 2017-09-26 | 2017-12-20 | нд | 2017-08-31
835 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1119
836 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2173 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2170 | нд | нд | нд | 2170 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2561 | 2561 | 884254 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-10-01 | нд | 2017-10-01 | 2017-11-29 | нд | 2017-08-31
837 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 2173
838 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа, МО г. Новороссийск» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 70 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 69 | нд | нд | нд | 69 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 69 | 69 | 884203 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-09-25 | нд | 2017-09-25 | 2017-11-06 | нд | 31.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
839 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 70
840 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 831 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 830 | нд | нд | нд | 830 | ООО "ПИК "Резонанс" | 979 | 979 | 884261 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-10-02 | нд | 2017-10-02 | 2017-11-13 | нд | 2017-08-31
841 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 830
842 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 21 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1607 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1606 | нд | 1 | 1580 | 1580 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1864 | 1864 | 884207 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-10-02 | нд | 2017-10-02 | 2017-11-13 | нд | 2017-08-31
843 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1583
844 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1607
845 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство и реконструкция трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградский район (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 485 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ИП Горбань Е.Н. | 445 | нд | нд | нд | 445 | ИП Горбань Е.Н. | 445 | 423 | 887771 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-05 | нд | 2017-10-06 | 2017-11-21 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
846 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 485
847 | [20 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 459
848 | [20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 485
849 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 609 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 608 | нд | нд | нд | 608 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 608 | 608 | 888532 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-04 | нд | 2017-10-04 | 2017-11-13 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
850 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 608
851 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-ПО-5-119 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя жилого дома по адресу: Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, дом №212/5, (договор ТП от 23.09.2016 №40501-16-00333820-1)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 437 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 412 | нд | нд | нд | 412 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 412 | 391 | 888545 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-10 | нд | 2017-10-11 | 2017-11-11 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
852 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 436
853 | [20 empty] | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 505
854 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2450 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 2445 | нд | нд | нд | 2445 | ООО "Энергия" | 2885 | 2885 | 888563 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-09 | нд | 2017-10-09 | 2017-12-08 | нд | 2017-09-11
855 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2450
856 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 2450
857 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 21.03.2017 №10102-16-00353508-1 заявитель Сухина В.А.» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 79 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 78 | нд | нд | нд | 78 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 78 | 78 | 889147 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-12 | 2017-10-10 | нд | 2017-10-10 | 2017-02-10 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
858 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 78
859 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств потребителей Кавказского, Гулькевичского, Успенского и Отрадненского районов» (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 767 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 764 | нд | нд | нд | 764 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 902 | 902 | 889116 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-12 | 2017-10-02 | нд | 2017-10-02 | 2017-12-29 | нд | 2017-09-11
860 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 767
861 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 65 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 64 | нд | нд | нд | 64 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 76 | 76 | 893827 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 2017-09-22
862 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 64
863 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке, потребителей Северского и Динского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 95 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 93 | нд | нд | нд | 93 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 110 | 110 | 893821 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 2017-09-22
864 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 94
865 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 564 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 562 | нд | нд | нд | 509 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 601 | 601 | 893808 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 2017-09-22
866 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 564
867 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск, МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 612 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 611 | нд | нд | нд | 611 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 611 | 611 | 893841 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-19 | нд | 2017-10-19 | 2017-11-30 | нд | 22.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
868 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 612
869 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ Калинино. Замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | 73478 | СБЦ | 138055 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 133921 | нд | 1 | 133582 | 133582 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 157626 | 0 | 52948 | b2b-mrsk | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-05-04 | 2017-11-07 | 2018-02-28 | нд
870 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 137986 |  |  | 137986
871 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Организация каналов связи и телемеханики,модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго".Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирских ЭС-МГТС г.Армавир ( Этап 1)». | ПАО "Кубаньэнерго" | 3461 | ССР | 2739 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" | 2508 | нд | 1 | 2457 | 2457 | Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" | 2900 | 2899 | 884326 | b2b-mrsk | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-20 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-31 | 2017-04-17 | 2017-10-31 | 2017-12-29 | нд
872 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 2669 |  |  | 2669
873 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 21227 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 21225 | нд | 2 | 21123 | 21123 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 24925 | 0 | 52951 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-13 | 2017-10-04 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-30 | нд | 2017-11-28 | 2018-04-30 | Длительное согласование в связи с перераспределением лимитов финансирования по объекту | 2017-09-11
874 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 21227 |  |  | 21227
875 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации с оформлением земельно-правовой и градостроительной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская-ДМ8 в части расширения просек» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 12100 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 12061 | нд | 1 | 11667 | 11667 | ООО "ПИК "Резонанс" | 13767 | 0 | 53217 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-16 | 2017-12-07 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017-11-16
876 | [20 empty] | ООО "Южный кадастровый центр" | 12031 |  |  | 12019
877 | [20 empty] | ООО "Инженерно-кадастровый центр" | 11421 | ООО "Инженерно-кадастровый центр"
878 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-10кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4кВ Заявителя от РУ-10кВ РП-92 Рыдченко А.А.- сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишневая, ЖСТ "Ветеран", м-н "Октябрьский" (кадастровый номер участка 23: 49:0205005:3754)» (стандартизированная ставка, по договору от 09.12.2015 №20201-15-00276540-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 963 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 957 | нд | 1 | 957 | 957 | ООО "ЭВИС" | 1130 | 1129 | 31705494009 | etp.rosseti | нд | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-10-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-08 | 2017-11-01 | нд | 2017-11-01 | 2017-11-30 | нд | 2017-08-31
879 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 962 |  |  | 962
880 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-1" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 990 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ПИК "Резонанс" | 969 | нд | 1 | 969 | 969 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1144 | 1143 | 31705456614 | etp.rosseti | нд | 2017-08-24 | 2017-09-11 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-16 | нд | 2017-10-16 | 2017-12-23 | нд | 2017-08-22
881 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 988 |  |  | 988
882 | [20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОПЛЮС" | 900 | ООО "ЭЛЕКТРОПЛЮС"
883 | [20 empty] | ИП Вольнов Анантолий Анатольевич | 941 | ИП Вольнов Анантолий Анатольевич
884 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 5664 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Акку-Фертриб" | 5575 | нд | 1 | 5354 | 5354 | ООО "Акку-Фертриб" | 6318 | 6318 | 880067 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-12 | 2017-10-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-08 | 2017-11-03 | нд | 2017-11-03 | 2017-12-15 | нд | 2017-08-22
885 | [20 empty] | АО "ЭТП-СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" | 5647 |  |  | 5647
886 | [20 empty] | ООО «Группа ЭНЭЛТ» | 5664 | ООО «Группа ЭНЭЛТ»
887 | [20 empty] | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ" | 5664 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ"
888 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Л59, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Хрюкина В.А. жилой дом с цокольным этажом, мансардой и верандой, лит. А по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Магри, ул. Братская, д. 3/8» (стандартизированная ставка, по договору ТП: 07.11.2016 №20204-16-00322900-1). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 546 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 546 | нд | 1 | 546 | 546 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 644 | 0 | 31705494169 | etp.rosseti | нд | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-06 | нд | 2017-08-31
889 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 546 |  |  | 546
890 | [10 empty] | Работы | Проведение археологического надзора в границах зон охраны объектов археологического наследия (памятниках археологии) попадающих в зону строительства объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ВЛ -110 кВ «Портовая тяговая - Вышестеблиевская тяговая».; «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская - Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 6089 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 6088 | нд | 1 | 5251 | 5251 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 6197 | 6196 | 887859 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-11 | 2017-09-27 | 2017-10-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-08 | 2017-12-18 | нд | 2017-12-18 | 2018-06-15 | Длительное согласование договора | 2017-09-11
891 | [20 empty] | ООО "АРТЕФАКТ" | 6028
892 | [20 empty] | НАО «Наследие Кубани» | 5308 | НАО «Наследие Кубани»
893 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 13541 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 13270 | нд | 1 | 13270 | 13270 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 15658 | 15659 | 52943 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-10-03 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-23 | нд | 2017-10-23 | 2017-11-22 | нд | 2017-09-11
894 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 13487 |  |  | 13487
895 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 13473 |  |  | 13473
896 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство ПС-110 кВ "Лазурная" с заходами ВЛ-110 кВ". II этап, (индивидуальный проект договор от 18.08.2015 №21200-15-00256418-4, от 07.09.2015 №21200-15-00256386-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3190 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 3127 | нд | 2 | 3031 | 3031 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 3576 | 0 | 889796 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-14 | 2017-10-02 | 2017-10-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-03 | 2017-11-01 | нд | 2017-11-01 | 2017-12-30 | нд | 2017-09-11
897 | [20 empty] | ООО "ДОНСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" | 3169 |  |  | 3169
898 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке потребителей Краснодарского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1258 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1254 | нд | 1 | нд | 1254 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1479 | 0 | 31705557805 | etp.rosseti | нд | 2017-09-25 | 2017-10-11 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-08 | нд | 2017-12-08 | 2018-02-06 | нд | 2017-09-22
899 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1258
900 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ методом «под ключ» по объекту исполнительного аппарата включенного в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 35592 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС" | 35592 | нд | 1 | нд | 35592 | ООО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС" | 41998 | 0 | 52979 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-11-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-01 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-02-11 | Длительное не предоставлени подрядчиком подписанного оригинала договора | 2017-09-22
901 | [20 empty] | ООО "ТД РИМ-РУС" | 35590 |  |  | 35584
902 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 8 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 610 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 606 | нд | нд | нд | 606 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 716 | 0 | 894810 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-18 | нд | 2017-10-18 | 2017-12-17 | нд | 2017-09-22
903 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 609
904 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 7 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Теучежского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2029 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2025 | нд | нд | нд | 2025 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2390 | 0 | 894821 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-18 | нд | 2017-10-18 | 2017-12-17 | нд | 2017-09-22
905 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2029
906 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации и оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная, 190». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1397 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1387 | нд | нд | нд | 1387 | ООО "Спецстрой" | 1637 | 0 | 895193 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-26 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-23 | нд | 2017-10-23 | 2018-01-10 | нд | 2017-09-22
907 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1397
908 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1114 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 1112 | нд | нд | нд | 1112 | ООО "Вардзя" | 1112 | 1112 | 894851 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-06 | нд | 2017-10-06 | 2017-12-06 | нд | 2017-09-22
909 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1114
910 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Проектирование трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Мостовской, Курганинский районы». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 374 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 372 | нд | нд | нд | 372 | ООО "СтройМонтаж-11" | 439 | 0 | 895854 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-24 | нд | 2017-10-24 | 2017-12-22 | нд | 2017-09-22
911 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 374
912 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, от фидера НС-1-517, ст. Ставропольская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 09.03.2017 №41104-16-00355860-1, Заявитель – Мальцев М.К.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 193 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 193 | нд | 1 | 191 | 191 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 191 | 0 | 895928 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 22.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
913 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 192 |  |  | 192
914 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земенльного участка по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Красное, пер. Партизанский, д. 56, д.60, д.69 д. 67" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 144 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 142 | нд | нд | нд | 142 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 142 | 142 | 895967 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-24 | нд | 2017-10-24 | 2017-11-24 | нд | 22.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
915 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 144
916 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство КЛ 6 кВ и ВЛ 6 кВ г. Анапа согласно договору от 01.03.2017 № 20102-16-00355954-1 Заявитель Невский Кэпитал Партнерс (ООО) Доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центр Нового Строительства»» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1047 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1046 | нд | нд | нд | 1046 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1234 | 0 | 897380 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-27 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2018-02-26 | нд | 29.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
917 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1047
918 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 566 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 559 | нд | нд | нд | 559 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 660 | 660 | 897134 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-31 | нд | 2017-10-31 | 2017-11-30 | нд | 2017-09-29
919 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 565
920 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск, МО г. Крымск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 5928 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 5922 | нд | нд | нд | 5922 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 6989 | 0 | 897441 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-27 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2018-01-27 | нд | 2017-09-29
921 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 5927
922 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Крымск согласно договора технологического присоединения от 28.11.2014г. № 40103-14-00191562-1 заявитель Государственное казеное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 628 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 627 | нд | нд | нд | 627 | ООО "ПИК "Резонанс" | 740 | 0 | 898831 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-03 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-31 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2018-01-27 | нд | 2017-09-29
923 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 628
924 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: Проектирование четырех объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВ в Павловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей. (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 204 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 202 | нд | нд | нд | 202 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 202 | 202 | 899401 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-23 | нд | 2017-10-23 | 2017-10-31 | нд | 04.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
925 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 203
926 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование девяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 731 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 729 | нд | нд | нд | 729 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 729 | 0 | 899417 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-27 | нд | 2017-10-27 | 2017-12-25 | нд | 04.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
927 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 730
928 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Ладный, д.12». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 22 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 21 | нд | нд | нд | 21 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 21 | 21 | 899468 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2017-11-24 | нд | 04.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
929 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 22
930 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ПЛ-3, ст.Пластуновская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 01.09.2017 №21103-17-00395528-1, Заявитель – Устимкин И.П.» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 233 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 230 | нд | нд | нд | 230 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 274 | 0 | 902104 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-10 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-07 | 2017-10-30 | нд | 2017-10-30 | 2017-12-09 | нд | 2017-10-04
931 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 232
932 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: "Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Хоперская", ПС 35 кВ "Большевик", ПС 35 кВ "Новопластуновская", ПС 110 кВ "Терновская", ПС 35 кВ "Фастовецкая", ПС 35 кВ "Шохры" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 11016 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 11003 | нд | 1 | 10974 | 10974 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 12950 | 0 | 53047 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-10 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-04 | 2017-11-30 | нд | 2017-11-30 | 2017-12-31 | нд | 2017-10-04
933 | [20 empty] | ООО "Сиэнергетика" | 11016
934 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ-110 кВ» (индивидуальный тариф) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 22450 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ООО "Спецстрой" | 22449 | нд | 1 | 21322 | 21322 | ООО "Спецстрой" | 25160 | 0 | 53059 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-13 | 2017-11-03 | 2017-12-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-28 | 2017-12-18 | нд | 2017-12-18 | 2018-03-31 | нд | 2017-10-11
935 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 22127
936 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 22406
937 | [20 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 22449
938 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 19194 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
939 | [20 empty] | ООО "Промышленная Группа Энергия" | 22449 | ООО "Промышленная Группа Энергия"
940 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ фидер «Ольховая» ТП-Л130 до границ участка заявителя с учетом исполнения договоров №10204-16-00346300-1, 10204-16-00346310-1, 10204-16-00327650-1 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей Якимович Н.А., Горшкова В.Н., Дранищева В.Н. по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, с. Волконка, ул. Ольховая» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 709 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 708 | нд | 1 | нд | 708 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 836 | 0 | 31705622332 | etp.rosseti | нд | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-01-10 | нд | 2017-10-11
941 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 709
942 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 604 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 597 | нд | нд | нд | 597 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 705 | 0 | 902860 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-13 | 2017-11-08 | нд | 2017-11-08 | 2017-12-20 | нд | 2017-10-11
943 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 603
944 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Теучежского, Тахтамукайского, Динского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 430 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | нд | нд | нд | 427 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | 0 | 904222 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-10 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-17 | нд | 2017-10-11
945 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 429
946 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 382 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 381 | нд | нд | нд | 381 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 381 | 0 | 904261 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-10 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-17 | нд | 2017-10-11
947 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 382
948 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнения комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1241 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1239 | нд | нд | нд | 1239 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1239 | 0 | 906185 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-14 | 2017-11-13 | нд | 2017-11-13 | 2017-12-22 | нд | 11.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
949 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1240
950 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Малеева Л.Н., Попов И.Ф., Бескоровайный Ю.Н., Родина В.В. Усть-Лабинского и Тбилисского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 454 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 451 | нд | нд | нд | 451 | ООО "Вардзя" | 451 | 0 | 906370 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-08 | нд | 2017-11-08 | 2017-11-27 | нд | 11.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
951 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 454
952 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейский, Ленинградский, Кущевский районы (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 2139 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 2051 | нд | нд | нд | 2051 | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 2051 | 0 | 906249 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2018-01-17 | нд | 11.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
953 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 2130
954 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2134
955 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 264 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 261 | нд | нд | нд | 261 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 308 | 0 | 906767 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-17 | нд | 2017-10-11
956 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 263
957 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование тринадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского района, согласно договорам технологического присоединения (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 670 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 668 | нд | нд | нд | 668 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 668 | 668 | 906649 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-07 | нд | 2017-10-18
958 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 669
959 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство участка двух КЛ-10кВ от оп.№1 ВЛ-10 кВ ТМ-1 (0,3км), строительство ВЛИ-10кВ от проектируемой КЛ-10кВ (0,9км) до проектируемой ТП 10/0,4кВ, заявителя Виноградовой Н.А. согласно ТУ №06-02/0281-17-сс, в целях электроснабжения объекта земельного участка для эксплуатации производственной базы по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Марата прим:160. Максимальная присоединяемая мощность – 120 кВт (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 892 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КБ-АИС" | 859 | нд | нд | нд | 859 | ООО "КБ-АИС" | 1013 | 1014 | 906741 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-20 | 2017-11-14 | нд | 2017-11-14 | 2018-01-14 | нд | 2017-10-18
960 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 892
961 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 487 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 485 | нд | нд | нд | 485 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 572 | 0 | 907516 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-16 | 2017-11-15 | нд | 2017-11-15 | 2017-12-27 | нд | 2017-10-18
962 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 487
963 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 991 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 985 | нд | нд | нд | 985 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1163 | 0 | 908272 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-17 | 2017-11-10 | нд | 2017-11-10 | 2018-01-09 | нд | 2017-10-18
964 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 991
965 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1619 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 1606 | нд | нд | нд | 1606 | ООО "Энергия" | 1896 | 0 | 908334 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-17 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 2017-10-18
966 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1619
967 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: «Строительство участка ВЛИ-10кВ от ВЛ-10 кВ ЧМ-1(2,13км), ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП (0,03км) до границы участка заявителя Романовой Н.В. Согласно ТУ №06-02/1328-16-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, в границах АФ "Черноморец". Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №40901-16-00347094-1 от 22.02.2017).» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1186 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 1184 | нд | 1 | 1005 | 1005 | ООО "Вардзя" | 1005 | 1005 | 908311 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-20 | 2017-11-08 | нд | 2017-11-08 | 2018-01-08 | нд | 2017-10-18
968 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1017 |  |  | 1012
969 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1186 |  |  | 1186
970 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа (стандартизированная ставка).» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2860 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2857 | нд | нд | нд | 2857 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3371 | 0 | 909348 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-23 | нд | 2017-11-23 | 2018-02-21 | нд | 2017-10-18
971 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2859
972 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Брюховецкий район, ст. Переясловская, Каневской район, ст. Каневская, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ст. Бородинская, х. Морозовский» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 615 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 603 | нд | нд | нд | 603 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 712 | 684 | 909568 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 2017-10-18
973 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 614
974 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети «Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Павловская д. 56. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилого дома» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 19 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 18 | нд | нд | нд | 18 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 18 | 0 | 909355 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-15 | нд | 2017-11-15 | 2017-12-11 | нд | 18.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
975 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 18
976 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации на переустройство 41 объекта филиалов ПАО «Кубаньэнерго в местах пересечения с объектами ОАО «РЖД» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 16400 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 15498 | нд | 1 | нд | 15498 | ЗАО "Сетьстрой" | 18287 | 0 | 53103 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-06 | нд | 2017-12-06 | 2018-03-30 | нд | 2017-10-18
977 | [20 empty] | ООО "КАПШИН" | 16072
978 | [10 empty] | ПИР | Право заключения Агентского договора на выполнение комплекса работ по разработке проектной, рабочей, сметной и градостроительной документации, оформлению земельно-правовой документации на период строительства и эксплуатации и выполнению СМР и ПНР по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303, инв.№000123311, в составе электросетевого комплекса ПС -110/35/10кВ с прилегающими ПС и ВЛ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 13148 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО УК «РусЭнергоМир» | 13148 | нд | нд | нд | 13148 | ООО УК «РусЭнергоМир» | 15514 | 0 | 31705665921 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-10-25 | ЦКК-46/2 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | нд | 2017-11-20 | 2018-12-31 | нд | 2017-10-25
979 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1866 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КВАНТ" | 1750 | нд | нд | нд | 1750 | ООО "КВАНТ" | 1750 | 0 | 911188 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-22 | 2017-11-21 | нд | 2017-11-21 | 2018-01-20 | нд | 25.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
980 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1865
981 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1903 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 1895 | нд | нд | нд | 1895 | ООО "Энергия" | 2236 | 0 | 911217 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-22 | 2017-11-21 | нд | 2017-11-21 | 2018-01-20 | нд | 2017-10-25
982 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1903
983 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1903
984 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Ляпина П.И., Ястребовой З.А. г.Сочи Адлерского и Хостинского районов (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 225 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 224 | нд | нд | нд | 224 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 264 | 0 | 910668 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-28 | 2017-11-20 | нд | 2017-11-20 | 2017-12-19 | нд | 2017-10-25
985 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 224
986 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: "Проектирование одного объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Мостовского района. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 117 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 116 | нд | нд | нд | 116 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 116 | 0 | 912028 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-23 | 2017-11-20 | нд | 2017-11-20 | 2017-12-12 | нд | 25.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
987 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 117
988 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительных (строительно-монтажных, монтажных, пусконаладочных) работ по переустройству 37 (тридцати семи) объектов филиалов ПАО «Кубаньэнерго» в местах пересечения с объектами ОАО «РЖД» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 566101 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЗАО "Сетьстрой" | 560440 | нд | 1 | 538247 | 538247 | ЗАО "Сетьстрой" | 635132 | 0 | 53145 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-27 | 2017-12-12 | 2017-12-15 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-05 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-03-30 | нд | 2017-10-25
989 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 561572
990 | [20 empty] | ООО "ИЦ "Европейская электротехника" | 538247 | ООО "ИЦ "Европейская электротехника"
991 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1239 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1234 | нд | нд | нд | 1234 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1457 | 0 | 912589 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 2017-10-25
992 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1239
993 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 18012 | ВЗ | ОК ЕИ | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 17757 | нд | нд | нд | 17154 | ООО "ПИК "Резонанс" | 20242 | 0 | 53141 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-11-22 | ЦКК-50/19 | 2017-12-13 | 2017-12-06 | нд | 2017-12-06 | 2018-06-06 | нд | 2017-10-25
994 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 17960 | ООО "ЭСиСТЭК"
995 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район » (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1331 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1322 | нд | нд | нд | 1322 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1560 | 0 | 913727 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-29 | 2017-11-27 | нд | 2017-11-27 | 2018-02-27 | нд | 2017-10-25
996 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1331
997 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ"; "Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3643 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 3596 | нд | 1 | нд | 3596 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 4243 | 3062 | 914726 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-31 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2017-12-29 | нд | 2017-10-25
998 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 3636
999 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера О-9, рп. Энем Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 18.09.2017 №21101-17-00399428-1, Заявитель – ООО «Газпромнефть-Центр» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 438 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 435 | нд | нд | нд | 435 | ООО "СтройМонтаж-11" | 514 | 0 | 915186 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-29 | 2017-11-27 | нд | 2017-11-27 | 2018-01-06 | нд | 2017-10-25
1000 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 438
1001 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объектам: Строительство восьми ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт», находящихся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Таманский полуостров» (договор об осуществлении технологического присоединения от 19.12.2016 №21200-16-00348456-4/РТМ-242/16)". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 46291 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "ПИК "Резонанс" | 46035 | нд | 1 | нд | 44910 | ООО "ПИК "Резонанс" | 52994 | 0 | 53171 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-03 | 2018-01-09 | нд | 2018-01-09 | 2018-10-06 | Длительное согласование из за праздничных дней | 2017-10-25
1002 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 46247
1003 | [20 empty] | ООО "Компания Новая Энергия" | 41525 | ООО "Компания Новая Энергия"
1004 | [20 empty] | ООО "Сибирь-инжиниринг" | 46225 | ООО "Сибирь-инжиниринг"
1005 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ст. Медведовская, ст. Роговская п. Комсомольский, Калининский район, ст. Калининская, ст. Старовеличковская» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1534 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1525 | нд | 1 | 1485 | 1485 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1485 | 1485 | 916366 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-30 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 02.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1006 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1497 |  |  | 1496
1007 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1533
1008 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 464 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 463 | нд | нд | нд | 463 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 463 | 0 | 916342 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-30 | 2017-11-24 | нд | 2017-11-24 | 2018-01-03 | нд | 02.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1009 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 463
1010 | [10 empty] | ТН | Оказание услуг по независимому строительному контролю по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузногорайона морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220 кВ «Порт» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 23729 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АО «Центр технического заказчика» | 23674 | нд | 1 | 19067 | 19067 | АО «Центр технического заказчика» | 22499 | 0 | 53177 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-02 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-25 | 2017-12-14 | нд | 2017-12-14 | 2019-01-13 | нд | 2017-11-02
1011 | [20 empty] | ООО "ПМК Сибири" | 23728 |  |  | 20690
1012 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Республика Адыгея» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1495 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1490 | нд | нд | нд | 1490 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1759 | 0 | 916852 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-06 | 2017-12-04 | нд | 2017-12-04 | 2018-03-07 | нд | 2017-11-02
1013 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1495
1014 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1157 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1153 | нд | нд | нд | 1153 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1361 | 0 | 916812 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-06 | 2017-12-04 | нд | 2017-12-04 | 2018-03-07 | нд | 2017-11-02
1015 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1157
1016 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети, Майкопский район, Белореченский район (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 605 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 604 | нд | 3 | 577 | 577 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 577 | 0 | 916766 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-05 | 2017-12-01 | нд | 2017-12-01 | 2018-01-10 | нд | 02.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1017 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 593 |  |  | 579
1018 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Проектирование 12-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский, Каневской и Приморско-Ахтарский районы" филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (выпадающие доходы)". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 394 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 394 | нд | нд | нд | 394 | ООО "ПИК "Резонанс" | 464 | 465 | 916730 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-04 | 2017-11-30 | нд | 2017-11-30 | 2018-01-29 | нд | 2017-11-02
1019 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 394
1020 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объектам: «Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4); «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 16893 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 16681 | нд | 1 | нд | 16681 | ООО "ЭСиСТЭК" | 16681 | 0 | 53182 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 2017-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-03 | 2018-01-09 | нд | 2018-01-09 | 2018-10-06 | Длительное согласование из за праздничных дней | 02.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1021 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 16832
1022 | [20 empty] | ООО "Сибирь-инжиниринг" | 16761 | ООО "Сибирь-инжиниринг"
1023 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1483 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1474 | нд | нд | нд | 1474 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1740 | 0 | 917644 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-06 | 2017-11-28 | нд | 2017-11-28 | 2018-02-28 | нд | 2017-11-02
1024 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1483
1025 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Проектирование сорока шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей, Усть-Лабинские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2205 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2182 | нд | нд | нд | 2182 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2575 | 0 | 917561 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-06 | 2017-11-30 | нд | 2017-11-30 | 2018-01-29 | нд | 2017-11-02
1026 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2200
1027 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 130 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 128 | нд | нд | нд | 128 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 151 | 0 | 917765 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-06 | 2017-11-27 | нд | 2017-11-27 | 2018-01-06 | нд | 2017-11-02
1028 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 129
1029 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1820 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1801 | нд | нд | нд | 1801 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2126 | 0 | 919586 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-09 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-07 | 2017-12-06 | нд | 2017-12-06 | 2018-02-04 | нд | 2017-11-02
1030 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1810
1031 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1820
1032 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 491 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 488 | нд | нд | нд | 488 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 575 | 0 | 920180 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-08 | 2017-12-07 | нд | 2017-12-07 | 2018-08-18 | нд | 2017-11-02
1033 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 490
1034 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство КЛ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ в п. Кабардинка согласно договору технологического присоединения от 26.04.2017 № 20105-17-00362310-1 заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги»» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 357 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 356 | нд | нд | нд | 356 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 356 | 0 | 920201 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-08 | 2017-12-07 | нд | 2017-12-07 | 2018-04-07 | нд | 02.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1035 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 357
1036 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Турилкина Д.А., Бажниной С.В., г. Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 102 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 101 | нд | нд | нд | 101 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 119 | 0 | 920080 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-01 | нд | 2017-12-01 | 2018-01-29 | нд | 2017-11-10
1037 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 102
1038 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск, МО г. Геленджик» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 664 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 660 | нд | нд | нд | 660 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 779 | 0 | 920307 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-08 | 2017-12-07 | нд | 2017-12-07 | 2018-01-18 | нд | 2017-11-10
1039 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 663
1040 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г. Абинск, г. Крымск, МО г. Новороссийск» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 122 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 121 | нд | нд | нд | 121 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 121 | 0 | 921156 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-01-22 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1041 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 122
1042 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 19 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 290 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 289 | нд | нд | нд | 289 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 289 | 0 | 921519 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-01-20 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1043 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 289
1044 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 476 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 473 | нд | нд | нд | 473 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 473 | 0 | 921072 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-01-22 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1045 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 475
1046 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ПЛ-4, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, Динской р-н, ст-ца Пластуновская, согласно договору технологического присоединения от 26.09.2016 № 211103-16-00324748-1, Заявитель – Крестьянское фермерское хозяйство ИП Коробко Степан Иванович» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 950 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 947 | нд | нд | нд | 947 | ООО "Вардзя" | 947 | 0 | 921025 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-05 | нд | 2017-12-05 | 2018-02-03 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1047 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 949
1048 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СМ-1, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст-ца Смоленская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 30.06.2017 № 21104-17-00383056-1, Заявитель – КФХ Куличков А.В.» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 80 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 78 | нд | нд | нд | 78 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 92 | 0 | 922061 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-05 | нд | 2017-12-05 | 2018-02-03 | нд | 2017-11-10
1049 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 80
1050 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3328 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3325 | нд | 1 | 3283 | 3283 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3873 | 0 | 921959 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-03-11 | нд | 2017-11-10
1051 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3291 |  |  | 3289
1052 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3327
1053 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 3327
1054 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Абинск» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1079 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 1075 | нд | 1 | 1052 | 1052 | ООО "Энергия" | 1242 | 0 | 921475 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-08 | нд | 2017-12-08 | 2018-02-09 | нд | 2017-11-10
1055 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1053
1056 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1078
1057 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Геленджик (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 653 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 566 | нд | нд | нд | 566 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 668 | 0 | 921350 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-18 | 2017-12-15 | нд | 2017-12-15 | 2018-02-15 | нд | 2017-11-10
1058 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 653
1059 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1027 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КВАНТ" | 950 | нд | нд | нд | 950 | ООО "КВАНТ" | 950 | 0 | 921979 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-02-09 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1060 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1004
1061 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1026
1062 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Славянского и Красноармейского районов (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 577 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 576 | нд | нд | нд | 576 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 576 | 576 | 921927 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-07 | нд | 2017-12-07 | 2018-01-07 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1063 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 577
1064 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектирование трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Кущевского района (выпадающие доходы до 15 кВт)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 424 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 422 | нд | нд | нд | 422 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 422 | 0 | 921944 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-12 | 2017-12-05 | нд | 2017-12-05 | 2017-12-27 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1065 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 423
1066 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Новороссийск» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3019 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КВАНТ" | 3000 | нд | нд | нд | 3000 | ООО "КВАНТ" | 3000 | 0 | 928077 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-20 | нд | 2017-12-20 | 2018-03-20 | нд | 22.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1067 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 3019
1068 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3019
1069 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1503 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1502 | нд | 1 | 1456 | 1456 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1718 | 0 | 922769 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-02-10 | нд | 2017-11-10
1070 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1457
1071 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1503
1072 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1503
1073 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Басто М.Х., Громовой Е.Н., СНТ «Радость» г.Сочи Лазаревского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1596 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1595 | нд | нд | нд | 1595 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1882 | 0 | 922869 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-01 | нд | 2017-12-01 | 2017-12-30 | нд | 2017-11-10
1074 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1595
1075 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 540 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 540 | нд | нд | нд | 540 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 540 | 0 | 922903 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-01-23 | нд | 10.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1076 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 540
1077 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 557 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 556 | нд | нд | нд | 556 | ООО "ПИК "Резонанс" | 657 | 0 | 922959 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-01-23 | нд | 2017-11-10
1078 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 557
1079 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 573 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 566 | нд | нд | нд | 566 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 669 | 0 | 922326 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-01-11 | нд | 2017-11-10
1080 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 571
1081 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 459 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 458 | нд | нд | нд | 458 | ООО "ПИК "Резонанс" | 541 | 0 | 922841 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-14 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-01-24 | нд | 2017-11-16
1082 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 459
1083 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 477 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 476 | нд | нд | нд | 476 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 476 | 0 | 923340 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-14 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-01-24 | нд | 16.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1084 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 476
1085 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 613 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 606 | нд | нд | нд | 606 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 715 | 0 | 923405 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-14 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-01-24 | нд | 2017-11-16
1086 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 611
1087 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 486 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 484 | нд | нд | нд | 484 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 484 | 0 | 923430 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-14 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-02-11 | нд | 16.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1088 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 485
1089 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359)», (Стандартизированная ставка, договор ТП от 21.04.2016 №20201-16-00303980-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1202 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1201 | нд | нд | нд | 1201 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1417 | 0 | 31705754014 | etp.rosseti | нд | 2017-11-17 | 2017-12-04 | 2017-12-19 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-09 | 2017-12-27 | нд | 2017-12-27 | 2018-01-25 | нд | 2017-11-16
1090 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1201
1091 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 382 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 376 | нд | нд | нд | 376 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 444 | 0 | 923698 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-14 | 2017-12-05 | нд | 2017-12-05 | 2018-02-03 | нд | 2017-11-16
1092 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 381
1093 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 359 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 356 | нд | нд | нд | 356 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 420 | 0 | 924156 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-20 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-02-09 | нд | 2017-11-16
1094 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 358
1095 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка (для предпринимательской деятельности) по адресу: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, прим: 170 метров в юго-восточном направлении от АЗС "Башнефть" (договор ТП от 07.08.2017 № 40504-17-00394228-1» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 98 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 98 | нд | нд | нд | 98 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 115 | 0 | 924110 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-20 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-01-12 | нд | 2017-11-16
1096 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 98
1097 | [20 empty] | ИП Горбань Евгений Николаевич | 115 | ИП Горбань Евгений Николаевич
1098 | [10 empty] | Услуги | Оказание услуг по оформлению земельно-правовой документации на земельные участки для строительства объектов по титулу «Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 8902 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "Южный кадастровый центр" | 8798 | нд | 1 | 8772 | 8772 | ООО "Южный кадастровый центр" | 8772 | 0 | 53234 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-17 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-09 | 2017-12-29 | нд | 2017-12-29 | 2018-06-29 | нд | 16.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1099 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 8870 |  |  | 8785
1100 | [20 empty] | ООО "Инженерно-кадастровый центр" | 8196 | ООО "Инженерно-кадастровый центр"
1101 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Тимашевский район, ст. Медведовская, ст. Каневской район, ст. Новодеревянковская» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2486 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спектр" | 2298 | нд | нд | нд | 2298 | ООО "Спектр" | 2298 | 2298 | 925457 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-19 | 2017-12-18 | нд | 2017-12-18 | 2018-02-16 | нд | 16.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1102 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2486
1103 | [20 empty] | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 2486
1104 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка по адресу: 353691, Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Ленинградская, д.71; д.87; д.113" (договор ТП от 03.08.2017 № 10501-17-00394896-1; договор ТП от 03.08.2017 № 10501-17-00394910-1; договор ТП от 07.08.2017 № 10501-17-00397522-1, выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 406 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 381 | нд | нд | нд | 381 | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 381 | 0 | 926242 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-19 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-01-11 | нд | 16.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1105 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 406
1106 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 406
1107 | [10 empty] | ПИР | Право заключения агентского договора на выполнение комплекса работ по разработке проектной, рабочей, сметной и градостроительной документации, оформление земельно-правовой документации на период строительств и эксплуатации, выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: – ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими ВЛ (инв. №12493); - ВЛ-10 кВ «НВ-9» в пролете опор №№6-№9 (инв.№11237); - ВЛ 10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 4590 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО «МонтажТехСтрой» | 4590 | нд | нд | нд | 4590 | ООО «МонтажТехСтрой» | 5416 | 0 | 31705773380 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-11-22 | ЦКК-50 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | нд | 2017-11-20 | 2018-12-31 | нд | 2017-11-22
1108 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1038 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1034 | нд | нд | нд | 1034 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1220 | 0 | 927009 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-22 | 2017-12-21 | нд | 2017-12-21 | 2018-02-19 | нд | 2017-11-22
1109 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1038
1110 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 414 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 412 | нд | нд | нд | 412 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 412 | 412 | 927074 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-20 | 2017-12-07 | нд | 2017-12-07 | 2018-01-07 | нд | 22.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1111 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 413
1112 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»: «Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения «Серверной» здания Литер «В1» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 522 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО «Системы Безопасности Кубани-Альянс» | 509 | нд | нд | нд | 509 | ООО «Системы Безопасности Кубани-Альянс» | 509 | 0 | 31705783474 | etp.rosseti | нд | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-03 | 2017-12-25 | нд | 2017-12-25 | 2018-01-24 | нд | 22.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1113 | [20 empty] | ООО "БАЗИС" | 515
1114 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго»: «Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 4033 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 3598 | нд | 1 | нд | 3598 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 3598 | 0 | 928803 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-19 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017-11-22
1115 | [20 empty] | ООО "БАЗИС" | 4003
1116 | [20 empty] | ООО «Системы Безопасности Кубани-Альянс» | 3975
1117 | [20 empty] | ООО "БАРРУС" | 4022 | ООО "БАРРУС"
1118 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1620 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 1618 | нд | нд | нд | 1618 | ООО "Вардзя" | 1618 | 1618 | 928835 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-22 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-01-11 | нд | 22.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1119 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1620
1120 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1620
1121 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 641 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 638 | нд | 2 | 610 | 610 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 720 | 0 | 928779 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-22 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-02-09 | нд | 2017-11-22
1122 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 611
1123 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 641
1124 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 639
1125 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Прощуровича М.М., Чешневского О.Ю., г. Сочи Хостинского района (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 66 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 65 | нд | нд | нд | 65 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 77 | 0 | 929645 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-26 | 2017-12-18 | нд | 2017-12-18 | 2018-01-16 | нд | 2017-11-27
1126 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 66
1127 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Михеевой О.О., Раздобреевой И.И., Талояна Г.Х., Юровой Л.Ю., Чауса Н.О. г.Сочи Адлерского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 720 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 720 | нд | нд | нд | 720 | ООО "Спектр" | 849 | 0 | 929698 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-29 | 2017-12-21 | нд | 2017-12-21 | 2018-02-18 | нд | 2017-11-27
1128 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 720
1129 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Кичерман Т.М., Назикьяна М.Т., Бойко А.Н. г. Сочи Туапсинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1062 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1058 | нд | нд | нд | 1058 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1249 | 0 | 929675 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-26 | 2017-12-15 | нд | 2017-12-15 | 2018-02-12 | нд | 2017-11-27
1130 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1061
1131 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 487 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 487 | нд | нд | нд | 378 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 378 | 0 | 929620 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-26 | 2017-12-22 | нд | 2017-12-22 | 2018-01-31 | нд | 27.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1132 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 487
1133 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 639 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 636 | нд | нд | нд | 575 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 575 | 0 | 931415 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-27 | 2017-12-22 | нд | 2017-12-22 | 2018-01-31 | нд | 27.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1134 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 639
1135 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Проектирование объекта для реализации договора технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт в Мостовском районе» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 85 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 84 | нд | нд | нд | 84 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 84 | 0 | 931473 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-27 | 2017-12-21 | нд | 2017-12-21 | 2018-01-20 | нд | 27.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1136 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 84
1137 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция девяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1651 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" | 1647 | нд | нд | нд | 1647 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" | 1647 | 0 | 934330 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-02 | 2017-12-18 | нд | 2017-12-18 | 2017-12-28 | нд | 30.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1138 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1650
1139 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1650
1140 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Краснодарский край, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, д.180; ул. Хлеборобов, д.141. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств жилых домов, (договор ТП от 22.11.2017 № 10503-17-00417558-1; договор ТП от 23.11.2017 № 10503-17-00417564-1, выпадающие доходы до 15 кВт)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 114 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 113 | нд | нд | нд | 113 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 113 | 0 | 934301 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-02 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-01-29 | нд | 30.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1141 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 113
1142 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д244, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО «Юг Дом Строй» земельный участок для гостиницы по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (кад. №23:49:0123015:1112)» (стандартизированная ставка дог. от 06.02.2017 №20203-17-00360080-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3608 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 3436 | нд | 1 | нд | 3436 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 4055 | 0 | 935922 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-16 | 2017-12-27 | нд | 2017-12-27 | 2018-01-25 | нд | 2017-11-30
1143 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 3607
1144 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 3607 | ООО "Спектр"
1145 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-Л30-ТП-Л31/61, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Родина С.Д. земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, аул. Тхагапш, ул. Черемуховая, дом №7» (стандартизированная ставка, договор от 04.07.2017 №20204-17-00368948-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 880 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 879 | нд | нд | нд | 879 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1037 | 0 | 31705842179 | etp.rosseti | нд | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-09 | 2017-12-25 | нд | 2017-12-25 | 2018-01-23 | нд | 2017-11-30
1146 | [20 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 879
1147 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети: «Реконструкция ИТСО зданий и сооружений филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети» (инвестиционная программа) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 3742 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО «Системы Безопасности Кубани-Альянс» | 3700 | нд | 1 | 3670 | 3670 | ООО «Системы Безопасности Кубани-Альянс» | 3670 | 0 | 935622 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-10 | 2017-12-26 | нд | 2017-12-26 | 2018-02-12 | нд | 30.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1148 | [20 empty] | ООО "БАЗИС" | 3730
1149 | [20 empty] | ООО "БАРРУС" | 3740 | ООО "БАРРУС"
1150 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ в КВЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Южная» Фидер 10 кВ Ю-426-ТП-А237 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО «ВИваНС» земельный участок для павильона по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Каспийская, в районе электроподстанции «Южная» (Стандартизированная ставка, договор ТП от 22.07.2016 №20202-16-00322268-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 474 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 473 | нд | нд | нд | 473 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 558 | 0 | 31705842218 | etp.rosseti | нд | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-09 | 2017-12-25 | нд | 2017-12-25 | 2018-01-23 | нд | 2017-11-30
1151 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 474
1152 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ст. Медведовская, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, Брюховецкий район, ст. Чепигинская» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 695 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КБ-АИС" | 687 | нд | нд | нд | 687 | ООО "КБ-АИС" | 811 | 811 | 936820 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-04 | 2017-12-20 | нд | 2017-12-20 | 2018-02-18 | нд | 2017-12-07
1153 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 694
1154 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 854 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 853 | нд | нд | нд | 853 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 853 | 0 | 937439 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-05 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-02-25 | нд | 07.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1155 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 854
1156 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от фидера ТП ПН-3-587, а.Понежукай, Теучежский р-н, согласно договору технологического присоединения: от 25.10.2017 № 41105-17-00410270-1, Заявитель – ПАО «МТС» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 9 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КБ-АИС" | 8 | нд | нд | нд | 8 | ООО "КБ-АИС" | 10 | 0 | 937426 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-05 | 2017-12-27 | нд | 2017-12-27 | 2018-02-05 | нд | 2017-12-07
1157 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 8
1158 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Краснодарского, Горячеключевского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 356 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КБ-АИС" | 354 | нд | нд | нд | 354 | ООО "КБ-АИС" | 418 | 0 | 937409 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-05 | 2017-12-27 | нд | 2017-12-27 | 2018-02-05 | нд | 2017-12-07
1159 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 355
1160 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети «Краснодарский край, р-н Щербиновский, с. Шабельское, ул. Пушкина, д.1, д.13, д.18а, д.20, д.35, ул. Карла Либкнехта, д.4, ул. Степана Разина, д.35. Строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств жилых домов | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 311 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 311 | нд | нд | нд | 311 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 311 | 0 | 937383 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-05 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-01-29 | нд | 07.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1161 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 311
1162 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г.Абинск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3814 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3812 | нд | нд | нд | 3812 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3812 | 0 | 939789 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-13 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-09 | 2018-01-08 | нд | 2018-01-08 | 2018-04-08 | нд | 13.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1163 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 3813
1164 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТП-10/0,4 кВ от I с.ш. РУ-10 кВ ТП-А258 для технологического присоединения электроустановок заявителя Свиридовой Е.В. жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Черниговская, на земельном участке расположен дом №62 (кад. №23:49:0402026:2890)» (Стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1416 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1414 | нд | нд | нд | 1414 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1669 | 0 | 31705878768 | etp.rosseti | нд | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-01-26 | нд | 2017-12-13
1165 | [20 empty] | ООО "СМП МарТон" | 1416
1166 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ "2-й центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России": санаторий-профилакторий "Солнечный" (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п.Новомихайловский-2» (стандартизированная ставка, договор ТП от 07.09.2015 №21200-15-00256386-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 17176 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 17105 | нд | 1 | 17003 | 17003 | ООО "СтройМонтаж-11" | 20063 | 0 | 939902 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13
1167 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 17175
1168 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой КТП-6/0,4 кВ от РУ-6 кВ КРН-С969, строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя – Непосредственная форма управления жилым домом по пер. Теневой, дом №151 (представитель – Красюкова Елена Дмитриевна) жилой дом по адресу: г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой, квартал застройки: с/т «Мамайка», д. №151» (Стандартизированная ставка, договор ТП от 25.01.2016 №20201-15-00271326-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 683 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 681 | нд | нд | нд | 681 | ООО «ЭнергоСпецСтрой-18» | 804 | 0 | 31705879019 | etp.rosseti | нд | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-01-26 | нд | 2017-12-13
1169 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 682
1170 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ-10 кВ проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Л121, строительство КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ-10 кВ проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Л233 для технологического присоединения электроустановок заявителя Проскура В.П. по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Калараш, 2 (участок 1) (кад.№23:49:0109030:1341)» (Стандартизированная ставка, договор от 02.02.2017 №20204-16-00356394-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3419 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 3418 | нд | 1 | нд | 3418 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 4033 | 0 | 939870 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-01-26 | нд | 2017-12-13
1171 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 3418
1172 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП -10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73- ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП -10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская,16" (Стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1196 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1193 | нд | нд | нд | 1193 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1408 | 0 | 31705879017 | etp.rosseti | нд | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-02-25 | нд | 2017-12-13
1173 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1196
1174 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство двух КЛ-10кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А19- ТП-А325 в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя Гусенко О.Н. многофункционального блока обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул.Демократическая, д.№34» (Стандартизированная ставка, договор ТП от 11.02.2016 №20202-15-00281122-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 710 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 709 | нд | нд | нд | 709 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 837 | 0 | 31705879015 | etp.rosseti | нд | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-02-25 | нд | 2017-12-13
1175 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 710
1176 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2БКТПП-10/0,4кВ, строительство двух КЛ-10кВ для включения проектируемой 2БКТПП-10/0,4кВ в рассечку КЛ-10кВ ТП-Д113-ТП-Д86, строительство КЛ-0,4 кВ от I и II c.ш. РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТПП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" земельный участок для строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Астраханская (кад. №23:49:0123013:1323)» (Стандартизированная ставка, договор ТП от 10.11.2016 №20203-16-00343618-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1632 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1627 | нд | нд | нд | 1627 | ООО «ЭнергоСпецСтрой-18» | 1920 | 0 | 31705878860 | etp.rosseti | нд | 2017-12-13 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-01-26 | нд | 2017-12-13
1177 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1632
1178 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Кулян Р.Х., Парастаевой А.И., Вахрушева А.Н., Мартынюк О.А., Моторной М.А., г. Сочи Адлерского и Хостинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 504 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 502 | нд | нд | нд | 502 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 593 | 0 | 940383 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-11 | 2017-12-26 | нд | 2017-12-26 | 2018-01-24 | нд | 2017-12-13
1179 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 503
1180 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Горячеключевского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 243 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 240 | нд | нд | нд | 240 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 283 | 0 | 940342 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-11 | 2018-01-09 | нд | 2018-01-09 | 2018-02-18 | нд | 2017-12-13
1181 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 242
1182 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 411 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 410 | нд | 2 | 355 | 355 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 355 | 0 | 941897 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-16 | 2018-01-09 | нд | 2018-01-09 | 2018-02-18 | нд | 15.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1183 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 410
1184 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 378
1185 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» -Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей, Усть-Лабинские электрические сети» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1462 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" | 1459 | нд | нд | нд | 1459 | ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" | 1459 | 0 | 941854 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-16 | 2017-12-27 | нд | 2017-12-27 | 2017-12-28 | нд | 15.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1186 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 1462
1187 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 378 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 376 | нд | нд | нд | 376 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 443 | 0 | 942752 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-19 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-16 | 2018-01-15 | нд | 2018-01-15 | 2018-02-26 | нд | 2017-12-19
1188 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 378
1189 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 361 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 359 | нд | нд | нд | 359 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 423 | 0 | 942725 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-19 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-16 | 2018-01-15 | нд | 2018-01-15 | 2018-02-26 | нд | 2017-12-19
1190 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 360
1191 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: "Краснодарский край, Ейский район, ст. Должанская, ул. Калинина, д.337; д.326/1, д.326/а. Строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств жилых домов. выпадающие доходы до 15кВт)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 140 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 139 | нд | нд | нд | 139 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 139 | 0 | 943503 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | 2018-01-15 | нд | 2018-01-15 | 2018-02-14 | нд | 19.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1192 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 139
1193 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети:: «Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер.Кубанский, д.42Б; д.42Е. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств жилых домов (выпадающие доходы до 15кВт)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 91 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 90 | нд | нд | нд | 90 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 90 | 0 | 944048 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-18 | 2018-01-15 | нд | 2018-01-15 | 2018-02-14 | нд | 19.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1194 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 91
1195 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Горбачева А.П., Вахрушева С.Г., Лазарева В.Ю. г. Сочи Адлерского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 211 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 210 | нд | нд | нд | 210 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 248 | 0 | 944084 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-18 | 2018-01-15 | нд | 2018-01-15 | 2018-02-13 | нд | 2017-12-19
1196 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 210
1197 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул.Медицинская, д.6. Строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 14.12.2017 №10505-17-00420224-1)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 89 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 88 | нд | нд | нд | 88 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 88 | 0 | 944636 | b2b-mrsk | нд | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-19 | 2018-01-15 | нд | 2018-01-15 | 2018-02-14 | нд | 22.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
1198 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 88
1199 | [10 empty] | СМР | Дополнительное соглашение к договору от 31.08.2017 №2191 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 461 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 461 | нд | нд | нд | 461 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 544 | 544 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-27 | ЦКК-61/1 | 2018-01-17 | 2017-12-29 | нд | 2017-12-29 | 2017-12-30 | нд | 2017-12-27
1200 | [10 empty] | МТРиО | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) напряжения 6-35 кВ для комплектации объектов технологического присоединения | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 5011 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "АС-Строй" | 4936 | нд | 1 | 4789 | 4789 | ООО "АС-Строй" | 5651 | 5651 | 762107 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-28 | 2017-01-13 | 2017-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-27 | 2017-02-20 | нд | 2017-02-20 | 2017-04-06 | нд | 2016-12-27
1201 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 4994 |  |  | 4874
1202 | [20 empty] | ООО "ПМК Холдинг" | 4983 | ООО "ПМК Холдинг"
1203 | [20 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 4986 | ООО "ЭЗОИС-Юг"
1204 | [20 empty] | ООО ПО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 4778 | ООО ПО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
1205 | [10 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 639 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ООО «Балтийский Комплекс» | 633 | нд | 1 | 614 | 614 | ООО «Балтийский Комплекс» | 724 | 725 | 31704769501 | etp.rosseti | нд | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-03 | 2017-03-24 | нд | 2017-03-24 | 2017-03-31 | нд | 2017-02-06
1206 | [20 empty] | ООО «ТК Алттранс» | 638
1207 | [20 empty] | ООО «ЭнергоКомплект-Групп» | 525 | ООО «ЭнергоКомплект-Групп»
1208 | [20 empty] | ОАО «Алттранс» | 636 | ОАО «Алттранс»
1209 | [10 empty] | МТРиО | Поставка диагностического оборудования для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 2644 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ООО "Аврора" | 2633 | нд | 1 | 2606 | 2606 | ООО "Аврора" | 3075 | 3075 | 838091 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-17 | 2017-07-17 | нд | 2017-07-17 | 2017-08-31 | нд | 2017-05-31
1210 | [20 empty] | ООО "Вектор" | 2639
1211 | [10 empty] | МТРиО | Поставка устройств дуговой защиты и переносного испытательного устройства для комплектации объекта «Реконструкция ПС 110/35/10/6кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10кВ». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 1196 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ООО "Аврора" | 1181 | нд | 1 | 1169 | 1169 | ООО "Аврора" | 1379 | 1379 | 31705157391 | etp.rosseti | нд | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-17 | нд | 2017-07-17 | 2017-08-16 | нд | 2017-05-23
1212 | [20 empty] | ООО "Вектор" | 1192
1213 | [20 empty] | ЗАО "Союзэлектроавтоматика" | 1050 | ЗАО "Союзэлектроавтоматика"
1214 | [20 empty] | ООО "ПМК Холдинг" | 1182 | ООО "ПМК Холдинг"
1215 | [20 empty] | ООО "РегионИнжиниринг" | 1182 | ООО "РегионИнжиниринг"
1216 | [10 empty] | МТРиО | Поставка автоматизированной информационной системы контроля гололедной нагрузки для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 6762 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 6762 | нд | 1 | 6292 | 6292 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 7425 | 7425 | 832184 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-17 | 2017-07-12 | нд | 2017-07-12 | 2017-08-11 | нд | 2017-05-17
1217 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 6761 |  |  | 6398
1218 | [10 empty] | МТРиО | Поставка высокочастотных заградителей для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 4144 | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | ООО "Аврора" | 4081 | нд | 1 | 3709 | 3709 | ООО "Аврора" | 4377 | 4377 | 826559 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-12 | 2017-05-23 | 2017-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-17 | 2017-07-07 | нд | 2017-07-07 | 2017-08-06 | нд | 2017-05-10
1219 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 4114 |  |  | 3720
1220 | [20 empty] | ООО "Вектор" | 4110
1221 | [20 empty] | ООО "РегионИнжиниринг" | 3864
1222 | [20 empty] | АО "Группа "СвердловЭлектро" | 4874 | АО "Группа "СвердловЭлектро"
1223 | [20 empty] | ООО "Росэнергосервис" | 3864 | ООО "Росэнергосервис"
1224 | [20 empty] | ООО "Уральский завод Автоматизированных систем управления и связи" | 3102 | ООО "Уральский завод Автоматизированных систем управления и связи"
1225 | [10 empty] | МТРиО | Поставка выпрямителя управляемого для плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ для комплектации объекта «Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 13690 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "Научно - производственное предприятие "Перспективная преобразовательная техника" | 13600 | нд | 1 | 13350 | 12800 | ООО "Научно - производственное предприятие "Перспективная преобразовательная техника" | 12800 | 12800 | 52479 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-10 | 2017-05-31 | 2017-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-17 | 2017-07-17 | нд | 2017-07-17 | 2017-08-26 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
1226 | [20 empty] | АО "Научно-технический центр Единой энергетической системы" | 13690 |  |  | 13540
1227 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСинтез" | 11440 | ООО "ЭнергоСинтез"
1228 | [10 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для комплектации объекта «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 2720 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 2693 | нд | нд | нд | 2535 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 2991 | 2991 | 807349 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-05 | 2017-04-17 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-10 | нд | 2017-05-10 | 2017-05-17 | нд | 2017-03-30
1229 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 2720
1230 | [10 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ для комплектации объекта: «Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 5669 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО «ЭнергоЛогика» | 5668 | нд | 1 | 4466 | 4466 | ООО «ЭнергоЛогика» | 6450 | 5270 | 807603 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-06 | 2017-07-24 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-11 | нд | 2017-05-11 | 2017-05-18 | нд | 2017-04-06
1231 | [20 empty] | ООО "ТД "КАМА" | 5669 |  |  | 5495
1232 | [10 empty] | МТРиО | Поставка трубы защитной для комплектации объекта «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 9426 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО «ЭнергоЛогика» | 9422 | нд | 1 | 8881 | 8881 | ООО "ЭНЕРГОЛОГИКА" | 10479 | 10480 | 52122 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-08 | 2017-04-27 | нд | 2017-04-27 | 2017-05-02 | нд | 2017-03-13
1233 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 9423 |  |  | 8941
1234 | [20 empty] | ООО "КРЫМТРУБПЛАСТ" | 9164 | ООО "КРЫМТРУБПЛАСТ"
1235 | [10 empty] | МТРиО | Поставка блочных комплектных трансформаторных подстанций (разгрузочных трансформаторных пунктов) БКТП (БКРТП) - 10(6),20,35/0,4 кВ для комплектации объекта «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 31130 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 30663 | нд | 1 | 28976 | 28976 | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 34192 | 34192 | 52111 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-14 | 2017-04-04 | 2017-04-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-08 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-05-05 | нд | 2017-03-13
1236 | [20 empty] | ООО "АС-Строй" | 30819 |  |  | 29586
1237 | [20 empty] | ООО "Кубаньэлектрощит" | 25098 | ООО "Кубаньэлектрощит"
1238 | [10 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ для комплектации объектов технологического присоединения ПАО "Кубаньэнерго" и пополнения аварийного резерва в 2017 году | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 2751 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ООО "Ультраформ Проект" | 2750 | нд | 1 | 2156 | 2156 | ООО «Ультраформ Проект» | 2544 | 2544 | 823344 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-04 | 2017-05-15 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-07-20 | нд | 2017-05-03
1239 | [20 empty] | ООО "Рыбинсккабель СП" | 2288
1240 | [20 empty] | ООО "ГК "Севкабель" | 2212 | ООО "ГК "Севкабель"
1241 | [20 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 2293 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
1242 | [20 empty] | ООО "ТД "КАМА" | 2751 | ООО "ТД "КАМА"
1243 | [10 empty] | МТРиО | Поставка оборудования вторичной коммутации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 9671 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Ультраформ Проект" | 9665 | нд | 1 | 9484 | 9484 | ООО "Ультраформ Проект" | 11192 | 11191 | 52520 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-22 | 2017-06-13 | 2017-07-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-26 | 2017-07-17 | нд | 2017-07-17 | 2017-08-16 | нд | 2017-05-17
1244 | [20 empty] | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 9669 |  |  | 9491
1245 | [10 empty] | МТРиО | Поставка защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 15165 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ЗАО «Инвестиционная компания «ПАБЛ»» | 15159 | нд | 1 | 14401 | 14401 | ЗАО «Инвестиционная компания «ПАБЛ»» | 14401 | 14401 | 52628 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-07-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-21 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-09-05 | Длительное подписание поставщиком | 13.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
1246 | [20 empty] | ООО Научно-производственная фирма «КРУГ» | 15163 |  |  | 14857
1247 | [20 empty] | ЗАО «Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика» | 15164 | ЗАО «Норд Вест Контроль Севзапмонтажавтоматика»
1248 | [20 empty] | ООО «НПП Бреслер» | 12652 | ООО «НПП Бреслер»
1249 | [10 empty] | МТРиО | Поставка измерительных приборов для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 832 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ООО "Аврора" | 821 | нд | нд | 971928 | 821 | ООО "Аврора" | 969 | 969 | 31705249315 | etp.rosseti | нд | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-27 | нд | 2017-07-27 | 2017-08-26 | нд | 2017-06-20
1250 | [20 empty] | ООО "Вектор" | 823
1251 | [10 empty] | МТРиО | Поставка комплектного распределительного устройства 10 кВ внутренней установки для комплектации объекта «Реконструкция ПС 110/10кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 70297 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "АС-Строй" | 65423 | нд | 1 | 62372 | 62372 | ООО "АС-Строй" | 73600 | 73599 | 850282 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-27 | 2017-07-10 | 2017-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-06 | 2017-09-05 | нд | 2017-09-05 | 2017-09-19 | нд | 2017-06-26
1252 | [20 empty] | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 67797 |  |  | 64339
1253 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 67654 |  |  | 64153
1254 | [20 empty] | ООО "Модуль" | 70297 | ООО "Модуль"
1255 | [10 empty] | МТРиО | Поставка шкафов РЗА для комплектации объекта «Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 875 | ВЗ | ОЗЦ ЕИ | 2 | 2 | ООО "Научно-производственное предприятие ЭнергоСвязьИнжиниринг" | 839 | нд | нд | нд | 830 | ООО "Научно-производственное предприятие ЭнергоСвязьИнжиниринг" | 979 | 979 | 31705340298 | etp.rosseti | нд | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35/7 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-09-21 | Длительное подписание поставщиком | 2017-07-19
1256 | [20 empty] | ООО "Росэнергосервис" | 873 | ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»
1257 | [10 empty] | МТРиО | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для комплектации объекта «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Калинино». Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 75478 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 5 | 5 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 75111 | нд | 1 | 66721 | 66721 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 78731 | 0 | 882239 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-15 | 2017-10-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-14 | 2017-12-04 | нд | 2017-12-04 | 2018-01-03 | Длительное подписание поставщиком | 2017-08-31
1258 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 75405 |  |  | 68559
1259 | [20 empty] | ООО "АС-Строй" | 75478 | ООО "АС-Строй"
1260 | [20 empty] | ООО ПО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 73591 | ООО ПО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
1261 | [20 empty] | ООО "Модуль" | 75478 | ООО "Модуль"
1262 | [10 empty] | МТРиО | Поставка трубы защитной для комплектации объекта технологического присоединения филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 6650 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоЛогика" | 6631 | нд | 1 | 6306 | 6306 | ООО "ЭнергоЛогика" | 7441 | 7441 | 897305 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-29 | 2017-10-16 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-08 | нд | 2018-11-08 | 2017-11-15 | нд | 2017-09-29
1263 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 6647 |  |  | 6381
1264 | [10 empty] | МТРиО | Поставка выкатных элементов и модулей управления для нужд филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети по инвестиционной деятельности. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 4513 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 4493 | нд | 1 | 4287 | 4287 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 5059 | 0 | 906628 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-18 | 2017-12-08 | нд | 2017-12-08 | 2017-12-28 | нд | 2017-10-18
1265 | [20 empty] | ООО "АС-Строй" | 4513 |  |  | 4468
1266 | [20 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 4513 | ООО "ЭЗОИС-Юг"
1267 | [10 empty] | МТРиО | Поставка оборудования релейной защиты и автоматики для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 52625 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | 52599 | нд | 1 | 50810 | 48448 | ООО "АвтоматизацияСистемыТехнологии" | 57168 | 0 | 53125 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-21 | нд | 2017-12-21 | 2018-01-20 | нд | 2017-10-25
1268 | [20 empty] | ОАО "Завод по ремонту электротехнического оборудования" | 52623
1269 | [10 empty] | МТРиО | Поставка низковольтных комплектных устройств для комплектации объекта «Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 24237 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭнергоЛогика" | 24208 | нд | 1 | 23220 | 23220 | ООО "ЭнергоЛогика" | 27400 | 0 | 53115 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-01-10 | нд | 2017-10-25
1270 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 23689 |  |  | 23304
1271 | [10 empty] | МТРиО | Поставка проверочного оборудования для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 6282 | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР» | 5456 | нд | 1 | нд | 5456 | ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР» | 6438 | 0 | 910802 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-11-10 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-01-12 | нд | 2017-10-25
1272 | [20 empty] | ООО "ЭнергоЛогика" | 6281
1273 | [20 empty] | ООО "Еврокабель" | 6282
1274 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 6280
1275 | [20 empty] | ООО "НОВОТЕХ" | 6262
1276 | [20 empty] | ООО "Аврора" | 6249
1277 | [20 empty] | ООО "КС-Трейдинг" | 6277
1278 | [10 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35кВ для комплектации объекта «Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 2589 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "РегионИнжиниринг" | 2524 | нд | 1 | 2449 | 2449 | ООО "РегионИнжиниринг" | 2890 | 0 | 910923 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-11-07 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-08 | нд | 2017-12-08 | 2018-01-07 | нд | 2017-10-25
1279 | [20 empty] | АО "Торговый дом "Узэлектротехкомплект" | 2588
1280 | [10 empty] | МТРиО | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для комплектации объекта «Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 105451 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" | 104903 | нд | 1 | 100055 | 100055 | ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" | 118065 | 0 | 912810 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-27 | 2017-11-07 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2018-01-10 | нд | 2017-10-25
1281 | [20 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 105206 |  |  | 102161
1282 | [20 empty] | ООО "Модуль" | 105450 | ООО "Модуль"
1283 | [10 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций для комплектации объекта «Строительство ВЛ-0,4-10кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 1185 | ВЗ | ОЗЦ ЕИ | 1 | 1 | ООО "АС-Строй" | 1184 | нд | нд | нд | 1124 | ООО "АС-Строй" | 1327 | 0 | 31705779128 | etp.rosseti | нд | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-13 | ЦКК-56/33 | 2018-01-03 | 2017-12-25 | нд | 2017-12-25 | 2018-01-01 | нд | 2017-11-22
1284 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 12 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 12 месяцев 2017 года
период реализации инвестиционной программы
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017г, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2018 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 32146.9884 | 28849.7153 | 4013.2478 | 24836.4675 | 8910.8725 | 8942.6079 | 1432.3842 | 1432.3842 | 1802.6086 | 1802.6086 | 1533.8384 | 1986.6822 | 4142.0412 | 3720.9328 | 15893.8596 | 31.7354 | 0.3561% | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 16674.1738 | 14843.2748 | 1942.255 | 12901.0198 | 3694.7506 | 4510.2866 | 431.3855 | 436.3781 | 967.0239 | 913.478 | 476.3191 | 686.8721 | 1820.022 | 2473.5584 | 8390.7332 | 815.5359 | 22.07% | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 10637.8083 | 9478.0012 | 1785.2279 | 7692.7733 | 3365.1857 | 2859.7645 | 473.146 | 468.1534 | 507.0124 | 528.5629 | 772.2737 | 956.3374 | 1612.7536 | 906.7108 | 4833.0088 | -505.4212 | -15.02% | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 2599.3918 | 2379.8833 | 124.7927 | 2255.0906 | 805.263 | 628.8574 | 211.617 | 211.617 | 128.8538 | 128.8538 | 142.9991 | 151.7964 | 321.7932 | 136.5902 | 1626.2332 | -176.4056 | -21.91% | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 232.0689 | 194.4588 | 5.6592 | 188.7996 | 157.5112 | 152.5701 | 14.8021 | 14.8021 | 125.7485 | 125.739 | 13.6742 | 11.8449 | 3.2864 | 0.18402 | 36.2295 | -4.9411 | -3.137% | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 0.32493 | 0.32493 | 0.30935 | 0.015571 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0.015571 | -0.015571 | -100% | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | НД | НД | НД | 2003.2206 | 1953.7724 | 155.0037 | 1798.7687 | 888.1464 | 791.1294 | 301.4336 | 301.4336 | 73.97 | 105.975 | 128.5723 | 179.8314 | 384.1705 | 203.8894 | 1007.6393 | -97.017 | -10.92% | НД
1 | Краснодарский край | Г | НД | НД | НД | НД | 29314.9264 | 26308.9705 | 3303.4089 | 23005.5616 | 8250.9511 | 8253.9548 | 1311.4216 | 1280.2919 | 1698.0534 | 1711.7313 | 1335.2098 | 1761.1511 | 3906.2663 | 3500.7805 | 14751.6068 | 3.0037 | 0.0364% | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 15878.3034 | 14052.181 | 1826.8802 | 12225.3009 | 3584.7337 | 4377.8521 | 419.8351 | 393.6979 | 930.6751 | 890.8126 | 445.978 | 663.5711 | 1788.2454 | 2429.7705 | 7847.4487 | 793.1185 | 22.12% | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 15840.246 | 14018.9899 | 1824.4806 | 12194.5092 | 3554.3779 | 4348.4551 | 419.6254 | 393.4883 | 900.529 | 888.273 | 445.978 | 640.4248 | 1788.2454 | 2426.2689 | 7846.0542 | 794.0772 | 22.34% | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2640.5206 | 2640.5206 | 693.0914 | 1947.4293 | 333.2243 | 397.8926 | 132.4844 | 149.2557 | 78.503 | 71.6523 | 66.9273 | 78.8241 | 55.3096 | 98.1605 | 1549.5367 | 64.6683 | 19.41% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 2959.8145 | 2959.8145 | 734.1471 | 2225.6674 | 382.827 | 282.5826 | 151.1993 | 94.607 | 87.0395 | 48.9727 | 76.0541 | 66.0807 | 68.534 | 72.9223 | 1943.0848 | -100.2444 | -26.19% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 46.1202 | 46.1202 | 7.9621 | 38.1581 | 6.3597 | 0 | 0.95395 | 0 | 1.5899 | 0 | 1.9079 | 0 | 1.9079 | 0 | 38.1581 | -6.3597 | -100% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 283.3099 | 283.3099 | 48.9099 | 234.4 | 39.0667 | 82.4481 | 5.86 | 15.5157 | 9.7667 | 8.5723 | 11.72 | 24.3159 | 11.72 | 34.0443 | 151.9518 | 43.3815 | 111% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 9910.4807 | 8089.2247 | 340.3702 | 7748.8544 | 2792.9002 | 3585.5317 | 129.1277 | 134.1099 | 723.6299 | 759.0758 | 289.3687 | 471.2042 | 1650.7739 | 2221.1418 | 4163.3227 | 792.6315 | 28.38% | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 733.6229 | 3455.854 | 2016-09-01 | 3455.854 | 3047.9136 | 105.5311 | 2942.3824 | 1226.7962 | 1122.8905 | 7.3835 | 7.3835 | 0.20279 | 0.20279 | 29.0264 | 29.0264 | 1190.1835 | 1086.2778 | 1819.4919 | -103.9057 | -8.47% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 504.8405 | 3097.6119 | 2016-12-01 | 3171.9127 | 2310.2787 | 142.728 | 2167.5507 | 1040.7996 | 1532.86 | 82.4318 | 82.4318 | 596.5808 | 596.5808 | 205.1475 | 250.9724 | 156.6395 | 602.875 | 634.6907 | 492.0604 | 47.28% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 59.996 | 377.7862 | 2016-12-01 | 331.2458 | 179.5886 | 2.17 | 177.4186 | 48 | 80.2742 | 0 | 0 | 26.6943 | 26.6943 | 0.83706 | 1.32 | 20.4686 | 52.2599 | 97.1444 | 32.2742 | 67.24% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 113.0544 | 694.4312 | 2016-12-01 | 694.0016 | 439.7153 | 31.4967 | 408.2186 | 88.7998 | 151.8899 | 12.7748 | 12.7748 | 0.064268 | 0.064268 | 0.11184 | 0.11257 | 75.8489 | 138.9383 | 256.3287 | 63.0901 | 71.05% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 44.049 | 274.8431 | 2016-09-01 | 274.8431 | 241.0706 | 14.6287 | 226.4419 | 170.9169 | 112.9489 | 0.25632 | 0.25632 | 56.4221 | 56.4221 | 0.33586 | 1.1745 | 113.9027 | 55.096 | 113.493 | -57.968 | -33.92% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 27.261 | 163.3941 | 2016-09-01 | 163.3941 | 143.1526 | 12.5039 | 130.6487 | 87.0102 | 96.606 | 0 | 0 | 33.1296 | 33.1296 | 5.8e-05 | 0.6223 | 53.8805 | 62.8541 | 34.0427 | 9.5958 | 11.03% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 1.0881 | 8.99 | 2015-12-01 | 9.645 | 6.6341 | 0.49997 | 6.1342 | 5.9634 | 5.9634 | 0 | 0 | 5.9634 | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | -4e-08 | -6.708e-07% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 2.4015 | 20.9331 | 2017-06-01 | 20.9331 | 18.4001 | 0 | 18.4001 | 18.4001 | 12.461 | 0 | 0 | 2.1 | 2.0956 | 16.3001 | 0.52389 | 0 | 9.8415 | 5.9391 | -5.9391 | -32.28% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 3.6294 | 28.208 | 2016-06-01 | 29.6184 | 26.3202 | 0 | 26.3202 | 0.49425 | 13.9139 | 0 | 0 | 0.49425 | 1.0771 | 0 | 12.8368 | 0 | 0 | 12.4063 | 13.4197 | 2715% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 1.8265 | 14.3806 | 2016-06-01 | 15.0996 | 12.6311 | 0 | 12.6311 | 6.2905 | 9.1637 | 0.54397 | 0.54397 | 0 | 0 | 5.7465 | 8.39 | 0 | 0.22969 | 3.4674 | 2.8732 | 45.68% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 484.3527 | 456.2579 | 0 | 456.2579 | 24.6452 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6452 | 3.372 | 452.886 | -21.2732 | -86.32% | расторжение договора на ПИР в связи с нарушением сроков разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 3.8998 | 26.3067 | 2016-06-01 | 26.3067 | 20.3738 | 16.4885 | 3.8853 | 3.8853 | 3.8853 | 3.8853 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-08 | -3e-08 | -7.721e-07% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 5.2753 | 42.4804 | 2015-12-01 | 45.0292 | 21.3933 | 4.8887 | 16.5046 | 16.5046 | 16.2819 | 16.5046 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 8.0212 | 0 | 7.0907 | 0.22269 | -0.22269 | -1.349% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0.29974 | 2.4298 | 2015-03-01 | 2.8702 | 1.7488 | 0.11912 | 1.6297 | 1.6297 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43496 | 0 | 0.43496 | -0.43496 | -26.69% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | НД | НД | НД | 10.1646 | 9.1339 | 0 | 9.1339 | 9.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1339 | 0 | 0 | 0 | 9.1339 | -9.1339 | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0.22466 | 1.98 | 2016-12-01 | 2.079 | 1.6733 | 0 | 1.6733 | 1.6733 | 0.36125 | 0 | 0 | 0.26 | 0.25593 | 0 | 0 | 1.4133 | 0.10532 | 1.3121 | -1.3121 | -78.41% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0.28882 | 1.8012 | 2016-12-01 | 1.8913 | 1.6453 | 0 | 1.6453 | 1.6453 | 0.97358 | 0 | 0 | 0.2 | 0.19776 | 0 | 0.55487 | 1.4453 | 0.22095 | 0.67172 | -0.67172 | -40.83% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0.29842 | 1.9798 | 2016-09-01 | 2.0788 | 1.737 | 0.48102 | 1.256 | 1.256 | 0.94105 | 0.56966 | 0.56966 | 0.35234 | 0.35282 | 0.019 | 0.018569 | 0.31503 | 0 | 0.31498 | -0.31498 | -25.08% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 25.0819 | 23.1014 | 0 | 23.1014 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 23.1014 | -4.5 | -100% | Задержка оформления землеотвода
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 0.29987 | 2.7572 | 2015-03-01 | 3.1296 | 2.3053 | 0.25363 | 2.0517 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 2.0517 | -2.0517 | -100% | Банкротство заявителя по договору ТП. Решается ворост о целесообразности родолжения строительства.
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | КЭС | 0.32302 | 2.0259 | 2013-06-01 | 2.7572 | 1.9914 | 0.26271 | 1.7287 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 1.7287 | -1.7287 | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0.081255 | 0.72183 | 2014-09-01 | 0.93647 | 0.7649 | 0.10321 | 0.66169 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0.66169 | -0.66169 | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0.20683 | 1.4452 | 2016-12-01 | 1.5174 | 1.269 | 0 | 1.269 | 1.269 | 0.31843 | 0.13874 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0.17969 | 0.95058 | -0.95058 | -74.91% | Экономия при реализации хоз. сособом
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0.6239 | 4.4515 | 2015-09-01 | 5.0527 | 3.8996 | 2.0523 | 1.8473 | 1.8473 | 0.15352 | 0.1253 | 0.1253 | 0.028221 | 0.028219 | 0 | 0 | 1.6937 | 0 | 1.6937 | -1.6937 | -91.69% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0.0085786 | 0.13485 | 2016-09-01 | 0.14159 | 0.1182 | 0 | 0.1182 | 0.1182 | 0.019393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.019393 | 0.098807 | -0.098807 | -83.59% | Отклонение от плана финансирования связано с поздним завершением СМР Хозспособом
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 3.6609 | 3.1792 | 0 | 3.1792 | 3.1792 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1792 | 2.0832 | 0 | 0.12936 | 0.96668 | -0.96668 | -30.41% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 24.7972 | 22.3616 | 0 | 22.3616 | 19.9995 | 10.4587 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 18.8695 | 8.1874 | 0 | 2.2714 | 11.9028 | -9.5408 | -47.71% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.024427 | 0 | 0.024427 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.022998 | 0 | 0.022998 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.029134 | 0 | 0.029134 | 0 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.89768 | 0 | 0.89768 | 0 | 0.89768 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | НД | НД | НД | 435.5607 | 435.5607 | 0 | 435.5607 | 0 | 332.5281 | 0 | 0 | 0 | 28.0931 | 0 | 139.6615 | 0 | 164.7735 | 103.0326 | 332.5281 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0.41851 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.56697 | 0 | 0.56697 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 0 | 0.43337 | 0 | 0.56697 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.72383 | 0 | 0.72383 | 0 | 0.72383 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.19631 | 0 | 0.12019 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 7.0248 | 0 | 7.0248 | 0 | 7.0248 | 0 | 6.3118 | 0 | 0.71307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 2.2493 | 0 | 2.2493 | 0 | 2.2493 | 0 | 0.9188 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 0 | 0.096748 | 0 | 2.2493 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.038586 | 0 | 0.038586 | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0.038586 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.16272 | 0 | 0.16272 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15517 | 0 | 0.0075477 | 0 | 0.16272 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.020655 | 0 | 0.020655 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.033821 | 0 | 0.033821 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.15389 | 0 | 0.15389 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.00027301 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.89416 | 0 | 0.89416 | 0 | 0.89416 | 0 | 0 | 0 | 0.16658 | 0 | 0.26748 | 0 | 0.4601 | 0 | 0.89416 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.01387 | 0 | 0.01387 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0.01387 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0252 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.15126 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.15126 |  | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | АрЭС | НД | НД | НД | 0.37429 | 0.37429 | 0 | 0.37429 | 0 | 0.37429 | 0 | 0.14977 | 0 | 0 | 0 | 0.22451 | 0 | 0 |  | 0.37429 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 0 | 1.3926 | 0 | 0.11867 | 0 | 1.6201 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.0716 | 0 | 1.0716 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.82764 | 0 | 1.0716 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0.27993 | 0 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.56548 | 0 | 0.56548 | 0 | 0.56548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090744 | 0 | 0.47474 | 0 | 0.56548 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.060727 | 0 | 0.060727 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048581 | 0 | 0.012145 | 0 | 0.060727 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 11.2393 | 0 | 11.2393 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2387 | 0 | 9.0007 | 0 | 11.2393 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 646.6314 | 572.978 | 0 | 572.978 | 0 | 0.83785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 0 | 0 | 572.1401 | 0.83785 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 3.1296 | 2.3053 | 0 | 2.3053 | 0 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 2.5133 | -0.20799 |  | корректировка объемов финансирования в части расходов на содержание службы заказчика
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.098824 | 0 | 0.098824 | 0 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0 | 0.098824 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39935 | 0 | 0.39935 | 0 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0 | 0.39935 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.86475 | 0 | 0.86475 | 0 | 0.86475 | 0 | 0.050062 | 0 | 0.81388 | 0 | 0.00080317 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.25562 | 0 | 0.25562 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0.25562 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 7.9816 | 0 | 7.9816 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 7.9816 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 13.403 | 0 | 13.403 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 13.403 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.20569 | 0 | 0.20569 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0.20569 |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.15751 | 0 | 0.15751 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0 | 0.15751 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 1.8717 | 15.2769 | 2015-03-01 | 16.3901 | 9.8632 | 6.1627 | 3.7005 | 3.7005 | 3.3713 | 3.319 | 3.319 | 0.007918 | 0.00792 | 0 | 0 | 0.37362 | 0.0444 | 0.32922 | -0.32922 | -8.897% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 38.0574 | 33.1911 | 2.3995 | 30.7916 | 30.3558 | 29.3971 | 0.20966 | 0.20966 | 30.1461 | 2.5395 | 0 | 23.1462 | 0 | 3.5016 | 1.3946 | -0.95876 | -3.158% | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 16.2831 | 13.6567 | 0.49951 | 13.1572 | 13.1572 | 12.1604 | 0.20966 | 0.20966 | 12.9475 | 2.5395 | 0 | 6.6475 | 0 | 2.7637 | 0.99679 | -0.99679 | -7.576% | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 16.2831 | 13.6567 | 0.49951 | 13.1572 | 13.1572 | 12.1604 | 0.20966 | 0.20966 | 12.9475 | 2.5395 | 0 | 6.6475 | 0 | 2.7637 | 0.99679 | -0.99679 | -7.576% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 2.7991 | 15.5077 | 2016-03-01 | 16.2831 | 13.6567 | 0.49951 | 13.1572 | 13.1572 | 12.1604 | 0.20966 | 0.20966 | 12.9475 | 2.5395 | 0 | 6.6475 | 0 | 2.7637 | 0.99679 | -0.99679 | -7.576% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 21.7743 | 19.5345 | 1.9 | 17.6345 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 17.1987 | 0 | 0 | 16.4987 | 0 | 0.73797 | 0.39778 | 0.038031 | 0.2211% | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 21.7743 | 19.5345 | 1.9 | 17.6345 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 17.1987 | 0 | 0 | 16.4987 | 0 | 0.73797 | 0.39778 | 0.038031 | 0.2211% | выполнение работ по договору ТП
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 2.7192 | 20.7374 | 2016-09-01 | 21.7743 | 19.5345 | 1.9 | 17.6345 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 17.1987 | 0 | 0 | 16.4987 | 0 | 0.73797 | 0.39778 | 0.038031 | 0.2211% | выполнение работ по договору ТП
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 8918.7221 | 7978.5303 | 1253.2469 | 6725.2833 | 2887.6299 | 2368.8103 | 401.0886 | 396.096 | 438.806 | 460.351 | 606.386 | 757.0208 | 1441.3493 | 755.3425 | 4356.473 | -518.8196 | -17.97% | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6325.3605 | 5495.1903 | 1087.9525 | 4407.2378 | 2242.7322 | 1847.257 | 335.9889 | 336.4854 | 422.6246 | 423.8904 | 402.1936 | 470.3289 | 1081.9251 | 616.5523 | 2559.9808 | -395.4752 | -17.63% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 6325.3605 | 5495.1903 | 1087.9525 | 4407.2378 | 2242.7322 | 1847.257 | 335.9889 | 336.4854 | 422.6246 | 423.8904 | 402.1936 | 470.3289 | 1081.9251 | 616.5523 | 2559.9808 | -395.4752 | -17.63% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | НД | НД | НД | 571.0649 | 483.2813 | 0 | 483.2813 | 86.3609 | 77.4043 | 56.0672 | 56.0672 | 20.9128 | 20.9154 | 0 | 0.42175 | 9.3809 | 0 | 405.877 | -8.9566 | -10.37% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 135.1899 | 647.2155 | 2017-03-01 | 647.2155 | 618.3595 | 73.3045 | 545.055 | 150.261 | 78.0895 | 3.6978 | 3.6978 | 24.2316 | 24.2316 | 0.38259 | 2.5023 | 121.9489 | 47.6576 | 466.9655 | -72.1715 | -48.03% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | НД | НД | НД | 473.4742 | 383.8183 | 22.382 | 361.4363 | 1.0389 | 2.151 | 0.69126 | 0.69126 | 0.34763 | 0.50843 | 0 | 0.48388 | 0 | 0.4674 | 359.2854 | 1.1121 | 107% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | НД | НД | НД | 398.6435 | 323.1575 | 65.3494 | 257.8081 | 221.9865 | 157.1369 | 6.5127 | 6.5127 | 25.9414 | 25.9414 | 76.8594 | 79.3314 | 112.673 | 45.3514 | 100.6712 | -64.8496 | -29.21% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | НД | НД | НД | 380.6177 | 308.6195 | 65.6098 | 243.0097 | 205 | 157.4655 | 9.4054 | 9.4054 | 32.9366 | 32.9366 | 57.174 | 69.0351 | 105.4839 | 46.0883 | 85.5442 | -47.5345 | -23.19% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 130.1946 | 647.5564 | 2016-12-01 | 679.9342 | 588.1862 | 181.1615 | 407.0247 | 407.0247 | 403.0028 | 118.4452 | 118.4452 | 161.7471 | 161.7471 | 45.8368 | 54.9141 | 80.9956 | 67.8964 | 4.0219 | -4.0219 | -0.9881% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | НД | НД | НД | 277.5939 | 225.0295 | 115.4151 | 109.6144 | 70.96 | 81.469 | 4.7308 | 4.7308 | 30.4685 | 30.4685 | 35.0612 | 38.9132 | 0.69955 | 7.3566 | 28.1453 | 10.509 | 14.81% | досрочное выполнение работ и их оплата
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | НД | НД | НД | 14.3158 | 14.3158 | 0 | 14.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3158 | 0 |  | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | НД | НД | НД | 333.0573 | 270.0557 | 64.4222 | 205.6335 | 200.5434 | 196.8767 | 3.2303 | 3.2303 | 32.3678 | 32.3678 | 39.4581 | 41.9878 | 125.4872 | 119.2909 | 8.7568 | -3.6666 | -1.828% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | НД | НД | НД | 295.2725 | 239.3605 | 92.486 | 146.8745 | 74.6725 | 80.7441 | 10.6592 | 10.6592 | 20.7255 | 20.7255 | 15.1891 | 17.7827 | 28.0987 | 31.5767 | 66.1304 | 6.0716 | 8.131% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 93.3725 | 436.8003 | 2017-03-01 | 436.8003 | 436.238 | 111.919 | 324.319 | 196.0345 | 147.9004 | 7.6349 | 7.6349 | 19.1864 | 19.1864 | 94.7918 | 98.6783 | 74.4214 | 22.4008 | 176.4186 | -48.1341 | -24.55% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | НД | НД | НД | 91.5904 | 76.9159 | 0 | 76.9159 | 14.4991 | 13.199 | 0 | 0 | 10.69 | 10.6882 | 0 | 2.5108 | 3.8091 | 0 | 63.7169 | -1.3001 | -8.967% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 1.1994 | 9.5061 | 2015-09-01 | 10.831 | 8.3311 | 1.1615 | 7.1696 | 7.1696 | 6.5192 | 0.068355 | 0.068355 | 1.8056 | 1.8063 | 5.2956 | 4.6445 | 0 | 0 | 0.65039 | -0.65039 | -9.072% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 0.46153 | 4.4793 | 2015-09-01 | 5.2911 | 3.8743 | 0.51147 | 3.3628 | 3.3628 | 3.288 | 0 | 0 | 2.89 | 2.8851 | 0 | 0.40286 | 0.47282 | 0 | 0.074871 | -0.074871 | -2.226% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 59.4201 | 294.5813 | 2016-12-01 | 309.3104 | 280.9419 | 41.4944 | 239.4475 | 7.46 | 7.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9594 | 5.9594 | 1.5006 | 1.962 | 231.5261 | 0.46139 | 6.185% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 84.168 | 363.4588 | 2017-03-01 | 363.4588 | 338.9139 | 47.4298 | 291.4842 | 266.2012 | 60.2743 | 6.2398 | 6.2398 | 1.4703 | 1.4703 | 2.1282 | 3.2809 | 256.3629 | 49.2832 | 231.2099 | -205.9269 | -77.36% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 2.2038 | 16.5177 | 2016-09-01 | 17.3436 | 16.5923 | 0 | 16.5923 | 2.1285 | 1.443 | 0 | 0 | 1.443 | 1.443 | 0.68545 | 0 | 0 | 0 | 15.1492 | -0.68545 | -32.2% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.49963 | 0 | 0.49963 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 47.9631 | 293.9388 | 2016-06-01 | 308.6353 | 274.9178 | 30.3159 | 244.602 | 143.0382 | 229.79 | 93.9253 | 93.9253 | 6.1547 | 6.157 | 10.15 | 10.1499 | 32.8082 | 119.5577 | 14.812 | 86.7518 | 60.65% | досрочное погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 30.3216 | 181.1 | 2016-06-01 | 181.11 | 158.3234 | 144.7138 | 13.6096 | 13.6096 | 12.9043 | 10.7648 | 10.7648 | 2.1352 | 2.1395 | 0 | 0 | 0.70961 | 0 | 0.70534 | -0.70534 | -5.183% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | НД | НД | НД | 250.4326 | 210.9054 | 0.60451 | 210.3009 | 14.8457 | 11.4146 | 0 | 0 | 10.93 | 10.9283 | 0 | 0.48629 | 3.9157 | 0 | 198.8863 | -3.431 | -23.11% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | НД | НД | НД | 4.0708 | 4.0708 | 0.03363 | 4.0372 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 4.0372 | -4.0372 | -100% | позднее представление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | НД | НД | НД | 12.4422 | 10.817 | 0 | 10.817 | 10.817 | 0.74455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45403 | 10.817 | 0.29052 | 10.0725 | -10.0725 | -93.12% | Не своевременная поставка оборудования аккумуляторной батареи Подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 1.8825 | 10.8656 | 2016-06-01 | 10.8656 | 8.9489 | 0 | 8.9489 | 8.9489 | 8.9489 | 0 | 0 | 8.9489 | 8.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8e-09 | -5.8e-09 | -6.481e-08% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | НД | НД | НД | 15.9635 | 14.787 | 0 | 14.787 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5782 | 0 | 9.4275 | 0 | 14.787 | -10.0057 | -100% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 3.1199 | 17.0938 | 2016-03-01 | 17.9485 | 5.4821 | 0.49955 | 4.9826 | 4.9826 | 4.6702 | 0 | 0 | 0.72538 | 0.72538 | 2.2848 | 2.2848 | 1.9724 | 1.66 | 0.31242 | -0.31242 | -6.27% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 6.4586 | 40.8222 | 2016-06-01 | 42.8633 | 33.8095 | 3.1433 | 30.6662 | 30.6662 | 30.3942 | 0.73361 | 0.73361 | 6.0744 | 6.0747 | 3.8989 | 23.5859 | 19.9593 | 0 | 0.27201 | -0.27201 | -0.887% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 5.1846 | 29.7708 | 2016-09-01 | 31.2593 | 27.2997 | 0 | 27.2997 | 7.2172 | 23.7889 | 3.1223 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.10036 | 4.0949 | 20.5662 | 3.5108 | 16.5716 | 229.6% | досрочное выполнение работ и их оплата
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0.62041 | 5.4046 | 2016-06-01 | 5.6749 | 5.1505 | 0.39487 | 4.7556 | 4.0976 | 3.1255 | 0.059971 | 0.066031 | 0.18403 | 0.83018 | 3.8536 | 2.4136 | 0 | -0.18431 | 1.6301 | -0.97212 | -23.72% | позднее предоставление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0.17754 | 1.58 | -1.58 | -89.9% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, заключение договора перенесено по срокам
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.1264 | 0.95497 | 2017-03-01 | 0.95497 | 0.83612 | 0 | 0.83612 | 0.83612 | 0.76237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14358 | 0.1732 | 0.69254 | 0.58917 | 0.07375 | -0.07375 | -8.821% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | -1.7576 | -100% | позднее представление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8367 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0.14993 | 1.6867 | -1.6867 | -91.84% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.91135 | 0 | 0.91135 | 0 | 0.91135 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0.42095 | 0 | 0 | 0 | 0.91135 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.49993 | 0 | 0.49993 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 0.27896 | 1.7445 | 2017-06-01 | 1.7445 | 1.5712 | 0 | 1.5712 | 1.5712 | 0.14597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00278 | 0.083972 | 1.5684 | 0.062 | 1.4252 | -1.4252 | -90.71% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 0.60182 | 3.7765 | 2017-06-01 | 3.7765 | 3.3874 | 0 | 3.3874 | 3.3874 | 0.32983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00178 | 0.19483 | 3.3856 | 0.135 | 3.0575 | -3.0575 | -90.26% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 0.26721 | 1.8271 | 2017-06-01 | 1.8271 | 1.6393 | 0 | 1.6393 | 1.6393 | 0.15144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 0.15144 | 1.4879 | -1.4879 | -90.76% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 0.67128 | 3.9226 | 2017-06-01 | 3.9226 | 3.5175 | 0 | 3.5175 | 3.5175 | 0.32336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0.32336 | 3.1941 | -3.1941 | -90.81% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 0.67609 | 3.9587 | 2017-06-01 | 3.9587 | 3.549 | 0 | 3.549 | 3.549 | 0.32473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.549 | 0.32473 | 3.2243 | -3.2243 | -90.85% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 0.20294 | 1.2315 | 2017-06-01 | 1.2315 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.14247 | 0.96324 | -0.96324 | -87.12% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 0.6643 | 3.9123 | 2017-06-01 | 3.9123 | 3.5095 | 0 | 3.5095 | 3.5095 | 0.35434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5095 | 0.35434 | 3.1552 | -3.1552 | -89.9% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 0.30622 | 1.7657 | 2017-06-01 | 1.7657 | 1.5856 | 0 | 1.5856 | 1.5856 | 0.14894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0.14894 | 1.4366 | -1.4366 | -90.61% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 0.1 | 0.074588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.074588 | 1.683 | -0.025412 | -25.41% | позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.9828 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 0.1 | 0.074588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.074588 | 1.683 | -0.025412 | -25.41% | позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 0.11046 | 1.0253 | 2016-06-01 | 1.0253 | 0.78289 | 0.14337 | 0.63952 | 0.63952 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63952 | 0.63952 | 0 | -1.2e-09 | 1.2e-09 | 1.876e-07% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 0.13371 | 1.2058 | 2016-06-01 | 1.2058 | 0.97518 | 0.1479 | 0.82729 | 0.82729 | 0.82729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82729 | 0.82729 | 0 | -2e-10 | 2e-10 | 2.418e-08% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 0.16374 | 1.1213 | 2016-06-01 | 1.1213 | 0.944 | 0.18279 | 0.76121 | 0.76121 | 0.75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76121 | 0.75474 | 0 | 0 | 0.0064703 | -0.0064703 | -0.85% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0.10005 | 0.96461 | 2016-03-01 | 0.96461 | 0.89107 | 0.13745 | 0.75362 | 0.75362 | 0.64544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64544 | 0.75362 | 0 | 0.10817 | -0.10817 | -14.35% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0.10187 | 0.98219 | 2016-03-01 | 0.98219 | 0.90717 | 0.13814 | 0.76903 | 0.76903 | 0.65405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65405 | 0.76903 | 0 | 0.11498 | -0.11498 | -14.95% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.86127 | 0.74043 | 0 | 0.74043 | 0.74043 | 0.33863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.26843 | 0.33863 | 0.40179 | -0.40179 | -54.27% | Изменение технических решений.Увеличение стоимости.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.82547 | 0.70958 | 0 | 0.70958 | 0.70958 | 0.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70958 | 0.39967 | 0 | 0.14763 | 0.16228 | -0.16228 | -22.87% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 0.50695 | 4.0793 | 2017-03-01 | 4.2833 | 3.5392 | 0 | 3.5392 | 3.5392 | 2.7636 | 0 | 0 | 0.23 | 0.22908 | 0.269 | 1.5225 | 3.0402 | 1.012 | 0.77567 | -0.77567 | -21.92% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.82547 | 0.74151 | 0 | 0.74151 | 0.56389 | 0.39967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0.39967 | 0.34184 | -0.16422 | -29.12% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | НД | НД | НД | 1.2339 | 1.0609 | 0 | 1.0609 | 1.0609 | 0.05719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 0.05719 | 1.0037 | -1.0037 | -94.61% | выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | НД | НД | НД | 1.0444 | 0.89789 | 0 | 0.89789 | 0.89789 | 0.16217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | 0.16217 | 0.73572 | -0.73572 | -81.94% | выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | НД | НД | НД | 0.7217 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.64842 | -0.49 | -100% | перенос срока выполнения работ в связи с корректировкой ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | НД | НД | НД | 0.7217 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.64842 | -0.49 | -100% | перенос срока выполнения работ в связи с корректировкой ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | НД | НД | НД | 1.2287 | 1.0566 | 0 | 1.0566 | 1.0566 | 0.06779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0566 | 0.06779 | 0.98876 | -0.98876 | -93.58% | позднее представление расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 2.5855 | 15.9958 | 2017-06-01 | 15.9958 | 14.3496 | 0 | 14.3496 | 14.3496 | 8.7439 | 0 | 0 | 0.077613 | 0.077613 | 0.174 | 2.1603 | 14.0979 | 6.5061 | 5.6056 | -5.6056 | -39.06% | Экономия средств за счет выполнения части работ хозспособом и использования резервного оборудования
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.20067 | 0 | 0.20067 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | НД | НД | НД | 24.7204 | 21.1937 | 20.5907 | 0.603 | 0.603 | 0.26342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0.26342 | 0.33958 | -0.33958 | -56.31% | задержка поставки оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 11.4402 | 10.0368 | 0 | 10.0368 | 0.66313 | 0.41129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66313 | 0.41129 | 9.6256 | -0.25184 | -37.98% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0.093857 | 0.5529 | 2017-03-01 | 0.5529 | 0.48853 | 0 | 0.48853 | 0.48853 | 0.44823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036275 | 0.055944 | 0.45225 | 0.39229 | 0.040296 | -0.040296 | -8.248% | недоплата в части обеспечительного платежа
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0.097763 | 0.55779 | 2017-03-01 | 0.55779 | 0.49502 | 0 | 0.49502 | 0.49502 | 0.45455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036275 | 0.056135 | 0.45874 | 0.39841 | 0.040474 | -0.040474 | -8.176% | недоплата в части обеспечительного платежа
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.0031 | 0 | 1.0031 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.45797 | 0 | 0.21637 | 0 | 0.32878 | 0 | 1.0031 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 5.4728 | 33.295 | 2016-06-02 | 34.9597 | 30.8973 | 4.2601 | 26.6372 | 19.6113 | 22.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6113 | 22.1373 | 4.4998 | 2.5261 | 12.88% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, заключение договора перенесено по срокам
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 797.451 | 735.9693 | 141.374 | 594.5953 | 352.9902 | 348.5731 | 15.2149 | 9.7328 | 8.3972 | 31.1969 | 181.9471 | 206.9392 | 147.4311 | 100.7043 | 246.0222 | -4.4171 | -1.251% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 781.4112 | 719.1641 | 141.374 | 577.7901 | 351.3602 | 347.0846 | 15.2149 | 9.7328 | 8.3972 | 30.1012 | 181.6371 | 206.5464 | 146.1111 | 100.7043 | 230.7055 | -4.2757 | -1.217% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 13.2266 | 10.8447 | 0.86858 | 9.9761 | 9.9761 | 8.8638 | 0 | 0 | 0.08 | 0.080899 | 4.3144 | 0.73004 | 5.5817 | 8.0529 | 1.1123 | -1.1123 | -11.15% | перенос срока выполнения работ на январь 2018
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0.033429 | 0.43747 | 2016-09-01 | 0.45934 | 0.38579 | 0.04754 | 0.33825 | 0.33825 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 | 0.13924 | 0.19901 | 0 | 0.19901 | -0.19901 | -58.84% | выполнение работ хоз. способом
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 1.9107 | 15.3461 | 2016-03-01 | 28.6326 | 8.9728 | 2.7456 | 6.2272 | 5.3768 | 5.8529 | 0 | 0 | 0 | 0.27591 | 0.39671 | 0.50955 | 4.9801 | 5.0674 | 0.37429 | 0.47607 | 8.854% | досрочное выполнение работ с погашением кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС |  |  |  | 0.98763 | 0.98763 | 0 | 0.98763 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97713 | 0 | 0.010508 | 0 | 0.98763 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 30.0474 | 230.2039 | 2015-06-01 | 183.7409 | 137.9868 | 25.06 | 112.9268 | 95.9868 | 112.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9868 | 112.9206 | 0 | 0.0013834 | 0.0048381 | 16.9352 | 17.64% | План финансирования разделен на 2 титула: G_prj_107000_50781; H_prj_107000_51064
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 30.0474 | 230.2039 | 2015-06-01 | 77.552 | 62.9673 | 51.6265 | 11.3408 | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 11.3408 | -28.2808 | -100% | Фактическое финансирование отражено в титуле- G_prj_107000_50781
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 3.1122 | 26.8434 | 2016-12-01 | 28.1856 | 21.1403 | 0.075115 | 21.0652 | 2.1895 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0.497 | 2.1895 | 0 | 19.4371 | -0.56139 | -25.64% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 0.9368 | 7.1369 | 2016-09-01 | 7.4937 | 6.6241 | 0 | 6.6241 | 6.0594 | 0.54677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40606 | 6.0594 | 0.14071 | 6.0773 | -5.5126 | -90.98% | Перенос финансирования на 2018 год в связи с окончанием работ в конце декабря 2017 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 1.7391 | 15.9445 | 2016-06-01 | 16.7417 | 11.4471 | 3.388 | 8.0591 | 8.0591 | 7.8999 | 6.708 | 6.708 | 0.90456 | 0.90456 | 0.287 | 0.28729 | 0.15948 | 0 | 0.15919 | -0.15919 | -1.975% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0.086317 | 0.67 | 2016-03-01 | 0.67 | 0.48242 | 0.16552 | 0.3169 | 0.3169 | 0.31216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31216 | 0.3169 | 0 | 0.0047333 | -0.0047333 | -1.494% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0.16957 | 1.2905 | 2016-03-01 | 1.2905 | 1.0748 | 0.4655 | 0.60933 | 0.59933 | 0.60443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60443 | 0.59933 | 0 | 0.0048978 | 0.0051022 | 0.8513% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС |  |  |  | 0 | 9.8901 | 0 | 9.8901 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 1.8682 | 16.9716 | 2016-06-01 | 16.9716 | 12.1116 | 5.7117 | 6.3999 | 6.3999 | 6.3999 | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0.37575 | 3.3856 | 2016-06-01 | 3.3856 | 2.5114 | 1.995 | 0.51647 | 0.51647 | 0.46675 | 0 | 0 | 0.46675 | 0.46675 | 0 | 0 | 0.049717 | 0 | 0.049717 | -0.049717 | -9.626% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС |  |  |  | 0 | 0.013782 | 0 | 0.013782 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0.013782 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0.051542 | 0.42954 | 2016-03-01 | 0.42954 | 0.36898 | 0.19996 | 0.16902 | 0.16902 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.16902 | 0 | 1.8389e-05 | -1.8389e-05 | -0.01088% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0.050883 | 0.43215 | 2016-03-01 | 0.45375 | 0.42678 | 0 | 0.42678 | 0.42678 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 0.42678 | 0 | 0.35187 | -0.35187 | -82.45% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0.092688 | 0.69772 | 2016-03-01 | 0.73261 | 0.62415 | 0 | 0.62415 | 0.62415 | 0.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026494 | 0.62415 | 0.2743 | 0.32335 | -0.32335 | -51.81% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.082383 | 0.68581 | 2016-03-01 | 0.7201 | 0.61035 | 0 | 0.61035 | 0.61035 | 0.048302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048302 | 0.61035 | 0 | 0.56205 | -0.56205 | -92.09% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0.032492 | 0.26838 | 2016-03-01 | 0.2818 | 0.23987 | 0 | 0.23987 | 0.23987 | 0.009108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009108 | 0.23987 | 0 | 0.23077 | -0.23077 | -96.2% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0.044762 | 0.36783 | 2016-03-01 | 0.38622 | 0.31332 | 0 | 0.31332 | 0.31332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31332 | 0 | 0.31332 | -0.31332 | -100% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0.032695 | 0.32151 | 2016-03-01 | 0.33759 | 0.28791 | 0 | 0.28791 | 0.28791 | 0.022283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022283 | 0.28791 | 0 | 0.26563 | -0.26563 | -92.26% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0.039597 | 0.32184 | 2016-03-01 | 0.33794 | 0.28787 | 0 | 0.28787 | 0.28787 | 0.19252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011406 | 0.28787 | 0.18112 | 0.095352 | -0.095352 | -33.12% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 0.1546 | 1.2619 | 2016-03-01 | 1.325 | 1.1243 | 0 | 1.1243 | 1.1243 | 0.048038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048038 | 1.1243 | 0 | 1.0762 | -1.0762 | -95.73% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполенные в 2016 году
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0.057938 | 0.47693 | 2016-03-01 | 0.47693 | 0.34024 | 0.1872 | 0.15304 | 0.15304 | 0.14055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14055 | 0.15304 | 0 | 0.01249 | -0.01249 | -8.161% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0.061124 | 0.51183 | 2016-03-01 | 0.51183 | 0.36499 | 0.19724 | 0.16775 | 0.16775 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16199 | 0.16775 | 0 | 0.00576 | -0.00576 | -3.434% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0.051531 | 0.44243 | 2016-03-01 | 0.44243 | 0.31914 | 0.18388 | 0.13526 | 0.13526 | 0.13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13304 | 0.13526 | 0 | 0.0022208 | -0.0022208 | -1.642% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0.016461 | 0.15243 | 2016-03-01 | 0.15243 | 0.11175 | 0.06626 | 0.045486 | 0.045486 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045486 | 0 | 0.000486 | -0.000486 | -1.068% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0.052758 | 0.44903 | 2016-03-01 | 0.44903 | 0.32207 | 0.17053 | 0.15154 | 0.15154 | 0.14387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14387 | 0.15154 | 0 | 0.0076699 | -0.00767 | -5.061% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0.045926 | 0.38688 | 2016-03-01 | 0.38688 | 0.28777 | 0.16625 | 0.12152 | 0.12152 | 0.11482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11482 | 0.12152 | 0 | 0.0066989 | -0.0066989 | -5.513% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0.053548 | 0.49481 | 2016-03-01 | 0.49481 | 0.36468 | 0.22797 | 0.13671 | 0.13671 | 0.12464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.13671 | 0 | 0.012066 | -0.012066 | -8.826% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0.053678 | 0.45753 | 2016-03-01 | 0.45753 | 0.32728 | 0.21185 | 0.11543 | 0.11543 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.11543 | 0 | 0.0004348 | -0.0004348 | -0.3767% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0.097975 | 0.78962 | 2016-03-01 | 0.78962 | 0.62663 | 0.37225 | 0.25438 | 0.25438 | 0.21547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21547 | 0.25438 | 0 | 0.038912 | -0.038912 | -15.3% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0.061124 | 0.52943 | 2016-03-01 | 0.52943 | 0.16377 | 0.11042 | 0.053352 | 0.053352 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053352 | 0 | 0.0003522 | -0.0003522 | -0.6601% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 0.13655 | 1.1532 | 2016-03-01 | 1.1532 | 0.84954 | 0.51771 | 0.33183 | 0.33183 | 0.31311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31311 | 0.33183 | 0 | 0.01872 | -0.01872 | -5.642% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0.093232 | 0.82239 | 2016-03-01 | 0.82239 | 0.60499 | 0.37948 | 0.22551 | 0.22551 | 0.19865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19865 | 0.22551 | 0 | 0.02686 | -0.02686 | -11.91% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0.064062 | 0.55829 | 2016-03-01 | 0.55829 | 0.42161 | 0.2404 | 0.18121 | 0.18121 | 0.17105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17105 | 0.18121 | 0 | 0.010168 | -0.010168 | -5.611% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0.07021 | 0.61597 | 2016-06-01 | 0.61597 | 0.44506 | 0.34278 | 0.10228 | 0.10228 | 0.065908 | 0 | 0 | 0.065908 | 0.065908 | 0 | 0 | 0.036372 | 0 | 0.036372 | -0.036372 | -35.56% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0.22014 | 2.4192 | 2016-12-01 | 2.5402 | 1.5569 | 0.76693 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001 | 0.29145 | 0.29145 | 0.49856 | 0.49856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11e-14% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 2.8293 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.8084 | -0.42 | -100% | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 0.97944 | 6.5863 | 2017-03-01 | 6.5863 | 3.8778 | 2.648 | 1.2298 | 1.2298 | 0.85575 | 0 | 0 | 0.42999 | 0.42999 | 0.379 | 0.36921 | 0.42079 | 0.056541 | 0.37404 | -0.37404 | -30.41% | Экономия средств за счет выполнения работ хозспособом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 0.22303 | 2.2154 | 2017-06-01 | 2.2154 | 2.1726 | 0 | 2.1726 | 2.1726 | 0.44129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1726 | 0.44129 | 1.7313 | -1.7313 | -79.69% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | НД | НД | НД | 6.5901 | 5.23 | 0 | 5.23 | 5.23 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26786 | 0 | 4.9621 | 0.22709 | 5.0029 | -5.0029 | -95.66% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, задержка процедуры выбора подрядчика
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 0.71078 | 6.0977 | 2017-06-01 | 6.0978 | 5.276 | 0 | 5.276 | 5.276 | 0.40279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.276 | 0.40279 | 4.8732 | -4.8732 | -92.37% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 0.17809 | 1.7374 | 2017-06-01 | 1.7374 | 1.5122 | 0 | 1.5122 | 1.5122 | 0.27237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0.27237 | 1.2398 | -1.2398 | -81.99% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 1.5076 | 9.5763 | 2015-09-01 | 10.0551 | 8.5386 | 0.93604 | 7.6026 | 7.6026 | 7.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 5.9196 | 3.7926 | 1.3269 | 0.35601 | -0.35601 | -4.683% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 1.3817 | 8.7694 | 2015-09-01 | 9.2079 | 7.8549 | 0.9862 | 6.8687 | 6.8687 | 6.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 4.9779 | 3.9487 | 1.5042 | 0.38653 | -0.38653 | -5.627% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 14.5783 | 13.7652 | 0 | 13.7652 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 13.7652 | -4.5576 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | НД | НД | НД | 22.3087 | 20.8303 | 0 | 20.8303 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 20.8303 | -6.667 | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 0.59656 | 7.2769 | 2016-06-01 | 7.6408 | 6.2394 | 0.70243 | 5.537 | 5.537 | 1.8644 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56402 | 0 | 1.3004 | 4.977 | 0 | 3.6726 | -3.6726 | -66.33% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 1.1863 | 16.3217 | 2016-09-01 | 17.1378 | 14.3158 | 3.1216 | 11.1942 | 11.1942 | 6.3215 | 0 | 0 | 1.21 | 1.207 | 1.52 | 3.1897 | 8.4642 | 1.9249 | 4.8727 | -4.8727 | -43.53% | Не выполнение подрядчиком обязательств в сроки установленные договором
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.88182 | 0 | 0.88182 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.55574 | 0 | 0.32608 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.3177 | 0 | 1.3177 | 0 | 1.3177 | 0 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0.39993 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.9042 | 0 | 1.9042 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0.39984 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.40031 | 0 | 0.40031 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 29.6859 | 0 | 29.6859 | 0 | 29.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39962 | 0 | 29.2863 | 0 | 29.6859 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 31.2172 | 0 | 31.2172 | 0 | 31.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 29.7961 | 0 | 31.2172 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39998 | 0 | 0.39998 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.40014 | 0 | 0.40014 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39947 | 0 | 0.39947 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.39915 | 0 | 0.39915 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.40036 | 0 | 0.40036 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.62121 | 0 | 0.62121 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 |  | погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.022673 | 0 | 0.022673 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0.022673 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0062728 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0.0062728 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 23.7399 | 0 | 23.7399 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 0 | 11.8351 | 0 | 3.3979 | 0 | 8.5069 | 0 | 23.7399 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.1271 | 0 | 0.1271 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 |  | выполнение работ по договору ТП
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.042746 | 0 | 0.042746 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.0025679 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0.0025679 |  | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 26.6201 | 266.384 | 2016-09-01 | 279.7032 | 236.8996 | 36.4896 | 200.41 | 121.9445 | 70.7794 | 1.8155 | 1.8155 | 4.1814 | 4.1814 | 43.3353 | 51.6187 | 72.6123 | 13.1639 | 129.6306 | -51.165 | -41.96% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 16.0398 | 16.8052 | 0 | 16.8052 | 1.63 | 1.4885 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.31 | 0.39285 | 1.32 | 0 | 15.3167 | -0.14145 | -8.678% | НД
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 5.927 | 5.0716 | 0 | 5.0716 | 0.33 | 0.39285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.39285 | 0.02 | 0 | 4.6788 | 0.062845 | 19.04% | корректировка проектных решений незначительное увеличение стоимости
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 10.1129 | 10.6379 | 0 | 10.6379 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 10.6379 | -1.3 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 190.8787 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 188.1 | -42 | -100% | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 190.8787 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 188.1 | -42 | -100% | Позднее заключение договора подряда
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | НД | НД | НД | 190.8787 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 188.1 | -42 | -100% | Позднее заключение договора подряда
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1605.0319 | 1559.2706 | 23.9204 | 1535.3502 | 249.9074 | 172.9802 | 49.8848 | 49.8779 | 7.7842 | 5.2637 | 22.2453 | 79.7527 | 169.9931 | 38.0859 | 1362.37 | -76.9272 | -30.78% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1424.9785 | 1380.0259 | 12.4018 | 1367.6241 | 200.8182 | 103.4151 | 23.5786 | 23.5717 | 7.3842 | 4.8548 | 14.2453 | 51.9618 | 155.61 | 23.0268 | 1264.2091 | -97.4031 | -48.5% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 16.0579 | 93.7261 | 2016-03-01 | 98.4124 | 82.2297 | 10.4859 | 71.7438 | 71.7438 | 71.6963 | 21.6753 | 21.6753 | 0 | 0 | 11.7765 | 44.6726 | 38.292 | 5.3483 | 0.047532 | -0.047532 | -0.06625% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | НД | НД | НД | 39.922 | 40.0675 | 0 | 40.0675 | 0.93072 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.85222 | 0 | 39.989 | -0.85222 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | НД | НД | НД | 39.7228 | 39.8684 | 0 | 39.8684 | 0.73161 | 0.061706 | 0 | 0 | 0.061706 | 0.061706 | 0 | 0 | 0.6699 | 0 | 39.8067 | -0.6699 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | НД | НД | НД | 39.5326 | 39.6782 | 0 | 39.6782 | 0.54139 | 0.045662 | 0 | 0 | 0.045662 | 0.045662 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 39.6325 | -0.49572 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | НД | НД | НД | 39.7311 | 39.8767 | 0 | 39.8767 | 0.73985 | 0.062402 | 0 | 0 | 0.062402 | 0.062402 | 0 | 0 | 0.67745 | 0 | 39.8143 | -0.67745 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6345 | 39.7801 | 0 | 39.7801 | 0.64326 | 0.054254 | 0 | 0 | 0.054254 | 0.054254 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 39.7258 | -0.589 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6804 | 39.8259 | 0 | 39.8259 | 0.68915 | 0.058125 | 0 | 0 | 0.058125 | 0.058125 | 0 | 0 | 0.63102 | 0 | 39.7678 | -0.63102 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | НД | НД | НД | 39.3888 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0.39754 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 39.5008 | -0.36401 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | НД | НД | НД | 39.3888 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0.39754 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 39.5008 | -0.36401 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | НД | НД | НД | 39.9331 | 40.0787 | 0 | 40.0787 | 0.94191 | 0.079444 | 0 | 0 | 0.079444 | 0.079444 | 0 | 0 | 0.86246 | 0 | 39.9993 | -0.86246 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | НД | НД | НД | 39.3104 | 39.456 | 0 | 39.456 | 0.31918 | 0.026921 | 0 | 0 | 0.026921 | 0.026921 | 0 | 0 | 0.29226 | 0 | 39.4291 | -0.29226 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | НД | НД | НД | 40.0313 | 40.1769 | 0 | 40.1769 | 1.0401 | 0.087726 | 0 | 0 | 0.087726 | 0.087726 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 40.0892 | -0.95238 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | НД | НД | НД | 39.919 | 37.0838 | 0 | 37.0838 | 0.92781 | 0.078255 | 0 | 0 | 0.078255 | 0.078255 | 0 | 0 | 0.84956 | 0 | 37.0056 | -0.84956 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | НД | НД | НД | 40.147 | 40.2926 | 0 | 40.2926 | 1.1558 | 0.097485 | 0 | 0 | 0.097485 | 0.097485 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 40.1951 | -1.0583 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6711 | 39.8166 | 0 | 39.8166 | 0.67982 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.057339 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.62249 | 0 | 39.7593 | -0.62249 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | НД | НД | НД | 39.6711 | 36.8359 | 0 | 36.8359 | 0.67983 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.057339 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.62249 | 0 | 36.7785 | -0.62249 | -91.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 42.6115 | 42.7571 | 0 | 42.7571 | 3.6203 | 0.30535 | 0 | 0 | 0.30535 | 0.30535 | 0 | 0 | 3.3149 | 0 | 42.4517 | -3.3149 | -91.57% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 39.3233 | 39.4689 | 0 | 39.4689 | 0.3321 | 0.02801 | 0 | 0 | 0.02801 | 0.02801 | 0 | 0 | 0.30409 | 0 | 39.4409 | -0.30409 | -91.57% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 41.5631 | 38.7279 | 0 | 38.7279 | 1.2398 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.10457 | 0 | 0 | 1.1352 | 0 | 38.6234 | -1.1352 | -91.57% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | НД | НД | НД | 41.3762 | 41.5218 | 0 | 41.5218 | 2.385 | 0.20116 | 0 | 0 | 0.20116 | 0.20116 | 0 | 0 | 2.1838 | 0 | 41.3206 | -2.1838 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | НД | НД | НД | 40.9194 | 41.065 | 0 | 41.065 | 1.9282 | 0.16263 | 0 | 0 | 0.16263 | 0.16263 | 0 | 0 | 1.7656 | 0 | 40.9023 | -1.7656 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 36.2771 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 36.2771 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 36.2771 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 37.7242 | 0 | 37.7242 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 37.7007 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | НД | НД | НД | 36.1527 | 37.7242 | 0 | 37.7242 | 0.27776 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 37.7007 | -0.25434 | -91.57% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | НД | НД | НД | 40.5594 | 42.2517 | 0 | 42.2517 | 1.5682 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 42.1194 | -1.4359 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | НД | НД | НД | 40.6947 | 42.387 | 0 | 42.387 | 1.7035 | 0.14368 | 0 | 0 | 0.14368 | 0.14368 | 0 | 0 | 1.5598 | 0 | 42.2433 | -1.5598 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | НД | НД | НД | 41.1704 | 42.8627 | 0 | 42.8627 | 2.1792 | 0.1838 | 0 | 0 | 0.1838 | 0.1838 | 0 | 0 | 1.9954 | 0 | 42.6789 | -1.9954 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | НД | НД | НД | 41.0082 | 42.7005 | 0 | 42.7005 | 2.017 | 0.17012 | 0 | 0 | 0.17012 | 0.17012 | 0 | 0 | 1.8469 | 0 | 42.5303 | -1.8469 | -91.57% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 8.3367 | 45.5196 | 2016-09-01 | 47.7955 | 40.686 | 0 | 40.686 | 40.686 | 2.3939 | 0 | 0 | 2.393 | 2.3939 | 0 | 0 | 38.293 | 0 | 38.2921 | -38.2921 | -94.12% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 3.4523 | 30.4534 | 2017-06-01 | 30.4534 | 22.9178 | 0 | 22.9178 | 22.9178 | 18.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7727 | 21.8178 | 15.5689 | 4.5762 | -4.5762 | -19.97% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 2.9139 | 11.1746 | 2016-03-01 | 11.1746 | 4.199 | 1.3877 | 2.8113 | 2.8113 | 2.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | 2.8113 | 0.17247 | 0.022463 | -0.022463 | -0.799% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.95649 | 0.77816 | 0 | 0.77816 | 0.77816 | 0.027752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77816 | 0.027752 | 0.75041 | -0.75041 | -96.43% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.38323 | 0.29644 | 0 | 0.29644 | 0.29644 | 0.033265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29644 | 0.033265 | 0.26317 | -0.26317 | -88.78% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.38323 | 0.29644 | 0 | 0.29644 | 0.29644 | 0.029808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29644 | 0.029808 | 0.26663 | -0.26663 | -89.94% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.1267 | 0.9171 | 0 | 0.9171 | 0.9171 | 0.054248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 0.054248 | 0.86285 | -0.86285 | -94.08% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.75246 | 0.61453 | 0 | 0.61453 | 0.61453 | 0.034038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61453 | 0.034038 | 0.5805 | -0.5805 | -94.46% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.0691 | 0.87055 | 0 | 0.87055 | 0.87055 | 0.051558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87055 | 0.051558 | 0.81899 | -0.81899 | -94.08% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | НД | НД | НД | 2.6984 | 2.1879 | 0 | 2.1879 | 2.1879 | 0.076282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 0.076282 | 2.1116 | -2.1116 | -96.51% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.43691 | 0.34257 | 0 | 0.34257 | 0.34257 | 0.032343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34257 | 0.032343 | 0.31023 | -0.31023 | -90.56% | позднее проведение ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.0573 | 0.85693 | 0 | 0.85693 | 0.85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85693 | 0 | 0.85693 | -0.85693 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74743 | 0.6051 | 0 | 0.6051 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0.6051 | -0.6051 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74743 | 0.6051 | 0 | 0.6051 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0.6051 | -0.6051 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74429 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | -0.59679 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.1317 | 0.91216 | 0 | 0.91216 | 0.91216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91216 | 0 | 0.91216 | -0.91216 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.74429 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | -0.59679 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | НД | НД | НД | 0.73404 | 0.59299 | 0 | 0.59299 | 0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59299 | 0 | 0.59299 | -0.59299 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | НД | НД | НД | 0.7924 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | НД | НД | НД | 0.68303 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | НД | НД | НД | 0.36926 | 0.29587 | 0 | 0.29587 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0.29587 | -0.29587 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | НД | НД | НД | 0.36926 | 0.29587 | 0 | 0.29587 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0.29587 | -0.29587 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | НД | НД | НД | 0.68303 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | НД | НД | НД | 0.68303 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0.55468 | -0.55468 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.2163 | 0.97178 | 0 | 0.97178 | 0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0.97178 | -0.97178 | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 10.1123 | 50.4704 | 2016-09-01 | 52.9939 | 47.354 | 0 | 47.354 | 1.3688 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 0 | 1.2781 | 46.0759 | -0.090733 | -6.628% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | НД | НД | НД | 6.8026 | 5.558 | 0 | 5.558 | 5.558 | 0.25617 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 3.0277 | 0.25617 | 5.3018 | -5.3018 | -95.39% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | НД | НД | НД | 0.90697 | 0.7496 | 0 | 0.7496 | 0.7496 | 0.063501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7496 | 0.063501 | 0.6861 | -0.6861 | -91.53% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | НД | НД | НД | 9.0502 | 9.0502 | 0 | 9.0502 | 9.0502 | 1.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9001 | 9.0502 | 0 | 7.1501 | -7.1501 | -79% | Согласно технического задания на проектирование, разработана проектная документация с двумя вариантами реализации противопаводковых мероприятий. Решение по реализуемому варианту не принято.
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0.48735 | 2.988 | 2015-09-01 | 3.2058 | 2.4315 | 0.52816 | 1.9033 | 1.9033 | 1.8964 | 1.9033 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069119 | -0.0069119 | -0.3631% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 180.0534 | 179.2447 | 11.5186 | 167.7261 | 49.0893 | 69.5651 | 26.3062 | 26.3062 | 0.4 | 0.40887 | 8 | 27.7909 | 14.3831 | 15.0592 | 98.1609 | 20.4759 | 41.71% | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 30.3217 | 175.212 | 2011-09-01 | 175.212 | 175.212 | 11.4962 | 163.7158 | 45.079 | 69.0569 | 26.3062 | 26.3062 | 0 | 0 | 8 | 27.6915 | 10.7728 | 15.0592 | 94.6589 | 23.9779 | 53.19% | досрочное выполнение работ с погашением кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 0.14262 | 4.6108 | 2016-12-01 | 4.8414 | 4.0327 | 0.02242 | 4.0103 | 4.0103 | 0.50828 | 0 | 0 | 0.4 | 0.40887 | 0 | 0.099414 | 3.6103 | 0 | 3.502 | -3.502 | -87.33% | Перенос фактических сроков оплаты с учетом условий заключенных договоров
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 2282.2864 | 2129.7032 | 62.3096 | 2067.3936 | 732.9144 | 563.5929 | 174.2622 | 174.2622 | 128.8538 | 128.8538 | 140.5992 | 148.8828 | 289.1991 | 111.594 | 1503.8006 | -169.3214 | -23.1% | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 2282.2864 | 2129.7032 | 62.3096 | 2067.3936 | 732.9144 | 563.5929 | 174.2622 | 174.2622 | 128.8538 | 128.8538 | 140.5992 | 148.8828 | 289.1991 | 111.594 | 1503.8006 | -169.3214 | -23.1% | НД
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 102.9006 | 741.3737 | 2017-03-01 | 650.3008 | 533.3811 | 18.6334 | 514.7477 | 165.08 | 11.7642 | 1.9528 | 1.9528 | 0 | 0 | 9.0487 | 9.0613 | 154.0784 | 0.7501 | 502.9834 | -153.3158 | -92.87% | не предоставление подрядчиком банковской гарантии для оплаты аванса
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 151.4554 | 935.7508 | 2017-03-01 | 935.7508 | 949.5034 | 23.7961 | 925.7073 | 4 | 4.6564 | 2.5315 | 2.5315 | 0.54815 | 0.54815 | 0.49286 | 1.0316 | 0.4275 | 0.54511 | 921.0509 | 0.6564 | 16.41% | досрочное выполнение работ
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 81.7479 | 663.0808 | 2016-12-01 | 560.1075 | 531.8852 | 15.2871 | 516.5981 | 453.4938 | 453.4923 | 169.7779 | 169.7779 | 128.3057 | 128.3057 | 109.0563 | 138.7899 | 46.354 | 16.6188 | 63.1058 | -0.0015391 | -0.0003394% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 81.7479 | 663.0808 | 2016-12-01 | 136.1273 | 114.9334 | 4.5929 | 110.3405 | 110.3405 | 93.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0014 | 0 | 88.3391 | 93.68 | 16.6605 | -16.6605 | -15.1% | фактическое финансирование отражено по титулу F_prj_107000_48194
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 232.0689 | 194.4588 | 5.6592 | 188.7996 | 157.5112 | 152.5701 | 14.8021 | 14.8021 | 125.7485 | 125.739 | 13.6742 | 11.8449 | 3.2864 | 0.18402 | 36.2295 | -4.9411 | -3.137% | НД
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 9.9408 | 37.5738 | 2012-03-01 | 37.5738 | 37.5738 | 5.2803 | 32.2934 | 3.0608 | 0.20998 | 0.020493 | 0.020493 | 0.009507 | 0 | 0.030803 | 0.005474 | 3 | 0.18402 | 32.0835 | -2.8508 | -93.14% | Не выполнение в связи с отсутствием согласованной трассы ЛЭП, в настоящее время проводится корректировка ПСД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 25.5577 | 179.5747 | 2016-12-01 | 188.5535 | 152.4451 | 0 | 152.4451 | 152.4451 | 150.6412 | 14.7817 | 14.7817 | 125.739 | 125.739 | 11.9245 | 10.1206 | 0 | 0 | 1.8039 | -1.8039 | -1.183% | фактическая экономия сметной стоимости
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 0.36515 | 2.0135 | 2013-03-01 | 2.6042 | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 0 | 0 | 3.3e-07 | -3.3e-07 | -1.92e-05% | отклонений нет
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0.3524 | 3.1785 | 2016-06-01 | 3.3375 | 2.721 | 0.37886 | 2.3422 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 2.3422 | -0.2864 | -100% | позднее представление расчетных документов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0.32493 | 0.32493 | 0.30935 | 0.015571 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0.015571 | -0.015571 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.32493 | 0.32493 | 0.30935 | 0.015571 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0.015571 | -0.015571 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 2003.2206 | 1953.7724 | 155.0037 | 1798.7687 | 888.1464 | 791.1294 | 301.4336 | 301.4336 | 73.97 | 105.975 | 128.5723 | 179.8314 | 384.1705 | 203.8894 | 1007.6393 | -97.017 | -10.92% | НД
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | НД | НД | НД | 0.37 | 0.37 | 0.072326 | 0.29767 | 0.29767 | 0.29767 | 0.29767 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | НД | НД | НД | 101.1449 | 101.1449 | 76.8644 | 24.2805 | 24.2805 | 24.2805 | 24.2805 | 24.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | НД | НД | НД | 24.3136 | 24.3136 | 0 | 24.3136 | 24.3136 | 24.3136 | 24.3136 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | НД | НД | НД | 1.6535 | 1.6535 | 0 | 1.6535 | 0.21567 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21567 | 0.1768 | 1.4767 | -0.03887 | -18.02% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | НД | НД | НД | 4.0515 | 4.0515 | 0 | 4.0515 | 0.45017 | 0.44583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44583 | 0.45017 | 0 | 3.6057 | -0.0043389 | -0.9638% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | НД | НД | НД | 2.478 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0.6195 | 0.64209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64209 | 0.6195 | 0 | 1.8359 | 0.022592 | 3.647% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | НД | НД | НД | 7.6995 | 7.6995 | 0 | 7.6995 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 7.6995 | -1.2833 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | НД | НД | НД | 2.9183 | 2.9183 | 0 | 2.9183 | 0.83379 | 0.97763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97763 | 0.83379 | 0 | 1.9406 | 0.14385 | 17.25% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | НД | НД | НД | 6.886 | 6.886 | 0 | 6.886 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 6.886 | -0.7825 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | НД | НД | НД | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.51 | -0.17 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | НД | НД | НД | 0.99275 | 0.99275 | 0 | 0.99275 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0.99275 | -0.3971 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | НД | НД | НД | 0.744 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.744 | -0.186 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | НД | НД | НД | 12.46 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0.7 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.498 | 11.962 | -0.202 | -28.86% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | НД | НД | НД | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 2.89 | -0.1156 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | НД | НД | НД | 2.1714 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 2.1714 | -0.1848 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | НД | НД | НД | 54.7368 | 54.7368 | 0 | 54.7368 | 17.8947 | 14.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4018 | 17.8947 | 0 | 40.335 | -3.4929 | -19.52% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | НД | НД | НД | 2.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.21 | -0.13 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | НД | НД | НД | 1.2474 | 1.2474 | 0 | 1.2474 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 1.2474 | -0.1848 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | НД | НД | НД | 2.375 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 2.375 | -0.475 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | НД | НД | НД | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 4.24 | -0.53 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | НД | НД | НД | 1.3843 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 1.3843 | -0.15381 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | НД | НД | НД | 0.25087 | 0.25087 | 0 | 0.25087 | 0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0.25087 | -0.062717 | -100% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | НД | НД | НД | 2.1019 | 2.1019 | 0 | 2.1019 | 0.55312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55312 | 0 | 0 | 0 | 2.1019 | -0.55312 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | НД | НД | НД | 7.2992 | 7.2992 | 0.78554 | 6.5137 | 2.4839 | 2.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 2.4736 | 0 | 0 | 4.0401 | -0.010288 | -0.4142% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | НД | НД | НД | 1.861 | 1.861 | 0.63248 | 1.2285 | 0.49998 | 0.42629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49998 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.80222 | -0.073683 | -14.74% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | НД | НД | НД | 1.1927 | 1.1927 | 0.20768 | 0.98503 | 0.98503 | 0.84446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98503 | 0.84446 | 0 | 0 | 0.14057 | -0.14057 | -14.27% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | НД | НД | НД | 1.5185 | 1.5185 | 0.28792 | 1.2306 | 0.83454 | 0.77384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83454 | 0.77384 | 0 | 0 | 0.45672 | -0.060692 | -7.273% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | НД | НД | НД | 0.78675 | 0.78675 | 0.10266 | 0.68409 | 0.21641 | 0.17768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21641 | 0.17768 | 0 | 0 | 0.50641 | -0.038725 | -17.89% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | НД | НД | НД | 0.79862 | 0.79862 | 0 | 0.79862 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0.79862 | -0.26621 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | НД | НД | НД | 6.4607 | 6.4607 | 0 | 6.4607 | 0.58734 | 0.85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 0.85561 | 5.6051 | 0.26827 | 45.68% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | НД | НД | НД | 0.45359 | 0.45359 | 0 | 0.45359 | 0.1134 | 0.11339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11339 | 0.1134 | 0 | 0.34021 | -1.18e-05 | -0.01041% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | НД | НД | НД | 13.7084 | 13.7084 | 1.1686 | 12.5398 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 12.5398 | -1.2317 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | НД | НД | НД | 8.2713 | 8.2713 | 4.1852 | 4.086 | 1.6635 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 1.6635 | 0 | 2.5985 | -0.17605 | -10.58% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | НД | НД | НД | 81.1521 | 81.1521 | 14.73 | 66.4221 | 15.5254 | 14.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.376 | 15.5254 | 0 | 52.0461 | -1.1494 | -7.403% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | НД | НД | НД | 9.082 | 9.082 | 5.286 | 3.796 | 1.8571 | 1.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8571 | 1.5693 | 0 | 0 | 2.2267 | -0.28782 | -15.5% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | НД | НД | НД | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 11.3053 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 11.3053 | -11.3053 | -100% | позднее предоставление расчетных документов
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | НД | НД | НД | 12.056 | 12.056 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | НД | НД | НД | 13.414 | 13.414 | 0 | 13.414 | 13.414 | 13.414 | 13.414 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | НД | НД | НД | 8.694 | 8.694 | 0 | 8.694 | 8.694 | 8.694 | 8.694 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | НД | НД | НД | 11.678 | 11.678 | 0 | 11.678 | 11.678 | 11.678 | 11.678 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | НД | НД | НД | 12.658 | 12.658 | 0 | 12.658 | 12.658 | 12.658 | 12.658 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | НД | НД | НД | 12.348 | 12.348 | 4.116 | 8.232 | 8.232 | 8.232 | 8.232 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | НД | НД | НД | 41.5397 | 41.5397 | 0 | 41.5397 | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5327 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | НД | НД | НД | 18.6045 | 18.6045 | 0 | 18.6045 | 5.5454 | 5.5454 | 5.5454 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0591 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | НД | НД | НД | 4.5994 | 4.5994 | 0 | 4.5994 | 4.5994 | 2.2392 | 2.2392 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3601 | 0 | 2.3601 | -2.3601 | -51.31% | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 2.2162 | 2.2162 | 1.4113 | 0.80495 | 0.80495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80495 | 0 | 0.80495 | -0.80495 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | НД | НД | НД | 1.77 | 1.77 | 0 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | -1.77 | -100% | позднее предоставление расчетных документов
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | НД | НД | НД | 0.58481 | 0.83357 | 0 | 0.83357 | 0.58481 | 0.83357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0.58481 | 0 | 0 | 0.24876 | 42.54% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | НД | НД | НД | 3.7639 | 3.7639 | 0 | 3.7639 | 3.7639 | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | НД | НД | НД | 19.84 | 19.84 | 7.5957 | 12.2443 | 12.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2443 | 0 | 12.2443 | -12.2443 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | НД | НД | НД | 16.9041 | 16.9041 | 0 | 16.9041 | 16.9041 | 16.9041 | 16.9041 | 16.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | НД | НД | НД | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | НД | НД | НД | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | НД | НД | НД | 96.1068 | 96.1068 | 0 | 96.1068 | 44.137 | 44.137 | 44.137 | 44.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9698 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | НД | НД | НД | 37.968 | 37.968 | 0 | 37.968 | 5.534 | 5.534 | 5.534 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.434 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | НД | НД | НД | 17 | 17 | 2.5 | 14.5 | 8.35 | 6.35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.35 | 2.35 | 2 | 0 | 8.15 | -2 | -23.95% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | НД | НД | НД | 12.7945 | 12.7945 | 3.5533 | 9.2411 | 7.6803 | 5.4198 | 0 | 0 | 2.8283 | 2.8283 | 2.5915 | 0 | 2.2605 | 2.5915 | 3.8213 | -2.2605 | -29.43% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 27.1328 | 169.2339 | 2016-09-01 | 84.4045 | 114.7376 | 0.42525 | 114.3123 | 71.1715 | 114.3129 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 17.0521 | 100.8274 | 53.6194 | 12.9854 | -0.00050386 | 43.1414 | 60.62% | досрочное погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 27.1328 | 169.2339 | 2016-09-01 | 66.1849 | 55.7091 | 3.0119 | 52.6972 | 52.6972 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 27.3972 | 0.85 | 51.8472 | -51.8472 | -98.39% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 3.5827 | 27.9905 | 2015-09-01 | 29.39 | 26.4738 | 1.1732 | 25.3006 | 22.4864 | 20.8756 | 1.0034 | 1.0034 | 19.8766 | 19.8722 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 4.425 | -1.6108 | -7.164% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 4.1349 | 31.8322 | 2015-09-01 | 33.7421 | 28.4015 | 2.0578 | 26.3437 | 26.3437 | 23.9912 | 0.83603 | 0.83603 | 16.479 | 16.479 | 5.9 | 6.416 | 3.1287 | 0.26011 | 2.3526 | -2.3526 | -8.93% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 5.3911 | 33.3894 | 2016-03-01 | 35.0589 | 29.9988 | 13.925 | 16.0738 | 16.0738 | 0.79024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 16.0738 | 0.21024 | 15.2836 | -15.2836 | -95.08% | Задержка предоставления расчетных документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 32.2136 | 196.8802 | 2016-03-01 | 281.9342 | 197.354 | 1.4997 | 195.8543 | 12.0692 | 43.1316 | 4.0909 | 4.0909 | 1.594 | 1.594 | 0 | 0 | 6.3843 | 37.4466 | 152.7227 | 31.0624 | 257.4% | досрочное выполнение работ и их оплата
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0.43353 | 3.4337 | 2015-12-01 | 3.6844 | 2.9881 | 0.49046 | 2.4976 | 2.4976 | 1.7266 | 1.4828 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0.2438 | 1.0148 | 0 | 0.77098 | -0.77098 | -30.87% | Экономия при заключении договора СМР
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 0.29076 | 2.2027 | 2016-06-01 | 2.3128 | 1.8891 | 0 | 1.8891 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 1.8891 | -1.8891 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 1.0593 | 8.7715 | 2016-06-01 | 9.2101 | 7.4408 | 0.3219 | 7.1189 | 7.1189 | 6.7106 | 0 | 0 | 3.2554 | 3.2554 | 0 | 0.39588 | 3.8635 | 3.0594 | 0.40829 | -0.40829 | -5.735% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 0.70662 | 5.5948 | 2016-12-01 | 5.8745 | 4.9075 | 0 | 4.9075 | 4.9075 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49999 | 4.9075 | 0 | 4.4075 | -4.4075 | -89.81% | Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | НД | НД | НД | 1.3489 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | -1.1069 | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.033866 | 0 | 0.033866 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.13636 | 0.71779 | 2017-06-01 | 0.71779 | 0.6385 | 0 | 0.6385 | 0.6385 | 0.017996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6385 | 0.017996 | 0.6205 | -0.6205 | -97.18% | Позднее представление актов выполненных работ
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 0.32602 | 3.1965 | 2016-06-01 | 3.1965 | 2.7291 | 0.49631 | 2.2328 | 2.2328 | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2291 | 2.2328 | 0 | 0.0036874 | -0.0036874 | -0.1651% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.054878 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | -0.043181 | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 0.32091 | 3.3647 | 2016-06-01 | 3.533 | 2.7497 | 0 | 2.7497 | 2.7497 | 0.21888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17373 | 2.7497 | 0.045156 | 2.5308 | -2.5308 | -92.04% | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | НД | НД | НД | 1.9761 | 1.6063 | 0 | 1.6063 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 1.6063 | -1.6063 | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 1.1446 | 0.92342 | 0 | 0.92342 | 0.92342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92342 | 0 | 0.92342 | -0.92342 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.91494 | 0.72948 | 0 | 0.72948 | 0.72948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72948 | 0 | 0.72948 | -0.72948 | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | НД | НД | НД | 14.7554 | 12.4146 | 0 | 12.4146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.4146 | -3 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | НД | НД | НД | 6.723 | 6.723 | 1.968 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | НД | НД | НД | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | НД | НД | НД | 13.95 | 13.95 | 0 | 13.95 | 13.95 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 12.9 | 1.05 | -1.05 | -7.527% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | НД | НД | НД | 7.38 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.38 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 7.5 | 0 | 0.12 | 1.626% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | НД | НД | НД | 19.89 | 19.89 | 0 | 19.89 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 19.89 | -19.89 | -100% | Задержка отгрузки поставщиком
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | НД | НД | НД | 19.56 | 20.2 | 0 | 20.2 | 19.56 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.56 | 20.2 | 0 | 0.64 | 3.272% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | НД | НД | НД | 4.53 | 4.53 | 0 | 4.53 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 4.53 | -4.53 | -100% | Задержка отгрузки поставщиком
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 0.4998 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | НД | НД | НД | 36.9 | 36.9 | 0 | 36.9 | 3 | 2.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 3 | 0 | 33.9983 | -0.098285 | -3.276% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | НД | НД | НД | 0.92223 | 0.92223 | 0 | 0.92223 | 0.92223 | 0.40698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92223 | 0.40698 | 0.51525 | -0.51525 | -55.87% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | НД | НД | НД | 1.9127 | 1.9127 | 0 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9127 | 1.9035 | 0.0091424 | -0.0091424 | -0.478% | отклонений нет
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | НД | НД | НД | 1.3338 | 1.3338 | 0 | 1.3338 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 1.3338 | -1.3338 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | НД | НД | НД | 12.2673 | 12.2673 | 0 | 12.2673 | 12.2673 | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 12.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | НД | НД | НД | 0.199 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.485 | 0.485 | 0 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | НД | НД | НД | 0.062 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | НД | НД | НД | 0.23692 | 0.23692 | 0 | 0.23692 | 0.23692 | 0.23692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23692 | 0.23692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | НД | НД | НД | 0.082512 | 0.082512 | 0 | 0.082512 | 0.082512 | 0.082512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082512 | 0.082512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | НД | НД | НД | 0.05125 | 0.05125 | 0 | 0.05125 | 0.05125 | 0.05125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05125 | 0.05125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | НД | НД | НД | 0.0719 | 0.0719 | 0 | 0.0719 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0.0719 | -0.0719 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | НД | НД | НД | 0.04991 | 0.04991 | 0 | 0.04991 | 0.04991 | 0.04991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04991 | 0.04991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | НД | НД | НД | 0.06191 | 0.06191 | 0 | 0.06191 | 0.06191 | 0.06191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06191 | 0.06191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | НД | НД | НД | 0.0505 | 0.0505 | 0 | 0.0505 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0.0505 | -0.0505 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | НД | НД | НД | 0.06486 | 0.06486 | 0 | 0.06486 | 0.06486 | 0.06486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06486 | 0.06486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.087375 | 0.087375 | 0 | 0.087375 | 0.087375 | 0.087375 | 0.087375 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0.16407 | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0 | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0.15285 | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0 | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0.089461 | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0 | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | НД | НД | НД | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0.08622 | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | НД | НД | НД | 9.2303 | 9.2303 | 0 | 9.2303 | 9.2303 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2303 | 9.18 | 0 | 0 | 0.05026 | -0.05026 | -0.5445% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | НД | НД | НД | 4.0052 | 4.0052 | 0 | 4.0052 | 4.0052 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0052 | 3.599 | 0 | 0 | 0.4062 | -0.4062 | -10.14% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | НД | НД | НД | 1.36 | 1.36 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.3452 | 0 | 0 | 0.014802 | -0.014802 | -1.088% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | НД | НД | НД | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.88347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88347 | 0 | 0 | 0.11653 | -0.11653 | -11.65% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | НД | НД | НД | 15.22 | 15.22 | 0 | 15.22 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 15.22 | -15.22 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | НД | НД | НД | 5.196 | 5.196 | 0 | 5.196 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 5.196 | -5.196 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | НД | НД | НД | 0.2476 | 0.2476 | 0 | 0.2476 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0.2476 | -0.2476 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | НД | НД | НД | 1.6371 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | -1.6371 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | НД | НД | НД | 2.0671 | 2.0671 | 0 | 2.0671 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 2.0671 | -2.0671 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | НД | НД | НД | 0.50983 | 0.50983 | 0 | 0.50983 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.50983 | -0.50983 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | НД | НД | НД | 0.41634 | 0.41634 | 0 | 0.41634 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0.41634 | -0.41634 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | НД | НД | НД | 0.19606 | 0.19606 | 0 | 0.19606 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0.19606 | -0.19606 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | НД | НД | НД | 31.548 | 31.548 | 0 | 31.548 | 31.548 | 31.438 | 0 | 0 | 0 | 31.438 | 31.548 | 0 | 0 | 0 | 0.11003 | -0.11003 | -0.3488% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.498 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.499 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.42288 | 0 | 0 | 0.076119 | -0.076119 | -15.25% | экономия при заключении договора поставки
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0.472 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0.472 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.4 | 0 | 0 | 0.072 | -0.072 | -15.25% | экономия при заключении договора поставки
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | НД | НД | НД | 78.1107 | 78.1107 | 0 | 78.1107 | 78.1107 | 66.7409 | 60.0668 | 60.0668 | 6.6741 | 6.6741 | 11.3698 | 0 | 0 | 0 | 11.3698 | -11.3698 | -14.56% | Экономия по результатам конкурсных процедур
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | НД | НД | НД | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | НД | НД | НД | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 11.3 | -5.9 | -100% | Перенос сроков оплаты в соответствии с заключенным договором
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | НД | НД | НД | 3.28 | 3.28 | 0 | 3.28 | 1.0933 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 1.0933 | 2.1867 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | НД | НД | НД | 57.2123 | 57.2123 | 0 | 57.2123 | 8.0097 | 8.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 8.0097 | 49.2026 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | НД | НД | НД | 29.084 | 29.084 | 0 | 29.084 | 4.8483 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 4.8483 | 24.2357 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | НД | НД | НД | 17.6587 | 17.6587 | 0 | 17.6587 | 3.5454 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5454 | 2.9919 | 14.6668 | -0.55345 | -15.61% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | НД | НД | НД | 201.5863 | 197.945 | 0 | 197.945 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 197.945 | -8.26 | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | НД | НД | НД | 0 | 3.2587 | 0 | 3.2587 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 3.2587 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | НД | НД | НД | 0 | 12.1703 | 0 | 12.1703 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 12.1703 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | НД | НД | НД | 0 | 10.4602 | 0 | 10.4602 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 10.4602 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 1.115 | 0 | 1.115 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 1.115 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | НД | НД | НД | 0 | 14.4547 | 0 | 14.4547 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 14.4547 |  | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 |  | выполнение работ по договору ТП
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | НД | НД | НД | 44.3709 | 42.2531 | 0.10711 | 42.146 | 42.146 | 42.1267 | 0 | 0 | 0.07 | 0.070126 | 0 | 0 | 42.076 | 42.0566 | 0.019277 | -0.019277 | -0.04574% | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г | НД | НД | НД | НД | 2832.062 | 2540.7448 | 709.8389 | 1830.9059 | 659.9214 | 688.6531 | 120.9626 | 152.0923 | 104.5552 | 90.8773 | 198.6286 | 225.5311 | 235.7749 | 220.1523 | 1142.2528 | 28.7317 | 4.354% | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 795.8704 | 791.0938 | 115.3749 | 675.7189 | 110.0169 | 132.4344 | 11.5505 | 42.6801 | 36.3488 | 22.6654 | 30.3411 | 23.301 | 31.7766 | 43.7879 | 543.2845 | 22.4175 | 20.38% | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 795.8704 | 791.0938 | 115.3749 | 675.7189 | 110.0169 | 132.4344 | 11.5505 | 42.6801 | 36.3488 | 22.6654 | 30.3411 | 23.301 | 31.7766 | 43.7879 | 543.2845 | 22.4175 | 20.38% | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 288.3942 | 288.3942 | 43.0622 | 245.332 | 33.866 | 73.6307 | 4.2372 | 29.2098 | 6.3518 | 14.0093 | 11.427 | 9.0294 | 11.85 | 21.3822 | 171.7013 | 39.7647 | 117.4% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 470.538 | 470.538 | 70.2594 | 400.2785 | 55.255 | 50.9159 | 6.9133 | 13.1778 | 10.3635 | 7.9797 | 18.6441 | 11.7546 | 19.3341 | 18.0038 | 349.3627 | -4.3392 | -7.853% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | НД | НД | НД | 3.277 | 3.277 | 0.5133 | 2.7637 | 0.46062 | 0 | 0.1 | 0 | 0.145 | 0 | 0.0675 | 0 | 0.14812 | 0 | 2.7637 | -0.46062 | -100% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | НД | НД | НД | 9.8311 | 9.8311 | 1.5399 | 8.2912 | 1.3819 | 1.5106 | 0.3 | 0.29258 | 0.435 | 0.67642 | 0.2025 | 0.30705 | 0.44437 | 0.23453 | 6.7806 | 0.12872 | 9.315% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 23.8301 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 19.0535 | 6.3773 | 0 | 0 | 19.0535 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 4.1673 | 12.6762 | -12.6762 | -66.53% | НД
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 3.1877 | 22.6092 | 2016-12-01 | 23.8301 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 19.0535 | 6.3773 | 0 | 0 | 19.0535 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 4.1673 | 12.6762 | -12.6762 | -66.53% | Задержка предоставления расчетных документов
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1719.0862 | 1499.4709 | 531.981 | 967.4899 | 477.5558 | 490.9542 | 72.0574 | 72.0574 | 68.2064 | 68.2119 | 165.8877 | 199.3166 | 171.4043 | 151.3682 | 476.5358 | 13.3984 | 2.806% | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1653.6693 | 1438.4821 | 528.0408 | 910.4413 | 459.644 | 479.3657 | 66.722 | 66.722 | 66.5355 | 66.5421 | 162.7007 | 196.0728 | 163.6858 | 150.0288 | 431.0756 | 19.7218 | 4.291% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 1653.6693 | 1438.4821 | 528.0408 | 910.4413 | 459.644 | 479.3657 | 66.722 | 66.722 | 66.5355 | 66.5421 | 162.7007 | 196.0728 | 163.6858 | 150.0288 | 431.0756 | 19.7218 | 4.291% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 119.9257 | 707.7754 | 2016-03-01 | 707.7754 | 588.8329 | 312.0496 | 276.7833 | 119.4133 | 199.8132 | 36.785 | 36.785 | 40.515 | 40.5183 | 42.1133 | 57.7013 | 0 | 64.8085 | 76.9702 | 80.3999 | 67.33% | Увеличение финансирования в 2017 году в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 150.1712 | 520.7551 | 2017-03-01 | 520.7551 | 486.9427 | 108.7836 | 378.1592 | 249.8845 | 154.9437 | 20.9337 | 20.9337 | 12.79 | 12.79 | 94.4574 | 98.0492 | 121.7034 | 23.1708 | 223.2154 | -94.9408 | -37.99% | Задержка предоставления расчетных документов
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 47.8782 | 254.8019 | 2016-09-01 | 137.3478 | 115.3653 | 1.15 | 114.2153 | 45.3653 | 114.2151 | 1.2295 | 1.2295 | 8.9005 | 13.2338 | 14.83 | 38.3408 | 20.4053 | 61.411 | 0.00023626 | 68.8498 | 151.8% | Увеличение финансирования в 2017 году в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 47.8782 | 254.8019 | 2016-09-01 | 130.1942 | 102.9429 | 91.6115 | 11.3314 | 34.4965 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 11.3 | 0 | 18.8665 | 0 | 11.3314 | -34.4965 | -100% | Фактический объем финансирования учтен в объекте F_prj_107000_48157
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 6.3631 | 34.2643 | 2016-06-01 | 35.9775 | 33.5387 | 0.55441 | 32.9843 | 0.1386 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.1386 | 32.8457 | 5.92e-07 | 0.0004271% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 17.4712 | 88.2769 | 2016-06-01 | 92.6907 | 87.0151 | 0.71322 | 86.3019 | 0.17831 | 0.17831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17831 | 0.17831 | 86.1236 | -7.41e-07 | -0.0004156% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 4.9448 | 26.2889 | 2016-09-01 | 26.2889 | 20.9522 | 13.1785 | 7.7738 | 7.7738 | 7.7738 | 7.7738 | 7.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | НД | НД | НД | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | -0.49819 | -100% | Подрядчик не получил положительное заключение экспертизы ПСД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | НД | НД | НД | 0 | 0.49847 | 0 | 0.49847 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 |  | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 0.35798 | 2.1417 | 2017-06-01 | 2.1416 | 1.8955 | 0 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4829 | 1.8955 | 0.3217 | 0.090829 | -0.090829 | -4.792% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 25.6032 | 21.0297 | 3.9402 | 17.0895 | 17.0895 | 11.5191 | 5.3355 | 5.3355 | 1.6016 | 1.6005 | 3.187 | 3.2438 | 6.9655 | 1.3394 | 5.5704 | -5.5704 | -32.6% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 25.6032 | 21.0297 | 3.9402 | 17.0895 | 17.0895 | 11.5191 | 5.3355 | 5.3355 | 1.6016 | 1.6005 | 3.187 | 3.2438 | 6.9655 | 1.3394 | 5.5704 | -5.5704 | -32.6% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 1.2172 | 10.3449 | 2016-06-01 | 10.8622 | 8.7172 | 0.49886 | 8.2184 | 8.2184 | 7.2119 | 1.9884 | 1.9884 | 1.6016 | 1.6005 | 3.187 | 3.2438 | 1.4414 | 0.37924 | 1.0064 | -1.0064 | -12.25% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 0.39256 | 3.6358 | 2017-06-01 | 3.6358 | 3.1574 | 0 | 3.1574 | 3.1574 | 0.48623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1574 | 0.48623 | 2.6712 | -2.6712 | -84.6% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 0.24215 | 2.3984 | 2017-06-01 | 2.3984 | 2.0877 | 0 | 2.0877 | 2.0877 | 0.47392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0.47392 | 1.6137 | -1.6137 | -77.3% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0.92039 | 8.1156 | 2015-12-01 | 8.7069 | 7.0674 | 3.4413 | 3.626 | 3.626 | 3.347 | 3.347 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27903 | 0 | 0.27903 | -0.27903 | -7.695% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 39.8136 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0.82236 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 39.8898 | -0.753 | -91.57% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 39.8136 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0.82236 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 39.8898 | -0.753 | -91.57% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | НД | НД | НД | 39.8136 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0.82236 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 39.8898 | -0.753 | -91.57% | выполнение работ хоз. способом
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 317.1054 | 250.1801 | 62.4831 | 187.697 | 72.3487 | 65.2645 | 37.3547 | 37.3547 | 0 | 0 | 2.3999 | 2.9135 | 32.5941 | 24.9962 | 122.4326 | -7.0842 | -9.792% | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 317.1054 | 250.1801 | 62.4831 | 187.697 | 72.3487 | 65.2645 | 37.3547 | 37.3547 | 0 | 0 | 2.3999 | 2.9135 | 32.5941 | 24.9962 | 122.4326 | -7.0842 | -9.792% | НД
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 26.044 | 155.2015 | 2016-09-01 | 155.2015 | 100.3378 | 62.4831 | 37.8547 | 37.3547 | 37.8518 | 37.3547 | 37.3547 | 0 | 0 | 0 | 0.49706 | 0 | -7.1054e-15 | 0.0029397 | 0.49706 | 1.331% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2016 году
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | НД | НД | НД | 161.9039 | 149.8423 | 0 | 149.8423 | 34.9939 | 27.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3999 | 2.4165 | 32.5941 | 24.9962 | 122.4296 | -7.5812 | -21.66% | Задержка предоставления расчетных документов
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу | Г | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД

## 10.1 Источники
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционной программы
за год 2017
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Показатель | Финансирование капитальных вложений 2017 года, млн рублей |  | Отклонение от плана |  | Причины отклонений
|  | План | Факт | млн рублей | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 8910.8725 | 8942.6079 | 31.7354 | 0.3561% | НД
I | Собственные средства всего, в том числе | 5205.1476 | 5237.0516 | 31.9041 | 0.6129% | НД
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 1614.1029 | 1513.6515 | -100.4513 | -6.223% | НД
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе: | 1614.1029 | 1513.6515 | -100.4513 | -6.223% | НД
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | 1614.1029 | 1513.6515 | -100.4513 | -6.223% | НД
1.1.3.2.а | авансовое использование прибыли | 30.3558 | 0 | -30.3558 | -100% | НД
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе | 3245.9625 | 3239.5455 | -6.417 | -0.1977% | НД
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах всего, в том числе: | 3245.9625 | 3239.5455 | -6.417 | -0.1977% | НД
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 3245.9625 | 3239.5455 | -6.417 | -0.1977% | НД
1.2.1.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 345.0822 | 483.8546 | 138.7724 | 40.21% | НД
1.4.1 | средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 3705.7249 | 3705.5563 | -0.16864 | -0.004551% | НД
2.1 | Кредиты | 3705.7249 | 3705.5563 | -0.16864 | -0.004551% | НД
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | НД

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8910.8725 | 0 | 0 | 3245.9625 | 5664.91 | 8942.6079 | 0 | 0 | 3239.5455 | 5703.0624 | 4142.0412 | 0 | 0 | 1135.6589 | 3006.3823 | 3720.9328 | 0 | 0 | 947.4558 | 2773.4771
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 12 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 12 месяцев 2017 года _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  |  | Всего (2017 год) | [9 empty] | 4 квартал 2017
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 8910.8725 | 0 | 0 | 3245.9625 | 5664.91 | 8942.6079 | 0 | 0 | 3239.5455 | 5703.0624 | 4142.0412 | 0 | 0 | 1135.6589 | 3006.3823 | 3720.9328 | 0 | 0 | 947.4558 | 2773.4771
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 3694.7506 | 0 | 0 | 828.8067 | 2865.9439 | 4510.2866 | 0 | 0 | 822.9415 | 3687.345 | 1820.022 | 0 | 0 | 162.1379 | 1657.8841 | 2473.5584 | 0 | 0 | 215.6522 | 2257.9062
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 3365.1857 | 0 | 0 | 1504.6158 | 1860.57 | 2859.7645 | 0 | 0 | 1564.2959 | 1295.4686 | 1612.7536 | 0 | 0 | 586.5335 | 1026.2201 | 906.7108 | 0 | 0 | 497.8906 | 408.8202
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 805.263 | 0 | 0 | 45.0405 | 760.2225 | 628.8574 | 0 | 0 | 126.4759 | 502.3815 | 321.7932 | 0 | 0 | 0 | 321.7932 | 136.5902 | 0 | 0 | 71.8222 | 64.7681
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 157.5112 | 0 | 0 | 5.0661 | 152.4451 | 152.5701 | 0 | 0 | 1.9289 | 150.6412 | 3.2864 | 0 | 0 | 3.2864 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0.18402 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 888.1464 | 0 | 0 | 862.4178 | 25.7285 | 791.1294 | 0 | 0 | 723.9032 | 67.2261 | 384.1705 | 0 | 0 | 383.6855 | 0.485 | 203.8894 | 0 | 0 | 161.9068 | 41.9826
1 | Краснодарский край | Г | НД | 8250.9511 | 0 | 0 | 2796.6329 | 5454.3182 | 8253.9548 | 0 | 0 | 2625.8625 | 5628.0923 | 3906.2663 | 0 | 0 | 1054.4777 | 2851.7886 | 3500.7805 | 0 | 0 | 759.2982 | 2741.4823
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 3584.7337 | 0 | 0 | 738.7644 | 2845.9692 | 4377.8521 | 0 | 0 | 697.9562 | 3679.896 | 1788.2454 | 0 | 0 | 130.6576 | 1657.5878 | 2429.7705 | 0 | 0 | 176.2661 | 2253.5044
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 3554.3779 | 0 | 0 | 738.7644 | 2815.6134 | 4348.4551 | 0 | 0 | 697.9544 | 3650.5007 | 1788.2454 | 0 | 0 | 130.6576 | 1657.5878 | 2426.2689 | 0 | 0 | 176.2661 | 2250.0028
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 333.2243 | 0 | 0 | 333.2243 | 0 | 397.8926 | 0 | 0 | 397.8926 | 0 | 55.3096 | 0 | 0 | 55.3096 | 0 | 98.1605 | 0 | 0 | 98.1605 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 382.827 | 0 | 0 | 382.827 | 0 | 282.5826 | 0 | 0 | 282.5826 | 0 | 68.534 | 0 | 0 | 68.534 | 0 | 72.9223 | 0 | 0 | 73.0667 | -0.14446
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 6.3597 | 0 | 0 | 3.1798 | 3.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9079 | 0 | 0 | 0.95395 | 0.95395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 39.0667 | 0 | 0 | 19.5333 | 19.5333 | 82.4481 | 0 | 0 | 15.6433 | 66.8049 | 11.72 | 0 | 0 | 5.86 | 5.86 | 34.0443 | 0 | 0 | 3.9783 | 30.066
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 2792.9002 | 0 | 0 | 2.8959e-14 | 2792.9002 | 3585.5317 | 0 | 0 | 1.8359 | 3583.6958 | 1650.7739 | 0 | 0 | -1.7764e-14 | 1650.7739 | 2221.1418 | 0 | 0 | 1.0606 | 2220.0812
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 1226.7962 | 0 | 0 | -1.6295e-13 | 1226.7962 | 1122.8905 | 0 | 0 | 0 | 1122.8905 | 1190.1835 | 0 | 0 | -1.6342e-13 | 1190.1835 | 1086.2778 | 0 | 0 | 0 | 1086.2778
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 1040.7996 | 0 | 0 | -2.6978e-13 | 1040.7996 | 1532.86 | 0 | 0 | 1.8359 | 1531.0241 | 156.6395 | 0 | 0 | 0 | 156.6395 | 602.875 | 0 | 0 | 1.0606 | 601.8144
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 48 | 0 | 0 | -6.1409e-16 | 48 | 80.2742 | 0 | 0 | 0 | 80.2742 | 20.4686 | 0 | 0 | 5.2403e-14 | 20.4686 | 52.2599 | 0 | 0 | 0 | 52.2599
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 88.7998 | 0 | 0 | 4.2495e-13 | 88.7998 | 151.8899 | 0 | 0 | 0 | 151.8899 | 75.8489 | 0 | 0 | 6.7502e-14 | 75.8489 | 138.9383 | 0 | 0 | 0 | 138.9383
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 170.9169 | 0 | 0 | 4.3188e-14 | 170.9169 | 112.9489 | 0 | 0 | 0 | 112.9489 | 113.9027 | 0 | 0 | 3.4639e-14 | 113.9027 | 55.096 | 0 | 0 | 0 | 55.096
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 87.0102 | 0 | 0 | -5.8287e-15 | 87.0102 | 96.606 | 0 | 0 | 0 | 96.606 | 53.8805 | 0 | 0 | -8.8818e-15 | 53.8805 | 62.8541 | 0 | 0 | 0 | 62.8541
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 5.9634 | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 5.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 18.4001 | 0 | 0 | 0 | 18.4001 | 12.461 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8415 | 0 | 0 | 0 | 9.8415
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 0.49425 | 0 | 0 | 0 | 0.49425 | 13.9139 | 0 | 0 | 0 | 13.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 6.2905 | 0 | 0 | 0 | 6.2905 | 9.1637 | 0 | 0 | 0 | 9.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22969 | 0 | 0 | 0 | 0.22969
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | 24.6452 | 0 | 0 | 0 | 24.6452 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 24.6452 | 0 | 0 | 0 | 24.6452 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 3.372
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 16.5046 | 0 | 0 | 0 | 16.5046 | 16.2819 | 0 | 0 | 0 | 16.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0907 | 0 | 0 | 0 | 7.0907
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 1.6297 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0.43496 | 0 | 0 | 0 | 0.43496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | 9.1339 | 0 | 0 | 0 | 9.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 1.6733 | 0.36125 | 0 | 0 | 0 | 0.36125 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0.10532 | 0 | 0 | 0 | 0.10532
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.97358 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 0.22095 | 0 | 0 | 0 | 0.22095
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0.94105 | 0 | 0 | 0 | 0.94105 | 0.31503 | 0 | 0 | 0 | 0.31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | КЭС | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0.31843 | 0 | 0 | 0 | 0.31843 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0.17969 | 0 | 0 | 0 | 0.17969
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 1.8473 | 0 | 0 | 0 | 1.8473 | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0.15352 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.019393 | 0 | 0 | 0 | 0.019393 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.019393 | 0 | 0 | 0 | 0.019393
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | 3.1792 | 0 | 0 | 0 | 3.1792 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12936 | 0 | 0 | 0 | 0.12936
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 19.9995 | 0 | 0 | 0 | 19.9995 | 10.4587 | 0 | 0 | 0 | 10.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 2.2714
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5281 | 0 | 0 | 0 | 332.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7735 | 0 | 0 | 0 | 164.7735
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0.41851
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.1903
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43337 | 0 | 0 | 0 | 0.43337
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096748 | 0 | 0 | 0 | 0.096748
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0.038586
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075477 | 0 | 0 | 0 | 0.0075477
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4601 | 0 | 0 | 0 | 0.4601
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0.01387
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0 | 0.15126
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37429 | 0 | 0 | 0 | 0.37429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11867 | 0 | 0 | 0 | 0.11867
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82764 | 0 | 0 | 0 | 0.82764
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56548 | 0 | 0 | 0 | 0.56548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47474 | 0 | 0 | 0 | 0.47474
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012145 | 0 | 0 | 0 | 0.012145
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0007 | 0 | 0 | 0 | 9.0007
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | -0.20799
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0.098824
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0.39935
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0.25562
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 7.9816
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 13.403
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0.20569
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0.15751
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 3.7005 | 0 | 0 | 0 | 3.7005 | 3.3713 | 0 | 0 | 0 | 3.3713 | 0.37362 | 0 | 0 | 0 | 0.37362 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0.0444
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 30.3558 | 0 | 0 | 0 | 30.3558 | 29.3971 | 0 | 0 | 0.0018 | 29.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5016 | 0 | 0 | 0 | 3.5016
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 13.1572 | 0 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0.0018 | 12.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 2.7637
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 13.1572 | 0 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0.0018 | 12.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 2.7637
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 13.1572 | 0 | 0 | 0 | 13.1572 | 12.1604 | 0 | 0 | 0.0018 | 12.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 2.7637
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 17.1987 | 0 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73797 | 0 | 0 | 0 | 0.73797
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 17.1987 | 0 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73797 | 0 | 0 | 0 | 0.73797
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 17.1987 | 0 | 0 | 0 | 17.1987 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 17.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73797 | 0 | 0 | 0 | 0.73797
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 2887.6299 | 0 | 0 | 1182.6831 | 1704.9468 | 2368.8103 | 0 | 0 | 1113.4501 | 1255.3602 | 1441.3493 | 0 | 0 | 536.8326 | 904.5167 | 755.3425 | 0 | 0 | 349.1191 | 406.2234
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 2242.7322 | 0 | 0 | 661.568 | 1581.1642 | 1847.257 | 0 | 0 | 807.0098 | 1040.2472 | 1081.9251 | 0 | 0 | 177.4084 | 904.5167 | 616.5523 | 0 | 0 | 277.9359 | 338.6164
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 2242.7322 | 0 | 0 | 661.568 | 1581.1642 | 1847.257 | 0 | 0 | 807.0098 | 1040.2472 | 1081.9251 | 0 | 0 | 177.4084 | 904.5167 | 616.5523 | 0 | 0 | 277.9359 | 338.6164
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 86.3609 | 0 | 0 | 86.3609 | 0 | 77.4043 | 0 | 0 | 77.4043 | 0 | 9.3809 | 0 | 0 | 9.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 150.261 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 150.261 | 78.0895 | 0 | 0 | 26.5576 | 51.5318 | 121.9489 | 0 | 0 | 0 | 121.9489 | 47.6576 | 0 | 0 | 26.5576 | 21.1
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4674 | 0 | 0 | 0 | 0.4674
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 221.9865 | 0 | 0 | 39.8854 | 182.1011 | 157.1369 | 0 | 0 | 38.2309 | 118.906 | 112.673 | 0 | 0 | 1.6546 | 111.0185 | 45.3514 | 0 | 0 | -3.8636 | 49.2151
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 205 | 0 | 0 | 4.9956 | 200.0044 | 157.4655 | 0 | 0 | 17.2959 | 140.1696 | 105.4839 | 0 | 0 | 0 | 105.4839 | 46.0883 | 0 | 0 | 3.2031 | 42.8852
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 407.0247 | 0 | 0 | 145.883 | 261.1417 | 403.0028 | 0 | 0 | 166.6744 | 236.3283 | 80.9956 | 0 | 0 | 0 | 80.9956 | 67.8964 | 0 | 0 | 18.4043 | 49.4921
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 70.96 | 0 | 0 | 16.902 | 54.058 | 81.469 | 0 | 0 | 17.4012 | 64.0678 | 0.69955 | 0 | 0 | 0 | 0.69955 | 7.3566 | 0 | 0 | 0 | 7.3566
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 200.5434 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 200.5434 | 196.8767 | 0 | 0 | 38.6019 | 158.2749 | 125.4872 | 0 | 0 | 0 | 125.4872 | 119.2909 | 0 | 0 | 38.6019 | 80.689
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 74.6725 | 0 | 0 | 0 | 74.6725 | 80.7441 | 0 | 0 | 0 | 80.7441 | 28.0987 | 0 | 0 | 0 | 28.0987 | 31.5767 | 0 | 0 | 0 | 31.5767
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 196.0345 | 0 | 0 | 4.8926 | 191.1419 | 147.9004 | 0 | 0 | 20.7423 | 127.1581 | 74.4214 | 0 | 0 | 0 | 74.4214 | 22.4008 | 0 | 0 | 15.8497 | 6.5511
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 14.4991 | 0 | 0 | 14.4991 | 0 | 13.199 | 0 | 0 | 13.199 | 0 | 3.8091 | 0 | 0 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 7.1696 | 0 | 0 | 7.1696 | 0 | 6.5192 | 0 | 0 | 6.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 3.3628 | 0 | 0 | 3.3628 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0.47282 | 0 | 0 | 0.47282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 7.46 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 7.9214 | 0 | 0 | 7.9214 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 1.962 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 266.2012 | 0 | 0 | 0 | 266.2012 | 60.2743 | 0 | 0 | 0 | 60.2743 | 256.3629 | 0 | 0 | 0 | 256.3629 | 49.2832 | 0 | 0 | 0 | 49.2832
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 2.1285 | 0 | 0 | 2.1285 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 143.0382 | 0 | 0 | 143.0382 | 0 | 229.79 | 0 | 0 | 229.79 | 0 | 32.8082 | 0 | 0 | 32.8082 | 0 | 119.5577 | 0 | 0 | 119.5577 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 13.6096 | 0 | 0 | 13.6096 | 0 | 12.9043 | 0 | 0 | 12.9043 | 0 | 0.70961 | 0 | 0 | 0.70961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 14.8457 | 0 | 0 | 14.8457 | 0 | 11.4146 | 0 | 0 | 11.4146 | 0 | 3.9157 | 0 | 0 | 3.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | 4.0372 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 10.817 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 0.74455 | 0 | 0 | 0.74455 | 0 | 10.817 | 0 | 0 | 10.817 | 0 | 0.29052 | 0 | 0 | 0.29052 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 8.9489 | 0 | 0 | 8.9489 | 0 | 8.9489 | 0 | 0 | 8.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 10.0057 | 0 | 0 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4275 | 0 | 0 | 9.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 4.9826 | 0 | 0 | 4.9826 | 0 | 4.6702 | 0 | 0 | 4.6702 | 0 | 1.9724 | 0 | 0 | 1.9724 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 30.6662 | 0 | 0 | 30.6662 | 0 | 30.3942 | 0 | 0 | 30.3942 | 0 | 19.9593 | 0 | 0 | 19.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 7.2172 | 0 | 0 | 7.2172 | 0 | 23.7889 | 0 | 0 | 23.7889 | 0 | 4.0949 | 0 | 0 | 4.0949 | 0 | 20.5662 | 0 | 0 | 20.5662 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 4.0976 | 0 | 0 | 4.0976 | 0 | 3.1255 | 0 | 0 | 2.4842 | 0.64131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18431 | 0 | 0 | -0.18431 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0.17754 | 0 | 0 | 0.17754 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0.17754 | 0 | 0 | 0.17754 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.83612 | 0 | 0 | 0.83612 | 0 | 0.76237 | 0 | 0 | 0.76237 | 0 | 0.69254 | 0 | 0 | 0.69254 | 0 | 0.58917 | 0 | 0 | 0.58917 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | 1.8367 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0.14993 | 0 | 1.8367 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0.14993 | 0 | 0 | 0.14993 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91135 | 0 | 0 | 0.91135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 1.5712 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | 0.14597 | 0 | 0 | 0.14597 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 3.3874 | 0 | 0 | 3.3874 | 0 | 0.32983 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 1.6393 | 0 | 0 | 1.6393 | 0 | 0.15144 | 0 | 0 | 0.15144 | 0 | 1.6393 | 0 | 0 | 1.6393 | 0 | 0.15144 | 0 | 0 | 0.15144 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 3.5175 | 0 | 0 | 3.5175 | 0 | 0.32336 | 0 | 0 | 0.32336 | 0 | 3.5175 | 0 | 0 | 3.5175 | 0 | 0.32336 | 0 | 0 | 0.32336 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 3.549 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0.32473 | 0 | 0 | 0.32473 | 0 | 3.549 | 0 | 0 | 3.549 | 0 | 0.32473 | 0 | 0 | 0.32473 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0.14247 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0.14247 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 3.5095 | 0 | 0 | 3.5095 | 0 | 0.35434 | 0 | 0 | 0.35434 | 0 | 3.5095 | 0 | 0 | 3.5095 | 0 | 0.35434 | 0 | 0 | 0.35434 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 1.5856 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0.14894 | 0 | 0 | 0.14894 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0.14894 | 0 | 0 | 0.14894 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.074588 | 0 | 0 | 0.074588 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.074588 | 0 | 0 | 0.074588 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.074588 | 0 | 0 | 0.074588 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.074588 | 0 | 0 | 0.074588 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 0.76121 | 0 | 0 | 0.76121 | 0 | 0.75474 | 0 | 0 | 0.75474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0.75362 | 0 | 0 | 0.75362 | 0 | 0.64544 | 0 | 0 | 0.64544 | 0 | 0.75362 | 0 | 0 | 0.75362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0.76903 | 0 | 0 | 0.76903 | 0 | 0.65405 | 0 | 0 | 0.65405 | 0 | 0.76903 | 0 | 0 | 0.76903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | 0.74043 | 0 | 0 | 0.74043 | 0 | 0.33863 | 0 | 0 | 0.33863 | 0 | 0.26843 | 0 | 0 | 0.26843 | 0 | 0.33863 | 0 | 0 | 0.33863 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0.70958 | 0 | 0 | 0.70958 | 0 | 0.5473 | 0 | 0 | 0.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 | 0.14763 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 3.5392 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 2.7636 | 0 | 0 | 2.7636 | 0 | 3.0402 | 0 | 0 | 3.0402 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 1.012 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | 0.56389 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0.56389 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | 1.0609 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0.05719 | 0 | 0 | 0.05719 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0.05719 | 0 | 0 | 0.05719 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0.89789 | 0 | 0 | 0.89789 | 0 | 0.16217 | 0 | 0 | 0.16217 | 0 | 0.89789 | 0 | 0 | 0.89789 | 0 | 0.16217 | 0 | 0 | 0.16217 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | 1.0566 | 0 | 0 | 1.0566 | 0 | 0.06779 | 0 | 0 | 0.06779 | 0 | 1.0566 | 0 | 0 | 1.0566 | 0 | 0.06779 | 0 | 0 | 0.06779 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 14.3496 | 0 | 0 | 14.3496 | 0 | 8.7439 | 0 | 0 | 8.7439 | 0 | 14.0979 | 0 | 0 | 14.0979 | 0 | 6.5061 | 0 | 0 | 6.5061 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0.26342 | 0 | 0 | 0.26342 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0.26342 | 0 | 0 | 0.26342 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | 0.66313 | 0 | 0 | 0.66313 | 0 | 0.41129 | 0 | 0 | 0.41129 | 0 | 0.66313 | 0 | 0 | 0.66313 | 0 | 0.41129 | 0 | 0 | 0.41129 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0.48853 | 0 | 0 | 0.48853 | 0 | 0.44823 | 0 | 0 | 0.44823 | 0 | 0.45225 | 0 | 0 | 0.45225 | 0 | 0.39229 | 0 | 0 | 0.39229 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0.49502 | 0 | 0 | 0.49502 | 0 | 0.45455 | 0 | 0 | 0.45455 | 0 | 0.45874 | 0 | 0 | 0.45874 | 0 | 0.39841 | 0 | 0 | 0.39841 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32878 | 0 | 0 | 0.32878 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 19.6113 | 0 | 0 | 19.6113 | 0 | 22.1373 | 0 | 0 | 22.1373 | 0 | 19.6113 | 0 | 0 | 19.6113 | 0 | 22.1373 | 0 | 0 | 22.1373 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 352.9902 | 0 | 0 | 229.2077 | 123.7826 | 348.5731 | 0 | 0 | 133.4601 | 215.113 | 147.4311 | 0 | 0 | 147.4311 | 0 | 100.7043 | 0 | 0 | 33.0972 | 67.607
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 351.3602 | 0 | 0 | 227.5777 | 123.7826 | 347.0846 | 0 | 0 | 133.0673 | 214.0173 | 146.1111 | 0 | 0 | 146.1111 | 0 | 100.7043 | 0 | 0 | 33.0972 | 67.607
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 9.9761 | 0 | 0 | 9.9761 | 0 | 8.8638 | 0 | 0 | 8.8638 | 0 | 5.5817 | 0 | 0 | 5.5817 | 0 | 8.0529 | 0 | 0 | 8.0529 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0.33825 | 0 | 0 | 0.33825 | 0 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.13924 | 0 | 0.19901 | 0 | 0 | 0.19901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 5.3768 | 0 | 0 | 5.3768 | 0 | 5.8529 | 0 | 0 | 5.8529 | 0 | 4.9801 | 0 | 0 | 4.9801 | 0 | 5.0674 | 0 | 0 | 5.0674 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010508 | 0 | 0 | 0.010508 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 95.9868 | 0 | 0 | 0.485 | 95.5018 | 112.922 | 0 | 0 | 0 | 112.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013834 | 0 | 0 | 0 | 0.0013834
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 2.1895 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | 1.6281 | 0 | 0 | 1.6281 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 6.0594 | 0 | 0 | 6.0594 | 0 | 0.54677 | 0 | 0 | 0.54677 | 0 | 6.0594 | 0 | 0 | 6.0594 | 0 | 0.14071 | 0 | 0 | 0.14071 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 8.0591 | 0 | 0 | 8.0591 | 0 | 7.8999 | 0 | 0 | 7.8999 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0.3169 | 0 | 0 | 0.3169 | 0 | 0.31216 | 0 | 0 | 0.31216 | 0 | 0.3169 | 0 | 0 | 0.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0.59933 | 0 | 0 | 0.59933 | 0 | 0.60443 | 0 | 0 | 0.60443 | 0 | 0.59933 | 0 | 0 | 0.59933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0.51647 | 0 | 0 | 0.51647 | 0 | 0.46675 | 0 | 0 | 0.46675 | 0 | 0.049717 | 0 | 0 | 0.049717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0.013782
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0.16902 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.16902 | 0 | 0 | 0.16902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0.42678 | 0 | 0 | 0.42678 | 0 | 0.07491 | 0 | 0 | 0.07491 | 0 | 0.42678 | 0 | 0 | 0.42678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0.62415 | 0 | 0 | 0.62415 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 0.3008 | 0 | 0.62415 | 0 | 0 | 0.62415 | 0 | 0.2743 | 0 | 0 | 0.2743 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.61035 | 0 | 0 | 0.61035 | 0 | 0.048302 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 | 0.61035 | 0 | 0 | 0.61035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0.23987 | 0 | 0 | 0.23987 | 0 | 0.009108 | 0 | 0 | 0.009108 | 0 | 0.23987 | 0 | 0 | 0.23987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0.31332 | 0 | 0 | 0.31332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31332 | 0 | 0 | 0.31332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0.28791 | 0 | 0 | 0.28791 | 0 | 0.022283 | 0 | 0 | 0.022283 | 0 | 0.28791 | 0 | 0 | 0.28791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0.28787 | 0 | 0 | 0.28787 | 0 | 0.19252 | 0 | 0 | 0.19252 | 0 | 0.28787 | 0 | 0 | 0.28787 | 0 | 0.18112 | 0 | 0 | 0.18112 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.1243 | 0 | 0 | 1.1243 | 0 | 0.048038 | 0 | 0 | 0.048038 | 0 | 1.1243 | 0 | 0 | 1.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0.15304 | 0 | 0 | 0.15304 | 0 | 0.14055 | 0 | 0 | 0.14055 | 0 | 0.15304 | 0 | 0 | 0.15304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0.16775 | 0 | 0 | 0.16775 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0.16775 | 0 | 0 | 0.16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0.13526 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.13304 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0.045486 | 0 | 0 | 0.045486 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045486 | 0 | 0 | 0.045486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0.15154 | 0 | 0 | 0.15154 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | 0.14387 | 0 | 0.15154 | 0 | 0 | 0.15154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0.12152 | 0 | 0 | 0.12152 | 0 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.11482 | 0 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.12152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0.13671 | 0 | 0 | 0.13671 | 0 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.12464 | 0 | 0.13671 | 0 | 0 | 0.13671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0.11543 | 0 | 0 | 0.11543 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.11543 | 0 | 0 | 0.11543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0.25438 | 0 | 0 | 0.25438 | 0 | 0.21547 | 0 | 0 | 0.21547 | 0 | 0.25438 | 0 | 0 | 0.25438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0.053352 | 0 | 0 | 0.053352 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053352 | 0 | 0 | 0.053352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 0.33183 | 0 | 0 | 0.33183 | 0 | 0.31311 | 0 | 0 | 0.31311 | 0 | 0.33183 | 0 | 0 | 0.33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0.22551 | 0 | 0 | 0.22551 | 0 | 0.19865 | 0 | 0 | 0.19865 | 0 | 0.22551 | 0 | 0 | 0.22551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0.18121 | 0 | 0 | 0.18121 | 0 | 0.17105 | 0 | 0 | 0.17105 | 0 | 0.18121 | 0 | 0 | 0.18121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0.10228 | 0 | 0 | 0.10228 | 0 | 0.065908 | 0 | 0 | 0.065908 | 0 | 0.036372 | 0 | 0 | 0.036372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0.79001 | 0 | 0 | 0.79001 | 0 | 0.79001 | 0 | 0 | 0.79001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 1.2298 | 0 | 0 | 1.2298 | 0 | 0.85575 | 0 | 0 | 0.85575 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0.056541 | 0 | 0 | 0.056541 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 2.1726 | 0 | 0 | 2.1726 | 0 | 0.44129 | 0 | 0 | 0.44129 | 0 | 2.1726 | 0 | 0 | 2.1726 | 0 | 0.44129 | 0 | 0 | 0.44129 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 4.9621 | 0 | 0 | 4.9621 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0.22709 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 5.276 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0.40279 | 0 | 0 | 0.40279 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0.40279 | 0 | 0 | 0.40279 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 1.5122 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0.27237 | 0 | 0 | 0.27237 | 0 | 1.5122 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0.27237 | 0 | 0 | 0.27237 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 7.6026 | 0 | 0 | 7.6026 | 0 | 7.2466 | 0 | 0 | 7.2466 | 0 | 3.7926 | 0 | 0 | 3.7926 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 1.3269 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 6.8687 | 0 | 0 | 6.8687 | 0 | 6.4822 | 0 | 0 | 6.4822 | 0 | 3.9487 | 0 | 0 | 3.9487 | 0 | 1.5042 | 0 | 0 | 1.5042 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 4.5576 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 6.667 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 5.537 | 0 | 0 | 5.537 | 0 | 1.8644 | 0 | 0 | 1.8644 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 11.1942 | 0 | 0 | 11.1942 | 0 | 6.3215 | 0 | 0 | 6.3215 | 0 | 8.4642 | 0 | 0 | 8.4642 | 0 | 1.9249 | 0 | 0 | 1.9249 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6859 | 0 | 0 | 0 | 29.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2863 | 0 | 0 | 0 | 29.2863
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2172 | 0 | 0 | 0 | 31.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7961 | 0 | 0 | 0 | 29.7961
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5069 | 0 | 0 | 0 | 8.5069
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 121.9445 | 0 | 0 | 121.9445 | 0 | 70.7794 | 0 | 0 | 70.7794 | 0 | 72.6123 | 0 | 0 | 72.6123 | 0 | 13.1639 | 0 | 0 | 13.1639 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.4885 | 0 | 0 | 0.39285 | 1.0957 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.39285 | 0 | 0 | 0.39285 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | ЮЗЭС | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 249.9074 | 0 | 0 | 249.9074 | 0 | 172.9802 | 0 | 0 | 172.9802 | 0 | 169.9931 | 0 | 0 | 169.9931 | 0 | 38.0859 | 0 | 0 | 38.0859 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 200.8182 | 0 | 0 | 200.8182 | 0 | 103.4151 | 0 | 0 | 103.4151 | 0 | 155.61 | 0 | 0 | 155.61 | 0 | 23.0268 | 0 | 0 | 23.0268 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 71.7438 | 0 | 0 | 71.7438 | 0 | 71.6963 | 0 | 0 | 71.6963 | 0 | 38.292 | 0 | 0 | 38.292 | 0 | 5.3483 | 0 | 0 | 5.3483 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | 0.93072 | 0 | 0 | 0.93072 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0.85222 | 0 | 0 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | 0.73161 | 0 | 0 | 0.73161 | 0 | 0.061706 | 0 | 0 | 0.061706 | 0 | 0.6699 | 0 | 0 | 0.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | 0.54139 | 0 | 0 | 0.54139 | 0 | 0.045662 | 0 | 0 | 0.045662 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | 0.73985 | 0 | 0 | 0.73985 | 0 | 0.062402 | 0 | 0 | 0.062402 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | 0.64326 | 0 | 0 | 0.64326 | 0 | 0.054254 | 0 | 0 | 0.054254 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | 0.68915 | 0 | 0 | 0.68915 | 0 | 0.058125 | 0 | 0 | 0.058125 | 0 | 0.63102 | 0 | 0 | 0.63102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | 0.39754 | 0 | 0 | 0.39754 | 0 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | 0.39754 | 0 | 0 | 0.39754 | 0 | 0.03353 | 0 | 0 | 0.03353 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | 0.94191 | 0 | 0 | 0.94191 | 0 | 0.079444 | 0 | 0 | 0.079444 | 0 | 0.86246 | 0 | 0 | 0.86246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | 0.31918 | 0 | 0 | 0.31918 | 0 | 0.026921 | 0 | 0 | 0.026921 | 0 | 0.29226 | 0 | 0 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | 1.0401 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 0.087726 | 0 | 0 | 0.087726 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | 0.92781 | 0 | 0 | 0.92781 | 0 | 0.078255 | 0 | 0 | 0.078255 | 0 | 0.84956 | 0 | 0 | 0.84956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | 1.1558 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0.097485 | 0 | 0 | 0.097485 | 0 | 1.0583 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | 0.67982 | 0 | 0 | 0.67982 | 0 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.057339 | 0 | 0.62249 | 0 | 0 | 0.62249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | 0.67983 | 0 | 0 | 0.67983 | 0 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.057339 | 0 | 0.62249 | 0 | 0 | 0.62249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | 3.6203 | 0 | 0 | 3.6203 | 0 | 0.30535 | 0 | 0 | 0.30535 | 0 | 3.3149 | 0 | 0 | 3.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | 0.3321 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0.02801 | 0 | 0 | 0.02801 | 0 | 0.30409 | 0 | 0 | 0.30409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | 1.2398 | 0 | 0 | 1.2398 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0.20116 | 0 | 0 | 0.20116 | 0 | 2.1838 | 0 | 0 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | 1.9282 | 0 | 0 | 1.9282 | 0 | 0.16263 | 0 | 0 | 0.16263 | 0 | 1.7656 | 0 | 0 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | 0.27776 | 0 | 0 | 0.27776 | 0 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.023428 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | 1.5682 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 1.4359 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | 1.7035 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 1.5598 | 0 | 0 | 1.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | 2.1792 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0.1838 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | 1.9954 | 0 | 0 | 1.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | 2.017 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0.17012 | 0 | 0 | 0.17012 | 0 | 1.8469 | 0 | 0 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 40.686 | 0 | 0 | 40.686 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | 38.293 | 0 | 0 | 38.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 22.9178 | 0 | 0 | 22.9178 | 0 | 18.3416 | 0 | 0 | 18.3416 | 0 | 21.8178 | 0 | 0 | 21.8178 | 0 | 15.5689 | 0 | 0 | 15.5689 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 2.8113 | 0 | 0 | 2.8113 | 0 | 2.7888 | 0 | 0 | 2.7888 | 0 | 2.8113 | 0 | 0 | 2.8113 | 0 | 0.17247 | 0 | 0 | 0.17247 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | 0.77816 | 0 | 0 | 0.77816 | 0 | 0.027752 | 0 | 0 | 0.027752 | 0 | 0.77816 | 0 | 0 | 0.77816 | 0 | 0.027752 | 0 | 0 | 0.027752 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.033265 | 0 | 0 | 0.033265 | 0 | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.033265 | 0 | 0 | 0.033265 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.029808 | 0 | 0 | 0.029808 | 0 | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.029808 | 0 | 0 | 0.029808 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | 0.9171 | 0 | 0 | 0.9171 | 0 | 0.054248 | 0 | 0 | 0.054248 | 0 | 0.9171 | 0 | 0 | 0.9171 | 0 | 0.054248 | 0 | 0 | 0.054248 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | 0.61453 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0.034038 | 0 | 0 | 0.034038 | 0 | 0.61453 | 0 | 0 | 0.61453 | 0 | 0.034038 | 0 | 0 | 0.034038 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | 0.87055 | 0 | 0 | 0.87055 | 0 | 0.051558 | 0 | 0 | 0.051558 | 0 | 0.87055 | 0 | 0 | 0.87055 | 0 | 0.051558 | 0 | 0 | 0.051558 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | 2.1879 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0.076282 | 0 | 0 | 0.076282 | 0 | 2.1879 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 0.076282 | 0 | 0 | 0.076282 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | 0.34257 | 0 | 0 | 0.34257 | 0 | 0.032343 | 0 | 0 | 0.032343 | 0 | 0.34257 | 0 | 0 | 0.34257 | 0 | 0.032343 | 0 | 0 | 0.032343 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | 0.85693 | 0 | 0 | 0.85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85693 | 0 | 0 | 0.85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | 0.6051 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | 0.6051 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | 0.59679 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | 0.91216 | 0 | 0 | 0.91216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91216 | 0 | 0 | 0.91216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | 0.59679 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | 0.59299 | 0 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | 0.29587 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | 0.29587 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | 0.97178 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 1.3688 | 0 | 0 | 1.3688 | 0 | 1.2781 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | 0 | 0 | 1.2781 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | 5.558 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0.25617 | 0 | 0 | 0.25617 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 3.0277 | 0 | 0.25617 | 0 | 0 | 0.25617 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | 0.7496 | 0 | 0 | 0.7496 | 0 | 0.063501 | 0 | 0 | 0.063501 | 0 | 0.7496 | 0 | 0 | 0.7496 | 0 | 0.063501 | 0 | 0 | 0.063501 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | 9.0502 | 0 | 0 | 9.0502 | 0 | 1.9001 | 0 | 0 | 1.9001 | 0 | 9.0502 | 0 | 0 | 9.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 1.9033 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 49.0893 | 0 | 0 | 49.0893 | 0 | 69.5651 | 0 | 0 | 69.5651 | 0 | 14.3831 | 0 | 0 | 14.3831 | 0 | 15.0592 | 0 | 0 | 15.0592 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 45.079 | 0 | 0 | 45.079 | 0 | 69.0569 | 0 | 0 | 69.0569 | 0 | 10.7728 | 0 | 0 | 10.7728 | 0 | 15.0592 | 0 | 0 | 15.0592 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 4.0103 | 0 | 0 | 4.0103 | 0 | 0.50828 | 0 | 0 | 0.50828 | 0 | 3.6103 | 0 | 0 | 3.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 732.9144 | 0 | 0 | 7.6858 | 725.2286 | 563.5929 | 0 | 0 | 88.6241 | 474.9689 | 289.1991 | 0 | 0 | 0 | 289.1991 | 111.594 | 0 | 0 | 71.8222 | 39.7719
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 732.9144 | 0 | 0 | 7.6858 | 725.2286 | 563.5929 | 0 | 0 | 88.6241 | 474.9689 | 289.1991 | 0 | 0 | 0 | 289.1991 | 111.594 | 0 | 0 | 71.8222 | 39.7719
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 165.08 | 0 | 0 | 7.6508 | 157.4292 | 11.7642 | 0 | 0 | 7.6508 | 4.1135 | 154.0784 | 0 | 0 | 0 | 154.0784 | 0.7501 | 0 | 0 | 0 | 0.7501
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6564 | 0 | 0 | 0 | 4.6564 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0.54511 | 0 | 0 | 0 | 0.54511
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 453.4938 | 0 | 0 | 0.035 | 453.4588 | 547.1723 | 0 | 0 | 80.9733 | 466.199 | 46.354 | 0 | 0 | 0 | 46.354 | 110.2988 | 0 | 0 | 71.8222 | 38.4766
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 110.3405 | 0 | 0 | 0 | 110.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3391 | 0 | 0 | 0 | 88.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 157.5112 | 0 | 0 | 5.0661 | 152.4451 | 152.5701 | 0 | 0 | 1.9289 | 150.6412 | 3.2864 | 0 | 0 | 3.2864 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0.18402 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 3.0608 | 0 | 0 | 3.0608 | 0 | 0.20998 | 0 | 0 | 0.20998 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0.18402 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 152.4451 | 0 | 0 | 5.6066e-15 | 152.4451 | 150.6412 | 0 | 0 | 0 | 150.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 888.1464 | 0 | 0 | 862.4178 | 25.7285 | 791.1294 | 0 | 0 | 723.9032 | 67.2261 | 384.1705 | 0 | 0 | 383.6855 | 0.485 | 203.8894 | 0 | 0 | 161.9068 | 41.9826
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0.21567 | 0 | 0 | 0.21567 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | 0.21567 | 0 | 0 | 0.21567 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.1768 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0.45017 | 0 | 0 | 0.45017 | 0 | 0.44583 | 0 | 0 | 0.44583 | 0 | 0.45017 | 0 | 0 | 0.45017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0.64209 | 0 | 0 | 0.64209 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0.83379 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0.97763 | 0 | 0 | 0.97763 | 0 | 0.83379 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0.7825 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0.3971 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0.1156 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 17.8947 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 14.4018 | 0 | 17.8947 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0.15381 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0.062717 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0.55312 | 0 | 0 | 0.55312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 2.4839 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 2.4736 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0.49998 | 0 | 0 | 0.49998 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | 0.98503 | 0 | 0 | 0.98503 | 0 | 0.84446 | 0 | 0 | 0.84446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0.83454 | 0 | 0 | 0.83454 | 0 | 0.77384 | 0 | 0 | 0.77384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0.21641 | 0 | 0 | 0.21641 | 0 | 0.17768 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0.26621 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0.58734 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 0.85561 | 0 | 0 | 0.85561 | 0 | 0.58734 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 0.85561 | 0 | 0 | 0.85561 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0.1134 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.11339 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 1.2317 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 15.5254 | 0 | 0 | 15.5254 | 0 | 14.376 | 0 | 0 | 14.376 | 0 | 15.5254 | 0 | 0 | 15.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 1.8571 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 11.3053 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 4.5994 | 0 | 0 | 4.5994 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | 2.3601 | 0 | 0 | 2.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | 0.80495 | 0 | 0 | 0.80495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80495 | 0 | 0 | 0.80495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0.58481 | 0 | 0 | 0.58481 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0.58481 | 0 | 0 | 0.58481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 12.2443 | 0 | 0 | 12.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2443 | 0 | 0 | 12.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 8.35 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 7.6803 | 0 | 0 | 7.6803 | 0 | 5.4198 | 0 | 0 | 5.4198 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 2.2605 | 0 | 2.5915 | 0 | 0 | 2.5915 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 71.1715 | 0 | 0 | 71.1715 | 0 | 115.1629 | 0 | 0 | 115.1629 | 0 | 53.6194 | 0 | 0 | 53.6194 | 0 | 13.8354 | 0 | 0 | 13.8354 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 52.6972 | 0 | 0 | 52.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3972 | 0 | 0 | 27.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 22.4864 | 0 | 0 | 22.4864 | 0 | 20.8756 | 0 | 0 | 20.8756 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 26.3437 | 0 | 0 | 26.3437 | 0 | 23.9912 | 0 | 0 | 23.9912 | 0 | 3.1287 | 0 | 0 | 3.1287 | 0 | 0.26011 | 0 | 0 | 0.26011 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 16.0738 | 0 | 0 | 16.0738 | 0 | 0.79024 | 0 | 0 | 0.79024 | 0 | 16.0738 | 0 | 0 | 16.0738 | 0 | 0.21024 | 0 | 0 | 0.21024 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 12.0692 | 0 | 0 | 12.0692 | 0 | 43.1316 | 0 | 0 | 43.1316 | 0 | 6.3843 | 0 | 0 | 6.3843 | 0 | 37.4466 | 0 | 0 | 37.4466 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 2.4976 | 0 | 0 | 2.4976 | 0 | 1.7266 | 0 | 0 | 1.7266 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 1.8891 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 0 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 7.1189 | 0 | 0 | 7.1189 | 0 | 6.7106 | 0 | 0 | 6.7106 | 0 | 3.8635 | 0 | 0 | 3.8635 | 0 | 3.0594 | 0 | 0 | 3.0594 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 4.9075 | 0 | 0 | 4.9075 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0.49999 | 0 | 4.9075 | 0 | 0 | 4.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 1.1069 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.6385 | 0 | 0 | 0.6385 | 0 | 0.017996 | 0 | 0 | 0.017996 | 0 | 0.6385 | 0 | 0 | 0.6385 | 0 | 0.017996 | 0 | 0 | 0.017996 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 2.2328 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 2.7497 | 0 | 0 | 2.7497 | 0 | 0.21888 | 0 | 0 | 0.21888 | 0 | 2.7497 | 0 | 0 | 2.7497 | 0 | 0.045156 | 0 | 0 | 0.045156 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | 1.6063 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | 0.92342 | 0 | 0 | 0.92342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92342 | 0 | 0 | 0.92342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | 0.72948 | 0 | 0 | 0.72948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72948 | 0 | 0 | 0.72948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | 13.95 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | 7.38 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | 19.89 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | 4.53 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9017 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | 0.92223 | 0 | 0 | 0.92223 | 0 | 0.40698 | 0 | 0 | 0.40698 | 0 | 0.92223 | 0 | 0 | 0.92223 | 0 | 0.40698 | 0 | 0 | 0.40698 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | 1.9127 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 1.9035 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 1.9035 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | 1.3338 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0 | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0 | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | 0.0719 | 0 | 0 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0 | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | 0.0505 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0 | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | 0.16407 | 0 | 0 | 0 | 0.16407 | 0.16407 | 0 | 0 | 0 | 0.16407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | 0.089461 | 0 | 0 | 0 | 0.089461 | 0.089461 | 0 | 0 | 0 | 0.089461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | 9.2303 | 0 | 0 | 9.2303 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 4.0052 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88347 | 0 | 0 | 0.88347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | 15.22 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | 5.196 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | 0.2476 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | 1.6371 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | 2.0671 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | 0.50983 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | 0.41634 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | 0.19606 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 31.548 | 0 | 0 | 31.548 | 0 | 31.438 | 0 | 0 | 31.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | 78.1107 | 0 | 0 | 78.1107 | 0 | 66.7409 | 0 | 0 | 66.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | 8.0097 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 8.0097 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 8.0097 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 8.0097 | 0 | 0 | 8.0097 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | 3.5454 | 0 | 0 | 3.5454 | 0 | 2.9919 | 0 | 0 | 2.9919 | 0 | 3.5454 | 0 | 0 | 3.5454 | 0 | 2.9919 | 0 | 0 | 2.9919 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 3.2587
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 12.1703
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 0 | 10.4602
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1.115
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 0 | 14.4547
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0 | 0.52378
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 42.146 | 0 | 0 | 42.146 | 0 | 42.1267 | 0 | 0 | 42.1267 | 0 | 42.076 | 0 | 0 | 42.076 | 0 | 42.0566 | 0 | 0 | 42.0566 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 659.9214 | 0 | 0 | 449.3296 | 210.5918 | 688.6531 | 0 | 0 | 613.683 | 74.9701 | 235.7749 | 0 | 0 | 81.1812 | 154.5937 | 220.1523 | 0 | 0 | 188.1575 | 31.9948
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 110.0169 | 0 | 0 | 90.0422 | 19.9747 | 132.4344 | 0 | 0 | 124.9854 | 7.4491 | 31.7766 | 0 | 0 | 31.4803 | 0.29624 | 43.7879 | 0 | 0 | 39.3861 | 4.4018
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 110.0169 | 0 | 0 | 90.0422 | 19.9747 | 132.4344 | 0 | 0 | 124.9854 | 7.4491 | 31.7766 | 0 | 0 | 31.4803 | 0.29624 | 43.7879 | 0 | 0 | 39.3861 | 4.4018
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 33.866 | 0 | 0 | 33.866 | 0 | 73.6307 | 0 | 0 | 73.6307 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 21.3822 | 0 | 0 | 21.3822 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 55.255 | 0 | 0 | 55.255 | 0 | 50.9159 | 0 | 0 | 50.9159 | 0 | 19.3341 | 0 | 0 | 19.3341 | 0 | 18.0038 | 0 | 0 | 18.0038 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0.46062 | 0 | 0 | 0.23031 | 0.23031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14812 | 0 | 0 | 0.074061 | 0.074061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 1.3819 | 0 | 0 | 0.69093 | 0.69093 | 1.5106 | 0 | 0 | 0.43879 | 1.0718 | 0.44437 | 0 | 0 | 0.22218 | 0.22218 | 0.23453 | 0 | 0 | 0 | 0.23453
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 19.0535 | 0 | 0 | 0 | 19.0535 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1673 | 0 | 0 | 0 | 4.1673
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 19.0535 | 0 | 0 | 0 | 19.0535 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 6.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1673 | 0 | 0 | 0 | 4.1673
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 477.5558 | 0 | 0 | 321.9326 | 155.6232 | 490.9542 | 0 | 0 | 450.8458 | 40.1084 | 171.4043 | 0 | 0 | 49.7009 | 121.7034 | 151.3682 | 0 | 0 | 148.7715 | 2.5967
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 459.644 | 0 | 0 | 304.0208 | 155.6232 | 479.3657 | 0 | 0 | 439.2574 | 40.1084 | 163.6858 | 0 | 0 | 41.9824 | 121.7034 | 150.0288 | 0 | 0 | 147.4321 | 2.5967
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 459.644 | 0 | 0 | 304.0208 | 155.6232 | 479.3657 | 0 | 0 | 439.2574 | 40.1084 | 163.6858 | 0 | 0 | 41.9824 | 121.7034 | 150.0288 | 0 | 0 | 147.4321 | 2.5967
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 119.4133 | 0 | 0 | 119.4133 | 0 | 199.8132 | 0 | 0 | 199.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8085 | 0 | 0 | 64.8085 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 249.8845 | 0 | 0 | 94.2613 | 155.6232 | 154.9437 | 0 | 0 | 114.8354 | 40.1084 | 121.7034 | 0 | 0 | 0 | 121.7034 | 23.1708 | 0 | 0 | 20.574 | 2.5967
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 45.3653 | 0 | 0 | 45.3653 | 0 | 114.2151 | 0 | 0 | 114.2151 | 0 | 20.4053 | 0 | 0 | 20.4053 | 0 | 61.411 | 0 | 0 | 61.411 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 34.4965 | 0 | 0 | 34.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8665 | 0 | 0 | 18.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 0.17831 | 0 | 0 | 0.17831 | 0 | 0.17831 | 0 | 0 | 0.17831 | 0 | 0.17831 | 0 | 0 | 0.17831 | 0 | 0.17831 | 0 | 0 | 0.17831 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 7.7738 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 7.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | 0.49819 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 1.8955 | 0 | 0 | 1.8955 | 0 | 1.8046 | 0 | 0 | 1.8046 | 0 | 1.8955 | 0 | 0 | 1.8955 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 0.3217 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 17.0895 | 0 | 0 | 17.0895 | 0 | 11.5191 | 0 | 0 | 11.5191 | 0 | 6.9655 | 0 | 0 | 6.9655 | 0 | 1.3394 | 0 | 0 | 1.3394 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 17.0895 | 0 | 0 | 17.0895 | 0 | 11.5191 | 0 | 0 | 11.5191 | 0 | 6.9655 | 0 | 0 | 6.9655 | 0 | 1.3394 | 0 | 0 | 1.3394 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 8.2184 | 0 | 0 | 8.2184 | 0 | 7.2119 | 0 | 0 | 7.2119 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0.37924 | 0 | 0 | 0.37924 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 3.1574 | 0 | 0 | 3.1574 | 0 | 0.48623 | 0 | 0 | 0.48623 | 0 | 3.1574 | 0 | 0 | 3.1574 | 0 | 0.48623 | 0 | 0 | 0.48623 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 2.0877 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0.47392 | 0 | 0 | 0.47392 | 0 | 2.0877 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0.47392 | 0 | 0 | 0.47392 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 3.626 | 0 | 0 | 3.626 | 0 | 3.347 | 0 | 0 | 3.347 | 0 | 0.27903 | 0 | 0 | 0.27903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | 0.82236 | 0 | 0 | 0.82236 | 0 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.069361 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 72.3487 | 0 | 0 | 37.3547 | 34.9939 | 65.2645 | 0 | 0 | 37.8518 | 27.4127 | 32.5941 | 0 | 0 | 0 | 32.5941 | 24.9962 | 0 | 0 | 0 | 24.9962
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 72.3487 | 0 | 0 | 37.3547 | 34.9939 | 65.2645 | 0 | 0 | 37.8518 | 27.4127 | 32.5941 | 0 | 0 | 0 | 32.5941 | 24.9962 | 0 | 0 | 0 | 24.9962
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 37.3547 | 0 | 0 | 37.3547 | 0 | 37.8518 | 0 | 0 | 37.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | 34.9939 | 0 | 0 | 0 | 34.9939 | 27.4127 | 0 | 0 | 0 | 27.4127 | 32.5941 | 0 | 0 | 0 | 32.5941 | 24.9962 | 0 | 0 | 0 | 24.9962
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
Год раскрытия информации: 2017 год | [35 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017г, млн.рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2017г, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | всего |  |  |  | 1 кв |  |  |  | 2 кв |  |  |  | 3 кв |  |  |  | 4 кв | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 19424.1643 | НД | 4344.439 | НД | 19894.6726 | НД | 6159.1968 | НД | 6700.0931 | НД | 984.434 | НД | 984.4352 | НД | 1117.3885 | НД | 1117.3082 | НД | 1012.127 | НД | 1579.2976 | НД | 3045.2473 | НД | 3019.0522 | НД | 13194.5794 | НД | 540.8963 | НД | 8.782% | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 9044.9379 | НД | 378.562 | НД | 10014.7022 | НД | 2189.1716 | НД | 2889.7602 | НД | 365.867 | НД | 284.759 | НД | 433.9903 | НД | 396.5708 | НД | 453.8794 | НД | 667.3007 | НД | 935.4349 | НД | 1541.1297 | НД | 7125.0918 | НД | 700.5886 | НД | 32% | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 6298.1859 | НД | 763.2054 | НД | 6413.7924 | НД | 2763.669 | НД | 2494.2486 | НД | 461.1916 | НД | 479.7426 | НД | 332.2252 | НД | 385.0903 | НД | 216.1615 | НД | 549.0159 | НД | 1754.0908 | НД | 1080.3999 | НД | 3919.394 | НД | -269.4204 | НД | -9.749% | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 3158.4875 | НД | 42.4074 | НД | 1857.1918 | НД | 543.7085 | НД | 539.0864 | НД | 34.2653 | НД | 36.5344 | НД | 174.5475 | НД | 172.2784 | НД | 214.1089 | НД | 218.3467 | НД | 120.7868 | НД | 111.9269 | НД | 1318.1054 | НД | -4.6221 | НД | -0.8501% | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 222.3405 | НД | 4.8221 | НД | 159.9996 | НД | 132.0012 | НД | 130.7127 | НД | 11.2103 | НД | 11.2584 | НД | 118.0059 | НД | 117.5496 | НД | 0 | НД | 0.042624 | НД | 2.7851 | НД | 1.862 | НД | 29.287 | НД | -1.2886 | НД | -0.9762% | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013196 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | -0.21132 | НД | -65.04% | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 700.2125 | НД | 27.4066 | НД | 1448.9733 | НД | 530.3216 | НД | 646.1717 | НД | 111.8998 | НД | 172.1408 | НД | 58.6197 | НД | 45.8191 | НД | 127.9773 | НД | 144.5917 | НД | 231.8247 | НД | 283.6201 | НД | 802.8016 | НД | 115.8501 | НД | 21.85% | НД
1 | Краснодарский край | Г | НД | 17332.7531 | НД | 939.0444 | НД | 18343.9036 | НД | 5439.9426 | НД | 6036.4636 | НД | 904.7143 | НД | 869.4112 | НД | 957.5902 | НД | 939.1417 | НД | 940.3635 | НД | 1358.0807 | НД | 2637.2746 | НД | 2869.8301 | НД | 12307.44 | НД | 596.521 | НД | 10.97% | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 9022.3287 | НД | 378.562 | НД | 9442.059 | НД | 2095.9369 | НД | 2701.0281 | НД | 354.9485 | НД | 238.5377 | НД | 404.3162 | НД | 353.7141 | НД | 428.1666 | НД | 615.8422 | НД | 908.5056 | НД | 1492.9342 | НД | 6741.1807 | НД | 605.0913 | НД | 28.87% | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 8986.0835 | НД | 376.5288 | НД | 9416.3338 | НД | 2070.2114 | НД | 2675.5013 | НД | 352.8663 | НД | 236.4555 | НД | 380.6728 | НД | 332.7348 | НД | 428.1666 | НД | 613.3769 | НД | 908.5056 | НД | 1492.9342 | НД | 6740.9822 | НД | 605.29 | НД | 29.24% | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 194.2524 | НД | 0 | НД | 1650.3638 | НД | 282.3934 | НД | 194.2524 | НД | 118.2181 | НД | 48.734 | НД | 140.8764 | НД | 71.1595 | НД | 14.5435 | НД | 40.0339 | НД | 8.7554 | НД | 34.325 | НД | 1456.1114 | НД | -88.1411 | НД | -31.21% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 447.2563 | НД | 0 | НД | 1886.1588 | НД | 324.4297 | НД | 447.2563 | НД | 138.9153 | НД | 88.112 | НД | 157.6735 | НД | 110.4924 | НД | 17.772 | НД | 115.3857 | НД | 10.0689 | НД | 133.2662 | НД | 1438.9026 | НД | 122.8266 | НД | 37.86% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 8.2877 | НД | 0 | НД | 32.3374 | НД | 5.3896 | НД | 8.2877 | НД | 0.80844 | НД | 3.213 | НД | 1.3474 | НД | 0.73869 | НД | 1.6169 | НД | 2.1578 | НД | 1.6169 | НД | 2.1782 | НД | 24.0497 | НД | 2.8981 | НД | 53.77% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 88.7953 | НД | 0 | НД | 198.6441 | НД | 33.1073 | НД | 88.7953 | НД | 4.9661 | НД | 14.898 | НД | 8.2768 | НД | 24.6808 | НД | 9.9322 | НД | 20.1334 | НД | 9.9322 | НД | 29.0831 | НД | 109.8487 | НД | 55.688 | НД | 168.2% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 150 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 8247.4919 | НД | 376.5288 | НД | 5648.8297 | НД | 1424.8913 | НД | 1936.9097 | НД | 89.9585 | НД | 81.4985 | НД | 72.4987 | НД | 125.6634 | НД | 384.302 | НД | 435.6661 | НД | 878.1322 | НД | 1294.0817 | НД | 3712.0697 | НД | 512.0184 | НД | 35.93% | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 3455.854 | НД | 109.3672 | НД | 2493.5444 | НД | 250 | НД | 189.408 | НД | 7.1328 | НД | 7.1328 | НД | 1.8081 | НД | 1.8081 | НД | 4.9151 | НД | 13.4657 | НД | 236.144 | НД | 167.0013 | НД | 2304.1365 | НД | -60.592 | НД | -24.24% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 3097.6119 | НД | 184.4908 | НД | 1836.9074 | НД | 736.3134 | НД | 1111.7303 | НД | 47.2262 | НД | 47.2262 | НД | 28.132 | НД | 28.132 | НД | 329.5118 | НД | 322.1073 | НД | 331.4434 | НД | 714.2648 | НД | 725.177 | НД | 375.4169 | НД | 50.99% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 377.7862 | НД | 1.3136 | НД | 150.3547 | НД | 49.883 | НД | 47.9162 | НД | 0.52543 | НД | 0.52543 | НД | 26.3979 | НД | 26.3979 | НД | 1.7154 | НД | 1.409 | НД | 21.2443 | НД | 19.5839 | НД | 102.4385 | НД | -1.9668 | НД | -3.943% | поставка материалов подрядчиком не в полном объеме
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 694.4312 | НД | 41.2962 | НД | 345.9479 | НД | 86.2131 | НД | 51.2558 | НД | 3.7276 | НД | 3.7276 | НД | 0.25977 | НД | 0.25977 | НД | 0.23365 | НД | 0.31002 | НД | 81.9921 | НД | 46.9584 | НД | 294.6921 | НД | -34.9573 | НД | -40.55% | Корректировка графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 274.8431 | НД | 15.0959 | НД | 191.9 | НД | 118.6869 | НД | 88.8304 | НД | 0.23851 | НД | 0.23851 | НД | 11.4907 | НД | 11.4907 | НД | 1.0148 | НД | 1.3612 | НД | 105.9429 | НД | 75.74 | НД | 103.0696 | НД | -29.8565 | НД | -25.16% | Отказ заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" в использовании для финансирования работ аванса по заключенному договору ТП, что привело к корректировке графика выполняемых работ
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 163.3941 | НД | 12.4914 | НД | 110.7193 | НД | 74.4891 | НД | 81.7591 | НД | 0.2152 | НД | 0.2152 | НД | 0.16195 | НД | 0.16195 | НД | 3.8438 | НД | 0.78102 | НД | 70.2681 | НД | 80.601 | НД | 28.9601 | НД | 7.2701 | НД | 9.76% | Работы выполнены и приняты акты выполненных работ с опережением графика
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 8.99 | НД | 0.4237 | НД | 5.0537 | НД | 5.0537 | НД | 5.0537 | НД | 5.0537 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.22e-14% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 20.9331 | НД | 0 | НД | 15.5933 | НД | 15.5933 | НД | 2.2199 | НД | 2.2199 | НД | 2.2199 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.3734 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.5e-07 | НД | 13.3734 | НД | -13.3734 | НД | -85.76% | Длительное согласование проектной документации. Необходимость оформления земельно-правовой документации
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 28.208 | НД | 0.41886 | НД | 22.3053 | НД | 0 | НД | 18.2855 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | 0 | НД | 12.5476 | НД | 0 | НД | 5.6992 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | 4.0198 | НД | 18.2855 | НД | нд | Исполенение обязательств по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 14.3806 | НД | 0.29432 | НД | 10.7043 | НД | 8.3699 | НД | 9.4023 | НД | 4.8699 | НД | 4.8699 | НД | 0 | НД | 3.1584 | НД | 1.5 | НД | 1.1442 | НД | 2 | НД | 0.22969 | НД | 1.302 | НД | 1.0324 | НД | 12.33% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 386.6592 | НД | 20.8858 | НД | 5.0489 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.8858 | НД | 5.0489 | НД | 381.6103 | НД | -15.8369 | НД | -75.83% | расторжение договора на ПИР в связи с нарушением сроков разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 26.3067 | НД | 0 | НД | 3.2926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.2926 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 42.4804 | НД | 1.9057 | НД | 13.9869 | НД | 16.2242 | НД | 16.2242 | НД | 16.2242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.2242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5e-06 | НД | 3.082e-05% | отклонений нет
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 2.4298 | НД | 0 | НД | 1.3811 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3811 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 7.7406 | НД | 7.7406 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.7406 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.7406 | НД | -7.7406 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 1.98 | НД | 0 | НД | 1.4181 | НД | 1.4181 | НД | 1.1288 | НД | 0.13751 | НД | 0.13751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2806 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.99126 | НД | 0.2893 | НД | -0.2893 | НД | -20.4% | Задержка предоставления документов
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 1.8012 | НД | 0 | НД | 1.3943 | НД | 1.3943 | НД | 1.1431 | НД | 0.16759 | НД | 0.16759 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2267 | НД | 0.9755 | НД | 0.25124 | НД | -0.25124 | НД | -18.02% | Задержка предоставления документов
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 1.9798 | НД | 0.18295 | НД | 1.0644 | НД | 1.2891 | НД | 1.0192 | НД | 1.0192 | НД | 1.0192 | НД | 0.26994 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045246 | НД | -0.26994 | НД | -20.94% | Задержка предоставления документов
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 19.5775 | НД | 3.8136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8136 | НД | 0 | НД | 19.5775 | НД | -3.8136 | НД | -100% | Задержка оформления землеотвода
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 2.7572 | НД | 0.29795 | НД | 1.7387 | НД | 1.6557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6557 | НД | 0 | НД | 1.7387 | НД | -1.6557 | НД | -100% | Банкротство заявителя по договору ТП. Решается ворост о целесообразности родолжения строительства.
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | АрЭС | 7.2684 | НД |  | НД | 0.14977 | НД |  | НД | 0.14977 | НД |  | НД | 0.14977 | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | НД |  | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | КЭС | 2.0259 | НД | 0.22264 | НД | 1.465 | НД | 1.465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.465 | НД | 0 | НД | 1.465 | НД | -1.465 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0.72183 | НД | 0.08432 | НД | 0.56075 | НД | 0.5639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.56075 | НД | -0.5639 | НД | -100% | Задержка проведения ТЗП и заключения договора подряда
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 1.4452 | НД | 0 | НД | 1.0754 | НД | 1.0754 | НД | 1.063 | НД | 1.0754 | НД | 1.063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012439 | НД | -0.012439 | НД | -1.157% | Экономия при реализации хоз. сособом
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 4.4515 | НД | 0.26531 | НД | 2.8504 | НД | 3.0394 | НД | 2.8504 | НД | 0.1253 | НД | 0.1253 | НД | 1.0383 | НД | 1.0383 | НД | 1.8759 | НД | 0.83549 | НД | 0 | НД | 0.85138 | НД | 0 | НД | -0.189 | НД | -6.218% | Задержка предоставления расчетных документов
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0.13485 | НД | 0.01939 | НД | 0.10017 | НД | 0.080779 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.030051 | НД | 0 | НД | 0.050728 | НД | 0 | НД | 0.10017 | НД | -0.080779 | НД | -100% | Отклонение от плана связано с поздним завершением СМР Хозспособом
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 2.6943 | НД | 2.6943 | НД | 2.4818 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.74 | НД | 1.7369 | НД | 0.95426 | НД | 0.74489 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2125 | НД | -0.2125 | НД | -7.887% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 16.9488 | НД | 16.9488 | НД | 16.3559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2 | НД | 1.1964 | НД | 15.7488 | НД | 7.1632 | НД | 0 | НД | 7.9963 | НД | 0.59289 | НД | -0.59289 | НД | -3.498% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.20215 | НД | 0 | НД | 0.20215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20215 | НД | 0 | НД | 0.20215 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73578 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73578 | НД | 0 | НД | 0.73578 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | 0 | НД | 0.32243 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89768 | НД | 0 | НД | 0.89768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89768 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 251.3016 | НД | 0 | НД | 6.7099 | НД | 0 | НД | 10.809 | НД | 0 | НД | 73.0849 | НД | 0 | НД | 160.6977 | НД | 0 | НД | 251.3016 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4137 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 6.8268 | НД | 0 | НД | 6.8268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1957 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6311 | НД | 0 | НД | 6.8268 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.048233 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.92983 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.21914 | НД | 0 | НД | 0.21914 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.033821 | НД | 0 | НД | 0.18532 | НД | 0 | НД | 0.21914 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5313 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5313 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068709 | НД | 0 | НД | 0.068709 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13483 | НД | 0 | НД | 0.13483 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.84128 | НД | 0 | НД | 0.84128 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5174 | НД | 0 | НД | 1.6225 | НД | 0 | НД | 0.06609 | НД | 0 | НД | 3.206 | НД | нд | Выполнение работ по заключенному договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8755 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.579 | НД | 0 | НД | 1.8755 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8755 | НД | 0 | НД | 0.24771 | НД | 0 | НД | 2.1232 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.139 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06073 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8972 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.077996 | НД | 0 | НД | 0.023639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10163 | НД | нд | Выполнение работ для исполнения обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.20799 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.20799 | НД | 0.20799 | НД | -0.20799 | НД | нд | корректировка объемов финансирования в части расходов на содержание службы заказчика
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09882 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42304 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1253 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1253 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1253 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.272 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.272 | НД | 0 | НД | 2.272 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6732 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6732 | НД | 0 | НД | 2.6732 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 15.2769 | НД | 8.3586 | НД | 3.136 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.136 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 36.2452 | НД | 2.0332 | НД | 25.7253 | НД | 25.7255 | НД | 25.5268 | НД | 2.0822 | НД | 2.0822 | НД | 23.6433 | НД | 20.9793 | НД | 0 | НД | 2.4653 | НД | 0 | НД | 6e-08 | НД | 0.19845 | НД | -0.19868 | НД | -0.7723% | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 15.5077 | НД | 0.42308 | НД | 11.1501 | НД | 11.1504 | НД | 10.8307 | НД | 2.0822 | НД | 2.0822 | НД | 9.0682 | НД | 6.2832 | НД | 0 | НД | 2.4653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31946 | НД | -0.3197 | НД | -2.867% | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 15.5077 | НД | 0.42308 | НД | 11.1501 | НД | 11.1504 | НД | 10.8307 | НД | 2.0822 | НД | 2.0822 | НД | 9.0682 | НД | 6.2832 | НД | 0 | НД | 2.4653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31946 | НД | -0.3197 | НД | -2.867% | НД
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 15.5077 | НД | 0.42308 | НД | 11.1501 | НД | 11.1504 | НД | 10.8307 | НД | 2.0822 | НД | 2.0822 | НД | 9.0682 | НД | 6.2832 | НД | 0 | НД | 2.4653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.31946 | НД | -0.3197 | НД | -2.867% | фактическая экономия сметной стоимости
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 20.7374 | НД | 1.6102 | НД | 14.5751 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6e-08 | НД | 0 | НД | 0.12101 | НД | 0.8303% | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 20.7374 | НД | 1.6102 | НД | 14.5751 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6e-08 | НД | 0 | НД | 0.12101 | НД | 0.8303% | НД
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 20.7374 | НД | 1.6102 | НД | 14.5751 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5751 | НД | 14.6961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6e-08 | НД | 0 | НД | 0.12101 | НД | 0.8303% | выполнение работ по договору ТП
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 4384.5854 | НД | 485.8464 | НД | 5594.3081 | НД | 2167.3053 | НД | 2050.5318 | НД | 392.3904 | НД | 410.9399 | НД | 202.101 | НД | 249.7805 | НД | 173.1105 | НД | 382.2739 | НД | 1399.7035 | НД | 1007.5376 | НД | 3543.6265 | НД | -116.7735 | НД | -5.388% | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 3081.9848 | НД | 216.5291 | НД | 3719.206 | НД | 1743.7319 | НД | 1680.565 | НД | 352.0632 | НД | 356.1853 | НД | 139.2124 | НД | 136.6553 | НД | 116.1968 | НД | 266.3677 | НД | 1136.2595 | НД | 921.3566 | НД | 2038.641 | НД | -63.1669 | НД | -3.623% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 3081.9848 | НД | 216.5291 | НД | 3719.206 | НД | 1743.7319 | НД | 1680.565 | НД | 352.0632 | НД | 356.1853 | НД | 139.2124 | НД | 136.6553 | НД | 116.1968 | НД | 266.3677 | НД | 1136.2595 | НД | 921.3566 | НД | 2038.641 | НД | -63.1669 | НД | -3.623% | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 0 | НД | 13.2937 | НД | 409.5605 | НД | 23.0139 | НД | 22.5778 | НД | 22.1561 | НД | 22.1561 | НД | 0.42391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42175 | НД | 0.43388 | НД | 0 | НД | 386.9826 | НД | -0.43604 | НД | -1.895% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 647.2155 | НД | 1.0738 | НД | 461.911 | НД | 89.72 | НД | 33.8586 | НД | 1.8379 | НД | 1.8379 | НД | 3.0128 | НД | 3.0129 | НД | 24.8668 | НД | 25.5567 | НД | 60.0024 | НД | 3.4512 | НД | 428.0524 | НД | -55.8614 | НД | -62.26% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 0 | НД | 0.72326 | НД | 306.302 | НД | 0.88042 | НД | 2.0079 | НД | 0.54816 | НД | 0.54816 | НД | 0.33226 | НД | 0.50844 | НД | 0 | НД | 0.48388 | НД | 0 | НД | 0.4674 | НД | 304.2941 | НД | 1.1275 | НД | 128.1% | реализация объекта перенесена на поздние сроки, в настоящее время начисляется арендная плата за пользование ЗУ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 0 | НД | 22.2532 | НД | 218.4814 | НД | 251.6091 | НД | 204.651 | НД | 2.7527 | НД | 2.7527 | НД | 5.9191 | НД | 5.9191 | НД | 0 | НД | 71.6094 | НД | 242.9373 | НД | 124.3699 | НД | 13.8304 | НД | -46.958 | НД | -18.66% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 0 | НД | 22.6996 | НД | 205.9404 | НД | 238.8423 | НД | 244.5383 | НД | 5.7594 | НД | 5.7594 | НД | 3.7524 | НД | 3.7524 | НД | 0 | НД | 80.8913 | НД | 229.3305 | НД | 154.1353 | НД | 0 | НД | 5.696 | НД | 2.385% | небольшое опережение графика выполняемых работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 647.5564 | НД | 20.6926 | НД | 344.9362 | НД | 477.7702 | НД | 500.2803 | НД | 273.7397 | НД | 277.3653 | НД | 59.3215 | НД | 55.6959 | НД | 60.1788 | НД | 62.5243 | НД | 84.5302 | НД | 104.6948 | НД | 0 | НД | 22.5101 | НД | 4.711% | в связи с привлечением кредитных средств для реализации объекта, начислены % за пользование кредитом.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 0 | НД | 23.25 | НД | 92.8935 | НД | 9.5567 | НД | 14.186 | НД | 2.8953 | НД | 2.8953 | НД | 4.1567 | НД | 4.1567 | НД | 2.5048 | НД | 3.66 | НД | 0 | НД | 3.4741 | НД | 78.7075 | НД | 4.6293 | НД | 48.44% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9184 | НД | 0 | НД | 12.9184 | НД | нд | подрядчиком выполнены обязательства по разработке ПСД в соответствии с заключенным договором ( в 2016 году был выплачен аванс в 2017 приняты выполненные работы)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 0 | НД | 22.5291 | НД | 174.2657 | НД | 71.46 | НД | 81.3812 | НД | 1.6346 | НД | 1.6346 | НД | 2.9134 | НД | 2.9134 | НД | 5.0088 | НД | 3.9406 | НД | 61.9033 | НД | 72.8927 | НД | 92.8844 | НД | 9.9212 | НД | 13.88% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 0 | НД | 27.6053 | НД | 124.4699 | НД | 7.6262 | НД | 11.9165 | НД | 3.6226 | НД | 3.6226 | НД | 2.2895 | НД | 2.2895 | НД | 1.7142 | НД | 2.5937 | НД | 0 | НД | 3.4108 | НД | 112.5534 | НД | 4.2903 | НД | 56.26% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 436.8003 | НД | 22.0141 | НД | 274.8466 | НД | 143.29 | НД | 112.8808 | НД | 2.8104 | НД | 2.8104 | НД | 3.7798 | НД | 3.7798 | НД | 2.6955 | НД | 4.1796 | НД | 134.0043 | НД | 102.111 | НД | 161.9658 | НД | -30.4092 | НД | -21.22% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 65.183 | НД | 12.2874 | НД | 14.4391 | НД | 11.3222 | НД | 11.3222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96512 | НД | 3.1168 | НД | 50.7439 | НД | 2.1517 | НД | 17.51% | В соответствии с плановыми параметрами приняты акты выполненых работ по проектно-сметной документации. Дополнительно проведены и приняты акты выполненых работ по экспертизе проектной документации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 9.5061 | НД | 1.5304 | НД | 6.0759 | НД | 5.5298 | НД | 5.5154 | НД | 1.6797 | НД | 1.6797 | НД | 3.8501 | НД | 3.8357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.56049 | НД | -0.014394 | НД | -0.2603% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 4.4793 | НД | 0 | НД | 2.8499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8499 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 294.5813 | НД | 4.6655 | НД | 202.9216 | НД | 9.0768 | НД | 4.1202 | НД | 3.6576 | НД | 3.6576 | НД | 0.41949 | НД | 0.41949 | НД | 0.043129 | НД | 0.04313 | НД | 4.9566 | НД | 0 | НД | 198.8014 | НД | -4.9566 | НД | -54.61% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 363.4588 | НД | 1.4601 | НД | 247.0205 | НД | 40 | НД | 60.6962 | НД | 1.1634 | НД | 1.1634 | НД | 15.7765 | НД | 15.7765 | НД | 1.3629 | НД | 1.7417 | НД | 21.6971 | НД | 42.0145 | НД | 186.3242 | НД | 20.6962 | НД | 51.74% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 16.5177 | НД | 1.8038 | НД | 14.0613 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0613 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 293.9388 | НД | 15.6774 | НД | 207.2898 | НД | 217.3038 | НД | 216.7243 | НД | 0.75849 | НД | 0.75849 | НД | 5.1215 | НД | 5.1197 | НД | 0.323 | НД | 0 | НД | 211.1008 | НД | 210.8462 | НД | 0 | НД | -0.57949 | НД | -0.2667% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 181.1 | НД | 0 | НД | 11.5336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5336 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 0 | НД | 0.64037 | НД | 177.809 | НД | 12.453 | НД | 11.5766 | НД | 11.5766 | НД | 11.5766 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87638 | НД | 0 | НД | 166.2324 | НД | -0.87638 | НД | -7.037% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 3.4214 | НД | 3.4499 | НД | 3.4499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 9.167 | НД | 9.167 | НД | 1.1841 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43335 | НД | 0.43335 | НД | 0.02015 | НД | 0.10735 | НД | 8.7135 | НД | 0.64337 | НД | 7.9829 | НД | -7.9829 | НД | -87.08% | Не своевременная поставка оборудования аккумуляторной батареи Подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 10.8656 | НД | 0 | НД | 7.5838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5838 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 12.5314 | НД | 8.4794 | НД | 0.49 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49 | НД | 0 | НД | 7.9894 | НД | 0.49 | НД | 12.0414 | НД | -7.9894 | НД | -94.22% | Перенос сроков выполнения работ в связи с задержкой сроков утверждения администрацией Краснодарского края Схем и Программы развития Краснодарского края
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 17.0938 | НД | 3.2096 | НД | 4.2225 | НД | 1.4363 | НД | 1.4363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4363 | НД | 1.4363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7863 | НД | 8.31e-06 | НД | 0.0005786% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 40.8222 | НД | 3.3298 | НД | 25.9883 | НД | 25.3223 | НД | 25.3223 | НД | 4.0976 | НД | 4.0976 | НД | 21.2247 | НД | 21.2247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66595 | НД | 7e-06 | НД | 2.764e-05% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 29.7708 | НД | 2.646 | НД | 23.1353 | НД | 3.4703 | НД | 18.4508 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018384 | НД | 0.10036 | НД | 3.4519 | НД | 18.3504 | НД | 4.6846 | НД | 14.9805 | НД | 431.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 5.4046 | НД | 0.41829 | НД | 3.4725 | НД | 3.3889 | НД | 3.6227 | НД | 0.05082 | НД | 0.05688 | НД | 2.2442 | НД | 2.4562 | НД | 1.0939 | НД | 0.00551 | НД | 0 | НД | 1.1041 | НД | 0 | НД | 0.23382 | НД | 6.9% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.98724 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0.98724 | НД | 0.50223 | НД | -0.50223 | НД | -33.72% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, заключение договора перенесено по срокам
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.95497 | НД | 0 | НД | 0.70858 | НД | 0.70858 | НД | 0.67687 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12168 | НД | 0.12168 | НД | 0.029622 | НД | 0.02962 | НД | 0.55728 | НД | 0.52557 | НД | 0.031704 | НД | -0.031704 | НД | -4.474% | Экономия сметной стоимости при проведении работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 1.4895 | НД | 0.40452 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0.40452 | НД | 1.0849 | НД | -1.0849 | НД | -72.84% | задержка проведения ТЗП на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.5565 | НД | 1.5565 | НД | 1.0558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12707 | НД | 1.5565 | НД | 0.92869 | НД | 0.50072 | НД | -0.50072 | НД | -32.17% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51652 | НД | 0 | НД | 0.49041 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.02611 | НД | 0 | НД | 0.51652 | НД | нд | работы по объекту частично перенесены на 2017 год в связи с переносом срока ввода
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 1.7445 | НД | 0 | НД | 1.3315 | НД | 1.3315 | НД | 0.96088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07 | НД | 0.065859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2615 | НД | 0.89503 | НД | 0.37065 | НД | -0.37065 | НД | -27.84% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 3.7765 | НД | 0 | НД | 2.8706 | НД | 2.8706 | НД | 2.0639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.165 | НД | 0.165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7056 | НД | 1.8989 | НД | 0.80671 | НД | -0.80671 | НД | -28.1% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 1.8271 | НД | 0 | НД | 1.3893 | НД | 1.3893 | НД | 1.3349 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07132 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.318 | НД | 1.2636 | НД | 0.054369 | НД | -0.054369 | НД | -3.913% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 3.9226 | НД | 0 | НД | 2.9809 | НД | 2.9809 | НД | 2.8678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15141 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8295 | НД | 2.7164 | НД | 0.11308 | НД | -0.11308 | НД | -3.794% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 3.9587 | НД | 0 | НД | 3.0076 | НД | 3.0076 | НД | 2.9195 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15141 | НД | 0.15141 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8562 | НД | 2.7681 | НД | 0.088122 | НД | -0.088122 | НД | -2.93% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 1.2315 | НД | 0 | НД | 0.93704 | НД | 0.93704 | НД | 0.89207 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08431 | НД | 0.08431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85273 | НД | 0.80776 | НД | 0.044971 | НД | -0.044971 | НД | -4.799% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 3.9123 | НД | 0 | НД | 2.9742 | НД | 2.9742 | НД | 2.8552 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17955 | НД | 0.17955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7946 | НД | 2.6757 | НД | 0.11894 | НД | -0.11894 | НД | -3.999% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 1.7657 | НД | 0 | НД | 1.3437 | НД | 1.3437 | НД | 1.289 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07132 | НД | 0.07132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2724 | НД | 1.2177 | НД | 0.054679 | НД | -0.054679 | НД | -4.069% | Экономия при приобретении Подрядной организацией оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0.084746 | НД | 0.093235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.093235 | НД | 0.084746 | НД | 0 | НД | 1.3962 | НД | 0.0084889 | НД | 10.02% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.4895 | НД | 0.084746 | НД | 0.093235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.093235 | НД | 0.084746 | НД | 0 | НД | 1.3962 | НД | 0.0084889 | НД | 10.02% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 1.0253 | НД | 0 | НД | 0.54197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54197 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 1.2058 | НД | 0 | НД | 0.70109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70109 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 1.1213 | НД | 0 | НД | 0.64509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64509 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0.96461 | НД | 0.69715 | НД | 0.63866 | НД | 0.057993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.057993 | НД | 0 | НД | 0.63866 | НД | -0.057993 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0.98219 | НД | 0.70552 | НД | 0.65172 | НД | 0.063268 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.063268 | НД | 0 | НД | 0.65172 | НД | -0.063268 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.62748 | НД | 0.62748 | НД | 0.42329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0.42329 | НД | 0.22748 | НД | 0 | НД | 0.20419 | НД | -0.20419 | НД | -32.54% | Задержка реализации объекта в связи с изменением технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.60134 | НД | 0.60134 | НД | 0.60035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД | 0.60134 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17697 | НД | 0.00098992 | НД | -0.00098992 | НД | -0.1646% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 4.0793 | НД | 0 | НД | 2.9993 | НД | 2.9993 | НД | 1.8131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70036 | НД | 0.133 | НД | 0.17656 | НД | 2.8663 | НД | 0.93617 | НД | 1.1863 | НД | -1.1863 | НД | -39.55% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.6284 | НД | 0.47787 | НД | 0.42338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42338 | НД | 0.47787 | НД | 0 | НД | 0.20502 | НД | -0.054489 | НД | -11.4% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.89906 | НД | 0.89906 | НД | 0.8963 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89906 | НД | 0.8963 | НД | 0.0027523 | НД | -0.0027523 | НД | -0.3061% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.76092 | НД | 0.76092 | НД | 0.76009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00735 | НД | 0.00735 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75357 | НД | 0.75274 | НД | 0.00083424 | НД | -0.00083424 | НД | -0.1096% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.54951 | НД | 0.41525 | НД | 0.41828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41525 | НД | 0.41828 | НД | 0.13123 | НД | 0.0030288 | НД | 0.7294% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.54951 | НД | 0.41525 | НД | 0.41828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41525 | НД | 0.41828 | НД | 0.13123 | НД | 0.0030288 | НД | 0.7294% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.89538 | НД | 0.89538 | НД | 1.0518 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89538 | НД | 1.0518 | НД | 0 | НД | 0.15639 | НД | 17.47% | корректировка ПСД с последующей корректировкой объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 15.9958 | НД | 0 | НД | 12.1606 | НД | 12.1606 | НД | 7.5541 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.67 | НД | 1.6709 | НД | 10.4906 | НД | 5.8832 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6066 | НД | -4.6066 | НД | -37.88% | Экономия средств за счет выполнения части работ хозспособом и использования резервного оборудования
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.51102 | НД | 17.9607 | НД | 17.4444 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.9607 | НД | 17.4444 | НД | 0 | НД | -0.51639 | НД | -2.875% | задержка поставки оборудования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 8.5058 | НД | 0.56198 | НД | 0.51411 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.51411 | НД | 0.56198 | НД | 0 | НД | 7.9917 | НД | -0.047863 | НД | -8.517% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0.5529 | НД | 0 | НД | 0.41401 | НД | 0.41401 | НД | 0.40036 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.030742 | НД | 0.030742 | НД | 0.38327 | НД | 0.36961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013651 | НД | -0.013651 | НД | -3.297% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0.55779 | НД | 0 | НД | 0.41951 | НД | 0.41951 | НД | 0.40601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.030742 | НД | 0.030742 | НД | 0.38877 | НД | 0.37527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0135 | НД | -0.0135 | НД | -3.218% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 33.295 | НД | 3.6103 | НД | 22.5739 | НД | 16.6197 | НД | 20.2057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.6197 | НД | 20.2057 | НД | 2.3682 | НД | 3.586 | НД | 21.58% | выполнение работ с опережением графика
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 888.4456 | НД | 208.1166 | НД | 414.5511 | НД | 193.7484 | НД | 241.1567 | НД | 20.8361 | НД | 32.5831 | НД | 34.0204 | НД | 87.33 | НД | 34.5057 | НД | 73.567 | НД | 104.3861 | НД | 47.6766 | НД | 173.2447 | НД | 47.4083 | НД | 24.47% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 888.4456 | НД | 208.1166 | НД | 401.238 | НД | 192.367 | НД | 240.8237 | НД | 20.8361 | НД | 32.5831 | НД | 34.0204 | НД | 86.9971 | НД | 34.243 | НД | 73.567 | НД | 103.2675 | НД | 47.6766 | НД | 160.2645 | НД | 48.4567 | НД | 25.19% | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0.8066 | НД | 8.4543 | НД | 8.3838 | НД | 8.3428 | НД | 0.06016 | НД | 0.06016 | НД | 0.48184 | НД | 0.48255 | НД | 2 | НД | 0.093665 | НД | 5.8418 | НД | 7.7065 | НД | 0.11147 | НД | -0.040957 | НД | -0.4885% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0.43747 | НД | 0.27307 | НД | 0.28665 | НД | 0.05387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05387 | НД | 0 | НД | 0.28665 | НД | -0.05387 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 15.3461 | НД | 0.3362 | НД | 4.5566 | НД | 7.2679 | НД | 7.5159 | НД | 0 | НД |  | НД | 0.27591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0744 | НД | 6.992 | НД | 0.44151 | НД | 0 | НД | 0.24802 | НД | 3.413% | досрочное выполнение работ
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42373 | НД | 0 | НД | 0.93135 | НД | 0 | НД | 0.38471 | НД | 0 | НД | 1.7398 | НД | нд | План освоения разделен на 2 титула: G_prj_107000_50781; H_prj_107000_51064
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 230.2039 | НД | 110.638 | НД | 81.3447 | НД | 6.3 | НД | 6.6084 | НД | 6.286 | НД | 6.286 | НД | 0.014 | НД | 0.32237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 74.7364 | НД | 0.30837 | НД | 4.895% | Фактическое освоение отражено в титуле- G_prj_107000_50781
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 230.2039 | НД | 48.3084 | НД | 23.9668 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.0537 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.9668 | НД | -5.0537 | НД | -100% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 26.8434 | НД | 1.0337 | НД | 17.8518 | НД | 0.88549 | НД | 0.497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.88549 | НД | 0 | НД | 17.3548 | НД | -0.38849 | НД | -43.87% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 7.1369 | НД | 0.28696 | НД | 5.1351 | НД | 4.8481 | НД | 4.2173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7 | НД | 0.11653 | НД | 3.1481 | НД | 4.1008 | НД | 0.91775 | НД | -0.63079 | НД | -13.01% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 15.9445 | НД | 1.5643 | НД | 6.8297 | НД | 8.1366 | НД | 8.1366 | НД | 8.1366 | НД | 8.1366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -3.5e-06 | НД | -4.302e-05% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0.67 | НД | 0 | НД | 0.26856 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26856 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 1.2905 | НД | 0.91087 | НД | 0.50791 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50791 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
| Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 16.9716 | НД | 0 | НД | 5.4237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4237 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 3.3856 | НД | 0 | НД | 0.43768 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43768 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0.42954 | НД | 0 | НД | 0.14324 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14324 | НД | 0 | НД | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0.43215 | НД | 0.06596 | НД | 0.36167 | НД | 0.29571 | НД | 0.26889 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26889 | НД | 0.29571 | НД | 0 | НД | 0.092789 | НД | -0.026829 | НД | -9.073% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0.69772 | НД | 0.04978 | НД | 0.52894 | НД | 0.47916 | НД | 0.38952 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.38952 | НД | 0.47916 | НД | 0 | НД | 0.13942 | НД | -0.089643 | НД | -18.71% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.68581 | НД | 0.10708 | НД | 0.51725 | НД | 0.41017 | НД | 0.46834 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40837 | НД | 0.41017 | НД | 0.05997 | НД | 0.048909 | НД | 0.058171 | НД | 14.18% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0.26838 | НД | 0.01864 | НД | 0.20328 | НД | 0.18464 | НД | 0.16374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16374 | НД | 0.18464 | НД | 0 | НД | 0.039538 | НД | -0.020898 | НД | -11.32% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0.36783 | НД | 0.02309 | НД | 0.26553 | НД | 0.24244 | НД | 0.21753 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21753 | НД | 0.24244 | НД | 0 | НД | 0.047998 | НД | -0.024908 | НД | -10.27% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0.32151 | НД | 0.04019 | НД | 0.24399 | НД | 0.2038 | НД | 0.11884 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17881 | НД | 0.2038 | НД | -0.059969 | НД | 0.12515 | НД | -0.084962 | НД | -41.69% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0.32184 | НД | 0.01864 | НД | 0.24396 | НД | 0.22532 | НД | 0.20206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20206 | НД | 0.22532 | НД | 0 | НД | 0.041905 | НД | -0.023265 | НД | -10.33% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.2619 | НД | 0.0996 | НД | 0.95276 | НД | 0.85316 | НД | 0.73243 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.316 | НД | 0.31526 | НД | 0 | НД | 0.41717 | НД | 0.53716 | НД | 0 | НД | 0.22034 | НД | -0.12074 | НД | -14.15% | Объект 2016 года. Позднее предоставление актов выполненных работ
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54898 | НД | 0 | НД | 0.27153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27745 | НД | 0 | НД | 0.54898 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0.47693 | НД | 0 | НД | 0.1297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1297 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0.51183 | НД | 0 | НД | 0.14216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14216 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0.44243 | НД | 0 | НД | 0.11463 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11463 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0.15243 | НД | 0 | НД | 0.038547 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038547 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0.44903 | НД | 0 | НД | 0.12842 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12842 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0.38688 | НД | 0 | НД | 0.10298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10298 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0.49481 | НД | 0 | НД | 0.11586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11586 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0.45753 | НД | 0 | НД | 0.097826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.097826 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0.78962 | НД | 0 | НД | 0.21557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21557 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0.52943 | НД | 0 | НД | 0.045214 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045214 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 1.1532 | НД | 0 | НД | 0.28121 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28121 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0.82239 | НД | 0 | НД | 0.19111 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.19111 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0.55829 | НД | 0 | НД | 0.15357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15357 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0.61597 | НД | 0 | НД | 0.086678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.086678 | НД | 0 | НД | нд | задержка проведения ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 2.4192 | НД | 0 | НД | 0.6695 | НД | 1.3194 | НД | 1.3194 | НД | 1.3194 | НД | 1.3194 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.7e-07 | НД | 3.562e-05% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.5326 | НД | 0.35593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35593 | НД | 0 | НД | 1.5326 | НД | -0.35593 | НД | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 6.5863 | НД | 0 | НД | 1.0422 | НД | 3.2863 | НД | 3.1837 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.36 | НД | 0.3644 | НД | 2.9263 | НД | 2.8193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.10256 | НД | -3.121% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 2.2154 | НД | 0 | НД | 1.8412 | НД | 1.8412 | НД | 0.36629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26463 | НД | 0 | НД | 1.5766 | НД | 0.36629 | НД | 1.4749 | НД | -1.4749 | НД | -80.11% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 4.4322 | НД | 4.4322 | НД | 0.22709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.227 | НД | 0.22709 | НД | 4.2052 | НД | 0 | НД | 4.2051 | НД | -4.2051 | НД | -94.88% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 6.0977 | НД | 0 | НД | 4.4712 | НД | 4.4712 | НД | 0.40279 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7 | НД | 0 | НД | 3.7712 | НД | 0.40279 | НД | 4.0684 | НД | -4.0684 | НД | -90.99% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 1.7374 | НД | 0 | НД | 1.2815 | НД | 1.2815 | НД | 0.27237 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0.78152 | НД | 0.27237 | НД | 1.0092 | НД | -1.0092 | НД | -78.75% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 9.5763 | НД | 0.79326 | НД | 6.4429 | НД | 6.4429 | НД | 6.254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.8 | НД | 2.4552 | НД | 0.64286 | НД | 3.7988 | НД | 0.1889 | НД | -0.18889 | НД | -2.932% | задержка проведения ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 8.7694 | НД | 0.83576 | НД | 5.8209 | НД | 5.8209 | НД | 5.7238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4 | НД | 2.1433 | НД | 0.42093 | НД | 3.5805 | НД | 0.097165 | НД | -0.097166 | НД | -1.669% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика не состоялась.
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | 3.8624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8624 | НД | 0 | НД | 11.6654 | НД | -3.8624 | НД | -100% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 0 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | 5.65 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.65 | НД | 0 | НД | 17.6528 | НД | -5.65 | НД | -100% | Не выполнение подрядчиком обязательств в сроки установленные договором
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 7.2769 | НД | 1.5149 | НД | 4.6924 | НД | 3.7727 | НД | 1.2711 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2 | НД | 1.2055 | НД | 0.071128 | НД | 0.065606 | НД | 2.5016 | НД | 0 | НД | 3.4212 | НД | -2.5016 | НД | -66.31% | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 16.3217 | НД | 3.902 | НД | 9.4866 | НД | 8.23 | НД | 5.6259 | НД | 1.871 | НД | 1.871 | НД | 0.98898 | НД | 0.99091 | НД | 1.34 | НД | 0.7733 | НД | 4.03 | НД | 1.9907 | НД | 3.8607 | НД | -2.6041 | НД | -31.64% | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87511 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59877 | НД | 0 | НД | 0.27634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87511 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4447 | НД | 0 | НД | 0.9178 | НД | 0 | НД | 0.18802 | НД | 0 | НД | 0.33893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4447 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9748 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5773 | НД | 0 | НД | 0.33885 | НД | 0 | НД | 1.0586 | НД | 0 | НД | 2.9748 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.08406 | НД | 0 | НД | 0.33925 | НД | 0 | НД | 0.69634 | НД | 0 | НД | 1.1197 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 26.7244 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.3397 | НД | 0 | НД | 0.33866 | НД | 0 | НД | 2.0461 | НД | 0 | НД | 26.7244 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.5622 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.2048 | НД | 0 | НД | 1.3574 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 28.5622 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33896 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3391 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3391 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33853 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33853 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33853 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33826 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33929 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33929 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33929 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1991 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.337 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05262 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.0915 | НД | 0 | НД | 0.0010082 | НД | 0 | НД | 14.0925 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.1775 | НД | 0 | НД | 10.5577 | НД | 0 | НД | 3.0311 | НД | 0 | НД | 7.5887 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.1775 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Переустройство ЛЭП в соответствии с заключенным соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04334 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0006 | НД | 0 | НД | 0.04334 | НД | нд | Задержка предоставления документов
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00197 | НД | 0 | НД | 0.00197 | НД | нд | выполнение работ по переустройству ЛЭП в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 266.384 | НД | 36.4896 | НД | 169.839 | НД | 97.7766 | НД | 72.7101 | НД | 3.1629 | НД | 3.1629 | НД | 25.33 | НД | 25.3289 | НД | 13.314 | НД | 23.6687 | НД | 55.9697 | НД | 20.5496 | НД | 97.1289 | НД | -25.0665 | НД | -25.64% | Отклонение обусловлено подписанием актов выполненых работ согласно фактически выполненным объемам.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.3132 | НД | 1.3814 | НД | 0.33292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33292 | НД | 0.26271 | НД | 0 | НД | 1.1186 | НД | -4.3e-07 | НД | 12.9802 | НД | -1.0484 | НД | -75.9% | НД
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 4.298 | НД | 0.27966 | НД | 0.33292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33292 | НД | 0.26271 | НД | 0 | НД | 0.016949 | НД | -4.3e-07 | НД | 3.9651 | НД | 0.053259 | НД | 19.04% | корректировка проектных решений незначительное увеличение стоимости
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | I_prj_107000_60240 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 9.0152 | НД | 1.1017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1017 | НД | 0 | НД | 9.0152 | НД | -1.1017 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | -35.5932 | НД | -100% | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | -35.5932 | НД | -100% | НД
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.5932 | НД | 0 | НД | 159.4068 | НД | -35.5932 | НД | -100% | Позднее заключение договора подряда
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 414.1549 | НД | 61.2008 | НД | 1301.1442 | НД | 194.2319 | НД | 128.8102 | НД | 19.4911 | НД | 22.1715 | НД | 28.8682 | НД | 25.7951 | НД | 22.408 | НД | 42.3392 | НД | 123.4646 | НД | 38.5044 | НД | 1172.3341 | НД | -65.4217 | НД | -33.68% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 234.3321 | НД | 14.9493 | НД | 1159.0035 | НД | 161.2555 | НД | 88.2705 | НД | 19.4911 | НД | 22.1715 | НД | 4.1657 | НД | 1.0831 | НД | 22.408 | НД | 42.3392 | НД | 115.1907 | НД | 22.6768 | НД | 1070.733 | НД | -72.9849 | НД | -45.26% | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 93.7261 | НД | 10.9078 | НД | 60.7998 | НД | 58.7784 | НД | 58.8296 | НД | 19.4911 | НД | 19.4911 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.7962 | НД | 39.3385 | НД | 19.4911 | НД | 0 | НД | 1.9702 | НД | 0.051182 | НД | 0.08708% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.9555 | НД | 0.78875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78875 | НД | 0 | НД | 33.9555 | НД | -0.78875 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7868 | НД | 0.62001 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62001 | НД | 0 | НД | 33.7868 | НД | -0.62001 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.6256 | НД | 0.4588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4588 | НД | 0 | НД | 33.6256 | НД | -0.4588 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7938 | НД | 0.62699 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.62699 | НД | 0 | НД | 33.7938 | НД | -0.62699 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7119 | НД | 0.54513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54513 | НД | 0 | НД | 33.7119 | НД | -0.54513 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7508 | НД | 0.58402 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.58402 | НД | 0 | НД | 33.7508 | НД | -0.58402 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | 0.3369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3369 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | -0.3369 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | 0.3369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3369 | НД | 0 | НД | 33.5037 | НД | -0.3369 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.965 | НД | 0.79823 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.79823 | НД | 0 | НД | 33.965 | НД | -0.79823 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.4373 | НД | 0.27049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27049 | НД | 0 | НД | 33.4373 | НД | -0.27049 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 34.0482 | НД | 0.88144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.88144 | НД | 0 | НД | 34.0482 | НД | -0.88144 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.427 | НД | 0.78628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78628 | НД | 0 | НД | 31.427 | НД | -0.78628 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 34.1463 | НД | 0.9795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9795 | НД | 0 | НД | 34.1463 | НД | -0.9795 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.7429 | НД | 0.57612 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57612 | НД | 0 | НД | 33.7429 | НД | -0.57612 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.2168 | НД | 0.57612 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57612 | НД | 0 | НД | 31.2168 | НД | -0.57612 | НД | -100% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 36.2348 | НД | 3.068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.068 | НД | 0 | НД | 36.2348 | НД | -3.068 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.4482 | НД | 0.28144 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.28144 | НД | 0 | НД | 33.4482 | НД | -0.28144 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 32.8203 | НД | 2.1796 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1796 | НД | 0 | НД | 32.8203 | НД | -2.1796 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 35.188 | НД | 2.0212 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0212 | НД | 0 | НД | 35.188 | НД | -2.0212 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 34.8008 | НД | 1.6341 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6341 | НД | 0 | НД | 34.8008 | НД | -1.6341 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 30.7632 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23539 | НД | 0 | НД | 31.9696 | НД | -0.23539 | НД | -100% | Задержка предоставления расчетных документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 35.8065 | НД | 1.329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.329 | НД | 0 | НД | 35.8065 | НД | -1.329 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 35.9212 | НД | 1.4437 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4437 | НД | 0 | НД | 35.9212 | НД | -1.4437 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 36.3243 | НД | 1.8468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8468 | НД | 0 | НД | 36.3243 | НД | -1.8468 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 36.1868 | НД | 1.7093 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7093 | НД | 0 | НД | 36.1868 | НД | -1.7093 | НД | -100% | Задержка разработки ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 45.5196 | НД | 2.0287 | НД | 34.4797 | НД | 32.4509 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 32.4509 | НД | 0 | НД | 34.4797 | НД | -32.4509 | НД | -100% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась.
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 30.4534 | НД | 0 | НД | 19.4219 | НД | 19.4219 | НД | 16.2072 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32525 | НД | 0 | НД | 2.6117 | НД | 2.9372 | НД | 16.4849 | НД | 13.2701 | НД | 3.2147 | НД | -3.2147 | НД | -16.55% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 11.1746 | НД | 0 | НД | 2.3824 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3824 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.65946 | НД | 0.65946 | НД | 0.64522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.65946 | НД | 0.64522 | НД | 0.014234 | НД | -0.014234 | НД | -2.158% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25122 | НД | 0.25122 | НД | 0.24795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25122 | НД | 0.24795 | НД | 0.0032632 | НД | -0.0032632 | НД | -1.299% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25122 | НД | 0.25122 | НД | 0.2476 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25122 | НД | 0.2476 | НД | 0.0036157 | НД | -0.0036157 | НД | -1.439% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.7772 | НД | 0.7772 | НД | 0.70525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7772 | НД | 0.70525 | НД | 0.071946 | НД | -0.071946 | НД | -9.257% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.52079 | НД | 0.52079 | НД | 0.37044 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.52079 | НД | 0.37044 | НД | 0.15035 | НД | -0.15035 | НД | -28.87% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.73775 | НД | 0.73775 | НД | 0.70928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73775 | НД | 0.70928 | НД | 0.028477 | НД | -0.028477 | НД | -3.86% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.8541 | НД | 1.8541 | НД | 1.7667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8541 | НД | 1.7667 | НД | 0.087426 | НД | -0.087426 | НД | -4.715% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.29032 | НД | 0.29032 | НД | 0.28576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29032 | НД | 0.28576 | НД | 0.0045608 | НД | -0.0045608 | НД | -1.571% | фактическая экономия сметной стоимости
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.72621 | НД | 0.72621 | НД | 0.47104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.72621 | НД | 0.47104 | НД | 0.25517 | НД | -0.25517 | НД | -35.14% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.5128 | НД | 0.5128 | НД | 0.11493 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5128 | НД | 0.11493 | НД | 0.39787 | НД | -0.39787 | НД | -77.59% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.5128 | НД | 0.5128 | НД | 0.46474 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5128 | НД | 0.46474 | НД | 0.048058 | НД | -0.048058 | НД | -9.372% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.50576 | НД | 0.50576 | НД | 0.062776 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50576 | НД | 0.062776 | НД | 0.44298 | НД | -0.44298 | НД | -87.59% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.77301 | НД | 0.77301 | НД | 0.091325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77301 | НД | 0.091325 | НД | 0.68169 | НД | -0.68169 | НД | -88.19% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.50576 | НД | 0.50576 | НД | 0.40544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50576 | НД | 0.40544 | НД | 0.10031 | НД | -0.10031 | НД | -19.83% | корректировка задания на проектирование
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.50253 | НД | 0.50253 | НД | 0.44097 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50253 | НД | 0.44097 | НД | 0.061562 | НД | -0.061562 | НД | -12.25% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.22522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.22522 | НД | 0.24485 | НД | -0.24485 | НД | -52.09% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.22315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.22315 | НД | 0.24692 | НД | -0.24692 | НД | -52.53% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25074 | НД | 0.25074 | НД | 0.12878 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25074 | НД | 0.12878 | НД | 0.12196 | НД | -0.12196 | НД | -48.64% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.25074 | НД | 0.25074 | НД | 0.21215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25074 | НД | 0.21215 | НД | 0.038582 | НД | -0.038582 | НД | -15.39% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.40626 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.40626 | НД | 0.06381 | НД | -0.06381 | НД | -13.57% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.47007 | НД | 0.42084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.47007 | НД | 0.42084 | НД | 0.04923 | НД | -0.04923 | НД | -10.47% | перенос срока проведения ТЗП позднее заключение договора ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.82354 | НД | 0.82354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.82354 | НД | 0 | НД | 0.82354 | НД | -0.82354 | НД | -100% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 50.4704 | НД | 0 | НД | 40.1305 | НД | 1.16 | НД | 1.0831 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.16 | НД | 1.0831 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 39.0473 | НД | -0.076893 | НД | -6.628% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 4.7101 | НД | 4.7101 | НД | 2.9366 | НД | 0 | НД | 2.6804 | НД | 2.6804 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0297 | НД | 0.25617 | НД | 1.7736 | НД | -1.7736 | НД | -37.65% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.63526 | НД | 0.63526 | НД | 0.56821 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.063501 | НД | 0.63526 | НД | 0.50471 | НД | 0.067049 | НД | -0.067049 | НД | -10.55% | Позднее заключение договора подряда
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | 0 | НД | 2.0128 | НД | 7.6696 | НД | 5.6568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6568 | НД | 0 | НД | 7.6696 | НД | -5.6568 | НД | -100% | Согласно технического задания на проектирование, разработана проектная документация с двумя вариантами реализации противопаводковых мероприятий. Решение по реализуемому варианту не принято.
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 2.988 | НД | 0 | НД | 1.613 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.613 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 179.8228 | НД | 46.2514 | НД | 142.1407 | НД | 32.9764 | НД | 40.5396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.7025 | НД | 24.712 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.2739 | НД | 15.8276 | НД | 101.6011 | НД | 7.5632 | НД | 22.94% | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 175.212 | НД | 45.8112 | НД | 138.7422 | НД | 29.9992 | НД | 38.1362 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 24.7025 | НД | 24.7025 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2966 | НД | 13.4337 | НД | 100.606 | НД | 8.137 | НД | 27.12% | досрочное выполнение работ
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 4.6108 | НД | 0.44025 | НД | 3.3985 | НД | 2.9773 | НД | 2.4034 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0095 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9773 | НД | 2.3939 | НД | 0.9951 | НД | -0.57385 | НД | -19.27% | Экономия средств за счет стоимости материалов и оборудования
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 3003.286 | НД | 42.4074 | НД | 1698.5503 | НД | 514.0526 | НД | 507.9057 | НД | 34.2653 | НД | 36.5344 | НД | 174.5475 | НД | 172.2784 | НД | 211.1091 | НД | 215.3303 | НД | 94.1307 | НД | 83.7626 | НД | 1190.6446 | НД | -6.1469 | НД | -1.196% | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 3003.286 | НД | 42.4074 | НД | 1698.5503 | НД | 514.0526 | НД | 507.9057 | НД | 34.2653 | НД | 36.5344 | НД | 174.5475 | НД | 172.2784 | НД | 211.1091 | НД | 215.3303 | НД | 94.1307 | НД | 83.7626 | НД | 1190.6446 | НД | -6.1469 | НД | -1.196% | НД
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 741.3737 | НД | 20.6198 | НД | 436.2269 | НД | 7.8831 | НД | 3.0937 | НД | 0.01825 | НД | 0.01825 | НД | 1.6458 | НД | 1.6458 | НД | 0.031158 | НД | 0.48466 | НД | 6.1879 | НД | 0.94495 | НД | 433.1332 | НД | -4.7894 | НД | -60.76% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 935.7508 | НД | 1.6258 | НД | 784.4977 | НД | 31.6581 | НД | 8.3838 | НД | 0.66119 | НД | 0.66119 | НД | 2.125 | НД | 2.125 | НД | 0.78045 | НД | 0.95727 | НД | 28.0914 | НД | 4.6403 | НД | 776.1139 | НД | -23.2742 | НД | -73.52% | задержка сроков выполнения работ в связи с решением вопроса по землеотводу
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 663.0808 | НД | 16.2694 | НД | 384.3168 | НД | 381.0026 | НД | 496.4282 | НД | 33.5859 | НД | 35.8549 | НД | 170.7766 | НД | 168.5076 | НД | 165.357 | НД | 213.8883 | НД | 11.2831 | НД | 78.1773 | НД | 0 | НД | 115.4256 | НД | 30.3% | плановый объем освоения разделен на 2 титула F_prj_107000_48194 и H_prj_107000_60046
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 663.0808 | НД | 3.8923 | НД | 93.5089 | НД | 93.5089 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 44.9405 | НД | 0 | НД | 48.5684 | НД | 0 | НД | 93.5089 | НД | -93.5089 | НД | -100% | плановый объем освоения разделен на 2 титула F_prj_107000_48194 и H_prj_107000_60046
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 222.3405 | НД | 4.8221 | НД | 159.9996 | НД | 132.0012 | НД | 130.7127 | НД | 11.2103 | НД | 11.2584 | НД | 118.0059 | НД | 117.5496 | НД | 0 | НД | 0.042624 | НД | 2.7851 | НД | 1.862 | НД | 29.287 | НД | -1.2886 | НД | -0.9762% | фактическое освоение отражено по титулу F_prj_107000_48194
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 37.5738 | НД | 4.501 | НД | 27.3673 | НД | 2.5678 | НД | 1.8946 | НД | 0.0254 | НД | 0.0254 | НД | 0 | НД | 0.0071847 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5424 | НД | 1.862 | НД | 25.4727 | НД | -0.67318 | НД | -26.22% | Не выполнение в связи с отсутствием согласованной трассы ЛЭП, в настоящее время проводится корректировка ПСД
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 179.5747 | НД | 0 | НД | 129.1907 | НД | 129.1907 | НД | 128.7755 | НД | 11.1849 | НД | 11.233 | НД | 118.0059 | НД | 117.5425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41528 | НД | -0.41528 | НД | -0.3214% | отклонений нет
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 2.0135 | НД | 0 | НД | 1.4567 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4567 | НД | 0 | НД | нд | фактическая экономия сметной стоимости
| Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 3.1785 | НД | 0.32106 | НД | 1.9849 | НД | 0.24271 | НД | 0.042624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.042624 | НД | 0.24271 | НД | 0 | НД | 1.9423 | НД | -0.20009 | НД | -82.44% | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.013196 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | -0.21132 | НД | -65.04% | задержка проведения ТЗП из-за отсутствия предложений
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.013196 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32493 | НД | 0.11361 | НД | 0 | НД | -0.21132 | НД | -65.04% | задержка оформления правоустанавливающих документов
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 700.2125 | НД | 27.4066 | НД | 1448.9733 | НД | 530.3216 | НД | 646.1717 | НД | 111.8998 | НД | 172.1408 | НД | 58.6197 | НД | 45.8191 | НД | 127.9773 | НД | 144.5917 | НД | 231.8247 | НД | 283.6201 | НД | 802.8016 | НД | 115.8501 | НД | 21.85% | задержка оформления правоустанавливающих документов
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.25227 | НД | 0.37 | НД | 0.37202 | НД | 0.37 | НД | 0.37202 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00202 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 20.5767 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.5767 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.6047 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.4013 | НД | 0.18277 | НД | 0.14983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14983 | НД | 0.18277 | НД | 0 | НД | 1.2514 | НД | -0.032941 | НД | -18.02% | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.4335 | НД | 0.3815 | НД | 0.37782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37782 | НД | 0.3815 | НД | 0 | НД | 3.0557 | НД | -0.003677 | НД | -0.9638% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.525 | НД | 0 | НД | 2.1 | НД | -0.525 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | 1.0875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0875 | НД | 0 | НД | 6.525 | НД | -1.0875 | НД | -100% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.4731 | НД | 0.7066 | НД | 0.8285 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8285 | НД | 0.7066 | НД | 0 | НД | 1.6446 | НД | 0.1219 | НД | 17.25% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.8356 | НД | 0.66314 | НД | 0.60564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66314 | НД | 0.60564 | НД | 5.23 | НД | -0.057494 | НД | -8.67% | изменение стоимости в соответствии с фактической закупкой оборудования
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | 0.14407 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14407 | НД | 0 | НД | 0.4322 | НД | -0.14407 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | 0.33653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33653 | НД | 0 | НД | 0.84131 | НД | -0.33653 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | 0.15763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15763 | НД | 0 | НД | 0.63051 | НД | -0.15763 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | 0.59322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59322 | НД | 0 | НД | 10.5593 | НД | -0.59322 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | 0.097966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.097966 | НД | 0 | НД | 2.4492 | НД | -0.097966 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 1.8402 | НД | -0.15661 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 46.3872 | НД | 15.165 | НД | 14.4038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.165 | НД | 14.4038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.9833 | НД | -0.76119 | НД | -5.019% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | 0.11017 | НД | 0.059322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11017 | НД | 0.059322 | НД | 1.8136 | НД | -0.050847 | НД | -46.15% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15661 | НД | 0 | НД | 1.0571 | НД | -0.15661 | НД | -100% | приобретение оборудования не в полном объеме
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.0127 | НД | 0.40254 | НД | 0.37288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.40254 | НД | 0.37288 | НД | 1.6398 | НД | -0.029661 | НД | -7.369% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.5932 | НД | 0.44915 | НД | 0.56432 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44915 | НД | 0.56432 | НД | 3.0289 | НД | 0.11517 | НД | 25.64% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.1731 | НД | 0.13035 | НД | 0.081369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13035 | НД | 0.081369 | НД | 1.0918 | НД | -0.048981 | НД | -37.58% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | 0.05315 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.05315 | НД | 0 | НД | 0.2126 | НД | -0.05315 | НД | -100% | приобретение оборудования не в полном объеме
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.7813 | НД | 0.46875 | НД | 0.375 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46875 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.375 | НД | 1.4063 | НД | -0.09375 | НД | -20% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.5201 | НД | 2.105 | НД | 2.0962 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.105 | НД | 1.7469 | НД | 0 | НД | 0.34937 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4238 | НД | -0.0087184 | НД | -0.4142% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.0411 | НД | 0.42371 | НД | 0.63047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42371 | НД | 0.36127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2692 | НД | 0.41064 | НД | 0.20676 | НД | 48.8% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.83477 | НД | 0.83477 | НД | 1.1139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.83477 | НД | 0.71564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3983 | НД | 0 | НД | 0.27918 | НД | 33.44% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.0428 | НД | 0.70723 | НД | 1.7039 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70723 | НД | 0.6558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.048 | НД | 0 | НД | 0.99662 | НД | 140.9% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.57974 | НД | 0.1834 | НД | 0.15058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1834 | НД | 0.15058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42916 | НД | -0.032818 | НД | -17.89% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.6768 | НД | 0.2256 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2256 | НД | 0 | НД | 0.6768 | НД | -0.2256 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.4752 | НД | 0.49775 | НД | 0.7251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49775 | НД | 0.7251 | НД | 4.7501 | НД | 0.22735 | НД | 45.68% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.3844 | НД | 0.0961 | НД | 0.09609 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09609 | НД | 0.0961 | НД | 0 | НД | 0.28831 | НД | -1e-05 | НД | -0.01041% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.6269 | НД | 1.0438 | НД | 2.1955 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0438 | НД | 2.1955 | НД | 8.4314 | НД | 1.1516 | НД | 110.3% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.4627 | НД | 1.4098 | НД | 1.2606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2606 | НД | 1.4098 | НД | 0 | НД | 2.2022 | НД | -0.1492 | НД | -10.58% | приобретение оборудования в рамках выделенного лимита
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 56.2899 | НД | 13.1571 | НД | 13.1997 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1831 | НД | 13.1571 | НД | 1.0167 | НД | 43.0902 | НД | 0.042611 | НД | 0.3239% | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.217 | НД | 1.5739 | НД | 1.3299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5739 | НД | 1.3299 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.887 | НД | -0.24391 | НД | -15.5% | отклонений нет
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 9.5807 | НД | 9.5778 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.5807 | НД | 9.5778 | НД | 0.0029511 | НД | -0.002949 | НД | -0.03078% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.1085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.1085 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.3678 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.3678 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.8966 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.7271 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 6.9763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.9763 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 35.2031 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.2031 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 15.7665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.7665 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.8978 | НД | 2.0001 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0001 | НД | 0 | НД | 3.8978 | НД | -2.0001 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.68216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.68216 | НД | 0 | НД | нд | Задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 1.5 | НД | 1.428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5 | НД | 1.428 | НД | 0.072025 | НД | -0.072025 | НД | -4.802% | отклонений нет
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.4956 | НД | 0.4956 | НД | 0.70642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.70642 | НД | 0.4956 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21082 | НД | 42.54% | экономия затрат при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.1898 | НД | 0 | НД | 3.5864 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5864 | НД | 0 | НД | 3.5864 | НД | нд | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.3765 | НД | 10.3765 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3765 | НД | 0 | НД | 10.3765 | НД | -10.3765 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 14.3255 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.3255 | НД | 0 | НД | нд | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5954 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.8908 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 81.4465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 81.4465 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 32.1763 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 32.1763 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54415 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 0 | НД | 4.5 | НД | 12.2881 | НД | 8.35 | НД | 6.05 | НД | 2 | НД | 2 | НД | 2.35 | НД | 2.35 | НД | 2 | НД | 0 | НД | 2 | НД | 1.7 | НД | 6.2381 | НД | -2.3 | НД | -27.54% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 0 | НД | 3.011 | НД | 7.8314 | НД | 6.5087 | НД | 6.5087 | НД | 2.3969 | НД | 2.3969 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1962 | НД | 0 | НД | 1.9157 | НД | 4.1119 | НД | 1.3227 | НД | 3.3898e-10 | НД | 5.208e-09% | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 169.2339 | НД | 0.36038 | НД | 60.3148 | НД | 60.3148 | НД | 103.3171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 50 | НД | 79.4524 | НД | 10.3148 | НД | 23.8646 | НД | 0 | НД | 43.0022 | НД | 71.3% | отклонений нет
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 169.2339 | НД | 3.1972 | НД | 44.6587 | НД | 44.0139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 44.0139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 44.6587 | НД | -44.0139 | НД | -100% | досрочное выполнение работ
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 27.9905 | НД | 0.99427 | НД | 19.0563 | НД | 19.0563 | НД | 19.0563 | НД | 19.0563 | НД | 19.0563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -4.1e-07 | НД | -2.152e-06% | отклонений нет
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 31.8322 | НД | 2.0758 | НД | 22.3252 | НД | 21.9932 | НД | 20.6827 | НД | 0.26522 | НД | 0.26522 | НД | 19.9248 | НД | 19.9264 | НД | 1.8032 | НД | 0.49105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6425 | НД | -1.3106 | НД | -5.959% | отклонений нет
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 33.3894 | НД | 4.0253 | НД | 13.6219 | НД | 21.3974 | НД | 14.8117 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00651 | НД | 21.3974 | НД | 14.8051 | НД | 0 | НД | -6.5858 | НД | -30.78% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 196.8802 | НД | 5.9328 | НД | 165.9782 | НД | 5.5662 | НД | 33.6077 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18388 | НД | 0.18388 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.3824 | НД | 33.4238 | НД | 132.3705 | НД | 28.0415 | НД | 503.8% | Задержка предоставления актов выполненных работ
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 3.4337 | НД | 1.8101 | НД | 2.1166 | НД | 0.72216 | НД | 1.358 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.358 | НД | 0.72216 | НД | 0 | НД | 0.75865 | НД | 0.63581 | НД | 88.04% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 2.2027 | НД | 0.16862 | НД | 1.601 | НД | 1.4323 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4323 | НД | 0 | НД | 1.601 | НД | -1.4323 | НД | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 8.7715 | НД | 0.65739 | НД | 6.033 | НД | 5.6484 | НД | 5.5921 | НД | 2.904 | НД | 2.904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.216 | НД | 0 | НД | 0.52837 | НД | 2.6881 | НД | 0.44091 | НД | -0.056314 | НД | -0.997% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 5.5948 | НД | 0.49999 | НД | 4.1589 | НД | 3.6589 | НД | 2.1658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6589 | НД | 2.1658 | НД | 1.9931 | НД | -1.4931 | НД | -40.81% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | 0.93802 | НД | 0.22882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.93802 | НД | 0.22882 | НД | 0.7092 | НД | -0.7092 | НД | -75.61% | Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60243 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией.
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.71779 | НД | 0 | НД | 0.5411 | НД | 0.5411 | НД | 0.53855 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0.4411 | НД | 0.53855 | НД | 0.0025498 | НД | -0.0025498 | НД | -0.4712% | отклонений нет
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 3.1965 | НД | 0 | НД | 1.8922 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8922 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.033625 | НД | 0.0029689 | НД | -0.0029689 | НД | -8.113% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.029829 | НД | 0.0067652 | НД | -0.0067652 | НД | -18.49% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.036594 | НД | 0.039822 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.036594 | НД | 0.039822 | НД | 0 | НД | 0.0032279 | НД | 8.821% | фактическая экономия сметной стоимости
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 3.3647 | НД | 0.17373 | НД | 2.3302 | НД | 2.1565 | НД | 1.6324 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1565 | НД | 1.6324 | НД | 0.6978 | НД | -0.52407 | НД | -24.3% | не значительное превышение стоимости в связи с доп.работами
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 1.3612 | НД | 1.3612 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3612 | НД | 0 | НД | 1.3612 | НД | -1.3612 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.78256 | НД | 0.78256 | НД | 0.055739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78256 | НД | 0.055739 | НД | 0.72682 | НД | -0.72682 | НД | -92.88% | Конкурсные процедуры по выбору подрядчика не состоялись из-за отсутствия участников конкурса
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.6182 | НД | 0.6182 | НД | 0.031351 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.6182 | НД | 0.031351 | НД | 0.58685 | НД | -0.58685 | НД | -94.93% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.5208 | НД | 2.5424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5424 | НД | 0 | НД | 10.5208 | НД | -2.5424 | НД | -100% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 4.0297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0297 | НД | 0 | НД | нд | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | 0.42356 | НД | 0.42348 | НД | 0.42356 | НД | 0.42348 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.6262e-05 | НД | -7.6262e-05 | НД | -0.01801% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 11.822 | НД | 11.822 | НД | 10.9322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.822 | НД | 10.9322 | НД | 0.88983 | НД | -0.88983 | НД | -7.527% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 6.2542 | НД | 6.2542 | НД | 6.3559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.2542 | НД | 6.3559 | НД | 0 | НД | 0.10169 | НД | 1.626% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 16.8559 | НД | 16.8559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.8559 | НД | 0 | НД | 16.8559 | НД | -16.8559 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 16.5763 | НД | 16.5763 | НД | 17.1186 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.5763 | НД | 17.1186 | НД | 0 | НД | 0.54237 | НД | 3.272% | Задержка отгрузки поставщиком
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 3.839 | НД | 3.839 | НД | 4.2458 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.839 | НД | 4.2458 | НД | 0 | НД | 0.40678 | НД | 10.6% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | 0.42356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | 0 | НД | 0.42356 | НД | -0.42356 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 31.2712 | НД | 2.5424 | НД | 2.4591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4591 | НД | 2.5424 | НД | 0 | НД | 28.8121 | НД | -0.083287 | НД | -3.276% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.78155 | НД | 0.78155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.78155 | НД | 0 | НД | 0.78155 | НД | -0.78155 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.6209 | НД | 1.6209 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6209 | НД | 0 | НД | 1.6209 | НД | -1.6209 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.1304 | НД | 1.1304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1304 | НД | 0 | НД | 1.1304 | НД | -1.1304 | НД | -100% | не проведение ТЗП
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | 10.396 | НД | 10.396 | НД | 0 | НД | 10.396 | НД | 10.396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | 0.16864 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | -0.16864 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.41102 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41102 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.052542 | НД | 0.052542 | НД | 0.052542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7288e-07 | НД | -3.7288e-07 | НД | -0.0007097% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.20078 | НД | 0.20078 | НД | 0.20078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20078 | НД | 0.20078 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.178e-06 | НД | 0.001583% | отклонений нет
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.069925 | НД | 0.069925 | НД | 0.06992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.069925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4237e-06 | НД | -5.4237e-06 | НД | -0.007756% | отклонений нет
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.043432 | НД | 0.043432 | НД | 0.04343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.043432 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.2034e-06 | НД | -2.2034e-06 | НД | -0.005073% | отклонений нет
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.060932 | НД | 0.060932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.060932 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.060932 | НД | -0.060932 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.042297 | НД | 0.042297 | НД | 0.042297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.042297 | НД | 0.042297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6949e-10 | НД | -1.6949e-10 | НД | -4.007e-07% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.052466 | НД | 0.052466 | НД | 0.052466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.052466 | НД | 0.052466 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6949e-09 | НД | -1.6949e-09 | НД | -3.23e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.042797 | НД | 0.042797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.042797 | НД | 0 | НД | 0.042797 | НД | -0.042797 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.054966 | НД | 0.054966 | НД | 0.054966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.054966 | НД | 0.054966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6949e-09 | НД | -1.6949e-09 | НД | -3.084e-06% | отклонений нет
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.074047 | НД | 0.074047 | НД | 0.074047 | НД | 0.074047 | НД | 0.074047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8983e-07 | НД | 0.0005265% | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.29661 | НД | 0.29661 | НД | 0.46525 | НД | 0.29661 | НД | 0.29661 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16864 | НД | 56.86% | отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.13904 | НД | 0.13904 | НД | 0.13904 | НД | 0.13904 | НД | 0.13904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0339e-07 | НД | 0.0001463% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.12953 | НД | 0.12953 | НД | 0.12953 | НД | 0.12953 | НД | 0.12953 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3898e-08 | НД | 2.617e-05% | отклонений нет
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.075815 | НД | 0.075815 | НД | 0.075815 | НД | 0.075815 | НД | 0.075815 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2373e-07 | НД | 0.0005589% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.073068 | НД | 0.073068 | НД | 0.073068 | НД | 0.073068 | НД | 0.073068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0339e-07 | НД | 0.0002784% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 7.8223 | НД | 7.8223 | НД | 7.7797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.8223 | НД | 7.7797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.042594 | НД | -0.042594 | НД | -0.5445% | отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 0 | НД | 0 | НД | 3.3942 | НД | 3.3942 | НД | 3.7928 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3942 | НД | 0.7428 | НД | 0 | НД | 3.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39856 | НД | 11.74% | экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.1525 | НД | 1.1525 | НД | 1.14 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1525 | НД | 1.14 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012544 | НД | -0.012544 | НД | -1.088% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.84746 | НД | 0.84746 | НД | 0.7487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.7487 | НД | 0.84746 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.098758 | НД | -0.098758 | НД | -11.65% | отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 12.8983 | НД | 12.8983 | НД | 12.8312 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.8983 | НД | 12.8312 | НД | 0.067111 | НД | -0.067111 | НД | -0.5203% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 4.4034 | НД | 4.4034 | НД | 4.3757 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4034 | НД | 4.3757 | НД | 0.027692 | НД | -0.027692 | НД | -0.6289% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.20983 | НД | 0.20983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20983 | НД | 0 | НД | 0.20983 | НД | -0.20983 | НД | -100% | Экономия при проведении ТЗП
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.3874 | НД | 1.3874 | НД | 7.3797 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3874 | НД | 7.3797 | НД | 0 | НД | 5.9923 | НД | 431.9% | задержка проведения ТЗП
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 1.7517 | НД | 1.7517 | НД | 3.1409 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7517 | НД | 3.1409 | НД | 0 | НД | 1.3891 | НД | 79.3% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.43206 | НД | 0.43206 | НД | 0.44071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43206 | НД | 0.44071 | НД | 0 | НД | 0.008649 | НД | 2.002% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.35283 | НД | 0.35283 | НД | 0.39153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35283 | НД | 0.39153 | НД | 0 | НД | 0.038692 | НД | 10.97% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0.16615 | НД | 0.16615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16615 | НД | 0 | НД | 0.16615 | НД | -0.16615 | НД | -100% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 26.7356 | НД | 26.7356 | НД | 27.8942 | НД | 26.7356 | НД | 26.6424 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2519 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1586 | НД | 4.334% | Стоимость оборудование в рамках общего лимита заключаемого договора поставки
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42203 | НД | 0.42203 | НД | 0.42203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42203 | НД | 0.42203 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8983e-06 | НД | -3.8983e-06 | НД | -0.0009237% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.42288 | НД | 0.42288 | НД | 0.42288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42288 | НД | 0.42288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3559e-06 | НД | -1.3559e-06 | НД | -0.0003206% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0.4 | НД | 0.4 | НД | 0.4 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 66.1955 | НД | 66.1955 | НД | 82.091 | НД | 56.5601 | НД | 56.5601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.6354 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.5308 | НД | 0 | НД | 15.8954 | НД | 24.01% | отклонений нет
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 5.5085 | НД | 5.5085 | НД | 5.5085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.5085 | НД | 5.5085 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.7288e-09 | НД | 6.769e-08% | отклонений нет
| Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6 | НД | 0 | НД | 6 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 9.5763 | НД | 5 | НД | 5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5 | НД | 5 | НД | 4.5763 | НД | 0 | НД | -2.22e-14% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.7797 | НД | 0.92655 | НД | 0.92655 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.92655 | НД | 0.92655 | НД | 1.8531 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 48.485 | НД | 19.394 | НД | 19.394 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5628 | НД | 19.394 | НД | 6.8312 | НД | 29.091 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 24.6475 | НД | 9.6966 | НД | 9.6966 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.6966 | НД | 9.6966 | НД | 14.9509 | НД | 0 | НД | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 14.965 | НД | 3.0046 | НД | 2.9919 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0046 | НД | 2.9919 | НД | 11.9731 | НД | -0.012631 | НД | -0.4204% | отклонений нет
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 167.75 | НД | 7 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7 | НД | 0 | НД | 167.75 | НД | -7 | НД | -100% | отклонений нет
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.4028 | НД | нд | Решение суда от 16.12.2015 к делу 2-1218/2015
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6102 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.4828 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5882 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 34.1314 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 34.1314 | НД | 0 | НД | 34.1314 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6604 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6604 | НД | 0 | НД | 4.6604 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
| Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5381 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.5381 | НД | 0 | НД | 7.5381 | НД | нд | Выполнение работ по выносу электросетевого оборудования в соответствии с соглашением о компенсации затрат
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.115 | НД | нд | выполнение работ по объекту включенному в ИПР 2016
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.0845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.8944 | НД | 0 | НД | 5.1901 | НД | 0 | НД | 18.0845 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
| Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85231 | НД | 0 | НД | 0.85231 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85231 | НД | нд | выполнение противооползневых работ за счет средств страховых выплат
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 44.3709 | НД | 0 | НД | 35.7169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 35.7169 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 2091.4112 | НД | 277.359 | НД | 1550.769 | НД | 719.2542 | НД | 663.6295 | НД | 79.7197 | НД | 115.024 | НД | 159.7983 | НД | 178.1665 | НД | 71.7636 | НД | 221.2169 | НД | 407.9727 | НД | 149.2221 | НД | 887.1395 | НД | -55.6247 | НД | -7.734% | НД
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 22.6092 | НД | 0 | НД | 572.6432 | НД | 93.2347 | НД | 188.732 | НД | 10.9185 | НД | 46.2213 | НД | 29.6741 | НД | 42.8567 | НД | 25.7128 | НД | 51.4585 | НД | 26.9293 | НД | 48.1955 | НД | 383.9111 | НД | 95.4973 | НД | 102.4% | НД
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 22.6092 | НД | 0 | НД | 572.6432 | НД | 93.2347 | НД | 188.732 | НД | 10.9185 | НД | 46.2213 | НД | 29.6741 | НД | 42.8567 | НД | 25.7128 | НД | 51.4585 | НД | 26.9293 | НД | 48.1955 | НД | 383.9111 | НД | 95.4973 | НД | 102.4% | НД
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 207.9085 | НД | 28.7 | НД | 89.8453 | НД | 3.5908 | НД | 29.638 | НД | 5.3829 | НД | 24.0261 | НД | 9.6839 | НД | 19.8164 | НД | 10.0423 | НД | 16.3649 | НД | 118.0631 | НД | 61.1454 | НД | 213.1% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 339.2191 | НД | 46.8263 | НД | 93.2969 | НД | 5.8587 | НД | 14.947 | НД | 8.7826 | НД | 17.2361 | НД | 15.8001 | НД | 31.0122 | НД | 16.3849 | НД | 30.1016 | НД | 245.9222 | НД | 46.4706 | НД | 99.24% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 2.3421 | НД | 0.39036 | НД | 0 | НД | 0.084746 | НД | 0 | НД | 0.12288 | НД | 0 | НД | 0.057203 | НД | 0 | НД | 0.12553 | НД | 0 | НД | 2.3421 | НД | -0.39036 | НД | -100% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | НД | 0 | НД | 7.0264 | НД | 1.1711 | НД | 3.8298 | НД | 0.25424 | НД | 0.485 | НД | 0.36864 | НД | 1.568 | НД | 0.17161 | НД | 0.60859 | НД | 0.37658 | НД | 1.1682 | НД | 3.1967 | НД | 2.6587 | НД | 227% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 22.6092 | НД | 0 | НД | 16.147 | НД | 16.147 | НД | 1.76 | НД | 1.13 | НД | 1.1513 | НД | 15.017 | НД | 0.02654 | НД | 0 | НД | 0.02131 | НД | 0 | НД | 0.56085 | НД | 14.387 | НД | -14.387 | НД | -89.1% | корректировка графика выполняемых работ
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 22.6092 | НД | 0 | НД | 16.147 | НД | 16.147 | НД | 1.6983 | НД | 1.13 | НД | 1.13 | НД | 15.017 | НД | 0.00523 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5631 | НД | 14.4487 | НД | -14.4487 | НД | -89.48% | корректировка графика выполняемых работ
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06393 | НД | 0 | НД | 0.02131 | НД | 0 | НД | 0.02131 | НД | 0 | НД | 0.02131 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06393 | НД | нд | выполнение работ по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 1913.6005 | НД | 277.359 | НД | 819.4843 | НД | 596.3637 | НД | 443.7168 | НД | 68.8011 | НД | 68.8027 | НД | 130.1242 | НД | 135.3098 | НД | 43.051 | НД | 166.742 | НД | 354.3874 | НД | 72.8623 | НД | 375.7675 | НД | -152.6469 | НД | -25.6% | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 1889.1059 | НД | 276.9363 | НД | 771.138 | НД | 584.2571 | НД | 436.8119 | НД | 66.6595 | НД | 66.6611 | НД | 126.3358 | НД | 131.525 | НД | 41.1163 | НД | 166.5677 | НД | 350.1455 | НД | 72.0582 | НД | 334.3261 | НД | -147.4452 | НД | -25.24% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 1889.1059 | НД | 276.9363 | НД | 771.138 | НД | 584.2571 | НД | 436.8119 | НД | 66.6595 | НД | 66.6611 | НД | 126.3358 | НД | 131.525 | НД | 41.1163 | НД | 166.5677 | НД | 350.1455 | НД | 72.0582 | НД | 334.3261 | НД | -147.4452 | НД | -25.24% | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 707.7754 | НД | 252.0404 | НД | 234.5621 | НД | 244.2877 | НД | 181.1569 | НД | 52.7172 | НД | 52.7188 | НД | 63.9488 | НД | 63.1863 | НД | 12.1 | НД | 65.2518 | НД | 115.5217 | НД | 0 | НД | 53.4052 | НД | -63.1308 | НД | -25.84% | Экономия сметной стоимости
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 520.7551 | НД | 17.7469 | НД | 320.4739 | НД | 158.74 | НД | 77.9927 | НД | 2.7418 | НД | 2.7418 | НД | 3.8998 | НД | 3.8998 | НД | 2.0977 | НД | 3.5918 | НД | 150.0007 | НД | 67.7592 | НД | 242.4812 | НД | -80.7473 | НД | -50.87% | корректировка графика выполняемых работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 254.8019 | НД | 5.3082 | НД | 72.3435 | НД | 92.4591 | НД | 176.0427 | НД | 11.2005 | НД | 11.2005 | НД | 40.9448 | НД | 64.4389 | НД | 15.1123 | НД | 97.724 | НД | 25.2014 | НД | 2.6793 | НД | 0 | НД | 83.5837 | НД | 90.4% | Увеличение освоения в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 254.8019 | НД | 0.075798 | НД | 34.0521 | НД | 87.164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.5424 | НД | 0 | НД | 10.2 | НД | 0 | НД | 59.4216 | НД | 0 | НД | 34.0521 | НД | -87.164 | НД | -100% | Увеличение освоения в связи с досрочным завершением работ и вводом объекта
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 34.2643 | НД | 0.5873 | НД | 27.9528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.9528 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 88.2769 | НД | 0.75553 | НД | 73.1372 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 73.1372 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 26.2889 | НД | 0 | НД | 6.5879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.5879 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | 0 | НД | 0.42219 | НД | 0.42219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42219 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 2.1417 | НД | 0 | НД | 1.6063 | НД | 1.6063 | НД | 1.6196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6196 | НД | 0 | НД | 0.013281 | НД | 0.8268% | корректировка объемов работ
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 24.4947 | НД | 0.42277 | НД | 14.4826 | НД | 11.4097 | НД | 6.9049 | НД | 2.1416 | НД | 2.1416 | НД | 3.7884 | НД | 3.7848 | НД | 1.9347 | НД | 0.17434 | НД | 3.545 | НД | 0.80415 | НД | 7.5777 | НД | -4.5048 | НД | -39.48% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 24.4947 | НД | 0.42277 | НД | 14.4826 | НД | 11.4097 | НД | 6.9049 | НД | 2.1416 | НД | 2.1416 | НД | 3.7884 | НД | 3.7848 | НД | 1.9347 | НД | 0.17434 | НД | 3.545 | НД | 0.80415 | НД | 7.5777 | НД | -4.5048 | НД | -39.48% | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 10.3449 | НД | 0.42277 | НД | 6.9647 | НД | 6.9647 | НД | 6.1008 | НД | 2.1416 | НД | 2.1416 | НД | 3.7884 | НД | 3.7848 | НД | 1.0347 | НД | 0.17434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.86395 | НД | -0.86394 | НД | -12.4% | Экономия по результатам конкурсных процедур
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 3.6358 | НД | 0 | НД | 2.6758 | НД | 2.6758 | НД | 0.40223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 2.1758 | НД | 0.40223 | НД | 2.2736 | НД | -2.2736 | НД | -84.97% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 2.3984 | НД | 0 | НД | 1.7692 | НД | 1.7692 | НД | 0.40192 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 1.3692 | НД | 0.40192 | НД | 1.3673 | НД | -1.3673 | НД | -77.28% | В связи с отсутствием предложений со стороны подрядчиков на портале закупок, процедура выбора подрядчика СМР не состоялась
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 8.1156 | НД | 0 | НД | 3.0729 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0729 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | -0.69692 | НД | -100% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | -0.69692 | НД | -100% | НД
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69692 | НД | 0 | НД | 33.8637 | НД | -0.69692 | НД | -100% | корректировка графика выполняемых работ
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 155.2015 | НД | 0 | НД | 158.6416 | НД | 29.6559 | НД | 31.1807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9998 | НД | 3.0164 | НД | 26.656 | НД | 28.1643 | НД | 127.4609 | НД | 1.5248 | НД | 5.142% | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 155.2015 | НД | 0 | НД | 158.6416 | НД | 29.6559 | НД | 31.1807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9998 | НД | 3.0164 | НД | 26.656 | НД | 28.1643 | НД | 127.4609 | НД | 1.5248 | НД | 5.142% | НД
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 155.2015 | НД | 0 | НД | 31.6566 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 31.6566 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | 0 | НД | 0 | НД | 126.985 | НД | 29.6559 | НД | 31.1807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9998 | НД | 3.0164 | НД | 26.656 | НД | 28.1643 | НД | 95.8043 | НД | 1.5248 | НД | 5.142% | опережение графика выполняемых работ
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | НД
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | НД | 3128.0355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | нд | отклонений нет

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 12 месяцев 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 12 месяцев 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ФЭС | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 8910.8725 | 706.1638 | 5713.7055 | 1778.012 | 712.9911 | 8942.6079 | 575.7844 | 6142.9452 | 1511.1629 | 712.7154 | 31.7354 | -130.3794 | 429.2397 | -266.8491 | -0.27574 | 6700.0926 | 1148.1528 | 3372.7404 | 1264.2154 | 914.984
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 3694.7506 | 352.31 | 2666.8118 | 358.4522 | 317.1766 | 4510.2866 | 383.8963 | 3558.0732 | 253.4192 | 314.8978 | 815.5359 | 31.5863 | 891.2614 | -105.0329 | -2.2788 | 2889.6131 | 280.6774 | 2072.5441 | 207.668 | 328.7236
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 3365.1857 | 300.5874 | 2157.812 | 706.275 | 200.5113 | 2859.7645 | 145.5117 | 1838.7869 | 654.6636 | 220.8023 | -505.4212 | -155.0757 | -319.0251 | -51.6115 | 20.291 | 2494.3952 | 415.2473 | 970.306 | 773.178 | 335.6639
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 805.263 | 23.8471 | 632.161 | 22.0887 | 127.1663 | 628.8574 | 24.3441 | 454.6019 | 22.0887 | 127.8227 | -176.4056 | 0.49706 | -177.5591 | 0 | 0.6564 | 539.0864 | 317.4509 | 77.0065 | 0 | 144.6289
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 157.5112 | 12.7054 | 81.8447 | 54.5645 | 8.3966 | 152.5701 | 12.6054 | 77.0036 | 54.5645 | 8.3966 | -4.9411 | -0.1 | -4.8411 | 0 | 0 | 130.7127 | 71.0111 | 38.9411 | 10.6825 | 10.078
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015571 | 0 | 0 | 0 | -0.015571 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0.11361
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 888.1464 | 16.714 | 175.0761 | 636.6316 | 59.7247 | 791.1294 | 9.4269 | 214.4796 | 526.4269 | 40.796 | -97.017 | -7.2871 | 39.4035 | -110.2047 | -18.9288 | 646.1717 | 63.7661 | 213.9428 | 272.6868 | 95.776
1 | Краснодарский край | Г | НД | 8250.9511 | 667.8153 | 5217.5969 | 1696.7126 | 668.8263 | 8253.9548 | 521.6107 | 5612.4401 | 1451.3535 | 668.5506 | 3.0037 | -146.2046 | 394.8432 | -245.3592 | -0.27574 | 6036.463 | 1115.9493 | 2967.0062 | 1082.9745 | 870.533
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 3584.7337 | 335.0103 | 2610.2236 | 334.8214 | 304.6785 | 4377.8521 | 351.2934 | 3494.3494 | 229.8097 | 302.3997 | 793.1185 | 16.2831 | 884.1259 | -105.0117 | -2.2788 | 2700.881 | 264.1848 | 1952.1723 | 165.8934 | 318.6304
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 3554.3779 | 335.0103 | 2585.7123 | 329.5563 | 304.099 | 4348.4551 | 351.2934 | 3470.835 | 224.5066 | 301.8201 | 794.0772 | 16.2831 | 885.1226 | -105.0497 | -2.2788 | 2675.3542 | 253.7854 | 1937.6409 | 165.8934 | 318.0345
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 333.2243 | 88.5926 | 171.4641 | 56.8666 | 16.3009 | 397.8926 | 108.5926 | 201.4641 | 71.5349 | 16.3009 | 64.6683 | 20 | 30 | 14.6683 | -4.8693e-08 | 194.2524 | 15.3253 | 138.1367 | 29.4809 | 11.3095
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 382.827 | 80.2208 | 178.3041 | 103.2834 | 21.0187 | 282.5826 | 60.2208 | 148.3041 | 63.2834 | 10.7743 | -100.2444 | -20 | -30 | -40 | -10.2444 | 447.2563 | 54.5843 | 286.8968 | 75.3211 | 30.4541
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 6.3597 | 2 | 2.5 | 1.7 | 0.15969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3597 | -2 | -2.5 | -1.7 | -0.15969 | 8.2877 | 1.9912 | 3.1668 | 3.0812 | 0.04845
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 39.0667 | 6.7147 | 12.4519 | 10.9697 | 8.9304 | 82.4481 | 10.0961 | 42.4519 | 20.9697 | 8.9304 | 43.3815 | 3.3815 | 30 | 10 | -3.7846e-08 | 88.7953 | 10.5746 | 50.4867 | 23.8843 | 3.8496
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 2792.9002 | 157.4822 | 2220.9922 | 156.7365 | 257.6892 | 3585.5317 | 172.3838 | 3078.6149 | 68.7185 | 265.8145 | 792.6315 | 14.9016 | 857.6226 | -88.018 | 8.1253 | 1936.7626 | 171.31 | 1458.9538 | 34.1259 | 272.3728
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 1226.7962 | 23.1835 | 1114.2953 | 79.0475 | 10.27 | 1122.8905 | 23.1835 | 1089.2953 | 0.14178 | 10.27 | -103.9057 | 0 | -25 | -78.9057 | 0 | 189.408 | 0 | 178.1081 | 0 | 11.2998
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 1040.7996 | 111.7824 | 752.4106 | 0 | 176.6067 | 1532.86 | 111.7824 | 1244.471 | 0 | 176.6067 | 492.0604 | 0 | 492.0604 | 0 | 0 | 1111.7303 | 49.7296 | 880.7596 | 0 | 181.2411
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 48 | 0 | 18.6337 | 0 | 29.3663 | 80.2742 | 0 | 50.9079 | 0 | 29.3663 | 32.2742 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 47.9162 | 14.3898 | 3.7079 | 0 | 29.8186
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 88.7998 | 9.0308 | 73.4443 | 0 | 6.3247 | 151.8899 | 9.0308 | 136.5344 | 0 | 6.3247 | 63.0901 | 0 | 63.0901 | 0 | 0 | 51.2558 | 10.6466 | 33.8012 | 0 | 6.8079
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 170.9169 | 0 | 92.9444 | 57.968 | 20.0045 | 112.9489 | 0 | 92.9444 | 0 | 20.0045 | -57.968 | 0 | 0 | -57.968 | 0 | 88.8304 | 0 | 68.5486 | 0 | 20.2818
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 87.0102 | 0 | 81.3585 | 0 | 5.6517 | 96.606 | 0 | 90.9543 | 0 | 5.6517 | 9.5958 | 0 | 9.5958 | 0 | 0 | 81.7591 | 0 | 75.5356 | 0 | 6.2235
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 5.9634 | 0 | 5.9634 | 0 | 0 | 5.9634 | 0 | 5.9634 | 0 | 2.6e-07 | -4e-08 | 0 | -3e-07 | 0 | 2.6e-07 | 5.0537 | 5.0424 | 0 | 0 | 0.011254
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 18.4001 | 2.6195 | 5.9391 | 9.8415 | 0 | 12.461 | 2.6195 | 0 | 9.8415 | 0 | -5.9391 | 0 | -5.9391 | 0 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 2.2199 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 0.49425 | 0 | 0.49425 | 0 | 0 | 13.9139 | 0 | 12.8368 | 0 | 1.0771 | 13.4197 | 0 | 12.3426 | 0 | 1.0771 | 18.2881 | 17.0884 | 0 | 0 | 1.1997
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 6.2905 | 0 | 5.5168 | 0 | 0.77366 | 9.1637 | 0 | 8.39 | 0 | 0.77366 | 2.8732 | 0 | 2.8732 | 0 | 0 | 9.4023 | 8.5916 | 0 | 0 | 0.81069
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | 24.6452 | 3.372 | 21.2732 | 0 | 0 | 3.372 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | -21.2732 | 0 | -21.2732 | 0 | 0 | 5.0489 | 0 | 0 | 5.0489 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | 3.8853 | 0 | 3.8853 | 0 | 0 | -3e-08 | 0 | -3e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 16.5046 | 0 | 15.0447 | 0.28981 | 1.17 | 16.2819 | 0 | 15.0447 | 0.067119 | 1.17 | -0.22269 | 0 | 0 | -0.22269 | 0 | 16.2242 | 12.6757 | 2.2373 | 0 | 1.3112
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 1.6297 | 0 | 1.1947 | 0.43496 | 0 | 1.1947 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | -0.43496 | 0 | 0 | -0.43496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | 9.1339 | 1.5 | 3.6339 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1339 | -1.5 | -3.6339 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 1.6733 | 0.16226 | 1.3121 | 0.19899 | 0 | 0.36125 | 0.16226 | 0 | 0.19899 | 0 | -1.3121 | 0 | -1.3121 | 0 | 0 | 1.1288 | 0.98836 | 0 | 0.13751 | 0.0029018
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 1.6453 | 0.19776 | 0.67172 | 0.77583 | 0 | 0.97358 | 0.19776 | 0 | 0.77583 | 0 | -0.67172 | 0 | -0.67172 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.18856 | 0.76494 | 0.16759 | 0.021999
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 1.256 | 0.043176 | 0.68637 | 0.52649 | 0 | 0.94105 | 0.043176 | 0.37139 | 0.52649 | 0 | -0.31498 | 0 | -0.31498 | 0 | 0 | 1.0192 | 0.32201 | 0.66553 | 0 | 0.031648
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -1.5 | -2.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 2.0517 | 0.45 | 0.8 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0517 | -0.45 | -0.8 | -0.80167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | КЭС | 1.7287 | 0 | 1.2 | 0.52874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7287 | 0 | -1.2 | -0.52874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0.66169 | 0 | 0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66169 | 0 | -0.66169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 1.269 | 0.16031 | 1.0404 | 0.019379 | 0.048907 | 0.31843 | 0.16031 | 0.089829 | 0.019379 | 0.048907 | -0.95058 | 0 | -0.95058 | 0 | 0 | 1.063 | 0.32418 | 0.52959 | 0.16031 | 0.04891
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 1.8473 | 0 | 1.722 | 0 | 0.1253 | 0.15352 | 0 | 0.028219 | 0 | 0.1253 | -1.6937 | 0 | -1.6937 | 0 | 0 | 2.8504 | 1.7151 | 1.01 | 0 | 0.1253
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0.1182 | 0.019393 | 0.098807 | 0 | 0 | 0.019393 | 0.019393 | 0 | 0 | 0 | -0.098807 | 0 | -0.098807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | 3.1792 | 2.0495 | 1.0779 | 0.0181 | 0.03368 | 2.2125 | 2.0495 | 0.11126 | 0.0181 | 0.03368 | -0.96668 | 0 | -0.96668 | 0 | 0 | 2.4818 | 0.13249 | 0.56573 | 1.7369 | 0.046667
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 19.9995 | 1.4118 | 9.5408 | 1.7333 | 7.3137 | 10.4587 | 1.4118 | 0 | 1.7333 | 7.3137 | -9.5408 | 0 | -9.5408 | 0 | 0 | 16.3559 | 6.2563 | 1.4624 | 1.1964 | 7.4407
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0.022998 | 0 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0.029134 | 0.029134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20215 | 0.20215 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73578 | 0.73578 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32243 | 0.32243 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32243 | 0.32243 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0.89768
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5281 | 12.8158 | 293.09 | 21.759 | 4.8633 | 332.5281 | 12.8158 | 293.09 | 21.759 | 4.8633 | 251.3016 | 24.0719 | 208.1206 | 15.0463 | 4.0629
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0.41851 | 0 | 0.41851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56697 | 0.339 | 0.060754 | 0.1044 | 0.062819 | 0.56697 | 0.339 | 0.060754 | 0.1044 | 0.062819 | 1.4137 | 0.40906 | 0.65455 | 0.28729 | 0.06282
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72383 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.3165 | 0.72383 | 0 | 0.40733 | 0 | 0.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0.71307 | 5.863 | 0 | 0.44881 | 7.0248 | 0.71307 | 5.863 | 0 | 0.44881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2493 | 0 | 1.2337 | 1.0156 | 0 | 2.2493 | 0 | 1.2337 | 1.0156 | 0 | 6.8268 | 6.5898 | 0 | 0 | 0.23697
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0.038586 | 0.038586 | 0 | 0 | 0 | 0.048233 | 0 | 0 | 0.048233 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0 | 0.15095 | 0.011763 | 0 | 0.16272 | 0 | 0.15095 | 0.011763 | 0 | 0.92983 | 0.16985 | 0.55978 | 0.19069 | 0.00951
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0.0056574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0.020655 | 0 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.033821 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0.18532 | 0 | 0.033821 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 12.5999 | 0 | 12.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0.15389 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0.00027301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0.64393 | 0 | 0.64393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89416 | 0.26748 | 0.4601 | 0 | 0.16658 | 0.89416 | 0.26748 | 0.4601 | 0 | 0.16658 | 2.5313 | 0 | 0.41498 | 1.9492 | 0.16716
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0.01387 | 0 | 0 | 0 | 0.01387 | 0.068709 | 0.054839 | 0 | 0 | 0.01387
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.13483 | 0.10963 | 0 | 0 | 0.0252
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.84128 | 0.84128 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37429 | 0 | 0.22451 | 0 | 0.14977 | 0.37429 | 0 | 0.22451 | 0 | 0.14977
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0.51501 | 0.2007 | 0.713 | 0.19137 | 1.6201 | 0.51501 | 0.2007 | 0.713 | 0.19137 | 3.206 | 1.5702 | 0.86371 | 0.515 | 0.2571
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0.82764 | 0.244 | 0 | 1.0716 | 0 | 0.82764 | 0.244 | 0 | 1.8755 | 1.1826 | 0.64363 | 0 | 0.049291
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0.34992 | 0 | 0.75362 | 0 | 1.1035 | 0.34992 | 0 | 0.75362 | 0 | 2.1232 | 1.8133 | 0 | 0.29654 | 0.013378
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56548 | 0.090744 | 0.47474 | 0 | 0 | 0.56548 | 0.090744 | 0.47474 | 0 | 0 | 1.139 | 1.0564 | 0 | 0.076902 | 0.0057929
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0.024054 | 0 | 0.024054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.06073 | 0.06073 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2393 | 2.2387 | 0 | 9.0007 | 0 | 11.2393 | 2.2387 | 0 | 9.0007 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 1.8972 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10163 | 0.0078666 | 0 | 0.077996 | 0.015772
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83785 | 0 | 0.74208 | 0 | 0.095767 | 0.83785 | 0 | 0.74208 | 0 | 0.095767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | -0.20799 | -0.20799 | 0 | 0 | 0 | -0.20799
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0.098824 | 0.098824 | 0 | 0 | 0 | 0.09882 | 0.09882 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0.39935 | 0.39935 | 0 | 0 | 0 | 0.42304 | 0 | 0 | 0.42304 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86475 | 0.050062 | 0.81468 | 0 | 0 | 0.86475 | 0.050062 | 0.81468 | 0 | 0 | 1.1253 | 1.1047 | 0 | 0 | 0.020523
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 7.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 13.403 | 0 | 0 | 13.403 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 2.272 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 2.6732 | 2.3097 | 0 | 0.34432 | 0.01914
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0.15751 | 0.15751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 3.7005 | 0 | 3.6482 | 0.05232 | 0 | 3.3713 | 0 | 3.319 | 0.05232 | 0 | -0.32922 | 0 | -0.32922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 30.3558 | 0 | 24.5112 | 5.2651 | 0.57953 | 29.3971 | 0 | 23.5144 | 5.3031 | 0.57953 | -0.95876 | 0 | -0.99679 | 0.038031 | 0 | 25.5268 | 10.3995 | 14.5315 | 0 | 0.59586
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 13.1572 | 0 | 12.4883 | 0.089288 | 0.57953 | 12.1604 | 0 | 11.4915 | 0.089288 | 0.57953 | -0.99679 | 0 | -0.99679 | 0 | 0 | 10.8307 | 0 | 10.2511 | 0 | 0.57952
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 13.1572 | 0 | 12.4883 | 0.089288 | 0.57953 | 12.1604 | 0 | 11.4915 | 0.089288 | 0.57953 | -0.99679 | 0 | -0.99679 | 0 | 0 | 10.8307 | 0 | 10.2511 | 0 | 0.57952
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 13.1572 | 0 | 12.4883 | 0.089288 | 0.57953 | 12.1604 | 0 | 11.4915 | 0.089288 | 0.57953 | -0.99679 | 0 | -0.99679 | 0 | 0 | 10.8307 | 0 | 10.2511 | 0 | 0.57952
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 17.1987 | 0 | 12.0229 | 5.1758 | 0 | 17.2367 | 0 | 12.0229 | 5.2138 | 0 | 0.038031 | 0 | 0 | 0.038031 | 0 | 14.6961 | 10.3995 | 4.2803 | 0 | 0.016341
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 17.1987 | 0 | 12.0229 | 5.1758 | 0 | 17.2367 | 0 | 12.0229 | 5.2138 | 0 | 0.038031 | 0 | 0 | 0.038031 | 0 | 14.6961 | 10.3995 | 4.2803 | 0 | 0.016341
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 17.1987 | 0 | 12.0229 | 5.1758 | 0 | 17.2367 | 0 | 12.0229 | 5.2138 | 0 | 0.038031 | 0 | 0 | 0.038031 | 0 | 14.6961 | 10.3995 | 4.2803 | 0 | 0.016341
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 2887.6299 | 293.0296 | 1763.2276 | 648.6065 | 182.7663 | 2368.8103 | 137.929 | 1409.3603 | 618.4637 | 203.0573 | -518.8196 | -155.1005 | -353.8672 | -30.1428 | 20.291 | 2050.6784 | 413.8277 | 684.9435 | 633.7116 | 318.1956
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 2242.7322 | 152.4032 | 1314.8228 | 598.826 | 176.6802 | 1847.257 | 111.349 | 950.4647 | 607.3923 | 178.051 | -395.4752 | -41.0542 | -364.3581 | 8.5663 | 1.3708 | 1680.5644 | 273.7768 | 565.1419 | 561.4008 | 280.2448
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 2242.7322 | 152.4032 | 1314.8228 | 598.826 | 176.6802 | 1847.257 | 111.349 | 950.4647 | 607.3923 | 178.051 | -395.4752 | -41.0542 | -364.3581 | 8.5663 | 1.3708 | 1680.5644 | 273.7768 | 565.1419 | 561.4008 | 280.2448
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 86.3609 | 33.4646 | 8.9566 | 43.5179 | 0.42175 | 77.4043 | 33.4646 | 0 | 43.5179 | 0.42175 | -8.9566 | 0 | -8.9566 | 0 | 0 | 22.5778 | 0 | 0 | 22.1561 | 0.42175
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 150.261 | 0 | 72.1715 | 68.422 | 9.6674 | 78.0895 | 0 | 0 | 68.422 | 9.6674 | -72.1715 | 0 | -72.1715 | 0 | 0 | 33.8586 | 0.6521 | 0 | 23.437 | 9.7695
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 2.151 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 2.0079
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 221.9865 | 40 | 111.0882 | 49.6579 | 21.2404 | 157.1369 | 5.0057 | 81.2329 | 49.6579 | 21.2404 | -64.8496 | -34.9943 | -29.8553 | 0 | 0 | 204.651 | 0 | 29.0906 | 152.6382 | 22.9222
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 205 | 8 | 100.6955 | 74.6451 | 21.6594 | 157.4655 | 4.5373 | 56.6237 | 74.6451 | 21.6594 | -47.5345 | -3.4627 | -44.0718 | 0 | 0 | 244.5383 | 0 | 52.0624 | 168.6051 | 23.8708
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 407.0247 | 4.774 | 338.5844 | 14.8841 | 48.7822 | 403.0028 | 4.774 | 334.5624 | 14.8841 | 48.7822 | -4.0219 | 0 | -4.0219 | 0 | 0 | 500.2803 | 128.0422 | 266.6897 | 0 | 105.5484
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 70.96 | 5.7301 | 0 | 50.7798 | 14.4501 | 81.469 | 5.7301 | 0 | 61.2888 | 14.4501 | 10.509 | 0 | 0 | 10.509 | 0 | 14.186 | 0 | 0 | 0 | 14.186
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9184 | 12.9184 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 200.5434 | 5.066 | 42.2685 | 140.3916 | 12.8173 | 196.8767 | 5.066 | 38.6019 | 140.3916 | 12.8173 | -3.6666 | 0 | -3.6666 | 0 | 0 | 81.3812 | 0 | 36.4379 | 31.9388 | 13.0045
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 74.6725 | 0 | 0 | 63.8802 | 10.7923 | 80.7441 | 0 | 0 | 69.9518 | 10.7923 | 6.0716 | 0 | 0 | 6.0716 | 0 | 11.9165 | 0 | 0 | 0 | 11.9165
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 196.0345 | 4.8926 | 118.6701 | 56.7972 | 15.6747 | 147.9004 | 4.8926 | 70.5359 | 56.7972 | 15.6747 | -48.1341 | 0 | -48.1341 | 0 | 0 | 112.8808 | 0 | 4.7899 | 92.6682 | 15.4227
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 14.4991 | 10.6882 | 1.3001 | 0 | 2.5108 | 13.199 | 10.6882 | 0 | 0 | 2.5108 | -1.3001 | 0 | -1.3001 | 0 | 0 | 14.4391 | 0 | 0 | 0 | 14.4391
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 7.1696 | 0.65039 | 6.4508 | 0 | 0.068355 | 6.5192 | 0 | 6.4508 | 0 | 0.068355 | -0.65039 | -0.65039 | 0 | 0 | 0 | 5.5154 | 3.712 | 1.4864 | 0 | 0.31706
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 3.3628 | 0.074871 | 3.288 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | -0.074871 | -0.074871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 7.46 | 4.9533 | 0 | 1.9608 | 0.54589 | 7.9214 | 5.4147 | 0 | 1.9608 | 0.54589 | 0.46139 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 4.1202 | 3.6576 | 0 | 0 | 0.46262
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 266.2012 | 1.4332 | 253.215 | 5.3666 | 6.1864 | 60.2743 | 1.4332 | 47.2881 | 5.3666 | 6.1864 | -205.9269 | 0 | -205.9269 | 0 | 0 | 60.6962 | 14.5965 | 3.5965 | 36.4194 | 6.0839
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 2.1285 | 1.443 | 0.68545 | 0 | 0 | 1.443 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | -0.68545 | 0 | -0.68545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0.49963 | 0.49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 143.0382 | 3.6999 | 120.6027 | 12.7546 | 5.981 | 229.79 | 3.6999 | 207.3545 | 12.7546 | 5.981 | 86.7518 | 0 | 86.7518 | 0 | 0 | 216.7243 | 83.4275 | 102.0064 | 0 | 31.2904
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 13.6096 | 2.1077 | 11.0494 | 0.45255 | 0 | 12.9043 | 2.1077 | 10.344 | 0.45255 | 0 | -0.70534 | 0 | -0.70534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 14.8457 | 10.9283 | 3.9173 | 0 | 0 | 11.4146 | 11.4146 | 0 | 0 | 0 | -3.431 | 0.48629 | -3.9173 | 0 | 0 | 11.5766 | 0 | 0 | 11.5766 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | 4.0372 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0372 | -4.0372 | 0 | 0 | 0 | 3.4499 | 3.4499 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 10.817 | 0.43335 | 10.0725 | 0 | 0.3112 | 0.74455 | 0.43335 | 0 | 0 | 0.3112 | -10.0725 | 0 | -10.0725 | 0 | 0 | 1.1841 | 0.43758 | 0 | 0.43335 | 0.31314
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 8.9489 | 0.4925 | 8.4564 | 0 | 0 | 8.9489 | 0.4925 | 8.4564 | 0 | 0 | -5.8e-09 | 0 | -5.8e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 10.0057 | 0 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0057 | 0 | -10.0057 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 4.9826 | 0 | 4.2572 | 0 | 0.72538 | 4.6702 | 0 | 3.9448 | 0 | 0.72538 | -0.31242 | 0 | -0.31242 | 0 | 0 | 1.4363 | 0 | 0.7109 | 0 | 0.72538
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 30.6662 | 0.78583 | 23.8579 | 4.5113 | 1.5112 | 30.3942 | 0.78583 | 23.5859 | 4.5113 | 1.5112 | -0.27201 | 0 | -0.27201 | 0 | 0 | 25.3223 | 2.7949 | 18.2655 | 0 | 4.262
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 7.2172 | 3.1223 | 3.957 | 0 | 0.13793 | 23.7889 | 3.1223 | 20.5286 | 0 | 0.13793 | 16.5716 | 0 | 16.5716 | 0 | 0 | 18.4508 | 0.41765 | 17.8947 | 0 | 0.13839
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 4.0976 | 0.098717 | 2.3088 | 1.6301 | 0.059971 | 3.1255 | 0.098717 | 2.3088 | 0 | 0.71797 | -0.97212 | 0 | 0 | -1.6301 | 0.658 | 3.6221 | 3.3246 | 0 | 0 | 0.29748
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 1.7576 | 0.17754 | 1.58 | 0 | 0 | 0.17754 | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | -1.58 | 0 | -1.58 | 0 | 0 | 0.98724 | 0.17754 | 0.38807 | 0.42163 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0.83612 | 0.14358 | 0.58917 | 0.07375 | 0.029619 | 0.76237 | 0.14358 | 0.58917 | 0 | 0.029619 | -0.07375 | 0 | 0 | -0.07375 | 0 | 0.67687 | 0.2331 | 0.29248 | 0.12168 | 0.02962
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 1.7576 | 0.18 | 1 | 0.57757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7576 | -0.18 | -1 | -0.57757 | 0 | 0.40452 | 0.30135 | 0 | 0.10316 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | 1.8367 | 0.14993 | 1.6867 | 0 | 0 | 0.14993 | 0.14993 | 0 | 0 | 0 | -1.6867 | 0 | -1.6867 | 0 | 0 | 1.0558 | 0.12707 | 0.92869 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91135 | 0 | 0.40095 | 0 | 0.51041 | 0.91135 | 0 | 0.40095 | 0 | 0.51041 | 0.51652 | 0 | 0.02611 | 0 | 0.49041
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0.49993 | 0.49993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 1.5712 | 0.075094 | 1.4252 | 0.0088774 | 0.062 | 0.14597 | 0.075094 | 0 | 0.0088774 | 0.062 | -1.4252 | 0 | -1.4252 | 0 | 0 | 0.96088 | 0.83126 | 0 | 0.063639 | 0.06599
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 3.3874 | 0.19305 | 3.0575 | 0.0017795 | 0.135 | 0.32983 | 0.19305 | 0 | 0.0017795 | 0.135 | -3.0575 | 0 | -3.0575 | 0 | 0 | 2.0639 | 1.7639 | 0 | 0.1636 | 0.1364
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 1.6393 | 0.084155 | 1.4879 | 0 | 0.067287 | 0.15144 | 0.084155 | 0 | 0 | 0.067287 | -1.4879 | 0 | -1.4879 | 0 | 0 | 1.3349 | 0.32307 | 0.87323 | 0.07132 | 0.06729
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 3.5175 | 0.17867 | 3.1941 | 0 | 0.14469 | 0.32336 | 0.17867 | 0 | 0 | 0.14469 | -3.1941 | 0 | -3.1941 | 0 | 0 | 2.8678 | 0.74263 | 1.8291 | 0.15141 | 0.14469
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 3.549 | 0.17867 | 3.2243 | 0 | 0.14606 | 0.32473 | 0.17867 | 0 | 0 | 0.14606 | -3.2243 | 0 | -3.2243 | 0 | 0 | 2.9195 | 0.79296 | 1.8291 | 0.15141 | 0.14606
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 1.1057 | 0.099481 | 0.96324 | 0 | 0.042987 | 0.14247 | 0.099481 | 0 | 0 | 0.042987 | -0.96324 | 0 | -0.96324 | 0 | 0 | 0.89207 | 0.18737 | 0.5774 | 0.08431 | 0.04299
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 3.5095 | 0.21187 | 3.1552 | 0 | 0.14246 | 0.35434 | 0.21187 | 0 | 0 | 0.14246 | -3.1552 | 0 | -3.1552 | 0 | 0 | 2.8552 | 0.69983 | 1.8334 | 0.17955 | 0.14246
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 1.5856 | 0.084155 | 1.4366 | 0 | 0.064789 | 0.14894 | 0.084155 | 0 | 0 | 0.064789 | -1.4366 | 0 | -1.4366 | 0 | 0 | 1.289 | 0.27968 | 0.87323 | 0.07132 | 0.06479
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0.1 | 0.074588 | 0.025412 | 0 | 0 | 0.074588 | 0.074588 | 0 | 0 | 0 | -0.025412 | 0 | -0.025412 | 0 | 0 | 0.093235 | 0 | 0 | 0.093235 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0.1 | 0.074588 | 0.025412 | 0 | 0 | 0.074588 | 0.074588 | 0 | 0 | 0 | -0.025412 | 0 | -0.025412 | 0 | 0 | 0.093235 | 0 | 0 | 0.093235 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 0.63952 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0.63952 | 0 | 0.63952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 0.82729 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 0.76121 | 0 | 0.75474 | 0.0064703 | 0 | 0.75474 | 0 | 0.75474 | 0 | 0 | -0.0064703 | 0 | 0 | -0.0064703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0.75362 | 0 | 0.64544 | 0.10817 | 0 | 0.64544 | 0 | 0.64544 | 0 | 0 | -0.10817 | 0 | 0 | -0.10817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0.76903 | 0 | 0.65405 | 0.11498 | 0 | 0.65405 | 0 | 0.65405 | 0 | 0 | -0.11498 | 0 | 0 | -0.11498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | 0.74043 | 0.33863 | 0 | 0.40179 | 0 | 0.33863 | 0.33863 | 0 | 0 | 0 | -0.40179 | 0 | 0 | -0.40179 | 0 | 0.42329 | 0 | 0 | 0.42329 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0.70958 | 0.39967 | 0.14763 | 0.16228 | 0 | 0.5473 | 0.39967 | 0.14763 | 0 | 0 | -0.16228 | 0 | 0 | -0.16228 | 0 | 0.60035 | 0.17019 | 0 | 0.42338 | 0.0067775
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 3.5392 | 0.49999 | 1.0841 | 1.9551 | 0 | 2.7636 | 0.49999 | 0.30847 | 1.9551 | 0 | -0.77567 | 0 | -0.77567 | 0 | 0 | 1.8131 | 0.42372 | 0.90007 | 0 | 0.4893
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | 0.56389 | 0.39967 | 0.16422 | 0 | 0 | 0.39967 | 0.39967 | 0 | 0 | 0 | -0.16422 | 0 | -0.16422 | 0 | 0 | 0.42338 | 0 | 0 | 0.42338 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | 1.0609 | 0 | 0.86089 | 0.2 | 0 | 0.05719 | 0 | 0.05719 | 0 | 0 | -1.0037 | 0 | -0.8037 | -0.2 | 0 | 0.8963 | 0.52896 | 0.36734 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0.89789 | 0 | 0.097891 | 0.8 | 0 | 0.16217 | 0 | 0.16217 | 0 | 0 | -0.73572 | 0 | 0.064279 | -0.8 | 0 | 0.76009 | 0.45039 | 0.3097 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 0 | -0.49 | 0 | 0 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 0 | -0.49 | 0 | 0 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | 1.0566 | 0 | 1.0566 | 0 | 0 | 0.06779 | 0 | 0.06779 | 0 | 0 | -0.98876 | 0 | -0.98876 | 0 | 0 | 1.0518 | 0.6417 | 0.41007 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 14.3496 | 1.5 | 7.3496 | 4.5 | 1 | 8.7439 | 1.6816 | 6.6058 | 0.36624 | 0.090283 | -5.6056 | 0.18159 | -0.74374 | -4.1338 | -0.90972 | 7.5541 | 5.6393 | 0 | 1.4251 | 0.48972
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0.20067 | 0 | 0.20067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | 0.603 | 0 | 0.33958 | 0.26342 | 0 | 0.26342 | 0 | 0.26342 | 0 | 0 | -0.33958 | 0 | -0.076153 | -0.26342 | 0 | 17.4444 | 0 | 16.6547 | 0.52382 | 0.26582
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | 0.66313 | 0.41129 | 0.25184 | 0 | 0 | 0.41129 | 0.41129 | 0 | 0 | 0 | -0.25184 | 0 | -0.25184 | 0 | 0 | 0.51411 | 0 | 0 | 0.51411 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0.48853 | 0.036275 | 0.43258 | 0 | 0.019669 | 0.44823 | 0.036275 | 0.39229 | 0 | 0.019669 | -0.040296 | 0 | -0.040296 | 0 | 0 | 0.40036 | 0.34994 | 0 | 0.030742 | 0.01967
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0.49502 | 0.036275 | 0.43888 | 0 | 0.01986 | 0.45455 | 0.036275 | 0.39841 | 0 | 0.01986 | -0.040474 | 0 | -0.040474 | 0 | 0 | 0.40601 | 0.35541 | 0 | 0.030742 | 0.01986
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.21637 | 0.32878 | 0.45797 | 0 | 1.0031 | 0.21637 | 0.32878 | 0.45797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 19.6113 | 0 | 19.388 | 0 | 0.22321 | 22.1373 | 0 | 21.9141 | 0 | 0.22321 | 2.5261 | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 20.2057 | 0 | 4.0184 | 15.964 | 0.22321
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 352.9902 | 72.7075 | 252.4821 | 22.5096 | 5.2911 | 348.5731 | 12.1473 | 301.8154 | 10.3992 | 24.2113 | -4.4171 | -60.5602 | 49.3333 | -12.1104 | 18.9202 | 241.3038 | 117.5776 | 88.2558 | 2.3121 | 33.1583
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 351.3602 | 71.9775 | 251.5821 | 22.5096 | 5.2911 | 347.0846 | 11.7544 | 300.7197 | 10.3992 | 24.2113 | -4.2757 | -60.2231 | 49.1376 | -12.1104 | 18.9202 | 240.9709 | 117.5776 | 88.2558 | 1.9792 | 33.1583
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 9.9761 | 0.080899 | 7.218 | 1.1123 | 1.5649 | 8.8638 | 0.080899 | 7.218 | 0 | 1.5649 | -1.1123 | 0 | 0 | -1.1123 | 0 | 8.3428 | 6.3563 | 0 | 0 | 1.9866
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0.33825 | 0.13924 | 0.19901 | 0 | 0 | 0.13924 | 0.13924 | 0 | 0 | 0 | -0.19901 | 0 | -0.19901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 5.3768 | 0.39671 | 4.1499 | 0.27591 | 0.55435 | 5.8529 | 0.39671 | 4.6259 | 0.27591 | 0.55435 | 0.47607 | 0 | 0.47607 | 0 | 0 | 7.6657 | 0 | 6.9616 | 0 | 0.70412
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0.5 | 0.24107 | 0 | 0.24656 | 0.98763 | 0.5 | 0.24107 | 0 | 0.24656 | 1.7398 | 0.6995 | 0.37 | 0.42373 | 0.24656
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 95.9868 | 0 | 95.9854 | 0 | 0.0013834 | 112.922 | 0 | 112.9206 | 0 | 0.0013834 | 16.9352 | 0 | 16.9352 | 0 | 0 | 6.6077 | 0 | 6.6077 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 28.2808 | 0 | 28.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.2808 | 0 | -28.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 2.1895 | 1.6281 | 0.56139 | 0 | 0 | 1.6281 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | -0.56139 | 0 | -0.56139 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 6.0594 | 0.28696 | 5.5126 | 0.010195 | 0.24962 | 0.54677 | 0.28696 | 0 | 0.010195 | 0.24962 | -5.5126 | 0 | -5.5126 | 0 | 0 | 4.2173 | 3.9601 | 0 | 0 | 0.25724
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 8.0591 | 1.8459 | 5.7458 | 0.15919 | 0.30813 | 7.8999 | 1.8459 | 5.7458 | 0 | 0.30813 | -0.15919 | 0 | 0 | -0.15919 | 0 | 8.1366 | 7.827 | 0 | 0 | 0.30961
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0.3169 | 0 | 0.31216 | 0.0047333 | 0 | 0.31216 | 0 | 0.31216 | 0 | 0 | -0.0047333 | 0 | 0 | -0.0047333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0.59933 | 0 | 0.59933 | 0 | 0 | 0.60443 | 0 | 0.60443 | 0 | 0 | 0.0051022 | 0 | 0.0051022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 9.5992 | 0 | 0.29091 | 9.8901 | 0 | 9.5992 | 0 | 0.29091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 6.3999 | 0 | 6.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0.51647 | 0 | 0.45623 | 0.060233 | 0 | 0.46675 | 0.40652 | 0.060233 | 0 | 0 | -0.049717 | 0.40652 | -0.396 | -0.060233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0.013782 | 0 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0.16902 | 0 | 0.16902 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | -1.8389e-05 | 0 | -1.8389e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0.42678 | 0.058806 | 0.35187 | 0.016104 | 0 | 0.07491 | 0 | 0.058806 | 0 | 0.016104 | -0.35187 | -0.058806 | -0.29306 | -0.016104 | 0.016104 | 0.26889 | 0.23883 | 0 | 0 | 0.030058
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0.62415 | 0.2743 | 0.34984 | 0 | 0 | 0.3008 | 0 | 0.2743 | 0.026494 | 0 | -0.32335 | -0.2743 | -0.075539 | 0.026494 | 0 | 0.38952 | 0.31194 | 0.045485 | 0 | 0.032092
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0.61035 | 0.048302 | 0.56205 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 | 0.048302 | 0 | 0 | -0.56205 | -0.048302 | -0.51375 | 0 | 0 | 0.46834 | 0.4536 | 0 | 0 | 0.014743
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0.23987 | 0 | 0.23077 | 0.009108 | 0 | 0.009108 | 0 | 0 | 0 | 0.009108 | -0.23077 | 0 | -0.23077 | -0.009108 | 0.009108 | 0.16374 | 0.13281 | 0.018082 | 0 | 0.012851
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0.31332 | 0 | 0.31332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31332 | 0 | -0.31332 | 0 | 0 | 0.21753 | 0.19386 | 0.019873 | 0 | 0.0037977
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0.28791 | 0.01226 | 0.26563 | 0.010023 | 0 | 0.022283 | 0 | 0.01226 | 0 | 0.010023 | -0.26563 | -0.01226 | -0.25337 | -0.010023 | 0.010023 | 0.11884 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.012814
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0.28787 | 0.18112 | 0.095352 | 0.011406 | 0 | 0.19252 | 0 | 0.18112 | 0 | 0.011406 | -0.095352 | -0.18112 | 0.085764 | -0.011406 | 0.011406 | 0.20206 | 0.16826 | 0.01808 | 0 | 0.015716
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 1.1243 | 0 | 1.1243 | 0 | 0 | 0.048038 | 0 | 0 | 0.048038 | 0 | -1.0762 | 0 | -1.1243 | 0.048038 | 0 | 0.73243 | 0.65342 | 0 | 0 | 0.079008
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.54898 | 0 | 0 | 0.27153 | 0.27746
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0.15304 | 0 | 0.15304 | 0 | 0 | 0.14055 | 0 | 0.14055 | 0 | 0 | -0.01249 | 0 | -0.01249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0.16775 | 0 | 0.16775 | 0 | 0 | 0.16199 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | -0.00576 | 0 | -0.00576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0.13526 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 0.13304 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | -0.0022208 | 0 | -0.0022208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0.045486 | 0 | 0.045486 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | -0.000486 | 0 | -0.000486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0.15154 | 0 | 0.15154 | 0 | 0 | 0.14387 | 0 | 0.14387 | 0 | 0 | -0.00767 | 0 | -0.00767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0.12152 | 0 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.11482 | 0 | 0.11482 | 0 | 0 | -0.0066989 | 0 | -0.0066989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0.13671 | 0 | 0.13671 | 0 | 0 | 0.12464 | 0 | 0.12464 | 0 | 0 | -0.012066 | 0 | -0.012066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0.11543 | 0 | 0.11543 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | -0.0004348 | 0 | -0.0004348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0.25438 | 0 | 0.25438 | 0 | 0 | 0.21547 | 0 | 0.21547 | 0 | 0 | -0.038912 | 0 | -0.038912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0.053352 | 0 | 0.053352 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | -0.0003522 | 0 | -0.0003522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 0.33183 | 0 | 0.33183 | 0 | 0 | 0.31311 | 0 | 0.31311 | 0 | 0 | -0.01872 | 0 | -0.01872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0.22551 | 0 | 0.22551 | 0 | 0 | 0.19865 | 0 | 0.19865 | 0 | 0 | -0.02686 | 0 | -0.02686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0.18121 | 0 | 0.18121 | 0 | 0 | 0.17105 | 0 | 0.17105 | 0 | 0 | -0.010168 | 0 | -0.010168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0.10228 | 0 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.065908 | 0.065908 | 0 | 0 | 0 | -0.036372 | 0.065908 | -0.10228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0.79001 | 0 | 0.79001 | 0 | 0 | 0.79001 | 0.49856 | 0.24072 | 0 | 0.05073 | 0 | 0.49856 | -0.54929 | 0 | 0.05073 | 1.3194 | 0.60549 | 0 | 0.42251 | 0.29145
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | 0 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 1.2298 | 0 | 1.2298 | 0 | 0 | 0.85575 | 0.42999 | 0.21921 | 0.056541 | 0.15 | -0.37404 | 0.42999 | -1.0106 | 0.056541 | 0.15 | 3.1837 | 1.2412 | 1.066 | 0.3644 | 0.51211
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 2.1726 | 0 | 2.1726 | 0 | 0 | 0.44129 | 0.36629 | 0 | 0.075 | 0 | -1.7313 | 0.36629 | -2.1726 | 0.075 | 0 | 0.36629 | 0.36629 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0.22709 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | -5.0029 | 0.22709 | -5.23 | 0 | 0 | 0.22709 | 0.22709 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 5.276 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 0.40279 | 0.40279 | 0 | 0 | 0 | -4.8732 | 0.40279 | -5.276 | 0 | 0 | 0.40279 | 0.40279 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 1.5122 | 0 | 1.5122 | 0 | 0 | 0.27237 | 0.27237 | 0 | 0 | 0 | -1.2398 | 0.27237 | -1.5122 | 0 | 0 | 0.27237 | 0.27237 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 7.6026 | 0.35601 | 1.9113 | 5.0288 | 0.30648 | 7.2466 | 0 | 1.9113 | 5.0288 | 0.30648 | -0.35601 | -0.35601 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | 1.4763 | 3.9216 | 0 | 0.85604
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 6.8687 | 0.38653 | 1.8125 | 4.3826 | 0.28705 | 6.4822 | 0 | 1.8125 | 4.3826 | 0.28705 | -0.38653 | -0.38653 | 0 | 0 | 0 | 5.7238 | 1.2581 | 3.6398 | 0 | 0.82594
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 4.5576 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5576 | 0 | -4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 6.667 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.667 | 0 | -6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 5.537 | 0.46 | 2.9074 | 2 | 0.16962 | 1.8644 | 0.46 | 1.2348 | 0 | 0.16962 | -3.6726 | 0 | -1.6726 | -2 | 0 | 1.2711 | 1.1015 | 0 | 0 | 0.16962
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 11.1942 | 3.1259 | 4.8727 | 1.346 | 1.8495 | 6.3215 | 3.1259 | 1.346 | 0 | 1.8495 | -4.8727 | 0 | -3.5267 | -1.346 | 0 | 5.6259 | 2.3455 | 1.4169 | 0 | 1.8635
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0.88182 | 0 | 0 | 0 | 0.88182 | 0.87511 | 0 | 0 | 0 | 0.87511
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 2.9748 | 0 | 0 | 0 | 2.9748
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 0.40031 | 0 | 0 | 0 | 0.40031 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 1.1197
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6859 | 0 | 27.2848 | 0.4956 | 1.9055 | 29.6859 | 0 | 27.2848 | 0.4956 | 1.9055 | 26.7244 | 0 | 24.8798 | 0 | 1.8446
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2172 | 0 | 29.7961 | 0 | 1.4211 | 31.2172 | 0 | 29.7961 | 0 | 1.4211 | 28.5622 | 0 | 26.5799 | 0 | 1.9823
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0.39998 | 0 | 0 | 0 | 0.39998 | 0.33896 | 0 | 0 | 0 | 0.33896
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0.40014 | 0 | 0 | 0 | 0.40014 | 0.3391 | 0 | 0 | 0 | 0.3391
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0.39947 | 0 | 0 | 0 | 0.39947 | 0.33853 | 0 | 0 | 0 | 0.33853
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0.39915 | 0 | 0 | 0 | 0.39915 | 0.33826 | 0 | 0 | 0 | 0.33826
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0.33929 | 0 | 0 | 0 | 0.33929
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 0 | 3.1991
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 1.337
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05262 | 0 | 0 | 0 | 0.05262
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0.62121 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0.022673 | 0 | 0.022673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 0.0062728 | 0 | 0 | 0 | 0.0062728 | 14.0925 | 1.3749 | 12.711 | 0 | 0.0066082
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7399 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 23.7399 | 0 | 23.7399 | 0 | 0 | 21.1775 | 21.1775 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0.042746 | 0.04334 | 0 | 0 | 0 | 0.04334
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0.0025679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 121.9445 | 62.6965 | 51.165 | 8.083 | 0 | 70.7794 | 0 | 62.6965 | 0 | 8.083 | -51.165 | -62.6965 | 11.5314 | -8.083 | 8.083 | 72.7101 | 64.6271 | 0 | 0 | 8.083
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 1.63 | 0.73 | 0.9 | 0 | 0 | 1.4885 | 0.39285 | 1.0957 | 0 | 0 | -0.14145 | -0.33715 | 0.1957 | 0 | 0 | 0.33292 | 0 | 0 | 0.33292 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.39285 | 0.39285 | 0 | 0 | 0 | 0.062845 | 0.062845 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0 | 0 | 0.33292 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | ЮЗЭС | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -0.4 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 42 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -20 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 42 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -20 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | 42 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -20 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 249.9074 | 67.9188 | 175.9228 | 5.2709 | 0.795 | 172.9802 | 14.4327 | 157.0803 | 0.67219 | 0.795 | -76.9272 | -53.4861 | -18.8425 | -4.5987 | 0 | 128.8102 | 22.4732 | 31.5457 | 69.9987 | 4.7925
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 200.8182 | 67.4217 | 127.3418 | 5.2709 | 0.78379 | 103.4151 | 13.9356 | 88.0234 | 0.67219 | 0.78379 | -97.4031 | -53.4861 | -39.3183 | -4.5987 | 0 | 88.2705 | 20.0793 | 13.0165 | 52.495 | 2.6797
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 71.7438 | 1.7778 | 68.6825 | 0.49971 | 0.78379 | 71.6963 | 1.7778 | 68.635 | 0.49971 | 0.78379 | -0.047532 | 0 | -0.047532 | 0 | 0 | 58.8296 | 0 | 10.0051 | 48.1601 | 0.66438
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | 0.93072 | 0.93072 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | -0.85222 | -0.85222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | 0.73161 | 0.73161 | 0 | 0 | 0 | 0.061706 | 0.061706 | 0 | 0 | 0 | -0.6699 | -0.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | 0.54139 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 0.045662 | 0.045662 | 0 | 0 | 0 | -0.49572 | -0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | 0.73985 | 0.73985 | 0 | 0 | 0 | 0.062402 | 0.062402 | 0 | 0 | 0 | -0.67745 | -0.67745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | 0.64326 | 0.64326 | 0 | 0 | 0 | 0.054254 | 0.054254 | 0 | 0 | 0 | -0.589 | -0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | 0.68915 | 0.68915 | 0 | 0 | 0 | 0.058125 | 0.058125 | 0 | 0 | 0 | -0.63102 | -0.63102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | 0.39754 | 0.39754 | 0 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | -0.36401 | -0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | 0.39754 | 0.39754 | 0 | 0 | 0 | 0.03353 | 0.03353 | 0 | 0 | 0 | -0.36401 | -0.36401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | 0.94191 | 0.94191 | 0 | 0 | 0 | 0.079444 | 0.079444 | 0 | 0 | 0 | -0.86246 | -0.86246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | 0.31918 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0.026921 | 0.026921 | 0 | 0 | 0 | -0.29226 | -0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | 1.0401 | 1.0401 | 0 | 0 | 0 | 0.087726 | 0.087726 | 0 | 0 | 0 | -0.95238 | -0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | 0.92781 | 0.92781 | 0 | 0 | 0 | 0.078255 | 0.078255 | 0 | 0 | 0 | -0.84956 | -0.84956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | 1.1558 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0.097485 | 0.097485 | 0 | 0 | 0 | -1.0583 | -1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | 0.67982 | 0.67982 | 0 | 0 | 0 | 0.057339 | 0.057339 | 0 | 0 | 0 | -0.62249 | -0.62249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | 0.67983 | 0.67983 | 0 | 0 | 0 | 0.057339 | 0.057339 | 0 | 0 | 0 | -0.62249 | -0.62249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | 3.6203 | 3.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.30535 | 0.30535 | 0 | 0 | 0 | -3.3149 | -3.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | 0.3321 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 0.02801 | 0.02801 | 0 | 0 | 0 | -0.30409 | -0.30409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | 1.2398 | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | -1.1352 | -1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | 2.385 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0.20116 | 0.20116 | 0 | 0 | 0 | -2.1838 | -2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | 1.9282 | 1.9282 | 0 | 0 | 0 | 0.16263 | 0.16263 | 0 | 0 | 0 | -1.7656 | -1.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | 0.27776 | 0.27776 | 0 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0 | -0.25434 | -0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | 0.27776 | 0.27776 | 0 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0 | -0.25434 | -0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | 0.27776 | 0.27776 | 0 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0 | -0.25434 | -0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | 0.27776 | 0.27776 | 0 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0 | -0.25434 | -0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | 0.27776 | 0.27776 | 0 | 0 | 0 | 0.023428 | 0.023428 | 0 | 0 | 0 | -0.25434 | -0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | 1.5682 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | -1.4359 | -1.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | 1.7035 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | -1.5598 | -1.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | 2.1792 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | -1.9954 | -1.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | 2.017 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0.17012 | 0.17012 | 0 | 0 | 0 | -1.8469 | -1.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 40.686 | 2.3939 | 38.2921 | 0 | 0 | 2.3939 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | -38.2921 | 0 | -38.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 22.9178 | 3.4658 | 14.8757 | 4.5762 | 0 | 18.3416 | 3.4658 | 14.8757 | 0 | 0 | -4.5762 | 0 | 0 | -4.5762 | 0 | 16.2072 | 13.0226 | 0.24746 | 2.9372 | 3.9e-07
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 2.8113 | 0 | 2.6163 | 0.19494 | 0 | 2.7888 | 0 | 2.6163 | 0.17247 | 0 | -0.022463 | 0 | 0 | -0.022463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | 0.77816 | 0.77816 | 0 | 0 | 0 | 0.027752 | 0.027752 | 0 | 0 | 0 | -0.75041 | -0.75041 | 0 | 0 | 0 | 0.64522 | 0.25719 | 0.18564 | 0.027752 | 0.17463
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | 0.29644 | 0.29644 | 0 | 0 | 0 | 0.033265 | 0.033265 | 0 | 0 | 0 | -0.26317 | -0.26317 | 0 | 0 | 0 | 0.24795 | 0.15131 | 0.035765 | 0.033265 | 0.027612
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | 0.29644 | 0.29644 | 0 | 0 | 0 | 0.029808 | 0.029808 | 0 | 0 | 0 | -0.26663 | -0.26663 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0.14443 | 0.055165 | 0.029808 | 0.0182
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | 0.9171 | 0.9171 | 0 | 0 | 0 | 0.054248 | 0.054248 | 0 | 0 | 0 | -0.86285 | -0.86285 | 0 | 0 | 0 | 0.70525 | 0.35068 | 0.1382 | 0.054248 | 0.16213
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | 0.61453 | 0.61453 | 0 | 0 | 0 | 0.034038 | 0.034038 | 0 | 0 | 0 | -0.5805 | -0.5805 | 0 | 0 | 0 | 0.37044 | 0.22651 | 0.015984 | 0.034038 | 0.093909
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | 0.87055 | 0.87055 | 0 | 0 | 0 | 0.051558 | 0.051558 | 0 | 0 | 0 | -0.81899 | -0.81899 | 0 | 0 | 0 | 0.70928 | 0.35071 | 0.14548 | 0.051558 | 0.16154
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | 2.1879 | 2.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.076282 | 0.076282 | 0 | 0 | 0 | -2.1116 | -2.1116 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0.66426 | 0.35304 | 0.076282 | 0.67311
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | 0.34257 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0.032343 | 0.032343 | 0 | 0 | 0 | -0.31023 | -0.31023 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.09413 | 0.055448 | 0.032343 | 0.10383
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | 0.85693 | 0.85693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85693 | -0.85693 | 0 | 0 | 0 | 0.47104 | 0.17302 | 0.10682 | 0.053591 | 0.1376
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | 0.6051 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6051 | -0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0.11493 | 0 | 0 | 0.11493 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | 0.6051 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6051 | -0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0.46474 | 0.22909 | 0.075748 | 0.055637 | 0.10427
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | 0.59679 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59679 | -0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0.062776 | 0 | 0 | 0.062776 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | 0.91216 | 0.91216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91216 | -0.91216 | 0 | 0 | 0 | 0.091325 | 0 | 0 | 0.091325 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | 0.59679 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59679 | -0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0.40544 | 0.16247 | 0.086897 | 0.023958 | 0.13212
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | 0.59299 | 0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59299 | -0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0.44097 | 0.028469 | 0.31809 | 0.09441 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55468 | -0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0.026689 | 0.15991 | 0.03862 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55468 | -0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0.22315 | 0.026876 | 0.15874 | 0.03753 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | 0.29587 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29587 | -0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0.016887 | 0.09663 | 0.01526 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | 0.29587 | 0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29587 | -0.29587 | 0 | 0 | 0 | 0.21215 | 0.017224 | 0.15917 | 0.03576 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55468 | -0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0.02677 | 0.30467 | 0.07482 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | 0.55468 | 0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55468 | -0.55468 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0.02677 | 0.31258 | 0.08149 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | 0.97178 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97178 | 0 | -0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 1.3688 | 1.3688 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | -0.090733 | -0.090733 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 1.0831 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | 5.558 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0.25617 | 0.25617 | 0 | 0 | 0 | -5.3018 | -5.3018 | 0 | 0 | 0 | 2.9366 | 2.9366 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | 0.7496 | 0.7496 | 0 | 0 | 0 | 0.063501 | 0.063501 | 0 | 0 | 0 | -0.6861 | -0.6861 | 0 | 0 | 0 | 0.56821 | 0.063501 | 0 | 0.2783 | 0.2264
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | 9.0502 | 9.0502 | 0 | 0 | 0 | 1.9001 | 1.9001 | 0 | 0 | 0 | -7.1501 | -7.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 1.9033 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | -0.0069119 | 0 | -0.0069119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 49.0893 | 0.49707 | 48.581 | 0 | 0.01121 | 69.5651 | 0.49707 | 69.0569 | 0 | 0.01121 | 20.4759 | 0 | 20.4759 | 0 | 0 | 40.5396 | 2.3939 | 18.5292 | 17.5038 | 2.1127
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 45.079 | 0 | 45.079 | 0 | 0 | 69.0569 | 0 | 69.0569 | 0 | 0 | 23.9779 | 0 | 23.9779 | 0 | 0 | 38.1362 | 0 | 18.5292 | 17.5038 | 2.1032
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 4.0103 | 0.49707 | 3.502 | 0 | 0.01121 | 0.50828 | 0.49707 | 0 | 0 | 0.01121 | -3.502 | 0 | -3.502 | 0 | 0 | 2.4034 | 2.3939 | 0 | 0 | 0.0095
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 732.9144 | 10.3561 | 587.225 | 22.0887 | 113.2446 | 563.5929 | 10.3561 | 417.2471 | 22.0887 | 113.901 | -169.3214 | 0 | -169.9778 | 0 | 0.6564 | 507.9057 | 303.1597 | 77.0065 | 0 | 127.7395
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 732.9144 | 10.3561 | 587.225 | 22.0887 | 113.2446 | 563.5929 | 10.3561 | 417.2471 | 22.0887 | 113.901 | -169.3214 | 0 | -169.9778 | 0 | 0.6564 | 507.9057 | 303.1597 | 77.0065 | 0 | 127.7395
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 165.08 | 5.698 | 153.3158 | 2.8392 | 3.2271 | 11.7642 | 5.698 | 0 | 2.8392 | 3.2271 | -153.3158 | 0 | -153.3158 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 0.00913 | 0 | 3.0846
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6564 | 0 | 0 | 0 | 4.6564 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 0.6564 | 8.3838 | 4.1148 | 0 | 0 | 4.269
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 453.4938 | 4.6582 | 323.5687 | 19.2495 | 106.0175 | 547.1723 | 4.6582 | 417.2471 | 19.2495 | 106.0175 | 93.6785 | 0 | 93.6785 | 0 | 0 | 496.4282 | 299.0448 | 76.9974 | 0 | 120.3859
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 110.3405 | 0 | 110.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.3405 | 0 | -110.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 157.5112 | 12.7054 | 81.8447 | 54.5645 | 8.3966 | 152.5701 | 12.6054 | 77.0036 | 54.5645 | 8.3966 | -4.9411 | -0.1 | -4.8411 | 0 | 0 | 130.7127 | 71.0111 | 38.9411 | 10.6825 | 10.078
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 3.0608 | 0 | 2.8508 | 0 | 0.20998 | 0.20998 | 0 | 0 | 0 | 0.20998 | -2.8508 | 0 | -2.8508 | 0 | 0 | 1.8946 | 0.35302 | 1.3417 | 0 | 0.19988
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 152.4451 | 12.6054 | 77.0886 | 54.5645 | 8.1866 | 150.6412 | 12.6054 | 75.2847 | 54.5645 | 8.1866 | -1.8039 | 0 | -1.8039 | 0 | 0 | 128.7754 | 70.6581 | 37.5994 | 10.6825 | 9.8355
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | -3.3e-07 | 0 | -3.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0.2864 | 0.1 | 0.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2864 | -0.1 | -0.1864 | 0 | 0 | 0.042624 | 0 | 0 | 0 | 0.042624
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015571 | 0 | 0 | 0 | -0.015571 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0.11361
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015571 | 0 | 0 | 0 | -0.015571 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0.11361
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 888.1464 | 16.714 | 175.0761 | 636.6316 | 59.7247 | 791.1294 | 9.4269 | 214.4796 | 526.4269 | 40.796 | -97.017 | -7.2871 | 39.4035 | -110.2047 | -18.9288 | 646.1717 | 63.7661 | 213.9428 | 272.6868 | 95.776
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0.29767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37202 | 0 | 0 | 0.37202 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 24.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 24.3136 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 24.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0.21567 | 0 | 0 | 0.21567 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | -0.03887 | 0 | 0 | -0.03887 | 0 | 0.14983 | 0 | 0 | 0.14983 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0.45017 | 0 | 0 | 0.45017 | 0 | 0.44583 | 0 | 0 | 0.44583 | 0 | -0.0043389 | 0 | 0 | -0.0043389 | 0 | 0.37782 | 0 | 0 | 0.37782 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0.64209 | 0 | 0 | 0.64209 | 0 | 0.022592 | 0 | 0 | 0.022592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 1.2833 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2833 | 0 | 0 | -1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0.83379 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0.97763 | 0 | 0 | 0.97763 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0.8285 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0.7825 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7825 | 0 | 0 | -0.7825 | 0 | 0.60564 | 0 | 0 | 0.60564 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0.3971 | 0 | 0 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3971 | 0 | 0 | -0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.186 | 0 | 0 | -0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | -0.202 | 0 | 0 | -0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0.1156 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1156 | 0 | 0 | -0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1848 | 0 | 0 | -0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 17.8947 | 0 | 0 | 17.8947 | 0 | 14.4018 | 0 | 0 | 14.4018 | 0 | -3.4929 | 0 | 0 | -3.4929 | 0 | 14.4038 | 0 | 0 | 14.4038 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | 0.059322 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1848 | 0 | 0 | -0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.475 | 0 | 0 | -0.475 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0.37288 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 0 | 0 | -0.53 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0.56432 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0.15381 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15381 | 0 | 0 | -0.15381 | 0 | 0.081369 | 0 | 0 | 0.081369 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0.062717 | 0 | 0 | 0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062717 | 0 | 0 | -0.062717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0.55312 | 0 | 0 | 0.55312 | 0 | 0.84446 | 0 | 0 | 0.84446 | 0 | 0.29133 | 0 | 0 | 0.29133 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 2.4839 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 2.4736 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | -0.010288 | 0 | 0 | -0.010288 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 2.0962 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0.49998 | 0 | 0 | 0.49998 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | -0.073683 | 0 | 0 | -0.073683 | 0 | 0.63047 | 0 | 0 | 0.63047 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | 0.98503 | 0 | 0 | 0.98503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98503 | 0 | 0 | -0.98503 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 1.1139 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0.83454 | 0 | 0 | 0.83454 | 0 | 0.77384 | 0 | 0 | 0.77384 | 0 | -0.060692 | 0 | 0 | -0.060692 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 1.7039 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0.21641 | 0 | 0 | 0.21641 | 0 | 0.17768 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | -0.038725 | 0 | 0 | -0.038725 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0.15058 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0.26621 | 0 | 0 | 0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26621 | 0 | 0 | -0.26621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0.58734 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 0.85561 | 0 | 0 | 0.85561 | 0 | 0.26827 | 0 | 0 | 0.26827 | 0 | 0.7251 | 0 | 0 | 0.7251 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0.1134 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.11339 | 0 | -1.18e-05 | 0 | 0 | -1.18e-05 | 0 | 0.09609 | 0 | 0 | 0.09609 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 1.2317 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2317 | 0 | 0 | -1.2317 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 2.1955 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | -0.17605 | 0 | 0 | -0.17605 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 1.2606 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 15.5254 | 0 | 0 | 15.5254 | 0 | 14.376 | 0 | 0 | 14.376 | 0 | -1.1494 | 0 | 0 | -1.1494 | 0 | 13.1997 | 0 | 0 | 13.1997 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 1.8571 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | -0.28782 | 0 | 0 | -0.28782 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 1.3299 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 11.3053 | 0 | 0 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3053 | 0 | 0 | -11.3053 | 0 | 9.5778 | 0 | 0 | 9.5778 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 4.5994 | 0 | 0 | 4.5994 | 0 | 2.2392 | 0 | 0 | 2.2392 | 0 | -2.3601 | 0 | 0 | -2.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | 0.80495 | 0 | 0 | 0.80495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80495 | 0 | 0 | -0.80495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 1.428 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0.58481 | 0 | 0 | 0.58481 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0.24876 | 0 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.70642 | 0 | 0 | 0.70642 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5864 | 0 | 0 | 3.5864 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 12.2443 | 0 | 0 | 12.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2443 | 0 | 0 | -12.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 16.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 28.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54415 | 0 | 0 | 0.54415 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 7.6803 | 0 | 0 | 0 | 7.6803 | 5.4198 | 0 | 0 | 0 | 5.4198 | -2.2605 | 0 | 0 | 0 | -2.2605 | 6.5087 | 0 | 0 | 0 | 6.5087
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 71.1715 | 0.49999 | 33.0812 | 35 | 2.5903 | 115.1629 | 0.49999 | 58.815 | 53.2575 | 2.5903 | 43.9914 | 0 | 25.7338 | 18.2575 | 0 | 103.3171 | 13.4577 | 79.7678 | 0 | 10.0915
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 52.6972 | 0 | 30 | 22.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.6972 | 0 | -30 | -22.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 22.4864 | 0 | 19.8577 | 1.6309 | 0.99785 | 20.8756 | 0 | 19.8577 | 0.02006 | 0.99785 | -1.6108 | 0 | 0 | -1.6108 | 0 | 19.0563 | 0 | 18.0543 | 0 | 1.002
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 26.3437 | 0.3917 | 8.4633 | 16.2071 | 1.2817 | 23.9912 | 0.3917 | 6.1107 | 16.2071 | 1.2817 | -2.3526 | 0 | -2.3526 | 0 | 0 | 20.6827 | 19.3922 | 0 | 0 | 1.2905
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 16.0738 | 0.58 | 15.2836 | 0 | 0.21024 | 0.79024 | 0.58 | 0 | 0 | 0.21024 | -15.2836 | 0 | -15.2836 | 0 | 0 | 14.8117 | 0 | 8.8175 | 5.7499 | 0.24418
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 12.0692 | 5.5011 | 6.2068 | 0 | 0.36131 | 43.1316 | 5.5011 | 37.2692 | 0 | 0.36131 | 31.0624 | 0 | 31.0624 | 0 | 0 | 33.6077 | 7.342 | 25.904 | 0 | 0.3617
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 2.4976 | 0.16549 | 2.2538 | 0 | 0.07831 | 1.7266 | 0.16549 | 1.4828 | 0 | 0.07831 | -0.77098 | 0 | -0.77098 | 0 | 0 | 1.358 | 0.95876 | 0.2807 | 0 | 0.11851
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 1.8891 | 1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8891 | -1.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 7.1189 | 0.80416 | 6.3147 | 0 | 0 | 6.7106 | 0.39588 | 6.3147 | 0 | 0 | -0.40829 | -0.40829 | 0 | 0 | 0 | 5.5921 | 0 | 5.2906 | 0.30145 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 4.9075 | 4.9075 | 0 | 0 | 0 | 0.49999 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | -4.4075 | -4.4075 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 1.8258 | 0.27259 | 0 | 0.067398
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 1.1069 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1069 | -1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.22882 | 0.22882 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0.033866 | 0.033866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0.6385 | 0.6205 | 0 | 0 | 0.017996 | 0.017996 | 0 | 0 | 0 | 0.017996 | -0.6205 | -0.6205 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0.0998 | 0.41875 | 0 | 0.02
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 2.2328 | 0.0036874 | 2.2291 | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | -0.0036874 | -0.0036874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0.033625 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0.033625 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0.033625 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0.033625 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0.033625 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0.033625 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.029829 | 0.014771 | 0 | 0.0040193 | 0.011039
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.029829 | 0.014771 | 0 | 0.0040193 | 0.011039
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.029829 | 0.014771 | 0 | 0.0040193 | 0.011039
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.029829 | 0.014771 | 0 | 0.0040193 | 0.011039
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043181 | 0 | -0.043181 | 0 | 0 | 0.039822 | 0.0059759 | 0.022076 | 0 | 0.01177
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 2.7497 | 0.17373 | 2.5759 | 0 | 0 | 0.21888 | 0.17373 | 0 | 0 | 0.045156 | -2.5308 | 0 | -2.5759 | 0 | 0.045156 | 1.6324 | 0 | 1.3606 | 0.22669 | 0.045156
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | 1.6063 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6063 | 0 | -1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | 0.92342 | 0 | 0.92342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92342 | 0 | -0.92342 | 0 | 0 | 0.055739 | 0 | 0 | 0.055739 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | 0.72948 | 0 | 0.72948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72948 | 0 | -0.72948 | 0 | 0 | 0.031351 | 0 | 0 | 0.031351 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0.42348 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | 13.95 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | -1.05 | 0 | 0 | -1.05 | 0 | 10.9322 | 0 | 0 | 10.9322 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | 7.38 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.3559 | 0 | 0 | 6.3559 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | 19.89 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.89 | 0 | 0 | -19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 17.1186 | 0 | 0 | 17.1186 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | 4.53 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.53 | 0 | 0 | -4.53 | 0 | 4.2458 | 0 | 0 | 4.2458 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9017 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | -0.098285 | 0 | 0 | -0.098285 | 0 | 2.4591 | 0 | 0 | 2.4591 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | 0.92223 | 0 | 0 | 0.92223 | 0 | 0.40698 | 0 | 0 | 0.40698 | 0 | -0.51525 | 0 | 0 | -0.51525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | 1.9127 | 0 | 0 | 1.9127 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 1.9035 | 0 | -0.0091424 | 0 | 0 | -0.0091424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | 1.3338 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3338 | 0 | 0 | -1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 12.2673 | 0 | 0 | 12.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 10.396 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0.052542 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0.20078 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0 | 0.082512 | 0 | 0 | 0.082512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0.06992 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0 | 0.05125 | 0 | 0 | 0.05125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04343 | 0 | 0 | 0.04343 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | 0.0719 | 0 | 0 | 0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0719 | 0 | 0 | -0.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0 | 0.04991 | 0 | 0 | 0.04991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042297 | 0 | 0 | 0.042297 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0.06191 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052466 | 0 | 0 | 0.052466 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | 0.0505 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0505 | 0 | 0 | -0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0 | 0.06486 | 0 | 0 | 0.06486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054966 | 0 | 0 | 0.054966 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0.087375 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0.087375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0.074047 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | 0 | 0 | 0.46525 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | 0.16407 | 0 | 0 | 0.16407 | 0 | 0.16407 | 0 | 0 | 0.16407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0.13904 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | 0.15285 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | 0.15285 | 0 | 0 | 0.15285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0.12953 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | 0.089461 | 0 | 0 | 0.089461 | 0 | 0.089461 | 0 | 0 | 0.089461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0.075815 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0.08622 | 0 | 0 | 0.08622 | 0 | 0.08622 | 0 | 0 | 0.08622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0.073068 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | 9.2303 | 0 | 0 | 9.2303 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | -0.05026 | 0 | 0 | -0.05026 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 7.7797 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 4.0052 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | -0.4062 | 0 | 0 | -0.4062 | 0 | 3.7928 | 0 | 0 | 3.7928 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | -0.014802 | 0 | 0 | -0.014802 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88347 | 0 | 0 | 0.88347 | 0 | -0.11653 | 0 | 0 | -0.11653 | 0 | 0.7487 | 0 | 0 | 0.7487 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | 15.22 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.22 | 0 | 0 | -15.22 | 0 | 12.8312 | 0 | 0 | 12.8312 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | 5.196 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.196 | 0 | 0 | -5.196 | 0 | 4.3757 | 0 | 0 | 4.3757 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | 0.2476 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2476 | 0 | 0 | -0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | 1.6371 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6371 | 0 | 0 | -1.6371 | 0 | 7.3797 | 0 | 0 | 7.3797 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | 2.0671 | 0 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0671 | 0 | 0 | -2.0671 | 0 | 3.1409 | 0 | 0 | 3.1409 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | 0.50983 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50983 | 0 | 0 | -0.50983 | 0 | 0.44071 | 0 | 0 | 0.44071 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | 0.41634 | 0 | 0 | 0.41634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41634 | 0 | 0 | -0.41634 | 0 | 0.39153 | 0 | 0 | 0.39153 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | 0.19606 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19606 | 0 | 0 | -0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 31.548 | 0 | 0 | 31.548 | 0 | 31.438 | 0 | 0 | 31.438 | 0 | -0.11003 | 0 | 0 | -0.11003 | 0 | 27.8942 | 0 | 0 | 27.8942 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0.42203 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | -0.076119 | 0 | 0 | -0.076119 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0.42288 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -0.072 | 0 | 0 | -0.072 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | 78.1107 | 0 | 0 | 78.1107 | 0 | 66.7409 | 0 | 0 | 66.7409 | 0 | -11.3698 | 0 | 0 | -11.3698 | 0 | 82.091 | 0 | 0 | 82.091 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 5.5085
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92655 | 0 | 0 | 0 | 0.92655
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | 8.0097 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 8.0097 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.394 | 0 | 0 | 0 | 19.394
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6966 | 0 | 0 | 0 | 9.6966
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | 3.5454 | 0 | 0 | 0 | 3.5454 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 2.9919 | -0.55345 | 0 | 0 | 0 | -0.55345 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 2.9919
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.26 | 0 | 0 | 0 | -8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4028 | 0 | 0 | 0 | 20.4028
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 3.6102 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 13.4828 | 0 | 13.4828 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 10.4602 | 0 | 10.4602 | 0 | 0 | 11.5882 | 0 | 11.5882 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1314 | 0 | 34.1314 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5381 | 2.3114 | 5.2267 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 14.4547 | 0 | 14.4547 | 0 | 0 | 18.0845 | 18.0845 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.52378 | 0 | 0 | 0.52378 | 0 | 0.85231 | 0 | 0.85231 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 42.146 | 0.070126 | 42.0758 | 0 | 0 | 42.1267 | 0.070126 | 42.0566 | 0 | 0 | -0.019277 | 0 | -0.019277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 659.9214 | 38.3485 | 496.1086 | 81.2994 | 44.1648 | 688.6531 | 54.1737 | 530.5051 | 59.8094 | 44.1648 | 28.7317 | 15.8251 | 34.3965 | -21.4899 | 0 | 663.6295 | 32.2034 | 405.7342 | 181.241 | 44.451
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 110.0169 | 17.2997 | 56.5882 | 23.6308 | 12.4981 | 132.4344 | 32.6029 | 63.7238 | 23.6095 | 12.4981 | 22.4175 | 15.3032 | 7.1356 | -0.021284 | 0 | 188.732 | 16.4926 | 120.3717 | 41.7745 | 10.0932
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 110.0169 | 17.2997 | 56.5882 | 23.6308 | 12.4981 | 132.4344 | 32.6029 | 63.7238 | 23.6095 | 12.4981 | 22.4175 | 15.3032 | 7.1356 | -0.021284 | 0 | 188.732 | 16.4926 | 120.3717 | 41.7745 | 10.0932
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 33.866 | 5 | 12.0382 | 11.4115 | 5.4163 | 73.6307 | 20.3532 | 36.4497 | 11.4115 | 5.4163 | 39.7647 | 15.3532 | 24.4115 | 0 | 0 | 89.8453 | 7.4872 | 54.5582 | 23.2834 | 4.5166
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 55.255 | 11.0651 | 27.5108 | 10.2944 | 6.3847 | 50.9159 | 11.0651 | 23.1717 | 10.2944 | 6.3847 | -4.3392 | 0 | -4.3392 | 0 | 0 | 93.2969 | 7.445 | 63.6 | 17.4369 | 4.815
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0.46062 | 0.05 | 0.26062 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46062 | -0.05 | -0.26062 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 1.3819 | 0.28068 | 0.43235 | 0.46889 | 0.19995 | 1.5106 | 0.28068 | 0.43235 | 0.5976 | 0.19995 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.12872 | 0 | 3.8298 | 0.43039 | 2.1452 | 1.0543 | 0.19995
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 19.0535 | 0.904 | 16.3463 | 1.306 | 0.49719 | 6.3773 | 0.904 | 3.6701 | 1.306 | 0.49719 | -12.6762 | 0 | -12.6762 | 0 | 0 | 1.76 | 1.13 | 0.06833 | 0 | 0.56168
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 19.0535 | 0.904 | 16.3463 | 1.306 | 0.49719 | 6.3773 | 0.904 | 3.6701 | 1.306 | 0.49719 | -12.6762 | 0 | -12.6762 | 0 | 0 | 1.6983 | 1.13 | 0.06833 | 0 | 0.5
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06168 | 0 | 0 | 0 | 0.06168
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 477.5558 | 7.5578 | 394.5844 | 57.6685 | 17.745 | 490.9542 | 7.5827 | 429.4265 | 36.1999 | 17.745 | 13.3984 | 0.024892 | 34.8421 | -21.4686 | 0 | 443.7168 | 1.4196 | 285.3625 | 139.4664 | 17.4683
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 459.644 | 5.9313 | 381.404 | 55.2398 | 17.0688 | 479.3657 | 6.7092 | 421.5375 | 34.0502 | 17.0688 | 19.7218 | 0.77789 | 40.1335 | -21.1896 | 0 | 436.8119 | 0.61544 | 279.5192 | 139.4664 | 17.2108
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 459.644 | 5.9313 | 381.404 | 55.2398 | 17.0688 | 479.3657 | 6.7092 | 421.5375 | 34.0502 | 17.0688 | 19.7218 | 0.77789 | 40.1335 | -21.1896 | 0 | 436.8119 | 0.61544 | 279.5192 | 139.4664 | 17.2108
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 119.4133 | 0.14 | 118.1233 | 0 | 1.15 | 199.8132 | 0.14 | 198.5231 | 0 | 1.15 | 80.3999 | 0 | 80.3999 | 0 | 0 | 181.1569 | 0.35336 | 179.6062 | 0 | 1.1973
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 249.8845 | 3.9873 | 192.8828 | 40 | 13.0144 | 154.9437 | 3.9873 | 110.848 | 27.094 | 13.0144 | -94.9408 | 0 | -82.0348 | -12.906 | 0 | 77.9927 | 0 | 3.9903 | 60.786 | 13.2164
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 45.3653 | 1.1275 | 35.5901 | 5.7433 | 2.9044 | 114.2151 | 1.1275 | 104.4399 | 5.7433 | 2.9044 | 68.8498 | 0 | 68.8498 | 0 | 0 | 176.0427 | 0.12126 | 94.4439 | 78.6804 | 2.7971
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 34.4965 | 0 | 25 | 9.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.4965 | 0 | -25 | -9.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 0.1386 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 5.92e-07 | 0.1386 | -0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 0.17831 | 0.17831 | 0 | 0 | 0 | 0.17831 | 0.17831 | 0 | 0 | 0 | -7.41e-07 | -7.41e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0 | 7.7738 | 0.49819 | 7.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49819 | 0 | -0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0.49847 | 0.49847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 1.8955 | 0 | 1.8955 | 0 | 0 | 1.8046 | 0.14082 | 0.45087 | 1.213 | 0 | -0.090829 | 0.14082 | -1.4446 | 1.213 | 0 | 1.6196 | 0.14082 | 1.4788 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 17.0895 | 0.80415 | 13.1804 | 2.4287 | 0.67624 | 11.5191 | 0.80415 | 7.889 | 2.1497 | 0.67624 | -5.5704 | 0 | -5.2914 | -0.27903 | 0 | 6.9049 | 0.80415 | 5.8433 | 0 | 0.25751
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 17.0895 | 0.80415 | 13.1804 | 2.4287 | 0.67624 | 11.5191 | 0.80415 | 7.889 | 2.1497 | 0.67624 | -5.5704 | 0 | -5.2914 | -0.27903 | 0 | 6.9049 | 0.80415 | 5.8433 | 0 | 0.25751
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 8.2184 | 0 | 5.9722 | 1.9937 | 0.25251 | 7.2119 | 0 | 4.9658 | 1.9937 | 0.25251 | -1.0064 | 0 | -1.0064 | 0 | 0 | 6.1008 | 0 | 5.8433 | 0 | 0.25751
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 3.1574 | 0.40223 | 2.6712 | 0.084 | 0 | 0.48623 | 0.40223 | 0 | 0.084 | 0 | -2.6712 | 0 | -2.6712 | 0 | 0 | 0.40223 | 0.40223 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 2.0877 | 0.40192 | 1.6137 | 0.072 | 0 | 0.47392 | 0.40192 | 0 | 0.072 | 0 | -1.6137 | 0 | -1.6137 | 0 | 0 | 0.40192 | 0.40192 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 3.626 | 0 | 2.9233 | 0.27903 | 0.42373 | 3.347 | 0 | 2.9233 | 0 | 0.42373 | -0.27903 | 0 | 0 | -0.27903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0.82236 | 0.82236 | 0 | 0 | 0 | 0.069361 | 0.069361 | 0 | 0 | 0 | -0.753 | -0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0.82236 | 0.82236 | 0 | 0 | 0 | 0.069361 | 0.069361 | 0 | 0 | 0 | -0.753 | -0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | 0.82236 | 0.82236 | 0 | 0 | 0 | 0.069361 | 0.069361 | 0 | 0 | 0 | -0.753 | -0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 72.3487 | 13.491 | 44.936 | 0 | 13.9217 | 65.2645 | 13.988 | 37.3547 | 0 | 13.9217 | -7.0842 | 0.49706 | -7.5812 | 0 | 0 | 31.1807 | 14.2913 | 0 | 0 | 16.8894
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 72.3487 | 13.491 | 44.936 | 0 | 13.9217 | 65.2645 | 13.988 | 37.3547 | 0 | 13.9217 | -7.0842 | 0.49706 | -7.5812 | 0 | 0 | 31.1807 | 14.2913 | 0 | 0 | 16.8894
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 37.3547 | 0 | 37.3547 | 0 | 0 | 37.8518 | 0.49706 | 37.3547 | 0 | 0 | 0.49706 | 0.49706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | 34.9939 | 13.491 | 7.5812 | 0 | 13.9217 | 27.4127 | 13.491 | 0 | 0 | 13.9217 | -7.5812 | 0 | -7.5812 | 0 | 0 | 31.1807 | 14.2913 | 0 | 0 | 16.8894
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Кубаньэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |  | ФЭС | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 0 | 4474.5302 | 377.9564 | 1.72 | 502.4451 | 0 | 0 | 0 | 396.2278 | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | 0 | 0 | 770.9334 | 41.272 | 1.72 | 256.0193 | 0 | 0 | 0 | 197.3251 | 8.1696 | 0 | 40.889 | 0 | 0 | 0 | 3110.0439 | 299.6588 | 1.72 | 47.0829 | 0 | 0 | 10.9166 | 4430.2628 | 364.172 | 0 | 834.5322 | 0 | 0 | 0 | 396.2275 | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | 0 | 5.5085 | 765.4253 | 41.272 | 0 | 256.0187 | 0 | 0 | 0 | 905.2785 | 59.174 | 0 | 165.27 | 0 | 0 | 5.4082 | 2363.3316 | 234.87 | 0 | 254.7895 | 0 | 0 | -44.2673 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 0 | 854.3107 | 72.8864 | 0 | 442.0006 | 0 | 0 | 0 | 278.9686 | 28.756 | 0 | 143.4155 | 0 | 0 | 0 | 394.9782 | 37.512 | 0 | 245.8443 | 0 | 0 | 0 | 117.9253 | 3.3696 | 0 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 62.4385 | 3.2488 | 0 | 19.4609 | 0 | 0 | 0 | 1395.9574 | 120.962 | 0 | 769.2722 | 0 | 0 | 0 | 258.6118 | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | 0 | 0 | 409.6926 | 37.512 | 0 | 244.9337 | 0 | 0 | 0 | 319.5815 | 28.114 | 0 | 156.258 | 0 | 0 | 0 | 408.0715 | 26.58 | 0 | 224.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 0 | 2519.7353 | 273.8 | 1.72 | 29.475 | 0 | 0 | 0 | 11.9312 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 210.6583 | 0 | 1.72 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 29.6827 | 4.8 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 0 | 2267.463 | 269 | 1.72 | 17.049 | 0 | 0 | 0 | 1912.4294 | 210.4 | 0 | 29.736 | 0 | 0 | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0 | 0 | 210.2219 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 521.8692 | 29.8 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 1158.3533 | 180.6 | 0 | 15.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0183 | 5.02 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 476.2953 | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 0 | 0 | 105.328 | 0.1 | 0 | 8.1185 | 0 | 0 | 0 | 36.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.717 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 285.1442 | 27.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 10.9166 | 473.1543 | 27.79 | 0 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5.5085 | 16.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.585 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 5.4082 | 280.2033 | 27.69 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | НД | 0 | 3686.5216 | 268.3627 | 1.72 | 466.7655 | 0 | 0 | 0 | 386.4393 | 28.2583 | 0 | 155.4437 | 0 | 0 | 0 | 740.1293 | 40.3786 | 1.72 | 246.3038 | 0 | 0 | 0 | 162.6185 | 6.6673 | 0 | 29.9823 | 0 | 0 | 0 | 2397.3346 | 193.0585 | 1.72 | 35.0358 | 0 | 0 | 10.9166 | 3600.3308 | 233.708 | 0 | 710.5787 | 0 | 0 | 0 | 370.1265 | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | 0 | 5.5085 | 696.3025 | 30.747 | 0 | 214.2627 | 0 | 0 | 0 | 409.1323 | 28.316 | 0 | 128.529 | 0 | 0 | 5.4082 | 2124.7695 | 149.554 | 0 | 223.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 761.076 | 68.2927 | 0 | 412.955 | 0 | 0 | 0 | 269.18 | 28.1583 | 0 | 140.4052 | 0 | 0 | 0 | 364.1742 | 36.6186 | 0 | 236.1288 | 0 | 0 | 0 | 92.2125 | 1.8673 | 0 | 25.2933 | 0 | 0 | 0 | 35.5092 | 1.6485 | 0 | 11.1278 | 0 | 0 | 0 | 1189.6593 | 95.498 | 0 | 649.5087 | 0 | 0 | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | 0 | 0 | 340.5698 | 26.987 | 0 | 203.1777 | 0 | 0 | 0 | 264.0229 | 22.256 | 0 | 123.707 | 0 | 0 | 0 | 352.5558 | 21.264 | 0 | 192.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 733.3172 | 68.2927 | 0 | 411.755 | 0 | 0 | 0 | 269.18 | 28.1583 | 0 | 140.4052 | 0 | 0 | 0 | 336.4154 | 36.6186 | 0 | 234.9288 | 0 | 0 | 0 | 92.2125 | 1.8673 | 0 | 25.2933 | 0 | 0 | 0 | 35.5092 | 1.6485 | 0 | 11.1278 | 0 | 0 | 0 | 1162.0992 | 95.498 | 0 | 648.3267 | 0 | 0 | 0 | 232.5108 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | 0 | 0 | 340.5698 | 26.987 | 0 | 203.1777 | 0 | 0 | 0 | 236.4628 | 22.256 | 0 | 122.525 | 0 | 0 | 0 | 352.5558 | 21.264 | 0 | 192.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 282.3934 | 29.6191 | 0 | 181.7767 | 0 | 0 | 0 | 112.2753 | 12.4346 | 0 | 62.8422 | 0 | 0 | 0 | 146.8192 | 16.6315 | 0 | 110.7786 | 0 | 0 | 0 | 14.5435 | 0.25 | 0 | 4.2332 | 0 | 0 | 0 | 8.7554 | 0.30302 | 0 | 3.9226 | 0 | 0 | 0 | 295.7161 | 33.242 | 0 | 195.952 | 0 | 0 | 0 | 64.508 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0 | 102.2662 | 8.443 | 0 | 24.705 | 0 | 0 | 0 | 58.7559 | 7.743 | 0 | 49.153 | 0 | 0 | 0 | 70.186 | 4.443 | 0 | 45.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 324.4297 | 35.0436 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 126.4475 | 15.1136 | 0 | 72.7569 | 0 | 0 | 0 | 170.1412 | 19.2371 | 0 | 116.5952 | 0 | 0 | 0 | 17.772 | 0.39729 | 0 | 10.3171 | 0 | 0 | 0 | 10.0689 | 0.29551 | 0 | 5.0991 | 0 | 0 | 0 | 630.9779 | 50.492 | 0 | 377.4027 | 0 | 0 | 0 | 153.751 | 11.115 | 0 | 50.096 | 0 | 0 | 0 | 182.5017 | 17.263 | 0 | 153.9857 | 0 | 0 | 0 | 141.0271 | 11.713 | 0 | 62.956 | 0 | 0 | 0 | 153.6981 | 10.401 | 0 | 110.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 5.3896 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0.80844 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 5.2193 | 0.596 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0.88339 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 2.2465 | 0.213 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 2.0894 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 33.1073 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 4.9661 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 9.9322 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 9.9322 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 88.513 | 6.278 | 0 | 35.09 | 0 | 0 | 0 | 6.828 | 0.863 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0.668 | 0 | 9.602 | 0 | 0 | 0 | 27.0862 | 1.37 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 0 | 37.3397 | 3.377 | 0 | 17.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 87.9972 | 2.23 | 0 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 24.6827 | 0.4 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 9.8307 | 0.4 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 48.348 | 0.8 | 0 | 9.273 | 0 | 0 | 0 | 5.1358 | 0.63 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 141.6729 | 4.89 | 0 | 37.487 | 0 | 0 | 0 | 6.5404 | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 36.2964 | 0.4 | 0 | 14.729 | 0 | 0 | 0 | 9.5936 | 1.43 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 89.2425 | 2.66 | 0 | 20.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 | СочЭС | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 5.4774 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | ЮЗЭС | 0 | 15.5933 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5933 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.627 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.627 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6966 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6966 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 | ЮЗЭС | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 | КЭС | 0 | 7.7406 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7406 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | СочЭС | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | СочЭС | 0 | 1.3943 | 0.63 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3943 | 0.63 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 | СочЭС | 0 | 1.4721 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4721 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 | ЮЗЭС | 0 | 1.9536 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9536 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 | 3: АрЭС; 54: 7.2684; 57: 1.325
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 | КЭС | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 | КЭС | 0 | 0.64822 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64822 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 | ТихЭС | 0 | 1.0754 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 1.0754 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | ТихЭС | 0 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3047 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 | УЛЭС | 0 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | ЮЗЭС | 0 | 2.6943 | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6943 | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4818 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4818 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | ЮЗЭС | 0 | 16.9488 | 0.4 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9488 | 0.4 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3559 | 0.4 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3559 | 0.4 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60251 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2898 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2898 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4137 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4137 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2505 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2505 | 0 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92983 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92983 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 Стп-11 до КТП заявителя ООО "МАК-Лоджистик" по адресу: Кущевский район, ст.Кущевская, ул. Транспортная. Договор ТП № 30502-13-00155620-1 от 25.12.2013 | I_prj_107000_60190 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1232 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1232 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0.63 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) ¶ | I_prj_107000_60206 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6732 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6732 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 | ТихЭС | 0 | 8.3586 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3586 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3586 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3586 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 27.7587 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7587 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5601 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5601 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 | СлЭС | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 | СочЭС | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1853 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3063 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 1824.9615 | 168.8 | 1.72 | 22.841 | 0 | 0 | 0 | 11.9312 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 210.6583 | 0 | 1.72 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 20.6889 | 4.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 1581.683 | 164 | 1.72 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 1288.7954 | 105.4 | 0 | 25.546 | 0 | 0 | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0 | 0 | 210.2219 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 81.2815 | 4.8 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 975.307 | 100.6 | 0 | 15.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 1390.0013 | 168 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3582 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.2404 | 164 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.2528 | 104.6 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3604 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 783.5485 | 100.6 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 1390.0013 | 168 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3582 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.2404 | 164 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.2528 | 104.6 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3604 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 783.5485 | 100.6 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | КЭС | 0 | 273.8623 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8623 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | КЭС | 0 | 261.5419 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5419 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ЮЗЭС | 0 | 498.4629 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4629 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9729 | 80 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9729 | 80 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | ЮЗЭС | 0 | 7.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | ЮЗЭС | 0 | 232.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | ТихЭС | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | КЭС | 0 | 8.4794 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4794 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | КЭС | 0 | 4.6459 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6459 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | ЮЗЭС | 0 | 28.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | ЮЗЭС | 0 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | АрЭС | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | ЛабЭС | 0 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | ЛенЭС | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | СлЭС | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | ТимЭС | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | ТимЭС | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | ТихЭС | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | ТихЭС | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | ТихЭС | 0 | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | ТихЭС | 0 | 0.93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | ТихЭС | 0 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | ТихЭС | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | ЮЗЭС | 0 | 0.75514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | ЮЗЭС | 0 | 0.76879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | ЮЗЭС | 0 | 0.62748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | ЮЗЭС | 0 | 0.60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | СлЭС | 0 | 2.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | КЭС | 0 | 0.89906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8963 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8963 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | КЭС | 0 | 0.76092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | КЭС | 0 | 0.89538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | ТимЭС | 0 | 12.1606 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1606 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5541 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5541 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | УЛЭС | 0 | 17.9607 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9607 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | ЛабЭС | 0 | 0.41401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | ЛабЭС | 0 | 0.41951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 254.43 | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 0 | 0 | 11.9312 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 170.3001 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 3.2863 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 68.9124 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 360.7188 | 0.8 | 0 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0 | 0 | 169.878 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 165.6721 | 0 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 254.43 | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 0 | 0 | 11.9312 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 170.3001 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 3.2863 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 68.9124 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 360.7188 | 0.8 | 0 | 25.05 | 0 | 0 | 0 | 21.985 | 0 | 0 | 7.053 | 0 | 0 | 0 | 169.878 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 165.6721 | 0 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | ЮЗЭС | 0 | 9.1904 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1904 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 | КЭС | 0 | 0.32694 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32694 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 | АрЭС | 0 | 7.6041 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6041 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 | АрЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 | КЭС | 0 | 116.938 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.938 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5548 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5548 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 | КЭС | 0 | 53.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | ТимЭС | 0 | 5.1351 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1351 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 4.5043 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5043 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ТимЭС | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 9.7009 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 | ТихЭС | 0 | 0.91087 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.91087 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.91088 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 | ЮЗЭС | 0 | 0.36167 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36167 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.33484 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33484 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | ЮЗЭС | 0 | 0.52894 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52894 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0.43929 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43929 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | ЮЗЭС | 0 | 0.51725 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51725 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.57542 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57542 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | ЮЗЭС | 0 | 0.20328 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20328 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | ЮЗЭС | 0 | 0.26553 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26553 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.24062 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24062 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 | ЮЗЭС | 0 | 0.24399 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | ЮЗЭС | 0 | 0.24396 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24396 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | ЮЗЭС | 0 | 0.95276 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95276 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0589 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0589 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 | ТимЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ТимЭС | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 | ТимЭС | 0 | 3.2863 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2863 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 | АдЭС | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 | СлЭС | 0 | 4.4322 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4322 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | АдЭС | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | АдЭС | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | ЮЗЭС | 0 | 7.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | ЮЗЭС | 0 | 6.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | ЛабЭС | 0 | 5.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | АдЭС | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0508 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0508 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | I_prj_107000_60240 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | ИА | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 144.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8238 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0865 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 141.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9802 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2428 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 | КЭС | 0 | 69.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 | АдЭС | 0 | 34.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | СочЭС | 0 | 19.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2072 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2072 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | СочЭС | 0 | 0.65946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | СочЭС | 0 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | СочЭС | 0 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | СочЭС | 0 | 0.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | СочЭС | 0 | 0.52079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | СочЭС | 0 | 0.73775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | СочЭС | 0 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | СочЭС | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оснащение ИТСО базы Анапского РЭС | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | ЮЗЭС | 0 | 0.72621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | ЮЗЭС | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | ЮЗЭС | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | ЮЗЭС | 0 | 0.50576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | ЮЗЭС | 0 | 0.77301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | ЮЗЭС | 0 | 0.50576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | КЭС | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | КЭС | 0 | 0.25074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | КЭС | 0 | 0.25074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | КЭС | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | СочЭС | 0 | 0.82354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 | ИА | 0 | 4.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 | ИА | 0 | 0.63526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 | АрЭС | 0 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.6732 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | ЮЗЭС | 0 | 397.272 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.272 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.5899 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 | ЮЗЭС | 0 | 97.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0183 | 5.02 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | ЛабЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 | ЮЗЭС | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1907 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7755 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | ЮЗЭС | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 476.2953 | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 0 | 0 | 105.328 | 0.1 | 0 | 8.1185 | 0 | 0 | 0 | 36.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.717 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 285.1442 | 27.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 10.9166 | 473.1543 | 27.79 | 0 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 115.6307 | 0.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 5.5085 | 16.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.585 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 5.4082 | 280.2033 | 27.69 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 | ИА | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | ИА | 0 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | ИА | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | ИА | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | ИА | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | ИА | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 | ИА | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | ИА | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | ИА | 0 | 0.33653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 | ИА | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | ИА | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | ИА | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | ИА | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | ИА | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | ИА | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | ИА | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | ИА | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | ИА | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | ИА | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 | АрЭС | 0 | 0.05315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | ИА | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | ИА | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | ИА | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 | ИА | 0 | 0.83477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | ИА | 0 | 0.70723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | ИА | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | ИА | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | ИА | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | ИА | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | ИА | 0 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | ИА | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | ИА | 0 | 13.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | ИА | 0 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | ИА | 0 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 | ИА | 0 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | ИА | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 | КЭС | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | ИА | 0 | 10.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | ЮЗЭС | 0 | 60.6752 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6752 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8746 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8746 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 | ЮЗЭС | 0 | 47.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 | АдЭС | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 20.0506 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 | ТимЭС | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0691 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7585 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7585 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | КЭС | 0 | 25.4227 | 2.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4227 | 2.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 18.8369 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8369 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | ЮЗЭС | 0 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | ЮЗЭС | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | КЭС | 0 | 6.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | ЮЗЭС | 0 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | СлЭС | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60243 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | АдЭС | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | КЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | ЮЗЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | СочЭС | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | КЭС | 0 | 2.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | СочЭС | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | ЮЗЭС | 0 | 0.78256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | ЮЗЭС | 0 | 0.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 | ИА/КЭС | 0 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 | ИА | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 | ИА | 0 | 6.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | ИА | 0 | 16.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 | ИА | 0 | 16.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | ИА | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 | СочЭС | 0 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | ИА | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 | КЭС | 0 | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 | ИА | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | ИА | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 | ИА | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 | ИА | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 | ИА | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 | ИА | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 | ИА | 0 | 0.069925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 | ИА/ТихЭС | 0 | 0.043432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 | ИА | 0 | 0.060932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 | ИА | 0 | 0.042297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 | ИА | 0 | 0.052466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 | ИА | 0 | 0.042797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 | ИА | 0 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 | ИА/СочЭС | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 | ИА/СочЭС | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 | ИА/СочЭС | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 | ИА/СочЭС | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 | ИА/СочЭС | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 | СочЭС | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 | ИА | 0 | 7.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 | ИА/АдЭС | 0 | 3.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 | ИА | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 | ИА | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | ИА | 0 | 12.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | ИА | 0 | 4.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | ИА | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | ИА | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | ИА | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | ИА | 0 | 0.43206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | ИА | 0 | 0.35283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | ИА | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 | ИА/СочЭС | 0 | 26.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 | ЮЗЭС | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 | ЮЗЭС | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 | ЮЗЭС | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 | СочЭС | 0 | 66.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 | ИА | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 | ЛенЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 | ИА/ЮЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 | ИА/КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 | ИА/АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 | ИА/ТихЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 | ИА/УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5381 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5381 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60153 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | СочЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | СлЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | УЛЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 0 | 788.0085 | 109.5937 | 0 | 35.6796 | 0 | 0 | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 30.8041 | 0.89339 | 0 | 9.7155 | 0 | 0 | 0 | 34.7066 | 1.5023 | 0 | 10.9067 | 0 | 0 | 0 | 712.7094 | 106.6003 | 0 | 12.0471 | 0 | 0 | 0 | 829.932 | 130.464 | 0 | 123.9535 | 0 | 0 | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | 0 | 0 | 496.1462 | 30.858 | 0 | 36.741 | 0 | 0 | 0 | 238.562 | 85.316 | 0 | 31.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 93.2347 | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 30.8041 | 0.89339 | 0 | 9.7155 | 0 | 0 | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | 26.9293 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | 0 | 206.2981 | 25.464 | 0 | 119.7635 | 0 | 0 | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | 0 | 0 | 55.5586 | 5.858 | 0 | 32.551 | 0 | 0 | 0 | 55.5158 | 5.316 | 0 | 31.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 93.2347 | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 9.7885 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 30.8041 | 0.89339 | 0 | 9.7155 | 0 | 0 | 0 | 25.7128 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | 26.9293 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | 0 | 206.2981 | 25.464 | 0 | 119.7635 | 0 | 0 | 0 | 26.101 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 69.1228 | 10.525 | 0 | 41.756 | 0 | 0 | 0 | 55.5586 | 5.858 | 0 | 32.551 | 0 | 0 | 0 | 55.5158 | 5.316 | 0 | 31.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 28.7 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 3.5908 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 5.3829 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 9.6839 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 10.0423 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 113.2654 | 21.52 | 0 | 66.5797 | 0 | 0 | 0 | 21.492 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 39.3785 | 8.97 | 0 | 25.338 | 0 | 0 | 0 | 27.8219 | 4.605 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 0 | 24.573 | 4.255 | 0 | 12.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 46.8263 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 8.7826 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 15.8001 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 16.3849 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 89.0572 | 3.694 | 0 | 52.1048 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 29.386 | 1.555 | 0 | 16.222 | 0 | 0 | 0 | 25.9312 | 1.153 | 0 | 15.614 | 0 | 0 | 0 | 30.128 | 0.936 | 0 | 18.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | ИА | 0 | 0.39036 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0.057203 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0.12553 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | ИА | 0 | 1.1711 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0.36864 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0.17161 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0.37658 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 3.9755 | 0.25 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.35828 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0.125 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 | КЭС | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 694.7739 | 105 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9938 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 685.7801 | 105 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 0 | 623.6339 | 105 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.5876 | 25 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 183.0463 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 682.9414 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3351 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 434.82 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 682.9414 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.3351 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 434.82 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | АдЭС | 0 | 496.3281 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.3281 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2004 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | АдЭС | 0 | 97.7672 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7672 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4267 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4267 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | АдЭС | 0 | 87.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | АдЭС | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.8325 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3875 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 188.8139 | 80 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 181.4267 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 11.8325 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3875 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 188.8139 | 80 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 181.4267 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 | АдЭС | 0 | 7.3875 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3875 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3873 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | АдЭС | 0 | 2.6758 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6758 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | АдЭС | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 | АдЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220-Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг".(Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | G_prj_107000_50401 | КЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I_prj_107000_60251

## 15 Квартал Постан под напряж
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «01» декабря 2017 г. №21@
Форма 15. Отчет об исполнении плана постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 12 месяцев 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [39 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [39 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. |  |  |  | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 476.8564 | 9.44 | 502.4451 | 0 | 683 | 27 | 0 | 37 | 868.4724 | 12.8 | 1180.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.272 | 3.36 | 256.0193 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 14.4696 | 0 | 40.889 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 342.2588 | 6.08 | 47.0829 | 0 | 579 | 26 | 0 | 37 | 420.472 | 3.36 | 836.324 | 0 | 161 | 27 | 118.74 | 0 | 28.856 | 0 | 158.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.272 | 0 | 256.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.174 | 0 | 165.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.17 | 3.36 | 256.581 | 0 | 161 | 27 | 118.74 | 0 | -56.3844 | -6.08 | 333.8789 | 0 | -522 | 0 | 118.74 | -37
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 72.8864 | 0 | 442.0006 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.756 | 0 | 143.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.512 | 0 | 245.8443 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3696 | 0 | 33.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2488 | 0 | 19.4609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 769.273 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.756 | 0 | 143.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.512 | 0 | 244.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 156.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 0 | 224.18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.0756 | 0 | 327.2724 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 372.7 | 9.44 | 29.475 | 0 | 636 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.36 | 1.11 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 4.396 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 311.6 | 6.08 | 17.049 | 0 | 540 | 26 | 0 | 37 | 268.76 | 3.36 | 27.313 | 0 | 117 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.96 | 3.36 | 12.69 | 0 | 117 | 27 | 118.74 | 0 | -103.94 | -6.08 | -2.162 | 0 | -519 | 0 | 118.74 | -37
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 8.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 5.433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.63 | 0 | 6.818 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 367.2627 | 9.44 | 466.7655 | 0 | 561 | 27 | 0 | 37 | 28.2583 | 0 | 155.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3786 | 3.36 | 246.3038 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 12.9673 | 0 | 29.9823 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235.6585 | 6.08 | 35.0358 | 0 | 517 | 26 | 0 | 37 | 290.638 | 3.36 | 712.48 | 0 | 91 | 27 | 118.74 | 0 | 25.091 | 0 | 144.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.747 | 0 | 214.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.316 | 0 | 128.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.484 | 3.36 | 224.981 | 0 | 91 | 27 | 118.74 | 0 | -76.6247 | -6.08 | 245.7145 | 0 | -470 | 0 | 118.74 | -37
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 68.2927 | 0 | 412.955 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1583 | 0 | 140.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6186 | 0 | 236.1288 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 25.2933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 | 11.1278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 649.619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.987 | 0 | 203.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 0 | 123.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.894 | 0 | 192.58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 236.664 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 68.2927 | 0 | 411.755 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1583 | 0 | 140.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6186 | 0 | 234.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 25.2933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 | 11.1278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 648.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.991 | 0 | 130.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.987 | 0 | 203.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 0 | 122.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.894 | 0 | 192.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 236.682 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 29.6191 | 0 | 181.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4346 | 0 | 62.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6315 | 0 | 110.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 3.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.292 | 0 | 297.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.753 | 0 | 102.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743 | 0 | 49.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.183 | 0 | 69.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6729 | 0 | 115.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 35.0436 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1136 | 0 | 72.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2371 | 0 | 116.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39729 | 0 | 10.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29551 | 0 | 5.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 279.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 50.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 0 | 76.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 62.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.266 | 0 | 89.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1164 | 0 | 74.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.536 | 0 | 28.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 6.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 12.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 24.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 2.23 | 0 | 20.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 35.696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 14.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 19.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 15.386 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 |  | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 |  | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка выполнения работ, перенос сроков ввода
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 |  | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 |  | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 |  | 0.63 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 |  | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 |  | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 |  | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 |  | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | I_prj_107000_60266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | F_prj_107000_48973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 |  | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 |  | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 |  | 0.4 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017) | I_prj_107000_60188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) | I_prj_107000_60206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 |  | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 267.7 | 9.44 | 22.841 | 0 | 514 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.36 | 1.11 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 1.476 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 6.08 | 13.335 | 0 | 478 | 26 | 0 | 37 | 163.76 | 3.36 | 23.123 | 0 | 47 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.96 | 3.36 | 12.69 | 0 | 47 | 27 | 118.74 | 0 | -103.94 | -6.08 | 0.282 | 0 | -467 | 0 | 118.74 | -37
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 266.9 | 9.44 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.36 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 6.08 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 162.96 | 3.36 | 0.134 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.96 | 3.36 | 0.11 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | -103.94 | -6.08 | 0.134 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 266.9 | 9.44 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.36 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206.6 | 6.08 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 162.96 | 3.36 | 0.134 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.96 | 3.36 | 0.11 | 0 | 45 | 16 | 0 | 0 | -103.94 | -6.08 | 0.134 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод объекта работы по которому выполнены в 2016 г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.08 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 |  | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 101 | 10 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 22.627 | 0 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.218 | 0 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | -101 | 0 | 118.74 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0.8 | 0 | 22.841 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.335 | 0 | 101 | 10 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 22.627 | 0 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.218 | 0 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | -0.214 | 0 | -101 | 0 | 118.74 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ за счет возмещения страхового случая
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 |  | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 |  | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 |  | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 |  | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 |  | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 |  | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 |  | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 |  | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 |  | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 |  | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 |  | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 |  | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 |  | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.742 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 |  | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 |  | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.929 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 |  | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.761 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | досрочное выполнение работ и принятие в соответствии с актами выполненных работ
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ"; 3: I_prj_107000_60213; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4; 3: I_prj_107000_60214; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ); 3: I_prj_107000_60215; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т; 3: I_prj_107000_60216; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек; 3: F_prj_107000_49869; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта; 3: I_prj_107000_60219; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами; 3: I_prj_107000_60220; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта; 3: I_prj_107000_60221; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта; 3: I_prj_107000_60222; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133; 3: I_prj_107000_60223; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1; 3: I_prj_107000_60224; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33; 3: I_prj_107000_60225; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26; 3: I_prj_107000_60226; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329; 3: I_prj_107000_60227; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329; 3: I_prj_107000_60228; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10»; 3: I_prj_107000_60229; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга"; 3: I_prj_107000_60230; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская"; 3: I_prj_107000_60231; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5; 3: I_prj_107000_60232; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185; 3: I_prj_107000_60233; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края; 3: I_prj_107000_60234; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС; 3: F_prj_107000_49084; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей); 3: I_prj_107000_60237; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км; 3: I_prj_107000_60238; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1; 2: Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5; 3: I_prj_107000_60239; 6.1.8.: 0; 6.2.1.: 0; 6.2.2.: 0; 6.2.3.: 0; 6.2.4.: 0; 6.2.5.: 0; 6.2.6.: 0; 6.2.7.: 0; 6.2.8.: 0; 6.3.1.: 0; 6.3.2.: 0; 6.3.3.: 0; 6.3.4.: 0; 6.3.5.: 0; 6.3.6.: 0; 6.3.7.: 0; 6.3.8.: 0; 6.4.1.: 0; 6.4.2.: 0; 6.4.3.: 0; 6.4.4.: 0; 6.4.5.: 0; 6.4.6.: 0; 6.4.7.: 0; 6.4.8.: 0; 7.1.: 0; 7.2.: 0; 7.3.: 0; 7.4.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | -1 | 0 | 0 | -37
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка проекта в части внешнего электроснабжения
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | перенос сроков ввода объекта
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 |  | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 |  | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст. Кущевская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 27.51 | 0 | 16.7645 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 8.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 5.433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.63 | 0 | 6.818 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 |  | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 |  | 2.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка проектных решений
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | I_prj_107000_60190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 109.5937 | 0 | 35.6796 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0 | 9.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 10.9067 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 106.6003 | 0 | 12.0471 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 129.834 | 0 | 123.844 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.858 | 0 | 36.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.686 | 0 | 31.6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 88.1644 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0 | 9.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 32.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 90.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 4.5937 | 0 | 29.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0 | 9.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 32.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 90.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.915 | 0 | 66.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 25.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 12.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2644 | 0 | 57.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 52.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 16.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 15.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 18.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 38.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0625 | 0 | -0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 |  | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 105 | 0 | 6.634 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3.714 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4.19 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.444 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 |  | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.241 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16 Квартал Ввод в эксплуат
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «01» декабря 2017 г. №21@
Форма 16. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 12 месяцев 2017 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [49 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 377.9564 | 9.44 | 471.3341 | 5.705 | 25.406 | 972 | 198 | 175.72 | 37 | 0 | 28.856 | 0 | 154.275 | 0 | 4.179 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.272 | 3.36 | 241.8943 | 2.85 | 11.275 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1696 | 0 | 36.883 | 0 | 4.006 | 80 | 34 | 0 | 0 | 0 | 299.6588 | 6.08 | 38.2819 | 2.855 | 5.946 | 787 | 151 | 175.72 | 37 | 0 | 364.172 | 3.36 | 783.121 | 1.105 | 52.098 | 325 | 83 | 118.74 | 0 | 0 | 28.856 | 0 | 156.843 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.272 | 3.36 | 235.253 | 0 | 20.766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.174 | 0 | 161.277 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.87 | 0 | 229.748 | 1.105 | 25.728 | 321 | 83 | 118.74 | 0 | 0 | -13.7844 | -6.08 | 311.7869 | -4.6 | 26.692 | -647 | -115 | -56.98 | -37
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 72.8864 | 0 | 429.8546 | 2.75 | 9.396 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.756 | 0 | 139.6115 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.512 | 0 | 241.8943 | 2.75 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3696 | 0 | 29.274 | 0 | 4.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2488 | 0 | 19.0749 | 0 | 0.386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 | 743.285 | 0 | 25.988 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.756 | 0 | 142.71 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.512 | 0 | 235.253 | 0 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0 | 152.265 | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 0 | 213.057 | 0 | 11.123 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0756 | 0 | 313.4304 | -2.75 | 16.592 | -4 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 273.8 | 9.44 | 25.218 | 2.452 | 1.805 | 659 | 30 | 175.72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0.1 | 1.01 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 6.08 | 14.277 | 2.352 | 0.42 | 562 | 29 | 175.72 | 37 | 0 | 212.46 | 3.36 | 22.332 | 1.105 | 3.876 | 130 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.66 | 0 | 10.149 | 1.105 | 1.436 | 126 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | -2.886 | -1.347 | 2.071 | -529 | -3 | -56.98 | -37
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 27.51 | 0 | 16.2615 | 0.503 | 0 | 301 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 8.1185 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 4.93 | 0.503 | 0 | 221 | 122 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.504 | 0 | 0.276 | 187 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.63 | 0 | 6.542 | 0 | 0.276 | 187 | 56 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.2425 | -0.503 | 0.276 | -114 | -112 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 268.3627 | 9.44 | 438.4045 | 2.955 | 25.406 | 850 | 198 | 175.72 | 37 | 0 | 28.2583 | 0 | 151.2647 | 0 | 4.179 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.3786 | 3.36 | 234.9288 | 0.1 | 11.275 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6673 | 0 | 25.9763 | 0 | 4.006 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 193.0585 | 6.08 | 26.2348 | 2.855 | 5.946 | 725 | 151 | 175.72 | 37 | 0 | 234.338 | 3.36 | 659.398 | 1.105 | 51.977 | 255 | 83 | 118.74 | 0 | 0 | 25.091 | 0 | 142.946 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.747 | 3.36 | 193.647 | 0 | 20.766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.316 | 0 | 124.657 | 0 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.184 | 0 | 198.148 | 1.105 | 25.728 | 251 | 83 | 118.74 | 0 | 0 | -34.0247 | -6.08 | 220.9935 | -1.85 | 26.571 | -595 | -115 | -56.98 | -37
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 68.2927 | 0 | 403.559 | 0 | 9.396 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1583 | 0 | 136.6012 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6186 | 0 | 234.9288 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 21.2873 | 0 | 4.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 | 10.7418 | 0 | 0.386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 623.752 | 0 | 25.867 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.987 | 0 | 193.647 | 0 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 0 | 119.835 | 0 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.894 | 0 | 181.457 | 0 | 11.123 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 220.193 | 0 | 16.471 | -4 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 68.2927 | 0 | 403.559 | 0 | 8.196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1583 | 0 | 136.6012 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6186 | 0 | 234.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 21.2873 | 0 | 4.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 | 10.7418 | 0 | 0.386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.128 | 0 | 623.752 | 0 | 24.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.991 | 0 | 128.813 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.987 | 0 | 193.647 | 0 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 0 | 119.835 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.894 | 0 | 181.457 | 0 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8353 | 0 | 220.193 | 0 | 16.489 | -4 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 29.6191 | 0 | 181.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4346 | 0 | 62.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6315 | 0 | 110.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30302 | 0 | 3.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.292 | 0 | 297.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.613 | 0 | 76.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.753 | 0 | 102.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743 | 0 | 49.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.183 | 0 | 69.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6729 | 0 | 115.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 35.0436 | 0 | 204.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1136 | 0 | 72.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2371 | 0 | 116.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39729 | 0 | 10.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29551 | 0 | 5.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 0 | 276.722 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.115 | 0 | 49.824 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 0 | 75.399 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 61.96 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.266 | 0 | 89.539 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1164 | 0 | 71.9537 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 7.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.536 | 0 | 25.645 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 1.388 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 7.517 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 5.538 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 11.202 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 21.431 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 2.23 | 0 | 12.114 | 0 | 8.196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5.267 | 0 | 4.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 16.76 | 0 | 18.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6.349 | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.03 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 10.103 | 0 | 8.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 4.646 | 0 | 10.74 | -4 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-304 до РУ-10 кВ ТП-Х218 ФКУ «Санаторий «Правда» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 99 | F_prj_107000_48959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка выполнения работ, перенос сроков ввода
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-6/0,4 кВ и 2БКТП-10/0,4 кВ, двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой 2БКТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ «ТП-15-ТП-50», двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-437-ТП503» для технологического присоединения физкультурно-оздоровительного и спального корпусов Заявителя: ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», по ул. Виноградной, 53 Центрального района города Сочи | F_prj_107000_48960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ "Северо-Западная", строительство КЛ-10 кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм, согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015 №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-2, прокладка КЛ-10 кВ от ячейки ВЛ-10 К-3, с выполнением выходов с ПС 220/35/27,5/10 кВ «Каневская-220» кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена по ТУ № 08-03/0156-14 от 13.01.2015 ООО фирма «Калория» | F_prj_107000_48972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки КРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Пашковская», строительство 2-х КЛ-10 кВ от проектируемой ячейки, для подключения энергопринимающего устройства (жилой комплекс), ООО «Пересвет-Регион-Краснодар», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3. (Договор ТП №21100-12-00105180-1 от 26.02.2013) | H_prj_107000_51018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. - сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, двух ВЛИ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в рассечку ВЛ-10 кВ ТП-А547-ТП-А557 для технологического присоединения электроустановок заявителя жилищно-строительного кооператива "Изумруд-1" объекта жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Изумрудная, кад. 23:49:0402012:1564 | H_prj_107000_51021 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договора технологического присоединения от 14.05.2014 г. №20102-14-00167446-1, заявитель ООО "Анапский проект" | H_prj_107000_51023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Симферопольская, 58/3 | H_prj_107000_51024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки комплексного жилищного строительства) ООО «Предгорье Кавказа», расположенного по адресу: Северский район, ст. Смоленская, в границах ПСК «Предгорье Кавказа» | H_prj_107000_51025 |  | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "ГБ-3" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу Новопокровский район х. Хлебороб прим: ПСК Калинина, бригада - 6 (Договор ТП от 27.10.2016 №20603-16-00338320-1 СПК ""Колос") | H_prj_107000_51026 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Гб-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адрусу Новопокровский район с. Горькая Балка в границах ПСК "им. Калинина" (договор ТП от 26.07.2017 №30603-17-00392856-1 СПК "Колос") | H_prj_107000_51026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | F_prj_107000_48973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6 кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 |  | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0.22 | -1 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Проектирование и строительство участка линии ВЛИ-10 кВ от проектируемой опоры, устанавливаемой в пролете опор №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 от 15.10.2015 г. Заявитель - Мамедов Н.Р. Крестьянское хозяйство: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная, прим. Юго-Восточная окраина ст. Раздольной, кадастровый номер №23:12:1001017:25 | H_prj_107000_51028 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2.571 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.571 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.851 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.851 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6кВ на разных секциях РУ-6кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 № 21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017) | I_prj_107000_60188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-424-ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937) | I_prj_107000_60206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» – Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская¶(кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137) | I_prj_107000_60201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5) | I_prj_107000_60199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка на ПС 110/35/10/6кВ "Речная" линейной ячейки КРУ-6кВ и строительство КЛ-6 кВ в г.Армавире (св. 670 кВт) | I_prj_107000_60269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ С-2 по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП от 06.02.2015 №20601-15-00223338-1) | F_prj_107000_48973 |  | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенны, Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ОАО "НЭСК-электросети", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, | I_prj_107000_60181 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Почтовая" (2шт) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройинвест" (многоэтажные жи, | I_prj_107000_60265 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА для подключения энергопринимающего устройства (промышленный объект) ООО «ЛКВ-Стройсервис»., расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, в границах СПК «Аврора». | I_prj_107000_60182 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электо, | I_prj_107000_60183 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 | I_prj_107000_60184 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Воздушные линии (110 кВ) от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанции "Архипо-Осиповка", от подстанции "Джубга" до подстанции "Архипо-Осиповка", реконструкция подстанций (проектирование и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Этап : выполнение противооползневых мероприятий | I_prj_107000_60153 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Вн.электроснаб. оздоровительного к-са "Прометей" по адресу:, п.Небуг | I_prj_107000_60185 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Административно-техническое здание УФСБ России в Центральном районе города-курорта Сочи, ул. Театральная, 14 | I_prj_107000_60186 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ «Волна-Черноморская» | I_prj_107000_60187 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство двух одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Волна» 1,2 цепь, с подвесом ВОЛС по ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна-Волна-2 цепь 2» | G_prj_107000_50843 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №5 ВЛ-10кВ Км-6 до границы раздела балансовой принадлежности по адресу: Ейский район,ст.Камышеватская,ул. Комсомольская. Договор ТП № 20501-14-00165440-1 от 29.04.2014 | I_prj_107000_60189 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ТП-724-ТП806/ТП-710 для технологического присоединения электроустановок заявителя Галкина С.Ю.: жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Лысая гора, дом №38/1 | I_prj_107000_60192 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ Заявителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А238-ТП-А258 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» объекта «Строительство тренировочной площадки №1, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)», «Строительство тренировочной площадки №2, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя) | I_prj_107000_60193 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ «Черноморская» | I_prj_107000_60194 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0,4 кВ в районе Аэропорта, промышленная зона, г.Краснодар, Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Аэропорт» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Форт Групп Юг": 2БКТП-10/0 | I_prj_107000_60195 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10 кВ с трансформаторами мощностью не менее 1000 кВА и 400 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемых БКТП-10/0,4 кВ г. Анапа | I_prj_107000_60267 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Ревизия резервной ячейки №6 1СШ 10кВ ПС «КПТФ», строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС «КПТФ» и ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП 10/0,4кВ в г. Кропоткин, Кавказского района | I_prj_107000_60268 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Первомайская" | H_prj_107000_60097 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района | I_prj_107000_60202 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ¶Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б | H_prj_107000_51013 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница, | I_prj_107000_60203 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО "Оборонэнерго" ПС 110/10 кВ с двумя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-001270 | I_prj_107000_60270 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Для обеспечения категорийности объекта выполнить строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-35н (I, II- с.ш) и двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-099 (I, II- с.ш) до 2БКТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения спецавтопарка по улице Голенева (ПАТП) (для размщения 229 автобусов). П.26 "Программы строительства Олимпийских объектов и развития города-курорта Сочи как горноклиматического курорта | I_prj_107000_60207 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» | G_prj_107000_50030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств | F_prj_107000_48962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 168.8 | 9.44 | 18.584 | 2.452 | 1.805 | 537 | 30 | 175.72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0.1 | 1.01 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 6.08 | 10.563 | 2.352 | 0.42 | 500 | 29 | 175.72 | 37 | 0 | 107.46 | 3.36 | 18.142 | 1.105 | 3.876 | 60 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.66 | 0 | 10.149 | 1.105 | 1.436 | 56 | 27 | 118.74 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | -0.442 | -1.347 | 2.071 | -477 | -3 | -56.98 | -37
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 168 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 3.36 | 0.024 | 0 | 0.11 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.66 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | 0.024 | 0 | 0.11 | -3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 168 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 3.36 | 0.024 | 0 | 0.11 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.66 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | -61.34 | -6.08 | 0.024 | 0 | 0.11 | -3 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | I_prj_107000_60250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Запорожская Установка т-2 мощностью 4 МВА | I_prj_107000_60211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ввод объекта работы по которому выполнены в 2016 г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | задержка получения ППН
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Динская" с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Горячий ключ» с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.08 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 |  | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Центральная" с переводом на 110 кВ; установкой силовых трансформаторов 110/6-10кВ мощностью по 40,0 МВА | F_prj_107000_48166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-II» с установкой Т-2, напряжением 35/10 кВ, мощностью 2,5 МВА» | I_prj_107000_60210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Славянская" с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на 10 МВА" | I_prj_107000_60212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция ПС 35/10 кВ "Садки" | F_prj_107000_48171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Советсткая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.8 | 0 | 18.584 | 2.452 | 1.805 | 103 | 11 | 175.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 2.352 | 0.42 | 101 | 10 | 175.72 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 18.118 | 1.105 | 3.404 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.149 | 1.105 | 0.964 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.466 | -1.347 | 1.599 | -101 | 0 | -56.98 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.8 | 0 | 18.584 | 2.452 | 1.805 | 103 | 11 | 175.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.563 | 2.352 | 0.42 | 101 | 10 | 175.72 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 18.118 | 1.105 | 3.404 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.149 | 1.105 | 0.964 | 2 | 11 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.466 | -1.347 | 1.599 | -101 | 0 | -56.98 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ за счет возмещения страхового случая
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110 кВ «КТЭЦ-Южная» и «КТЭЦ-Парфюмерная» с заменой опоры № 7 | G_prj_107000_49872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110 кВ «Армавирская ТЭЦ-Речная» с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролете опор №29-30» | H_prj_107000_60093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) | G_prj_107000_50781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка техничесих решений
1.2.2.1 | Переустройство отпаек от ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная» на ПС 110/10/6 кВ «Северо-Восточная» в КЛ 110 кВ на территории парка по ул. им. Разведчика Леонова В.Н., в г.Краснодаре (земельные участки 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:6750) (в части строительства ВОЛС на участках ВЛ-110 кВ «КТЭЦ- ЗИП» и «ОБД- Северная». Организация ВЧ связи на ПС и организация ВЧС на ВЛ) | H_prj_107000_51064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | -0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 |  | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-1, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5, проходящей на территории СОШ №3 ст.Фастовецкая | F_prj_107000_48896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. П-7 от оп. №1 до №67, до оп. 4/6 | F_prj_107000_48892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с участием совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Г-3-321 Ф-2, проходящей на территории СОШ №9 Гречаная балка | F_prj_107000_48894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3, проходящей на территории СОШ №10 ст. Павловская | F_prj_107000_48897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001911) | G_prj_107000_50790 |  | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 |  | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 |  | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001740) | G_prj_107000_50795 |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 |  | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Ш3-925, проходящей на территории СОШ №39 ст. Юго-Северная | F_prj_107000_48900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Е5-526, проходящей на территории СОШ №28 ст. Е-Борисовская | F_prj_107000_48901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З1-603, проходящей на территории НСШ №42 х. Привольный | F_prj_107000_48902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП З5-356, проходящей на территории ДС "Солнышко" ст. Архангельская | F_prj_107000_48903 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП А-1-233, проходящей на территории СОШ №20 ст. Краснооктябрьская | F_prj_107000_48904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП К-102-327, проходящей на территории СШ №3 ст. Крыловская | F_prj_107000_48905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-405, проходящей на территории СШ №6 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48906 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП РП-1-1-409, проходящей на территории СШ №7 ст. Октябрьская | F_prj_107000_48907 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР9-762, проходящей на территории СОШ №12 ст. Терновская | F_prj_107000_48910 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТР7-710, проходящей на территории ДС "Аленушка" ст. Терновская | F_prj_107000_48912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ЕК 3-287, проходящей на территории СШ №1 ст. Крыловская | F_prj_107000_48913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП Л7-1064, проходящей на территории СШ №9 п. Октябрьский | F_prj_107000_48914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ПР1-1079, проходящей на территории ДС №20 п. Октябрьский | F_prj_107000_48915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТД-3-274 ф. №1, проходящей по территории СОШ №9 в х.Труд Каневского района | F_prj_107000_48899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 |  | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) | H_prj_107000_51072 |  | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с.Великовечное (ориентировочная протяженность 0,742 км.). | H_prj_107000_50955 |  | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.742 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-10/0,4кВ ЗП-9-851 (ориентировочная протяженность 2,77 км.). | H_prj_107000_50956 |  | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 |  | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.929 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.929 | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 |  | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.761 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.72 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | Не выполнение подрядчиком обязательств в срок договора
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ и принятие в соответствии с актами выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная" с установкой элегазового выключателя ВЛ 110кВ "Армавирская ТЭЦ" | I_prj_107000_60213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Объекты по результатам инвентаризации Тихорецких ЭС(Здания ЗТП 54 шт.) перенесла объект в ВЛ-0,4 | I_prj_107000_60214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая - 2 этап (Переустройство ВЛ 35 кВ) | I_prj_107000_60215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 Т | I_prj_107000_60216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | СМР+ПИР. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымск - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская с расширением просек | F_prj_107000_49869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-35 Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконстуируемыми объектами железнодор. транспорта | I_prj_107000_60222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская- Радуга" | I_prj_107000_60230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ "Фанагория-Запорожская" | I_prj_107000_60231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ПереустройствоВЛ 10 кВ ИЛ-5 | I_prj_107000_60232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ия распред сетей 0,4-10кВ, входящих в зону гостевых маршрутов Темрюкского,Славянского,Красноарм. р-ов ВЛ-0,4кВ Ф-2 МИ-1-151, Ф-4 МИ-1-185 | I_prj_107000_60233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ в КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от опоры №5-7/3-3-3 до ТП 10/0,4кВ СЕ1-41 п в ст. Северской Краснодарского края | I_prj_107000_60234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей) | I_prj_107000_60237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская- 4 км. (ИП:001.2007.10008448). Переустройство ВЛ-10кВ «П-5» 525 км ПК5+92,5 | I_prj_107000_60239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры №152 ВЛ-110 кВ "Ольгинка-Новомихайловская" из зоны паводка | I_prj_107000_60240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | -15 | -3 | 0 | -37
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | -15 | -3 | 0 | -4
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап: «Организация каналов ПА Витаминкомбинат-Западная-2-Военгородок», с реконструкцией ВЛ 110 кВ, на которые подвешивается ВОК | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная | H_prj_107000_60065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая» | H_prj_107000_60067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК» | H_prj_107000_60068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная | H_prj_107000_60069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская | H_prj_107000_60070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис | H_prj_107000_60072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская | H_prj_107000_60073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | H_prj_107000_60074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская | H_prj_107000_60075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская | H_prj_107000_60076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная | H_prj_107000_60079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | H_prj_107000_60084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет | H_prj_107000_60061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская | H_prj_107000_60062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки | H_prj_107000_60063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская | H_prj_107000_60064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | -1 | 0 | 0 | 0 | корректировка проекта в части внешнего электроснабжения
1.2.4.1 | Реконструкция существующей котельной Лабиснких ЭС для здания химлаборатории | G_prj_107000_49957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных здании ОАО «Кубаньэнерго» в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией» | H_prj_107000_50968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция систем автоматической установки пожаротушения в помещении «Серверной» к.24 здание Литер «В» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А | H_prj_107000_50969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция аккумуляторного хозяйства и системы автоматики объекта 30/34 | F_prj_107000_48189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир - 1 этап. | F_prj_107000_48150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | перенос сроков ввода объекта
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете - Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" (в части строительства ВОЛС на участке КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская". Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Джемете и ПС Пионерская) | H_prj_107000_60046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2 БКРП 10 кВ, 2 БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП - «Вокзал». Строительство КЛ 6 кВ от С.Ш. 6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Сочи» до I и II С.Ш. 6 кВ РП -«Вокзал». Телемеханизация | G_prj_107000_49948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго", попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст. Кущевская | I_prj_107000_60218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство на месте существующей ЗТП Э6-10 2БКТП -630/10/0,4, ст.Кущевская | I_prj_107000_60241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 27.51 | 0 | 16.2615 | 0.503 | 0 | 301 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 8.1185 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 4.93 | 0.503 | 0 | 221 | 122 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 17.504 | 0 | 0.276 | 187 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.63 | 0 | 6.542 | 0 | 0.276 | 187 | 56 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 1.2425 | -0.503 | 0.276 | -114 | -112 | 0 | 0
1.6 | Консолидация электросетевых активов ТП-4-619П, ВЛ-0,4 кВ С6-848П | H_prj_107000_60045 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение производственной базы расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 и г. Белореченск, ул. Красная, 1а. | F_prj_107000_48203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выкуп здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_50788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Д3-35-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана на полноприводном автомобиле, грузоподъемность 16т - 2 шт. | G_prj_107000_49998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле, высота подъема 28м -2 шт. | G_prj_107000_49999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на полноприводном автомобиле с 5-ти местной кабиной, высота подъема 18м - 2 шт. | G_prj_107000_50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин на полноприводном автомобиле - 2 шт. | G_prj_107000_50001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузовых автомобилей с краном манипулятором - 2 шт. | G_prj_107000_50003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильных тягачей с длинномерным бортовым полуприцепом -3 шт. | G_prj_107000_50005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ-35 кВ - 9 шт. | F_prj_107000_48922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Приобретение агрегатов резервного питания (АРП) в Кущевском, Щербиновском и Ленинградском РЭС - 4 шт. | G_prj_107000_49988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" - 56 ед. | G_prj_107000_49996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-55713 , колесная формула 6х6, грузоподъемность 25т. - 12 шт. | F_prj_107000_48933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.22Э (АПТ-22) , колесная формула 4х4, высота подъема 22м. - 6 шт. | F_prj_107000_48937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | H_prj_107000_51095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 Ширванская | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 |  | 0 | 2.41 | 0 | 4.93 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 4.93 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 0.375 | -0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка проектных решений
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией Ленинградских ЭС | G_prj_107000_49953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования - (12 платформ) | G_prj_107000_49994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехникив для филиалов ПАО "Кубаньэнерго" (2017 год) - 7 ед. | H_prj_107000_50972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-131.18Э с 5-ти местной кабиной (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50973 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемников ПСС-141.29Э (2017 год) – 1 шт. | H_prj_107000_50976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | задержка поставки заводом изготовителем
1.6 | Приобретение грузовых бортовых автомобилей с крано-манипуляторной установкой ИНМАН ИМ-240 (2017 год) - 3 шт. | H_prj_107000_50980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дополнительных автоматизированных рабочих мест для САЦ ЧМ-2018 - 7 комплектов | H_prj_107000_50985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение аккумуляторных батарей для ПС 110 кВ «Икеа АБ1, АБ2», Тургеневская АБ1» - 51 шт. | H_prj_107000_50987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение дополнительных 25 рабочих мест операторов CAII-центра в исполнительном аппарате, Краснодарских и Сочинских электрических сетях (2017 год) | H_prj_107000_50988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 IV-40/2500 УХЛ1 - 2 шт. | H_prj_107000_60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 875-1i - 1 шт. | H_prj_107000_60001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение электрозарядных станций "ФОРА" ЭЗС-АС - 2 шт. | H_prj_107000_60002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вакуумного матраса COMBIMATT Spenser - 1 шт. | H_prj_107000_60003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора "Ультраскан 2004" - 1 шт. | H_prj_107000_60004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение динамометра растяжения ДМР-МГ4 - 1 шт. | H_prj_107000_60005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блокирующего устройства со стальным тросом L-15 м, ТР ТС 019/2011, ГОСТ РЕН 3630-2008 - 1 шт. | H_prj_107000_60006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение изолированного инструмента KLASSIK "Электробезопасность" - 1 комплект | H_prj_107000_60007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ящика с набором газовой горелки FH-1630-PIE-MC10 - 1 шт. | H_prj_107000_60008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение инструмента IT-1000-001-CEE02 - 1 комплект | H_prj_107000_60009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов 1000 V в чемодане KNIPEX KN-989912 - 1 шт. | H_prj_107000_60010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | не проведены ТЗП
1.6 | Приобретение инструмента для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт. | H_prj_107000_60011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение пресса для гибки шин (шиногиб) ШГР-125 (КВТ) - 1 шт. | H_prj_107000_50990 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора Testo 882 - 1 шт. | H_prj_107000_50991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального измерителя параметров изоляции MI 3201 - 1 шт. | H_prj_107000_50992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для комплексной проверки электрических установок С.А 6116 - 1 шт. | H_prj_107000_50993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение омметра с комбинированным питанием "ВИТОК" - 1 шт. | H_prj_107000_50994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для определения места повреждения Greenlee CS-8000 - 1 шт. | H_prj_107000_50995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМН-6300/35/6 У1 для пополнения аварийного запаса (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя ВГБ-35 (с электромагнитным приводом переменного тока со встроенным выпрямителем) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_50998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтного ввода типа ГКЛПIII-90-126/2000 (заводской чертеж ИВУЕ.686352.234-01) для пополнения аварийного запаса (2017 год) – 2 шт. | H_prj_107000_51005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства "Сириус 2 ОПМ (1А/5/А)-(110В/220В)-И1 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | H_prj_107000_51006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960RX-24PS-L для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO C2911R-AX-K9 для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Модуля SFP GLC-LH-SMD для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП АРС Smart-UPS SRT 2200VA для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП АРС 9631 для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для работы подсистем мониторинга информационной безопасности и межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов – 1 комплекс | H_prj_107000_51049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 16,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 110/10 кВ мощностью 25,0 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора 35/6 кВ мощностью 6,3 МВА для пополнения аварийного запаса - 1 шт | H_prj_107000_51091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП, АВР для организации системы резервирования особых зон здания ГМЦ в г. Сочи | H_prj_107000_51070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2017-2021 годы – 1 программа | H_prj_107000_60049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Переустройство КТП 400/10/0,4 КН-4-1202, инвентарный №204963, ВЛ 6 кВ КН-4 на участках пролетов опор №20/2-10, инвентарный №17445, ВЛ 0,4 кВ ф. №1,2 ТП КН-4-1202 на участках пролетов опор №1а-1 инвентарный №000046696 по адресу: Каневской район, ст. Каневская | I_prj_107000_60190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по переустройству ЛЭП по заключенному соглашению о компенсации затрат
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ПС 110 кВ «Лорис», «Афипская», цифровыми устройствами регистрации аварийных событий | I_prj_107000_60242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Методические рекомендации по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского к | I_prj_107000_60243 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Незавершенная строительством котельная (площадь 232,8 кв.м); Незавершенная строительством насосная (площадь 62,7 кв.м); Незавершенная строительством проходная (площадь 15,9 кв.м); Незавершенное строительством производственное здание (площадь 4 756,6 кв.м); Незавершенный строительством пункт приема сырья (площадь 234,9 кв.м); Незавершенный строительством склад (площадь 290,3 кв.м) | I_prj_107000_60244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60246 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 500 Крымская – Центральная с расширением ПС 500 кВ Крымская и ПС 500 кВ Центральная(Агентский договор) | I_prj_107000_60247 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Тихорецкие ЭС на участке км 1197 - км 1207 автомобильной дороги | I_prj_107000_60248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110;35;10;0,4 кВ Усть-Лабинские ЭС на участке км 1227 - км 1240 автомобильной дороги | I_prj_107000_60249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС –ПС Архипо-Осиповка | I_prj_107000_60251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 109.5937 | 0 | 32.9296 | 2.75 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0 | 6.9655 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 10.9067 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6003 | 0 | 12.0471 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.834 | 0 | 123.723 | 0 | 0.121 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.858 | 0 | 36.62 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.686 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 90.7934 | -2.75 | 0.121 | -52 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 26.2956 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0 | 6.9655 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.533 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 32.43 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 93.2374 | -2.75 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 4.5937 | 0 | 26.2956 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89339 | 0 | 6.9655 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 7.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.834 | 0 | 119.533 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 13.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.525 | 0 | 41.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.858 | 0 | 32.43 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2403 | 0 | 93.2374 | -2.75 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 1.6506 | 0 | 8.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20652 | 0 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30958 | 0 | 1.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57756 | 0 | 3.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.915 | 0 | 65.99 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 25.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 0 | 16.746 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 12.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2644 | 0 | 57.045 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 2.6931 | 0 | 14.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33695 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50511 | 0 | 2.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9087 | 0 | 4.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94233 | 0 | 5.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 52.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 16.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 15.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 18.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 38.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013569 | 0 | 0.016282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019674 | 0 | 0.023609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0.010991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020098 | 0 | 0.024118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0625 | 0 | -0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040706 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059023 | 0 | 0.070828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027476 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060294 | 0 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.456 | -2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_51017 |  | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.456 | -2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 105 | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.444 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение технических решений
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с заменой тр-ов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА | F_prj_107000_48144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Комбизавод» с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «ИКЕА» (замена Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА на 2х25 МВА) , | I_prj_107000_60255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.137 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 |  | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.241 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | перенос сроков ввода объекта
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Черемушки-Хаджох, Хаджох-Новосвободная в части расширения просек | F_prj_107000_49870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА | H_prj_107000_60066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская» с установкой тр-ов 2х16 МВА. с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ «Шенджи-Мартанская» (2х0,5км) и ВЛ-35 кВ ПС Адыгейская - НС-15. 2 этап строительства | ЭG_prj_107000_49947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17 Квартал Вывод из эксплуат
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «01» декабря 2016 г. №21@
Форма 17. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 9 месяцев 2017 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[45 empty] | 83.456 |  | 169.702 | [5 empty] | 0 |  | 11.76
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод мощностей из эксплуатации | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВт | МВ×А | Мвар | км | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 0 | 108.7 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.456 | 1.72 | 169.702 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 51.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.356 | 0 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1.72 | 34.215 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.244 | 0 | 169.702 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 141.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 44.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 34.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 141.997 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 83.7 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.263 | 1.72 | 19.067 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.263 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1.72 | 2.014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.437 | 0 | 19.067 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 83.7 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.263 | 1.72 | 19.067 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.263 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1.72 | 2.014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.437 | 0 | 19.067 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 0 | 48.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.456 | 1.72 | 137.311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 44.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 36.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.72 | 22.648 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.744 | 0 | 137.311 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 37.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 110.359 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 106.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 34.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 106.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (строительные работы) | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейных ячеек в РУ-10кВ на ПС 110/10кВ "Северо-Западная",строительство КЛ-10кВ,с прокладкой 3-х труб диаметром до 225м,согласно договору технологического присоединения от 24.02.2015г №21200-15-00225980-1. Заявитель-ООО "Сократ" | G_prj_107000_50844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (проектно-изыскательские работы) | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 23.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.263 | 1.72 | 18.314 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.72 | 2.014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.314 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 23.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 1.72 | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 23.2 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 1.72 | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | F_prj_107000_48153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | ТДНС-10000/35 ТДНС-10000/35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис | F_prj_107000_49082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Набережная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА | G_prj_107000_50487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА». | H_prj_107000_51071 | ТМ-3200/35 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительно выведен заход на ПС
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА) | ЭF_prj_107000_49083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино" (этап установка Т-3 16 МВА) (проектно-изыскательские работы) | ЭG_prj_107000_50842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Горячий ключ" с установкой трансформатора 16 МВА | G_prj_107000_49896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Адлер", с выполнением ОПУ, РУ 6-10 кВ, ДГР и ЩСН | F_prj_107000_10236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | РУОМ - 480/11 - 4 шт. | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Лорис» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Моревская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ) | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | РЗДПОМ-190/10У1 - 4 шт. | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 7.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 7.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 18.294 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Яблоновская-Набережная" 1 и 2 цепь | G_prj_107000_50486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЕ-5 в ст. Северской Северского района | G_prj_107000_49917 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ап5 | G_prj_107000_49920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-100 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-101 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50584 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП И145-102 в ст. Убинской Северского района | G_prj_107000_50585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. ВЛ-110 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП по реализованному объекту ТП
1.2.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. ВЛ-35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП по реализованному объекту ТП
1.2.2.1 | ВЛ 110кВ ПС Холмская-ПС Звезда пк.104+53 уг.1-уг.11 инв. №151 по бух. ВЛ-110 кВ Холмская-Звезда с отпайкой на Хабль. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) (1. ВЛ-0,4 № 2 от ТП ШК-5-601 оп.1-9 п.Фадеево школа №28; 2.ВЛ-0,4 №3 от ТП ВА-6-512 оп.1-7 ст.Варениковская детская площадка; 3. ВЛ-0,4 № 3 от ТП АД-3-422 оп. 2/1-2/9 х. Павловский, Школа № 62; 4. ВЛ-0,4 № 1 от ТП ВА-9-562 оп. 26-33 с. Новопокровское, Школа № 60). | G_prj_107000_50792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) (1. № 4 от ТП НУ-1-113 оп.2-8,2/1-2/4 с. Новоукраинский, Школа № 44; 2. № 1 от ТП БК-7-258 оп.1/3-1/5,2/1-2/2а ст. Неберджаевская, Школа № 11; 3. № 2 от ТП ЛП-5-314 оп.4-8,1/1-1/3 с. Киевское, Детский сад № 29; 4. № 1,2,3 от ТП ЛП-5-313 оп.1-2 с. Киевское, Школа № 12; 5. № 2 от ТП КП-6-230 оп.5-7,7а с. Молдаванское, Школа № 16; 6. № 1 от ТП КП-6-231 оп.1-5 с. Молдаванское, Детский сад № 5) | G_prj_107000_50797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Бриньковская-Труд» в пролете опор №25-32, входящая в состав ЭСК ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с прилегающими ВЛ | H_prj_107000_51042 | ВЛ-35 на ж/б опорах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 0,4 кВ с заменой проводов СИП Тимашевского ПЭС. Приморско - Ахтарский район, х. Огородный от КТП СД-5-80» | F_prj_107000_48148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. П-2 в пролетах опор от №1 до №67, от опоры №20 до оп. №9/12 | F_prj_107000_48893 | ВЛ-10 кв на ж/б П-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сети 10, 0,4 кВ в ст. Бриньковской (ВЛ-10 кВ БР-5, ВЛ-10 кВ БР-2, КТП 10/0,4 кВ БР-2-400, КТП 10/0,4 кВ БР-5-555) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | - | Кабельная линия КЛ-10 кв СД-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б Б-7 |  | ВЛ-10 кв на ж/б Б-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б Б-7-408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94 |  | ВЛ-0.4 кв на дерев.З-4-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34 |  | ВЛ-0.4 кв на дерев.Б-7-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465 |  | ВЛ-0.4 кв на ж/б РКБ-3-465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ББ-5-352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПС-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ПС-11-247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на ж/б ПС-11-249 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-0.4 кв на дерев.ПС-11-247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПД-5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кв на ж/б ПД-7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Трансформатор ТМ-63/10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 10кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.63+06 на уг.1-уг.11 инв. №21591 по бухгалтерскому учету объект основных средств - ВЛ-10 КО-2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 10 кВ Краснооктябрьская-МТФ на пк.106+11 на уг.1-уг.11 инв. №21596 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 ХБ-5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 10кВ ПС 35/10 кВ Холмская-МТФ на пк.168+38 на уг.1-уг.11 инв. №21595 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-10 Р-5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 6кВ ПС НС-9-х. Бережной уг.1а-ПС Крымская инв. №226315 по бухгалтерскому учету объект основных средств- ВЛ-6 кВ НН-1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП при переустройстве
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП при переустройстве
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | списана ЛЭП при переустройстве
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 5 - ТП Х 232 | G_prj_107000_49912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-1 | ЭG_prj_107000_49934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-3 | ЭG_prj_107000_49936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА. Этап-4 | ЭG_prj_107000_49937 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА и ПА на подстанциях 110 кВ ПАО "Кубаньэнерго" сети 110 кВ, прилегающей к ПС 500 кВ "Центральная" | F_prj_107000_48289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ ПАО "Кубаньэнерго. Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ 10кВ, 2БКРП 10кВ, 2БКТПП-10/0,4кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10кВ | G_prj_107000_50777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская– Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) (оформление прав на земельный участок) | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 8.638 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Программа ПАО "Кубаньэнерго" по консолидации электросетевых активов | G_prj_107000_50502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного штатного набора инструмента ТК-2 (с гидравлическим прессом и матрицами) - 44 комплекта | G_prj_107000_50814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение набора инструментов для работы с кабелем 6-35кВ - 8 комплектов | G_prj_107000_50819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10/0,4 Y/Y0 - 15 шт. | G_prj_107000_50824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 - 14 шт. | G_prj_107000_50825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Y0 -15 шт. | G_prj_107000_50826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) для проверки релейной защиты и автоматики - 4 шт. | G_prj_107000_49969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-110-11У1 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТФМ-35-11У1 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 3 шт. камер ультрафиолетового излучения для диагностики состояния подвесной и опорной изоляции | G_ prj_107000_49985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение 2 комплектов систем мониторинга изоляции силовых трансформаторов методом частичных разрядов | G_prj_107000_49986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение влагомера трансформаторного масла "ВТМ-МК" - 1 шт. | G_prj_107000_49991 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей повышенной проходимости 4х4, комплектация "Комфорт" УАЗ Патриот (УАЗ 3163-275) - 23 шт. | G_prj_107000_50773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390945-460 -31 шт. | G_prj_107000_50774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости 4х4, стандартной комплектации УАЗ-390995-460 - 62 шт. | G_prj_107000_50775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Научные исследования, разработка методических рекомендаций по выбору оптимальных мощностей и технических характеристик энергосберегающих трансформаторов, в том числе с сердечниками из аморфных сплавов, исходя из требований замены устаревших трансформаторов, условий эксплуатации оборудования и экономических показателей | F_prj_107000_49511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка устройств релейной защиты воздушных и кабельных линий электропередачи среднего напряжения на основе многофазных преобразователей тока и напряжения | F_prj_107000_49512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» | F_prj_107000_49381 | ТДТН-25000/110 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор ВЛ 6 кВ ф.84 от ПС 35/6 «Ширванская» | G_prj_107000_50833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 | G_prj_107000_50834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК 110 кВ на ПС Кореновская | F_prj_107000_10355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 11.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | выведены ЛЭП по объектам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | ТМН-4000/35/10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4 |  | 0.753 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительно выведена часть захода
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция 110/35/10/6 Северная. Замена тр-ов 31,5 МВА и 25 МВА на тр-ры 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | ТДТН-31500/110/35/6 ТДТН-25000/110/35/6 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ "Ханская-Тяговая" с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99 | F_prj_107000_48885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская, ВЛ 35 кВ Даховская - Хамышки в части расширения просек | G_prj_107000_49873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП 10кВ на площадке "ПС 110/35/10 кВ "Зеленый дом" | F_prj_107000_48199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 4 квартал года 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО Кубаньэнерго
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49073 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | prj_107000_49074 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | - | - | не требуется | -
3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49078 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
4 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | prj_107000_49081 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | не требуется | +
5 | «Строительство заходов ЛЭП 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская на ПС 220 Восточная Промзона» | prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
6 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | - | -
7 | Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48957 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
8 | Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт» 1,2 цепь (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.71 | 53.71 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
9 | Строительство ЛЭП 110 кВ « Порт- Портовая тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
10 | Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015) | prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
11 | Реконструкция ПС-110 кВ "Туапсе город" | prj_107000_48153 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | - | - | - | - | -
12 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | prj_107000_19816 | 0 | 0 | 25/1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2017 | - | + | + | + | +
13 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40МВА напряжением 110/35/10 кВ | prj_107000_48154 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
14 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
15 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | prj_107000_48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОПУ и ЗРУ | 2016 | 2017 | - | + | + | + | +
16 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | -
17 | п. 1584 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская | H_prj_107000_51087 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,951 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется
18 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871 (КВЛ) | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | + | не требуется
19 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КВЛ-10 кВ ТП-Х455-ТП-Х527 для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник» комплекс футбольных полей по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Чекменёва (усл. номера: 23-23/19/018/2010-212; 23-23-18/017-2010-18; 23-23-19/017/2010-240; 23-23-19/018/2010-242; 23-23-19/017/2010-242; 23-23-19/017/2010-187) |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2016 | 2017 | - | + | не требуется | не требуется | не требуется
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 ГКПЗ
1 | [45 empty] | Приложение № 9
2 | [45 empty] | к приказу Минэнерго России
3 | [45 empty] | от «___» ___ 2017 г. №______
4 | Форма 9. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ)
5 | за 2017 год
6
7 | Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
8 | полное наименование субъекта электроэнергетики
9
10 | Год раскрытия информации: 2017 год
11
12 | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
13 | реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
14
15
16
17
18 | Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
19 | Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
20
21
22 | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
23 |  |  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
24 | [29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
26 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодо-рожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220 кВ «Порт» (Договоры ТП № 21200-15-00262292-4/РТМ-92/15 от 01.10.2015; № 21200-16-00348456-4/РТМ-242/16 от 19.12.2016; № 21200-16-00348748-4/РТМ-241/16 от 19.12.2016)». | ПАО "Кубаньэнерго" | 2760399 | СБЦ | 2506437 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 2481732 | нд | 2 | 2362288 | 2362288 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 2787499 | 2787500 | 51654 | b2b-mrsk | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 2017-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-15 | 2017-05-24 | 2017-03-15 | 2017-05-24 | 2017-11-30 | Вынесение вопроса на заседание Правления Общества
27 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 2493904 |  |  | 2460006
28 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань»: 1.«Строительство ЛЭП 110 кВ «Порт-Портовая тяговая»; 2.«Строительство ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская 220-Вышестеблиевская тяговая»; 3.«Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань - Порт» 1,2 цепь» (Договоры ТП № 21200-15-00262292-4/РТМ-92/15 от 01.10.2015; № 21200-16-00348456-4/РТМ-242/16 от 19.12.2016; № 21200-16-00348748-4/РТМ-241/16 от 19.12.2016) | ПАО "Кубаньэнерго" | 1491592 | СБЦ | 1970005 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 1950305 | нд | 1 | 1826963 | 1826963 | ЗАО "Сетьстрой" | 2155817 | 2155816 | 51653 | b2b-mrsk | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-13 | 2017-05-31 | 2017-03-15 | 2017-05-31 | 2017-11-30 | Вынесение вопроса на заседание Правления Общества
29 | [20 empty] | ООО "Вымпелсетьстрой" | 1960159 |  |  | 1906391
30 | [10 empty] | ГЭ | Право заключения договора на проверку сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Портовая тяговая-Вышестеблиевская тяговая» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет стоимости | 1089 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1089 | нд | нд | нд | 1089 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1285 | 1285 | 31704708626 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3/8 | 2017-02-15 | 2017-01-12 | нд | 2017-01-12 | 2017-03-13 | нд | 2017-01-25
31 | [10 empty] | ГЭ | Право заключения договора на проверку сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220 кВ «Тамань-Порт» 1,2 цепь» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет стоимости | 2075 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2075 | нд | нд | нд | 2075 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2448 | 2449 | 31704708725 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-01-25 | ЦКК-3/9 | 2017-02-15 | 2017-01-12 | нд | 2017-01-12 | 2017-03-13 | нд | 2017-01-25
32 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 10 кВ, 2БКРП 10 кВ, 2БКТПП-10/0,4 кВ в районе п. Витязево с оптимизацией прилегающей сети 10 кВ». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 64975 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 63432 | нд | 1 | нд | 63432 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 74850 | 74850 | 51984 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-22 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-07 | нд | 2017-04-07 | 2017-05-01 | нд | 2017-02-20
33 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 63588
34 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | ПАО "Кубаньэнерго" | 119531 | СБЦ | 119089 | ОК | ОК | 2 | 2 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 118647 | нд | 1 | 113134 | 113134 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 133498 | 40049 | 52906 | b2b-mrsk | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-12-12 | 2017-02-20 | 2017-12-12 | 2018-02-28 | Для заключения договора было необходимо положительное заключения совета директоров Общества.
35 | [20 empty] | ООО "Технос" | 119088 |  |  | 116706
36 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Строительство ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая- Вышестеблиевская тяговая» (Договор ТП №21200-15-00262292-4/РТМ-92 от 01.10.2015)" | ПАО "Кубаньэнерго" | 533416 | СБЦ | 328899 | ОК | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 328814 | нд | 1 | 312454 | 312454 | ЗАО "Сетьстрой" | 368696 | 368696 | 52760 | b2b-mrsk | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-03-15 | 2017-09-20 | 2018-04-30 | нд
37 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 328899
38 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство 2-х ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская - Порт 1 и 2 цепи с отпайками ПС 110 кВ Волна» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 135901 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 135816 | нд | 1 | 135773 | 135773 | ЗАО "Сетьстрой" | 160213 | 160212 | 52761 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-20 | нд | 2017-09-20 | 2018-04-30 | нд | 2017-07-14
39 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 135901
40 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 356026 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 355368 | нд | 1 | 338224 | 338224 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 399105 | 119731 | 52905 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-02-28 | Для заключения договора было необходимо положительное заключения совета директоров Общества. | 2017-08-22
41 | [20 empty] | ООО "Технос" | 356026 |  |  | 349973
42 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Хт-5 от ПС 110/27,5/10 кВ «Ханская-Тяговая» с заменой Ж/Б опор и заменой провода на СИП в пролетах опор №53-99» | ПАО "Кубаньэнерго" | 4484 | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4484 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 4356 | нд | 1 | 4356 | 4356 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 5141 | 5140 | 750686 | b2b-mrsk | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-22 | 2017-01-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-10 | 2017-02-08 | 2017-02-18 | 2017-02-08 | 2017-05-08 | нд
43 | [20 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 4484 |  |  | 4484
44 | [10 empty] | ТН | Осуществление независимого строительного контроля по объектам ПАО "Кубаньэнерго": 1. Реконструкция ПС 110/35/6 «Северная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 2. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая». Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА; 3. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 4. Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА; 5. Реконструкция ПС 110/10 кВ «ОБД» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ; 6. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 12602 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО «Спецстрой» | 12223 | нд | 2 | 5732 | 5732 | ООО «Спецстрой» | 6764 | 6764 | 740947 | b2b-mrsk | нд | 2016-11-18 | 2016-12-19 | 2017-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-27 | 2017-03-15 | нд | 2017-03-15 | 2017-11-30 | Перераспределение лимитов финансирования в ИПР | 2016-08-01
45 | [20 empty] | АО «Центр технического заказчика» | 12475 |  |  | 6681
46 | [20 empty] | ООО "СМАРТ ИНЖИНИРС" | 12602
47 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов в МО г/к Геленджик» (Стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 28050 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 26366 | нд | 1 | нд | 26366 | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 31112 | 31112 | 51555 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-03 | 2017-02-21 | нд | 2017-02-21 | 2017-08-20 | нд | 2016-12-22
48 | [20 empty] | ООО ФИРМА "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 26587
49 | [20 empty] | ООО "Апекс" | 27303 | ООО "Апекс"
50 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 28049 | ООО "ПИК "Резонанс"
51 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 28049 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012"
52 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту ПАО «Кубаньэнерго»: «Реконструкция системы ПА» Этап: «Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО «Кубаньэнерго» в операционной зоне Кубанского РДУ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 27985 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО «Спецстрой» | 27858 | нд | 2 | 26552 | 26552 | ООО «Спецстрой» | 31332 | 31331 | 51468 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-19 | 2017-01-25 | 2017-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-09 | 2017-03-09 | нд | 2017-03-09 | 2017-06-07 | нд | 2016-12-14
53 | [20 empty] | ООО «Интерсофт Трейд» | 27971 |  |  | 27822
54 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 5823 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ТЕПЛОПЛЮС-КУБАНЬ" | 5823 | нд | 1 | 5700 | 5700 | ООО "ТЕПЛОПЛЮС-КУБАНЬ" | 5700 | 5700 | 758212 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-20 | 2017-01-10 | 2017-01-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-15 | 2017-02-13 | нд | 2017-02-13 | 2017-11-30 | нд | 19.12.2016. НДС не облагается (УСНО)
55 | [20 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 5823 |  |  | 5823
56 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево», согласно договора ТП: от 23.08.2016 № №20102-16-00310734-1 (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1213 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1196 | нд | нд | нд | 1196 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1411 | 1411 | 31704776564 | etp.rosseti | нд | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-24 | 2017-03-23 | нд | 2017-03-24 | 2017-04-23 | нд | 2017-02-10
57 | [20 empty] | ООО «ЭСиСТЭК» | 1213
58 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция семнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 15кВт Усть-Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 3634 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 3623 | нд | нд | нд | 3623 | ООО "СтройМонтаж-11" | 4275 | 4275 | 761512 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-01-31 | 2017-01-23 | нд | 2017-01-23 | 2017-03-23 | нд | 2016-12-27
59 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 3634
60 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1028 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1026 | нд | нд | нд | 1026 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1026 | 1026 | 761506 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-27 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-01-31 | 2017-01-23 | нд | 2017-01-23 | 2017-03-04 | нд | 2016-12-27
61 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 1027
62 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта Адлерский район г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 270 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 208 | нд | нд | нд | 208 | ООО "ЭВИС" | 246 | 245 | 762111 | b2b-mrsk | нд | 2016-12-28 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-01-31 | 2017-01-20 | нд | 2017-01-20 | 2017-02-18 | нд | 2016-12-27
63 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 209
64 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинских электрических сетей: «Проектирование 5 объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт в Лабинском, Курганинском районах Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1264 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1261 | нд | нд | нд | 1261 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1487 | 1488 | 765627 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-10 | 2017-02-01 | нд | 2017-02-01 | 2017-03-02 | нд | 2017-01-13
65 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1264
66 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция и строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ст. Степная, ст. Бриньковская» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 2120 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 2115 | нд | нд | нд | 2115 | ООО "Спектр" | 2115 | 2115 | 765709 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-13 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-10 | 2017-02-01 | нд | 2017-02-01 | 2017-03-03 | нд | 2017-01-13
67 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2119
68 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1584 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Анапская" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в ст. Анапская» (стандартизированная ставка), согласно договора ТП: от 09.06.2016 № 20102-16-00310746-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1754 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1736 | нд | нд | нд | 1736 | ООО "ПИК "Резонанс" | 2049 | 2048 | 31704777877 | etp.rosseti | нд | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-24 | 2017-03-23 | нд | 2017-03-24 | 2017-04-23 | нд | 2017-02-10
69 | [20 empty] | ООО «ЭСиСТЭК» | 1754
70 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Центрального и Адлерского районов (Выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 725 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 692 | нд | нд | нд | 692 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 817 | 817 | 766477 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-14 | 2017-02-06 | нд | 2017-02-06 | 2017-03-07 | нд | 2017-01-13
71 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 725
72 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1159 | нд | нд | нд | 1159 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1370 | 1368 | 766913 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-14 | 2017-02-06 | нд | 2017-02-06 | 2017-04-10 | нд | 2017-01-13
73 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1161
74 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 5647 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 5642 | нд | нд | нд | 5642 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 6657 | 6658 | 766911 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-14 | 2017-02-06 | нд | 2017-02-06 | 2017-04-14 | нд | 2017-01-13
75 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 5646
76 | [10 empty] | Работы | Выполнение спасательных, археологических, полевых работ попадающих в зону строительства по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство двух КЛ 110 кВ «Джемете-Пионерская» с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ «Джемете». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 32679 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "АРТЕФАКТ" | 32364 | нд | 1 | 27913 | 27913 | ООО "АРТЕФАКТ" | 27913 | 27913 | 51736 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-18 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-20 | нд | 2017-03-20 | 2017-07-18 | нд | 13.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
77 | [20 empty] | ООО "Георесурс-КБ" | 27969
78 | [20 empty] | ООО "Археологическое общество Кубани" | 32393
79 | [20 empty] | НАО "Наследие Кубани" | 28113 | НАО "Наследие Кубани"
80 | [20 empty] | АНО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 23974 | АНО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"
81 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Проектирование 2 объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Курганинском, Мостовском районах Лабинских электрических сетей» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 362 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 360 | нд | нд | нд | 360 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 360 | 360 | 768827 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-16 | 2017-02-13 | нд | 2017-02-13 | 2017-03-14 | нд | 20.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
82 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 361
83 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Установка линейных ячеек в РУ-10 кВ на ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», строительство КЛ-10 кВ, с прокладкой 3-х труб диаметром до 225 мм» (стандартизированная ставка), по договору технологического присоединения: от 24.02.2015 № 21200-15-00225980-1. Заявитель - ООО «Сократ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 12886 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Апекс" | 12758 | нд | 1 | нд | 12758 | ООО "Апекс" | 15055 | 15054 | 51772 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-24 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-07-01 | нд | 2017-01-20
84 | [20 empty] | ООО ФИРМА "КРАСНОДАРЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 12886
85 | [10 empty] | Работы | Выполнение научно-исследовательских археологических работ (раскопок) памятников археологии, попадающих в зону строительства объекта: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. «Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт 1,2 цепь». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2697 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 2633 | нд | 1 | 2526 | 2526 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 2526 | 2526 | 771472 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-26 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-13 | 2017-06-20 | нд | 2017-06-20 | 2017-08-20 | Длительное подписание контрагентом | 25.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
86 | [20 empty] | ООО "АРТЕФАКТ" | 2617 |  |  | 2538
87 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы по 12 объектам для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий районы» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 529 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 524 | нд | нд | нд | 524 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 524 | 524 | 771729 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-27 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-23 | 2017-02-16 | нд | 2017-02-16 | 2017-03-18 | нд | 25.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
88 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 528
89 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция и строительство 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ст. Медведовская, ст. Днепровская, х. Большевик, х. Беднягина» (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 851 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 848 | нд | нд | нд | 848 | ООО "Спецстрой" | 1000 | 1001 | 771822 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-27 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-23 | 2017-02-20 | нд | 2017-02-20 | 2017-03-22 | нд | 2017-01-25
90 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 850
91 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1546 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1541 | нд | нд | нд | 1541 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1818 | 1818 | 772615 | b2b-mrsk | нд | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-02-27 | 2017-02-17 | нд | 2017-02-17 | 2017-04-17 | нд | 2017-01-25
92 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1546
93 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1338 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1336 | нд | нд | нд | 1336 | ООО "Спецстрой" | 1577 | 1576 | 775023 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-02 | 2017-02-21 | нд | 2017-02-21 | 2017-04-20 | нд | 2017-01-31
94 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1338
95 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго»Адыгейские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категориизаявителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 882 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 878 | нд | нд | нд | 878 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 878 | 878 | 774982 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-02 | 2017-02-22 | нд | 2017-02-22 | 2017-04-03 | нд | 31.01.2017. НДС не облагается (УСНО)
96 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 880
97 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 239 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 235 | нд | нд | нд | 235 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 278 | 277 | 775030 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-02 | 2017-02-27 | нд | 2017-02-27 | 2017-04-08 | нд | 2017-01-31
98 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 237
99 | [10 empty] | ГЭ | Выполнение экспертных работ по проектной документации и результатам инженерных изысканий: «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет стоимости | 980 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи" | 980 | нд | нд | нд | 980 | АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи" | 980 | 980 | 31704758810 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-02-06 | ЦКК-5/4 | 2017-02-27 | 2016-12-26 | нд | 2016-12-26 | 2017-02-24 | нд | 06.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
100 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, г.Армавир и Успенского, Гулькевичского, Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 731 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 723 | нд | нд | нд | 723 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 853 | 853 | 778173 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-08 | 2017-03-06 | нд | 2017-04-03 | 2017-05-05 | нд | 2017-02-06
101 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 729
102 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейский район лот №11» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2472 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спектр" | 2467 | нд | нд | нд | 2467 | ООО "Спектр" | 2467 | 2467 | 778199 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-08 | 2017-03-03 | нд | 2017-03-03 | 2017-04-06 | нд | 06.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
103 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2471
104 | [20 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 2457 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго"
105 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «п.1362 Строительство отпайки ВЛ-10кВ Бг5 в ст. Благовещенская согласно договора технологического присоединения от 23.12.2015 №20102-15-00282214-1 заявитель ООО «Победа» (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 2454 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 2279 | нд | 1 | 2208 | 2208 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 2208 | 2208 | 779468 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-13 | 2017-04-12 | нд | 2017-04-12 | 2017-06-08 | нд | 10.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
106 | [20 empty] | ООО "Юг-ЭМ" | 2298
107 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2428
108 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 2452 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО"
109 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 405 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 402 | нд | нд | нд | 402 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 402 | 402 | 779229 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-10 | 2017-02-28 | нд | 2017-02-28 | 2017-04-09 | нд | 10.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
110 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 404
111 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей 2 объекта (выпадающие доходы) Адлерский и Хостинский районы г. Сочи». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 202 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 201 | нд | нд | нд | 201 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 237 | 237 | 780969 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-14 | 2017-03-10 | нд | 2017-03-10 | 2017-04-08 | нд | 2017-02-10
112 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 201
113 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по о объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 4718 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 4716 | нд | нд | нд | 4716 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 5565 | 5565 | 781098 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-14 | 2017-03-13 | нд | 2017-03-13 | 2017-05-12 | нд | 2017-02-10
114 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 4717
115 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 4700 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой"
116 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Д220-ТП-Д288, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя ООО «Строительная фирма «Прогресс» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лоо, ул. Декабристов (23:49:0123010:5)» (Стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1187 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1184 | нд | нд | нд | 1184 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1398 | 1397 | 31704799548 | etp.rosseti | нд | 2017-02-16 | 2017-03-03 | 2017-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-14 | 2017-04-03 | нд | 2017-04-03 | 2017-05-02 | нд | 2017-02-10
117 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1187
118 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 3130 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 3127 | нд | нд | нд | 3127 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 3690 | 3690 | 782610 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-20 | 2017-03-16 | нд | 2017-03-16 | 2017-05-18 | нд | 2017-02-16
119 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 3130
120 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей 4 объекта Адлерского района, Хостинского района, Центрального района (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 260 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 256 | нд | нд | нд | 256 | ООО "ГДК СТРОЙ" | 302 | 302 | 782672 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-20 | 2017-03-14 | нд | 2017-03-14 | 2017-04-12 | нд | 2017-02-16
121 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 260
122 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 41 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Динского, Горячеключевского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 3198 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 3196 | нд | нд | нд | 3196 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 3196 | 3196 | 783091 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-13 | нд | 2017-03-13 | 2017-04-22 | нд | 16.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
123 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 3197
124 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 2 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 3206 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 3201 | нд | нд | нд | 3201 | ООО "Спецстрой" | 3778 | 3777 | 783122 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-14 | нд | 2017-03-14 | 2017-05-11 | нд | 2017-02-16
125 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3204
126 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой БКТП-6/0,4 кВ заявителя в рассечку КЛ-6 кВ ТП-350 - ТП-382 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя Судман В.Р. по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Подгорная, ул. Пасечная, с/т «Дружба» (кад. №23:49:0202022:2937)», по договору технологического присоединения: от 19.05.2014 №10201-14-00177592-1 (Стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 731 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 730 | нд | нд | нд | 730 | ООО "ЭВИС" | 861 | 861 | 31704816834 | etp.rosseti | нд | 2017-02-21 | 2017-03-09 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-12 | нд | 2017-04-12 | 2017-06-10 | нд | 2017-02-20
127 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 730
128 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 320 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ЭНЕКС (ОАО) | 318 | нд | нд | нд | 318 | ЭНЕКС (ОАО) | 375 | 375 | 784295 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-13 | нд | 2017-03-13 | 2017-04-21 | нд | 2017-02-20
129 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 319
130 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 320
131 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектой и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» три заявителя, Лазаревский район, г. Сочи. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 751 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 747 | нд | нд | нд | 747 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 881 | 881 | 784920 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-15 | нд | 2017-03-15 | 2017-04-13 | нд | 2017-02-20
132 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 750
133 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 223 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ЭНЕКС (ОАО) | 221 | нд | нд | нд | 221 | ЭНЕКС (ОАО) | 261 | 261 | 785006 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-21 | 2017-03-16 | нд | 2017-03-16 | 2017-04-25 | нд | 2017-02-20
134 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 222
135 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (Выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1661 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1658 | нд | нд | нд | 1658 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1957 | 1956 | 786581 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-24 | нд | 2017-04-01 | 2017-05-23 | нд | 2017-02-20
136 | [20 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1660
137 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 303 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 301 | нд | нд | нд | 301 | ООО "СтройМонтаж-11" | 355 | 355 | 786584 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-24 | нд | 2017-03-24 | 2017-04-22 | нд | 2017-02-20
138 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 302
139 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (четыре заявителя, Туапсинский район, г.Сочи). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 948 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 942 | нд | нд | нд | 942 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1112 | 1112 | 786533 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-21 | нд | 2017-03-21 | 2017-04-19 | нд | 2017-02-20
140 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 946
141 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 857 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 853 | нд | нд | нд | 853 | ООО "Спектр" | 853 | 853 | 786558 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-17 | нд | 2017-03-17 | 2017-05-17 | нд | 20.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
142 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 856
143 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрическихе сети: «Проектирование 18 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Краснодарский край, Тимашевский и Приморско-Ахтарский районы» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 895 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 892 | нд | нд | нд | 892 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 892 | 892 | 786857 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-20 | нд | 2017-03-20 | 2017-04-19 | нд | 20.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
144 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 893
145 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский РЭС» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 357 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 352 | нд | нд | нд | 352 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 352 | 352 | 787192 | b2b-mrsk | нд | 2017-02-28 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-28 | 2017-03-21 | нд | 2017-03-21 | 2017-04-27 | нд | 20.02.2017. НДС не облагается (УСНО)
146 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 355
147 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1554 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1549 | нд | нд | нд | 1549 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1828 | 1828 | 789435 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-28 | нд | 2017-03-03
148 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1553
149 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1451 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1448 | нд | нд | нд | 1448 | ООО "Спецстрой" | 1709 | 1709 | 789579 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
150 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1450
151 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 818 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 815 | нд | нд | нд | 815 | ООО "Спецстрой" | 962 | 962 | 789451 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
152 | [20 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 816
153 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецких электрических сетей: Проектирование четырех объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском, Крыловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей" (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 142 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 140 | нд | нд | нд | 140 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 140 | 140 | 789596 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-23 | нд | 2017-03-23 | 2017-04-29 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
154 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 142
155 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 84 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 83 | нд | нд | нд | 83 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 83 | 83 | 789809 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-04 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
156 | [20 empty] | ИП Губин А.С. | 83
157 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 336 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 334 | нд | нд | нд | 334 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 394 | 394 | 789818 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
158 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 335
159 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 371 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 370 | нд | нд | нд | 370 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 436 | 437 | 789562 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-25 | нд | 2017-03-03
160 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 370
161 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4072 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 4069 | нд | нд | нд | 4069 | ООО "Спецстрой" | 4802 | 4801 | 789833 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-22 | нд | 2017-03-03
162 | [20 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 4071
163 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 143 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Губин А. С. | 141 | нд | нд | нд | 141 | ИП Губин А. С. | 141 | 141 | 789609 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
164 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 142
165 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Тахтамукайского, Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 565 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 563 | нд | нд | нд | 563 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 563 | 563 | 789761 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
166 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 564
167 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 914 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 912 | нд | нд | нд | 912 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 912 | 912 | 789850 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
168 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 912
169 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 493 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 490 | нд | нд | нд | 430 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 507 | 507 | 789801 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-05-07 | нд | 2017-03-03
170 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 493
171 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Кавказского, Гулькевичского и Новокубанского районов», согласно договоров ТП (выпадающие доходы | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 837 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 829 | нд | нд | нд | 829 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 978 | 978 | 789631 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-24 | нд | 2017-04-01 | 2017-05-23 | нд | 2017-03-03
172 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 835
173 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей 7 объектов Центрального, Хостинского, Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы) » | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1052 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 1049 | нд | нд | нд | 1049 | ООО "Спектр" | 1238 | 1238 | 789862 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-24 | нд | 2017-03-24 | 2017-05-22 | нд | 2017-03-03
174 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1051
175 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух ВЛЗ-10 кВ с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки проектирования и строительства ДДУ) МКУ МО г. Краснодар «Управление капитального строительства», расположенного по адресу: ст. Старокорсунская, ул. Вознесенская - ул. Тенгинская в Старокорсунском сельском округе» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 2745 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 2742 | нд | нд | нд | 2742 | ООО "Спецстрой" | 3236 | 3236 | 789751 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-03 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-03-31 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-09 | нд | 2017-03-03
176 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 2743
177 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 36 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1352 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1344 | нд | 1 | 1342 | 1342 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1584 | 0 | 790651 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | Длительное подписание контрагентом | 2017-03-03
178 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1351
179 | [20 empty] | ООО "РЕМСТРОЙ" | 1344
180 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1350
181 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (три заявителя, Хостинский и Адлерский районы, г.Сочи) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 105 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 104 | нд | нд | нд | 104 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 122 | 123 | 790700 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-04 | 2017-03-28 | нд | 2017-03-28 | 2017-04-24 | нд | 2017-03-03
182 | [20 empty] | ЭНЕКС (ОАО) | 104
183 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт Динского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 154 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 151 | нд | нд | нд | 151 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 151 | 151 | 792649 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-07 | 2017-03-30 | нд | 2017-03-30 | 2017-05-09 | нд | 03.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
184 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 152
185 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 3 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 4245 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 4242 | нд | нд | нд | 4242 | ООО "Спецстрой" | 5006 | 5006 | 793669 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-06 | нд | 2017-04-06 | 2017-06-02 | нд | 2017-03-13
186 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 4244
187 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1247 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1245 | нд | нд | нд | 1245 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1469 | 1469 | 794217 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-05 | нд | 2017-04-05 | 2017-06-02 | нд | 2017-03-13
188 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1246
189 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 5708 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 5705 | нд | нд | нд | 5705 | ООО "Спецстрой" | 6732 | 532 | 793563 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-06-06 | нд | 2017-03-13
190 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 5707
191 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 533 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 527 | нд | нд | нд | 507 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 598 | 598 | 793504 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-05 | нд | 2017-04-05 | 2017-05-15 | нд | 2017-03-13
192 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 532
193 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 394 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 393 | нд | 1 | 392 | 242 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 242 | 242 | 793730 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-06 | нд | 2017-04-06 | 2017-05-16 | нд | 13.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
194 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 394
195 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 5 объектов Адлерского и Хостинского района г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 339 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 338 | нд | нд | нд | 338 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 398 | 399 | 794260 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-04 | нд | 2017-04-04 | 2017-06-01 | нд | 2017-03-13
196 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 338
197 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование 19 объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 661 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 657 | нд | нд | нд | 657 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 776 | 775 | 794516 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-14 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-11 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-05-10 | нд | 2017-03-13
198 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 661
199 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1173 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1169 | нд | нд | нд | 1169 | ООО "Спецстрой" | 1380 | 1379 | 794915 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-12 | 2017-04-06 | нд | 2017-04-06 | 2017-06-02 | нд | 2017-03-13
200 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1171
201 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей (выпадающие доходы)» (четыре заявителя, Адлерского и Хостинского района, г.Сочи) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 340 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 338 | нд | нд | нд | 338 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 399 | 399 | 796572 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-17 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-10 | нд | 2017-03-13
202 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 338
203 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей 3 объектов Хостинского, Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 791 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 789 | нд | нд | нд | 789 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 931 | 931 | 796659 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-17 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-14 | 2017-04-03 | нд | 2017-04-03 | 2017-05-02 | нд | 2017-03-13
204 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 790
205 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 699 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 697 | нд | нд | нд | 697 | ООО "Спецстрой" | 823 | 822 | 797912 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-05-20 | нд | 2017-03-20
206 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 698
207 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, х. Стринский, п. Советский, Калининский район, ст. Калининская, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, Каневской район, ст. Каневская, ст. Стародеревянковская» (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 1341 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спектр" | 1330 | нд | 2 | 1198 | 1198 | ООО "Спектр" | 1198 | 1198 | 798831 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-21 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-19 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-18 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
208 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1340
209 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1275 |  |  | 1214
210 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ Т5, строительство КТП от проектируемой ВЛ-10 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП для подключения энергопринимающего устройства (электроустановки земельного участка для строительства логистического комплекса) ООО «КИП-Сервис», расположенного по адресу: Краснодарский кр, Динской р-н, ст.Новотитаровская, Луночарского, за кирпичным заводом, к/н 23:07:0201024:236» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 391 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 389 | нд | нд | нд | 389 | ООО "Спецстрой" | 459 | 459 | 798821 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-21 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-18 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-06-09 | нд | 2017-03-20
211 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 389
212 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского, Северского, Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 646 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 644 | нд | нд | нд | 644 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 644 | 644 | 799676 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-19 | 2017-04-10 | нд | 2017-04-10 | 2017-05-20 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
213 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 645
214 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 179 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 177 | нд | нд | нд | 177 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 209 | 209 | 800594 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 2017-03-20
215 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 178
216 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ТМ-4, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, с учетом ТЗ 3247 и ТЗ 3352, а. Козет Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения от 23.09.2016 № 11101-16-00329332-1, Заявитель – Бурцева Н.Е., от 28.09.2016 № 11101-16-00331532-1, Заявитель – Мотовилов А.И.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 306 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Губин А. С. | 305 | нд | нд | нд | 305 | ИП Губин А. С. | 305 | 305 | 800516 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
217 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 306
218 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Горячеключевского, Теучежского, Северского, районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 178 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 177 | нд | нд | нд | 177 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 177 | 177 | 800036 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
219 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 178
220 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 322 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 320 | нд | нд | нд | 320 | ООО "ПИК "Резонанс" | 378 | 378 | 800602 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-11 | нд | 2017-04-11 | 2017-05-21 | нд | 2017-03-20
221 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 321
222 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта (выпадающие доходы)» (два заявителя, Хостинский район, г.Сочи) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 63 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 62 | нд | нд | нд | 62 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 73 | 73 | 800087 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-12 | нд | 2017-04-12 | 2017-05-11 | нд | 2017-03-20
223 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 62
224 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Лазаревского района г. Сочи (выпадающие доходы) » | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет начальной (предельной) стоимости | 115 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 114 | нд | нд | нд | 114 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 134 | 135 | 800585 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-14 | нд | 2017-04-14 | 2017-05-13 | нд | 2017-03-20
225 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 115
226 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование 12 объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 867 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 866 | нд | нд | нд | 866 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 866 | 866 | 800589 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-20 | 2017-04-19 | нд | 2017-04-19 | 2017-05-19 | нд | 20.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
227 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 867
228 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 2149 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "Энергия" | 2110 | нд | нд | нд | 2110 | ООО "Энергия" | 2490 | 2490 | 800310 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-01 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-27 | нд | 2017-03-20
229 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 2140
230 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2143
231 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 2148
232 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Строительство ВЛ -10 кВ в г.Крымск согласно договора технологического присоединения от 16.03.2016 г. № 40103-16-00290954-1 заявитель ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 777 | ВЗ | ОЗП ЕИ | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 767 | нд | нд | нд | 737 | ООО "Энергия" | 870 | 870 | 31704884175 | etp.rosseti | нд | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-14 | ЦКК-16/6 | 2017-05-05 | 2017-05-04 | нд | 2017-05-04 | 2017-07-03 | нд | 2017-03-13
233 | [20 empty] | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 775 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
234 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинских электрических сетей: «Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секции РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б» в соответствии с договором о технологическом присоединении от 25.05.2016 № 21200-16-00307434-1 – ООО «Мебельщик» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1956 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1897 | нд | нд | нд | 1897 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 2239 | 2238 | 31704884802 | etp.rosseti | нд | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-04-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-27 | 2017-04-20 | нд | 2017-04-20 | 2017-05-20 | нд | 2017-03-13
235 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1946
236 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016», согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу от 07.10.2016 № 31200-16-00324640-4. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 49506 | ВЗ | ОК ЕИ | 2 | 2 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 48268 | нд | нд | нд | 47030 | ООО "Вымпелсетьстрой" | 55496 | 55495 | 52128 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-04-11 | 147/2-ЦКК | 2017-05-02 | 2017-04-24 | нд | 2017-04-24 | 2017-10-24 | нд | 2017-03-13
237 | [20 empty] | ООО "Квадро Электрик" | 46751
238 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 6968 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Югэлектромонтаж" | 6616 | нд | 1 | 6482 | 6482 | ООО "Югэлектромонтаж" | 7649 | 7649 | 795279 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-23 | нд | 2017-03-13
239 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 6772 |  |  | 6599
240 | [20 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 6931 | ООО "ЭЗОИС-Юг"
241 | [20 empty] | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 6849 | ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
242 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ПС 110 кВ Лазурная с заходами ВЛ 110 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 380241 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 368491 | нд | 1 | 364807 | 364807 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 430472 | 269045 | 52126 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2018-03-31 | нд | 2017-03-13
243 | [20 empty] | ООО ПМК "ЦЕНТР" | 373325 |  |  | 373326
244 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт Северского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 239 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 237 | нд | нд | нд | 237 | ООО "Спецстрой" | 280 | 280 | 800528 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-28 | нд | 2017-03-20
245 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 238
246 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 7636 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КВАНТ" | 7630 | нд | нд | нд | 7630 | ООО "КВАНТ" | 7630 | 7630 | 800332 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-23 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-01 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-27 | нд | 2017-03-20
247 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 7635
248 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 7624 | ООО "Энергия"
249 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Хоперская", ПС 35 кВ "Большевик", ПС 35 кВ "Новопластуновская", ПС 110 кВ "Терновская", ПС 35 кВ "Фастовецкая", ПС 35 кВ "Шохры», в том числе: 1. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 2. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 3. Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 4. Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 5. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ; 6. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 734 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 735 | нд | 1 | 709 | 709 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 837 | 837 | 31704938502 | etp.rosseti | нд | 2017-03-27 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-16 | нд | 2017-05-16 | 2017-06-23 | нд | 2017-03-24
250 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 734
251 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 715
252 | [20 empty] | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 632 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ"
253 | [20 empty] | ЗАО "Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики" (ЗАО "Промэлектроника") | 368 | ЗАО "Саратовское предприятие промышленной электроники и энергетики" (ЗАО "Промэлектроника")
254 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 449 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 433 | нд | нд | нд | 433 | ООО "ЭСиСТЭК" | 433 | 433 | 31704934040 | etp.rosseti | нд | 2017-03-24 | 2017-04-10 | 2017-04-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-15 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-06-23 | нд | 24.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
255 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 449
256 | [20 empty] | ООО "Ольдам" | 411 | ООО "Ольдам"
257 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 153 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КБ-АИС" | 152 | нд | нд | нд | 152 | ООО "КБ-АИС" | 179 | 179 | 802163 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-21 | нд | 2017-04-21 | 2017-05-31 | нд | 2017-03-24
258 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 153
259 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 88 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 88 | нд | нд | нд | 88 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 88 | 88 | 802171 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-05-27 | нд | 2017-03-24
260 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 104
261 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 4 объекта Лазаревского и Центрального района г. Сочи (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 857 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 855 | нд | нд | нд | 855 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1009 | 1009 | 802186 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-14 | нд | 2017-04-14 | 2017-06-14 | нд | 2017-03-24
262 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 857
263 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя жилого дома по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский, дом №29, 69 Ж, 93 Ж, пер. Почтовый, дом №102 А» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 152 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 138 | нд | нд | нд | 138 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 138 | 138 | 802708 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-07-16 | нд | 24.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
264 | [20 empty] | ООО "Консоль" | 150
265 | [20 empty] | ИП Горбань Е.Н. | 153
266 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 151
267 | [20 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 150
268 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 978 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 976 | нд | нд | нд | 976 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 976 | 976 | 802952 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-28 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-25 | 2017-04-17 | нд | 2017-04-17 | 2017-06-01 | нд | 24.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
269 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 978
270 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 604 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 600 | нд | нд | нд | 600 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 708 | 708 | 803677 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-26 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-30 | нд | 2017-03-24
271 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 604
272 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 7 объектов Адлерского и Хостинского, Лазаревского и Центрального районов г. Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 474 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 472 | нд | нд | нд | 472 | ООО "ЭВИС" | 558 | 557 | 803703 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-28 | 2017-04-26 | нд | 2017-04-26 | 2017-05-26 | нд | 2017-03-24
273 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 474
274 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский РЭС" (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 788 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 785 | нд | нд | нд | 785 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 785 | 785 | 803983 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-04-27 | 2017-04-21 | нд | 2017-04-21 | 2017-05-08 | нд | 30.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
275 | [20 empty] | ООО "КОНТУР" | 788
276 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 4482 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Югэлектромонтаж" | 4060 | нд | 1 | 4060 | 4060 | ООО "Югэлектромонтаж" | 4791 | 4791 | 805142 | b2b-mrsk | нд | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-06-06 | нд | 2017-06-06 | 2017-08-05 | нд | 2017-03-30
277 | [20 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 4482 |  |  | 4482
278 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 4 объекта Туапсинского района г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 348 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 346 | нд | нд | нд | 346 | ООО "СтройМонтаж-11" | 409 | 408 | 805562 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-02 | 2017-04-26 | нд | 2017-04-26 | 2017-06-26 | нд | 2017-03-30
279 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 348
280 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 248 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 244 | нд | нд | нд | 244 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 288 | 288 | 806264 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-02 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-05-28 | нд | 2017-03-30
281 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 246
282 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий районы (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 580 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 575 | нд | нд | нд | 575 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 575 | 575 | 806495 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-02 | 2017-04-18 | нд | 2017-04-18 | 2017-05-18 | нд | 30.03.2017. НДС не облагается (УСНО)
283 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 580
284 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 210 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 209 | нд | нд | нд | 209 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 209 | 209 | 808020 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-04 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-07 | нд | 06.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
285 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 210
286 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 549 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 548 | нд | нд | нд | 548 | ООО "Спецстрой" | 646 | 647 | 808059 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-04 | 2017-04-28 | нд | 2017-04-28 | 2017-06-07 | нд | 2017-04-06
287 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 548
288 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование десяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского района», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 413 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 413 | нд | нд | нд | 413 | ООО "ПИК "Резонанс" | 487 | 487 | 809435 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-09 | 2017-05-04 | нд | 2017-05-04 | 2017-06-04 | нд | 2017-04-06
289 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 413
290 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 465 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 459 | нд | нд | нд | 459 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 542 | 542 | 810456 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-09 | 2017-05-02 | нд | 2017-05-02 | 2017-07-01 | нд | 2017-04-06
291 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 465
292 | [20 empty] | ООО «ЮСТК-Энергострой» | 465
293 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Геленджик (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 3517 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3500 | нд | нд | нд | 3500 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 4130 | 4130 | 810395 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-09 | 2017-05-09 | нд | 2017-05-09 | 2017-07-04 | нд | 2017-04-06
294 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3517
295 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 3866 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3512 | нд | нд | нд | 3512 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3512 | 3512 | 810970 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-10 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-07-04 | нд | 2017-04-06
296 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 3800
297 | [20 empty] | АО "НПО "Спецэлектромеханика" | 3866
298 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 3665
299 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2140 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЮгКомСтрой" | 1855 | нд | нд | нд | 1855 | ООО "ЮгКомСтрой" | 2190 | 2189 | 811004 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-10 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-07-03 | нд | 2017-04-06
300 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2139
301 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 2140
302 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство двух КЛ-10кВ для включения проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10кВ ПС 110/10кВ "Вишневая" для технологического присоединения Заявителя ЖСК "ГАРАНТСТРОЙ" хозблок по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д. №56/2" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 947 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 945 | нд | нд | нд | 945 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1115 | 1115 | 812564 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-12 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-06-04 | нд | 2017-04-14
303 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 947
304 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергоприинимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 4 объекта Хостинского и Адлерского района г. Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 94 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 93 | нд | нд | нд | 93 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 110 | 110 | 812462 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-12 | 2017-05-05 | нд | 2017-05-05 | 2017-06-05 | нд | 2017-04-14
305 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 94
306 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 626 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 622 | нд | нд | нд | 622 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 735 | 734 | 813138 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-16 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-06-27 | нд | 2017-04-14
307 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 626
308 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г.Абинск, г.Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1031 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1020 | нд | нд | нд | 1020 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1020 | 1020 | 813550 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-16 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-06-27 | нд | 14.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
309 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1025
310 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1030
311 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1390 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 1388 | нд | нд | нд | 1388 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1388 | 1388 | 813519 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-16 | 2017-05-12 | нд | 2017-05-12 | 2017-06-20 | нд | 14.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
312 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1390
313 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымск, МО Абинск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 4053 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 4036 | нд | 1 | 3994 | 3994 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 4713 | 4713 | 813553 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-17 | 2017-05-16 | нд | 2017-05-16 | 2017-07-15 | нд | 2017-04-14
314 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 4019 |  |  | 4000
315 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 4053 |  |  | 4053
316 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 4053 |  |  | 4053
317 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский РЭС» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1277 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КОНТУР" | 1258 | нд | 1 | 1201 | 1201 | ООО "КОНТУР" | 1417 | 1417 | 815029 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-17 | 2017-05-11 | нд | 2017-05-11 | 2017-07-09 | нд | 2017-04-14
318 | [20 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1213 |  |  | 1207
319 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1277 |  |  | 1277
320 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2882 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2879 | нд | 1 | 2565 | 2565 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3026 | 3027 | 816050 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-12 | нд | 2017-05-12 | 2017-08-09 | нд | 2017-04-14
321 | [20 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 2738 |  |  | 2680
322 | [20 empty] | ООО "КОНТУР" | 2882 |  |  | 2881
323 | [20 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 2860 |  |  | 2734
324 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Лазаревский район (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2964 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 2963 | нд | нд | нд | 2963 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 3497 | 3496 | 815832 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-18 | 2017-05-15 | нд | 2017-05-15 | 2017-09-15 | нд | 2017-04-14
325 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 2964
326 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации и оформлению земельно-правовой, градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Переустройство ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор 30-31, входящая в состав ЭСК ПС 110/35/10 кВ "Никитинская" с прилегающими ВЛ») | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 734 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АО "Газпром электрогаз" | 710 | нд | 1 | 657 | 657 | АО "Газпром электрогаз" | 775 | 775 | 31705063187 | etp.rosseti | нд | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-06-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-04 | 2017-07-03 | нд | 2017-07-03 | 2017-09-30 | нд | 2017-04-24
327 | [20 empty] | ООО "НовоТок" | 661 |  |  | 661
328 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 735 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012"
329 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту инвестиционной программы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 1442 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1425 | нд | нд | нд | 1425 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1681 | 1682 | 31705063264 | etp.rosseti | нд | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-05 | нд | 2017-04-24
330 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 1437
331 | [20 empty] | ООО "НОВОТОК" | 1298 | ООО "НОВОТОК"
332 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Проектирование тридцати восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей, Усть-Лабинские ЭС» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2140 | нд | нд | нд | 2140 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2525 | 2525 | 817303 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-08-22 | нд | 2017-04-24
333 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 2157
334 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» --Юго-Западные электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г/к Анапа (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1434 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 5 | 5 | ООО "Энергия" | 1390 | нд | 1 | 1380 | 1380 | ООО "Энергия" | 1629 | 1628 | 818419 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-26 | нд | 2017-05-26 | 2017-07-25 | нд | 2017-04-24
335 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1416
336 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1419 |  |  | 1412
337 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 1430 |  |  | 1430
338 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1433
339 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к .Анапа» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 655 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 648 | нд | нд | нд | 648 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 764 | 765 | 819849 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-05 | нд | 2017-04-24
340 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 653
341 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г/к Анапа (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 3831 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3650 | нд | нд | нд | 3650 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 3650 | 3650 | 818349 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-24 | нд | 24.04.2017. НДС не облагается (УСНО)
342 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3831
343 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 3823
344 | [20 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | 3812
345 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 160 | нд | нд | нд | 160 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 189 | 189 | 818532 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-24 | нд | 2017-05-24 | 2017-07-05 | нд | 2017-04-24
346 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 161
347 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 2353 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2327 | нд | 1 | 2307 | 2307 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2722 | 2722 | 818529 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-31 | 2017-05-30 | нд | 2017-05-30 | 2017-07-29 | нд | 2017-04-24
348 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2307 |  |  | 1955
349 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2352 |  |  | 2252
350 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2353 |  |  | 2353
351 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского и Хостинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 201 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 200 | нд | нд | нд | 200 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 236 | 236 | 819799 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-22 | нд | 2017-05-22 | 2017-06-22 | нд | 2017-04-24
352 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 200
353 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство новой ВЛ-10 кВ «ПД-7», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в а. Урупский, Успенского района (св.15)» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1534 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1530 | нд | нд | нд | 1530 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1805 | 1805 | 820319 | b2b-mrsk | нд | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-05-25 | 2017-05-22 | нд | 2017-05-22 | 2017-07-21 | нд | 2017-04-24
354 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1534
355 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергоприинимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей 10 объектов Адлерского, Лазаревского районов (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 394 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 390 | нд | нд | нд | 390 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 460 | 460 | 822010 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-08-01 | нд | 2017-04-24
356 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 394
357 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Адлерского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1292 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1290 | нд | нд | нд | 1290 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1523 | 1522 | 822022 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-25 | нд | 2017-05-25 | 2017-06-30 | нд | 2017-04-24
358 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1291
359 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Приморско-Ахтарский районы (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 590 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 589 | нд | нд | нд | 589 | ООО "ПИК "Резонанс" | 695 | 695 | 822216 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-16 | нд | 2017-05-16 | 2017-06-15 | нд | 2017-04-24
360 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 590
361 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-Х19 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Газпромнефть-Центр: автозаправочная станция лит. Р,Р1 - нежилые помещения №4,5,6,7,8,9,11,18 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, д. №101г», по договору технологического присоединения: от 05.10.2015 №20206-15-00263140-1 (Стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 982 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 980 | нд | нд | нд | 980 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1156 | 1156 | 31705086101 | etp.rosseti | нд | 2017-05-04 | 2017-05-22 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-13 | нд | 2017-06-13 | 2017-08-21 | нд | 2017-05-03
362 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 982
363 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 519 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭСиСТЭК" | 515 | нд | нд | нд | 515 | ООО "ЭСиСТЭК" | 515 | 515 | 31705085937 | etp.rosseti | нд | 2017-05-04 | 2017-05-22 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-14 | нд | 2017-06-14 | 2017-06-23 | нд | 03.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
364 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 518
365 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1204 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1194 | нд | нд | нд | 1194 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЭС" | 1410 | 1409 | 823017 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-26 | нд | 2017-05-26 | 2017-09-26 | нд | 2017-05-03
366 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1204
367 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Адлерского и Хостинского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 256 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 255 | нд | нд | нд | 255 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 301 | 301 | 822965 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-01 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-09-30 | нд | 2017-05-03
368 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 256
369 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Проектирование двух объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВв Крыловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 115 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 114 | нд | нд | нд | 114 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 114 | 114 | 823029 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-06 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-06-28 | нд | 03.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
370 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 115
371 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерский район, Хостинский район (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 890 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 1048 | нд | 1 | нд | 889 | ООО "Спектр" | 1049 | 1049 | 823008 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-06 | 2017-06-01 | нд | 2017-06-01 | 2017-08-30 | нд | 2017-05-03
372 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 890
373 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Лорис с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 160275 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 155892 | нд | 1 | 154480 | 154480 | ООО "Спецстрой" | 182287 | 75474 | 52464 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-07 | 2017-07-06 | нд | 2017-07-06 | 2017-12-15 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту | 2017-05-03
374 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 154654
375 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/6 Северная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 292757 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХСТРОЙ" | 288073 | нд | 1 | 285292 | 285292 | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХСТРОЙ" | 336645 | 173831 | 52465 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-07 | 2017-07-06 | нд | 2017-07-06 | 2017-12-15 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту. | 2017-05-03
376 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 285530
377 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1391 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1389 | нд | нд | нд | 1389 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1639 | 1639 | 824147 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-02 | 2017-05-30 | нд | 2017-05-30 | 2017-06-30 | нд | 2017-05-03
378 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1390
379 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция здания для размещения технического персонала СОчЭС» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2967 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 2937 | нд | 1 | 2937 | 2937 | ООО «АРТСТРОЙСЕРВИС-18» | 3465 | 3466 | 824153 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 2017-06-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-26 | 2017-06-16 | нд | 2017-06-16 | 2017-08-16 | нд | 2017-05-03
380 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 2952 |  |  | 2952
381 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 2 объекта Центрального и Хостинского районов г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 400 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 395 | нд | нд | нд | 395 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 467 | 466 | 825185 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-06-06 | нд | 2017-06-06 | 2017-07-06 | нд | 2017-05-10
382 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 400
383 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция (создание полнофазного режима) ВЛ-0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ, от фидера И-145-05, ст. Убинская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 13.10.2016 №11104-16-00337938-1, Заявитель – Мелких Л.Д.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 82 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 81 | нд | нд | нд | 81 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 96 | 96 | 825086 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-08 | нд | 2017-05-10
384 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 82
385 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 935 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 933 | нд | нд | нд | 933 | ООО "Спецстрой" | 1102 | 1101 | 825198 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-07 | 2017-06-02 | нд | 2017-06-02 | 2017-08-01 | нд | 2017-05-10
386 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 934
387 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 935
388 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 504 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 501 | нд | нд | нд | 501 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 591 | 591 | 825869 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-08 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
389 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 504
390 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Тахтамукайского, Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 839 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 837 | нд | нд | нд | 837 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 837 | 837 | 825864 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-08 | нд | 2017-05-10
391 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 838
392 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 444 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 442 | нд | нд | нд | 442 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 442 | 442 | 825949 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-31 | нд | 2017-05-31 | 2017-07-12 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
393 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 443
394 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 23 объектов для присоединения энергопринимающих устройств 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 5324 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 5321 | нд | 1 | 5271 | 5271 | ООО "Вардзя" | 5271 | 5271 | 825972 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-08 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-07-29 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
395 | [20 empty] | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 5277 |  |  | 5277
396 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 5324 |  |  | 5324
397 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодо-рожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: - Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33; - Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Волна 1 цепь в пролетах опор 287-292, 320-329; - Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Волна 2, цепь в пролетах опор 289-290, 319-329; - Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26; -Переустройство ВЛ 110 кВ Вышестиблиевская 220-Старотитаровская в пролетах опор 8-10. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 197927 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "КАПШИН" | 196937 | нд | 2 | 188030 | 188030 | ООО "КАПШИН" | 221876 | 221875 | 52481 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-11 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-17 | 2017-07-26 | нд | 2017-07-26 | 2017-10-24 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту | 2017-05-10
398 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 197135
399 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 6 объектов для присоединения энергопрнимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Адлерского и Хостинского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1113 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1112 | нд | нд | нд | 1112 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1312 | 1312 | 826617 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-07 | нд | 2017-06-07 | 2017-07-10 | нд | 2017-05-10
400 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1113
401 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Лазаревского района г. Сочи (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1031 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1030 | нд | нд | нд | 1030 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1215 | 1215 | 826609 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-09 | 2017-05-29 | нд | 2017-05-29 | 2017-06-30 | нд | 2017-05-10
402 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1031
403 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шестнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВ по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 664 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 661 | нд | нд | нд | 661 | ООО "Архитектура. Проекты Кадастр" | 661 | 661 | 826686 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | нд | 2017-06-19 | 2017-07-19 | Длительное подписание контрагентом | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
404 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 663
405 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 36 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 35 | нд | нд | нд | 14 | ООО "ПИК "Резонанс" | 17 | 17 | 827855 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-06 | нд | 2017-06-06 | 2017-07-16 | нд | 2017-05-10
406 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 36
407 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 751 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 750 | нд | нд | нд | 750 | ООО "Спецстрой" | 885 | 885 | 827721 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-15 | нд | 2017-05-10
408 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 750
409 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ, фидер НД66-646, ст.Новодмитриевская, Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 22.08.2016 № 11104-16-00301818-1, Заявитель – Дышкант Н.И.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 49 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Губин А. С. | 49 | нд | нд | нд | 49 | ИП Губин А. С. | 49 | 49 | 827690 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-15 | нд | 10.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
410 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 49
411 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 3926 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3898 | нд | 1 | 3454 | 3454 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 4076 | 4076 | 827707 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-08 | нд | 2017-06-08 | 2017-09-05 | нд | 2017-05-10
412 | [20 empty] | ООО "ЮгКомСтрой" | 3651 |  |  | 3572
413 | [20 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 3815 |  |  | 3815
414 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 511 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 509 | нд | нд | нд | 509 | ООО "Спецстрой" | 601 | 601 | 827727 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-13 | 2017-06-09 | нд | 2017-06-09 | 2017-08-08 | нд | 2017-05-10
415 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 511
416 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1004 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 998 | нд | нд | нд | 998 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1178 | 1178 | 827990 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-12 | 2017-06-02 | нд | 2017-06-02 | 2017-08-01 | нд | 2017-05-10
417 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1004
418 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1004
419 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1224 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «Инженер-Сервис» | 1218 | нд | нд | нд | 1218 | ООО "ИНЖЕНЕР-СЕРВИС" | 1437 | 1437 | 828878 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-14 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-08-04 | нд | 2017-05-17
420 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1223
421 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ (ввод 1, ввод 2) для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств склада по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул.Гагарина, д.73Е; Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул.Гагарина, д.73Д. (выпадающие доходы до 15 кВт)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 97 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 97 | нд | нд | нд | 97 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 97 | 97 | 829859 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-14 | 2017-06-09 | нд | 2017-06-09 | 2017-07-09 | нд | 17.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
422 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 97
423 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 497 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 490 | нд | нд | нд | 490 | ООО «КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО» | 490 | 490 | 31705143166 | etp.rosseti | нд | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-07-04 | нд | 2017-07-04 | 2017-08-13 | нд | 17.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
424 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 496
425 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1127 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1125 | нд | нд | нд | 1125 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1125 | 1125 | 830462 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-16 | 2017-06-15 | нд | 2017-06-15 | 2017-07-27 | нд | 17.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
426 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1126
427 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 823 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 821 | нд | нд | нд | 821 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 969 | 969 | 831462 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-20 | 2017-06-15 | нд | 2017-06-15 | 2017-08-14 | нд | 2017-05-17
428 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 823
429 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 823
430 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 957 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 956 | нд | нд | нд | 956 | ООО "Спецстрой" | 1128 | 1128 | 831512 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-20 | 2017-06-16 | нд | 2017-06-16 | 2017-08-15 | нд | 2017-05-17
431 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 956
432 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 957
433 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 658 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 653 | нд | нд | нд | 653 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 771 | 771 | 831616 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-20 | 2017-06-19 | нд | 2017-06-19 | 2017-07-31 | нд | 2017-05-17
434 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 658
435 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: "Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 "Тонкий Мыс" II-й этап". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1284 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Компания Юг-2" | 1279 | нд | нд | нд | 1279 | ООО "Компания Юг-2" | 1510 | 1509 | 31705149699 | etp.rosseti | нд | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-20 | нд | 2017-07-20 | 2017-08-31 | нд | 2017-05-23
436 | [20 empty] | ООО "Сигнализация Гарантия Безопасность" | 1283
437 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Горячеключевского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1600 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1592 | нд | нд | нд | 1592 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1878 | 1879 | 832991 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-24 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-14 | нд | 2017-06-14 | 2017-08-13 | нд | 2017-05-23
438 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1600
439 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1600
440 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство и реконструкция 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская" (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 1859 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "Спектр" | 1745 | нд | 2 | 1648 | 1648 | ООО "Спектр" | 1648 | 1648 | 833002 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-24 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-21 | 2017-06-05 | нд | 2017-06-05 | 2017-07-05 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
441 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1713 |  |  | 1650
442 | [20 empty] | ООО «ЮСТК-Энергострой» | 1858
443 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1858
444 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети (Выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1347 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1345 | нд | нд | нд | 1345 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1345 | 1345 | 834381 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-28 | 2017-06-19 | нд | 2017-06-19 | 2017-08-17 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
445 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1346
446 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шестнадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 681 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 678 | нд | нд | нд | 678 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 678 | 678 | 834281 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-27 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-07-26 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
447 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 680
448 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 5703 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 5672 | нд | нд | нд | 5672 | ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг» | 5672 | 5672 | 834530 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-27 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-08-25 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
449 | [20 empty] | ООО «Квант» | 5702
450 | [20 empty] | ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» | 5674
451 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 5703
452 | [10 empty] | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство ПС-110 кВ «Лазурная» с заходами ВЛ-110 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 1742 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 1742 | нд | нд | нд | 1742 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 2054 | 2056 | 31705157306 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-05-23 | ЦКК-22/1 | 2017-06-13 | 2017-05-26 | нд | 2017-05-19 | 2017-07-18 | нд | 2017-05-23
453 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 20 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Геленджик, МО г.Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1049 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1044 | нд | нд | нд | 1044 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1232 | 1232 | 835447 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-07-28 | нд | 2017-05-31
454 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1049
455 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Адлерский район, Лазаревский район (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 542 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 537 | нд | нд | нд | 537 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 634 | 634 | 835418 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-07-31 | нд | 2017-05-31
456 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 541
457 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г.Сочи Лазаревского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 335 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 335 | нд | нд | нд | 335 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 395 | 395 | 836206 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-23 | нд | 2017-06-23 | 2017-07-25 | нд | 2017-05-31
458 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 335
459 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Оксузян В.А., Эксузян Г.Г., г.Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 212 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 210 | нд | нд | нд | 210 | ООО "Спектр" | 247 | 248 | 837640 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-09-01 | нд | 2017-05-31
460 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 212
461 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Махнутина А.В. Земельный участок для ИЖС по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Калараш, №167, уч. 2, уч.3 » (Выпадающий доход) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 8474 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 8469 | нд | нд | нд | 8469 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 9994 | 9993 | 837537 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-09-01 | нд | 2017-05-31
462 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 8473
463 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 335 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «Инженер-Сервис» | 332 | нд | нд | нд | 332 | ООО «Инженер-Сервис» | 391 | 392 | 835466 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 2017-05-31
464 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 333
465 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 335
466 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 2310 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2305 | нд | нд | нд | 2305 | ООО «КубаньМастерСтрой» | 2719 | 2720 | 835705 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-22 | нд | 2017-06-22 | 2017-08-21 | нд | 2017-05-31
467 | [20 empty] | ООО «Вардзя» | 2309
468 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2310
469 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 614 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 614 | нд | нд | нд | 614 | ООО "Спецстрой" | 724 | 725 | 835427 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 2017-05-31
470 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 614
471 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 614
472 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1769 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 1767 | нд | нд | нд | 1767 | ООО "Спецстрой" | 2086 | 2085 | 835719 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 2017-05-31
473 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1768
474 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1768
475 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СК-11, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП, , г.Краснодар, х.Ленина, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 11106-16-00318402-1, Заявитель – Коляда А.А.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 403 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «Вардзя» | 400 | нд | нд | нд | 400 | ООО «Вардзя» | 400 | 400 | 837694 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-29 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-08-20 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
476 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 402
477 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 403
478 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 169 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 168 | нд | нд | нд | 168 | ООО "Спецстрой" | 199 | 198 | 838139 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-07-31 | нд | 2017-05-31
479 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 169
480 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Гренков И.В., Бабаханов А.Г., Дудникова И.Л. Усть-Лабинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 473 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ИП Комаров Валерий Петрович | 452 | нд | нд | нд | 452 | ИП Комаров Валерий Петрович | 452 | 452 | 838038 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-20 | нд | 2017-06-20 | 2017-09-18 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
481 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 472
482 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Реконструкция ПС Новороссийск (замена аккумуляторной батареи)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 524 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 514 | нд | 1 | нд | 514 | ООО "ЭСиСТЭК" | 514 | 514 | 31705205410 | etp.rosseti | нд | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-13 | нд | 2017-07-13 | 2017-08-24 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
483 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 522
484 | [20 empty] | ООО "Ольдам" | 508 | ООО "Ольдам"
485 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 450 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 447 | нд | нд | нд | 327 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 327 | 327 | 838205 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-23 | нд | 2017-06-23 | 2017-08-02 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
486 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 448
487 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 176 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 174 | нд | нд | нд | 174 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 174 | 174 | 838126 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-07-31 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
488 | [20 empty] | ИП Губин А. С. | 175
489 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 59 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 56 | нд | нд | нд | 38 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 38 | 38 | 838250 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-21 | нд | 2017-06-21 | 2017-07-31 | нд | 31.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
490 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 57
491 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 2758 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 2757 | нд | нд | нд | 2332 | ООО "Спецстрой" | 2752 | 2752 | 838299 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-27 | нд | 2017-06-27 | 2017-08-26 | нд | 2017-05-31
492 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2758
493 | [20 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 2757
494 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Проектно-изыскательские работы 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей Батаевой А.И., Бундиной Н.Б., Волкова М.Ю., Корчковой А.М., Съединой Е.А., Топор Н.Г., Фадеевой Т.В. г.Сочи Туапсинского района (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 681 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 679 | нд | нд | нд | 679 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 801 | 801 | 838288 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-06-30 | 2017-06-29 | нд | 2017-06-29 | 2017-09-01 | нд | 2017-05-31
495 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 680
496 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 429 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | нд | нд | нд | 427 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | 427 | 840747 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-07-17 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
497 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 429
498 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 429
499 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО "Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: "Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1867 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1860 | нд | 1 | 1788 | 1788 | ООО «КубаньМастерСтрой» | 2110 | 2110 | 840682 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-28 | нд | 2017-06-28 | 2017-08-26 | нд | 2017-06-05
500 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 1863
501 | [20 empty] | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 1790
502 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 6756 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КВАНТ" | 6655 | нд | нд | нд | 6655 | ООО "КВАНТ" | 6655 | 6655 | 840646 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-07-04 | нд | 2017-07-04 | 2017-09-01 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
503 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 6688
504 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 6755
505 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1578 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 1573 | нд | 1 | 1541 | 1541 | ООО "Вардзя" | 1541 | 1541 | 840709 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-30 | нд | 2017-06-30 | 2017-08-30 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
506 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 1542
507 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1578
508 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование шести объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 214 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 213 | нд | нд | нд | 213 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 213 | 213 | 840742 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-08-10 | Длительное подписание контрагентом | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
509 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 214
510 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 492 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 489 | нд | нд | нд | 489 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 489 | 489 | 840783 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-05 | 2017-06-26 | нд | 2017-06-26 | 2017-08-05 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
511 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 490
512 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа, МО г.Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1391 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1387 | нд | нд | нд | 1387 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1637 | 1637 | 841672 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-08 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-06 | 2017-07-05 | нд | 2017-07-05 | 2017-08-16 | нд | 2017-06-05
513 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 1391
514 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ в п. Пятихатки согласно договору технологического присоединения от 22.07.2016 № 20102-16-00316526-1 заявитель ТСН «СНТ «Винодел» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 773 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 5 | 5 | ООО "ПИК "Резонанс" | 694 | нд | 4 | 665 | 665 | ООО "ПИК "Резонанс" | 784 | 785 | 842162 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-12 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-09-08 | нд | 2017-06-05
515 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 710 |  |  | 710
516 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 693 |  |  | 687
517 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 773
518 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 773
519 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 79 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 78 | нд | нд | нд | 78 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 78 | 78 | 842236 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-07 | 2017-06-27 | нд | 2017-06-27 | 2017-08-06 | нд | 05.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
520 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 79
521 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Яковлев Н.П., Ломакин И.Н., Хрулева О.Н., Кове Л.Ф., Третьякова Н.Н. Усть-Лабинского и Тбилисского районов (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 561 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 556 | нд | нд | нд | 556 | ООО "Вардзя" | 556 | 556 | 842602 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-06-30 | нд | 2017-06-30 | 2017-09-28 | нд | 13.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
522 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 560
523 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Краснодарского края Успенского и Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 269 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 266 | нд | нд | нд | 266 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 314 | 314 | 843138 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-07-06 | нд | 2017-07-06 | 2017-09-04 | нд | 2017-06-13
524 | [20 empty] | ООО "ПИК Резонанс" | 268
525 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Краснодарского края Новокубанского, Гулькевичского, Кавказского, Отрадненского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 299 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК Резонанс" | 297 | нд | нд | нд | 297 | ООО "ПИК Резонанс" | 350 | 350 | 843076 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-11 | 2017-07-11 | нд | 2017-07-11 | 2017-09-09 | нд | 2017-06-13
526 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 298
527 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости | 1422 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1408 | нд | нд | нд | 1408 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1661 | 1661 | 844164 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-13 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-09-08 | нд | 2017-06-13
528 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1419
529 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей ДНТ «Железнодорожник», ЖСТ «Ветеран Нагорный» Центрального района, г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 526 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спектр" | 520 | нд | нд | нд | 520 | ООО "Спектр" | 613 | 614 | 846879 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-18 | 2017-07-11 | нд | 2017-07-11 | 2017-08-10 | нд | 2017-06-20
530 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 525
531 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 194 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 194 | нд | нд | нд | 194 | ООО "Спецстрой" | 228 | 229 | 847496 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-19 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-08-19 | нд | 2017-06-20
532 | [20 empty] | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 194
533 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 133 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 131 | нд | нд | нд | 131 | ООО "Архитектура Проекты Кадастр" | 131 | 131 | 847314 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-19 | 2017-07-10 | нд | 2017-07-10 | 2017-08-19 | нд | 20.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
534 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 133
535 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ, КЛ-10 кВ, строительство КТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ, г.Краснодар, пос. Краснодарский, к/н: 23:43:0143021:3280: от 16.05.2017 № 21106-17-00369988-1, Заявитель – Крайнов Е.Н.» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Ведомость предельной цены лота | 1061 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1050 | нд | 1 | 970 | 970 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 970 | 970 | 848738 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-11 | нд | 2017-07-11 | 2017-08-20 | нд | 20.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
536 | [20 empty] | ОАО "ЭНЕКС" | 1000
537 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 977
538 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район » (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1573 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строймонтаж-11" | 1550 | нд | нд | нд | 1550 | ООО "Строймонтаж-11" | 1830 | 1829 | 848755 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-21 | 2017-07-12 | нд | 2017-07-12 | 2017-09-09 | нд | 2017-06-20
539 | [20 empty] | ООО "КОНТУР" | 1573
540 | [10 empty] | СМР | Дополнительное соглашение к договору от 29.12.2016 №407/30-1427 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 938 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО "Строймонтаж-11" | 938 | нд | нд | нд | 938 | ООО "Строймонтаж-11" | 1107 | 1107 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27/12 | 2017-07-17 | 2017-06-29 | нд | 2017-06-29 | 2017-06-30 | нд | 2017-06-26
541 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская». Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | 153932 | УКР | 152042 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Энергия Юга" | 152033 | нд | 2 | 148602 | 148602 | ООО "Энергия Юга" | 175350 | 175350 | 52483 | b2b-mrsk | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 2017-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-05-02 | 2017-07-24 | 2017-12-15 | нд
542 | [20 empty] | ООО "Стройком-А" | 152041 |  |  | 151864
543 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская (организация основного и резервного канала ВЧ связи и установка устройств РЗА на отходящих ВЛ 110 кВ)" | ПАО "Кубаньэнерго" | 38624 | СБЦ | 19881 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 19881 | нд | 1 | нд | 19881 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 23459 | 23460 | 52860 | b2b-mrsk | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-08-11 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-05-15 | 2017-09-18 | 2018-01-16 | нд
544 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 19881
545 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихарецких электрических сетей: "Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей 1 этап" | ПАО "Кубаньэнерго" | 54000 | СБЦ | 149124 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Телекор-Энергетика" | 145887 | нд | 1 | 141240 | 141240 | ООО "Телекор-Энергетика" | 166663 | 166663 | 52756 | b2b-mrsk | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-08-14 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-09-29 | 2017-04-15 | 2017-09-29 | 2020-11-30 | нд
546 | [20 empty] | ООО "Уралэнерготел" | 149123 |  |  | 141431
547 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Оснащение ИТСО ПС 110\10\6 «Троицкий водозабор» | ПАО "Кубаньэнерго" | 518 | Расчет предельной стоимости лота | 3348 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ" | 3330 | нд | 1 | нд | 3330 | ООО "НИЖНЕВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-УНИВЕРСАЛ" | 3930 | 3929 | 847603 | b2b-mrsk | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-07-12 | 2017-07-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-21 | 2017-08-18 | 2017-04-09 | 2017-08-18 | 2017-12-31 | нд
548 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 3347
549 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402» | ПАО "Кубаньэнерго" | 3425 | СБЦ | 14593 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 14592 | нд | 1 | нд | 14592 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 17219 | 17219 | 52726 | b2b-mrsk | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-06 | 2017-08-28 | 2017-04-22 | 2017-08-28 | 2017-11-26 | нд
550 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 14 593
551 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» (стандартизированная ставка), согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 4275 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 4259 | нд | 1 | 4259 | 4259 | ООО "ЭСиСТЭК" | 4259 | 0 | 844645 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-15 | 2017-07-03 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-08-03 | нд | 2017-08-03 | 2018-02-03 | нд | 2017-06-13
552 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 4271 |  |  | 4271
553 | [20 empty] | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 4195 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2
554 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: - «Реконструкция ПС 35/10 кВ Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА»; - «Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА»; - «Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6»; - «Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10»; - «Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2681 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 2611 | нд | 1 | 2457 | 2457 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 2457 | 2457 | 834105 | b2b-mrsk | нд | 2017-05-26 | 2017-06-14 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-18 | нд | 2017-07-18 | 2017-10-01 | нд | 23.05.2017. НДС не облагается (УСНО)
555 | [20 empty] | ООО "Югэлектромонтаж" | 2529
556 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 2679 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"
557 | [20 empty] | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" | 2680 | АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
558 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 2681 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП"
559 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами по 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 280290 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 280289 | нд | 1 | 266274 | 266274 | ООО "Спецстрой" | 314204 | 314203 | 52590 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-02 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-19 | нд | 2017-07-19 | 2017-12-15 | нд | 2017-05-31
560 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 279448
561 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. Заявитель - ПАО Пансионат с лечением «Приморье»» (стандартизированная ставка), согласно договору на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 06.03.2017 №21200-17-00361808-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 809 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО фирма "Краснодарэлектроспецмонтаж" | 737 | нд | 1 | нд | 737 | ООО фирма "Краснодарэлектроспецмонтаж" | 870 | 870 | 31705205130 | etp.rosseti | нд | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-08-24 | нд | 2017-05-31
562 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГИЯ-1" | 771
563 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Оснащение зданий РПБ "Западная-2" филиала ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией по адресу: г. Краснодар, ул. Академика лукьяненко, 119". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1951 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 1756 | нд | 2 | 1588 | 1588 | ИП Постнов Сергей Владимирович | 1588 | 1588 | 31705440348 | etp.rosseti | нд | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2018-01-15 | нд | 16.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
564 | [20 empty] | ООО "ОСБ ГРУП" | 1948 |  |  | 1656
565 | [20 empty] | ООО «Технические Средства Охраны» | 1749 |  |  | 1713
566 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 КЛ 6 кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)», согласно договора на технологическое присоединение по индивидуальному тарифу: от 24.11.2016 № 20102-16-00309062-1. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2671 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "ЭСиСТЭК" | 2649 | нд | 1 | 2649 | 2649 | ООО "ЭСиСТЭК" | 2649 | 0 | 844181 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-15 | 2017-07-03 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-08-03 | нд | 2017-08-03 | 2018-02-03 | нд | 2017-06-13
567 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 2667 |  |  | 2667
568 | [20 empty] | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2 | 2591 | ООО "Бизнес Технологии Инновации-инжгео2
569 | [10 empty] | Услуги | Проведение археологического надзора в границах зон охраны объектов археологического наследия (памятниках археологии), расположенных в зоне выделенной под проекты строительства объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 220 кВ «Тамань – Порт 1,2 цепь». Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП – 110 кВ «Порт – Портовая тяговая». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 6298 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "АРТЕФАКТ" | 6238 | нд | 1 | 5864 | 5864 | ООО "АРТЕФАКТ" | 6920 | 6920 | 843932 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-14 | 2017-06-26 | 2017-07-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-26 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-11-30 | Длительное согласование контрагентом | 2017-06-13
570 | [20 empty] | ООО "Археологическое общество Кубани" | 6248 |  |  | 6210
571 | [20 empty] | ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА" | 5983 | ООО "КУБАНЬОХРАНКУЛЬТУРА"
572 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Ярошевского А.Ф., Гвоздевой Т.А., Гречаниковой Н.В., Гулян Л.Г., СНОГ «Лесовод-1» Адлерского района, г. Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 570 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 565 | нд | нд | нд | 565 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 667 | 667 | 851248 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-26 | 2017-07-19 | нд | 2017-07-19 | 2017-10-19 | нд | 2017-06-26
573 | [20 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 569
574 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТПП-10/0,4 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ строительство ВЛ-10 кВ (0,25 км) отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-Н37-ТП-Н30, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,3 км) от КТПП-10/0,4 до объекта заявителя ООО фирма "Пенак" лесного участка по адресу: Туапсинский район, с. Лермонтово, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал № 167 А, часть выдела 21» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 488 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строймонтаж-11" | 485 | нд | нд | нд | 485 | ООО "Строймонтаж-11" | 573 | 572 | 851660 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-27 | 2017-07-21 | нд | 2017-07-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-06-26
575 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 488
576 | [10 empty] | СМР | Право заключение агентского договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: - ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская - Фанагория» в пролетах опор №№24-30 (уточнить при проектировании),инв. №000001363 (по бухгалтерскому учету – ВЛ 35 кВ Стеблиевская – Фанагория, входящая в электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ «Фанагория» с прилегающими ВЛ; свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809550); - ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Фанагория» в пролетах опор №№ 56 – 61 (уточнить при проектировании) инв. №000001533 ( по бухгалтерскому учету – ВЛ 35 кВ «Вышестеблиевская – Ахтанизовская с заходом на подстанцию «Фанагория», входящая в электросетевой клмплекс ПС 35/10 кВ «Ахтанизовская» с пилегающей ПС и прилегающими ВЛ; свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809512); - Двухцепный участок совместного подвеса ВЛ 35 кВ «Тамань - Черноморская», в пролетах опор №№ 15-19 (утонить при проектировании) инв. №000003137, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Тамань» с прилегающей ПС и ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №813999), и ВЛ 35 кВ «Мирная - Тамань», в пролетах опор №№ 128 – 132 (уточнить при проектировании) , входящая в электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ «Мирная» с прилегающими ВЛ (свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2002 серия 23-АА №809511); - ВЛ 10 кВ В1, в пролетах опор №№ 64 – 69 (уточнить при проектировании), инв. №000001355; - ВЛ 10 кВ ТМ-4, в пролетах опор №№ 49 - 53, 8/14-5/39, 5/33-5/39 (уточнить при проектировании), инв. №000001356; - ВЛ 10 кВ ТМ-1, в пролетах опор №№ 1/15-1/22, 30-34, 4/8-4/13 (уточнить при проектировании), инв. №000002304 | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 66190 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | 66190 | нд | нд | нд | 66190 | ФКУ Упрдор "Черноморье" | 78134 | 78104 | 31705260851 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-06-26 | ЦКК-27/11 | 2017-07-17 | 2017-07-12 | нд | 2017-07-12 | 2018-10-31 | нд | 2017-06-26
577 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 15.12.2016 №21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 886 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 856 | нд | 2 | 842 | 842 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 993 | 994 | 31705285860 | etp.rosseti | нд | 2017-07-03 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 2017-06-30
578 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 883 |  |  | 845
579 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 886
580 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей г. Сочи Туапсинского района (Выпадающий доход)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 648 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 639 | нд | нд | нд | 639 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 754 | 754 | 852038 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-07-28 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-08-25 | нд | 2017-06-30
581 | [20 empty] | ООО "Строймонтаж-11" | 648
582 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: 1. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.); 2. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 14460 | ВЗ | ОК ЕИ | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 14291 | нд | нд | нд | 14291 | ООО "ПИК "Резонанс" | 16863 | 16863 | 52698 | b2b-mrsk | нд | 2017-06-30 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-31 | ЦКК-35/3 | 2017-08-21 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-12-20 | нд | 2017-06-30
583 | [20 empty] | ООО "Южный кадастровый центр" | 14411 | ООО "Южный кадастровый центр"
584 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт в Тахтамукайском районе» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 755 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 749 | нд | нд | нд | 749 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 883 | 884 | 853081 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-22 | нд | 2017-06-30
585 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 755
586 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 755
587 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт в Динском районе» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 422 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 421 | нд | нд | нд | 421 | ООО "Спецстрой" | 496 | 497 | 853213 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-22 | нд | 2017-06-30
588 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 421
589 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 421
590 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера НС-1, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст-ца Григорьевская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 03.10.2016 № 21104-16-00336340-1, Заявитель – Шармай О.М.» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 178 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 172 | нд | нд | нд | 172 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 203 | 203 | 852919 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-22 | нд | 2017-06-30
591 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 177
592 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 177
593 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ фидер СЕ-5-49, ст. Северская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 13.04.2017 № 41104-17-00369456-1, Заявитель – ООО «Северский водоканал» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 14 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 14 | нд | нд | нд | 14 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 14 | 14 | 852866 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-02 | нд | 30.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
594 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 14
595 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 282 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 279 | нд | нд | нд | 279 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 329 | 329 | 853074 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-24 | нд | 2017-07-24 | 2017-09-02 | нд | 2017-06-30
596 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 281
597 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №13 фидер №1 ТП -У-7-313 до границы земельного участка заявителя по адресу Белоглинский район ст. Успенская» (Договор ТП от 15.05.2017 №40601-17-00374528-1 Кривенко А.А.) (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 39 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 38 | нд | нд | нд | 38 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 38 | 38 | 853686 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-01 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-08-18 | нд | 30.06.2017. НДС не облагается (УСНО)
598 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 39
599 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: 1. "Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110 кВ «Варениковская» и ПС-110 кВ «Гостагаевская»"; 2. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская" (Оснащение СПГ)"; 3. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Варениковская-Джигинская" (Оснащение СПГ)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 58727 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 55790 | нд | 1 | нд | 55790 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 65833 | 65832 | 52708 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-04 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-07 | нд | 2017-08-07 | 2017-10-01 | нд | 2017-06-30
600 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 58472
601 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бриньковская" с перезаводом ВЛ-35 кВ "Бриньковская-Труд" на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 5306 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 5304 | нд | 1 | нд | 5304 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 6259 | 6167 | 854229 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-05 | 2017-07-21 | 2017-08-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-22 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-10-10 | нд | 2017-07-05
602 | [20 empty] | ООО СК "ЭнергоПрогресс" | 5305
603 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств Краснодарского района» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 668 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 644 | нд | 1 | нд | 644 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 760 | 760 | 31705303129 | etp.rosseti | нд | 2017-07-07 | 2017-07-24 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 2017-07-05
604 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 667
605 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 665 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО"
606 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 667 | ООО "Спецстрой"
607 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя СНТ «Крутые горки» садовые дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, пер. Вишнёвый, д. 68/1, квартал 80 лесничество «Навагинка» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2023 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 2022 | нд | нд | нд | 2022 | ООО "ЭВИС" | 2386 | 2386 | 856027 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-07
608 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 2022
609 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети "Проектирование десяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов», согласно договоров технологического присоединения (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 414 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 411 | нд | нд | нд | 411 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 411 | 411 | 856040 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-11 | 2017-08-09 | нд | 2017-08-09 | 2017-09-09 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
610 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 414
611 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВ льготной категории потребителей 3 объекта Туапсинского и Адлерского районов г.Сочи (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 107 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 104 | нд | нд | нд | 104 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 123 | 123 | 855799 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-26 | нд | 2017-07-26 | 2017-08-26 | нд | 2017-07-07
612 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 106
613 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой по ТЗ 3322 ТП 10/0,4 кВ, ст.Динская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2017 №41103-17-00372346-1, Заявитель – Потопахин Г.Т.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 38 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 37 | нд | нд | нд | 37 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 37 | 37 | 855763 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-25 | нд | 2017-07-25 | 2017-09-03 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
614 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 38
615 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского, Динского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 111 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 110 | нд | нд | нд | 110 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 110 | 110 | 856049 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-09-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
616 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 111
617 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 214 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 212 | нд | нд | нд | 212 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 212 | 212 | 855825 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-09-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
618 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 214
619 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 187 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 185 | нд | нд | нд | 185 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 185 | 185 | 855774 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-04 | 2017-07-28 | нд | 2017-07-28 | 2017-09-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
620 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 187
621 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 705 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 703 | нд | нд | нд | 703 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 703 | 703 | 856729 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-09 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
622 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 704
623 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование девяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 436 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 433 | нд | нд | нд | 433 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 512 | 511 | 856741 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-10 | 2017-08-04 | нд | 2017-08-04 | 2017-09-13 | нд | 2017-07-07
624 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 436
625 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 №21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 521 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 494 | нд | 1 | нд | 494 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 584 | 583 | 31705318082 | etp.rosseti | нд | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-23 | нд | 2017-08-23 | 2017-10-02 | нд | 2017-07-07
626 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 518
627 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 520
628 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 520
629 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» --Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Цай И.В., Решоткина С.А., Бакунов В.Н., Усть-Лабинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 605 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ИП Комаров В. П. | 600 | нд | нд | нд | 600 | ИП Комаров В. П. | 600 | 600 | 856628 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-08-31 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
630 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 605
631 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 605
632 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 602
633 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1884 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 1875 | нд | 2 | 1818 | 1818 | ООО "Вардзя" | 1818 | 1818 | 856735 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-07-26 | нд | 2017-07-26 | 2017-09-26 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
634 | [20 empty] | ООО "Энергия" | 1863 |  |  | 1822
635 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1884 |  |  | 1884
636 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, х. Ольховский, ст. Медведовская, Калининский район, ст. Старовеличковская» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 1032 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1030 | нд | 1 | 1010 | 1010 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1010 | 989 | 857134 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-08 | 2017-08-07 | нд | 2017-08-07 | 2017-10-06 | нд | 07.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
637 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1026 |  |  | 1020
638 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1032 |  |  | 1032
639 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция десяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2540 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2514 | нд | нд | нд | 2514 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 2967 | 2967 | 858129 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-09 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-29 | нд | 2017-07-12
640 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2540
641 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 2540
642 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 870 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 865 | нд | нд | нд | 865 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1020 | 1021 | 858087 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-09 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-29 | нд | 2017-07-12
643 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 869
644 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 869
645 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2174 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 2169 | нд | нд | нд | 2169 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 2559 | 2559 | 858023 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-09 | 2017-07-31 | нд | 2017-07-31 | 2017-09-29 | нд | 2017-07-12
646 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2174
647 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2293 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО «Инженер-Сервис» | 2291 | нд | нд | нд | 2291 | ООО «Инженер-Сервис» | 2703 | 2703 | 857892 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-14 | 2017-08-04 | нд | 2017-08-04 | 2017-10-03 | нд | 2017-07-12
648 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2293
649 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО Фирма «Каньон» - Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Волжская (кадастровый номер участка 23:49:0201018:1137), (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 479 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 479 | нд | нд | нд | 479 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 565 | 565 | 31705327062 | etp.rosseti | нд | 2017-07-14 | 2017-07-31 | 2017-08-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-31 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-30 | нд | 2017-07-12
650 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 479
651 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 №21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 10913 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "КОМПЛЕКС" | 10367 | нд | 1 | нд | 10367 | ООО "КОМПЛЕКС" | 12233 | 12233 | 52765 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-27 | нд | 2017-09-27 | 2017-12-11 | нд | 2017-07-14
652 | [20 empty] | ООО "ЛИДЕР" | 10409
653 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 720 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 719 | нд | нд | нд | 719 | ООО "Спецстрой" | 848 | 848 | 859091 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-10 | 2017-08-01 | нд | 2017-08-01 | 2017-09-30 | нд | 14.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
654 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 720
655 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 18 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1120 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1117 | нд | нд | нд | 1117 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1117 | 1117 | 860125 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-15 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-14
656 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1118
657 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 25 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 637 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 633 | нд | нд | нд | 633 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 747 | 747 | 860064 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-15 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-09-22 | нд | 2017-07-14
658 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 637
659 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск, МО г.Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 667 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 660 | нд | нд | нд | 660 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 779 | 779 | 860097 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-15 | 2017-08-11 | нд | 2017-08-11 | 2017-09-10 | нд | 2017-07-14
660 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 667
661 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Каюмова Ш.Н., СНТ "Победитель" г.Сочи Адлерского и Центрального районов (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1115 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1114 | нд | нд | нд | 1114 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1314 | 1315 | 861368 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-16 | 2017-08-07 | нд | 2017-08-07 | 2017-09-07 | нд | 2017-07-19
662 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 1114
663 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский» (индивидуальный проект, договор от 18.08.2015 №21200-15-00256418-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 3072 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3621 | нд | 2 | 3050 | 3050 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3050 | 3050 | 861756 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-08-07 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-27 | нд | 2017-09-27 | 2017-10-27 | нд | 2017-07-19
664 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 3071 |  |  | 3051
665 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 3011 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
666 | [20 empty] | ООО «БТИ-инжгео» | 2986 | ООО «БТИ-инжгео»
667 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 534 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 532 | нд | 1 | нд | 532 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 628 | 628 | 31705347596 | etp.rosseti | нд | 2017-07-21 | 2017-08-07 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-11-20 | нд | 2017-07-19
668 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 533
669 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10кВ «Юго-Западная». Установка Т-3 мощностью 40МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 27007 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 26964 | нд | 2 | 25656 | 25656 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 30274 | 30274 | 52781 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-04 | нд | 2017-09-04 | 2017-12-10 | нд | 2017-07-19
670 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 27007
671 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/6-10кВ «Северо-Восточная». Установка Т-3 мощностью 40 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 34381 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 34338 | нд | 2 | 32661 | 32661 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 38541 | 38540 | 52780 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-04 | нд | 2017-09-04 | 2017-12-10 | нд | 2017-07-19
672 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 34380
673 | [10 empty] | ОН | Оказание услуг по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации для строительства объектов: 1. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.); 2. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной цены лота | 13159 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "Южный кадастровый центр" | 12950 | нд | 1 | 12289 | 12289 | ООО "Южный кадастровый центр" | 12289 | 8406 | 52792 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-10-16 | нд | 2017-10-16 | 2017-12-20 | Уточнение информации о пообъектной разбивке планируемого финансирования по договору. | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
674 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 13157 |  |  | 12733
675 | [20 empty] | ООО "ГвинГрейс" | 11206 | ООО "ГвинГрейс"
676 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 312 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 309 | нд | нд | нд | 309 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 364 | 365 | 862008 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 2017-07-19
677 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 312
678 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского, Теучежского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 451 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 450 | нд | нд | нд | 450 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 450 | 450 | 861939 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-14 | нд | 2017-08-14 | 2017-09-23 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
679 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 451
680 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 576 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 572 | нд | нд | нд | 572 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 675 | 675 | 861971 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-17 | нд | 2017-08-17 | 2017-09-28 | нд | 2017-07-19
681 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 575
682 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1126 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1109 | нд | нд | нд | 1109 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1308 | 1309 | 862058 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-17 | нд | 2017-08-17 | 2017-09-28 | нд | 2017-07-19
683 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1126
684 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 20 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1312 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1129 | нд | нд | нд | 1129 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1129 | 1129 | 862118 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-17 | нд | 2017-08-17 | 2017-09-28 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
685 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1130
686 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектирование трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградский» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 221 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 221 | нд | нд | нд | 221 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 221 | 221 | 862381 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-15 | нд | 2017-08-16 | 2017-08-24 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
687 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 221
688 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Челакяна С.С., Беликова А.Ф. г.Сочи Хостинского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 725 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 723 | нд | нд | нд | 723 | ООО "СМУ ЭНЕРГОСТРОЙ" | 853 | 853 | 861794 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-18 | 2017-08-16 | нд | 2017-08-16 | 2017-09-16 | нд | 2017-07-19
689 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 724
690 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-10кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ТРП-111-ТП-Н464, строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя Ельцовой О.В. жилой дом по адресу: Туапсинский район, с. Ольгинка, мкр. «Заречный», дом. №1б». (Стандартизированная ставка, договор от 19.05.2015 №20205-15-00242336-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 435 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 431 | нд | нд | нд | 431 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 509 | 509 | 31705353448 | etp.rosseti | нд | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-06 | 2017-08-29 | нд | 2017-08-29 | 2017-09-30 | нд | 2017-07-19
691 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 434
692 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-А597 в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя - Непосредственная форма управления жилым домом по ул. Ленина 282/66 (представитель - Норкина О.Л.) многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282/66 (стандартизированная ставка, договор от 19.05.2016 №20202-16-00300284-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1084 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1079 | нд | 1 | нд | 1079 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1274 | 1273 | 31705353573 | etp.rosseti | нд | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-10-09 | нд | 2017-07-19
693 | [20 empty] | ООО "Нижегородсетькабель" | 1083
694 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: "Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя"; "Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 721 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 718 | нд | 1 | нд | 718 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 847 | 847 | 31705353875 | etp.rosseti | нд | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-06 | нд | 2017-09-06 | 2017-09-16 | нд | 2017-07-19
695 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 721
696 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский-2» (индивидуальный проект, договор от 07.09.2015 №21200-15-00256386-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2289 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2285 | нд | 2 | 2273 | 2273 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2681 | 2682 | 865153 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-27 | нд | 2017-09-27 | 2017-10-27 | нд | 2017-07-19
697 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 2288
698 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 2228
699 | [20 empty] | ООО «БТИ-инжгео» | 2213
700 | [10 empty] | СМР | Выполнение выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1659 Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в х. Семигорский согласно договорам технологического присоединения | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1195 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1162 | нд | нд | нд | 1162 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1162 | 1162 | 864193 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-22 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-20 | нд | 19.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
701 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1175
702 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1194
703 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети: «Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 4720 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 4703 | нд | 1 | нд | 4703 | ООО «СМК «Донэлектромонтаж» | 5549 | 5550 | 864629 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-06 | 2017-08-31 | нд | 2017-08-31 | 2017-10-30 | нд | 2017-07-19
704 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 4719
705 | [10 empty] | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Водозабор» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 2128 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 2128 | нд | нд | нд | 2128 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 2511 | 2511 | 31705362402 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-07-19 | нд | 2017-07-19 | 2017-09-19 | нд | 2017-07-26
706 | [10 empty] | ГЭ | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 434 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 434 | нд | нд | нд | 434 | ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» | 512 | 512 | 31705362605 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-07-17 | нд | 2017-07-01 | 2017-09-15 | нд | 2017-07-26
707 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Согоян С.А., Лойко А.А., Чирвин А.В. г.Сочи Туапсинского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 415 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 413 | нд | нд | нд | 413 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 488 | 487 | 864641 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-07-26
708 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 415
709 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Емельянова Н.А., Земитис А.А., Заевской Н.Н., Ищенко Ю.В. г. Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 448 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 447 | нд | нд | нд | 447 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 527 | 527 | 864480 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-21 | нд | 2017-07-26
710 | [20 empty] | ООО "ЭВИС" | 447
711 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1811 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1808 | нд | 1 | 1791 | 1791 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2114 | 2113 | 864449 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-19 | нд | 2017-07-26
712 | [20 empty] | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1793
713 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1811
714 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети, Республика Адыгея» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 629 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 627 | нд | нд | нд | 627 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 627 | 627 | 863797 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-10-19 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
715 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 629
716 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Тепулян Г.В., Павлова Н.С., Глушко А.В., Сидоренко Э.В., Чернощековой Г.А. (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 468 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 464 | нд | нд | нд | 464 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 548 | 548 | 864658 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-21 | нд | 2017-08-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-07-26
717 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 467
718 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского, Темрюкского районов» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1053 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 1051 | нд | нд | нд | 1051 | ООО "Вардзя" | 1051 | 1051 | 864663 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-23 | 2017-08-09 | нд | 2017-08-09 | 2017-10-09 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
719 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1053
720 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 814 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 811 | нд | нд | нд | 811 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 811 | 811 | 865312 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-10-03 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
721 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 813
722 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование десяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети, Апшеронский район, Белореченский район» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 468 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 465 | нд | нд | нд | 465 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 465 | 465 | 865123 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-10-08 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
723 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 467
724 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "Ни-7" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. С установкой ТП 10/0,4 кВ с трансфоматором 25 кВА. На земельном участке заявителя по адресу Новопокроский район п. Незамаевский прим: ПСК Незамаевский" (Договор ТП от 26.06.2017 №40603-17-00388544-1 Даньшин Сергей Георгиевич в лице Солодовника Павла Васильевича) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 31 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 30 | нд | нд | нд | 30 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 30 | 30 | 865197 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-24 | 2017-08-18 | нд | 2017-08-18 | 2017-09-04 | нд | 26.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
725 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 31
726 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Ануфриева Ю.П., Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Дагомысское дорожно-ремонтное строительное управление», Заутинского С.А. г.Сочи Лазаревского района (Выпадающий доход)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 4692 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 4691 | нд | нд | нд | 4691 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 5535 | 5535 | 865675 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-25 | 2017-08-18 | нд | 2017-08-18 | 2017-10-18 | нд | 2017-07-26
727 | [20 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 4691
728 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: Строительство трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети » (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1126 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1121 | нд | нд | нд | 1121 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1323 | 1323 | 865969 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-22 | нд | 2017-08-22 | 2017-10-20 | нд | 2017-07-26
729 | [20 empty] | ООО "ЮгКомСтрой" | 1126
730 | [10 empty] | СМР | Дополнительное соглашение к договору от 24.05.2016 №407/30-431 на оказание услуг по строительному контролю по объекту: «Строительство двух КЛ 110 кВ «Джемете-Пионерская» с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ «Джемете» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 159 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | АО «Центр Технического Заказчика» | 159 | нд | нд | нд | 159 | АО «Центр Технического Заказчика» | 188 | 188 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-07-26 | ЦКК-34 | 2017-08-16 | 2017-08-10 | нд | 2017-08-10 | 2017-10-10 | нд | 2017-07-26
731 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Проектирование девяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 295 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 294 | нд | нд | нд | 294 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 294 | 294 | 866758 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-09-06 | нд | 2017-09-06 | 2017-10-06 | Длительное согласование контрагентом | 31.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
732 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 295
733 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей: СНТ "Радость", Басто М.Х., Громовой Е.Н., Шелест А.Н. Лазаревского района г. Сочи» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 306 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 305 | нд | нд | нд | 305 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 360 | 360 | 866728 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-31
734 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 305
735 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Бойкова С.Н., СНТ "Восход-3 А" г. Сочи Адлерского, Хостинского районов" (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 817 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 816 | нд | нд | нд | 816 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 962 | 963 | 866915 | b2b-mrsk | нд | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-31
736 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 817
737 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п.1567 Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в х. Нижняя Гостагаевская согласно договору технологического присоединения от 12.07.2016 №10102-16-00319728-1 заявитель Белокопытов А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319642-1 заявитель Варданян Е.И., от 12.07.2016 №10102-16-00319774-1 заявитель Гапонцева Т.Ю., от 12.07.2016 №10102-16-00319568-1 заявитель Иванов А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319618-1 заявитель Кощеева Т.Е., от 12.07.2016 №10102-16-00319718-1 заявитель Кынина А.В., от 12.07.2016 №10102-16-00319708-1 заявитель Лисовская А.М.,от 12.07.2016 №10102-16-00319742-1 заявитель Махарамов Я.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319740-1 заявитель Минемуллина Л.Е., от 12.07.2016 №10102-16-00319696-1 заявитель Нестерова С.Н., от 12.07.2016 №10102-16-00319790-1 заявитель Онищик Л.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319666-1 заявитель Разломов А.Б., от 12.07.2016 №10102-16-00319596-1 заявитель Себейкина А.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319726-1 заявитель Семина И.И., от 12.07.2016 №10102-16-00319680-1 заявитель Татулов А.А., от 12.07.2016 №10102-16-00319768-1 заявитель Царев А.И.,от 12.07.2016 №10102-16-00319758-1 заявитель Шарафутдинов А.Ж.,от 12.07.2016 №10102-16-00319636-1 заявитель Яковлева М.В.» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2018 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 1994 | нд | нд | нд | 1994 | ООО "Энергия" | 2353 | 2353 | 867571 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-27 | нд | 2017-07-31
738 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2008
739 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Арутюняна А.В., Запунян Л.С. г.Сочи Адлерского и Хостинского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 2871 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 2870 | нд | нд | нд | 2870 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 3386 | 3387 | 867514 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-09-25 | нд | 2017-07-31
740 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 2871
741 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 521 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 519 | нд | нд | нд | 519 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 519 | 519 | 867167 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-09 | нд | 31.07.2017. НДС не облагается (УСНО)
742 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 520
743 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 196 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 194 | нд | нд | нд | 194 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 229 | 229 | 867303 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-08-29 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-09 | нд | 2017-07-31
744 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 196
745 | [10 empty] | ПИР | Разработке проектной и рабочей документации оформлению земельно-правовой и градостроительной документации объекта филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: "Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ Порт до энергопринимающего устройства заявителя "пункт питания автоблокировки (ППА)" ФКУ "Ространсмодернизация", находящихся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Таманский полуостров" (договор от 19.12.2016 №21200-16-00348748-4/РТМ-242/16) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | УКР | 9919 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "ЭСиСТЭК" | 9774 | нд | 1 | 7371 | 7371 | ООО "ЭСиСТЭК" | 7371 | 0 | 52852 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-10 | 2017-08-31 | 2017-09-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-16 | 2017-11-10 | нд | 2017-11-10 | 2018-08-07 | Перераспределение лимитов финансирования по объекту.Длительное согласование контрагентом | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
746 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГО-ЮГ" | 7 935 |  |  | 7449
747 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 9917 |  |  | 7899
748 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 9798 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
749 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 №21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 753 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 750 | нд | 2 | 735 | 735 | ООО КПИ «Гипрокоммунэнерго» | 735 | 735 | 31705418324 | etp.rosseti | нд | 2017-08-14 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-22 | нд | 2017-09-22 | 2017-11-01 | нд | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
750 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 753
751 | [20 empty] | ООО «ЦЕТРИНО» | 741
752 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 63 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 63 | нд | нд | нд | 63 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 63 | 63 | 872527 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-08 | 2017-08-29 | нд | 2017-08-29 | 2017-10-08 | нд | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
753 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 63
754 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г.Новороссийск, МО г-к Геленджик» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 628 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 624 | нд | нд | нд | 624 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 737 | 736 | 872715 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-08 | 2017-09-07 | нд | 2017-09-07 | 2017-10-19 | нд | 2017-08-10
755 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 627
756 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ (ввод 1, ввод 2) для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств склада по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Гагарина, д.73Е; Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Гагарина, д.73Д. (договор ТП от 12.04.2017 № 40502-17-00373754-1; договор ТП от 12.04.2017 № 10502-17-00373824-1, выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 743 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 698 | нд | нд | нд | 698 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 698 | 698 | 872501 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-11 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-08 | 2017-08-31 | нд | 2017-09-01 | 2017-09-29 | нд | 10.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
757 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 733
758 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 743
759 | [20 empty] | ЗАО "СТАЭР" | 760
760 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Косолапова В.В., Мищенко М.М., г. Сочи Хостинского района» (Выпадающий доход) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 295 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 292 | нд | нд | нд | 292 | ООО "ЭВИС" | 345 | 345 | 874251 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-01 | нд | 2017-09-01 | 2017-10-01 | нд | 2017-08-10
761 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 294
762 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Белобородова Н.Н, Грековой Е.В., Кокосьян О.А., Кутыгиной С.И., Поспелова В.И., Полищук В.В. Адлерского района, г.Сочи (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 1565 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1563 | нд | нд | нд | 1563 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1844 | 1844 | 874263 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-12 | 2017-09-04 | нд | 2017-09-04 | 2017-10-04 | нд | 2017-08-10
763 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1564
764 | [10 empty] | ПИР | Дополнительное соглашение к договору от 13.03.2017 №112 на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 41 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского, Северского, Динского, Горячеключевского, Тахтамукайского, Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 75 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО «КПИ Гипрокоммунэнерго» | 75 | нд | нд | нд | 75 | ООО «КПИ Гипрокоммунэнерго» | 75 | 75 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | нд | 2017-08-28 | 2017-10-17 | нд | 2017-08-10
765 | [10 empty] | СМР, ПНР | Дополнительное соглашение к договору от 02.11.2016 №983 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция семи объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 136 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 136 | нд | нд | нд | 136 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 161 | 160 | неэлектронная | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-10 | ЦКК-36 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | нд | 2017-08-31 | 2017-10-30 | нд | 2017-08-10
766 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 521 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 518 | нд | нд | нд | 518 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 612 | 611 | 875551 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-14 | 2017-09-12 | нд | 2017-09-12 | 2017-10-25 | нд | 2017-08-16
767 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 521
768 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 15-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский и Приморско-Ахтарский районы" филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 612 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 610 | нд | нд | нд | 610 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 610 | 610 | 875596 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-14 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-11-10 | нд | 16.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
769 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 612
770 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2614 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 2605 | нд | нд | нд | 2605 | ООО "Энергия" | 3075 | 3074 | 875502 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-14 | 2017-09-13 | нд | 2017-09-13 | 2017-11-12 | нд | 2017-08-16
771 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2613
772 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 2613
773 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Мазуренко Г.Е., Веретельника О.Н., Церахти Т.В. г.Сочи Хостинского района» (Выпадающий доход) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 228 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 226 | нд | нд | нд | 226 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 267 | 267 | 875906 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-15 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-10-08 | нд | 2017-08-16
774 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 227
775 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Ананьева А.Л., Камаевой О.П. г. Сочи Адлерского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 738 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 737 | нд | нд | нд | 737 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 870 | 870 | 876123 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-15 | 2017-09-08 | нд | 2017-09-08 | 2017-10-08 | нд | 2017-08-16
776 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 738
777 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектированние 2 объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО"Кубаньэнерго" энергопринимающих МО Ленинградский район (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 175 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 170 | нд | нд | нд | 170 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 170 | 170 | 876781 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-19 | 2017-09-15 | нд | 2017-09-18 | 2017-09-25 | нд | 16.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
778 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 174
779 | [10 empty] | Услуги | Оказание услуг по обеспечению электроосвещения и надежного электроснабжения электроустановок участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов по временной внутренней сети 0,4 кВ на территории Главного Медиацентра г.Сочи и обеспечению её надежной работы в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сметный расчет | 64796 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО «РСО ГЕОПОЛИС» | 64796 | нд | нд | нд | 64796 | ООО «РСО ГЕОПОЛИС» | 76460 | 76459 | 31705456594 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.12 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-08-22 | ЦКК-38 | 2017-09-12 | 2017-08-25 | нд | 2017-08-25 | 2017-10-31 | нд | 2017-08-22
780 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 686 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Спецстрой" | 867 | нд | нд | нд | 867 | ООО "Спецстрой" | 1023 | 1023 | 878084 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-16 | нд | 2017-09-16 | 2017-11-15 | нд | 2017-08-22
781 | [20 empty] | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 868
782 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 868
783 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1080 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1074 | нд | нд | нд | 1074 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 1268 | 1267 | 878467 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-13 | нд | 2017-09-13 | 2017-11-12 | нд | 2017-08-22
784 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 1079
785 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1079
786 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 653 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 648 | нд | нд | нд | 648 | ООО «ЭНЕРДЖИ ГРУПП» | 765 | 765 | 878110 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-11-17 | нд | 2017-08-22
787 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 653
788 | [10 empty] | СМР, ПНР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера КРЗ-7, пгт. Энем Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения от 10.02.2017 № 21101-16-00346970-1, Заявитель – ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 3251 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3234 | нд | нд | нд | 3234 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3816 | 3816 | 878495 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-11-18 | нд | 2017-08-22
789 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3250
790 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 3250
791 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВ льготной категории заявителей по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, х. Ольховский, ст. Медведовская, х. Незаймановский, х. Садовый, Каневской район, ст. Стародеревянковская, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, х. Красный, х. Морозовский» (Выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 2178 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "Спектр" | 2150 | нд | 1 | 1976 | 1976 | ООО "Спектр" | 1976 | 1976 | 878505 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-15 | нд | 2017-09-15 | 2017-11-14 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
792 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2092 |  |  | 2005
793 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2177
794 | [20 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2177
795 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского, Горячеключевского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 162 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 161 | нд | нд | нд | 161 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 161 | 161 | 878553 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-10-21 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
796 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 161
797 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 132 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 131 | нд | нд | нд | 131 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 131 | 131 | 878062 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-10-21 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
798 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 131
799 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 291 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 289 | нд | нд | нд | 289 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 342 | 341 | 878462 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-10-29 | нд | 2017-08-22
800 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 291
801 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 403 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 402 | нд | нд | нд | 402 | ООО "ПИК "Резонанс" | 475 | 474 | 878573 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-11 | нд | 2017-09-11 | 2017-10-21 | нд | 2017-08-22
802 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 402
803 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование двенадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 454 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 451 | нд | нд | нд | 451 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 451 | 451 | 878616 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-20 | нд | 2017-09-20 | 2017-10-20 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
804 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 453
805 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнения комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Геленджик, МО г-к Анапа, МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2036 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 2035 | нд | нд | нд | 2035 | ООО "ПИК "Резонанс" | 2401 | 0 | 879302 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2018-01-20 | нд | 2017-08-22
806 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 2035
807 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 344 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 343 | нд | нд | нд | 343 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 343 | 343 | 878945 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-15 | нд | 2017-09-15 | 2017-11-01 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
808 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 344
809 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Папазян Д.Г., Райтер М.Б., Кожевниковой О.Н., г. Сочи Адлерского и Хостинского района (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 84 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 83 | нд | нд | нд | 83 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 98 | 98 | 879305 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-21 | 2017-09-21 | нд | 2017-09-21 | 2017-10-21 | нд | 2017-08-22
810 | [20 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 84
811 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ПЛ-4, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, Динской р-н, ст-ца Пластуновская, согласно договору технологического присоединения от 26.09.2016 №211103-16-00324748-1, Заявитель – Крестьянское фермерское хозяйство ИП Коробко Степан Иванович» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 102 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 101 | нд | нд | нд | 101 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 101 | 101 | 880052 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
812 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 101
813 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ НТ-7. Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ Т-1. Строительство 2КТП -10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, ст.Новотитаровская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 22.10.2013 №21103-13-00133132-1, Заявитель – БУ МО Динской р-н «Служба заказчика по строительству. ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 157 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 156 | нд | нд | нд | 156 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 156 | 156 | 880022 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-25 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-22 | 2017-09-12 | нд | 2017-09-12 | 2017-10-22 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
814 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 156
815 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке, потребителей Тахтамукайского, Северского и Краснодарского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 189 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 188 | нд | нд | нд | 188 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 188 | 188 | 880017 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
816 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 189
817 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского, Тахтамукайского, Теучежского, Северского и Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 190 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 189 | нд | нд | нд | 189 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 189 | 189 | 880054 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
818 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 189
819 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Динского, Теучежского, Тахтамукайского, Краснодарского и Северского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 298 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 297 | нд | нд | нд | 297 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 297 | 297 | 880032 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-18 | нд | 2017-09-18 | 2017-10-28 | нд | 22.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
820 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 297
821 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского, Тахтамукайского и Горячеключевского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 253 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 251 | нд | нд | нд | 251 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 297 | 296 | 880087 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-26 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-10-29 | нд | 2017-08-22
822 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 253
823 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Теучежского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 273 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 270 | нд | нд | нд | 270 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 319 | 319 | 880761 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-19 | нд | 2017-09-19 | 2017-10-29 | нд | 2017-08-22
824 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 273
825 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 273
826 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Калининский, Каневской, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский районы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоймости лота | 673 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 670 | нд | нд | нд | 670 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 670 | 670 | 882672 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-13 | нд | 2017-09-13 | 2017-11-12 | нд | 31.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
827 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 672
828 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 3142 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2918 | нд | 1 | 2796 | 2796 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2796 | 2796 | 883595 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-02 | 2017-09-29 | нд | 2017-09-29 | 2017-11-28 | нд | 31.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
829 | [20 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 3126 |  |  | 2904
830 | [20 empty] | ООО "КВАНТ" | 3141
831 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 3141
832 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории потребителей Таштанова Д.К., Задикян А.М. Хостинского и Адлерского районов (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости на основании сметной документации | 101 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 100 | нд | нд | нд | 100 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 118 | 118 | 883309 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-09-29 | 2017-09-25 | нд | 2017-09-25 | 2017-10-25 | нд | 2017-08-31
833 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 101
834 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1121 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1115 | нд | нд | нд | 1115 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1315 | 0 | 884246 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-09-26 | нд | 2017-09-26 | 2017-12-20 | нд | 2017-08-31
835 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1119
836 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2173 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2170 | нд | нд | нд | 2170 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 2561 | 2561 | 884254 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-10-01 | нд | 2017-10-01 | 2017-11-29 | нд | 2017-08-31
837 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 2173
838 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа, МО г. Новороссийск» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 70 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 69 | нд | нд | нд | 69 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 69 | 69 | 884203 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-09-25 | нд | 2017-09-25 | 2017-11-06 | нд | 31.08.2017. НДС не облагается (УСНО)
839 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 70
840 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 831 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 830 | нд | нд | нд | 830 | ООО "ПИК "Резонанс" | 979 | 979 | 884261 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-10-02 | нд | 2017-10-02 | 2017-11-13 | нд | 2017-08-31
841 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 830
842 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 21 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 1607 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1606 | нд | 1 | 1580 | 1580 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1864 | 1864 | 884207 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-03 | 2017-10-02 | нд | 2017-10-02 | 2017-11-13 | нд | 2017-08-31
843 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1583
844 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 1607
845 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство и реконструкция трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградский район (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 485 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 4 | 4 | ИП Горбань Е.Н. | 445 | нд | нд | нд | 445 | ИП Горбань Е.Н. | 445 | 423 | 887771 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-05 | нд | 2017-10-06 | 2017-11-21 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
846 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 485
847 | [20 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 459
848 | [20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 485
849 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 17 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 609 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 608 | нд | нд | нд | 608 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 608 | 608 | 888532 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-04 | нд | 2017-10-04 | 2017-11-13 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
850 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 608
851 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-ПО-5-119 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя жилого дома по адресу: Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, дом №212/5, (договор ТП от 23.09.2016 №40501-16-00333820-1)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 437 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 412 | нд | нд | нд | 412 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 412 | 391 | 888545 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-10 | нд | 2017-10-11 | 2017-11-11 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
852 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 436
853 | [20 empty] | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 505
854 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 2450 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 2445 | нд | нд | нд | 2445 | ООО "Энергия" | 2885 | 2885 | 888563 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-10 | 2017-10-09 | нд | 2017-10-09 | 2017-12-08 | нд | 2017-09-11
855 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2450
856 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 2450
857 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 21.03.2017 №10102-16-00353508-1 заявитель Сухина В.А.» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 79 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 78 | нд | нд | нд | 78 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 78 | 78 | 889147 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-12 | 2017-10-10 | нд | 2017-10-10 | 2017-02-10 | нд | 11.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
858 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 78
859 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств потребителей Кавказского, Гулькевичского, Успенского и Отрадненского районов» (стандартизированная ставка)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 767 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 764 | нд | нд | нд | 764 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 902 | 902 | 889116 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-12 | 2017-10-02 | нд | 2017-10-02 | 2017-12-29 | нд | 2017-09-11
860 | [20 empty] | ООО "Вардзя" | 767
861 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 65 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 64 | нд | нд | нд | 64 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 76 | 76 | 893827 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 2017-09-22
862 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 64
863 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке, потребителей Северского и Динского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 95 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 93 | нд | нд | нд | 93 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 110 | 110 | 893821 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 2017-09-22
864 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 94
865 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 564 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 562 | нд | нд | нд | 509 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 601 | 601 | 893808 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 2017-09-22
866 | [20 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 564
867 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск, МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчет предельной стоимости лота | 612 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 611 | нд | нд | нд | 611 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 611 | 611 | 893841 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-20 | 2017-10-19 | нд | 2017-10-19 | 2017-11-30 | нд | 22.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
868 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 612
869 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Реконструкция ПС 35/10 кВ Калинино. Замена трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА» | ПАО "Кубаньэнерго" | 73478 | СБЦ | 138055 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 133921 | нд | 1 | 133582 | 133582 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 157626 | 0 | 52948 | b2b-mrsk | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-05-04 | 2017-11-07 | 2018-02-28 | нд
870 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 137986 |  |  | 137986
871 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Организация каналов связи и телемеханики,модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго".Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирских ЭС-МГТС г.Армавир ( Этап 1)». | ПАО "Кубаньэнерго" | 3461 | ССР | 2739 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" | 2508 | нд | 1 | 2457 | 2457 | Краснодарский филиал ПАО "Ростелеком" | 2900 | 2899 | 884326 | b2b-mrsk | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-20 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-31 | 2017-04-17 | 2017-10-31 | 2017-12-29 | нд
872 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 2669 |  |  | 2669
873 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Родниковская» (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 21227 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 21225 | нд | 2 | 21123 | 21123 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 24925 | 0 | 52951 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-13 | 2017-10-04 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-30 | нд | 2017-11-28 | 2018-04-30 | Длительное согласование в связи с перераспределением лимитов финансирования по объекту | 2017-09-11
874 | [20 empty] | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 21227 |  |  | 21227
875 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации с оформлением земельно-правовой и градостроительной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская-ДМ8 в части расширения просек» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 12100 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 12061 | нд | 1 | 11667 | 11667 | ООО "ПИК "Резонанс" | 13767 | 0 | 53217 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-16 | 2017-12-07 | 2017-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 2017-11-16
876 | [20 empty] | ООО "Южный кадастровый центр" | 12031 |  |  | 12019
877 | [20 empty] | ООО "Инженерно-кадастровый центр" | 11421 | ООО "Инженерно-кадастровый центр"
878 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-10кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4кВ Заявителя от РУ-10кВ РП-92 Рыдченко А.А.- сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишневая, ЖСТ "Ветеран", м-н "Октябрьский" (кадастровый номер участка 23: 49:0205005:3754)» (стандартизированная ставка, по договору от 09.12.2015 №20201-15-00276540-1) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 963 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭВИС" | 957 | нд | 1 | 957 | 957 | ООО "ЭВИС" | 1130 | 1129 | 31705494009 | etp.rosseti | нд | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-10-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-08 | 2017-11-01 | нд | 2017-11-01 | 2017-11-30 | нд | 2017-08-31
879 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 962 |  |  | 962
880 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-1" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 990 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ПИК "Резонанс" | 969 | нд | 1 | 969 | 969 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1144 | 1143 | 31705456614 | etp.rosseti | нд | 2017-08-24 | 2017-09-11 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-16 | нд | 2017-10-16 | 2017-12-23 | нд | 2017-08-22
881 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 988 |  |  | 988
882 | [20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОПЛЮС" | 900 | ООО "ЭЛЕКТРОПЛЮС"
883 | [20 empty] | ИП Вольнов Анантолий Анатольевич | 941 | ИП Вольнов Анантолий Анатольевич
884 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 5664 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Акку-Фертриб" | 5575 | нд | 1 | 5354 | 5354 | ООО "Акку-Фертриб" | 6318 | 6318 | 880067 | b2b-mrsk | нд | 2017-08-28 | 2017-09-12 | 2017-10-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-08 | 2017-11-03 | нд | 2017-11-03 | 2017-12-15 | нд | 2017-08-22
885 | [20 empty] | АО "ЭТП-СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" | 5647 |  |  | 5647
886 | [20 empty] | ООО «Группа ЭНЭЛТ» | 5664 | ООО «Группа ЭНЭЛТ»
887 | [20 empty] | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ" | 5664 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ"
888 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Л59, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Хрюкина В.А. жилой дом с цокольным этажом, мансардой и верандой, лит. А по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Магри, ул. Братская, д. 3/8» (стандартизированная ставка, по договору ТП: 07.11.2016 №20204-16-00322900-1). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 546 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 546 | нд | 1 | 546 | 546 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 644 | 0 | 31705494169 | etp.rosseti | нд | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-06 | нд | 2017-08-31
889 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 546 |  |  | 546
890 | [10 empty] | Работы | Проведение археологического надзора в границах зон охраны объектов археологического наследия (памятниках археологии) попадающих в зону строительства объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ВЛ -110 кВ «Портовая тяговая - Вышестеблиевская тяговая».; «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110 кВ Вышестеблиевская - Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 6089 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 6088 | нд | 1 | 5251 | 5251 | ООО "Археологическое общество Кубани" | 6197 | 6196 | 887859 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-11 | 2017-09-27 | 2017-10-18 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-08 | 2017-12-18 | нд | 2017-12-18 | 2018-06-15 | Длительное согласование договора | 2017-09-11
891 | [20 empty] | ООО "АРТЕФАКТ" | 6028
892 | [20 empty] | НАО «Наследие Кубани» | 5308 | НАО «Наследие Кубани»
893 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 13541 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 13270 | нд | 1 | 13270 | 13270 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 15658 | 15659 | 52943 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-12 | 2017-10-03 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-23 | нд | 2017-10-23 | 2017-11-22 | нд | 2017-09-11
894 | [20 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 13487 |  |  | 13487
895 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 13473 |  |  | 13473
896 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство ПС-110 кВ "Лазурная" с заходами ВЛ-110 кВ". II этап, (индивидуальный проект договор от 18.08.2015 №21200-15-00256418-4, от 07.09.2015 №21200-15-00256386-4) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3190 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 3127 | нд | 2 | 3031 | 3031 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 3576 | 0 | 889796 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-14 | 2017-10-02 | 2017-10-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-03 | 2017-11-01 | нд | 2017-11-01 | 2017-12-30 | нд | 2017-09-11
897 | [20 empty] | ООО "ДОНСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" | 3169 |  |  | 3169
898 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств рассчитанных по стандартизированной ставке потребителей Краснодарского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1258 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1254 | нд | 1 | нд | 1254 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1479 | 0 | 31705557805 | etp.rosseti | нд | 2017-09-25 | 2017-10-11 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-08 | нд | 2017-12-08 | 2018-02-06 | нд | 2017-09-22
899 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1258
900 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ методом «под ключ» по объекту исполнительного аппарата включенного в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 35592 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС" | 35592 | нд | 1 | нд | 35592 | ООО "ЭЛЕКТРОРЕСУРС" | 41998 | 0 | 52979 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-11-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-01 | 2017-12-13 | нд | 2017-12-13 | 2018-02-11 | Длительное не предоставлени подрядчиком подписанного оригинала договора | 2017-09-22
901 | [20 empty] | ООО "ТД РИМ-РУС" | 35590 |  |  | 35584
902 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 8 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 610 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 606 | нд | нд | нд | 606 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 716 | 0 | 894810 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-18 | нд | 2017-10-18 | 2017-12-17 | нд | 2017-09-22
903 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 609
904 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 7 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского и Теучежского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2029 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2025 | нд | нд | нд | 2025 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2390 | 0 | 894821 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-18 | нд | 2017-10-18 | 2017-12-17 | нд | 2017-09-22
905 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2029
906 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации и оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная, 190». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1397 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Спецстрой" | 1387 | нд | нд | нд | 1387 | ООО "Спецстрой" | 1637 | 0 | 895193 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-26 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-23 | нд | 2017-10-23 | 2018-01-10 | нд | 2017-09-22
907 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1397
908 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Темрюкского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1114 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 1112 | нд | нд | нд | 1112 | ООО "Вардзя" | 1112 | 1112 | 894851 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-06 | нд | 2017-10-06 | 2017-12-06 | нд | 2017-09-22
909 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1114
910 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Проектирование трех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Мостовской, Курганинский районы». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 374 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 372 | нд | нд | нд | 372 | ООО "СтройМонтаж-11" | 439 | 0 | 895854 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-24 | нд | 2017-10-24 | 2017-12-22 | нд | 2017-09-22
911 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 374
912 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ, от фидера НС-1-517, ст. Ставропольская Северского района, согласно договору технологического присоединения от 09.03.2017 №41104-16-00355860-1, Заявитель – Мальцев М.К.» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 193 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 193 | нд | 1 | 191 | 191 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 191 | 0 | 895928 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-17 | нд | 2017-10-17 | 2017-11-26 | нд | 22.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
913 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 192 |  |  | 192
914 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земенльного участка по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Красное, пер. Партизанский, д. 56, д.60, д.69 д. 67" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 144 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 142 | нд | нд | нд | 142 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 142 | 142 | 895967 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-27 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-25 | 2017-10-24 | нд | 2017-10-24 | 2017-11-24 | нд | 22.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
915 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 144
916 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство КЛ 6 кВ и ВЛ 6 кВ г. Анапа согласно договору от 01.03.2017 № 20102-16-00355954-1 Заявитель Невский Кэпитал Партнерс (ООО) Доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центр Нового Строительства»» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1047 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1046 | нд | нд | нд | 1046 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1234 | 0 | 897380 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-27 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2018-02-26 | нд | 29.09.2017. НДС не облагается (УСНО)
917 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1047
918 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 566 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 559 | нд | нд | нд | 559 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 660 | 660 | 897134 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-29 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-31 | нд | 2017-10-31 | 2017-11-30 | нд | 2017-09-29
919 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 565
920 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск, МО г. Крымск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 5928 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 5922 | нд | нд | нд | 5922 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 6989 | 0 | 897441 | b2b-mrsk | нд | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-27 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2018-01-27 | нд | 2017-09-29
921 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 5927
922 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в г. Крымск согласно договора технологического присоединения от 28.11.2014г. № 40103-14-00191562-1 заявитель Государственное казеное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 628 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 627 | нд | нд | нд | 627 | ООО "ПИК "Резонанс" | 740 | 0 | 898831 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-03 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | нд | нд | нд | нд | 2017-10-31 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2018-01-27 | нд | 2017-09-29
923 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 628
924 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: Проектирование четырех объектов для реализации договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВ в Павловском, Тихорецком районах Тихорецких электрических сетей. (выпадающие доходы). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 204 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 202 | нд | нд | нд | 202 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 202 | 202 | 899401 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-23 | нд | 2017-10-23 | 2017-10-31 | нд | 04.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
925 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 203
926 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование девяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 731 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 729 | нд | нд | нд | 729 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 729 | 0 | 899417 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-27 | нд | 2017-10-27 | 2017-12-25 | нд | 04.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
927 | [20 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 730
928 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Ладный, д.12». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 22 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 21 | нд | нд | нд | 21 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 21 | 21 | 899468 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-01 | 2017-10-26 | нд | 2017-10-26 | 2017-11-24 | нд | 04.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
929 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 22
930 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ПЛ-3, ст.Пластуновская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 01.09.2017 №21103-17-00395528-1, Заявитель – Устимкин И.П.» (стандартизированная ставка). | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 233 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 230 | нд | нд | нд | 230 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 274 | 0 | 902104 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-10 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-07 | 2017-10-30 | нд | 2017-10-30 | 2017-12-09 | нд | 2017-10-04
931 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 232
932 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: "Оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ ПС 35 кВ "Хоперская", ПС 35 кВ "Большевик", ПС 35 кВ "Новопластуновская", ПС 110 кВ "Терновская", ПС 35 кВ "Фастовецкая", ПС 35 кВ "Шохры" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 11016 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 11003 | нд | 1 | 10974 | 10974 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 12950 | 0 | 53047 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-10 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-04 | 2017-11-30 | нд | 2017-11-30 | 2017-12-31 | нд | 2017-10-04
933 | [20 empty] | ООО "Сиэнергетика" | 11016
934 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ПС 110/10 кВ «Ангарская» с заходами ВЛ-110 кВ» (индивидуальный тариф) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 22450 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ООО "Спецстрой" | 22449 | нд | 1 | 21322 | 21322 | ООО "Спецстрой" | 25160 | 0 | 53059 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-13 | 2017-11-03 | 2017-12-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-28 | 2017-12-18 | нд | 2017-12-18 | 2018-03-31 | нд | 2017-10-11
935 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 22127
936 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 22406
937 | [20 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 22449
938 | [20 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 19194 | ООО «ЗемЭнергоЦентр»
939 | [20 empty] | ООО "Промышленная Группа Энергия" | 22449 | ООО "Промышленная Группа Энергия"
940 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ фидер «Ольховая» ТП-Л130 до границ участка заявителя с учетом исполнения договоров №10204-16-00346300-1, 10204-16-00346310-1, 10204-16-00327650-1 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей Якимович Н.А., Горшкова В.Н., Дранищева В.Н. по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, с. Волконка, ул. Ольховая» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 709 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 708 | нд | 1 | нд | 708 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 836 | 0 | 31705622332 | etp.rosseti | нд | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-12 | нд | 2017-12-12 | 2018-01-10 | нд | 2017-10-11
941 | [20 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 709
942 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 604 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 597 | нд | нд | нд | 597 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 705 | 0 | 902860 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-13 | 2017-11-08 | нд | 2017-11-08 | 2017-12-20 | нд | 2017-10-11
943 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 603
944 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Теучежского, Тахтамукайского, Динского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 430 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | нд | нд | нд | 427 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 427 | 0 | 904222 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-10 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-17 | нд | 2017-10-11
945 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 429
946 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 382 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 381 | нд | нд | нд | 381 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 381 | 0 | 904261 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-10 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-17 | нд | 2017-10-11
947 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 382
948 | [10 empty] | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации и выполнения комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1241 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1239 | нд | нд | нд | 1239 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1239 | 0 | 906185 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-14 | 2017-11-13 | нд | 2017-11-13 | 2017-12-22 | нд | 11.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
949 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 1240
950 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Малеева Л.Н., Попов И.Ф., Бескоровайный Ю.Н., Родина В.В. Усть-Лабинского и Тбилисского района (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 454 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Вардзя" | 451 | нд | нд | нд | 451 | ООО "Вардзя" | 451 | 0 | 906370 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-08 | нд | 2017-11-08 | 2017-11-27 | нд | 11.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
951 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 454
952 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция восьми объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейский, Ленинградский, Кущевский районы (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 2139 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 2051 | нд | нд | нд | 2051 | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 2051 | 0 | 906249 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2018-01-17 | нд | 11.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
953 | [20 empty] | ООО "Спектр" | 2130
954 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2134
955 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 264 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 261 | нд | нд | нд | 261 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 308 | 0 | 906767 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-17 | нд | 2017-10-11
956 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 263
957 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование тринадцати объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского района, согласно договорам технологического присоединения (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 670 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 668 | нд | нд | нд | 668 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 668 | 668 | 906649 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-15 | 2017-11-07 | нд | 2017-11-07 | 2017-12-07 | нд | 2017-10-18
958 | [20 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 669
959 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: "Строительство участка двух КЛ-10кВ от оп.№1 ВЛ-10 кВ ТМ-1 (0,3км), строительство ВЛИ-10кВ от проектируемой КЛ-10кВ (0,9км) до проектируемой ТП 10/0,4кВ, заявителя Виноградовой Н.А. согласно ТУ №06-02/0281-17-сс, в целях электроснабжения объекта земельного участка для эксплуатации производственной базы по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул. Марата прим:160. Максимальная присоединяемая мощность – 120 кВт (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 892 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КБ-АИС" | 859 | нд | нд | нд | 859 | ООО "КБ-АИС" | 1013 | 1014 | 906741 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-20 | 2017-11-14 | нд | 2017-11-14 | 2018-01-14 | нд | 2017-10-18
960 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 892
961 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 487 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 485 | нд | нд | нд | 485 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 572 | 0 | 907516 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-16 | 2017-11-15 | нд | 2017-11-15 | 2017-12-27 | нд | 2017-10-18
962 | [20 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 487
963 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Теучежского и Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 991 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 985 | нд | нд | нд | 985 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1163 | 0 | 908272 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-17 | 2017-11-10 | нд | 2017-11-10 | 2018-01-09 | нд | 2017-10-18
964 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 991
965 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1619 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 1606 | нд | нд | нд | 1606 | ООО "Энергия" | 1896 | 0 | 908334 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-17 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 2017-10-18
966 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1619
967 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: «Строительство участка ВЛИ-10кВ от ВЛ-10 кВ ЧМ-1(2,13км), ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП (0,03км) до границы участка заявителя Романовой Н.В. Согласно ТУ №06-02/1328-16-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, в границах АФ "Черноморец". Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт. (Договор ТП №40901-16-00347094-1 от 22.02.2017).» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 1186 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Вардзя" | 1184 | нд | 1 | 1005 | 1005 | ООО "Вардзя" | 1005 | 1005 | 908311 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-20 | 2017-11-08 | нд | 2017-11-08 | 2018-01-08 | нд | 2017-10-18
968 | [20 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1017 |  |  | 1012
969 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1186 |  |  | 1186
970 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт МО г-к Анапа (стандартизированная ставка).» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 2860 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 2857 | нд | нд | нд | 2857 | ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ-2012" | 3371 | 0 | 909348 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-23 | нд | 2017-11-23 | 2018-02-21 | нд | 2017-10-18
971 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 2859
972 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Брюховецкий район, ст. Переясловская, Каневской район, ст. Каневская, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ст. Бородинская, х. Морозовский» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 615 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 603 | нд | нд | нд | 603 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 712 | 684 | 909568 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 2017-10-18
973 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 614
974 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети «Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Павловская д. 56. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилого дома» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость стоимости работ и услу | 19 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 18 | нд | нд | нд | 18 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 18 | 0 | 909355 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-15 | нд | 2017-11-15 | 2017-12-11 | нд | 18.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
975 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 18
976 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации на переустройство 41 объекта филиалов ПАО «Кубаньэнерго в местах пересечения с объектами ОАО «РЖД» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 16400 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ЗАО "Сетьстрой" | 15498 | нд | 1 | нд | 15498 | ЗАО "Сетьстрой" | 18287 | 0 | 53103 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-23 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-13 | 2017-12-06 | нд | 2017-12-06 | 2018-03-30 | нд | 2017-10-18
977 | [20 empty] | ООО "КАПШИН" | 16072
978 | [10 empty] | ПИР | Право заключения Агентского договора на выполнение комплекса работ по разработке проектной, рабочей, сметной и градостроительной документации, оформлению земельно-правовой документации на период строительства и эксплуатации и выполнению СМР и ПНР по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303, инв.№000123311, в составе электросетевого комплекса ПС -110/35/10кВ с прилегающими ПС и ВЛ» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 13148 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | ООО УК «РусЭнергоМир» | 13148 | нд | нд | нд | 13148 | ООО УК «РусЭнергоМир» | 15514 | 0 | 31705665921 | неэлектронная | нд | нд | нд | нд | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-10-25 | ЦКК-46/2 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | нд | 2017-11-20 | 2018-12-31 | нд | 2017-10-25
979 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1866 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КВАНТ" | 1750 | нд | нд | нд | 1750 | ООО "КВАНТ" | 1750 | 0 | 911188 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-22 | 2017-11-21 | нд | 2017-11-21 | 2018-01-20 | нд | 25.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
980 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1865
981 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1903 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 1895 | нд | нд | нд | 1895 | ООО "Энергия" | 2236 | 0 | 911217 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-22 | 2017-11-21 | нд | 2017-11-21 | 2018-01-20 | нд | 2017-10-25
982 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1903
983 | [20 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1903
984 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Ляпина П.И., Ястребовой З.А. г.Сочи Адлерского и Хостинского районов (выпадающие доходы)" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 225 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 224 | нд | нд | нд | 224 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 264 | 0 | 910668 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-28 | 2017-11-20 | нд | 2017-11-20 | 2017-12-19 | нд | 2017-10-25
985 | [20 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 224
986 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: "Проектирование одного объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Мостовского района. | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 117 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 116 | нд | нд | нд | 116 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 116 | 0 | 912028 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-23 | 2017-11-20 | нд | 2017-11-20 | 2017-12-12 | нд | 25.10.2017. НДС не облагается (УСНО)
987 | [20 empty] | ООО "Спецстрой" | 117
988 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительных (строительно-монтажных, монтажных, пусконаладочных) работ по переустройству 37 (тридцати семи) объектов филиалов ПАО «Кубаньэнерго» в местах пересечения с объектами ОАО «РЖД» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 566101 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ЗАО "Сетьстрой" | 560440 | нд | 1 | 538247 | 538247 | ЗАО "Сетьстрой" | 635132 | 0 | 53145 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-27 | 2017-12-12 | 2017-12-15 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-05 | 2017-12-28 | нд | 2017-12-28 | 2018-03-30 | нд | 2017-10-25
989 | [20 empty] | АО "СП "Энергосетьстрой" | 561572
990 | [20 empty] | ООО "ИЦ "Европейская электротехника" | 538247 | ООО "ИЦ "Европейская электротехника"
991 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарского и Динского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1239 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1234 | нд | нд | нд | 1234 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1457 | 0 | 912589 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-24 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 2017-10-25
992 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1239
993 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1». | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 18012 | ВЗ | ОК ЕИ | 2 | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 17757 | нд | нд | нд | 17154 | ООО "ПИК "Резонанс" | 20242 | 0 | 53141 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-11-22 | ЦКК-50/19 | 2017-12-13 | 2017-12-06 | нд | 2017-12-06 | 2018-06-06 | нд | 2017-10-25
994 | [20 empty] | ООО "ЭСиСТЭК" | 17960 | ООО "ЭСиСТЭК"
995 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район » (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1331 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1322 | нд | нд | нд | 1322 | ООО Монтажно-технологическое управление "ЮгКомСтрой" | 1560 | 0 | 913727 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-29 | 2017-11-27 | нд | 2017-11-27 | 2018-02-27 | нд | 2017-10-25
996 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1331
997 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ"; "Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ" | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 3643 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 3596 | нд | 1 | нд | 3596 | ООО Научно-Производственное Предприятие "ПРОЭЛ" | 4243 | 3062 | 914726 | b2b-mrsk | нд | 2017-10-31 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | нд | нд | нд | нд | 2017-12-21 | 2017-12-11 | нд | 2017-12-11 | 2017-12-29 | нд | 2017-10-25
998 | [20 empty] | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" | 3636
999 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера О-9, рп. Энем Тахтамукайского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 18.09.2017 №21101-17-00399428-1, Заявитель – ООО «Газпромнефть-Центр» (стандартизированная ставка) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 438 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 435 | нд | нд | нд | 435 | ООО "СтройМонтаж-11" | 514 | 0 | 915186 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-29 | 2017-11-27 | нд | 2017-11-27 | 2018-01-06 | нд | 2017-10-25
1000 | [20 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОБАЛАНС" | 438
1001 | [10 empty] | ПИР | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации и разработке проектной и рабочей документации по объектам: Строительство восьми ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт», находящихся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Таманский полуостров» (договор об осуществлении технологического присоединения от 19.12.2016 №21200-16-00348456-4/РТМ-242/16)". | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | СБЦ | 46291 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "ПИК "Резонанс" | 46035 | нд | 1 | нд | 44910 | ООО "ПИК "Резонанс" | 52994 | 0 | 53171 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2018-01-03 | 2018-01-09 | нд | 2018-01-09 | 2018-10-06 | Длительное согласование из за праздничных дней | 2017-10-25
1002 | [20 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 46247
1003 | [20 empty] | ООО "Компания Новая Энергия" | 41525 | ООО "Компания Новая Энергия"
1004 | [20 empty] | ООО "Сибирь-инжиниринг" | 46225 | ООО "Сибирь-инжиниринг"
1005 | [10 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ст. Медведовская, ст. Роговская п. Комсомольский, Калининский район, ст. Калининская, ст. Старовеличковская» | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Расчёт предельной стоимости лота | 1534 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 3 | 3 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1525 | нд | 1 | 1485 | 1485 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1485 | 1485 | 916366 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-30 | 2017-11-16 | нд | 2017-11-16 | 2018-01-15 | нд | 02.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1006 | [20 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1497 |  |  | 1496
1007 | [20 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1533
1008 | [10 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | ПАО "Кубаньэнерго" | нд | Сводная ведомость расчета предельной стоимости | 464 | ВЗ | ЗЦ ОК РС | 2 | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 463 | нд | нд | нд | 463 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 463 | 0 | 916342 | b2b-mrsk | нд | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | нд | нд | нд | нд | 2017-11-30 | 2017-11-24 | нд | 2017-11-24 | 2018-01-03 | нд | 02.11.2017. НДС не облагается (УСНО)
1009 | [20 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 463