## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2018 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 29619.8965 | 8393.8645 | 21226.032 | 6808.2147 | 6198.8391 | 2515.3073 | 2391.2055 | 2699.7849 | 2229.4534 | 690.5385 | 1578.1802 | 902.584 | 0 | 15027.1929 | 293.2084 | 4.965%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15752.8148 | 3794.5 | 11958.3148 | 4906.0966 | 3429.4109 | 1568.6263 | 1231.0837 | 2485.278 | 1421.9619 | 410.912 | 776.3653 | 441.2803 | 0 | 8528.9038 | -1035.4054 | -23.19%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 9814.8008 | 3781.0145 | 6033.7863 | 1169.0735 | 2017.6048 | 468.9739 | 827.0868 | 175.9933 | 579.6584 | 206.7116 | 610.8596 | 317.3946 | 0 | 4016.1815 | 1165.9259 | 136.9%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2486.3668 | 542.54 | 1943.8268 | 486.6441 | 444.7851 | 447.2806 | 195.5728 | 10.9697 | 180.5046 | 11.4545 | 68.7077 | 16.9393 | 0 | 1499.0416 | -24.9197 | -5.305%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 40.2948 | 5.87 | 34.4248 | 31.2884 | 12.4907 | 3.6233 | 1.8346 | 7.2023 | 5.4148 | 8.7698 | 5.2413 | 11.6931 | 0 | 21.9342 | -7.1047 | -36.26%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1525.6193 | 269.94 | 1255.6793 | 215.1121 | 294.5476 | 26.8032 | 135.6276 | 20.3416 | 41.9137 | 52.6906 | 117.0063 | 115.2767 | 0 | 961.1318 | 194.7122 | 195%
1 | Краснодарский край | Г | 27060.9705 | 7384.8345 | 19676.1359 | 6393.1233 | 5842.8002 | 2271.8335 | 2318.2994 | 2649.1249 | 2051.6324 | 636.4352 | 1472.8683 | 835.7297 | 0 | 13833.3357 | 285.4065 | 5.136%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 14907.9535 | 3794.5 | 11113.4535 | 4792.9562 | 3328.3948 | 1540.3412 | 1203.7526 | 2456.9929 | 1386.9305 | 382.6269 | 737.7117 | 412.9952 | 0 | 7785.0587 | -1051.5662 | -24.01%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 14907.9535 | 3794.5 | 11113.4535 | 4792.9562 | 3328.3948 | 1540.3412 | 1203.7526 | 2456.9929 | 1386.9305 | 382.6269 | 737.7117 | 412.9952 | 0 | 7785.0587 | -1051.5662 | -24.01%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 2640.5206 | 0 | 2640.5206 | 320.264 | 234.3587 | 80.066 | 87.7162 | 80.066 | 51.2136 | 80.066 | 95.4289 | 80.066 | 0 | 2406.1619 | -5.8393 | -2.431% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 2959.8145 | 0 | 2959.8145 | 368.5681 | 232.9412 | 92.142 | 72.8601 | 92.142 | 69.2917 | 92.142 | 90.7895 | 92.142 | 0 | 2726.8732 | -43.4848 | -15.73% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 46.1202 | 0 | 46.1202 | 6.3597 | 1.7005 | 1.5899 | 0 | 1.5899 | 1.1147 | 1.5899 | 0.58581 | 1.5899 | 0 | 44.4197 | -3.0692 | -64.35% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 283.3099 | 0 | 283.3099 | 39.0667 | 102.6175 | 9.7667 | 31.9417 | 9.7667 | 29.7172 | 9.7667 | 40.9586 | 9.7667 | 0 | 180.6924 | 73.3175 | 250.2% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8978.1883 | 3794.5 | 5183.6883 | 4058.6978 | 2756.7768 | 1356.7766 | 1011.2346 | 2273.4283 | 1235.5933 | 199.0623 | 509.9489 | 229.4306 | 0 | 2426.9115 | -1072.4904 | -28.01%
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 3047.9136 | 1228.42 | 1819.4936 | 1715.5862 | 1311.3883 | 808.7915 | 445.7432 | 859.9626 | 677.4441 | 23.416 | 188.2011 | 23.416 | 0 | 508.1052 | -380.7819 | -22.5% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 2310.2787 | 1645.1 | 665.1787 | 1126.7511 | 633.3078 | 350.8782 | 335.7797 | 759.283 | 199.492 | 5.96 | 98.0361 | 10.6298 | 0 | 31.8709 | -482.8134 | -43.26% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 71.0106 | 30.49 | 40.5206 | 71.0106 | 0 | 15 | 0 | 46.4106 | 0 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 40.5206 | -66.0106 | -100% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 179.5886 | 72.57 | 107.0186 | 129.4186 | 123.7957 | 50.1009 | 2.5955 | 72.8176 | 108.2743 | 3 | 12.926 | 3.5 | 0 | -16.7771 | -2.1228 | -1.686% | Гарантийное удержание платежа по условиям договора подряда
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 57.5651 | 9.87 | 47.6951 | 57.5651 | 0 | 10 | 0 | 45.0651 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 47.6951 | -56.0651 | -100% | Не готовность принимающих ВОЛС устройств на ПС "Порт"
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 439.7153 | 178.06 | 261.6553 | 319.4187 | 246.6479 | 56.9079 | 124.926 | 252.2828 | 106.1535 | 5.15 | 15.5684 | 5.078 | 0 | 15.0074 | -67.6928 | -21.53% | Гарантийное удержание платежа по условиям договора подряда
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 31.2732 | 5.33 | 25.9432 | 31.2732 | 0 | 5 | 0 | 23.7732 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 25.9432 | -29.7732 | -100% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением плана заходов на ПС "Портовая тяговая" из-за места размещения РУ-110 кВ на ПС ФКУ "Ространсмодернизация"
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 241.0706 | 127.58 | 113.4906 | 55.525 | 47.0679 | 9.0563 | 23.6239 | 41.2688 | 16.6027 | 2.5 | 6.8413 | 2.7 | 0 | 66.4227 | -5.7571 | -10.9% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 143.1526 | 109.11 | 34.0426 | 43.6385 | 15.4856 | 9.0173 | 5.1168 | 29.6212 | 4.7443 | 2 | 5.6245 | 3 | 0 | 18.557 | -25.153 | -61.89% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 121.2446 | 0 | 121.2446 | 0 | 23.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8619 | 0 | 0 | 97.3827 | 23.8619 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 26.1301 | 11.24 | 14.8901 | 26.1301 | 0.3658 | 1.1693 | 0.26551 | 24.9608 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5243 | -25.7643 | -98.6% | Невыполнение плановых показателей обусловлено работами по корректировке проекта в связи с изменением ТУ (заключение допсоглашения с заявителем о корректировке трассы ЛЭП)
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 467.0154 | 328.49 | 138.5254 | 0 | 140.2942 | 0 | 26.909 | 0 | 89.2307 | 0 | 24.1545 | 0 | 0 | -1.7687 | 140.2942 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | 15.384 | 0 | 15.384 | 0 | 2.0693 | 0 | 1.9057 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3147 | 2.0693 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 68.1969 | 7.98 | 60.2169 | 0 | 7.063 | 0 | 0.15671 | 0 | 5.2402 | 0 | 1.6661 | 0 | 0 | 53.1539 | 7.063 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 34.6438 | 0 | 34.6438 | 0 | 20.4033 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 17.3829 | 0 | 0 | 14.2405 | 20.4033 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 1.4396 | 0.36 | 1.0796 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0.053918 | 0 | 0 | 0.0012499 | 1.0784 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 1.3488 | 0.97 | 0.37885 | 0 | 0.14625 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2326 | 0.14625 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 7.3538 | 0.4 | 6.9538 | 0 | 2.1595 | 0 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 0.19027 | 0 | 0 | 4.7943 | 2.1595 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 5.212 | 0 | 5.212 | 0 | 3.3857 | 0 | 3.3177 | 0 | 0.068052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8263 | 3.3857 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0.32761 | 0 | 0.32761 | 0 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0.026695 | 0 | 0 | 0.21477 | 0.11284 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 14.7906 | 0 | 14.7906 | 0 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 12.1839 | 2.6067 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 11.192 | 0 | 11.192 | 0 | 0.73886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73886 | 0 | 0 | 10.4532 | 0.73886 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 3.6047 | 0 | 3.6047 | 0 | 1.4019 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0.070093 | 0 | 0 | 2.2028 | 1.4019 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 26.3202 | 13.91 | 12.4102 | 25.826 | 7.8721 | 11.6217 | 7.3778 | 14.2043 | 0.49426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5382 | -17.9539 | -69.52% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 12.6311 | 9.16 | 3.4711 | 6.3406 | 2.139 | 2.8533 | 1.7918 | 3.4873 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | -4.2016 | -66.26% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | 30.4318 | 0 | 30.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4318 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 20.571 | 0 | 20.571 | 0 | 4.7588 | 0 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | 0 | 0 | 15.8121 | 4.7588 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 456.2579 | 3.37 | 452.8879 | 431.6127 | 2.1189 | 19.8698 | 2.0364 | 88.1999 | 0 | 150.4363 | 0.082422 | 173.1068 | 0 | 450.769 | -256.3871 | -99.18% | Несоблюдение сроков выполнения ПИР проектной организацией
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0.98362 | 0 | 0.98362 | 0 | 0.15292 | 0 | 0.049 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8307 | 0.15292 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 12.5027 | 0.15 | 12.3527 | 0 | 7.4323 | 0 | 4.9471 | 0 | 0.11431 | 0 | 2.3708 | 0 | 0 | 4.9204 | 7.4323 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 11.6032 | 0 | 11.6032 | 0 | 7.2039 | 0 | 1.1449 | 0 | 2.3133 | 0 | 3.7457 | 0 | 0 | 4.3993 | 7.2039 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 2.3595 | 0 | 2.3595 | 0 | 1.9407 | 0 | 1.1209 | 0 | 0.092623 | 0 | 0.72714 | 0 | 0 | 0.41883 | 1.9407 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 4.3433 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 552.3434 | 0 | 552.3434 | 0 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0 | 0 | 551.2775 | 1.0659 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0.043871 | 0 | 0.043871 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0.087705 | 0 | 0.087705 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 2.5348 | 0 | 2.5348 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 1.9914 | 0 | 1.9914 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0.040199 | 0 | 0 | 1.8327 | 0.15872 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0.0355 | 0 | 0.0355 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | -0.11868 | 0.15418 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 1.1118 | 0 | 1.1118 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0.32986 | 0 | 0 | -0.32986 | 1.4417 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западном округе г. Краснодара | I_prj_107000_60370 | 2.2812 | 0 | 2.2812 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 2.2559 | 0.025335 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0.38871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0 | 0 | 4.6013 | 0.38871 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 6.3862 | 0 | 6.3862 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8142 | 1.572 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 1.4858 | 0 | 1.4858 | 0 | 0.99548 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 0 | 0.012073 | 0 | 0 | 0.49028 | 0.99548 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 74.5533 | 0 | 74.5533 | 0 | 10.7949 | 0 | 0 | 0 | 4.5046 | 0 | 6.2903 | 0 | 0 | 63.7584 | 10.7949 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 19.9685 | 0 | 19.9685 | 0 | 17.579 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 16.1386 | 0 | 0 | 2.3895 | 17.579 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 209.4031 | 0 | 209.4031 | 0 | 61.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7062 | 0 | 0 | 147.6969 | 61.7062 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 13.2797 | 0 | 13.2797 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6749 | 0.60482 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 1.2716 | 0.16 | 1.1116 | 0 | 1.0078 | 0 | 0.064353 | 0 | 0.67044 | 0 | 0.27301 | 0 | 0 | 0.10384 | 1.0078 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 2.6768 | 0 | 2.6768 | 0 | 0.63252 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0.63244 | 0 | 0 | 2.0443 | 0.63252 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 3.4616 | 0 | 3.4616 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 2.8784 | 0.58326 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ, строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ земельного участка. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Краснодарский край, р-н. Кущевский, с/о Шкуринский, ст-ца Шкуринская, примерно 6,2 км. по направлению на юго-восток, кадастровый № 23:17:0801000:606 (договор ТП от 16.06.2017 №21200-17-00377480-1) | I_prj_107000_60127 | 23.5342 | 0 | 23.5342 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 22.8382 | 0.696 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60371 | 0.25858 | 0 | 0.25858 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0.12156 | 0.13702 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 7.4443 | 0 | 7.4443 | 0 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2537 | 0.19062 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 52.838 | 0 | 52.838 | 0 | 15.4737 | 0 | 0.43524 | 0 | 4.5967 | 0 | 10.4417 | 0 | 0 | 37.3643 | 15.4737 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0.35341 | 0 | 0.35341 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16272 | 0.19069 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0.88908 | 0.04 | 0.84908 | 0 | 0.11433 | 0 | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73474 | 0.11433 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 9.8632 | 9.53 | 0.33319 | 0 | 0.17468 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15851 | 0.17468 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 5.3416 | 0 | 5.3416 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 3.7747 | 0 | 0 | 1.3596 | 3.982 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 3.6766 | 2.21 | 1.4666 | 0 | 1.5306 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064016 | 1.5306 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 18.7386 | 0 | 18.7386 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5943 | 1.1442 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0.066094 | 0 | 0.035774 | 0 | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2539 | 0.066094 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0.077996 | 0 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0.077996 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 1.0705 | 1.2495 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1373 | 0.18272 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Пр-ние и стр-во участка линии ВЛИ-10 кВ №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 Заявитель – Мамедов Н.Р., 1600101 | H_prj_107000_51028 | 0.1182 | 0 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Стр-во ВЛЗ-10 кВ СИП-3 (0,55 км) от оп №188 ВЛ-10 кВ «ГЗ-5». Заявитель: ДКРС – Юг ОАО «РЖД». Проект. БКТП-10 кВ на ж/д ст.Бурсак. 20801-17-00392656-1, 1800595 | I_prj_107000_60145 | 0.90621 | 0 | 0.90621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90621 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2882 | 0.031772 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 18.4001 | 0 | 18.4001 | 0 | 0.89342 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0.37887 | 0 | 0 | 17.5067 | 0.89342 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 19.2999 | 0 | 19.2999 | 0 | 6.7598 | 0 | 6.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5401 | 6.7598 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 23.1014 | 0 | 23.1014 | 18.6014 | 3.1481 | 6.5105 | 2.1199 | 12.0909 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 | 19.9534 | -15.4534 | -83.08% | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8466.3889 | 2799.3945 | 5666.9943 | 911.9708 | 1892.9669 | 259.27 | 787.474 | 164.5881 | 522.6332 | 192.348 | 582.8597 | 295.7647 | 0 | 3774.0274 | 1276.7608 | 207.2%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4108.2342 | 1983.5445 | 2124.6896 | 525.6315 | 859.8776 | 223.7275 | 348.0185 | 64.1012 | 293.5366 | 102.581 | 218.3225 | 135.2218 | 0 | 1264.812 | 469.4679 | 120.3%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4108.2342 | 1983.5445 | 2124.6896 | 525.6315 | 859.8776 | 223.7275 | 348.0185 | 64.1012 | 293.5366 | 102.581 | 218.3225 | 135.2218 | 0 | 1264.812 | 469.4679 | 120.3%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 618.3595 | 151.39 | 466.9695 | 50 | 211.8414 | 7.5 | 136.9861 | 10 | 31.2729 | 15 | 43.5824 | 17.5 | 0 | 255.1281 | 179.3414 | 551.8% | Подписано доп. соглашение о перераспределении объема поставки оборудования (уменьшен объем поставки подрядчика, увеличен - заказчика). Оплата за поставленное оборудование заказчика, выполненные СМР и % за пользование кредитом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 323.1575 | 222.49 | 100.6675 | 35.8216 | 71.7001 | 35.8216 | 10.2957 | 0 | 33.2504 | 0 | 28.154 | 0 | 0 | 28.9674 | 35.8786 | 100.2% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 308.6195 | 223.08 | 85.5395 | 38.0097 | 90.9585 | 38.0097 | 1.5846 | 0 | 89.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4191 | 52.9488 | 139.3% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 225.0295 | 196.88 | 28.1495 | 38.6544 | 9.9562 | 5 | 3.349 | 7 | 3.295 | 12.3 | 3.3121 | 14.3544 | 0 | 18.1933 | -14.3438 | -59.03% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 270.0557 | 261.3 | 8.7557 | 5.0901 | 127.0386 | 0.50901 | 41.8843 | 1.018 | 54.5968 | 1.527 | 30.5576 | 2.036 | 0 | -118.283 | 123.9846 | 4060% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 436.238 | 259.82 | 176.418 | 128.2845 | 82.5811 | 19.2427 | 14.0833 | 25.6569 | 8.9689 | 38.4853 | 59.5289 | 44.8996 | 0 | 93.8369 | -0.80383 | -0.964% | Позднее предоставление расчетно-платежных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 383.8183 | 24.53 | 359.2883 | 0 | -6.5893 | 0 | 0.44502 | 0 | 0.14444 | 0 | -7.1788 | 0 | 0 | 365.8776 | -6.5893 | 100% | Корректировка ранее начисленных % за использование кредитными средствами привлеченных в 2017 в связи с переносом срока реализации объекта при корректировке ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Парфюмерная с заменой СМВ 110 кВ на ЭВ-110", | I_prj_107000_60157 | 8.8417 | 0 | 8.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0.013346 | 0 | 0.013346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013346 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 79.4334 | 0 | 79.4334 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 79.4334 | -4.8046 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 338.9139 | 107.7 | 231.2139 | 25.2829 | 208.6422 | 2.5283 | 95.6522 | 5.0566 | 59.9577 | 7.5849 | 53.0323 | 10.1132 | 0 | 22.5718 | 193.4724 | 1275% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 274.9178 | 260.11 | 14.8078 | 101.5638 | 13.0463 | 101.5638 | 13.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7616 | -88.5176 | -87.15% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году (объект введен в 2017 году)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 14.787 | 0 | 14.787 | 4.7813 | 0 | 0.47813 | 0 | 0.95626 | 0 | 1.4344 | 0 | 1.9125 | 0 | 14.787 | -2.8688 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 6.1755 | 0 | 6.1755 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 0 | 6.1755 | -0.18481 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 14.3688 | 0 | 14.3688 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 0.42998 | 0 | 0 | 0 | 3.4997 | 0 | 14.3688 | -0.42998 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 6.9243 | 0 | 6.9243 | 6.9243 | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.2171 | 0 | 6.9243 | -2.7072 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 7.2149 | 0 | 7.2149 | 3.7154 | 0 | 0 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 3.4995 | 0 | 7.2149 | -0.21593 | -100% | Объект исключен в проекте скорректированной инвестиционной программы. Данное мероприятие планируется к выполнению в рамках инвестиционного проекта с идентификатором H_prj_107000_50951
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 3.4622 | 0 | 3.4622 | 3.4622 | 0 | 0.10358 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.1586 | 0 | 3.4622 | -1.3036 | -100% | в проекте скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2020 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 27.2997 | 23.79 | 3.5097 | 20.0825 | 4.6608 | 2.0082 | 1.0202 | 4.0165 | 3.6406 | 6.0247 | 0 | 8.033 | 0 | -1.1511 | -7.3887 | -61.32% | Выполнение основного объема работ и их финансирование производилось в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Задержка разработки ПИР проектировщиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Задержка разработки ПИР проектировщиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Речная с заменой аккумуляторной батареи типа СК-5 | G_prj_107000_49877 | 9.9811 | 0 | 9.9811 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 9.5889 | 0.39215 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | в проекте скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2020 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0.47733 | 0 | 0.47733 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-09 | 0.47733 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.61515 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.7576 | -0.66774 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0.015 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0.015 | 1.1389 | 0 | 1.8216 | -0.68278 | -97.85% | Позднее предоставление расчетно-платежных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 3.6734 | 0 | 3.6734 | 3.6734 | 0 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 2.2777 | 0 | 3.6734 | -1.3956 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 3.6734 | 0 | 3.6734 | 3.6734 | 0 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 2.2777 | 0 | 3.6734 | -1.3956 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 6.9344 | 0.74455 | 6.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1898 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.7576 | 0.07 | 1.6876 | 1.6576 | 0.018647 | 0.49727 | 0.018647 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | -1.6389 | -98.88% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.7576 | 0.07 | 1.6876 | 1.6576 | 1.4459 | 0.49727 | 0.018647 | 1.1603 | 0 | 0 | 1.4273 | 0 | 0 | 0.24164 | -0.21164 | -12.77% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 4.4962 | 2.88 | 1.6162 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0.18044 | 0 | 0 | -0.00096752 | 1.6172 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненые в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0.70958 | 0.55 | 0.15958 | 0 | 0.099918 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059663 | 0.099918 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году (объект введен в 2017 году)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.74151 | 0.4 | 0.34151 | 0.17763 | 0.099918 | 0.08 | 0.099918 | 0.097626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24159 | -0.077708 | -43.75% | Корректировка стоимости объекта по результатам разработанной ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.15842 | 0.41828 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0.25986 | 164% | Корректировка стоимости объекта по результатам разработанной ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.15842 | 0.41828 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0.25986 | 164% | Оплата кредиторской задолженности за выполнение работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 1.0576 | 0.06 | 0.99764 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46867 | 0.52896 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0.8969 | 0 | 0.8969 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44651 | 0.45039 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 1.2411 | 0.07 | 1.1711 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52939 | 0.6417 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 10.0368 | 0.41 | 9.6268 | 9.3737 | 0.3046 | 1.4061 | 0.10282 | 2.3434 | 0 | 5.6242 | 0.20178 | 0 | 0 | 9.3222 | -9.0691 | -96.75% | Увеличение объема работ и заменяемого оборудования по результатам проектирования как следствие позднее заключения договора СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 4.4752 | 0.03 | 4.4452 | 0 | 4.4452 | 0 | 4.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 100%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 519.3155 | 173.23 | 346.0855 | 0 | 9.5561 | 0 | 3.2177 | 0 | 3.164 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 336.5294 | 9.5561 | 100% | Проценты за пользование кредитом
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | I_prj_107000_60381 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2013 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0.79871 | 0.76 | 0.038709 | 0 | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076997 | 0.031009 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0.47242 | 0.45 | 0.02242 | 0 | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017733 | 0.020647 | 100% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0.47909 | 0.45 | 0.029089 | 0 | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081205 | 0.020969 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.2458 | 0.15 | 1.0958 | 0 | 1.0682 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0 | 0.46409 | 0 | 0 | 0.027552 | 1.0682 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 76.9159 | 13.2 | 63.7159 | 0 | 3.8348 | 0 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 0.023895 | 0 | 0 | 59.8811 | 3.8348 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 1.1338 | 0.15 | 0.98377 | 0 | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028891 | 0.98088 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 2.4354 | 0.33 | 2.1054 | 0 | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 2.0814 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 21.7452 | 20.85 | 0.89525 | 0 | 0.73311 | 0 | 0.23368 | 0 | 0 | 0 | 0.49943 | 0 | 0 | 0.16214 | 0.73311 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 1.5752 | 0.15 | 1.4252 | 0 | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013553 | 1.4116 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 3.384 | 0.32 | 3.064 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029407 | 3.0346 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 3.445 | 0.32 | 3.125 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031019 | 3.094 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 1.0526 | 0.14 | 0.91264 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010205 | 0.90244 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 3.3692 | 0.35 | 3.0192 | 0 | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029979 | 2.9892 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 1.521 | 0.15 | 1.371 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010605 | 1.3604 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 8.3141 | 7.68 | 0.6341 | 0 | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25487 | 0.37923 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0.74043 | 0.34 | 0.40043 | 0 | 0.084658 | 0 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31577 | 0.084658 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0.82264 | 0.78 | 0.042637 | 0 | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086663 | 0.033971 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0.83251 | 0.79 | 0.042514 | 0 | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080898 | 0.034424 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Садовая с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ | I_prj_107000_60372 | 1.8083 | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 1.1649 | 0.18 | 0.98494 | 0 | 0.95544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95544 | 0 | 0 | 0.029499 | 0.95544 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 30.8973 | 26.4 | 4.4973 | 7.0259 | 1.9303 | 7.0259 | 0.43017 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | -5.0956 | -72.53% | основной объем работ выполнен и профинансирован досрочно в 2017 году
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2812.8213 | 732.22 | 2080.6013 | 138.7884 | 940.0767 | 12.2527 | 425.977 | 31.5866 | 219.1202 | 33.0166 | 294.9795 | 61.9324 | 0 | 1140.5246 | 863.2207 | 1123%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2797.1118 | 731.83 | 2065.2818 | 124.7089 | 938.8913 | 8.0289 | 425.977 | 21.731 | 219.1202 | 33.0166 | 293.7941 | 61.9324 | 0 | 1126.3905 | 876.1149 | 1396%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 21.1403 | 1.7 | 19.4403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.4403 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 1.4969 | 0 | 1.4969 | 1.4969 | 0 | 0.08715 | 0 | 0 | 0 | 0.5239 | 0 | 0.88581 | 0 | 1.4969 | -0.61105 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 1.6987 | 0 | 1.6987 | 1.6987 | 0 | 0 | 0 | 0.09888 | 0 | 0.59455 | 0 | 1.0053 | 0 | 1.6987 | -0.69343 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.48695 | 0 | 0.48695 | 0.48695 | 0 | 0 | 0 | 0.02849 | 0 | 0.17043 | 0 | 0.28803 | 0 | 0.48695 | -0.19892 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 4.7491 | 0 | 4.7491 | 4.7491 | 0 | 0 | 0 | 0.27653 | 0 | 1.6622 | 0 | 2.8104 | 0 | 4.7491 | -1.9387 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 0.0088047 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ " Казено-Кужорская", Лабинский район, г. Лабинск, ул. Турчанинова, д.1 | I_prj_107000_60124 | 10.5182 | 0 | 10.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5182 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 1.2307 | 0 | 1.2307 | 1.2307 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0.43074 | 0 | 0.72845 | 0 | 1.2307 | -0.50224 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.72291 | 0 | 0.72291 | 0.72291 | 0 | 0 | 0 | 0.04197 | 0 | 0.25302 | 0 | 0.42792 | 0 | 0.72291 | -0.29499 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 1.3082 | 0 | 1.3082 | 1.3082 | 0 | 0 | 0 | 0.07598 | 0 | 0.45786 | 0 | 0.77433 | 0 | 1.3082 | -0.53384 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.43884 | 0 | 0.43884 | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0 | 0.15359 | 0 | 0.25974 | 0 | 0.43884 | -0.1791 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.36147 | 0 | 0.36147 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0.02099 | 0 | 0.12651 | 0 | 0.21397 | 0 | 0.36147 | -0.1475 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.72291 | 0 | 0.72291 | 0.72291 | 0 | 0 | 0 | 0.04197 | 0 | 0.25302 | 0 | 0.42792 | 0 | 0.72291 | -0.29499 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 1.3253 | 0 | 1.3253 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0.07724 | 0 | 0.46384 | 0 | 0.78419 | 0 | 1.3253 | -0.54108 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.57655 | 0 | 0.57655 | 0.57655 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0.20179 | 0 | 0.34126 | 0 | 0.57655 | -0.23529 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 1.0155 | 0 | 1.0155 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0.05901 | 0 | 0.35544 | 0 | 0.60109 | 0 | 1.0155 | -0.41445 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.65402 | 0 | 0.65402 | 0.65402 | 0 | 0 | 0 | 0.03801 | 0 | 0.22891 | 0 | 0.3871 | 0 | 0.65402 | -0.26692 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.5077 | 0 | 0.5077 | 0.5077 | 0 | 0 | 0 | 0.02949 | 0 | 0.17769 | 0 | 0.30052 | 0 | 0.5077 | -0.20718 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.65402 | 0 | 0.65402 | 0.65402 | 0 | 0 | 0 | 0.03801 | 0 | 0.22891 | 0 | 0.3871 | 0 | 0.65402 | -0.26692 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.29266 | 0 | 0.29266 | 0.29266 | 0 | 0 | 0 | 0.01698 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.17325 | 0 | 0.29266 | -0.11941 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.18072 | 0 | 0.18072 | 0.18072 | 0 | 0 | 0 | 0.01051 | 0 | 0.063252 | 0 | 0.10696 | 0 | 0.18072 | -0.073762 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.3884 | 0 | 0.41653 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | -1.3884 | -100% | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 13.7652 | 0 | 13.7652 | 9.2076 | 0 | 0.92025 | 0 | 1.8405 | 0 | 2.7622 | 0 | 3.6846 | 0 | 13.7652 | -5.523 | -100% | в настоящее время ведется работа с Минэнерго России и СО ЕЭС об исключении данного объекта
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 8.7284 | 0 | 8.7284 | 0 | 6.3998 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3285 | 6.3998 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | H_prj_107000_60093 | 9.2655 | 0 | 9.2655 | 0 | 0.24347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24347 | 0 | 0 | 9.022 | 0.24347 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 20.8303 | 0 | 20.8303 | 14.1633 | 10.6166 | 1.4163 | 0 | 2.8327 | 10.4196 | 4.249 | 0.197 | 5.6653 | 0 | 10.2137 | 2.1187 | 24.93% | Оплата за досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 25.611 | 0 | 25.611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 3.4526 | 0 | 25.611 | -1.5474 | -100% | Позднее предоставление расчетно-платежных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0.51837 | 0.3 | 0.21837 | 0 | 0.014437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014437 | 0 | 0 | 0.20393 | 0.014437 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0.67899 | 0.05 | 0.62899 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0.43989 | 0.1891 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0.21522 | 0.01 | 0.20522 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0.05058 | 0.15464 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | -0.21753 | 0.21753 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0.26042 | 0.19 | 0.070421 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0 | 0.060889 | 0.0095324 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0.98179 | 0.05 | 0.93179 | 0 | 0.36763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36763 | 0 | 0 | 0.56416 | 0.36763 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 8.537 | 0 | 8.537 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 8.537 | -0.5158 | -100% | Объект исключен из проекта скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 24.2624 | 9.44 | 14.8224 | 0 | 3.6626 | 0 | 0.87521 | 0 | 2.2024 | 0 | 0.58499 | 0 | 0 | 11.1598 | 3.6626 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 1.5122 | 0.27 | 1.2422 | 0 | 0.68128 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0395 | 0 | 0.58178 | 0 | 0 | 0.56092 | 0.68128 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская» (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | 5.276 | 0 | 5.276 | 0 | 0.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3278 | 0 | 0 | 4.9482 | 0.3278 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 2.1726 | 0.44 | 1.7326 | 0 | 0.71808 | 0 | 0.44445 | 0 | 0.03434 | 0 | 0.23929 | 0 | 0 | 1.0145 | 0.71808 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 15.4033 | 2.57 | 12.8333 | 0 | 2.6348 | 0 | 0.064989 | 0 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1986 | 2.6348 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 4.1738 | 0 | 2.4502 | 0 | 1.0314 | 0 | 0.69215 | 0 | 0 | 1.7862 | 4.1738 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 90.636 | 0 | 90.636 | 0 | 61.3672 | 0 | 54.5809 | 0 | 0.6671 | 0 | 6.1192 | 0 | 0 | 29.2688 | 61.3672 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 132.0044 | 0 | 132.0044 | 0 | 85.4211 | 0 | 79.0426 | 0 | 0 | 0 | 6.3784 | 0 | 0 | 46.5834 | 85.4211 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 43.0309 | 0 | 43.0309 | 0 | 12.2532 | 0 | 1.5734 | 0 | 8.1395 | 0 | 2.5404 | 0 | 0 | 30.7777 | 12.2532 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 47.9115 | 0 | 47.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9115 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 42.6969 | 0 | 42.6969 | 0 | 10.7128 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 2.2043 | 0 | 0 | 31.9841 | 10.7128 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 37.4868 | 0 | 37.4868 | 0 | 6.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8387 | 0 | 0 | 30.6481 | 6.8387 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60363 | 12.5361 | 0 | 12.5361 | 0 | 4.0796 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 2.0711 | 0 | 0 | 8.4564 | 4.0796 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60364 | 20.7207 | 0 | 20.7207 | 0 | 12.8988 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 9.5354 | 0 | 0 | 7.8219 | 12.8988 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | 32.6622 | 0 | 32.6622 | 0 | 20.3358 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 20.3163 | 0 | 0 | 12.3265 | 20.3358 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60314 | 64.201 | 0 | 64.201 | 0 | 12.3672 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 51.8338 | 12.3672 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | 43.62 | 0 | 43.62 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 41.9965 | 1.6235 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | 51.7408 | 0 | 51.7408 | 0 | 1.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7679 | 0 | 0 | 49.9729 | 1.7679 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 15.7923 | 0 | 15.7923 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 14.4724 | 1.32 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60356 | 9.1279 | 0 | 9.1279 | 0 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0 | 8.6819 | 0.44604 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60357 | 17.7461 | 0 | 17.7461 | 0 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0 | 17.3001 | 0.44604 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№45-46 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60355 | 15.0705 | 0 | 15.0705 | 0 | 11.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6349 | 0 | 0 | 3.4356 | 11.6349 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 34.5389 | 0 | 34.5389 | 0 | 22.2737 | 0 | 19.7972 | 0 | 1.2341 | 0 | 1.2424 | 0 | 0 | 12.2653 | 22.2737 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 41.7759 | 0 | 41.7759 | 0 | 38.2853 | 0 | 12.85 | 0 | 0.030958 | 0 | 25.4043 | 0 | 0 | 3.4906 | 38.2853 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 44.3985 | 0 | 44.3985 | 0 | 39.388 | 0 | 20.4311 | 0 | 0.030958 | 0 | 18.9259 | 0 | 0 | 5.0105 | 39.388 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | I_prj_107000_60361 | 3.9339 | 0 | 3.9339 | 0 | 3.5555 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.1662 | 0 | 0.51828 | 0 | 0 | 0.37836 | 3.5555 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | I_prj_107000_60362 | 13.5619 | 0 | 13.5619 | 0 | 13.1612 | 0 | 4.4125 | 0 | 8.2305 | 0 | 0.51828 | 0 | 0 | 0.40071 | 13.1612 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 21.2674 | 0 | 21.2674 | 0 | 20.4134 | 0 | 7.047 | 0 | 0.030958 | 0 | 13.3355 | 0 | 0 | 0.85397 | 20.4134 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60352 | 7.9916 | 0 | 7.9916 | 0 | 7.7827 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 6.1181 | 0 | 0 | 0.20888 | 7.7827 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60351 | 8.1293 | 0 | 8.1293 | 0 | 7.2668 | 0 | 1.7309 | 0 | 0.030958 | 0 | 5.505 | 0 | 0 | 0.86252 | 7.2668 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 16.3348 | 0 | 16.3348 | 0 | 15.6971 | 0 | 7.9998 | 0 | 0.030958 | 0 | 7.6663 | 0 | 0 | 0.6378 | 15.6971 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 14.4214 | 0 | 14.4214 | 0 | 13.6598 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.030958 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0.76167 | 13.6598 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 6.4646 | 0 | 6.4646 | 0 | 6.3147 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 4.8503 | 0 | 0 | 0.1499 | 6.3147 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | I_prj_107000_60350 | 9.7591 | 0 | 9.7591 | 0 | 8.2708 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 6.5299 | 0 | 0 | 1.4883 | 8.2708 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | I_prj_107000_60239 | 16.1575 | 0 | 16.1575 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4036 | 0.75389 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | 17.0446 | 0 | 17.0446 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3073 | 0.73738 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 23.3744 | 0 | 23.3744 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9811 | 19.3932 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 40.4238 | 0 | 40.4238 | 0 | 33.8159 | 0 | 12.8542 | 0 | 16.9556 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | 6.6079 | 33.8159 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 214.6854 | 0 | 214.6854 | 0 | 102.6528 | 0 | 51.3586 | 0 | 33.0377 | 0 | 18.2566 | 0 | 0 | 112.0325 | 102.6528 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 41.5835 | 0 | 41.5835 | 0 | 33.4486 | 0 | 12.8679 | 0 | 17.9359 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 8.1348 | 33.4486 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | . «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 8.38 | 0 | 8.38 | 0 | 7.8639 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | 0 | 0 | 0.51611 | 7.8639 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 2.9113 | 0 | 2.9113 | 0 | 2.7552 | 0 | 1.0928 | 0 | 1.1908 | 0 | 0.47164 | 0 | 0 | 0.15609 | 2.7552 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 5.3793 | 0 | 5.3793 | 0 | 4.7129 | 0 | 1.7334 | 0 | 2.5079 | 0 | 0.47164 | 0 | 0 | 0.66646 | 4.7129 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 3.0829 | 0 | 3.0829 | 0 | 2.9715 | 0 | 1.01 | 0 | 1.4176 | 0 | 0.54388 | 0 | 0 | 0.11147 | 2.9715 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 4.3287 | 0 | 4.3287 | 0 | 3.8868 | 0 | 1.4862 | 0 | 1.929 | 0 | 0.47164 | 0 | 0 | 0.4419 | 3.8868 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 21.798 | 0 | 21.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.798 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 52.9549 | 0 | 52.9549 | 0 | 5.1217 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 5.0907 | 0 | 0 | 47.8332 | 5.1217 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 8.2728 | 0 | 8.2728 | 0 | 1.7669 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0 | 0 | 6.5058 | 1.7669 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 12.4048 | 0 | 12.4048 | 0 | 2.5355 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0 | 0 | 9.8694 | 2.5355 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 8.4786 | 0 | 8.4786 | 0 | 4.9568 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 3.5332 | 0 | 0 | 3.5218 | 4.9568 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 8.8417 | 0 | 8.8417 | 0 | 5.0377 | 0 | 1.4825 | 0 | 0.030958 | 0 | 3.5242 | 0 | 0 | 3.804 | 5.0377 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 9.1046 | 0 | 9.1046 | 0 | 4.869 | 0 | 1.5291 | 0 | 0.030958 | 0 | 3.3089 | 0 | 0 | 4.2356 | 4.869 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 9.0108 | 0 | 9.0108 | 0 | 4.7922 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 3.2393 | 0 | 0 | 4.2186 | 4.7922 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 8.392 | 0 | 8.392 | 0 | 4.6857 | 0 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | 0 | 0 | 3.7063 | 4.6857 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 12.5854 | 0 | 12.5854 | 0 | 5.6822 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 3.4948 | 0 | 0 | 6.9032 | 5.6822 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 10.5413 | 0 | 10.5413 | 0 | 2.195 | 0 | 1.8072 | 0 | 0.030958 | 0 | 0.35683 | 0 | 0 | 8.3463 | 2.195 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 7.1647 | 0 | 7.1647 | 0 | 4.5584 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 3.3792 | 0 | 0 | 2.6064 | 4.5584 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 6.7676 | 0 | 6.7676 | 0 | 1.4869 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0 | 0 | 5.2807 | 1.4869 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 6.8274 | 0 | 6.8274 | 0 | 1.4981 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0 | 0 | 5.3293 | 1.4981 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 7.2686 | 0 | 7.2686 | 0 | 4.3189 | 0 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 0 | 0 | 2.9498 | 4.3189 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 6.7824 | 0 | 6.7824 | 0 | 1.4897 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0 | 0 | 5.2927 | 1.4897 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 6.077 | 0 | 6.077 | 0 | 1.3585 | 0 | 0.97676 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0 | 0 | 4.7186 | 1.3585 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 5.2197 | 0 | 5.2197 | 0 | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54677 | 4.6729 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 605.7882 | 584.16 | 21.6282 | 0 | 21.624 | 0 | 18.1678 | 0 | 3.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042533 | 21.624 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 10.0836 | 9.73 | 0.3536 | 0 | 0.074863 | 0 | -0.30503 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27873 | 0.074863 | 100% | Корректировка выполнения в связи с перерасчетом затрат по технадзору
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | I_prj_107000_60113 | 107.836 | 0 | 107.836 | 0 | 23.5037 | 0 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 7.3705 | 0 | 0 | 84.3323 | 23.5037 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 8.3157 | 8.18 | 0.13572 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079786 | 0.2155 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 7.7402 | 7.47 | 0.27024 | 0 | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069694 | 0.20054 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 3.8319 | 0 | 3.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8319 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 54.0401 | 0 | 54.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0401 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 0.0018264 | 0 | 0.0018264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018264 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | "Реконструкция КВЛ 110 кВ ПС «Бочаров ручей» - ПС «Сочи» (участок: КЛ ПС «Бочаров ручей» - опора №46а) от соединительной транспозиционной муфты №4 до соединительной муфты " | I_prj_107000_60375 | 27.2136 | 0 | 27.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2136 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 236.8996 | 107.27 | 129.6296 | 72.0265 | 95.1838 | 5.1886 | 13.5635 | 13.0382 | 41.573 | 19.5573 | 40.0473 | 34.2424 | 0 | 34.4458 | 57.3996 | 151.9% | Перевыполнение плана обусловлено проведением работ по высадке саженцов с опережением установленного графика в связи принятием решения Сочинским Национальным парком о досрочном принятии их на свой баланс
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.7095 | 0.39 | 15.3195 | 14.0795 | 1.1854 | 4.2239 | 0 | 9.8557 | 0 | 0 | 1.1854 | 0 | 0 | 14.1342 | -12.8942 | -91.58%
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 5.0716 | 0.39 | 4.6816 | 4.7416 | 1.0546 | 1.4225 | 0 | 3.3191 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 3.627 | -3.687 | -77.76% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.2.2 | Вынос ЗТП-10/0,4кВ в Успенском районе | I_prj_107000_60376 | 1.395 | 0 | 1.395 | 0 | 0.13072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13072 | 0 | 0 | 1.2643 | 0.13072 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 10.6379 | 0 | 10.6379 | 9.3379 | 0 | 2.8014 | 0 | 6.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6379 | -9.3379 | -100% | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 43.8924 | 0 | 2.1026 | 3.1291 | 0 | 0 | 41.7899 | 38.8709 | 0 | 144.2076 | 40.7633 | 1303%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 43.8924 | 0 | 2.1026 | 3.1291 | 0 | 0 | 41.7899 | 38.8709 | 0 | 144.2076 | 40.7633 | 1303%
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | I_prj_107000_60276 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 43.8924 | 0 | 2.1026 | 3.1291 | 0 | 0 | 41.7899 | 38.8709 | 0 | 144.2076 | 40.7633 | 1303% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1357.2334 | 83.63 | 1273.6034 | 205.5508 | 49.1202 | 23.2898 | 11.376 | 65.7712 | 9.9764 | 56.7503 | 27.7678 | 59.7395 | 0 | 1224.4832 | -96.6912 | -66.31%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1105.4984 | 3.08 | 1102.4184 | 156.5206 | 31.068 | 10.98 | 1.7845 | 43.9201 | 4.3518 | 54.9001 | 24.9318 | 46.7204 | 0 | 1071.3504 | -78.7322 | -71.7%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 37.0838 | 0.08 | 37.0038 | 36.156 | 0.3403 | 3.6156 | 0 | 14.4624 | 0.3403 | 18.078 | 0 | 0 | 0 | 36.6635 | -35.8157 | -99.06% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 36.8359 | 0.06 | 36.7759 | 36.156 | 0.26094 | 3.6156 | 0 | 14.4624 | 0.26094 | 18.078 | 0 | 0 | 0 | 36.5149 | -35.8951 | -99.28% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 39.8259 | 0.06 | 39.7659 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.502 | 0.26392 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3637 | 0.17061 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 40.1769 | 0 | 40.1769 | 0 | 0.37623 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.3039 | 0 | 0 | 39.8007 | 0.37623 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 39.8684 | 0 | 39.8684 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5909 | 0.27751 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 39.7801 | 0 | 39.7801 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5308 | 0.24924 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 40.2926 | 0 | 40.2926 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.836 | 0.45665 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 39.6782 | 0 | 39.6782 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6059 | 0.072327 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 40.0675 | 0 | 40.0675 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7263 | 0.34123 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 39.8767 | 0 | 39.8767 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5965 | 0.28015 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3637 | 0.17061 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 40.0787 | 0 | 40.0787 | 0 | 0.34481 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.27248 | 0 | 0 | 39.7339 | 0.34481 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 39.456 | 0 | 39.456 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.073208 | 0 | 0 | 39.3104 | 0.14553 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 39.8166 | 0 | 39.8166 | 0 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.18861 | 0 | 0 | 39.5557 | 0.26094 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 42.7571 | 0.31 | 42.4471 | 0 | 0.94595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94595 | 0 | 0 | 41.5011 | 0.94595 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 90.8143 | 0 | 90.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8143 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 38.7279 | 0.1 | 38.6279 | 37.4881 | 0.71674 | 3.7488 | 0 | 14.9953 | 0.71674 | 18.7441 | 0 | 0 | 0 | 37.9112 | -36.7714 | -98.09% | Нарушение договорных сроков проектной организацией.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 0.85275 | 0.02 | 0.83275 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75299 | 0.07976 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 41.5218 | 0.2 | 41.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3218 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 0.86523 | 0.02 | 0.84523 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76547 | 0.07976 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 1.2697 | 0.02 | 1.2497 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 0.07976 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 0.87273 | 0.02 | 0.85273 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77297 | 0.07976 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 41.065 | 0.16 | 40.905 | 0 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0 | 40.5066 | 0.3984 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 0.84606 | 0 | 0.84606 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7663 | 0.07976 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 42.387 | 0 | 42.387 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 41.889 | 0.498 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 42.2517 | 0 | 42.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2517 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 42.7005 | 0 | 42.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7005 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 42.8627 | 0 | 42.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8627 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 12.1567 | 0 | 12.1567 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 12.1567 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 6.6928 | 0 | 6.6928 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 3.0947 | 3.5981 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 1.7977 | 0.25 | 1.5477 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03769 | 1.51 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 4.7495 | 0.5 | 4.2495 | 0 | 0.19511 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0544 | 0.19511 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Оснащение ИТСО базы Анапского РЭС | H_prj_107000_50927 | 0.9733 | 0 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9733 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0.50142 | 0 | 0.50142 | 0 | 0.03038 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47104 | 0.03038 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0.49151 | 0 | 0.49151 | 0 | 0.02677 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46474 | 0.02677 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0.42768 | 0 | 0.42768 | 0 | 0.02224 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40544 | 0.02224 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | 1.1431 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0.49913 | 0 | 0.49913 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43569 | 0.06344 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | 0.44096 | 0 | 0.44096 | 0 | 0.44096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44096 | 0 | 0 | 0 | 0.44096 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0.22522 | 0 | 0.22522 | 0 | 0.22522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0.22314 | 0 | 0.22314 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0.12878 | 0 | 0.12878 | 0 | 0.12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0.21216 | 0 | 0.21216 | 0 | 0.21216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0.40626 | 0 | 0.40626 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0.42084 | 0 | 0.42084 | 0 | 0.42084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | 0.64522 | 0 | 0.64522 | 0 | 0.61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61747 | 0 | 0 | 0.027752 | 0.61747 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0.24795 | 0 | 0.24795 | 0 | 0.21469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21469 | 0 | 0 | 0.033265 | 0.21469 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0.22314 | 0 | 0.22314 | 0 | 0.21779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21779 | 0 | 0 | 0.0053493 | 0.21779 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | 0.70525 | 0 | 0.70525 | 0 | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 0 | 0 | 0.054248 | 0.65101 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0.37044 | 0 | 0.37044 | 0 | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0 | 0 | 0.034038 | 0.3364 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | 0.70928 | 0 | 0.70928 | 0 | 0.65772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65772 | 0 | 0 | 0.051558 | 0.65772 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | 1.7667 | 0 | 1.7667 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 0.076282 | 1.6904 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0 | 0 | 0.032343 | 0.25341 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 47.354 | 1.28 | 46.074 | 45.9851 | 11.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9568 | 45.9851 | 0 | 34.1172 | 11.9568 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 251.735 | 80.55 | 171.185 | 49.0302 | 18.0521 | 12.3098 | 9.5915 | 21.8511 | 5.6246 | 1.8502 | 2.8361 | 13.0191 | 0 | 153.1328 | -17.959 | -49.87%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 175.212 | 80.55 | 94.662 | 35.4 | 14.8478 | 12.3098 | 9.2232 | 18.7731 | 5.6246 | 1.8502 | 0 | 2.4669 | 0 | 79.8142 | -18.0853 | -54.92% | Задержка выполнения работ в связи с дополнительным согласование прохождения ВОЛС с РЖД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 14.7226 | 0 | 14.7226 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 11.8977 | 2.8248 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 57.0457 | 0 | 57.0457 | 13.6302 | 0.01121 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 0.01121 | 10.5521 | 0 | 57.0344 | -3.0668 | -99.64% | Несоблюдение сроков выдачи ТУ от смежной организации (Ростелеком), вследствии чего задержка разработки задания на проектирование
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 19.4773 | 0 | 19.4773 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.109 | 0.36829 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2160.6731 | 515.13 | 1645.5431 | 441.7958 | 314.7068 | 441.7958 | 189.6106 | 0 | 95.0468 | 0 | 30.0494 | 0 | 0 | 1330.8363 | -127.089 | -28.77%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2160.6731 | 515.13 | 1645.5431 | 441.7958 | 314.7068 | 441.7958 | 189.6106 | 0 | 95.0468 | 0 | 30.0494 | 0 | 0 | 1330.8363 | -127.089 | -28.77%
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 533.3811 | 30.4 | 502.9811 | 349.6677 | 291.03 | 349.6677 | 163.6197 | 0 | 104.0735 | 0 | 23.3367 | 0 | 0 | 211.9511 | -58.6377 | -16.77% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 84.8076 | 4.16 | 80.6476 | 80.6493 | 0 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6476 | -80.6493 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 592.9809 | 452.12 | 140.8609 | 0 | 25.5039 | 0 | 25.4921 | 0 | 0.011785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.357 | 25.5039 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 949.5034 | 28.45 | 921.0534 | 11.4788 | -1.8271 | 11.4788 | 0.49881 | 0 | -9.0385 | 0 | 6.7126 | 0 | 0 | 922.8805 | -13.3059 | -115.9% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 40.2948 | 5.87 | 34.4248 | 31.2884 | 12.4907 | 3.6233 | 1.8346 | 7.2023 | 5.4148 | 8.7698 | 5.2413 | 11.6931 | 0 | 21.9342 | -7.1047 | -36.26%
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 37.5738 | 5.49 | 32.0838 | 29.2326 | 12.4404 | 2.9233 | 1.7843 | 5.8465 | 5.4148 | 8.7698 | 5.2413 | 11.6931 | 0 | 19.6434 | -5.0992 | -29.07% | Корректировка стоимости объекта по результатам разработанной ПСД.
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.721 | 0.38 | 2.341 | 2.0558 | 0.050297 | 0.7 | 0.050297 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2907 | -2.0055 | -97.55% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1485.6602 | 269.94 | 1215.7202 | 215.1121 | 294.241 | 26.8032 | 135.6276 | 20.3416 | 41.6071 | 52.6906 | 117.0063 | 115.2767 | 0 | 921.4792 | 194.4056 | 194.7%
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 1.6535 | 0.18 | 1.4735 | 0.71891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71891 | 0 | 1.4735 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 3.5793 | 0 | 3.5793 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 3.3301 | 0.24927 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 4.0515 | 0.45 | 3.6015 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 3.6015 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 2.478 | 0.64 | 1.838 | 0.6195 | 0.59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59012 | 0.6195 | 0 | 1.2479 | 0.59012 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 7.6995 | 0 | 7.6995 | 2.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0 | 7.6995 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 2.9183 | 0.98 | 1.9383 | 0.83379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 1.9383 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0.67779 | 0 | 0.67779 | 0.3389 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41778 | 0.3389 | 0 | 0.26001 | 0.41778 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 3.443 | 0 | 3.443 | 0.939 | 0.93031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93031 | 0.939 | 0 | 2.5127 | 0.93031 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 3.7294 | 0 | 3.7294 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 3.7294 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.51 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0.99275 | 0 | 0.99275 | 0.59565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59565 | 0 | 0.99275 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0.45748 | 0 | 0.45748 | 0.45748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45748 | 0 | 0.45748 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 12.46 | 0.5 | 11.96 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 11.96 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4624 | 0 | 2.89 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 0 | 2.1714 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 54.7368 | 14.4 | 40.3368 | 14.7368 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 14.7368 | 0 | 32.5149 | 7.822 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.715 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 2.14 | 0.07 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 1.2474 | 0 | 1.2474 | 0.0462 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0 | 1.1114 | 0.136 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0.285 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 1.935 | 0.44 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 1.995 | 0 | 1.995 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.995 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.55 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7101 | 0.5299 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами | I_prj_107000_60343 | 0.080712 | 0 | 0.080712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080712 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ПРИБОРА РЕТОМ-21 | I_prj_107000_60340 | 1.1682 | 0 | 1.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-61 (ДЛЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ) | I_prj_107000_60339 | 2.4143 | 0 | 2.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4143 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА ЧЕРЕЗ ПОРТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПАК СТАРТ | I_prj_107000_60342 | 0.22538 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991936 (миров. соглашение А01-1164/2016 от 31.07.2018) | I_prj_107000_60377 | 0.2478 | 0 | 0.2478 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 100% | Оприходование электросетевого имущества от 3-го лица в счет погашения его задолженности (в соответствии с мировым соглашением)
1.6 | Приобретение устройства Sepam S20 - 10 шт. | I_prj_107000_60159 | 1.2626 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства Sepam B22 - 5 шт. | I_prj_107000_60160 | 0.90742 | 0 | 0.90742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90742 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 2.1019 | 0 | 2.1019 | 0.66375 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66375 | 0 | 1.6594 | 0.4425 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 4.675 | 0 | 4.675 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 4.675 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0.76622 | 0.09 | 0.67622 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 0 | 0.67622 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 1.1014 | 0.1 | 1.0014 | 0.21033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21033 | 0 | 1.0014 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 11.3026 | 2.34 | 8.9626 | 1.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | 0 | 8.9626 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 7.1563 | 1.39 | 5.7663 | 0.76649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76649 | 0 | 5.7663 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 21.0272 | 1.39 | 19.6372 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 19.6372 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 4.0227 | 0.59 | 3.4327 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 3.4327 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 4.4618 | 0.64 | 3.8218 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 3.8218 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 7.2992 | 3.26 | 4.0392 | 1.2966 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 1.2966 | 0 | 2.7347 | 1.3045 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0.83682 | 0.43 | 0.40682 | 0.094786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094786 | 0 | 0.40682 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 1.861 | 1.06 | 0.80099 | 0.26099 | 0.58088 | 0 | 0.31766 | 0 | 0.26323 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0.2201 | 0.58088 | 100% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 1.0725 | 0.24 | 0.83248 | 0.26488 | 0.58821 | 0 | 0.32167 | 0 | 0.26654 | 0 | 0 | 0.26488 | 0 | 0.24427 | 0.58821 | 100% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 1.5185 | 1.06 | 0.45848 | 0.39603 | 1.6386 | 0 | 1.2367 | 0 | 0.40186 | 0 | 0 | 0.39603 | 0 | -1.1801 | 1.6386 | 100% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 2.1073 | 0.38 | 1.7273 | 0.3376 | 0.34133 | 0 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.3376 | 0 | 1.386 | 0.34133 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0.78675 | 0.28 | 0.50675 | 0.22593 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.27925 | 0.2275 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0.33042 | 0.07 | 0.26042 | 0.081607 | 0.23027 | 0 | 0.14833 | 0 | 0.081939 | 0 | 0 | 0.081607 | 0 | 0.030154 | 0.23027 | 100% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 1.0826 | 0.44 | 0.64264 | 0.097383 | 0.097978 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097383 | 0 | 0.54467 | 0.097978 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0.79862 | 0 | 0.79862 | 0.17747 | 0.19349 | 0 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.17747 | 0 | 0.60514 | 0.19349 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 6.4607 | 0.86 | 5.6007 | 0.58734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 5.6007 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0.56277 | 0 | 0.56277 | 0.56277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56277 | 0 | 0.56277 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0.45359 | 0.11 | 0.34359 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.34359 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 13.7084 | 1.17 | 12.5384 | 5.5723 | 2.9951 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 1.7954 | 5.5723 | 0 | 9.5433 | 2.9951 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 8.2713 | 5.67 | 2.6013 | 0.76755 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0.76755 | 0 | 1.0516 | 1.5496 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 81.1521 | 29.11 | 52.0421 | 16.2085 | 14.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.042 | 16.2085 | 0 | 38.0001 | 14.042 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 74.3449 | 9.21 | 65.1349 | 10.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1378 | 0 | 65.1349 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 9.082 | 6.86 | 2.222 | 1.9389 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 1.9389 | 0 | 0.53841 | 1.6836 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0 | 0.55451 | 0 | 0.096016 | 0 | 0 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0.8298 | 0.55451 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 11.3053 | 0 | 11.3053 | 0 | 11.3018 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034817 | 11.3018 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 1.685 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 1.685 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 19.84 | 7.6 | 12.24 | 0 | 10.7111 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 10.7111 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 36.9 | 2.9 | 34 | 3 | 1.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9255 | 0 | 0 | 32.0746 | -1.0745 | -35.82% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 1.3338 | 0 | 1.3338 | 0 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.3288 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 5.03 | 0 | 5.03 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.01 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 15.22 | 0 | 15.22 | 0 | 15.1408 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079191 | 15.1408 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 10.1963 | 0 | 10.1963 | 0 | 5.1633 | 0 | 5.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 5.1633 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение коммутатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение маршрутизатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | 2.0781 | 0 | 2.0781 | 0 | 2.0781 | 0 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансивер Модуля для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | 0.50983 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 19.89 | 0 | 19.89 | 0 | 19.2 | 0 | 12.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 19.2 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НМАКомплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | I_prj_107000_60344 | 7.59 | 0 | 7.59 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 8.85 | 0 | 8.85 | 0 | 8.85 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 22.2276 | 14.59 | 7.6376 | 0 | 7.6336 | 0 | 7.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039811 | 7.6336 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 26.8551 | 0 | 26.8551 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5334 | 0.32162 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра с двумя токоизмерительными клещами для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт.(Приобретение вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А(С) - 9 шт.в 1С) | G_prj_107000_49969 | 0.32328 | 0 | 0.32328 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение комплекта базовой комплектации оборудования на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | I_prj_107000_60166 | 1.7632 | 0 | 1.7632 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83686 | 0.27 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 28.5047 | 0 | 28.5047 | 0 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6196 | 6.885 | 100% | Строительство ведется в соответствии со страховым случаем
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 32.145 | 0 | 32.145 | 0 | 1.2495 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8955 | 1.2495 | 100% | Строительство ведется в соответствии со страховым случаем
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 1.2535 | 0 | 1.2535 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | 0.05433 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0.49112 | 0 | 0.49112 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45013 | 0.04099 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 68.0382 | 62.89 | 5.1482 | 0 | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085938 | 5.1474 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | 19.1245 | 18.34 | 0.78452 | 0 | 0.78293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78293 | 0 | 0 | 0.0015858 | 0.78293 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 101.3686 | 0 | 101.3686 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | 92.4736 | 8.895 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | 1.6063 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 1.0961 | 0.12058 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | H_prj_107000_60343 | 3.3351 | 0 | 3.3351 | 0 | 0.0017258 | 0 | 0.00056893 | 0 | 0.00057525 | 0 | 0.00058158 | 0 | 0 | 3.3334 | 0.0017258 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0.63549 | 0.02 | 0.61549 | 0 | 0.59392 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021564 | 0.59392 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0.039822 | 0 | 0.039822 | 0 | 0.039822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 17 | 8.85 | 8.15 | 6.15 | 4 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.15 | 2.3 | 0 | 0 | 4.15 | -2.15 | -34.96% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 12.7945 | 8.97 | 3.8245 | 1.4386 | 2.9999 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 0.73941 | 0.73941 | 0.69924 | 0 | 0.82458 | 2.2605 | 305.7% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 197.354 | 44.63 | 152.724 | 20.454 | 82.3131 | 2.0454 | 0.3654 | 4.0908 | 28.4055 | 6.1362 | 53.5422 | 8.1816 | 0 | 70.4109 | 70.0407 | 570.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 1.1589 | 0 | 1.1589 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.071165 | 0 | 0.40562 | 0 | 0.68213 | 0 | 1.1589 | -0.47679 | -100% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 24.3134 | 0 | 24.3134 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 24.3134 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | «Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47» | H_prj_107000_50970 | 12.4146 | 0 | 12.4146 | 9.4146 | 0.47947 | 0.94146 | 0.47947 | 1.8829 | 0 | 2.8244 | 0 | 3.7658 | 0 | 11.9351 | -5.1693 | -91.51% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения "Серверной" литер В1 исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго", 1200237 | H_prj_107000_50969 | 0.90786 | 0 | 0.90786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90786 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 2.7497 | 0 | 2.7497 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 1.5873 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 11.3 | 0 | 11.3 | 4.3 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 5.4 | 5.9 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 3.28 | 1.09 | 2.19 | 2.1867 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0967 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 57.2123 | 8.01 | 49.2023 | 34.0585 | 14.8752 | 14.8752 | 14.8752 | 0 | 0 | 19.1833 | 0 | 0 | 0 | 34.3271 | -19.1833 | -56.32% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 29.084 | 4.85 | 24.234 | 10.5313 | 4.8483 | 4.8483 | 4.8483 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 19.3857 | -5.683 | -53.96% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 17.6587 | 2.99 | 14.6687 | 14.1133 | 5.9213 | 0 | 0 | 7.0177 | 0 | 6.2901 | 5.9213 | 0.80554 | 0 | 8.7475 | -7.3865 | -55.51% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 46.6336 | 0 | 46.6336 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | 46.6336 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция системы ПА. Этап-3( Реконструкция системы ПА. Этап: Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО Кубаньэнерго в операционной зоне Кубанского РДУ) | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.32493 | 0.31 | 0.014925 | 0 | -0.047413 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062338 | -0.047413 | 100% | Возврат денежных средств.
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 197.945 | 0 | 197.945 | 20.9285 | 0 | 2.0929 | 0 | 4.1857 | 0 | 6.2786 | 0 | 8.3714 | 0 | 197.945 | -12.5571 | -100% | Объект исключен из проекта скорректированной ИПР
2 | Республика Адыгея | Г | 2558.926 | 1009.03 | 1549.896 | 415.0914 | 356.0389 | 243.4738 | 72.9061 | 50.6599 | 177.821 | 54.1033 | 105.3119 | 66.8544 | 0 | 1193.8571 | 7.8019 | 2.24%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 844.8612 | 0 | 844.8612 | 113.1404 | 101.0161 | 28.2851 | 27.3311 | 28.2851 | 35.0314 | 28.2851 | 38.6536 | 28.2851 | 0 | 743.8451 | 16.1608 | 19.05%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 844.8612 | 0 | 844.8612 | 113.1404 | 101.0161 | 28.2851 | 27.3311 | 28.2851 | 35.0314 | 28.2851 | 38.6536 | 28.2851 | 0 | 743.8451 | 16.1608 | 19.05%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 288.3942 | 0 | 288.3942 | 42.2932 | 26.3209 | 10.5733 | 7.2038 | 10.5733 | 12.6444 | 10.5733 | 6.4726 | 10.5733 | 0 | 262.0734 | -5.399 | -17.02% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 470.538 | 0 | 470.538 | 69.0047 | 54.4553 | 17.2512 | 18.7279 | 17.2512 | 19.1583 | 17.2512 | 16.5691 | 17.2512 | 0 | 416.0826 | 2.7018 | 5.221% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 3.277 | 0 | 3.277 | 0.46062 | 0.88968 | 0.11516 | 0 | 0.11516 | 0.11096 | 0.11516 | 0.77872 | 0.11516 | 0 | 2.3873 | 0.54422 | 157.5% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 9.8311 | 0 | 9.8311 | 1.3819 | 7.4148 | 0.34547 | 1.3993 | 0.34547 | 0.92614 | 0.34547 | 5.0893 | 0.34547 | 0 | 2.4163 | 6.3784 | 615.4% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 72.8209 | 0 | 72.8209 | 0 | 11.9355 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 9.7438 | 0 | 0 | 60.8854 | 11.9355 | 100%
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_60344 | 19.0535 | 0 | 19.0535 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 18.8275 | 0.226 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 6.0581 | 0 | 6.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0581 | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-00359268-1, Заявитель – ООО «ЮГ ИНВЕСТ СТРОЙ» | I_prj_107000_60316 | 11.79 | 0 | 11.79 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 11.4593 | 0.3307 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0.15207 | 0 | 0.15207 | 0 | 0.56307 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | -0.411 | 0.56307 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 9.069 | 0 | 9.069 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0.45918 | 0 | 0 | 6.622 | 2.447 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0.033766 | 0 | 0.033766 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.017946 | 0 | 0 | -0.017946 | 0.035946 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 26.6466 | 0 | 26.6466 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 18.3476 | 8.299 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1348.412 | 981.62 | 366.792 | 257.1026 | 124.6379 | 209.7039 | 39.6128 | 11.4052 | 57.0252 | 14.3636 | 27.9999 | 21.6299 | 0 | 242.1541 | -110.8348 | -47.07%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1298.2572 | 981.62 | 316.6372 | 250.3216 | 124.1686 | 209.7039 | 39.3427 | 8.7187 | 57.0252 | 14.3636 | 27.8007 | 17.5354 | 0 | 192.4686 | -108.6175 | -46.66%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1298.2572 | 981.62 | 316.6372 | 250.3216 | 124.1686 | 209.7039 | 39.3427 | 8.7187 | 57.0252 | 14.3636 | 27.8007 | 17.5354 | 0 | 192.4686 | -108.6175 | -46.66%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 588.8329 | 510.92 | 77.9129 | 157.3701 | 0.25177 | 157.3701 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6612 | -157.1183 | -99.84% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 486.9427 | 263.73 | 223.2127 | 43.5933 | 116.9587 | 6.539 | 32.1327 | 8.7187 | 57.0252 | 13.078 | 27.8007 | 15.2577 | 0 | 106.2541 | 88.623 | 312.8% | В проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)включены скорректированные стоимостные параметры
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 115.3653 | 104.03 | 11.3353 | 40 | 6.46 | 40 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8753 | -33.54 | -83.85% | корректировка графика выполнениея работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 102.9429 | 102.94 | 0.0029393 | 5.6849 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029393 | -5.6849 | -100% | корректировка графика выполнениея работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Длительномть конкурсной процедуры поставки оборудования и позднее заключение договора
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.69778 | -100% | Длительномть конкурсной процедуры поставки оборудования и позднее заключение договора
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018104 | 0.49819 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.1547 | 0 | 50.1547 | 6.7811 | 0.46921 | 0 | 0.27003 | 2.6865 | 0 | 0 | 0.19917 | 4.0945 | 0 | 49.6855 | -2.2173 | -82.53%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.1547 | 0 | 50.1547 | 6.7811 | 0.46921 | 0 | 0.27003 | 2.6865 | 0 | 0 | 0.19917 | 4.0945 | 0 | 49.6855 | -2.2173 | -82.53%
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 14.4115 | 0 | 14.4115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.54332 | 0 | 0 | 0 | 3.4567 | 0 | 14.4115 | -0.54332 | -100% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 7.0236 | 0 | 7.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0236 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | "Строительство двух КЛ-6 кВ от КТП АГУ 2БКТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского д. 4" | I_prj_107000_60379 | 10.2577 | 0 | 10.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2577 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 35.4732 | 0 | 35.4732 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 2.1432 | 0 | 0 | 0 | 0.63786 | 0 | 35.4732 | -2.1432 | -100% | Длительность конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 3.1574 | 0 | 3.1574 | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 3.0428 | 0.11459 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 | 2.0877 | 0 | 2.0877 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 2.0031 | 0.084587 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 100% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 325.6937 | 27.41 | 298.2837 | 44.8484 | 130.0784 | 5.4848 | 5.9622 | 10.9697 | 85.4578 | 11.4545 | 38.6584 | 16.9393 | 0 | 168.2053 | 102.1694 | 366.1%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 325.6937 | 27.41 | 298.2837 | 44.8484 | 130.0784 | 5.4848 | 5.9622 | 10.9697 | 85.4578 | 11.4545 | 38.6584 | 16.9393 | 0 | 168.2053 | 102.1694 | 366.1%
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 149.8423 | 17.58 | 132.2623 | 44.8484 | 89.2156 | 5.4848 | 4.4845 | 10.9697 | 52.495 | 11.4545 | 32.2361 | 16.9393 | 0 | 43.0467 | 61.3066 | 219.7% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 175.8514 | 9.83 | 166.0214 | 0 | 40.8628 | 0 | 1.4777 | 0 | 32.9627 | 0 | 6.4223 | 0 | 0 | 125.1587 | 40.8628 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6526 | 0.30655 | 100%
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6526 | 0.30655 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2018 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5905.6307 | 0 | 0 | 1354.2726 | 4551.3581 | 6198.8391 | 0 | 0 | 1387.9359 | 4810.9031 | 293.2084 | 4.965% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6633 | 2.486% | 259.5451 | 5.703%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4464.8163 | 0 | 0 | 632.004 | 3832.8124 | 3429.4109 | 0 | 0 | 603.3749 | 2826.036 | -1035.4054 | -23.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6291 | -4.53% | -1006.7763 | -26.27%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 851.6788 | 0 | 0 | 591.1031 | 260.5757 | 2017.6048 | 0 | 0 | 468.0405 | 1549.5642 | 1165.9259 | 136.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.0626 | -20.82% | 1288.9885 | 494.7%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 469.7048 | 0 | 0 | 11.7347 | 457.9701 | 444.7851 | 0 | 0 | 33.5505 | 411.2347 | -24.9197 | -5.305% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8157 | 185.9% | -46.7354 | -10.2%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.5954 | 0 | 0 | 19.5954 | 0 | 12.4907 | 0 | 0 | 12.4907 | 0 | -7.1047 | -36.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1047 | -36.26% | 0 | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 99.8354 | 0 | 0 | 99.8354 | 0 | 294.5476 | 0 | 0 | 270.4793 | 24.0682 | 194.7122 | 195% | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6439 | 170.9% | 24.0682 | 0%
1 | Краснодарский край | Г | 5557.3937 | 0 | 0 | 1062.4185 | 4494.9752 | 5842.8002 | 0 | 0 | 1272.9872 | 4569.8129 | 285.4065 | 5.136% | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5688 | 19.82% | 74.8377 | 1.665%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4379.961 | 0 | 0 | 547.2868 | 3832.6742 | 3328.3948 | 0 | 0 | 516.8294 | 2811.5654 | -1051.5662 | -24.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4575 | -5.565% | -1021.1087 | -26.64%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4379.961 | 0 | 0 | 547.2868 | 3832.6742 | 3328.3948 | 0 | 0 | 516.8294 | 2811.5654 | -1051.5662 | -24.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4575 | -5.565% | -1021.1087 | -26.64%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 240.198 | 0 | 0 | 240.198 | 0 | 234.3587 | 0 | 0 | 234.3587 | 0 | -5.8393 | -2.431% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8393 | -2.431% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 276.4261 | 0 | 0 | 276.4261 | 0 | 232.9412 | 0 | 0 | 232.9412 | 0 | -43.4848 | -15.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.4848 | -15.73% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 4.7698 | 0 | 0 | 4.2928 | 0.47698 | 1.7005 | 0 | 0 | 1.7005 | -2.9999e-08 | -3.0692 | -64.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5923 | -60.39% | -0.47698 | -100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 29.3 | 0 | 0 | 26.37 | 2.93 | 102.6175 | 0 | 0 | 45.1336 | 57.4839 | 73.3175 | 250.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7636 | 71.16% | 54.5539 | 1862% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3829.2672 | 0 | 0 | 0 | 3829.2672 | 2756.7768 | 0 | 0 | 2.6953 | 2754.0815 | -1072.4904 | -28.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6953 | 0% | -1075.1857 | -28.08%
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 1692.1702 | 0 | 0 | 0 | 1692.1702 | 1311.3883 | 0 | 0 | 1.4514 | 1309.9369 | -380.7819 | -22.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0% | -382.2333 | -22.59% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 1116.1212 | 0 | 0 | 0 | 1116.1212 | 633.3078 | 0 | 0 | 0 | 633.3078 | -482.8134 | -43.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -482.8134 | -43.26% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 66.0106 | 0 | 0 | 0 | 66.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.0106 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -66.0106 | -100% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 125.9186 | 0 | 0 | 0 | 125.9186 | 123.7957 | 0 | 0 | 0.8552 | 122.9405 | -2.1228 | -1.686% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8552 | 0% | -2.978 | -2.365% | Гарантийное удержание платежа по условиям договора подряда
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 56.0651 | 0 | 0 | 0 | 56.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.0651 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -56.0651 | -100% | Не готовность принимающих ВОЛС устройств на ПС "Порт"
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 314.3407 | 0 | 0 | 0 | 314.3407 | 246.6479 | 0 | 0 | 0 | 246.6479 | -67.6928 | -21.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -67.6928 | -21.53% | Гарантийное удержание платежа по условиям договора подряда
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 29.7732 | 0 | 0 | 0 | 29.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7732 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -29.7732 | -100% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением плана заходов на ПС "Портовая тяговая" из-за места размещения РУ-110 кВ на ПС ФКУ "Ространсмодернизация"
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 52.825 | 0 | 0 | 0 | 52.825 | 47.0679 | 0 | 0 | 0 | 47.0679 | -5.7571 | -10.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.7571 | -10.9% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 40.6385 | 0 | 0 | 0 | 40.6385 | 15.4856 | 0 | 0 | 0 | 15.4856 | -25.153 | -61.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -25.153 | -61.89% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8619 | 0 | 0 | 0 | 23.8619 | 23.8619 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23.8619 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 26.1301 | 0 | 0 | 0 | 26.1301 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | -25.7643 | -98.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -25.7643 | -98.6% | Невыполнение плановых показателей обусловлено работами по корректировке проекта в связи с изменением ТУ (заключение допсоглашения с заявителем о корректировке трассы ЛЭП)
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2942 | 0 | 0 | 0 | 140.2942 | 140.2942 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 140.2942 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 2.0693 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.0693 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.063 | 0 | 0 | 0 | 7.063 | 7.063 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.063 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4033 | 0 | 0 | 0 | 20.4033 | 20.4033 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.4033 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 1.0784 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0784 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 0.14625 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.14625 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1595 | 0 | 0 | 0 | 2.1595 | 2.1595 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.1595 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 3.3857 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.3857 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0.11284 | 0.11284 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.11284 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 2.6067 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.6067 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73886 | 0 | 0 | 0 | 0.73886 | 0.73886 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.73886 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 1.4019 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4019 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 25.826 | 0 | 0 | 0 | 25.826 | 7.8721 | 0 | 0 | 0 | 7.8721 | -17.9539 | -69.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -17.9539 | -69.52% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | -4.2016 | -66.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2016 | -66.26% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7588 | 0 | 0 | 0 | 4.7588 | 4.7588 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.7588 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 258.5059 | 0 | 0 | 0 | 258.5059 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 2.1189 | -256.3871 | -99.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -256.3871 | -99.18% | Несоблюдение сроков выполнения ПИР проектной организацией
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.15292 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15292 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 0.024216 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.024216 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4323 | 0 | 0 | 0 | 7.4323 | 7.4323 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.4323 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2039 | 0 | 0 | 0 | 7.2039 | 7.2039 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.2039 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 1.9407 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9407 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 1.0659 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0659 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 2.3333 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3333 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0.043871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.043871 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0.087705 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.087705 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 2.5348 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5348 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15872 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0.15418 | 0.15418 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15418 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 1.4417 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4417 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западном округе г. Краснодара | I_prj_107000_60370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 0 | 0.025335 | 0.025335 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025335 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0 | 0 | 0.38871 | 0 | 0.38871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 1.572 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.572 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99548 | 0 | 0 | 0 | 0.99548 | 0.99548 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.99548 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7949 | 0 | 0 | 0 | 10.7949 | 10.7949 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.7949 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.579 | 0 | 0 | 0 | 17.579 | 17.579 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.579 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7062 | 0 | 0 | 0 | 61.7062 | 61.7062 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 61.7062 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0.60482 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.60482 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 1.0078 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0078 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63252 | 0 | 0 | 0 | 0.63252 | 0.63252 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.63252 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0 | 0.58326 | 0.58326 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.58326 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ, строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ земельного участка. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Краснодарский край, р-н. Кущевский, с/о Шкуринский, ст-ца Шкуринская, примерно 6,2 км. по направлению на юго-восток, кадастровый № 23:17:0801000:606 (договор ТП от 16.06.2017 №21200-17-00377480-1) | I_prj_107000_60127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.696 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.696 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0.13702 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.13702 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0.19062 | 0.19062 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.19062 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4737 | 0 | 0 | 0 | 15.4737 | 15.4737 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.4737 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0.19069 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.19069 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0.11433 | 0.11433 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.11433 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0.17468 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.17468 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 3.982 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.982 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 1.5306 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5306 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1442 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0.066094 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.066094 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0.077996 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.077996 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 1.2495 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2495 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0.18272 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.18272 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Пр-ние и стр-во участка линии ВЛИ-10 кВ №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 Заявитель – Мамедов Н.Р., 1600101 | H_prj_107000_51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Стр-во ВЛЗ-10 кВ СИП-3 (0,55 км) от оп №188 ВЛ-10 кВ «ГЗ-5». Заявитель: ДКРС – Юг ОАО «РЖД». Проект. БКТП-10 кВ на ж/д ст.Бурсак. 20801-17-00392656-1, 1800595 | I_prj_107000_60145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0.031772 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.031772 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89342 | 0 | 0 | 0 | 0.89342 | 0.89342 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.89342 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7598 | 0 | 0 | 0 | 6.7598 | 6.7598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.7598 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 18.6014 | 0 | 0 | 0 | 18.6014 | 3.1481 | 0 | 0 | 0 | 3.1481 | -15.4534 | -83.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -15.4534 | -83.08% | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 616.2061 | 0 | 0 | 383.9661 | 232.24 | 1892.9669 | 0 | 0 | 444.0347 | 1448.9322 | 1276.7608 | 207.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0686 | 15.64% | 1216.6922 | 523.9%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 390.4097 | 0 | 0 | 158.1697 | 232.24 | 859.8776 | 0 | 0 | 199.8451 | 660.0325 | 469.4679 | 120.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6754 | 26.35% | 427.7925 | 184.2%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 390.4097 | 0 | 0 | 158.1697 | 232.24 | 859.8776 | 0 | 0 | 199.8451 | 660.0325 | 469.4679 | 120.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6754 | 26.35% | 427.7925 | 184.2%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 211.8414 | 0 | 0 | 18.3902 | 193.4512 | 179.3414 | 551.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3902 | 0% | 160.9512 | 495.2% | Подписано доп. соглашение о перераспределении объема поставки оборудования (уменьшен объем поставки подрядчика, увеличен - заказчика). Оплата за поставленное оборудование заказчика, выполненные СМР и % за пользование кредитом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 35.8216 | 0 | 0 | 0 | 35.8216 | 71.7001 | 0 | 0 | 9.8193 | 61.8808 | 35.8786 | 100.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8193 | 0% | 26.0593 | 72.75% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 38.0097 | 0 | 0 | 0 | 38.0097 | 90.9585 | 0 | 0 | 0 | 90.9585 | 52.9488 | 139.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52.9488 | 139.3% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 9.9562 | 0 | 0 | 9.9562 | 0 | -14.3438 | -59.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9562 | 0% | -24.3 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 3.0541 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 127.0386 | 0 | 0 | 54.1545 | 72.8842 | 123.9846 | 4060% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1545 | 0% | 69.8301 | 2286% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 83.3849 | 0 | 0 | 0 | 83.3849 | 82.5811 | 0 | 0 | 21.2 | 61.3811 | -0.80383 | -0.964% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0% | -22.0038 | -26.39% | Позднее предоставление расчетно-платежных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5893 | 0 | 0 | 0.58947 | -7.1788 | -6.5893 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0% | -7.1788 | 0% | Корректировка ранее начисленных % за использование кредитными средствами привлеченных в 2017 в связи с переносом срока реализации объекта при корректировке ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Парфюмерная с заменой СМВ 110 кВ на ЭВ-110", | I_prj_107000_60157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 4.8046 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8046 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8046 | -100% | 0 | 0% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 15.1698 | 0 | 0 | 0 | 15.1698 | 208.6422 | 0 | 0 | 21.9867 | 186.6555 | 193.4724 | 1275% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9867 | 0% | 171.4857 | 1130% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 101.5638 | 0 | 0 | 101.5638 | 0 | 13.0463 | 0 | 0 | 13.0463 | 0 | -88.5176 | -87.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.5176 | -87.15% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году (объект введен в 2017 году)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 2.8688 | 0 | 0 | 2.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8688 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8688 | -100% | 0 | 0% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 0.18481 | 0 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18481 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18481 | -100% | 0 | 0% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 0.42998 | 0 | 0 | 0.42998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42998 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42998 | -100% | 0 | 0% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 2.7072 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7072 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7072 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 0.21593 | 0 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21593 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21593 | -100% | 0 | 0% | Объект исключен в проекте скорректированной инвестиционной программы. Данное мероприятие планируется к выполнению в рамках инвестиционного проекта с идентификатором H_prj_107000_50951
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 1.3036 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3036 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3036 | -100% | 0 | 0% | в проекте скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2020 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 12.0495 | 0 | 0 | 12.0495 | 0 | 4.6608 | 0 | 0 | 4.6608 | 0 | -7.3887 | -61.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3887 | -61.32% | 0 | 0% | Выполнение основного объема работ и их финансирование производилось в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Задержка разработки ПИР проектировщиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Задержка разработки ПИР проектировщиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Речная с заменой аккумуляторной батареи типа СК-5 | G_prj_107000_49877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0.39215 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39215 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | в проекте скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2020 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0.47733 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 0.66774 | 0 | 0 | 0.66774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66774 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66774 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | -0.68278 | -97.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68278 | -97.85% | 0 | 0% | Позднее предоставление расчетно-платежных документов подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 1.3956 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3956 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3956 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 1.3956 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3956 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3956 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 0.018647 | 0 | 0 | 0.018647 | 0 | -1.6389 | -98.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6389 | -98.88% | 0 | 0% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 1.4459 | 0 | -0.21164 | -12.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21164 | -12.77% | 0 | 0% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 1.6172 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненые в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | 0.099918 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году (объект введен в 2017 году)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.17763 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | -0.077708 | -43.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077708 | -43.75% | 0 | 0% | Корректировка стоимости объекта по результатам разработанной ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.15842 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0.25986 | 164% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 164% | 0 | 0% | Корректировка стоимости объекта по результатам разработанной ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.15842 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0.25986 | 164% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 164% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполнение работы
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0.52896 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0.45039 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0.6417 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 9.3737 | 0 | 0 | 9.3737 | 0 | 0.3046 | 0 | 0 | 0.3046 | 0 | -9.0691 | -96.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0691 | -96.75% | 0 | 0% | Увеличение объема работ и заменяемого оборудования по результатам проектирования как следствие позднее заключения договора СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 0 | 0 | 4.4452 | 0 | 4.4452 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 0% | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | 9.5561 | 0 | 9.5561 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 0% | 0 | 0% | Проценты за пользование кредитом
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | I_prj_107000_60381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2013 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031009 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020647 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020969 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 1.0682 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8348 | 0 | 0 | 3.8348 | 0 | 3.8348 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8348 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73311 | 0 | 0 | 0.73311 | 0 | 0.73311 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73311 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90244 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084658 | 0 | 0 | 0.084658 | 0 | 0.084658 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084658 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033971 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034424 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Садовая с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ | I_prj_107000_60372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95544 | 0 | 0 | 0.95544 | 0 | 0.95544 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95544 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 7.0259 | 0 | 0 | 7.0259 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | -5.0956 | -72.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0956 | -72.53% | 0 | 0% | основной объем работ выполнен и профинансирован досрочно в 2017 году
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76.856 | 0 | 0 | 76.856 | 0 | 940.0767 | 0 | 0 | 151.5453 | 788.5314 | 863.2207 | 1123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6893 | 97.18% | 788.5314 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.7765 | 0 | 0 | 62.7765 | 0 | 938.8913 | 0 | 0 | 150.3599 | 788.5314 | 876.1149 | 1396% | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5835 | 139.5% | 788.5314 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 0.61105 | 0 | 0 | 0.61105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61105 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61105 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 0.69343 | 0 | 0 | 0.69343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69343 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69343 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.19892 | 0 | 0 | 0.19892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19892 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19892 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 1.9387 | 0 | 0 | 1.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9387 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9387 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ " Казено-Кужорская", Лабинский район, г. Лабинск, ул. Турчанинова, д.1 | I_prj_107000_60124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 0.50224 | 0 | 0 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50224 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50224 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.29499 | 0 | 0 | 0.29499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29499 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29499 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 0.53384 | 0 | 0 | 0.53384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53384 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53384 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1791 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1791 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1475 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1475 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.29499 | 0 | 0 | 0.29499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29499 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29499 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 0.54108 | 0 | 0 | 0.54108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54108 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54108 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.23529 | 0 | 0 | 0.23529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23529 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23529 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 0.41445 | 0 | 0 | 0.41445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41445 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41445 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.26692 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26692 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26692 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.20718 | 0 | 0 | 0.20718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20718 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20718 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.26692 | 0 | 0 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26692 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26692 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.11941 | 0 | 0 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11941 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11941 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.073762 | 0 | 0 | 0.073762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073762 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073762 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3884 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3884 | -100% | 0 | 0% | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 5.523 | 0 | 0 | 5.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.523 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.523 | -100% | 0 | 0% | в настоящее время ведется работа с Минэнерго России и СО ЕЭС об исключении данного объекта
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 6.3998 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | H_prj_107000_60093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24347 | 0 | 0 | 0.24347 | 0 | 0.24347 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24347 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 8.498 | 0 | 0 | 8.498 | 0 | 10.6166 | 0 | 0 | 10.6166 | 0 | 2.1187 | 24.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1187 | 24.93% | 0 | 0% | Оплата за досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 1.5474 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5474 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5474 | -100% | 0 | 0% | Позднее предоставление расчетно-платежных документов подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014437 | 0 | 0 | 0.014437 | 0 | 0.014437 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014437 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0.1891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0.15464 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0.21753 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0.0095324 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095324 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36763 | 0 | 0 | 0.36763 | 0 | 0.36763 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36763 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 0.5158 | 0 | 0 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5158 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5158 | -100% | 0 | 0% | Объект исключен из проекта скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6626 | 0 | 0 | 3.6626 | 0 | 3.6626 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6626 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68128 | 0 | 0 | 0.68128 | 0 | 0.68128 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68128 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская» (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3278 | 0 | 0 | 0.3278 | 0 | 0.3278 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3278 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71808 | 0 | 0 | 0.71808 | 0 | 0.71808 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71808 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6348 | 0 | 0 | 2.6348 | 0 | 2.6348 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6348 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 4.1738 | 4.1738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1738 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3672 | 0 | 0 | 0 | 61.3672 | 61.3672 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 61.3672 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4211 | 0 | 0 | 0 | 85.4211 | 85.4211 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85.4211 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 14.0449 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.0449 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2532 | 0 | 0 | 0 | 12.2532 | 12.2532 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.2532 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7128 | 0 | 0 | 0 | 10.7128 | 10.7128 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.7128 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8387 | 0 | 0 | 0 | 6.8387 | 6.8387 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.8387 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0796 | 0 | 0 | 0 | 4.0796 | 4.0796 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0796 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8988 | 0 | 0 | 0 | 12.8988 | 12.8988 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.8988 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3358 | 0 | 0 | 0 | 20.3358 | 20.3358 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.3358 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3672 | 0 | 0 | 0 | 12.3672 | 12.3672 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.3672 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 1.6235 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6235 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7679 | 0 | 0 | 0 | 1.7679 | 1.7679 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7679 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.32 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.44604 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.44604 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№45-46 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6349 | 0 | 0 | 0 | 11.6349 | 11.6349 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.6349 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2737 | 0 | 0 | 0 | 22.2737 | 22.2737 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.2737 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2853 | 0 | 0 | 0 | 38.2853 | 38.2853 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.2853 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.388 | 0 | 0 | 0 | 39.388 | 39.388 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 39.388 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | I_prj_107000_60361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5555 | 0 | 0 | 0 | 3.5555 | 3.5555 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.5555 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | I_prj_107000_60362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1612 | 0 | 0 | 0 | 13.1612 | 13.1612 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.1612 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4134 | 0 | 0 | 0 | 20.4134 | 20.4134 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20.4134 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 7.7827 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.7827 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2668 | 0 | 0 | 0 | 7.2668 | 7.2668 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.2668 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6971 | 0 | 0 | 0 | 15.6971 | 15.6971 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15.6971 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6598 | 0 | 0 | 0 | 13.6598 | 13.6598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.6598 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3147 | 0 | 0 | 0 | 6.3147 | 6.3147 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.3147 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | I_prj_107000_60350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 8.2708 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.2708 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | I_prj_107000_60239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0.75389 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.75389 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0.73738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.73738 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 35.3821 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35.3821 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 4.3797 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.3797 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 19.3932 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.3932 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8159 | 0 | 0 | 0 | 33.8159 | 33.8159 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.8159 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6528 | 0 | 0 | 0 | 102.6528 | 102.6528 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102.6528 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4486 | 0 | 0 | 0 | 33.4486 | 33.4486 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33.4486 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | . «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8639 | 0 | 0 | 0 | 7.8639 | 7.8639 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.8639 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7552 | 0 | 0 | 0 | 2.7552 | 2.7552 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.7552 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7129 | 0 | 0 | 0 | 4.7129 | 4.7129 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.7129 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9715 | 0 | 0 | 0 | 2.9715 | 2.9715 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.9715 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8868 | 0 | 0 | 0 | 3.8868 | 3.8868 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.8868 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 5.1217 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.1217 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 1.7669 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7669 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 2.5355 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5355 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 4.9568 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.9568 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0377 | 0 | 0 | 0 | 5.0377 | 5.0377 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.0377 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 4.869 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.869 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7922 | 0 | 0 | 0 | 4.7922 | 4.7922 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.7922 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 4.6857 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.6857 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 0 | 0 | 5.6822 | 5.6822 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.6822 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 2.195 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.195 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5584 | 0 | 0 | 0 | 4.5584 | 4.5584 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.5584 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 1.4869 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4869 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 1.4981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4981 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3189 | 0 | 0 | 0 | 4.3189 | 4.3189 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.3189 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 1.4897 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4897 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 1.3585 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3585 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.624 | 0 | 0 | 0 | 21.624 | 21.624 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.624 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074863 | 0 | 0 | 0.074863 | 0 | 0.074863 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074863 | 0% | 0 | 0% | Корректировка выполнения в связи с перерасчетом затрат по технадзору
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | I_prj_107000_60113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5037 | 0 | 0 | 23.5037 | 0 | 23.5037 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5037 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20054 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0 | 0 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.2.1 | "Реконструкция КВЛ 110 кВ ПС «Бочаров ручей» - ПС «Сочи» (участок: КЛ ПС «Бочаров ручей» - опора №46а) от соединительной транспозиционной муфты №4 до соединительной муфты " | I_prj_107000_60375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 37.7841 | 0 | 0 | 37.7841 | 0 | 95.1838 | 0 | 0 | 95.1838 | 0 | 57.3996 | 151.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3996 | 151.9% | 0 | 0% | Перевыполнение плана обусловлено проведением работ по высадке саженцов с опережением установленного графика в связи принятием решения Сочинским Национальным парком о досрочном принятии их на свой баланс
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.0795 | 0 | 0 | 14.0795 | 0 | 1.1854 | 0 | 0 | 1.1854 | 0 | -12.8942 | -91.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8942 | -91.58% | 0 | 0%
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 4.7416 | 0 | 0 | 4.7416 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | -3.687 | -77.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.687 | -77.76% | 0 | 0% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.2.2 | Вынос ЗТП-10/0,4кВ в Успенском районе | I_prj_107000_60376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13072 | 0 | 0 | 0.13072 | 0 | 0.13072 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13072 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.3379 | 0 | 0 | 9.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3379 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3379 | -100% | 0 | 0% | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.1291 | 0 | 0 | 3.1291 | 0 | 43.8924 | 0 | 0 | 43.8924 | 0 | 40.7633 | 1303% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7633 | 1303% | 0 | 0%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.1291 | 0 | 0 | 3.1291 | 0 | 43.8924 | 0 | 0 | 43.8924 | 0 | 40.7633 | 1303% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7633 | 1303% | 0 | 0%
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | I_prj_107000_60276 | 3.1291 | 0 | 0 | 3.1291 | 0 | 43.8924 | 0 | 0 | 43.8924 | 0 | 40.7633 | 1303% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7633 | 1303% | 0 | 0% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 145.8113 | 0 | 0 | 145.8113 | 0 | 49.1202 | 0 | 0 | 48.7519 | 0.36829 | -96.6912 | -66.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.0595 | -66.57% | 0.36829 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 109.8002 | 0 | 0 | 109.8002 | 0 | 31.068 | 0 | 0 | 31.068 | 0 | -78.7322 | -71.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.7322 | -71.7% | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 36.156 | 0 | 0 | 36.156 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 | 0.3403 | 0 | -35.8157 | -99.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8157 | -99.06% | 0 | 0% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 36.156 | 0 | 0 | 36.156 | 0 | 0.26094 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | -35.8951 | -99.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.8951 | -99.28% | 0 | 0% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0.26392 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0.17061 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37623 | 0 | 0 | 0.37623 | 0 | 0.37623 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37623 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0.27751 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0.24924 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0.45665 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.072327 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0.34123 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0.28015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0.17061 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34481 | 0 | 0 | 0.34481 | 0 | 0.34481 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34481 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0.14553 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14553 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | 0.26094 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94595 | 0 | 0 | 0.94595 | 0 | 0.94595 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94595 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 37.4881 | 0 | 0 | 37.4881 | 0 | 0.71674 | 0 | 0 | 0.71674 | 0 | -36.7714 | -98.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7714 | -98.09% | 0 | 0% | Нарушение договорных сроков проектной организацией.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0.3984 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 3.5981 | 0 | 3.5981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0.19511 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Оснащение ИТСО базы Анапского РЭС | H_prj_107000_50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0.03038 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0.02677 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0.02224 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0.06344 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44096 | 0 | 0 | 0.44096 | 0 | 0.44096 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44096 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 0.22522 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0.22314 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0 | 0 | 0.12878 | 0 | 0.12878 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | 0 | 0 | 0.21216 | 0 | 0.21216 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0.40626 | 0 | 0.40626 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0 | 0 | 0.42084 | 0 | 0.42084 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61747 | 0 | 0 | 0.61747 | 0 | 0.61747 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61747 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21469 | 0 | 0 | 0.21469 | 0 | 0.21469 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21469 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21779 | 0 | 0 | 0.21779 | 0 | 0.21779 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21779 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 0 | 0 | 0.65101 | 0 | 0.65101 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0 | 0 | 0.3364 | 0 | 0.3364 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65772 | 0 | 0 | 0.65772 | 0 | 0.65772 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65772 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 1.6904 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0 | 0 | 0.25341 | 0 | 0.25341 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9568 | 0 | 0 | 11.9568 | 0 | 11.9568 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9568 | 0% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.0111 | 0 | 0 | 36.0111 | 0 | 18.0521 | 0 | 0 | 17.6838 | 0.36829 | -17.959 | -49.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3273 | -50.89% | 0.36829 | 0%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 32.9331 | 0 | 0 | 32.9331 | 0 | 14.8478 | 0 | 0 | 14.8478 | 0 | -18.0853 | -54.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0853 | -54.92% | 0 | 0% | Задержка выполнения работ в связи с дополнительным согласование прохождения ВОЛС с РЖД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 2.8248 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 3.0781 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | -3.0668 | -99.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0668 | -99.64% | 0 | 0% | Несоблюдение сроков выдачи ТУ от смежной организации (Ростелеком), вследствии чего задержка разработки задания на проектирование
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0.36829 | 0.36829 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.36829 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 0 | 0 | 11.7347 | 430.061 | 314.7068 | 0 | 0 | 29.4597 | 285.247 | -127.089 | -28.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.725 | 151% | -144.814 | -33.67%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 0 | 0 | 11.7347 | 430.061 | 314.7068 | 0 | 0 | 29.4597 | 285.247 | -127.089 | -28.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.725 | 151% | -144.814 | -33.67%
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 349.6677 | 0 | 0 | 11.7347 | 337.9329 | 291.03 | 0 | 0 | 21.972 | 269.058 | -58.6377 | -16.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2372 | 87.24% | -68.8749 | -20.38% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.6493 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -80.6493 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 25.5039 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.5039 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 11.4788 | 0 | 0 | 0 | 11.4788 | -1.8271 | 0 | 0 | 7.4878 | -9.3148 | -13.3059 | -115.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4878 | 0% | -20.7937 | -181.1% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 19.5954 | 0 | 0 | 19.5954 | 0 | 12.4907 | 0 | 0 | 12.4907 | 0 | -7.1047 | -36.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1047 | -36.26% | 0 | 0%
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 17.5396 | 0 | 0 | 17.5396 | 0 | 12.4404 | 0 | 0 | 12.4404 | 0 | -5.0992 | -29.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0992 | -29.07% | 0 | 0% | Корректировка стоимости объекта по результатам разработанной ПСД.
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.0558 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 0.050297 | 0 | 0 | 0.050297 | 0 | -2.0055 | -97.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0055 | -97.55% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 99.8354 | 0 | 0 | 99.8354 | 0 | 294.241 | 0 | 0 | 270.1728 | 24.0682 | 194.4056 | 194.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3374 | 170.6% | 24.0682 | 0%
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.24927 | 0 | 0.24927 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24927 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0.59012 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59012 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 0.41778 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41778 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93031 | 0 | 0 | 0.93031 | 0 | 0.93031 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93031 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 7.822 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5299 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами | I_prj_107000_60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ПРИБОРА РЕТОМ-21 | I_prj_107000_60340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-61 (ДЛЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ) | I_prj_107000_60339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА ЧЕРЕЗ ПОРТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПАК СТАРТ | I_prj_107000_60342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991936 (миров. соглашение А01-1164/2016 от 31.07.2018) | I_prj_107000_60377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0.2478 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0% | 0 | 0% | Оприходование электросетевого имущества от 3-го лица в счет погашения его задолженности (в соответствии с мировым соглашением)
1.6 | Приобретение устройства Sepam S20 - 10 шт. | I_prj_107000_60159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства Sepam B22 - 5 шт. | I_prj_107000_60160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 1.3045 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58088 | 0 | 0 | 0.26323 | 0.31766 | 0.58088 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26323 | 0% | 0.31766 | 0% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.26654 | 0.32167 | 0.58821 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26654 | 0% | 0.32167 | 0% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0 | 0.40186 | 1.2367 | 1.6386 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40186 | 0% | 1.2367 | 0% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0.34133 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34133 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23027 | 0 | 0 | 0.081939 | 0.14833 | 0.23027 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081939 | 0% | 0.14833 | 0% | Финансирование за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0.097978 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0.19349 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19349 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 2.9951 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9951 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 1.5496 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.042 | 0 | 0 | 14.042 | 0 | 14.042 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.042 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 1.6836 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55451 | 0 | 0 | 0.55451 | 0 | 0.55451 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55451 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 11.3018 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3018 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 1.685 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 10.7111 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.9255 | 0 | -1.0745 | -35.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0745 | -35.82% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 15.1408 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1408 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1633 | 0 | 0 | 5.1633 | 0 | 5.1633 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1633 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение коммутатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 1.6371 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение маршрутизатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 0 | 0 | 2.0781 | 0 | 2.0781 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансивер Модуля для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0.50983 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.448 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0% | 0 | 0% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НМАКомплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | I_prj_107000_60344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 7.59 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 8.85 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.85 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6336 | 0 | 0 | 7.6336 | 0 | 7.6336 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6336 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0.32162 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 3.2651 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.2651 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 1.1136 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1136 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 0.53478 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.53478 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 0.14585 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.14585 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра с двумя токоизмерительными клещами для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт.(Приобретение вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А(С) - 9 шт.в 1С) | G_prj_107000_49969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0.32328 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0% | 0 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение комплекта базовой комплектации оборудования на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | I_prj_107000_60166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 1.7632 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0% | 0 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 6.885 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.885 | 0% | Строительство ведется в соответствии со страховым случаем
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 1.2495 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2495 | 0% | Строительство ведется в соответствии со страховым случаем
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0.05433 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0.04099 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1474 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78293 | 0 | 0 | 0.78293 | 0 | 0.78293 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78293 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 8.895 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.12058 | 0 | 0.12058 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | H_prj_107000_60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017258 | 0 | 0 | 0.0017258 | 0 | 0.0017258 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017258 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0.59392 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0.039822 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 6.15 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2.15 | -34.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.15 | -34.96% | 0 | 0% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 0.73941 | 0 | 0 | 0.73941 | 0 | 2.9999 | 0 | 0 | 2.9999 | 0 | 2.2605 | 305.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2605 | 305.7% | 0 | 0% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 12.2724 | 0 | 0 | 12.2724 | 0 | 82.3131 | 0 | 0 | 82.3131 | 0 | 70.0407 | 570.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0407 | 570.7% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0.47679 | 0 | 0 | 0.47679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47679 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47679 | -100% | 0 | 0% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | «Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47» | H_prj_107000_50970 | 5.6487 | 0 | 0 | 5.6487 | 0 | 0.47947 | 0 | 0 | 0.47947 | 0 | -5.1693 | -91.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1693 | -91.51% | 0 | 0% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения "Серверной" литер В1 исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго", 1200237 | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.5873 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 34.0585 | 0 | 0 | 34.0585 | 0 | 14.8752 | 0 | 0 | 14.8752 | 0 | -19.1833 | -56.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1833 | -56.32% | 0 | 0% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 10.5313 | 0 | 0 | 10.5313 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | -5.683 | -53.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.683 | -53.96% | 0 | 0% | корректировка графика выполнениея работ
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 13.3078 | 0 | 0 | 13.3078 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | -7.3865 | -55.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3865 | -55.51% | 0 | 0% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция системы ПА. Этап-3( Реконструкция системы ПА. Этап: Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО Кубаньэнерго в операционной зоне Кубанского РДУ) | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | -0.047413 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047413 | 0% | 0 | 0% | Возврат денежных средств.
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 12.5571 | 0 | 0 | 12.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5571 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5571 | -100% | 0 | 0% | Объект исключен из проекта скорректированной ИПР
2 | Республика Адыгея | Г | 348.237 | 0 | 0 | 291.8541 | 56.3829 | 356.0389 | 0 | 0 | 114.9487 | 241.0902 | 7.8019 | 2.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.9054 | -60.61% | 184.7073 | 327.6%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 84.8553 | 0 | 0 | 84.7171 | 0.13819 | 101.0161 | 0 | 0 | 86.5455 | 14.4706 | 16.1608 | 19.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 2.158% | 14.3324 | 10372%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 84.8553 | 0 | 0 | 84.7171 | 0.13819 | 101.0161 | 0 | 0 | 86.5455 | 14.4706 | 16.1608 | 19.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8284 | 2.158% | 14.3324 | 10372%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 31.7199 | 0 | 0 | 31.7199 | 0 | 26.3209 | 0 | 0 | 26.3209 | 0 | -5.399 | -17.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.399 | -17.02% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 51.7535 | 0 | 0 | 51.7535 | 0 | 54.4553 | 0 | 0 | 54.4553 | 0 | 2.7018 | 5.221% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7018 | 5.221% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.34547 | 0 | 0 | 0.31092 | 0.034547 | 0.88968 | 0 | 0 | 0.88968 | 0 | 0.54422 | 157.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57876 | 186.1% | -0.034547 | -100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 1.0364 | 0 | 0 | 0.93276 | 0.10364 | 7.4148 | 0 | 0 | 4.4686 | 2.9461 | 6.3784 | 615.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5359 | 379.1% | 2.8425 | 2743% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9355 | 0 | 0 | 0.411 | 11.5245 | 11.9355 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0% | 11.5245 | 0%
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_60344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.226 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-00359268-1, Заявитель – ООО «ЮГ ИНВЕСТ СТРОЙ» | I_prj_107000_60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0.3307 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.3307 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56307 | 0 | 0 | 0.411 | 0.15207 | 0.56307 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0% | 0.15207 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 2.447 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.447 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0.033766 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.033766 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0.035946 | 0.035946 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.035946 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 8.299 | 8.299 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.299 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 235.4727 | 0 | 0 | 207.137 | 28.3357 | 124.6379 | 0 | 0 | 24.0059 | 100.632 | -110.8348 | -47.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.1311 | -88.41% | 72.2963 | 255.1%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 232.7862 | 0 | 0 | 204.4505 | 28.3357 | 124.1686 | 0 | 0 | 23.5367 | 100.632 | -108.6175 | -46.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.9138 | -88.49% | 72.2963 | 255.1%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 232.7862 | 0 | 0 | 204.4505 | 28.3357 | 124.1686 | 0 | 0 | 23.5367 | 100.632 | -108.6175 | -46.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.9138 | -88.49% | 72.2963 | 255.1%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 157.3701 | 0 | 0 | 157.3701 | 0 | 0.25177 | 0 | 0 | 0.25177 | 0 | -157.1183 | -99.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.1183 | -99.84% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 28.3357 | 0 | 0 | 0 | 28.3357 | 116.9587 | 0 | 0 | 16.3267 | 100.632 | 88.623 | 312.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3267 | 0% | 72.2963 | 255.1% | В проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)включены скорректированные стоимостные параметры
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | -33.54 | -83.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.54 | -83.85% | 0 | 0% | корректировка графика выполнениея работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 5.6849 | 0 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6849 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6849 | -100% | 0 | 0% | корректировка графика выполнениея работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Длительномть конкурсной процедуры поставки оборудования и позднее заключение договора
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 0.69778 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69778 | -100% | 0 | 0% | Длительномть конкурсной процедуры поставки оборудования и позднее заключение договора
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.6865 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0.46921 | 0 | 0 | 0.46921 | 0 | -2.2173 | -82.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2173 | -82.53% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.6865 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0.46921 | 0 | 0 | 0.46921 | 0 | -2.2173 | -82.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2173 | -82.53% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 0.54332 | 0 | 0 | 0.54332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54332 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54332 | -100% | 0 | 0% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | "Строительство двух КЛ-6 кВ от КТП АГУ 2БКТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского д. 4" | I_prj_107000_60379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 2.1432 | 0 | 0 | 2.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1432 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1432 | -100% | 0 | 0% | Длительность конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0.11459 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0.084587 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 27.909 | 0 | 0 | 0 | 27.909 | 130.0784 | 0 | 0 | 4.0908 | 125.9876 | 102.1694 | 366.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0908 | 0% | 98.0786 | 351.4%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 27.909 | 0 | 0 | 0 | 27.909 | 130.0784 | 0 | 0 | 4.0908 | 125.9876 | 102.1694 | 366.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0908 | 0% | 98.0786 | 351.4%
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 27.909 | 0 | 0 | 0 | 27.909 | 89.2156 | 0 | 0 | 2.6541 | 86.5615 | 61.3066 | 219.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6541 | 0% | 58.6525 | 210.2% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8628 | 0 | 0 | 1.4366 | 39.4261 | 40.8628 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4366 | 0% | 39.4261 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0.30655 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0.30655 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)

## Источники
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционной программы
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Показатель | Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн рублей | [9 empty] | Отклонение от плана |  | Причины отклонений
|  | 2018 |  | 1 квартал 2018 |  | 2 квартал 2018 |  | 3 квартал 2018 |  | 4 квартал 2018
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | млн рублей | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 6808.2147 | 6198.8391 | 2515.31 | 2391.2055 | 2699.7849 | 2229.4534 | 690.5385 | 1578.1802 | 902.584 | 0 | 293.2057 | 4.965%
I | Собственные средства всего, в том числе | 4118.2766 | 4344.0453 | 1158.9 | 1224.1484 | 1691.7377 | 1764.3892 | 542.4827 | 1355.5077 | 725.16 | 0 | 950.9249 | 28.03%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 513.2377 | 2165.1337 | 43.21 | 370.3486 | 144.125 | 1261.848 | 151.618 | 532.9371 | 174.2885 | 0 | 1826.1807 | 538.8%
| инвестиционная составляющая в тарифах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе: | 513.2377 | 2165.1337 | 43.21 | 370.3486 | 144.125 | 1261.848 | 151.618 | 532.9371 | 174.2885 | 0 | 1826.1807 | 538.8% | увеличение по источнику связано с выполнением в 2018 году основного объема работ по объектам развития инфраструктуры Таманского полуострова и получение в 2018 году дополнительного аванса в размере 90% от суммы договора на технологическое присоединение от заявителя ФКУ «Ространсмодернизация»
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | 513.2377 | 2165.1337 | 43.21 | 370.3486 | 144.125 | 1261.848 | 151.618 | 532.9371 | 174.2885 |  | 1826.1807 | 538.8% | увеличение по источнику связано с выполнением в 2018 году основного объема работ по объектам развития инфраструктуры Таманского полуострова и получение в 2018 году дополнительного аванса в размере 90% от суммы договора на технологическое присоединение от заявителя ФКУ «Ространсмодернизация»
1.1.3.2.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе | 1905.1441 | 1387.9359 | 606.65 | 443.7557 | 356.755 | 366.6287 | 390.8647 | 577.5515 | 550.8715 | 0 | 33.6662 | 2.486%
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах всего, в том числе: | 1905.1441 | 1387.9359 | 606.65 | 443.7557 | 356.755 | 366.6287 | 390.8647 | 577.5515 | 550.8715 |  | 33.6662 | 2.486%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1905.1441 | 1387.9359 | 606.65 | 443.7557 | 356.755 | 366.6287 | 390.8647 | 577.5515 | 550.8715 |  | 33.6662 | 2.486%
1.2.1.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 1699.8948 | 790.9757 | 509.04 | 410.044 | 1190.8577 | 135.9125 | 0 | 245.0191 |  |  | -908.922 | -53.47%
1.4.1 | средства допэмиссии | 1538.5238 | 0 | 436.4202 | 0 | 1102.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1538.5238 | -100% | снижение связано с отсутствием директив Правительства РФ о выделении дополнительной эмиссии акций привлекаемой в целях планируемой консолидации электросетевых активов
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 2689.9381 | 1854.7938 | 1356.41 | 1167.0571 | 1008.0472 | 465.0642 | 148.0558 | 222.6725 | 177.424 | 0 | -657.7192 | -26.18%
2.1 | Кредиты | 2689.9381 | 1854.7938 | 1356.41 | 1167.0571 | 1008.0472 | 465.0642 | 148.0558 | 222.6725 | 177.424 |  | -657.7192 | -26.18% | в связи с нехваткой объемов финансирования выполнение работ на объектах развития инфраструктуры Таманского полуострова планировалось за счет частичного привлечения кредитных средств, однако в 2018 году было подписано дополнительное соглашение о привлечении увеличенного аванса в рамках договора технологического присоединения заключенного с ФКУ «Ространсмодернизация»
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6808.2147 | 6198.8391 | 2515.31 | 2391.2055 | 2699.7849 | 2229.4534 | 690.5385 | 1578.1802 | 902.584
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-07 | 0 | -2.6e-07 | 0 | 0

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 год, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 25645.9265 | 6813.2743 | 0 | 17012.7459 | 7309.7503 | 5897.9673 | 2702.7439 | 1803.257 | 2729.1414 | 2226.0179 | 822.2589 | 1868.6925 | 1055.6061 | 0 | 0 | 11119.6063 | -356.1769 | -5.695%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10548.005 | 2642.4778 | 0 | 8858.292 | 4992.8549 | 3642.4932 | 1955.1364 | 1097.9795 | 2340.835 | 1380.3332 | 360.9833 | 1164.1806 | 335.9002 | 0 | 0 | 5215.7988 | -1014.4615 | -21.78%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 10107.236 | 1269.9932 | 0 | 5476.9058 | 1448.8944 | 1750.7898 | 224.8179 | 654.2085 | 333.2911 | 636.758 | 362.903 | 459.8233 | 527.8823 | 0 | 0 | 3730.5871 | 829.7778 | 90.09%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 3351.9733 | 58.3842 | 0 | 1620.6407 | 589.1909 | 316.6828 | 506.4612 | 21.9549 | 19.4658 | 147.7845 | 29.1987 | 146.9434 | 34.0652 | 0 | 0 | 1303.9579 | -238.443 | -42.95%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 40.7523 | 6.3956 | 0 | 26.5156 | 26.5156 | 16.5401 | 3.0706 | 0.12468 | 6.1036 | 5.9073 | 7.432 | 10.5081 | 9.9094 | 0 | 0 | 9.9755 | -0.066156 | -0.3984%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1597.9599 | 111.6187 | 0 | 1030.3917 | 252.2944 | 171.4614 | 13.2578 | 28.9894 | 29.4458 | 55.2348 | 61.7418 | 87.2371 | 147.849 | 0 | 0 | 859.2869 | 67.016 | 64.16%
1 | Краснодарский край | Г | 23279.8555 | 3888.3469 | 0 | 16259.6995 | 6871.5034 | 5558.8533 | 2613.481 | 1695.1313 | 2605.0284 | 2112.6919 | 717.6002 | 1751.0301 | 935.3938 | 0 | 0 | 10705.6739 | -377.2563 | -6.355%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10393.9621 | 2559.1152 | 0 | 8720.5394 | 4896.9732 | 3559.6566 | 1931.166 | 1076.9653 | 2316.8646 | 1336.8021 | 337.0129 | 1145.8892 | 311.9298 | 0 | 0 | 5160.8828 | -1025.3869 | -22.36%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10393.9621 | 2559.1152 | 0 | 8720.5394 | 4896.9732 | 3559.6566 | 1931.166 | 1076.9653 | 2316.8646 | 1336.8021 | 337.0129 | 1145.8892 | 311.9298 | 0 | 0 | 5160.8828 | -1025.3869 | -22.36%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 123.1684 | 0 | 1367.9703 | 271.4102 | 107.8291 | 67.8525 | 87.8525 | 67.8525 | 19.5165 | 67.8525 | 0.46011 | 67.8525 | 0 | 0 | 1260.1412 | -95.7285 | -47.03% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 199.9376 | 0 | 1561.7292 | 312.3458 | 372.13 | 78.0865 | 61.7459 | 78.0865 | 167.755 | 78.0865 | 142.6291 | 78.0865 | 0 | 0 | 1189.5992 | 137.8706 | 58.85% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 23.8834 | 0 | 26.9478 | 5.3896 | 2.81 | 1.3474 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.3474 | 2.81 | 1.3474 | 0 | 0 | 24.1378 | -1.2322 | -30.48% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 14.2427 | 0 | 165.5367 | 33.1073 | 100.84 | 8.2768 | 15.7539 | 8.2768 | 37.9331 | 8.2768 | 47.153 | 8.2768 | 0 | 0 | 64.6967 | 76.0095 | 306.1% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10393.9621 | 2197.883 | 0 | 5598.3554 | 4274.7203 | 2976.0475 | 1775.6028 | 911.613 | 2161.3013 | 1111.5975 | 181.4497 | 952.837 | 156.3665 | 0 | 0 | 2622.3079 | -1142.3063 | -27.74%
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 3455.854 | 298.7752 | 0 | 2223.6104 | 2223.6104 | 1373.2781 | 1053.7301 | 65.2132 | 1130.1921 | 582.9994 | 19.8441 | 725.0654 | 19.8441 | 0 | 0 | 850.3323 | -830.4882 | -37.68% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 3171.9127 | 1296.2211 | 0 | 1037.0591 | 1037.0591 | 761.0253 | 492.5258 | 438.3077 | 530.4741 | 215.077 | 5.0508 | 107.6406 | 9.0083 | 0 | 0 | 276.0339 | -267.0255 | -25.97% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 81.0393 | 0 | 0 | 60.1785 | 60.1785 | 0 | 12.7119 | 0 | 39.331 | 0 | 3.8983 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | 60.1785 | -55.9412 | -100% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 331.2458 | 49.2298 | 0 | 100.9971 | 100.9971 | 137.3211 | 47.1254 | 85.0129 | 48.3632 | 43.0782 | 2.5424 | 9.23 | 2.9661 | 0 | 0 | -36.324 | 39.2901 | 40.08% | Опережающие темпы строительства
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 65.4297 | 0 | 0 | 48.784 | 48.784 | 0 | 8.4746 | 0 | 38.1908 | 0 | 0.84746 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 48.784 | -47.5128 | -100% | Не готовность принимающих ВОЛС устройств на ПС "Порт"
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 694.0016 | 92.552 | 0 | 245.1308 | 245.1308 | 284.3314 | 68.1016 | 192.6402 | 168.3614 | 90.9795 | 4.3644 | 0.71173 | 4.3034 | 0 | 0 | -39.2006 | 43.504 | 18.06% | Опережающие темпы строительства
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 35.9595 | 0 | 0 | 26.5027 | 26.5027 | 0 | 4.2373 | 0 | 20.1468 | 0 | 0.84746 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 26.5027 | -25.2315 | -100% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением плана заходов на ПС "Портовая тяговая" из-за места размещения РУ-110 кВ на ПС ФКУ "Ространсмодернизация"
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 274.8431 | 103.9263 | 0 | 70.5143 | 70.5143 | 53.542 | 32.7662 | 30.5147 | 33.3413 | 14.3365 | 2.1186 | 8.6908 | 2.2881 | 0 | 0 | 16.9723 | -14.6842 | -21.52% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 163.3941 | 94.2505 | 0 | 34.3353 | 34.3353 | 14.3872 | 6.6205 | 6.7881 | 23.4775 | 4.0256 | 1.6949 | 3.5735 | 2.5424 | 0 | 0 | 19.948 | -17.4057 | -54.75% | Корректировка графика выполнения работ в связи с изменением технических решений с проведением государственной экспертизы откорректированной проектной документации
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 1.2756 | 1.2756 | 0 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 121.2446 | 0 | 0 | 102.7497 | 0 | 8.1854 | 0 | 0 | 0 | 6.3779 | 0 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 94.5643 | 8.1854 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 47.0087 | 0 | 0 | 22.1441 | 22.1441 | 0 | 0.99092 | 0 | 21.1532 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 22.1441 | -22.1441 | -100% | Невыполнение плановых показателей обусловлено работами по корректировке проекта в связи с изменением ТУ (заключение допсоглашения с заявителем о корректировке трассы ЛЭП)
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 402.0283 | 251.3016 | 0 | 117.3944 | 0 | 150.7267 | 0 | 77.4079 | 0 | 73.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3323 | 150.7267 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | 15.384 | 0 | 0 | 13.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0373 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 112.0814 | 0 | 0 | 51.0313 | 0 | 51.3881 | 0 | 3.05 | 0 | 1.0744 | 0 | 47.2638 | 0 | 0 | 0 | -0.35685 | 51.3881 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 29.3591 | 2.2721 | 0 | 29.3591 | 0 | 27.087 | 0 | 0 | 0 | 27.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2721 | 27.087 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 1.98 | 0 | 0 | 0.91492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91492 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 1.8012 | 0 | 0 | 0.32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32106 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 7.949 | 0 | 0 | 5.893 | 0 | 2.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 0 | 0 | 0 | 3.0852 | 2.8079 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 3.3857 | 0 | 0 | 4.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0.25482 | 0 | 0 | 0.27764 | 0 | 0.25482 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022817 | 0.25482 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 8.9547 | 0 | 0 | 12.5344 | 0 | 8.9547 | 0 | 0 | 0 | 0.86297 | 0 | 8.0917 | 0 | 0 | 0 | 3.5797 | 8.9547 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 11.192 | 0 | 0 | 9.4848 | 0 | 0.62615 | 0 | 0 | 0 | 0.62615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8586 | 0.62615 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 3.6047 | 0 | 0 | 3.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0548 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 37.6003 | 0 | 0 | 21.8864 | 21.8864 | 0 | 9.8489 | 0 | 12.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8864 | -21.8864 | -100% | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 18.0444 | 0 | 0 | 2.0401 | 2.0401 | 12.0485 | 0.8 | 0 | 1.2401 | 0 | 0 | 12.0485 | 0 | 0 | 0 | -10.0084 | 10.0084 | 490.6% | выполнение работ по договору ТП
| Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | 0 | 0 | 0 | 25.7897 | 0 | 0.62086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62086 | 0 | 0 | 0 | 25.1688 | 0.62086 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 31.055 | 0 | 0 | 17.433 | 0 | 4.9838 | 0 | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 0.72453 | 0 | 0 | 0 | 12.4492 | 4.9838 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 651.797 | 5.0489 | 0 | 365.7735 | 365.7735 | 2.0387 | 32.1521 | 2.0364 | 84.7457 | 0 | 140.2412 | 0.0022679 | 108.6345 | 0 | 0 | 363.7348 | -255.1003 | -99.21% | Несоблюдение сроков выполнения ПИР проектной организацией
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0.78719 | 0.06073 | 0 | 0.83358 | 0 | 0.72646 | 0 | 0.72647 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10712 | 0.72646 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0.024216 | 0 | 0 | 0.020522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020522 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 12.9289 | 0.84128 | 0 | 10.4684 | 0 | 8.4042 | 0 | 0.36397 | 0 | 8.0363 | 0 | 0.00388 | 0 | 0 | 0 | 2.0642 | 8.4042 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 10.3929 | 0 | 0 | 9.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8332 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 1.6582 | 0.2 | 0 | 1.9996 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54357 | 1.456 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 4.558 | 0.73578 | 0 | 3.6807 | 0 | 6.3755 | 0 | 0.186 | 0 | 0.19251 | 0 | 5.997 | 0 | 0 | 0 | -2.6948 | 6.3755 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 37.6545 | 0.87504 | 0 | 468.0877 | 0 | 1.1873 | 0 | 0.006447 | 0 | 0.03218 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 466.9004 | 1.1873 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 2.3333 | 0 | 0 | 1.9774 | 0 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9012 | 0.076199 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0.043871 | 0 | 0 | 0.037179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037179 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0.087705 | 0 | 0 | 0.074326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074326 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 2.5348 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18479 | 1.9633 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 2.7572 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0.040199 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 0.15872 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0.0355 | 0 | 0 | 0.030085 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | -0.12409 | 0.15418 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 1.1118 | 0 | 0 | 0.94221 | 0 | 0.21197 | 0 | 0 | 0 | 0.21197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73024 | 0.21197 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западном округе г. Краснодара | I_prj_107000_60370 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9332 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 4.99 | 0 | 0 | 4.2288 | 0 | 0.38871 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8401 | 0.38871 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 1.572 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 1.6845 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 87.8274 | 0 | 0 | 63.1807 | 0 | 11.458 | 0 | 0 | 0 | 5.6307 | 0 | 5.8273 | 0 | 0 | 0 | 51.7227 | 11.458 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 23.5325 | 0 | 0 | 16.9224 | 0 | 4.8549 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 3.3193 | 0 | 0 | 0 | 12.0676 | 4.8549 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 209.4031 | 0 | 0 | 177.4603 | 0 | 17.5931 | 0 | 0 | 0 | 15.5611 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 159.8672 | 17.5931 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 13.6567 | 0 | 0 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 1.0777 | 0.17 | 0 | 0.94207 | 0 | 0.91081 | 0 | 0 | 0 | 0.91081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031263 | 0.91081 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 2.9653 | 0 | 0 | 2.2685 | 0 | 0.21008 | 0 | 0 | 0 | 0.21008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0584 | 0.21008 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 2.5 | 0 | 0 | 2.9336 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7036 | 0.23 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ, строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ земельного участка. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Краснодарский край, р-н. Кущевский, с/о Шкуринский, ст-ца Шкуринская, примерно 6,2 км. по направлению на юго-восток, кадастровый № 23:17:0801000:606 (договор ТП от 16.06.2017 №21200-17-00377480-1) | I_prj_107000_60127 | 0 | 0 | 0 | 19.9443 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 19.0743 | 0.87 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60371 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0.19062 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 52.7998 | 0 | 0 | 44.778 | 0 | 8.2859 | 0 | 0.43524 | 0 | 7.6983 | 0 | 0.15242 | 0 | 0 | 0 | 36.492 | 8.2859 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0.19069 | 0 | 0 | 0.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2995 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0.75345 | 0.048233 | 0 | 0.71956 | 0 | 0.70522 | 0 | 0.70522 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.014335 | 0.70522 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 15.2769 | 0 | 0 | 0.28236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28236 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 3.9507 | 0 | 0 | 4.5268 | 0 | 3.9507 | 0 | 0.41966 | 0 | 0.20725 | 0 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 0.57612 | 3.9507 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 4.4515 | 0 | 0 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 22.0751 | 0 | 0 | 15.8802 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0.01424 | 0 | 0 | 0 | 14.8657 | 1.0145 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0.066094 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0.077996 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 1.13 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0.06126 | 0 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 1.9048 | 0.06126 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 15.8967 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71663 | 1.2495 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0.99017 | 0.09882 | 0 | 1.9661 | 0 | 0.89135 | 0 | 0.82835 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0748 | 0.89135 | 100% | выполнение работ по договору ТП
| Пр-ние и стр-во участка линии ВЛИ-10 кВ №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 Заявитель – Мамедов Н.Р., 1600101 | H_prj_107000_51028 | 0 | 0 | 0 | 0.10017 | 0 | 0.09488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09488 | 0 | 0 | 0 | 0.0052889 | 0.09488 | 100% | выполнение работ по договору ТП
| Стр-во ВЛЗ-10 кВ СИП-3 (0,55 км) от оп №188 ВЛ-10 кВ «ГЗ-5». Заявитель: ДКРС – Юг ОАО «РЖД». Проект. БКТП-10 кВ на ж/д ст.Бурсак. 20801-17-00392656-1, 1800595 | I_prj_107000_60145 | 0 | 0 | 0 | 0.76797 | 0 | 0.79412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79412 | 0 | 0 | 0 | -0.02615 | 0.79412 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | 0.031772 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 20.9331 | 0 | 0 | 15.5933 | 0 | 4.8691 | 0 | 0 | 0 | 4.6915 | 0 | 0.17761 | 0 | 0 | 0 | 10.7242 | 4.8691 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 24.2681 | 0 | 0 | 16.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3559 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 25.0819 | 0 | 0 | 15.7639 | 15.7639 | 3.2939 | 5.5174 | 2.6499 | 10.2466 | 0 | 0 | 0.64397 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | -12.47 | -79.1% | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8308.5304 | 1173.7003 | 0 | 5099.962 | 1203.8583 | 1588.0707 | 174.1248 | 570.6208 | 252.6144 | 581.2479 | 311.4134 | 436.2021 | 465.7057 | 0 | 0 | 3516.3624 | 849.9181 | 115.1%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4882.253 | 891.041 | 0 | 2213.4496 | 872.509 | 703.1048 | 147.6098 | 326.2053 | 164.9778 | 230.303 | 235.3398 | 146.5965 | 324.5816 | 0 | 0 | 1510.3448 | 155.1775 | 28.32%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4882.253 | 891.041 | 0 | 2213.4496 | 872.509 | 703.1048 | 147.6098 | 326.2053 | 164.9778 | 230.303 | 235.3398 | 146.5965 | 324.5816 | 0 | 0 | 1510.3448 | 155.1775 | 28.32%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 647.2155 | 34.9324 | 0 | 433.2396 | 42.3729 | 51.4537 | 6.3559 | 3.8325 | 8.4746 | 37.905 | 12.7119 | 9.7162 | 14.8305 | 0 | 0 | 381.7859 | 23.9113 | 86.82% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 398.6435 | 226.9042 | 0 | 85.3114 | 0 | 61.5936 | 0 | 9.4962 | 0 | 21.9496 | 0 | 30.1478 | 0 | 0 | 0 | 23.7178 | 61.5936 | 100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 380.6177 | 267.24 | 0 | 72.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4911 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 277.5939 | 37.436 | 0 | 157.8962 | 157.8962 | 9.9562 | 45.1853 | 3.349 | 30.7 | 3.295 | 30 | 3.3121 | 52.0109 | 0 | 0 | 147.94 | -95.9291 | -90.6% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 431.2417 | 10.391 | 0 | 134.8716 | 134.8716 | 253.7478 | 20.2307 | 177.7217 | 26.9743 | 36.2173 | 40.4615 | 39.8088 | 47.2051 | 0 | 0 | -118.8762 | 166.0813 | 189.4% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 436.8003 | 134.8949 | 0 | 204.3891 | 204.3891 | 74.9304 | 27.4895 | 19.9308 | 36.6527 | 35.4713 | 54.9791 | 19.5283 | 85.2678 | 0 | 0 | 129.4587 | -44.1909 | -37.1% | Перенос срока окончания СМР и пусконаладочных работ по объекту в связи с появлением в ходе строительства осложняющих факторов выполнения работ. В частности наличие в зоне застройки кабельных линий сторонних энергоснабжающих организаций
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 383.8183 | 2.7311 | 0 | 304.4817 | 0 | 0.58947 | 0 | 0.44502 | 0 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8922 | 0.58947 | 100% | % за использование кредитных средств привлеченных в 2017
| Реконструкция ПС 110 кВ Парфюмерная с заменой СМВ 110 кВ на ЭВ-110", | I_prj_107000_60157 | 0 | 0 | 0 | 7.4929 | 0 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 7.1709 | 0.32203 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 292.64 | 0.0066082 | 0 | 0.01131 | 0 | 0.0046978 | 0 | 0.001022 | 0 | 0 | 0 | 0.0036757 | 0 | 0 | 0 | 0.0066122 | 0.0046978 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 92.5474 | 0 | 0 | 67.3165 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 67.3165 | -4.0717 | -100% | в проекте скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2020 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 363.4588 | 62.1564 | 0 | 245.7551 | 245.7551 | 224.4468 | 36.8633 | 98.6199 | 49.151 | 91.4937 | 73.7265 | 34.3332 | 86.0143 | 0 | 0 | 21.3083 | 64.706 | 40.51% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 308.6353 | 0 | 0 | 12.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.549 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 15.9635 | 0.49 | 0 | 4.0519 | 4.0519 | 0 | 0.40519 | 0 | 0.81039 | 0 | 1.2156 | 0 | 1.6208 | 0 | 0 | 4.0519 | -2.4312 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 6.3981 | 0 | 0 | 5.2334 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0.15662 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0 | 5.2334 | -0.15662 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 14.8867 | 3.1941 | 0 | 12.1769 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0.36439 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 0 | 0 | 12.1769 | -0.36439 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 7.4751 | 0 | 0 | 5.868 | 5.868 | 0 | 0.17559 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 3.5738 | 0 | 0 | 5.868 | -2.2942 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 7.475 | 0 | 0 | 6.1143 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 2.9657 | 0 | 0 | 6.1143 | -0.18299 | -100% | Объект исключен в проекте скорректированной инвестиционной программы. Данное мероприятие планируется к выполнению в рамках инвестиционного проекта с идентификатором H_prj_107000_50951
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 3.7377 | 0 | 0 | 2.9341 | 2.9341 | 0 | 0.08778 | 0 | 0 | 0.42 | 1.0169 | -0.42 | 1.8294 | 0 | 0 | 2.1191 | -1.1047 | -100% | в проекте скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2020 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 31.6386 | 21.0968 | 0 | 17.019 | 17.019 | 3.3501 | 1.7019 | 3.3501 | 3.4038 | 0 | 5.1057 | -4.4409e-16 | 6.8076 | 0 | 0 | 13.669 | -6.8614 | -67.19% | Выполнение основного объема работ осуществлено в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Задержка разработки ПИР проектировщиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Задержка разработки ПИР проектировщиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Речная с заменой аккумуляторной батареи типа СК-5 | G_prj_107000_49877 | 0 | 0 | 0 | 8.4585 | 0 | 0.81503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81503 | 0 | 0 | 0 | 8.4585 | 0.81503 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | в проекте скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2020 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0.45742 | 0.046568 | 0.083969 | 0 | 0 | 0.54477 | 0.37346 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.0991 | -0.13391 | -22.65% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 1.7576 | 0 | 0 | 0.40452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40452 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.4895 | 1.4895 | 0 | 0.044568 | 0 | 0 | 0 | 0.52131 | 0 | 0.92359 | 0 | 0 | 1.4895 | -0.56588 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0.50027 | 0.046568 | 0.071833 | 0 | 0.41344 | 0.54477 | 0.015 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.0562 | -0.091063 | -15.4% | Позднее предоставление документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 3.9656 | 0 | 0 | 3.113 | 3.113 | 0 | 0.093178 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 3.113 | -1.1827 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 3.9656 | 0 | 0 | 3.113 | 3.113 | 0 | 0.093178 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 3.113 | -1.1827 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 5.8766 | 1.1841 | 0 | 5.2456 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.5531 | 4.6925 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.4047 | 1.4047 | 0 | 0.42142 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | -1.4047 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.4047 | 1.4047 | 0 | 0.42142 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | -1.4047 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5565 | -0.59134 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 5.6749 | 0 | 0 | 3.8104 | 0 | 5.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3692 | 0 | 0 | 0 | -1.5588 | 5.3692 | 100% | работы выполнены в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0.70958 | 0 | 0 | 0.13524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13524 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.82547 | 0 | 0 | 0.15053 | 0.15053 | 0 | 0.067797 | 0 | 0.082734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15053 | -0.15053 | -100% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.7217 | 0 | 0 | 0.13425 | 0.13425 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | -0.13425 | -100% | СМР выполняются хоз.способом. Принятие выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию - 4кв. 2018.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.7217 | 0 | 0 | 0.13425 | 0.13425 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | -0.13425 | -100% | СМР выполняются хоз.способом. Принятие выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию - 4кв. 2018.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 2.548 | 0 | 0 | 0.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8963 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 2.2318 | 0 | 0 | 0.76009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76009 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 1.0518 | 1.05 | 0 | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 11.4402 | 0 | 0 | 7.9438 | 7.9438 | 0.20178 | 1.1916 | 0 | 1.986 | 0.20178 | 4.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | -7.742 | -97.46% | Увеличение объема работ и заменяемого оборудования по результатам проектирования как следствие позднее заключения договора СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 4.6708 | 3.4784 | 0 | 3.7671 | 0 | 0.31729 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4499 | 0.31729 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 500.9339 | 39.5218 | 0 | 293.2928 | 0 | 9.5561 | 0 | 3.2177 | 0 | 3.164 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 283.7367 | 9.5561 | 100% | Проценты за пользование кредитом
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | I_prj_107000_60381 | 0.13063 | 2.0128 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0.95497 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032804 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0.5529 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0.55779 | 0 | 0 | 0.024652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024652 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.0558 | 1.06 | 0 | 0.92865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92865 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 109.8798 | 0 | 0 | 53.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9965 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 1.7445 | 0 | 0 | 0.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 3.7765 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 23.5525 | 17.4444 | 0 | 0.75868 | 0 | 0.23467 | 0 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.52401 | 0.23467 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 1.8271 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 3.9226 | 0 | 0 | 2.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5966 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 3.9587 | 0 | 0 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6483 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 1.2315 | 0 | 0 | 0.77343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77343 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 3.9123 | 0 | 0 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5586 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 1.7657 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 9.5061 | 0 | 0 | 0.53738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53738 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 1.0578 | 0 | 0 | 0.33935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33935 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0.96461 | 0 | 0 | 0.036133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036133 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0.98219 | 0 | 0 | 0.036028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036028 | 0 | 0% | Отклонений нет
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Садовая с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ | I_prj_107000_60372 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0.13559 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 0 | 0 | 0 | 0.98724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98724 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 33.295 | 23.816 | 0 | 5.9542 | 5.9542 | 0.43016 | 5.9542 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 5.524 | -5.524 | -92.78% | основной объем работ выполнен досрочно в 2017 году
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1936.8808 | 205.4417 | 0 | 1710.1552 | 122.6894 | 813.5904 | 10.3841 | 187.2 | 26.7692 | 344.3174 | 27.9802 | 282.073 | 57.5559 | 0 | 0 | 901.0359 | 748.4569 | 1149%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1921.1712 | 205.4417 | 0 | 1697.0412 | 110.7576 | 812.712 | 6.8045 | 187.0389 | 18.417 | 344.3174 | 27.9802 | 281.3556 | 57.5559 | 0 | 0 | 888.8004 | 759.5103 | 1428%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 26.8434 | 0 | 0 | 15.9964 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 15.9964 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 1.4969 | 0 | 0 | 1.2685 | 1.2685 | 0 | 0.073856 | 0 | 0 | 0 | 0.44398 | 0 | 0.75069 | 0 | 0 | 1.2685 | -0.51784 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 1.6987 | 0 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0.083797 | 0 | 0.50385 | 0 | 0.85193 | 0 | 0 | 1.4396 | -0.58765 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.48695 | 0 | 0 | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0.024144 | 0 | 0.14443 | 0 | 0.24409 | 0 | 0 | 0.41267 | -0.16858 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 4.7491 | 0 | 0 | 4.0247 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0.23435 | 0 | 1.4086 | 0 | 2.3817 | 0 | 0 | 4.0247 | -1.643 | -100% | Не заключен договор подряда, в скорректированной ИПР мероприятия перенесены на более поздний срок
| ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 0 | 0 | 0 | 0.0074616 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0 | 0 | -0.0013431 | 0.0088047 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ " Казено-Кужорская", Лабинский район, г. Лабинск, ул. Турчанинова, д.1 | I_prj_107000_60124 | 0 | 0 | 0 | 8.9137 | 0 | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 8.7826 | 0.13109 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 1.2307 | 0 | 0 | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0.36504 | 0 | 0.61733 | 0 | 0 | 1.043 | -0.42563 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.72291 | 0 | 0 | 0.61264 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0.035568 | 0 | 0.21442 | 0 | 0.36265 | 0 | 0 | 0.61264 | -0.24999 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 1.3082 | 0 | 0 | 1.1086 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0.06439 | 0 | 0.38802 | 0 | 0.65621 | 0 | 0 | 1.1086 | -0.45241 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.43884 | 0 | 0 | 0.3719 | 0.3719 | 0 | 0 | 0 | 0.021619 | 0 | 0.13016 | 0 | 0.22012 | 0 | 0 | 0.3719 | -0.15178 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.36147 | 0 | 0 | 0.30633 | 0.30633 | 0 | 0 | 0 | 0.017788 | 0 | 0.10722 | 0 | 0.18133 | 0 | 0 | 0.30633 | -0.125 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.72291 | 0 | 0 | 0.61264 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0.035568 | 0 | 0.21442 | 0 | 0.36265 | 0 | 0 | 0.61264 | -0.24999 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 1.3253 | 0 | 0 | 1.1231 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0.065458 | 0 | 0.39309 | 0 | 0.66456 | 0 | 0 | 1.1231 | -0.45855 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.57655 | 0 | 0 | 0.4886 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0.02839 | 0 | 0.17101 | 0 | 0.2892 | 0 | 0 | 0.4886 | -0.1994 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 1.0155 | 0 | 0 | 0.86063 | 0.86063 | 0 | 0 | 0 | 0.050008 | 0 | 0.30122 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0.86063 | -0.35123 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.65402 | 0 | 0 | 0.55425 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0.032212 | 0 | 0.19399 | 0 | 0.32805 | 0 | 0 | 0.55425 | -0.2262 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.5077 | 0 | 0 | 0.43025 | 0.43025 | 0 | 0 | 0 | 0.024992 | 0 | 0.15059 | 0 | 0.25467 | 0 | 0 | 0.43025 | -0.17558 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.65402 | 0 | 0 | 0.55425 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0.032212 | 0 | 0.19399 | 0 | 0.32805 | 0 | 0 | 0.55425 | -0.2262 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.29266 | 0 | 0 | 0.24802 | 0.24802 | 0 | 0 | 0 | 0.01439 | 0 | 0.086806 | 0 | 0.14682 | 0 | 0 | 0.24802 | -0.1012 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.18072 | 0 | 0 | 0.15315 | 0.15315 | 0 | 0 | 0 | 0.0089068 | 0 | 0.053603 | 0 | 0.090642 | 0 | 0 | 0.15315 | -0.06251 | -100% | в скорректированной ИПР выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.8084 | 0 | 0 | 1.1766 | 1.1766 | 0 | 0.35299 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | -1.1766 | -100% | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 13.7652 | 0 | 0 | 7.803 | 7.803 | 0 | 0.7803 | 0 | 1.5606 | 0 | 2.3409 | 0 | 3.1212 | 0 | 0 | 7.803 | -4.6818 | -100% | в настоящее время ведется работа с Минэнерго России и СО ЕЭС об исключении данного объекта
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 5.7263 | 0 | 0 | 7.3969 | 0 | 5.7263 | 0 | 0.37505 | 0 | 5.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 5.7263 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | H_prj_107000_60093 | 0 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8521 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 20.8303 | 0 | 0 | 12.0028 | 12.0028 | 14.5105 | 1.2003 | 5.7345 | 2.4006 | 5.3184 | 3.6008 | 3.4576 | 4.8011 | 0 | 0 | -2.5077 | 7.3088 | 101.5% | Выполнение работ с опережением плана-графика
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 25.611 | 0 | 0 | 21.7043 | 4.2373 | 6.5639 | 0 | 0 | 1.3113 | 0 | 0 | 6.5639 | 2.926 | 0 | 0 | 15.1404 | 5.2526 | 400.6% | Выполнение работ с опережением плана-графика
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0 | 0.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4393 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0 | 0 | 0 | 0.57542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57542 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18239 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83203 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 8.6093 | 0 | 0 | 7.2348 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.43712 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0 | 7.2348 | -0.43712 | -100% | Объект исключён из проекта ИПР
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 16.3217 | 0.95279 | 0 | 12.5614 | 0 | 4.3147 | 0 | 0.87521 | 0 | 2.2737 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 8.2467 | 4.3147 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 1.3038 | 0.27 | 0 | 1.0527 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0.89939 | 0 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0.02128 | 1.0314 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская» (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | 4.0353 | 0.4 | 0 | 4.4712 | 0 | 3.6325 | 0 | 0 | 0 | 0.02516 | 0 | 3.6074 | 0 | 0 | 0 | 0.83863 | 3.6325 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 1.6748 | 0.36629 | 0 | 1.4683 | 0 | 1.3085 | 0 | 0.98073 | 0 | 0.0984 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 1.3085 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 16.253 | 2.7861 | 0 | 10.8757 | 0 | 6.8104 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 4.0209 | 0 | 0 | 0 | 4.0653 | 6.8104 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 3.4817 | 0 | 0 | 5.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0508 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 55.248 | 0.33853 | 0 | 76.8102 | 0 | 54.6396 | 0 | 48.6895 | 0 | 0.6671 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 22.1706 | 54.6396 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 79.0426 | 0.33826 | 0 | 111.8682 | 0 | 76.0502 | 0 | 70.5108 | 0 | 0 | 0 | 5.5394 | 0 | 0 | 0 | 35.818 | 76.0502 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 14.0449 | 0 | 0 | 11.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9025 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 9.7128 | 49.802 | 0 | 36.4668 | 0 | 10.3732 | 0 | 10.3732 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 26.0936 | 10.3732 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 47.9115 | 0 | 0 | 40.6029 | 0 | 1.6766 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0 | 0.00935 | 0 | 0 | 0 | 38.9263 | 1.6766 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 8.5085 | 0 | 0 | 36.1838 | 0 | 8.5138 | 0 | 8.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6701 | 8.5138 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 42.6712 | 21.7473 | 0 | 31.7684 | 0 | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 25.9205 | 5.848 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60363 | 2.0085 | 0 | 0 | 10.6238 | 0 | 6.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7499 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | 6.7499 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60364 | 3.3634 | 0 | 0 | 17.5599 | 0 | 10.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3592 | 0 | 0 | 0 | 7.2007 | 10.3592 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | 0.019486 | 0 | 0 | 27.6798 | 0 | 18.5719 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | 0 | 18.5524 | 0 | 0 | 0 | 9.108 | 18.5719 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60314 | 10.7472 | 0 | 0 | 54.4076 | 0 | 9.5366 | 0 | 0 | 0 | 9.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.871 | 9.5366 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0 | 0 | 36.9661 | 0 | 1.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3698 | 0 | 0 | 0 | 35.5963 | 1.3698 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0 | 0 | 43.8481 | 0 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 42.3499 | 1.4982 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3833 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60356 | 0 | 0 | 0 | 7.7355 | 0 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.7188 | 6.0167 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60357 | 0 | 0 | 0 | 15.0391 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 14.6611 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№45-46 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60355 | 0 | 0 | 0 | 12.7716 | 0 | 12.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2286 | 0 | 0 | 0 | 0.54308 | 12.2286 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 21.0313 | 0.3391 | 0 | 29.2703 | 0 | 19.9378 | 0 | 17.6603 | 0 | 1.2341 | 0 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 9.3325 | 19.9378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 12.881 | 0 | 0 | 35.4033 | 0 | 35.4607 | 0 | 0 | 0 | 28.4353 | 0 | 7.0253 | 0 | 0 | 0 | -0.057406 | 35.4607 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 20.4621 | 0 | 0 | 37.6259 | 0 | 37.4523 | 0 | 0 | 0 | 24.7917 | 0 | 12.6606 | 0 | 0 | 0 | 0.17359 | 37.4523 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | I_prj_107000_60361 | 3.0373 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.1993 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0.02929 | 0 | 0 | 0 | 0.13451 | 3.1993 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | I_prj_107000_60362 | 12.643 | 0 | 0 | 11.4932 | 0 | 11.7815 | 0 | 0 | 0 | 11.7502 | 0 | 0.03129 | 0 | 0 | 0 | -0.28833 | 11.7815 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 7.0779 | 0 | 0 | 18.0232 | 0 | 18.2414 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 17.7602 | 0 | 0 | 0 | -0.2182 | 18.2414 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60352 | 1.6646 | 0 | 0 | 6.7726 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 0 | -0.15927 | 6.9318 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60351 | 1.7618 | 0 | 0 | 6.8892 | 0 | 7.0364 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0 | 6.5552 | 0 | 0 | 0 | -0.14717 | 7.0364 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 8.0307 | 0 | 0 | 13.8431 | 0 | 14.0246 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0 | 13.5434 | 0 | 0 | 0 | -0.18151 | 14.0246 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 3.0108 | 0 | 0 | 12.2216 | 0 | 12.3927 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 11.9115 | 0 | 0 | 0 | -0.17116 | 12.3927 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 1.4644 | 0 | 0 | 5.4785 | 0 | 5.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6193 | 0 | 0 | 0 | -0.14081 | 5.6193 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | I_prj_107000_60350 | 1.7409 | 0 | 0 | 8.2704 | 0 | 8.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4535 | 0 | 0 | 0 | -0.18308 | 8.4535 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | I_prj_107000_60239 | 13.9288 | 13.9288 | 0 | 13.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6928 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | 13.7264 | 13.7264 | 0 | 14.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4446 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 34.2823 | 34.28 | 0 | 29.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9848 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 4.6604 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94875 | 4.6604 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 23.6232 | 0 | 0 | 19.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8088 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 29.8099 | 0 | 0 | 34.2575 | 0 | 30.293 | 0 | 0 | 0 | 29.4526 | 0 | 0.84038 | 0 | 0 | 0 | 3.9644 | 30.293 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 84.3963 | 0 | 0 | 181.9368 | 0 | 91.5638 | 0 | 0 | 0 | 89.9397 | 0 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 90.373 | 91.5638 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 30.8039 | 0 | 0 | 35.2402 | 0 | 29.8294 | 0 | 0 | 0 | 29.302 | 0 | 0.52748 | 0 | 0 | 0 | 5.4108 | 29.8294 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | . «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 2.9148 | 0 | 0 | 7.1017 | 0 | 7.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 6.7204 | 0 | 0 | 0 | 0.0033349 | 7.0984 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 2.2835 | 0 | 0 | 2.4672 | 0 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | -0.073906 | 2.5411 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 4.2412 | 0 | 0 | 4.5588 | 0 | 4.2875 | 0 | 0 | 0 | 4.1614 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0.27129 | 4.2875 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 2.4276 | 0 | 0 | 2.6127 | 0 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 2.5719 | 0 | 0.02284 | 0 | 0 | 0 | 0.017956 | 2.5947 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 3.4152 | 0 | 0 | 3.6684 | 0 | 3.5439 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0.12446 | 3.5439 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 15.5142 | 0 | 0 | 18.4729 | 0 | 12.8389 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 11.3761 | 0 | 0 | 0 | 5.634 | 12.8389 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0.030958 | 0 | 0 | 44.877 | 0 | 5.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1616 | 0 | 0 | 0 | 39.7155 | 5.1616 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 1.3852 | 0 | 0 | 7.0108 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 6.6328 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 2.1538 | 0 | 0 | 10.5126 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 10.1346 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 1.4236 | 0 | 0 | 7.1853 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0.85026 | 6.335 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 1.5135 | 0 | 0 | 7.4929 | 0 | 4.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5076 | 0 | 0 | 0 | 2.9854 | 4.5076 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 1.5601 | 0 | 0 | 7.7158 | 0 | 6.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2289 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 6.2289 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 1.5529 | 0 | 0 | 7.6363 | 0 | 5.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7243 | 0 | 0 | 0 | 1.9119 | 5.7243 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 1.4074 | 0 | 0 | 7.1119 | 0 | 5.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.973 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 5.973 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 2.1874 | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 6.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2189 | 0 | 0 | 0 | 4.4467 | 6.2189 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 1.8382 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 8.5553 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 1.1791 | 0 | 0 | 6.0718 | 0 | 5.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9387 | 0 | 0 | 0 | 0.13316 | 5.9387 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 1.1052 | 0 | 0 | 5.7353 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 5.3573 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 1.1163 | 0 | 0 | 5.7859 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 1.1984 | 0 | 0 | 6.1599 | 0 | 5.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5621 | 0 | 0 | 0 | 0.59778 | 5.5621 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 1.108 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 5.3698 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0.97676 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 4.772 | 0.378 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 7.1369 | 0 | 0 | 4.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4234 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 647.5564 | 0 | 0 | 18.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.329 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 8.5454 | 9.1494 | 0 | 0.29966 | 0 | -0.60403 | 0 | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90369 | -0.60403 | -100% | Корректировка выполнения в связи с перерасчетом затрат по технадзору
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | I_prj_107000_60113 | 88.8214 | 7.6923 | 0 | 91.3864 | 0 | 13.0494 | 0 | 0.55958 | 0 | 0.5658 | 0 | 11.924 | 0 | 0 | 0 | 78.337 | 13.0494 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 9.5763 | 0 | 0 | 0.11502 | 0 | 0.19626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19626 | 0 | 0 | 0 | -0.081247 | 0.19626 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 8.7694 | 0 | 0 | 0.22901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22901 | 0 | 0% | Отклонений нет
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 0 | 0 | 0 | 3.2474 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 1.3323 | 1.9151 | 100% | Выполнение работ с опережением плана-графика
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 57.4767 | 0 | 0 | 45.7967 | 0 | 33.8109 | 0 | 0 | 0 | 33.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9857 | 33.8109 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 0 | 0 | 0 | 0.0015478 | 0 | 0.0018264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018264 | 0 | 0 | 0 | -0.0002786 | 0.0018264 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0.27137 | 0 | 0 | 0.22998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22998 | 0 | 0% | отклонений нет
| "Реконструкция КВЛ 110 кВ ПС «Бочаров ручей» - ПС «Сочи» (участок: КЛ ПС «Бочаров ручей» - опора №46а) от соединительной транспозиционной муфты №4 до соединительной муфты " | I_prj_107000_60375 | 0 | 0 | 0 | 23.0624 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 20.3124 | 2.75 | 100% | Строительство ведется по страховому случаю
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 266.384 | 49.3245 | 0 | 66.4962 | 66.1115 | 69.6657 | 4.3971 | 8.6096 | 11.0493 | 51.1371 | 16.574 | 9.919 | 34.091 | 0 | 0 | -3.1694 | 37.6452 | 117.6% | Перевыполнение плана обусловлено проведением работ по высадке саженцов с опережением установленного графика в связи принятием решения Сочинским Национальным парком о досрочном принятии их на свой баланс
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.7095 | 0 | 0 | 13.114 | 11.9318 | 0.87841 | 3.5795 | 0.16102 | 8.3523 | 0 | 0 | 0.71739 | 0 | 0 | 0 | 12.2356 | -11.0534 | -92.64%
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 5.0716 | 0 | 0 | 4.0183 | 4.0183 | 0 | 1.2055 | 0 | 2.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0183 | -4.0183 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.2.2 | Вынос ЗТП-10/0,4кВ в Успенском районе | I_prj_107000_60376 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0.71739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71739 | 0 | 0 | 0 | 0.4648 | 0.71739 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 10.6379 | 0 | 0 | 7.9135 | 7.9135 | 0.16102 | 2.374 | 0.16102 | 5.5394 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 7.7525 | -7.7525 | -97.97% | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 37.5177 | 0 | 0 | 123.8136 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 37.5177 | 2.6518 | 4.31e-05 | 0 | -7.8e-07 | 32.9414 | 0 | 0 | 86.2958 | 34.866 | 1315%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 37.5177 | 0 | 0 | 123.8136 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 37.5177 | 2.6518 | 4.31e-05 | 0 | -7.8e-07 | 32.9414 | 0 | 0 | 86.2958 | 34.866 | 1315%
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | I_prj_107000_60276 | 37.5177 | 0 | 0 | 123.8136 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 37.5177 | 2.6518 | 4.31e-05 | 0 | -7.8e-07 | 32.9414 | 0 | 0 | 86.2958 | 34.866 | 1315% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1451.8789 | 77.2175 | 0 | 1052.5436 | 173.0667 | 33.8578 | 16.1309 | 19.6978 | 58.2156 | 6.6274 | 48.0935 | 7.5325 | 50.6267 | 0 | 0 | 1018.6859 | -88.5822 | -72.35%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1219.6213 | 4.3232 | 0 | 931.5254 | 131.5157 | 18.5426 | 8.1762 | 11.4702 | 37.2204 | 1.6004 | 46.5255 | 5.4721 | 39.5936 | 0 | 0 | 912.9828 | -73.3795 | -79.83%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 37.0838 | 0 | 0 | 30.6407 | 30.6407 | 0.36048 | 3.0641 | 0.36048 | 12.2563 | 0 | 15.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2802 | -30.2802 | -98.82% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 36.8359 | 0 | 0 | 30.6407 | 30.6407 | 0.27642 | 3.0641 | 0.27642 | 12.2563 | 0 | 15.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3643 | -30.3643 | -99.1% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 39.8259 | 0 | 0 | 33.7508 | 0 | 0.27958 | 0 | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4712 | 0.27958 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 39.5343 | 0 | 0 | 33.5037 | 0 | 0.60107 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 32.9026 | 0.60107 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 40.1769 | 0 | 0 | 34.0482 | 0 | 0.81889 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.74227 | 0 | 0 | 0 | 33.2293 | 0.81889 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 39.8684 | 0 | 0 | 33.7868 | 0 | 0.29397 | 0 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4928 | 0.29397 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 39.7801 | 0 | 0 | 33.7119 | 0 | 0.26402 | 0 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4479 | 0.26402 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 40.2926 | 0 | 0 | 34.1463 | 0 | 0.48374 | 0 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6625 | 0.48374 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 39.6782 | 0 | 0 | 33.6256 | 0 | 0.076617 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.549 | 0.076617 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 40.0675 | 0 | 0 | 33.9555 | 0 | 0.36147 | 0 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5941 | 0.36147 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 39.8767 | 0 | 0 | 33.7938 | 0 | 0.29677 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.497 | 0.29677 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 39.5343 | 0 | 0 | 33.5037 | 0 | 0.18073 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3229 | 0.18073 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 40.0787 | 0 | 0 | 33.965 | 0 | 0.7856 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.70898 | 0 | 0 | 0 | 33.1794 | 0.7856 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 39.456 | 0 | 0 | 33.4373 | 0 | 0.15417 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.077551 | 0 | 0 | 0 | 33.2831 | 0.15417 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 39.8166 | 0 | 0 | 33.7429 | 0 | 0.69676 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.62014 | 0 | 0 | 0 | 33.0461 | 0.69676 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 42.7571 | 0 | 0 | 36.2348 | 0 | 1.5649 | 0 | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 34.6699 | 1.5649 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 39.47 | 0 | 0 | 76.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9613 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 38.7279 | 0 | 0 | 30.6407 | 30.6407 | 1.0407 | 2.0481 | 1.0407 | 12.7078 | 0 | 15.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | -29.6 | -96.6% | Нарушение договорных сроков проектной организацией.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 37.7242 | 0 | 0 | 0.72267 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61401 | 0.10866 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 41.5218 | 0 | 0 | 35.188 | 0 | 0.64195 | 0 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.546 | 0.64195 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 37.7242 | 0 | 0 | 0.73325 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62459 | 0.10866 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 36.3005 | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96735 | 0.10866 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 36.3005 | 0 | 0 | 0.7396 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63094 | 0.10866 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 41.065 | 0 | 0 | 34.8008 | 0 | 1.064 | 0 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 33.7368 | 1.064 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 36.3005 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60834 | 0.10866 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 42.387 | 0 | 0 | 35.9212 | 0 | 0.48972 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 35.4315 | 0.48972 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 42.2517 | 0 | 0 | 35.8065 | 0 | 0.067689 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7388 | 0.067689 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 42.7005 | 0 | 0 | 36.1868 | 0 | 0.067689 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1191 | 0.067689 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 42.8627 | 0 | 0 | 36.3243 | 0 | 0.067689 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2566 | 0.067689 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 12.1567 | 0 | 0 | 10.3023 | 0.62314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62314 | 0 | 0 | 10.3023 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 4.1079 | 0.25617 | 0 | 5.6719 | 0 | 3.8517 | 0 | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 4.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.8202 | 3.8517 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0.05843 | 0 | 0 | 1.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3116 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 4.025 | 2.6658 | 0 | 3.6013 | 0 | 1.3592 | 0 | 0.19511 | 0 | 1.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2421 | 1.3592 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| Оснащение ИТСО базы Анапского РЭС | H_prj_107000_50927 | 0 | 0 | 0 | 0.82483 | 0 | 0.59805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59805 | 0 | 0 | 0 | 0.22678 | 0.59805 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0.50142 | 0.47104 | 0 | 0.42493 | 0 | 0.03038 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39455 | 0.03038 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0.49151 | 0.46474 | 0 | 0.41654 | 0 | 0.02677 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38977 | 0.02677 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0.42768 | 0.40544 | 0 | 0.36244 | 0 | 0.02224 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3402 | 0.02224 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | 0 | 0 | 0 | 0.96876 | 0 | 0.74003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | 0 | 0 | 0 | 0.22873 | 0.74003 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0.49913 | 0.06 | 0 | 0.42299 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013362 | 0.43636 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | 0 | 0 | 0 | 0.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3737 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0 | 0 | 0 | 0.19087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19087 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0 | 0 | 0 | 0.10914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10914 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0 | 0 | 0 | 0.34429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34429 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0 | 0 | 0 | 0.35664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35664 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | 0 | 0 | 0 | 0.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5468 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0 | 0 | 0 | 0.21013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21013 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | 0 | 0 | 0 | 0.59767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59767 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31393 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | 0 | 0 | 0 | 0.60108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60108 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | 0 | 0 | 0 | 0.24217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24217 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 47.354 | 0 | 0 | 38.9705 | 38.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9705 | 0 | 0 | 38.9705 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 232.2577 | 72.8943 | 0 | 121.0182 | 41.551 | 15.3151 | 7.9547 | 8.2276 | 20.9952 | 5.027 | 1.568 | 2.0605 | 11.0331 | 0 | 0 | 105.7031 | -15.2028 | -49.82%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 175.212 | 72.8943 | 0 | 72.6744 | 30 | 15.3056 | 7.9547 | 8.2276 | 18.3867 | 5.0175 | 1.568 | 2.0605 | 2.0906 | 0 | 0 | 57.3688 | -12.6038 | -45.16% | Задержка выполнения работ в связи с дополнительным согласование прохождения ВОЛС с РЖД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 12.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4768 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 57.0457 | 0 | 0 | 48.3438 | 11.551 | 0.0095 | 0 | 0 | 2.6085 | 0.0095 | 0 | 0 | 8.9425 | 0 | 0 | 48.3343 | -2.599 | -99.64% | Несоблюдение сроков выдачи ТУ от смежной организации (Ростелеком), вследствии чего задержка разработки задания на проектирование и неосвоение капитальных вложений
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 57.2123 | 0 | 0 | 16.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5062 | 0 | 0% | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2978.6099 | 37.5172 | 0 | 1382.6155 | 491.8618 | 223.4493 | 491.8618 | 18.7559 | 0 | 133.4997 | 0 | 71.1937 | 0 | 0 | 0 | 1159.1662 | -268.4125 | -54.57%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2978.6099 | 37.5172 | 0 | 1382.6155 | 491.8618 | 223.4493 | 491.8618 | 18.7559 | 0 | 133.4997 | 0 | 71.1937 | 0 | 0 | 0 | 1159.1662 | -268.4125 | -54.57%
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 837.6689 | 27.2375 | 0 | 423.515 | 423.515 | 210.3385 | 423.515 | 18.2547 | 0 | 128.0125 | 0 | 64.0713 | 0 | 0 | 0 | 213.1765 | -213.1765 | -50.34% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0.27307 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 121.1537 | 0 | 0 | 68.3468 | 68.3468 | 0 | 68.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3468 | -68.3468 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 663.0808 | 0 | 0 | 119.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3736 | 0 | 0% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 1356.4334 | 10.0096 | 0 | 771.38 | 0 | 13.1108 | 0 | 0.50121 | 0 | 5.4872 | 0 | 7.1224 | 0 | 0 | 0 | 758.2692 | 13.1108 | 100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 40.7523 | 6.3956 | 0 | 26.5156 | 26.5156 | 16.5401 | 3.0706 | 0.12468 | 6.1036 | 5.9073 | 7.432 | 10.5081 | 9.9094 | 0 | 0 | 9.9755 | -0.066156 | -0.3984%
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 37.5738 | 6.3956 | 0 | 24.7734 | 24.7734 | 16.5401 | 2.4773 | 0.12468 | 4.9547 | 5.9073 | 7.432 | 10.5081 | 9.9094 | 0 | 0 | 8.2333 | 1.676 | 11.28% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 3.1785 | 0 | 0 | 1.7422 | 1.7422 | 0 | 0.59322 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7422 | -1.7422 | -100% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда и выполнения ПИР, в связи с корректировкой задания на проектирование
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1558.0008 | 111.6187 | 0 | 1030.067 | 252.2944 | 171.1366 | 13.2578 | 28.6647 | 29.4458 | 55.2348 | 61.7418 | 87.2371 | 147.849 | 0 | 0 | 859.2869 | 66.6912 | 63.85%
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 1.6535 | 0 | 0 | 1.2185 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 1.2185 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 0.42079 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | 0.42079 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 4.0515 | 0 | 0 | 3.052 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 2.478 | 0 | 0 | 1.575 | 0.525 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0.525 | 0 | 0 | 1.0749 | 0.5001 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 7.6995 | 0 | 0 | 5.4375 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 5.4375 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 2.9183 | 0 | 0 | 1.7665 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 1.7665 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0.67779 | 0 | 0 | 0.5744 | 0.2872 | 0.77094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77094 | 0.2872 | 0 | 0 | 0.15751 | 0.77094 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 3.443 | 0 | 0 | 2.9178 | 0.79576 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 0.79576 | 0 | 0 | 2.1294 | 0.7884 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 3.7294 | 0 | 0 | 3.1605 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21797 | 0 | 0 | 3.1605 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0.51 | 0 | 0 | 0.28814 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.28814 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0.99275 | 0 | 0 | 0.50479 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0.45748 | 0 | 0 | 0.3877 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 12.46 | 0 | 0 | 9.9661 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 9.9661 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 2.89 | 0 | 0 | 2.3512 | 0.39186 | 0.41997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41997 | 0.39186 | 0 | 0 | 1.9312 | 0.41997 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 2.1714 | 0 | 0 | 1.6836 | 0.23492 | 0.44503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44503 | 0.23492 | 0 | 0 | 1.2385 | 0.44503 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 54.7368 | 0 | 0 | 31.2221 | 12.4888 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 12.4888 | 0 | 0 | 23.4002 | 7.822 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 2.21 | 0 | 0 | 1.7627 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 1.7627 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 1.2474 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0.90051 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 2.375 | 0 | 0 | 1.6102 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 1.995 | 0 | 0 | 1.6907 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 1.6907 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 2.55 | 0 | 0 | 2.161 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 4.24 | 0 | 0 | 3.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5932 | 0 | 0% | Отклонений нет
| Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами | I_prj_107000_60343 | 0.0684 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ПРИБОРА РЕТОМ-21 | I_prj_107000_60340 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-61 (ДЛЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ) | I_prj_107000_60339 | 2.046 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА ЧЕРЕЗ ПОРТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПАК СТАРТ | I_prj_107000_60342 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991936 (миров. соглашение А01-1164/2016 от 31.07.2018) | I_prj_107000_60377 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 100% | Оприходование электросетевого имущества от 3-го лица в счет погашения его задолженности (в соответствии с мировым соглашением)
| Приобретение устройства Sepam S20 - 10 шт. | I_prj_107000_60159 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| Приобретение устройства Sepam B22 - 5 шт. | I_prj_107000_60160 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 2.1019 | 0 | 0 | 1.3125 | 0.5625 | 0.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 0.5625 | 0 | 0 | 0.7881 | 0.5244 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 4.675 | 0 | 0 | 3.9619 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 3.9619 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0.76622 | 0 | 0 | 0.56994 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087372 | 0 | 0 | 0.56994 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 1.1014 | 0 | 0 | 0.85244 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0 | 0 | 0.85244 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 11.3026 | 0 | 0 | 7.5923 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 7.5923 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 7.1563 | 0 | 0 | 4.884 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 21.0272 | 0 | 0 | 16.639 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 16.639 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 4.0227 | 0 | 0 | 2.9126 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 2.9126 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 4.4618 | 0 | 0 | 3.239 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 3.239 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 7.2992 | 0 | 0 | 3.4151 | 1.0988 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 1.0988 | 0 | 0 | 2.3096 | 1.1055 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0.83682 | 0 | 0 | 0.34417 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080327 | 0 | 0 | 0.34417 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 1.861 | 0 | 0 | 0.6174 | 0.22118 | 0.47 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22307 | 0 | 0.16369 | 0.22118 | 0 | 0 | 0.3074 | 0.47 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 1.0725 | 0 | 0 | 0.70488 | 0.22448 | 0.23 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22588 | 0 | -0.079119 | 0.22448 | 0 | 0 | 0.39488 | 0.23 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 2.6986 | 0 | 0 | 0.33561 | 0.33561 | 0.34 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.34056 | 0 | -0.083797 | 0.33561 | 0 | 0 | -0.084385 | 0.34 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 2.1073 | 0 | 0 | 1.4609 | 0.2861 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 1.1716 | 0.28926 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0.78675 | 0 | 0 | 0.39634 | 0.19147 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.20355 | 0.1928 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0.33042 | 0 | 0 | 0.21717 | 0.069159 | 0.06944 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 0 | 0.069159 | 0 | 0 | 0.14773 | 0.06944 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 1.0826 | 0 | 0 | 0.5425 | 0.082528 | 0.083032 | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0.45946 | 0.083032 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0.79862 | 0 | 0 | 0.4512 | 0.1504 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0.28723 | 0.16397 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 6.4607 | 0 | 0 | 4.9775 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 4.9775 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0.56277 | 0 | 0 | 0.47693 | 0.47693 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0.47693 | 0 | 0 | 0.13969 | 0.33724 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0.45359 | 0 | 0 | 0.2883 | 0.0961 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10031 | 0.0961 | 0 | 0 | 0.18799 | 0.10031 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 13.7084 | 0 | 0 | 9.5831 | 4.7223 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5215 | 4.7223 | 0 | 0 | 8.0615 | 1.5215 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 8.2713 | 0 | 0 | 2.053 | 0.65047 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3132 | 0.65047 | 0 | 0 | 0.73971 | 1.3132 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 81.1521 | 0 | 0 | 43.1328 | 13.736 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 13.736 | 0 | 0 | 31.2328 | 11.9 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 74.3449 | 0 | 0 | 55.1965 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 55.1965 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 9.082 | 0 | 0 | 1.6431 | 1.6431 | 1.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 1.6431 | 0 | 0 | 0.21632 | 1.4268 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0.38856 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0.78459 | 0.38856 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 11.3053 | 0 | 0 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5807 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 19.84 | 0 | 0 | 10.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3729 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 36.9 | 0 | 0 | 28.7288 | 2.5424 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 27.0968 | -0.91037 | -35.81% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 1.3338 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 5.03 | 0 | 0 | 4.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2627 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 15.22 | 0 | 0 | 12.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8983 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 10.1963 | 0 | 0 | 8.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.641 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | 0 | 0 | 0 | 0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20339 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение маршрутизатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансивер Модуля для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | 0 | 0 | 0 | 0.43206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43206 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 16.2712 | 0 | 0 | 16.8559 | 0 | 16.2712 | 0 | 10.8475 | 0 | 5.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58474 | 16.2712 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НМАКомплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | I_prj_107000_60344 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 6.432 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 6.4322 | 6 | 0 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4322 | 1.5 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 33.3894 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4725 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 33.7421 | 0 | 0 | 22.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7585 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 3.2651 | 0 | 0 | 2.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7671 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 1.1136 | 0 | 0 | 0.94374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94374 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0.53478 | 0 | 0 | 0.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4532 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0.14585 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра с двумя токоизмерительными клещами для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт.(Приобретение вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А(С) - 9 шт.в 1С) | G_prj_107000_49969 | 0.27396 | 0 | 0 | 0.27397 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27396 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение комплекта базовой комплектации оборудования на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | I_prj_107000_60166 | 1.2277 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.26654 | 1.2277 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 1.1069 | 0 | 0 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93802 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 22.9897 | 0 | 0 | 24.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1565 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 26.3019 | 0 | 0 | 27.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2415 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0.49112 | 0 | 0 | 1.0623 | 0 | 0.66785 | 0 | 0 | 0 | 0.66785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39441 | 0.66785 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0.72358 | 0.26 | 0 | 0.4162 | 0 | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043566 | 0.45977 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 169.2339 | 0 | 0 | 4.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3629 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 0 | 0 | 16.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2072 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 0 | 0 | 0 | 85.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9056 | 0 | 0% | отклонений нет
| Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | 0 | 0 | 0 | 1.3612 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 1.2476 | 0.11368 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 1.3823 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0.12058 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9105 | 0.12058 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | H_prj_107000_60343 | 3.3351 | 0.68606 | 0 | 2.8264 | 0 | 0.00115 | 0 | 0.00057 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8252 | 0.00115 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0.040859 | 0.029829 | 0 | 0.036594 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025564 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0.040859 | 0.029829 | 0 | 0.036594 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025564 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0.040859 | 0.029829 | 0 | 0.036594 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025564 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0.040859 | 0.029829 | 0 | 0.036594 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025564 | 0.01103 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0.71779 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0 | 0 | 0 | 0.033748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033748 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 17 | 10.55 | 0 | 4.15 | 4.15 | 0 | 2 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | -4.15 | -100% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 12.7945 | 4.1119 | 0 | 1.3227 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0.592 | 0 | 0.10472 | 0 | 0 | 1.3227 | -1.218 | -100% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 206.7242 | 39.5405 | 0 | 155.7501 | 17.3339 | 74.912 | 1.7334 | 16.2083 | 3.4668 | 30.7462 | 5.2002 | 27.9575 | 6.9336 | 0 | 0 | 80.838 | 64.5117 | 620.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 1.2521 | 0 | 0 | 0.98213 | 0.98213 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.060309 | 0.42373 | 0.34375 | 0 | 0.57808 | 0 | 0 | 0.5584 | 0.019673 | 4.869% | Увеличение объема работ, увеличение стоимости разработки ПСД,
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 34.7334 | 0 | 0 | 20.6046 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 20.6046 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | «Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47» | H_prj_107000_50970 | 17.7351 | 0 | 0 | 7.9784 | 7.9784 | 0.42373 | 0.79784 | 0 | 1.5957 | 0 | 2.3935 | 0.42373 | 3.1914 | 0 | 0 | 7.5547 | -4.3633 | -91.15% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения "Серверной" литер В1 исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго", 1200237 | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0.76938 | 0 | 0.034058 | 0 | 0 | 0 | 0.034058 | 0 | 2.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.73532 | 0.034058 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 3.533 | 0 | 0 | 2.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | -0.033766 | 0 | 0 | 0 | 2.3302 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 11.3 | 10.55 | 0 | 4.5763 | 3.6441 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3.6441 | 0 | 0 | 2.2763 | 2.3 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 3.28 | 0.92655 | 0 | 1.8531 | 1.8531 | 0.92655 | 0.92655 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | -0.0034466 | 0.92655 | 0 | 0 | 0.92655 | -4.2356e-07 | -4.571e-05% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 57.2123 | 19.394 | 0 | 29.091 | 29.091 | 16.257 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 16.257 | 13.957 | 12.834 | 0 | 0 | 12.834 | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 29.084 | 9.6966 | 0 | 19.3874 | 19.3874 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 5.683 | 13.7044 | 0 | 0 | 13.7044 | 1.36e-05 | 0.0002393% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 17.6587 | 2.9919 | 0 | 11.9605 | 11.9605 | 5.9213 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.33 | 5.9213 | 0.68346 | 0 | 0 | 6.0392 | -5.3557 | -47.49% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 46.6336 | 4.1119 | 0 | 39.52 | 7.52 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 7.52 | 0 | 0 | 38.3018 | 1.2182 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| Реконструкция системы ПА. Этап-3( Реконструкция системы ПА. Этап: Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО Кубаньэнерго в операционной зоне Кубанского РДУ) | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | -2.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6804 | 0 | 0 | 0 | 2.6804 | -2.6804 | -100% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.32493 | 0 | 0 | 0.012648 | 0 | 0.005795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005795 | 0 | 0 | 0 | 0.0068533 | 0.005795 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 282.7786 | 0 | 0 | 160.75 | 78 | 0 | 7.8 | 0 | 15.6 | 0 | 23.4 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 160.75 | -46.8 | -100% | Объект исключен в проекте скорректированной инвестиционной программы
2 | Республика Адыгея | Г | 2366.071 | 200.5226 | 0 | 753.0464 | 438.2468 | 339.114 | 89.2629 | 108.1256 | 124.113 | 113.326 | 104.6587 | 117.6624 | 120.2123 | 0 | 0 | 413.9324 | 21.0794 | 6.628%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 154.0429 | 83.3626 | 0 | 137.7526 | 95.8817 | 82.8367 | 23.9704 | 21.0142 | 23.9704 | 43.531 | 23.9704 | 18.2914 | 23.9704 | 0 | 0 | 54.916 | 10.9254 | 15.19%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 154.0429 | 83.3626 | 0 | 137.7526 | 95.8817 | 82.8367 | 23.9704 | 21.0142 | 23.9704 | 43.531 | 23.9704 | 18.2914 | 23.9704 | 0 | 0 | 54.916 | 10.9254 | 15.19%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 28.32 | 44.0991 | 0 | 28.32 | 35.8417 | 28.32 | 8.9604 | 11.604 | 8.9604 | 8.1096 | 8.9604 | 8.6064 | 8.9604 | 0 | 0 | 0 | 1.4387 | 5.352% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 38.39 | 38.5902 | 0 | 38.39 | 58.4786 | 38.39 | 14.6196 | 7.623 | 14.6196 | 16.695 | 14.6196 | 14.072 | 14.6196 | 0 | 0 | 0 | -5.4689 | -12.47% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 0.39036 | 2.13 | 0.097589 | 0 | 0.097589 | 0 | 0.097589 | 2.13 | 0.097589 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 627.5% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 7.2 | 0.6733 | 0 | 7.2 | 1.1711 | 7.2 | 0.29277 | 1.7871 | 0.29277 | 18.7264 | 0.29277 | 0 | 0.29277 | 0 | 0 | 0 | 6.3217 | 719.8% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 78.0029 | 0 | 0 | 61.7126 | 0 | 6.7967 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 6.7965 | 0 | 0 | 0 | 54.916 | 6.7967 | 100%
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_60344 | 23.89 | 0 | 0 | 16.147 | 0 | 3.5096 | 0 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 | 0 | 12.6374 | 3.5096 | 100% | выполнение работ по договору ТП
| Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 0 | 0 | 0 | 5.1339 | 0 | 0.054946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054946 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | 0.054946 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-00359268-1, Заявитель – ООО «ЮГ ИНВЕСТ СТРОЙ» | I_prj_107000_60316 | 11.79 | 0 | 0 | 9.9915 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6608 | 0.3307 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0.15207 | 0 | 0 | 0.12887 | 0 | 0.56307 | 0 | 0.411 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4342 | 0.56307 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 10.6445 | 0 | 0 | 7.6856 | 0 | 0.86267 | 0 | 0 | 0 | 0.37866 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 6.8229 | 0.86267 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0.033766 | 0 | 0 | 0.028615 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051507 | 0.033766 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0.018 | 0 | 0 | 0.015254 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.017946 | 0 | 0 | 0 | -0.020692 | 0.035946 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 31.4746 | 0 | 0 | 22.5818 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0.01846 | 0 | 0 | 0 | 21.1759 | 1.406 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1798.7055 | 96.293 | 0 | 376.9438 | 245.036 | 162.7191 | 50.6931 | 83.5877 | 80.6767 | 55.5101 | 51.4895 | 23.6213 | 62.1766 | 0 | 0 | 214.2247 | -20.1403 | -11.01%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1742.4518 | 96.293 | 0 | 315.3497 | 239.2894 | 157.8811 | 50.6931 | 83.5877 | 78.4 | 55.488 | 51.4895 | 18.8054 | 58.7067 | 0 | 0 | 157.4686 | -22.7016 | -12.57%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1742.4518 | 96.293 | 0 | 315.3497 | 239.2894 | 157.8811 | 50.6931 | 83.5877 | 78.4 | 55.488 | 51.4895 | 18.8054 | 58.7067 | 0 | 0 | 157.4686 | -22.7016 | -12.57%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 707.7754 | 0.55335 | 0 | 66.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0279 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 520.7551 | 95.7396 | 0 | 236.1764 | 236.1764 | 157.6905 | 50.6 | 83.5877 | 78.4 | 55.488 | 50.4 | 18.6148 | 56.7764 | 0 | 0 | 78.4859 | -21.7095 | -12.1% | Скорректированы сроки и объемы работ в проекте скорректированной ИПР
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 254.8019 | 0 | 0 | 9.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6062 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 254.8019 | 0 | 0 | 0.002491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002491 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 1.9828 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0.04573 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0.04573 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.5108 | -0.54561 | -92.27% | Длительность конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 1.8366 | 0 | 0 | 1.5565 | 1.5565 | 0.14483 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0.14483 | 0.96515 | 0 | 0 | 1.4117 | -0.44651 | -75.51% | Длительность конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0.49819 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.2537 | 0 | 0 | 61.5941 | 5.7467 | 4.838 | 0 | 0 | 2.2767 | 0.02212 | 0 | 4.8159 | 3.47 | 0 | 0 | 56.7561 | 2.5613 | 112.5%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.2537 | 0 | 0 | 61.5941 | 5.7467 | 4.838 | 0 | 0 | 2.2767 | 0.02212 | 0 | 4.8159 | 3.47 | 0 | 0 | 56.7561 | 2.5613 | 112.5%
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 14.4115 | 0 | 0 | 12.2132 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0.46044 | 0 | 0 | 0 | 2.9294 | 0 | 0 | 12.2132 | -0.46044 | -100% | Срок реализации мероприятий перенесен в проекте скорректированной ИПР на более поздний срок
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 0 | 0 | 0 | 5.9522 | 0 | 0.55335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55335 | 0 | 0 | 0 | 5.3988 | 0.55335 | 100% | Выполнение работ с опережением плана-графика
2.2.2.1 | "Строительство двух КЛ-6 кВ от КТП АГУ 2БКТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского д. 4" | I_prj_107000_60379 | 0 | 0 | 0 | 8.6929 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 8.3549 | 0.338 | 100% | выполнение работ по договору ТП
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 35.4732 | 0 | 0 | 30.062 | 2.3568 | 0.58466 | 0 | 0 | 1.8163 | 0 | 0 | 0.58466 | 0.54056 | 0 | 0 | 29.4774 | -1.2316 | -67.81% | Длительность конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 3.653 | 0.4 | 0 | 2.6758 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0.01291 | 0 | 2.0541 | 0 | 0 | 0 | 0.60876 | 2.067 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 | 2.446 | 0.4 | 0 | 1.7692 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0.4742 | 1.295 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 373.3634 | 20.867 | 0 | 238.0253 | 97.3291 | 93.2335 | 14.5994 | 3.1989 | 19.4658 | 14.2849 | 29.1987 | 75.7497 | 34.0652 | 0 | 0 | 144.7918 | 29.9695 | 47.37%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 373.3634 | 20.867 | 0 | 238.0253 | 97.3291 | 93.2335 | 14.5994 | 3.1989 | 19.4658 | 14.2849 | 29.1987 | 75.7497 | 34.0652 | 0 | 0 | 144.7918 | 29.9695 | 47.37%
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 161.9039 | 0 | 0 | 97.3291 | 97.3291 | 64.1799 | 14.5994 | 0.3684 | 19.4658 | 10.8896 | 29.1987 | 52.922 | 34.0652 | 0 | 0 | 33.1492 | 0.916 | 1.448% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 211.4596 | 20.867 | 0 | 140.6961 | 0 | 29.0536 | 0 | 2.8305 | 0 | 3.3953 | 0 | 22.8277 | 0 | 0 | 0 | 111.6426 | 29.0536 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 39.9592 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0.32474 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 100%
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 39.9592 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0.32474 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 0 | 2724.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НД

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 году | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 25645.9265 | 108.1911 | 9360.2613 | 777.8744 | 0 | 581.286 | 0 | 0 | 0 | 730.7056 | 11.9886 | 0 | 92.613 | 0 | 0 | 17 | 275.0239 | 11.9886 | 0 | 95.173 | 0 | 0 | 0 | 286.0459 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 91.1911 | 8068.4859 | 741.9086 | 0 | 307.65 | 0 | 0 | 6.4322 | 2008.7278 | 170.5081 | 0 | 396.7297 | 0 | 0 | 0 | 297.9828 | 13.0111 | 0 | 112.8951 | 0 | 0 | 0 | 1146.1754 | 100.883 | 0 | 164.4926 | 0 | 0 | 6.4322 | 564.5695 | 56.614 | 0 | 119.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.7589 | 100% | 716.9524 | 55.5%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10548.005 | 0 | 6706.2778 | 479.9544 | 0 | 519.783 | 0 | 0 | 0 | 179.5336 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 254.2649 | 11.9886 | 0 | 94.293 | 0 | 0 | 0 | 179.5336 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 6092.9456 | 443.9886 | 0 | 253.79 | 0 | 0 | 0 | 1114.315 | 80.3481 | 0 | 376.9677 | 0 | 0 | 0 | 196.1155 | 12.6111 | 0 | 112.0911 | 0 | 0 | 0 | 723.5707 | 50.633 | 0 | 162.5986 | 0 | 0 | 0 | 194.6287 | 17.104 | 0 | 102.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500.9828 | 81.68%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 10107.236 | 0 | 1845.2895 | 297 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4531 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 103.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.5834 | 297 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 836.3921 | 90.16 | 0 | 19.762 | 0 | 0 | 0 | 90.7701 | 0.4 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 401.6209 | 50.25 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 344.0011 | 39.51 | 0 | 17.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 686.686 | 458.7%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 3351.9733 | 0 | 650.8738 | 0 | 0 | 26.763 | 0 | 0 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -523.6188 | -99.95%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 40.7523 | 0 | 34.1481 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.306 | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1597.9599 | 108.1911 | 123.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1911 | 121.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 57.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 25.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.7589 | 100% | 55.2083 | 100%
1 | Краснодарский край | Г | 23279.8555 | 0 | 8829.8094 | 692.1998 | 0 | 531.5889 | 0 | 0 | 0 | 706.7351 | 10.57 | 0 | 85.1887 | 0 | 0 | 0 | 268.0535 | 10.57 | 0 | 87.7487 | 0 | 0 | 0 | 262.0755 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 7592.9453 | 660.49 | 0 | 280.2257 | 0 | 0 | 0 | 1902.7914 | 164.163 | 0 | 343.7576 | 0 | 0 | 0 | 261.7019 | 10.749 | 0 | 91.562 | 0 | 0 | 0 | 1119.0025 | 99.85 | 0 | 151.3446 | 0 | 0 | 0 | 522.0871 | 53.564 | 0 | 100.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 665.9273 | 53.84%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10393.9621 | 0 | 6610.3961 | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 230.2945 | 10.57 | 0 | 86.8687 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 6068.9752 | 442.57 | 0 | 246.3657 | 0 | 0 | 0 | 1012.5448 | 73.353 | 0 | 325.9126 | 0 | 0 | 0 | 159.8346 | 10.349 | 0 | 90.758 | 0 | 0 | 0 | 696.3978 | 49.6 | 0 | 149.4506 | 0 | 0 | 0 | 156.3125 | 14.054 | 0 | 85.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 471.1239 | 87.02%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10393.9621 | 0 | 6610.3961 | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 230.2945 | 10.57 | 0 | 86.8687 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 6068.9752 | 442.57 | 0 | 246.3657 | 0 | 0 | 0 | 1012.5448 | 73.353 | 0 | 325.9126 | 0 | 0 | 0 | 159.8346 | 10.349 | 0 | 90.758 | 0 | 0 | 0 | 696.3978 | 49.6 | 0 | 149.4506 | 0 | 0 | 0 | 156.3125 | 14.054 | 0 | 85.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 471.1239 | 87.02%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 271.4102 | 18.9792 | 0 | 143.3677 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 224.88 | 18.661 | 0 | 102.9986 | 0 | 0 | 0 | 40.455 | 2.435 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 99.6248 | 13.376 | 0 | 47.9716 | 0 | 0 | 0 | 84.8002 | 2.85 | 0 | 28.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.3224 | 10.47% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 312.3458 | 21.9006 | 0 | 165.4352 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 256.865 | 27.953 | 0 | 184.343 | 0 | 0 | 0 | 108.3189 | 7.24 | 0 | 59.145 | 0 | 0 | 0 | 123.1971 | 12.534 | 0 | 77.298 | 0 | 0 | 0 | 25.349 | 8.179 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.6056 | 9.65% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 5.3896 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 26.17 | 1.03 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0.36567 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 15.4491 | 1.03 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 10.3552 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.1278 | 547.4% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 33.1073 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 53.54 | 4.659 | 0 | 26.121 | 0 | 0 | 0 | 9.9416 | 0.674 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 22.3506 | 2.41 | 0 | 15.949 | 0 | 0 | 0 | 21.2478 | 1.575 | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.7095 | 115.6% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10393.9621 | 0 | 5988.1432 | 432 | 0 | 176.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7312 | 0 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.412 | 432 | 0 | 167.94 | 0 | 0 | 0 | 451.0898 | 21.05 | 0 | 9.923 | 0 | 0 | 0 | 0.75345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7762 | 20.25 | 0 | 6.015 | 0 | 0 | 0 | 14.5601 | 1.45 | 0 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 376.3586 | 503.6%
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 3455.854 | 0 | 2582.9776 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582.9776 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 3171.9127 | 0 | 1957.8633 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.8633 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 81.0393 | 0 | 60.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 331.2458 | 0 | 152.1937 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1937 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 65.4297 | 0 | 48.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 694.0016 | 0 | 372.6401 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6401 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 35.9595 | 0 | 26.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 274.8431 | 0 | 204.2971 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2971 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 163.3941 | 0 | 121.3157 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3157 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2756 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2756 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 121.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 47.0087 | 0 | 22.1441 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1441 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.1441 | -100% | Невыполнение плановых показателей обусловлено работами по корректировке проекта в связи с изменением ТУ (заключение допсоглашения с заявителем о корректировке трассы ЛЭП)
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 402.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.0283 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 402.0283 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 402.0283 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | 15.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 112.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 29.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3591 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29.3591 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.3591 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 1.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 7.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 3.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.0033656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25482 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 8.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9547 | 0.8 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9547 | 0.8 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.9547 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 3.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 37.6003 | 0 | 22.3053 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3053 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.3053 | -100% | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 18.0444 | 0 | 10.7043 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7043 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.7043 | -100% | Объект введен в эксплуатацию в 2017
| Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 31.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 651.797 | 0 | 386.6592 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6592 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0.78719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78719 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.78719 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.78719 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 12.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 10.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 1.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6582 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6582 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6582 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 4.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 37.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 2.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западном округе г. Краснодара | I_prj_107000_60370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 1.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 87.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 23.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 209.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 13.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0777 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ, строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ земельного участка. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Краснодарский край, р-н. Кущевский, с/о Шкуринский, ст-ца Шкуринская, примерно 6,2 км. по направлению на юго-восток, кадастровый № 23:17:0801000:606 (договор ТП от 16.06.2017 №21200-17-00377480-1) | I_prj_107000_60127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 52.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0.75345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75345 | 0.4 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.75345 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.75345 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 15.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 3.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9507 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9507 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.9507 | 100% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 4.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 22.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0.066094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 15.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0.99017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.99017 | 100% | выполнение работ по договору ТП
| Пр-ние и стр-во участка линии ВЛИ-10 кВ №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 Заявитель – Мамедов Н.Р., 1600101 | H_prj_107000_51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| Стр-во ВЛЗ-10 кВ СИП-3 (0,55 км) от оп №188 ВЛ-10 кВ «ГЗ-5». Заявитель: ДКРС – Юг ОАО «РЖД». Проект. БКТП-10 кВ на ж/д ст.Бурсак. 20801-17-00392656-1, 1800595 | I_prj_107000_60145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 20.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 24.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 25.0819 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -19.5775 | -100% | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8308.5304 | 0 | 1429.5132 | 217 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4531 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 103.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.8071 | 217 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 832.2259 | 90.81 | 0 | 17.845 | 0 | 0 | 0 | 90.7701 | 0.4 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 401.6209 | 50.25 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 339.8349 | 39.51 | 0 | 14.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 682.5198 | 455.9%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4882.253 | 0 | 1186.9976 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.6014 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.9132 | 90.65 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 54.5695 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 269.3456 | 50.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 288.9981 | 39.35 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 573.5169 | 1456%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4882.253 | 0 | 1186.9976 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.6014 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.9132 | 90.65 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 54.5695 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 269.3456 | 50.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 288.9981 | 39.35 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 573.5169 | 1456%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 647.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 398.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4978 | 40 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4978 | 40 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 288.4978 | 100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 380.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.238 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 267.238 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 267.238 | 100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 277.5939 | 0 | 190.7029 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7029 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 431.2417 | 0 | 228.8607 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8607 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 436.8003 | 0 | 369.6932 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6932 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 383.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| Реконструкция ПС 110 кВ Парфюмерная с заменой СМВ 110 кВ на ЭВ-110", | I_prj_107000_60157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 292.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 92.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 363.4588 | 0 | 287.2152 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2152 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 308.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 15.9635 | 0 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 6.3981 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 14.8867 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 7.4751 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 7.475 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 3.7377 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | -0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 31.6386 | 0 | 23.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4468 |  | 0 |  | 0 | 17 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.4468 | 100% | Досрочный ввод объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Речная с заменой аккумуляторной батареи типа СК-5 | G_prj_107000_49877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 1.9828 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50027 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50027 | -0.4 | 0 | -0.01 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.50027 | 100% | Досрочный ввод объекта
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 3.9656 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 3.9656 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 5.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8766 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.8766 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.9828 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4895 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.9828 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4895 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 5.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0.70958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.82547 | 0 | 0.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.6284 | -100% | Объем и сроки выполнения работ скорректированы в проекте скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.7217 | 0 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54951 | -100% | СМР выполняются хоз.способом. Принятие выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию - 4кв. 2018.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.7217 | 0 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.54951 | -100% | СМР выполняются хоз.способом. Принятие выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию - 4кв. 2018.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 2.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0518 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 11.4402 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.5058 | -100% | Увеличение объема работ и заменяемого оборудования по результатам проектирования как следствие позднее заключения договора СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 500.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | I_prj_107000_60381 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0.95497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0.55779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.0558 | 100% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 109.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 3.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 23.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 1.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 3.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 3.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 3.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 9.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0.96461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0.98219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Садовая с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ | I_prj_107000_60372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 33.295 | 0 | 26.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 канала связи | 0 | 26.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 канала связи | 0 | 24.2461 |  | 0 |  | 0 | 2 канала связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.938 | -7.402% | основной объем работ выполнен досрочно в 2017 году
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1936.8808 | 0 | 59.7767 | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8457 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.931 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 171.7424 | 0.16 | 0 | 16.707 | 0 | 0 | 0 | 36.2006 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 88.8129 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 46.7289 | 0.16 | 0 | 14.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 156.8967 | 1057%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1921.1712 | 0 | 46.4636 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.931 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 171.7424 | 0.16 | 0 | 16.707 | 0 | 0 | 0 | 36.2006 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 88.8129 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 46.7289 | 0.16 | 0 | 14.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 170.2098 | 11106%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 26.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 1.4969 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 1.6987 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.48695 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 4.7491 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ " Казено-Кужорская", Лабинский район, г. Лабинск, ул. Турчанинова, д.1 | I_prj_107000_60124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 1.2307 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.72291 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 1.3082 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.43884 | 0 | 0.3719 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3719 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.36147 | 0 | 0.30633 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30633 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.72291 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 1.3253 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.57655 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 1.0155 | 0 | 0.86063 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86063 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.65402 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.5077 | 0 | 0.43025 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43025 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.65402 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.29266 | 0 | 0.24802 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24802 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.18072 | 0 | 0.15315 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15315 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.8084 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.5326 | -100% | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 13.7652 | 0 | 11.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 5.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7263 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7263 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.7263 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | H_prj_107000_60093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 20.8303 | 0 | 17.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 25.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 8.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 16.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3038 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская» (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.0353 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 1.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6748 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6748 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6748 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 16.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 55.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 79.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 14.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 9.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 47.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 42.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60363 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60364 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60314 | 10.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№45-46 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 21.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 12.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 20.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | I_prj_107000_60361 | 3.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | I_prj_107000_60362 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 7.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60352 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60351 | 1.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 8.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | I_prj_107000_60350 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | I_prj_107000_60239 | 13.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9288 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 13.9288 |  | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.9288 | 100% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | 13.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7264 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 13.7264 |  | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.7264 | 100% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 34.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2823 | 0.16 | 0 | 7.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 29.3283 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.2823 | 100% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 4.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6604 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6604 | 0.16 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.6604 | 100% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 23.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 29.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 84.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 30.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | . «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 2.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 4.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 2.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 3.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 15.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 1.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 1.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0.97676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 7.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 647.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 8.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5454 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 8.5454 |  | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.5454 | 100% | Корректировка сроков выполнения
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | I_prj_107000_60113 | 88.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 8.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 57.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| "Реконструкция КВЛ 110 кВ ПС «Бочаров ручей» - ПС «Сочи» (участок: КЛ ПС «Бочаров ручей» - опора №46а) от соединительной транспозиционной муфты №4 до соединительной муфты " | I_prj_107000_60375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 266.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,713 га | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,713 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 83.8589 | 100% | Перевыполнение плана обусловлено проведением работ по высадке саженцов с опережением установленного графика в связи принятием решения Сочинским Национальным парком о досрочном принятии их на свой баланс
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.7095 | 0 | 13.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.3132 | 0%
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 5.0716 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.298 | -100% | Отсутствие утвержденной ПСД
1.2.2.2 | Вынос ЗТП-10/0,4кВ в Успенском районе | I_prj_107000_60376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 10.6379 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.0152 | 0% | отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 37.5177 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.5177 | #DIV/0!
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 37.5177 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.5177 | 100%
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | I_prj_107000_60276 | 37.5177 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 37.5177 | 100% | Досрочный ввод объекта
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1451.8789 | 0 | 147.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -85.4115 | 100%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1219.6213 | 0 | 135.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -85.4115 | -89.47%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 37.0838 | 0 | 31.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -31.427 | -100% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 36.8359 | 0 | 31.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -31.2168 | -100% | Наличие замечаний по представленной проектной документации
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 39.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 39.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 40.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 39.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 39.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 40.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 39.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 40.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 39.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 39.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 40.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 39.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 39.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 42.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 38.7279 | 0 | 32.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -32.8203 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 37.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 41.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 37.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 36.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 36.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 41.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 36.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 42.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 42.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 42.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 42.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 12.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1079 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0.05843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.025 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| Оснащение ИТСО базы Анапского РЭС | H_prj_107000_50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0.50142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.50142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.50142 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0.49151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.49151 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0.42768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.42768 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.49913 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 47.354 | 0 | 40.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 232.2577 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 175.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 57.0457 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 57.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2978.6099 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27307 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -523.6188 | 0%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27 | #DIV/0!
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2978.6099 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -523.6188 | 0%
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 837.6689 | 0 | 452.0179 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 452.0179 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -452.0179 | -100% | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
| Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27307 | 100% | НД
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 121.1537 | 0 | 71.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -71.8709 | 100% | отклонений нет
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 663.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 1356.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 40.7523 | 0 | 34.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.306 | 0%
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 37.5738 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 3.1785 | 0 | 2.306 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.306 | 0% | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1558.0008 | 108.1911 | 123.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1911 | 121.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 57.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 25.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.7589 | 100% | 55.2083 | 100%
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 1.6535 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.42079 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 4.0515 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 2.478 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5001 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 7.6995 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 2.9183 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0.67779 | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.77094 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 3.443 | 0 | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.7884 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 3.7294 | 0 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0.51 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0.99275 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0.45748 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 12.46 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 2.89 | 0 | 0.39186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 комплектов | 0 | 0.39186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 комплектов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.41997 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 2.1714 | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 комплектов | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 комплектов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.44503 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 54.7368 | 0 | 12.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 комплектов | 0 | 12.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 комплектов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 комплектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.822 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 2.21 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 1.2474 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 2.375 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 1.995 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 2.55 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
| Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами | I_prj_107000_60343 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0684 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ПРИБОРА РЕТОМ-21 | I_prj_107000_60340 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.99 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-61 (ДЛЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ) | I_prj_107000_60339 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.046 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА ЧЕРЕЗ ПОРТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПАК СТАРТ | I_prj_107000_60342 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.191 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991936 (миров. соглашение А01-1164/2016 от 31.07.2018) | I_prj_107000_60377 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21 | 100% | Оприходование электросетевого имущества от 3-го лица в счет погашения его задолженности (в соответствии с мировым соглашением)
| Приобретение устройства Sepam S20 - 10 шт. | I_prj_107000_60159 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.07 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
| Приобретение устройства Sepam B22 - 5 шт. | I_prj_107000_60160 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.769 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 2.1019 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5244 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 4.675 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0.76622 | 0 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 1.1014 | 0 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 11.3026 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 7.1563 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 21.0272 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 4.0227 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 4.4618 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 7.2992 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.1055 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0.83682 | 0 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 1.861 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0.083237 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0.16369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 1.0725 | 0 | 0.22448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | 0.083237 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 шт. | 0 | -0.079119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.23 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 2.6986 | 0 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 шт. | 0 | 0.083237 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 шт. | 0 | -0.083797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.34 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 2.1073 | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.28926 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0.78675 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1928 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0.33042 | 0 | 0.069159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.06944 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 1.0826 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.083032 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0.79862 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.16397 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 6.4607 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0.56277 | 0 | 0.47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0.47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.33724 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0.45359 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.10031 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 13.7084 | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 шт. | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5215 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 8.2713 | 0 | 0.65047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0.65047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3132 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 81.1521 | 0 | 13.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 13.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.9 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 74.3449 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 9.082 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 комплекта | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 комплекта | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 комплекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4268 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.38856 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 11.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 36.9 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | -0.91037 | 100% | количество и сроки приобретения оборудования скорректированы и учтены в проекте скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 10.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение маршрутизатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансивер Модуля для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8475 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.2712 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | НМАКомплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | I_prj_107000_60344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 100% | 0 | 0% | учтен в проекте скорректированной ИПР
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 33.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 33.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0.53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра с двумя токоизмерительными клещами для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт.(Приобретение вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А(С) - 9 шт.в 1С) | G_prj_107000_49969 | 0.27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.27396 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение комплекта базовой комплектации оборудования на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | I_prj_107000_60166 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2277 | 100% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 22.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 26.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.49112 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0.72358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.72358 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 169.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 1.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | H_prj_107000_60343 | 3.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.040859 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.040859 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.040859 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.040859 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0.71779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 12.7945 | 10.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8424 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 206.7242 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 1.2521 | 0 | 0.98213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 34.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | «Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47» | H_prj_107000_50970 | 17.7351 | 0 | 10.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения "Серверной" литер В1 исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго", 1200237 | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 3.28 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7797 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 57.2123 | 48.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.485 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 29.084 | 29.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.084 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 17.6587 | 14.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.965 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 46.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| Реконструкция системы ПА. Этап-3( Реконструкция системы ПА. Этап: Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО Кубаньэнерго в операционной зоне Кубанского РДУ) | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.32493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 282.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г | 2366.071 | 0 | 638.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9363 | 6.3451 | 0 | 52.9721 | 0 | 0 | 0 | 36.281 | 2.2621 | 0 | 21.3331 | 0 | 0 | 0 | 27.1729 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 42.4825 | 0 | 0 | 18.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.025 | 100%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 154.0429 | 0 | 95.8817 | 85.6746 | 0 | 49.6972 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 81.4186 | 0 | 27.4243 | 0 | 0 | 0 | 101.7701 | 6.3451 | 0 | 50.8311 | 0 | 0 | 0 | 36.281 | 2.2621 | 0 | 21.3331 | 0 | 0 | 0 | 27.1729 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 38.3163 | 3.05 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.8589 | 41.52%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 154.0429 | 0 | 95.8817 | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 101.7701 | 6.3451 | 0 | 50.8311 | 0 | 0 | 0 | 36.281 | 2.2621 | 0 | 21.3331 | 0 | 0 | 0 | 27.1729 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 38.3163 | 3.05 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.8589 | 41.52%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 28.32 | 0 | 35.8417 | 4.7712 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0.51533 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 2.73 | 0 | 23.254 | 0 | 0 | 0 | 14.6877 | 1.32 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 9.0963 | 0.58 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 16.816 | 3.05 | 0 | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.7187 | 51.03% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 38.39 | 0 | 58.4786 | 2.3868 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.84081 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 2.152 | 0 | 24.906 | 0 | 0 | 0 | 19.283 | 0.879 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | 15.7767 | 0.453 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 17.4003 | 0.83 | 0 | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.6011 | 19.61% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 2.13 | 0 | 0.39036 | 2.538 | 0 | 18.2262 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.015625 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1.4 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.82 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.8372 | 627.5% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 7.2 | 0 | 1.1711 | 0.09375 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.046875 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0.063 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 2.3101 | 0.063 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 2.2999 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.7017 | 649.2% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 78.0029 | 0 | 0 | 0.14062 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00013726 | #DIV/0!
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_60344 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-00359268-1, Заявитель – ООО «ЮГ ИНВЕСТ СТРОЙ» | I_prj_107000_60316 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 10.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 31.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1798.7055 | 0 | 415.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1662 | 100%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1742.4518 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1742.4518 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 707.7754 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 520.7551 | 0 | 412.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 254.8019 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 254.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 1.9828 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 1.8366 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1662 | 100%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 56.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1662 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.1662 | 100%
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 14.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
| "Строительство двух КЛ-6 кВ от КТП АГУ 2БКТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского д. 4" | I_prj_107000_60379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 35.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4693 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4693 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.4693 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 | 2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6969 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6969 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6969 | 100% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 373.3634 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 373.3634 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 161.9039 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 211.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 39.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 39.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | НД

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2018
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 792.8744 | 7.68 | 581.286 | 0 | 0 | 170.508 | 0 | 396.73 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 112.895 | 0 | 0 | 100.883 | 0 | 164.493 | 0 | 0 | 56.614 | 0 | 119.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 479.9544 | 0 | 519.783 | 0 | 0 | 80.348 | 0 | 376.972 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 112.105 | 0 | 0 | 50.883 | 0 | 162.813 | 0 | 0 | 16.454 | 0 | 102.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 312 | 7.68 | 20.21 | 0 | 0 | 90.16 | 0 | 19.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 17.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 26.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 707.1998 | 7.68 | 531.5889 | 0 | 0 | 164.138 | 0 | 336.799 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 91.562 | 0 | 0 | 99.85 | 0 | 151.345 | 0 | 0 | 53.539 | 0 | 93.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 73.978 | 0 | 319.182 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.772 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 149.665 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 78.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 73.978 | 0 | 319.182 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.772 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 149.665 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 78.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 18.9792 | 0 | 143.3677 | 0 | 0 | 18.411 | 0 | 102.603 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 13.126 | 0 | 47.576 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 28.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 21.9006 | 0 | 165.4352 | 0 | 0 | 28.178 | 0 | 176.589 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 59.145 | 0 | 0 | 12.784 | 0 | 76.503 | 0 | 0 | 8.154 | 0 | 40.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 27.326 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 17.154 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 5.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 432 | 0 | 176.383 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 10.137 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 6.215 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017)» | I_prj_107000_60148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ "МОК-1", Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод" | I_prj_107000_60138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже | I_prj_107000_60146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.8 | 0 | 0.547 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присо, | I_prj_107000_60150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 232 | 7.68 | 20.21 | 0 | 0 | 90.16 | 0 | 17.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 15.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 232 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 232 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 |  | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 |  | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА1-, 1700582 | H_prj_107000_51008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 16.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 16.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 |  | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 |  | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 |  | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 |  | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 |  | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 |  | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская – 4 км. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525 км ПК5+92,50 | I_prj_107000_60239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская – 4 км. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516 км ПК1+94,00 | I_prj_107000_60238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.68
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное. | G_prj_107000_50955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.742
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская | G_prj_107000_50959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 2.8
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская | G_prj_107000_50960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.66
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.338
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Павловская-Западная | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.42
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Западная- Старолеушковская | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.8
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крыловская-Челбасская | H_prj_107000_60312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.66
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ З-1 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.46
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ З-3 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.76
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ З-5 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.78
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ Сл-1 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.2
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ Сл-3 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.195
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП Сл 3-913 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | [12 empty] | 0.13
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП З-5-36 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.16 |  | 0.3
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ, 1200709 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | [12 empty] | 3.992
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 85.6746 | 0 | 49.6972 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 59.931 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 57.79 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 23.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 57.79 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 23.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 2.0613 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 23.254 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 3.3632 | 0 | 18.2262 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 31.865 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 12.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Кб-1-56/100кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская | G_prj_107000_50957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Кб-1-59/100кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская | G_prj_107000_50958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2018 | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 777.8744 | 7.68 | 535.64 | 22.203 | 23.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 86.29 | 0.44 | 8.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.9086 | 7.68 | 277.65 | 20 | 10 | 0 | 0 | 170.508 | 0 | 383.351 | 1.46 | 11.919 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 112.165 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 100.883 | 0 | 156.875 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 56.614 | 0 | 114.311 | 1.46 | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5422 | 0 | 125.361 | -0.743 | -1.524 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 479.9544 | 0 | 501.34 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9886 | 0 | 243.79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80.348 | 0 | 365.963 | 0 | 11.009 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 111.375 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 50.883 | 0 | 155.195 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 16.454 | 0 | 99.393 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3822 | 0 | 108.413 | 0 | 2.566 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 297 | 7.68 | 19.77 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7.68 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 0 | 17.388 | 1.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 14.918 | 1.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 0 | 16.948 | 1.02 | 0.91 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 21.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1 | Краснодарский край | Г |  | 692.1998 | 7.68 | 505.9429 | 2.203 | 23.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.8657 | 0.44 | 8.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.49 | 7.68 | 270.2257 | 0 | 10 | 0 | 0 | 164.138 | 0 | 323.55 | 1.46 | 11.789 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.832 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 99.85 | 0 | 143.857 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 53.539 | 0 | 88.861 | 1.46 | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4281 | 0 | 87.8329 | -0.743 | -1.654 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 471.6429 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.57 | 0 | 236.3657 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73.978 | 0 | 308.303 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.042 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 142.177 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 76.084 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2681 | 0 | 73.0259 | 0 | 2.436 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 471.6429 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.57 | 0 | 236.3657 | 0 | 10 | 0 | 0 | 73.978 | 0 | 308.303 | 0 | 10.879 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.042 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 142.177 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 76.084 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2681 | 0 | 73.0259 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 18.9792 | 0 | 143.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.411 | 0 | 101.823 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.126 | 0 | 46.796 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 28.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1766 | 0 | -5.7028 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 21.9006 | 0 | 165.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.178 | 0 | 175.131 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 59.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.784 | 0 | 75.641 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 8.154 | 0 | 40.345 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7526 | 0 | 51.0546 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 24.298 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 3.99 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 16.374 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 3.934 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 21.1375 | 0 | 3.028 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 432 | 0 | 157.94 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 157.94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 4.524 | 0 | 5.613 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 1.149 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.361 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 4.524 | 0 | -2.83 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | Невыполнение плановых показателей обусловлено работами по корректировке проекта в связи с изменением ТУ (заключение допсоглашения с заявителем о корректировке трассы ЛЭП)
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017)» | I_prj_107000_60148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.81 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.833 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ "МОК-1", Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод" | I_prj_107000_60138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже | I_prj_107000_60146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присо, | I_prj_107000_60150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 217 | 7.68 | 19.77 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7.68 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 0 | 15.247 | 1.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 12.777 | 1.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 0 | 14.807 | 1.02 | 0.91 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 |  | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 |  | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА1-, 1700582 | H_prj_107000_51008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 19.77 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 15.247 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 12.777 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14.807 | 1.02 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 15.247 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 12.777 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 14.807 | 1.46 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 |  | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 |  | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 |  | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 |  | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 |  | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 |  | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка сроков выполнения
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская – 4 км. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525 км ПК5+92,50 | I_prj_107000_60239 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Порошинская – 4 км. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516 км ПК1+94,00 | I_prj_107000_60238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное. | G_prj_107000_50955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская | G_prj_107000_50959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская | G_prj_107000_50960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Павловская-Западная | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Западная- Старолеушковская | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крыловская-Челбасская | H_prj_107000_60312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ З-1 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ З-3 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ З-5 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ Сл-1 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 10 кВ Сл-3 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП Сл 3-913 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП З-5-36 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ, 1200709 | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | Задержка выполнения работ в связи с необходимостью их дополнительного согласования для выполнения в землях лесного фонда
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0 | Перенос срока реализации СМР в соответствии с корректировкой ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г |  | 85.6746 | 0 | 29.6972 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4186 | 0 | 7.4243 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 59.801 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.018 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1141 | 0 | 37.5281 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 57.66 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.018 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 23.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1141 | 0 | 35.3871 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 57.66 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.018 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 23.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1141 | 0 | 35.3871 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 2.0613 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 23.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 14.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 3.3632 | 0 | 18.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 31.735 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 7.58 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 12.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34542 | 0 | 18.0653 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077625 | 0 | 2.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 |  | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 |  | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | G_prj_107000_50958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | Г |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2018 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 62.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.09 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.59 | -2.09 | 62.305 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 53.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 16.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 53.803 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | -2.09 | 8.502 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1 | Краснодарский край | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 47.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.945 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 13.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.59 | -2.09 | 47.011 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 40.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 10.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 40.695 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 40.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 10.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 40.695 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 39.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.905 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 10.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 39.884 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | -2.09 | 6.316 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | -2.09 | 2.507 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | -2.09 | 2.507 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | ТДН-16000/110/10 ТДН-16000/110/10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | ТДТН-25000/110/35/10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ТМ-5600/35/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | ТДНС-10000/35/10 ТДНС-10000/35/10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | РУОМ - 480/11 - 4 шт. | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | РЗДПОМ 300/6 - 1 шт. ЗРОМ - 175/6 - 1 шт. РЗДПОМА - 190/10 - 2 шт. | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | РУОМ - 300/6 - 1 шт. РУОМ - 300/11 - 1 шт. | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | РЗДСОМ-230/6 - 1 шт. ЗРОМ - 350/6 - 1 шт. | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное. | H_prj_107000_50955 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | Объект включен в корректировку инвестиционной программы на 2018 год одобренная СД от 22.02.2018г. №302/2018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская | H_prj_107000_50959 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | Объект включен в корректировку инвестиционной программы на 2018 год одобренная СД от 22.02.2018г. №302/2018
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60311 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | переустройство электросетевого объекта в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | переустройство электросетевого объекта в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | мероприятия выполняемые в рамках страхового случая
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | I_prj_107000_60276 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 15.294 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.108 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.108 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 2.186 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | ТМН-4000/35/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | ТДНС-10000/35/10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика выполнения работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | ТДТН-31500/110/35/6 ТДТН-25000/110/35/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | Объект включен в корректировку инвестиционной программы на 2018 год одобренная СД от 22.02.2018г. №302/2018
2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | Объект включен в корректировку инвестиционной программы на 2018 год одобренная СД от 22.02.2018г. №302/2018
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5905.6307 | 6198.8391 | 352.4841 | 4480.825 | 788.171 | 577.359 | 2391.2055 | 102.7695 | 1721.8617 | 373.4165 | 193.1577 | 2229.4534 | 88.6572 | 1847.4132 | 118.0883 | 175.2947 | 1578.1802 | 161.0574 | 911.55 | 296.6662 | 208.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7309.7503 | 5897.9673 | 305.312 | 3016.7102 | 1901.3728 | 674.5723 | 1803.257 | 49.9896 | 1095.4488 | 378.5018 | 279.3168 | 2226.0179 | 69.0321 | 958.863 | 806.7551 | 391.3677 | 1868.6927 | 113.7118 | 1077.5105 | 47.5129 | 629.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4464.8163 | 3429.4109 | 248.4704 | 2601.1211 | 306.2785 | 273.541 | 1231.0837 | 89.5291 | 970.4409 | 79.2034 | 91.9102 | 1421.9619 | 57.0321 | 1175.4397 | 107.7937 | 81.6965 | 776.3653 | 101.9092 | 455.2405 | 119.2814 | 99.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992.8549 | 3642.4932 | 153.8422 | 1834.865 | 1285.3834 | 368.4026 | 1097.9795 | 40.1242 | 844.8215 | 56.6497 | 156.3842 | 1380.3332 | 26.7286 | 535.8548 | 595.2495 | 222.5003 | 1164.1806 | 13.3643 | 1014.3029 | 21.5709 | 114.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 851.6788 | 2017.6048 | 102.7432 | 1406.3392 | 338.1791 | 170.3433 | 827.0868 | 9.5977 | 546.7749 | 215.962 | 54.7522 | 579.6584 | 40.5336 | 481.5752 | 0 | 57.5496 | 610.8596 | 52.6119 | 377.9891 | 122.2171 | 58.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.8944 | 1750.7898 | 127.3084 | 947.2241 | 484.7113 | 191.546 | 654.2085 | 9.8643 | 233.9578 | 297.4368 | 112.9496 | 636.758 | 31.8574 | 318.5575 | 159.2797 | 127.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 469.7048 | 444.7851 | 0.45791 | 359.9462 | 15.02 | 69.361 | 195.5728 | 3.3727 | 182.9555 | 0 | 9.2446 | 180.5046 | -9.3148 | 161.7881 | 0 | 28.0313 | 68.7077 | 6.4 | 15.2025 | 15.02 | 32.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1909 | 316.6828 | 15.2542 | 211.5842 | 25.0106 | 64.8337 | 21.9549 | 0 | 14.1425 | 0 | 7.8123 | 147.7845 | 7.3892 | 73.8923 | 36.9461 | 29.5569 | 146.9434 | 64.0713 | 63.2076 | 0 | 19.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.5954 | 12.4907 | 0 | 0.33537 | 7.1924 | 4.9629 | 1.8346 | 0 | 0.33537 | 1.3265 | 0.17277 | 5.4148 | 0 | 0 | 0.82107 | 4.5937 | 5.2413 | 0 | 0 | 5.0449 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5156 | 16.5401 | 10.4617 | 0 | 0 | 6.0784 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0.12468 | 5.9073 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.1815 | 10.5081 | 10.4617 | 0 | 0 | 0.046346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 99.8354 | 294.5476 | 0.81262 | 113.0832 | 121.5009 | 59.1509 | 135.6276 | 0.27 | 21.3551 | 76.9245 | 37.078 | 41.9137 | 0.40635 | 28.6102 | 9.4736 | 3.4236 | 117.0063 | 0.13627 | 63.1179 | 35.1028 | 18.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2944 | 171.4614 | -1.5546 | 23.0369 | 106.2674 | 43.7117 | 28.9894 | 0.00115 | 2.5269 | 24.4154 | 2.046 | 55.2348 | 2.7615 | 27.6048 | 13.803 | 11.0656 | 87.2373 | 25.8145 | 0 | 25.942 | 35.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 5557.3937 | 5842.8002 | 339.4565 | 4241.5603 | 734.5571 | 527.2263 | 2318.2994 | 96.4199 | 1676.6897 | 358.9408 | 186.249 | 2051.6324 | 86.8492 | 1700.7223 | 96.9639 | 167.097 | 1472.8683 | 156.1874 | 864.1483 | 278.6524 | 173.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6871.5034 | 5558.8533 | 294.1008 | 2843.9145 | 1797.3113 | 623.5268 | 1695.1313 | 48.3312 | 1062.7164 | 317.8361 | 266.2476 | 2112.6919 | 63.2518 | 901.0607 | 777.854 | 370.5254 | 1751.0303 | 121.7217 | 1116.8162 | 47.5129 | 464.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4379.961 | 3328.3948 | 240.142 | 2563.7572 | 255.1313 | 269.3642 | 1203.7526 | 87.5722 | 958.7335 | 67.1484 | 90.2985 | 1386.9305 | 55.5306 | 1164.3517 | 86.6693 | 80.3789 | 737.7117 | 97.0392 | 440.672 | 101.3137 | 98.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.9732 | 3559.6566 | 144.2976 | 1776.7663 | 1274.4818 | 364.1109 | 1076.9653 | 38.4658 | 834.9 | 54.2553 | 149.3442 | 1336.8021 | 24.437 | 512.9389 | 583.7916 | 215.6347 | 1145.8892 | 13.3643 | 1014.3029 | 21.5709 | 96.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4379.961 | 3328.3948 | 240.142 | 2563.7572 | 255.1313 | 269.3642 | 1203.7526 | 87.5722 | 958.7335 | 67.1484 | 90.2985 | 1386.9305 | 55.5306 | 1164.3517 | 86.6693 | 80.3789 | 737.7117 | 97.0392 | 440.672 | 101.3137 | 98.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.9732 | 3559.6566 | 144.2976 | 1776.7663 | 1274.4818 | 364.1109 | 1076.9653 | 38.4658 | 834.9 | 54.2553 | 149.3442 | 1336.8021 | 24.437 | 512.9389 | 583.7916 | 215.6347 | 1145.8892 | 13.3643 | 1014.3029 | 21.5709 | 96.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 240.198 | 234.3587 | 44.904 | 90.9141 | 87.5398 | 11.0008 | 87.7162 | 23.3391 | 34.9135 | 25.8086 | 3.6551 | 51.2136 | 4.1104 | 19.6678 | 23.8331 | 3.6023 | 95.4289 | 17.4545 | 36.3328 | 37.898 | 3.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4102 | 107.8291 | 16.9609 | 51.0928 | 12.7158 | 27.0596 | 87.8525 | 19.7789 | 29.5877 | 21.8717 | 16.6143 | 19.5165 | 2.6533 | 6.6676 | 10.1976 | -0.0020944 | 0.46011 | 0 | 0.46011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 276.4261 | 232.9412 | 32.8063 | 111.4189 | 78.6022 | 10.1138 | 72.8601 | 13.2913 | 35.1949 | 21.4003 | 2.9736 | 69.2917 | 3.8701 | 29.5236 | 33.2636 | 2.6343 | 90.7895 | 15.6449 | 46.7004 | 23.9382 | 4.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3458 | 372.13 | 43.5974 | 253.9455 | 64.4826 | 10.1046 | 61.7459 | 11.2638 | 29.8262 | 18.1358 | 2.52 | 167.755 | 3.1497 | 23.7 | 27.5295 | 113.3757 | 142.6291 | 0 | 142.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 4.7698 | 1.7005 | 0.40079 | 0.45896 | 0.77527 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0.23642 | 0.15277 | 0.66002 | 0.0655 | 0.58581 | 0.16437 | 0.30619 | 0.11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3896 | 2.81 | 1.0915 | 0.85239 | 0.34065 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 1.0915 | 0.85239 | 0.34065 | 0.52551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 29.3 | 102.6175 | 14.4543 | 55.3247 | 29.158 | 3.6806 | 31.9417 | 5.0879 | 16.242 | 9.5896 | 1.0222 | 29.7172 | 3.4256 | 13.4226 | 11.7435 | 1.1255 | 40.9586 | 5.9408 | 25.66 | 7.825 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1073 | 100.84 | 12.5919 | 60.647 | 22.3198 | 5.2814 | 15.7539 | 4.3118 | 0 | 3.1267 | 8.3153 | 37.9331 | 2.903 | 11.3751 | 9.9521 | 13.7029 | 47.153 | 8.2801 | 19.677 | 19.193 | 0.0028896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3829.2672 | 2756.7768 | 147.5766 | 2305.6405 | 59.0561 | 244.5036 | 1011.2346 | 45.8539 | 872.3831 | 10.3499 | 82.6476 | 1235.5933 | 43.8882 | 1101.5849 | 17.169 | 72.9513 | 509.9489 | 57.8346 | 331.6725 | 31.5372 | 88.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.7203 | 2976.0475 | 70.0559 | 1410.2286 | 1174.623 | 321.1399 | 911.613 | 3.1113 | 775.4861 | 11.1211 | 121.8946 | 1111.5975 | 15.7309 | 471.1961 | 536.1124 | 88.5581 | 952.837 | 3.9927 | 850.6844 | 2.0372 | 96.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 1692.1702 | 1311.3883 | 0 | 1226.4701 | 0.48469 | 84.4336 | 445.7432 | 0 | 411.6162 | 0.25646 | 33.8705 | 677.4441 | 0 | 658.6134 | 0.14581 | 18.6848 | 188.2011 | 0 | 156.2404 | 0.082422 | 31.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.6104 | 1373.2781 | 0 | 162.8979 | 1126.8388 | 83.5413 | 65.2132 | 0 | 30.4283 | 0 | 34.7849 | 582.9994 | 0 | 73.3348 | 490.594 | 19.0706 | 725.0654 | 0 | 725.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 1116.1212 | 633.3078 | 27.4014 | 504.5168 | 0.082422 | 101.3071 | 335.7797 | 20.518 | 282.3974 | 0 | 32.8643 | 199.492 | 4.8834 | 164.8096 | 0 | 29.799 | 98.0361 | 2 | 57.3099 | 0.082422 | 38.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0591 | 761.0253 | 1.6949 | 657.7794 | 0 | 101.5509 | 438.3077 | 0 | 406.392 | 0 | 31.9156 | 215.077 | 0 | 179.3222 | 0 | 35.7547 | 107.6406 | 0 | 107.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 66.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 125.9186 | 123.7957 | 16.98 | 99.4864 | 0.13623 | 7.1931 | 2.5955 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 108.2743 | 16.98 | 89.1001 | 0.09669 | 2.0975 | 12.926 | 0 | 10.3863 | 0.039539 | 2.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9971 | 137.3211 | 0 | 129.7085 | 0 | 7.6126 | 85.0129 | 0 | 83.2185 | 0 | 1.7944 | 43.0782 | 0 | 41.0581 | 0 | 2.02 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 56.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 314.3407 | 246.6479 | 20.6573 | 207.8418 | 0 | 18.1487 | 124.926 | 10.0504 | 111.036 | 0 | 3.8396 | 106.1535 | 10.2906 | 85.9275 | 0 | 9.9354 | 15.5684 | 0.31627 | 10.8783 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1308 | 284.3314 | 0.26802 | 270.9802 | 0 | 13.0831 | 192.6402 | 0 | 188.862 | 0 | 3.7781 | 90.9795 | 0 | 81.6349 | 0 | 9.3447 | 0.71173 | 0 | 0 | 0 | 0.71173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 29.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 52.825 | 47.0679 | 4.1505 | 36.1017 | 0 | 6.8157 | 23.6239 | 0 | 22.1516 | 0 | 1.4723 | 16.6027 | 0 | 13.9501 | 0 | 2.6526 | 6.8413 | 4.1505 | 0 | 0 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5143 | 53.542 | 6.3027 | 41.292 | 0 | 5.9474 | 30.5147 | 0 | 29.2877 | 0 | 1.227 | 14.3365 | 0 | 12.0042 | 0 | 2.3323 | 8.6908 | 0 | 0 | 0 | 8.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 40.6385 | 15.4856 | 2.9718 | 6.0273 | 0 | 6.4865 | 5.1168 | 0 | 3.086 | 0 | 2.0307 | 4.7443 | 0 | 2.285 | 0 | 2.4593 | 5.6245 | 2.9718 | 0.6563 | 0 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3353 | 14.3872 | 0.66378 | 7.8583 | 0 | 5.8652 | 6.7881 | 0 | 4.8974 | 0 | 1.8907 | 4.0256 | 0 | 2.1052 | 0 | 1.9204 | 3.5735 | 0 | 0 | 0 | 3.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 0 | 23.8619 | 7.3534 | 15.6115 | 0 | 0.89699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8619 | 7.3534 | 15.6115 | 0 | 0.89699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1854 | 7.3534 | 0 | 0 | 0.83193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3779 | 6.3779 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 26.1301 | 0.3658 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0.26551 | 0 | 0 | 0.26551 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 0 | 140.2942 | 4.9388 | 128.1886 | 0 | 7.1668 | 26.909 | 4.9388 | 19.1509 | 0 | 2.8193 | 89.2307 | 0 | 85.4918 | 0 | 3.7389 | 24.1545 | 0 | 23.5459 | 0 | 0.60854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7267 | 0 | 73.716 | 37.0863 | 39.9244 | 77.4079 | 0 | 30.276 | 10.1792 | 36.9527 | 73.3188 | 0 | 43.44 | 26.9072 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | F_prj_107000_48961 | 0 | 2.0693 | 0 | 2.0382 | 0.031058 | 0 | 1.9057 | 0 | 1.8746 | 0.031058 | 0 | 0.1636 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 0 | 7.063 | 3.599 | 0 | 0.72356 | 2.7405 | 0.15671 | 0 | 0 | 0.15671 | 0 | 5.2402 | 3.599 | 0 | 0.56685 | 1.0744 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3881 | 0 | 0 | 0 | 51.3881 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 | 47.2638 | 0 | 0 | 0 | 47.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 0 | 20.4033 | 2.681 | 17.3829 | 0.33938 | 0 | 3.0204 | 2.681 | 0 | 0.33938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3829 | 0 | 17.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.087 | 0 | 27.0758 | 0 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.087 | 1.3543 | 13.5435 | 6.7717 | 5.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 0 | 1.0784 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053918 | 0 | 0.053918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 0 | 0.14625 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0.14625 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 0 | 2.1595 | 0.099838 | 0 | 1.8694 | 0.19027 | 1.9692 | 0.099838 | 0 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19027 | 0 | 0 | 0 | 0.19027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 0 | 0.62554 | 1.8614 | 0.32096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 0 | 0.62554 | 1.8614 | 0.32096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 0 | 3.3857 | 0.4063 | 1.361 | 1.6184 | 0 | 3.3177 | 0.4063 | 1.293 | 1.6184 | 0 | 0.068052 | 0 | 0.068052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0 | 0.11284 | 0.026695 | 0.03263 | 0 | 0.05351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.026695 | 0.026695 | -0.05351 | 0 | 0.05351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0.022623 | 0.14962 | 0 | 0.082571 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 0 | 2.6067 | 1.0183 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 1.0183 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9547 | 0.86297 | 7.2302 | 0.72485 | 0.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86297 | 0.043149 | 0.43149 | 0.21574 | 0.17259 | 8.0917 | 0 | 0 | 0 | 8.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 0 | 0.73886 | 0.73886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73886 | 0.73886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62615 | 0.62615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62615 | 0.031308 | 0.31308 | 0.15654 | 0.12523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 0 | 1.4019 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070093 | 0 | 0.070093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 25.826 | 7.8721 | 0.49426 | 7.3778 | 0 | 0 | 7.3778 | 0 | 7.3778 | 0 | 0 | 0.49426 | 0.49426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 6.3406 | 2.139 | 0.3473 | 1.7918 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 0.3473 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0401 | 12.0485 | 0.73729 | 10.9498 | 0.17585 | 0.18554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0485 | 0.73729 | 10.9498 | 0.17585 | 0.18554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха "Рассвет" | I_prj_107000_60369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62086 | 0.62086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62086 | 0.62086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 0 | 4.7588 | 4.2593 | 0 | 0 | 0.4995 | 3.4075 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | 0.85186 | 0 | 0 | 0.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9838 | 4.2593 | 0 | 0 | 0.72453 | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72453 | 0 | 0 | 0 | 0.72453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 258.5059 | 2.1189 | 0 | 0 | 0.082422 | 2.0364 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082422 | 0 | 0 | 0.082422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7735 | 2.0387 | 0 | 0 | 0 | 2.0387 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022679 | 0 | 0 | 0 | 0.0022679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0 | 0.15292 | 0 | 0.10392 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.10392 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72646 | 0 | 0.19957 | 0.47789 | 0.049 | 0.72647 | 0 | 0.19958 | 0.47789 | 0.049 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 0 | 7.4323 | 0.79417 | 2.3708 | 3.7997 | 0.46764 | 4.9471 | 0.79417 | 0 | 3.7997 | 0.35333 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 2.3708 | 0 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4042 | 0 | 5.1952 | 2.741 | 0.46793 | 0.36397 | 0 | 0 | 0 | 0.36397 | 8.0363 | 0.40182 | 4.0182 | 2.0091 | 1.6073 | 0.00388 | 0 | 0 | 0 | 0.00388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 0 | 7.2039 | 0.58863 | 3.7457 | 2.4958 | 0.37375 | 1.1449 | 0.58863 | 0 | 0.37502 | 0.18123 | 2.3133 | 0 | 0 | 2.1207 | 0.19251 | 3.7457 | 0 | 3.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 0 | 1.9407 | 0.16172 | 0.72714 | 0.9592 | 0.092623 | 1.1209 | 0.16172 | 0 | 0.9592 | 0 | 0.092623 | 0 | 0 | 0 | 0.092623 | 0.72714 | 0 | 0.72714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 1.2712 | 0.092226 | 0.092623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0.072801 | 0.72801 | 0.36401 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3755 | 0 | 4.8036 | 1.1981 | 0.37375 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.19251 | 0.0096255 | 0.096255 | 0.048127 | 0.038502 | 5.997 | 0 | 5.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 0 | 1.0659 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 1.1292 | 0 | 0 | 0.058126 | 0.006447 | 0 | 0 | 0 | 0.006447 | 0.03218 | 0.001609 | 0.01609 | 0.008045 | 0.006436 | 1.1487 | 1.1292 | 0 | 0 | 0.019499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.2571 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.2571 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076199 | 0.00381 | 0.0381 | 0.01905 | 0.01524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0 | 0.043871 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0 | 0.087705 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 0 | 2.5348 | 0.30438 | 0 | 2.1446 | 0.085825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0.30438 | 0 | 2.1446 | 0.085825 | -3e-08 | -3e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0.060064 | 1.8174 | 0.085825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0.098166 | 0.98166 | 0.49083 | 0.39266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0.040199 | 0 | 0 | 0 | 0.040199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0.005926 | 0.05926 | 0.02963 | 0.023704 | 0.040199 | 0 | 0 | 0 | 0.040199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.001775 | 0.01775 | 0.008875 | 0.0071 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 0 | 1.4417 | 0.21197 | 0 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0.21197 | 0 | 0.89984 | 0 | 0.32986 | 3e-08 | 0 | 0.32986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21197 | 0.21197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21197 | 0.010598 | 0.10598 | 0.052992 | 0.042394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западном округе г. Краснодара | I_prj_107000_60370 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | I_prj_107000_60380 | 0 | 0.38871 | 0.38871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0.38871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0.38871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0.019435 | 0.19435 | 0.097177 | 0.077742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 0 | 0.99548 | 0.099009 | 0.24147 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 0.099009 | 0.2294 | 0.655 | 0 | 0.012073 | 0 | 0.012074 | -1.42e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 0 | 10.7949 | 10.2949 | 0 | 0 | 0.49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5046 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 6.2903 | 5.7903 | 0 | 0 | 0.49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.458 | 10.2949 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6307 | 5.6307 | 0 | 0 | 0 | 5.8273 | 0 | 0 | 0 | 5.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 0 | 17.579 | 4.0514 | 3.2345 | 9.4247 | 0.86827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0.66773 | 0 | 0 | 0.77261 | 16.1386 | 3.3837 | 3.2345 | 9.4247 | 0.09566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8549 | 4.0514 | 0 | 0 | 0.80341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0.076779 | 0.76779 | 0.38389 | 0.30712 | 3.3193 | 0 | 0 | 0 | 3.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 0 | 61.7062 | 19.2338 | 25.735 | 15.7522 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7062 | 19.2338 | 25.735 | 15.7522 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5931 | 16.363 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5611 | 0.77805 | 7.7805 | 3.8903 | 3.1122 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0.60482 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 0 | 1.0078 | 0.039378 | 0.27301 | 0.63327 | 0.06215 | 0.064353 | 0 | 0 | 0 | 0.064353 | 0.67044 | 0.039378 | 0 | 0.63327 | -0.002203 | 0.27301 | 0 | 0.27301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91081 | 0 | 0.7485 | 0.10016 | 0.06215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91081 | 0.045541 | 0.45541 | 0.2277 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 0 | 0.63252 | 0 | 0 | 0.63237 | 0.00015623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0.63244 | 0 | 0 | 0.63237 | 7.854e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21008 | 0.21 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21008 | 0.010504 | 0.10504 | 0.052519 | 0.042016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0115 | 0.115 | 0.0575 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ, строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ земельного участка. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Краснодарский край, р-н. Кущевский, с/о Шкуринский, ст-ца Шкуринская, примерно 6,2 км. по направлению на юго-восток, кадастровый № 23:17:0801000:606 (договор ТП от 16.06.2017 №21200-17-00377480-1) | I_prj_107000_60127 | 0 | 0.696 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60371 | 0 | 0.13702 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 0 | 15.4737 | 5.6493 | 0 | 8.6898 | 1.1345 | 0.43524 | 0 | 0 | 0 | 0.43524 | 4.5967 | 0 | 0 | 4.3884 | 0.20831 | 10.4417 | 5.6493 | 0 | 4.3014 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2859 | 7.0617 | 0 | 0 | 1.2243 | 0.43524 | 0 | 0.43524 | 0 | 0 | 7.6983 | 0.38491 | 3.8491 | 1.9246 | 1.5397 | 0.15242 | 0.15242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0 | 0.19069 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0 | 0.11433 | 0.0096466 | 0.098872 | 0.0058132 | 0 | 0.11433 | 0.0096466 | 0.098872 | 0.0058132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70522 | 0 | 0.13396 | 0.56573 | 0.0055291 | 0.70522 | 0 | 0.70522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0.17468 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 0 | 3.982 | 0.41965 | 3.3551 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 3.7747 | 0.41965 | 3.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9507 | 0.41966 | 2.6614 | 0.47925 | 0.39032 | 0.41966 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0.20725 | 0.010363 | 0.10363 | 0.051813 | 0.04145 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 0 | 1.5306 | 0 | 1.4389 | 0.09168 | 0 | 1.5306 | 0 | 1.4389 | 0.09168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | 0.9697 | 0 | 0 | 0.04475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0.05001 | 0.50011 | 0.25005 | 0.20004 | 0.01424 | 0 | 0 | 0 | 0.01424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0 | 0.066094 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0.035774 | 0 | 0 | 0 | 0.035774 | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0 | 0.077996 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 0 | 1.2495 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0.062474 | 0.62474 | 0.31237 | 0.24989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0 | 0.18272 | 0 | 0.11972 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0.11972 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89135 | 0 | 0.36436 | 0.46399 | 0.063 | 0.82835 | 0 | 0.36436 | 0.46399 | 0 | 0.063 | 0.00315 | 0.0315 | 0.01575 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Пр-ние и стр-во участка линии ВЛИ-10 кВ №156-157 фидера 10 кВ «РЗ-9». По договору № 20802-15-00270498-1 Заявитель – Мамедов Н.Р., 1600101 | H_prj_107000_51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09488 | 0 | 0.09488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09488 | 0 | 0.09488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Стр-во ВЛЗ-10 кВ СИП-3 (0,55 км) от оп №188 ВЛ-10 кВ «ГЗ-5». Заявитель: ДКРС – Юг ОАО «РЖД». Проект. БКТП-10 кВ на ж/д ст.Бурсак. 20801-17-00392656-1, 1800595 | I_prj_107000_60145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79412 | 0.48298 | 0.31114 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79412 | 0.48298 | 0.31114 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60204 | 0 | 0.031772 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 0 | 0.89342 | 0 | 0 | 0.20126 | 0.69216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0.37887 | 0 | 0 | 0.20126 | 0.17761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8691 | 0 | 4.1212 | 0 | 0.74788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6915 | 0.23458 | 2.3458 | 1.1729 | 0.9383 | 0.17761 | 0 | 0 | 0 | 0.17761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 0 | 6.7598 | 0 | 6.1781 | 0.58171 | 0 | 6.7598 | 0 | 6.1781 | 0.58171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 18.6014 | 3.1481 | 2.6499 | 0 | 0 | 0.49815 | 2.1199 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 0.52998 | 0 | 0 | 0.49815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7639 | 3.2939 | 2.6499 | 0 | 0 | 0.64397 | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64397 | 0 | 0 | 0 | 0.64397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 616.2061 | 1892.9669 | 101.7232 | 1301.8698 | 335.7124 | 153.6616 | 787.474 | 8.5777 | 513.3102 | 213.5414 | 52.0447 | 522.6332 | 40.5336 | 428.2012 | 0 | 53.8984 | 582.8597 | 52.6119 | 360.3584 | 122.1709 | 47.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.8583 | 1588.0707 | 125.6418 | 895.7347 | 391.5514 | 175.1428 | 570.6208 | 9.8643 | 211.1469 | 239.1654 | 110.4441 | 581.2479 | 29.083 | 290.8135 | 145.4077 | 115.9437 | 436.2021 | 8.0098 | 102.5133 | 0 | 325.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 390.4097 | 859.8776 | 34.3906 | 422.1041 | 276.4309 | 126.952 | 348.0185 | 8.3063 | 80.0061 | 213.4814 | 46.2247 | 293.5366 | 25.3831 | 225.8445 | 0 | 42.3091 | 218.3225 | 0.70121 | 116.2535 | 62.9495 | 38.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.509 | 703.1048 | 6.6073 | 205.1619 | 361.459 | 129.8767 | 326.2053 | 0.071833 | 44.2813 | 239.1636 | 42.6885 | 230.303 | 11.5339 | 115.3393 | 57.6696 | 45.7602 | 146.5965 | 6.2497 | 102.5133 | 0 | 37.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 390.4097 | 859.8776 | 34.3906 | 422.1041 | 276.4309 | 126.952 | 348.0185 | 8.3063 | 80.0061 | 213.4814 | 46.2247 | 293.5366 | 25.3831 | 225.8445 | 0 | 42.3091 | 218.3225 | 0.70121 | 116.2535 | 62.9495 | 38.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.509 | 703.1048 | 6.6073 | 205.1619 | 361.459 | 129.8767 | 326.2053 | 0.071833 | 44.2813 | 239.1636 | 42.6885 | 230.303 | 11.5339 | 115.3393 | 57.6696 | 45.7602 | 146.5965 | 6.2497 | 102.5133 | 0 | 37.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 32.5 | 211.8414 | 19.3589 | 9.7509 | 164.1811 | 18.5504 | 136.9861 | 0 | 0.73101 | 131.9733 | 4.2818 | 31.2729 | 19.3589 | 3.3675 | 0 | 8.5464 | 43.5824 | 0 | 5.6524 | 32.2078 | 5.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3729 | 51.4537 | 0 | 9.6983 | 22.8907 | 18.8647 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 37.905 | 1.8952 | 18.9525 | 9.4762 | 7.581 | 9.7162 | 0 | 9.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 35.8216 | 71.7001 | 0 | 60.9833 | 0 | 10.7168 | 10.2957 | 0 | 6.0603 | 0 | 4.2354 | 33.2504 | 0 | 29.5788 | 0 | 3.6716 | 28.154 | 0 | 25.3442 | 0 | 2.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5936 | 0 | 36.8336 | 14.1986 | 10.5614 | 9.4962 | 0 | 4.9375 | 1.2208 | 3.3379 | 21.9496 | 1.0975 | 10.9748 | 5.4874 | 4.3899 | 30.1478 | 0 | 30.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 38.0097 | 90.9585 | 0 | 89.374 | 0 | 1.5846 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 89.374 | 0 | 89.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 24.3 | 9.9562 | 0 | 0 | 0 | 9.9562 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 3.3121 | 0 | 0 | 0 | 3.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8962 | 9.9562 | 0 | 0 | 0 | 9.9562 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 3.295 | 0.16475 | 1.6475 | 0.82375 | 0.659 | 3.3121 | 0 | 3.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 3.0541 | 127.0386 | 0 | 97.2496 | 0 | 29.7891 | 41.8843 | 0 | 23.0747 | 0 | 18.8095 | 54.5968 | 0 | 49.292 | 0 | 5.3048 | 30.5576 | 0 | 24.8828 | 0 | 5.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8716 | 253.7478 | 0 | 63.4977 | 160.5264 | 29.7237 | 177.7217 | 0 | 16.8937 | 142.5299 | 18.2982 | 36.2173 | 1.8109 | 18.1086 | 9.0543 | 7.2435 | 39.8088 | 0 | 39.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 83.3849 | 82.5811 | 0 | 31.1149 | 30.2662 | 21.2 | 14.0833 | 0 | 9.5805 | 0 | 4.5028 | 8.9689 | 0 | 4.3226 | 0 | 4.6463 | 59.5289 | 0 | 17.2119 | 30.2662 | 12.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3891 | 74.9304 | 0 | 29.2387 | 24.6123 | 21.0794 | 19.9308 | 0 | 12.7355 | 2.6925 | 4.5028 | 35.4713 | 1.7736 | 17.7357 | 8.8678 | 7.0943 | 19.5283 | 0 | 19.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | -6.5893 | -7.1788 | 0 | 0 | 0.58947 | 0.44502 | 0 | 0 | 0 | 0.44502 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | -7.1788 | -7.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0.44502 | 0 | 0 | 0 | 0.44502 | 0.14444 | 0.0072221 | 0.072221 | 0.036111 | 0.028888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Парфюмерная с заменой СМВ 110 кВ на ЭВ-110", | I_prj_107000_60157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32203 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32203 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ПС 110/10/6 кВ Дальняя с установкой трансформаторов 2х16 МВА. Демонтаж существующей ПС 110/35/6 кВ с переводом нагрузки на новую ПС | F_prj_107000_49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046978 | 0 | 0 | 0 | 0.0046978 | 0.001022 | 0 | 0 | 0 | 0.001022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036757 | 0 | 0 | 0 | 0.0036757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 15.1698 | 208.6422 | 10.6235 | 95.128 | 80.904 | 21.9867 | 95.6522 | 0 | 11.541 | 80.904 | 3.2072 | 59.9577 | 3.4448 | 42.9765 | 0 | 13.5365 | 53.0323 | 7.1788 | 40.6105 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7551 | 224.4468 | 0 | 62.7768 | 139.231 | 22.4391 | 98.6199 | 0 | 7.1443 | 88.2684 | 3.2072 | 91.4937 | 4.5747 | 45.7469 | 22.8734 | 18.2987 | 34.3332 | 0 | 0 | 0 | 34.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 101.5638 | 13.0463 | 0 | 12.2794 | 0 | 0.76688 | 13.0463 | 0 | 12.2794 | 0 | 0.76688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 2.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 0.42998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 1.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.021144 | 0.21144 | 0.10572 | 0.081696 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 12.0495 | 4.6608 | 0 | 3.6406 | 0 | 1.0202 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 3.6406 | 0 | 3.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.019 | 3.3501 | 0 | 2.3299 | 0 | 1.0202 | 3.3501 | 0 | 2.3299 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Речная с заменой аккумуляторной батареи типа СК-5 | G_prj_107000_49877 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81503 | 0.42288 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81503 | 0.42288 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0.45742 | 0.083969 | 0.37346 | 0 | 5.5511e-17 | 0.083969 | 0 | 0 | 0 | 0.083969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37346 | 0 | 0 | 0 | 0.37346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0 | 0.47733 | 0.12173 | 0.35559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0.12173 | 0.35559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 0.66774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 0.69778 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0.50027 | 0.071833 | 0.41344 | 0 | 0.015 | 0.071833 | 0.071833 | 0 | 0 | 0 | 0.41344 | 0.020672 | 0.20672 | 0.10336 | 0.082688 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | 0.24047 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.6576 | 0.018647 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0.018647 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.6576 | 1.4459 | 0.018647 | 1.4273 | 0 | 0 | 0.018647 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4273 | 0 | 1.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 0 | 1.6172 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0.18044 | 0 | 0.18044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3692 | 5.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3692 | 5.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0 | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.17763 | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.15842 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.15842 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0 | 0.52896 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0 | 0.45039 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 0 | 0.6417 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 9.3737 | 0.3046 | 0.3046 | 0 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9438 | 0.20178 | 0.20178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0.010089 | 0.10089 | 0.050445 | 0.040356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 0 | 4.4452 | 4.0708 | 0 | 0 | 0.3744 | 4.4452 | 4.0708 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0.31729 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 3.2177 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 3.2177 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 3.164 | 0.1582 | 1.582 | 0.79101 | 0.63281 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | I_prj_107000_60381 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0 | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0 | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0 | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0 | 1.0682 | 0 | 0.46409 | 0.60416 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46409 | 0 | 0.46409 | 1.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 0 | 3.8348 | 3.8109 | 0 | 0 | 0.023895 | 3.8109 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023895 | 0 | 0 | 0 | 0.023895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 0 | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 0 | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 0 | 0.73311 | 0.49943 | 0.23368 | 0 | 0 | 0.23368 | 0 | 0.23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49943 | 0.49943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 0 | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 0 | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 0 | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 0.084658 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0.084658 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Садовая с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ | I_prj_107000_60372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0.13559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 0 | 0.95544 | 0 | 0.47994 | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95544 | 0 | 0.47994 | 0.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 7.0259 | 1.9303 | 0 | 1.5001 | 0 | 0.43017 | 0.43017 | 0 | 0 | 0 | 0.43017 | 1.5001 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9542 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 0.43016 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76.856 | 940.0767 | 57.9706 | 798.5668 | 59.2814 | 24.2579 | 425.977 | 0.27137 | 422.2027 | 0.06 | 3.443 | 219.1202 | 10.8622 | 196.7321 | 0 | 11.5259 | 294.9795 | 46.8371 | 179.632 | 59.2214 | 9.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6894 | 813.5904 | 104.8592 | 667.1142 | 1.496 | 40.1209 | 187.2 | 7.9653 | 166.8656 | 0.0018264 | 12.3673 | 344.3174 | 17.2177 | 172.1605 | 86.0812 | 68.858 | 282.073 | 0 | 0 | 0 | 282.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.7765 | 938.8913 | 57.9706 | 797.4239 | 59.2814 | 24.2154 | 425.977 | 0.27137 | 422.2027 | 0.06 | 3.443 | 219.1202 | 10.8622 | 196.7321 | 0 | 11.5259 | 293.7941 | 46.8371 | 178.4892 | 59.2214 | 9.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7576 | 812.712 | 104.8192 | 666.8735 | 1.1019 | 39.9174 | 187.0389 | 7.9653 | 166.8656 | 0.0018264 | 12.2063 | 344.3174 | 17.2177 | 172.1605 | 86.0812 | 68.858 | 281.3556 | 0 | 0 | 0 | 281.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 0.61105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 0.69343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.19892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 1.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-35 кВ «Ново-Величковская-Воронцовская» в пролете опор №4-№7, входящая в состав электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с прилегающими , 1701526 | I_prj_107000_60373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0 | 0 | 0.0088047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ " Казено-Кужорская", Лабинский район, г. Лабинск, ул. Турчанинова, д.1 | I_prj_107000_60124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13109 | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13109 | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 0.50224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.29499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 0.53384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.29499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 0.54108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.23529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 0.41445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.20718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.11941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.073762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 5.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 0 | 6.3998 | 0.44255 | 5.6145 | 0 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0.44255 | 5.6145 | 0 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7263 | 0.37505 | 5.0085 | 0 | 0.34278 | 0.37505 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 | 0.26756 | 2.6756 | 1.3378 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | H_prj_107000_60093 | 0 | 0.24347 | 0 | 0.24347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24347 | 0 | 0.24347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 8.498 | 10.6166 | 10.4196 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4196 | 10.4196 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0028 | 14.5105 | 11.6678 | 2.5751 | 0 | 0.26757 | 5.7345 | 0 | 0 | 0 | 5.7345 | 5.3184 | 0.26592 | 2.6592 | 1.3296 | 1.0637 | 3.4576 | 0 | 0 | 0 | 3.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 6.5639 | 6.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5639 | 6.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | 0 | 0.014437 | 0 | 0.014437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014437 | 0 | 0.014437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | 0 | 0.1891 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | 0 | 0.15464 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | 0 | 0.21753 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | 0 | 0.36763 | 0 | 0.36763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36763 | 0 | 0.36763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 3.6626 | 0 | 1.3272 | 0.001512 | 2.3339 | 0.87521 | 0 | 0 | 0 | 0.87521 | 2.2024 | 0 | 1.3272 | 0 | 0.87521 | 0.58499 | 0 | 0 | 0.001512 | 0.58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3147 | 0 | 1.689 | 0 | 2.6256 | 0.87521 | 0 | 0 | 0 | 0.87521 | 2.2737 | 0.11369 | 1.1369 | 0.56843 | 0.45475 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 1.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 0 | 0.68128 | 0 | 0.44454 | 0.099286 | 0.13745 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0.58178 | 0 | 0.44454 | 0.039286 | 0.09795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0.08093 | 0.9076 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89939 | 0.04497 | 0.4497 | 0.22485 | 0.17988 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская» (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | 0 | 0.3278 | 0 | 0 | 0.022802 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3278 | 0 | 0 | 0.022802 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6325 | 0.12034 | 3.3472 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02516 | 0.001258 | 0.01258 | 0.00629 | 0.005032 | 3.6074 | 0.12034 | 3.3472 | 0 | 0.13984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 0 | 0.71808 | 0 | 0.56534 | 0.0027898 | 0.14995 | 0.44445 | 0 | 0.44445 | 0 | 0 | 0.03434 | 0 | 0.03084 | 0 | 0.0035 | 0.23929 | 0 | 0.090051 | 0.0027898 | 0.14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0.10911 | 1.1304 | 0 | 0.069 | 0.98073 | 0 | 0.93573 | 0 | 0.045 | 0.0984 | 0.00492 | 0.0492 | 0.0246 | 0.01968 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 0 | 2.6348 | 0 | 0.064989 | 0 | 2.5698 | 0.064989 | 0 | 0.064989 | 0 | 0 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8104 | 5.6405 | 1.0918 | 0 | 0.07804 | 2.7896 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0209 | 2.851 | 1.0918 | 0 | 0.07804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 0 | 4.1738 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 2.4502 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0.69215 | 0 | 0.69215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 0 | 61.3672 | 5.391 | 54.5809 | 0 | 1.3953 | 54.5809 | 0 | 54.5809 | 0 | 0 | 0.6671 | 0 | 0 | 0 | 0.6671 | 6.1192 | 5.391 | 0 | 0 | 0.72818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6396 | 4.5686 | 48.6895 | 0 | 1.3815 | 48.6895 | 0 | 48.6895 | 0 | 0 | 0.6671 | 0.033355 | 0.33355 | 0.16677 | 0.13342 | 5.283 | 4.5686 | 0 | 0 | 0.71438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 0 | 85.4211 | 5.391 | 79.0426 | 0 | 0.98744 | 79.0426 | 0 | 79.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3784 | 5.391 | 0 | 0 | 0.98744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0502 | 4.5686 | 70.5108 | 0 | 0.97071 | 70.5108 | 0 | 70.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5394 | 4.5686 | 0 | 0 | 0.97071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | I_prj_107000_60230 | 0 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 12.2532 | 2.5404 | 7.4431 | 0 | 2.2697 | 1.5734 | 0 | 0 | 0 | 1.5734 | 8.1395 | 0 | 7.4431 | 0 | 0.69634 | 2.5404 | 2.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3732 | 2.1529 | 6.6397 | 0 | 1.5806 | 10.3732 | 0 | 13.2855 | 0 | -2.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6766 | 0 | 0 | 0 | 1.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0.083365 | 0.83365 | 0.41683 | 0.33346 | 0.00935 | 0 | 0 | 0 | 0.00935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 0 | 10.7128 | 2.2043 | 7.4499 | 0 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 7.4499 | 0 | 1.0586 | 2.2043 | 2.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5138 | 1.868 | 6.6457 | 0 | 0 | 8.5138 | 0 | 0 | 0 | 8.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 0 | 6.8387 | 5.6626 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8387 | 5.6626 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 4.7988 | 1.0491 | 0 | -2.2204e-16 | 5.848 | 4.7988 | 1.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60363 | 0 | 4.0796 | 0.44604 | 3.6336 | 0 | 0 | 2.0085 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0711 | 0.44604 | 1.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7499 | 0.378 | 6.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7499 | 0.378 | 6.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60364 | 0 | 12.8988 | 0.44604 | 12.4528 | 0 | 0 | 3.3634 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5354 | 0.44604 | 9.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3592 | 0 | 0 | 0 | 10.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3592 | 0 | 0 | 0 | 10.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | 0 | 20.3358 | 1.4098 | 18.9039 | 0 | 0.022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 20.3163 | 1.4098 | 18.9039 | 0 | 0.0026395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5719 | 1.5377 | 17.0133 | 0 | 0.02081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | 0.0009745 | 0.009745 | 0.0048725 | 0.003898 | 18.5524 | 1.5377 | 17.0133 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 в пролетах опор 4/1—4/3, 96-105, 6/1-6/33 | I_prj_107000_60314 | 0 | 12.3672 | 0 | 10.6905 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 9.0705 | 0 | 1.6767 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5366 | 0 | 9.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5366 | 0.47683 | 4.7683 | 2.3841 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | 0 | 1.6235 | 1.6151 | 0 | 0 | 0.0083638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 1.6151 | 0 | 0 | 0.0083638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3698 | 1.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3698 | 1.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | 0 | 1.7679 | 1.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7679 | 1.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60356 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0.378 | 5.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0.378 | 5.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60357 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№45-46 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60355 | 0 | 11.6349 | 0.44604 | 11.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6349 | 0.44604 | 11.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2286 | 0.378 | 11.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2286 | 0.378 | 11.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 22.2737 | 1.1882 | 19.7972 | 0 | 1.2883 | 19.7972 | 0 | 19.7972 | 0 | 0 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2424 | 1.1882 | 0 | 0 | 0.054236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9378 | 1.0069 | 17.6603 | 0 | 1.2706 | 17.6603 | 0 | 17.6603 | 0 | 0 | 1.2341 | 0.061703 | 0.61703 | 0.30852 | 0.24681 | 1.0434 | 1.0069 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 0 | 38.2853 | 0.44604 | 37.4513 | 0 | 0.38792 | 12.85 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 25.4043 | 0.44604 | 24.6013 | 0 | 0.35696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4607 | 0.378 | 34.6948 | 0 | 0.38792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4353 | 1.4218 | 14.2177 | 7.1088 | 5.6871 | 7.0253 | 0 | 0 | 7.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 0 | 39.388 | 0.44604 | 38.5979 | 0 | 0.3441 | 20.4311 | 0 | 20.4311 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 18.9259 | 0.44604 | 18.1667 | 0 | 0.31314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4523 | 0.378 | 36.7302 | 0 | 0.34409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7917 | 1.2396 | 12.3959 | 6.1979 | 4.9583 | 12.6606 | 0 | 0 | 12.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | I_prj_107000_60361 | 0 | 3.5555 | 0.44604 | 2.9414 | 0 | 0.16814 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 1.0702 | 0 | 0.095903 | 0.51828 | 0.44604 | 0 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1993 | 0.378 | 2.6532 | 0 | 0.16814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0.1585 | 1.585 | 0.7925 | 0.634 | 0.02929 | 0 | 0 | 0 | 0.02929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | I_prj_107000_60362 | 0 | 13.1612 | 0.44604 | 12.442 | 0 | 0.27319 | 4.4125 | 0 | 4.4125 | 0 | 0 | 8.2305 | 0 | 8.0295 | 0 | 0.20096 | 0.51828 | 0.44604 | 0 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7815 | 0.378 | 11.1303 | 0 | 0.27319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7502 | 0.58751 | 5.8751 | 2.9376 | 2.35 | 0.03129 | 0 | 0 | 0 | 0.03129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 0 | 20.4134 | 0.44604 | 19.4921 | 0 | 0.4753 | 7.047 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 13.3355 | 0.44604 | 12.4451 | 0 | 0.44434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2414 | 0.378 | 17.3881 | 0 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0.02406 | 0.2406 | 0.1203 | 0.09624 | 17.7602 | 0 | 0 | 0 | 17.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60352 | 0 | 7.7827 | 0.44604 | 7.0776 | 0 | 0.25911 | 1.6646 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1181 | 0.44604 | 5.4129 | 0 | 0.25911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0.378 | 6.2078 | 0.10582 | 0.24019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0.378 | 6.2078 | 0.10582 | 0.24019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | I_prj_107000_60351 | 0 | 7.2668 | 0.44604 | 6.5917 | 0 | 0.22903 | 1.7309 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 5.505 | 0.44604 | 4.8609 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0364 | 0.378 | 6.3236 | 0.10582 | 0.22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0.024059 | 0.2406 | 0.1203 | 0.096238 | 6.5552 | 0 | 0 | 0 | 6.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 0 | 15.6971 | 0.44604 | 14.8641 | 0 | 0.38695 | 7.9998 | 0 | 7.9998 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 7.6663 | 0.44604 | 6.8643 | 0 | 0.35599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0246 | 0.378 | 13.2596 | 0 | 0.38695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0.024059 | 0.2406 | 0.1203 | 0.096238 | 13.5434 | 0 | 0 | 0 | 13.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 0 | 13.6598 | 0.44604 | 12.861 | 0 | 0.35276 | 2.9799 | 0 | 2.9799 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 10.649 | 0.44604 | 9.8811 | 0 | 0.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3927 | 0.378 | 11.6619 | 0 | 0.35277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0.02406 | 0.2406 | 0.1203 | 0.09624 | 11.9115 | 0 | 0 | 0 | 11.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 0 | 6.3147 | 0.44604 | 5.637 | 0 | 0.23161 | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8503 | 0.44604 | 4.1726 | 0 | 0.23161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6193 | 0.378 | 4.8881 | 0.14047 | 0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6193 | 0.378 | 4.8881 | 0.14047 | 0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | I_prj_107000_60350 | 0 | 8.2708 | 0 | 8.0666 | 0 | 0.20419 | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5299 | 0 | 6.3257 | 0 | 0.20419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4535 | 0.378 | 7.6629 | 0.14047 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4535 | 0.378 | 7.6629 | 0.14047 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | I_prj_107000_60239 | 0 | 0.75389 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | I_prj_107000_60238 | 0 | 0.73738 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.3821 | 35.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3797 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 8.8818e-16 | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3932 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 0 | 33.8159 | 0.44604 | 32.0636 | 0 | 1.3063 | 12.8542 | 0 | 12.8542 | 0 | 0 | 16.9556 | 0 | 16.3206 | 0 | 0.63509 | 4.006 | 0.44604 | 2.8888 | 0 | 0.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.293 | 0.48119 | 28.6075 | 0 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4526 | 1.4726 | 14.7263 | 7.3632 | 5.8905 | 0.84038 | 0 | 0 | 0 | 0.84038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 0 | 102.6528 | 0.44604 | 102.1036 | 0 | 0.10319 | 51.3586 | 0 | 51.3586 | 0 | 0 | 33.0377 | 0 | 33.0068 | 0 | 0.030958 | 18.2566 | 0.44604 | 17.7383 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5638 | 0.48119 | 91.0826 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9397 | 4.497 | 44.9698 | 22.4849 | 17.9879 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 1.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 0 | 33.4486 | 0.44604 | 32.8994 | 0 | 0.10319 | 12.8679 | 0 | 12.8679 | 0 | 0 | 17.9359 | 0 | 17.905 | 0 | 0.030958 | 2.6448 | 0.44604 | 2.1265 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8294 | 0.48119 | 29.3483 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.302 | 1.4651 | 14.651 | 7.3255 | 5.8604 | 0.52748 | 0 | 0 | 0 | 0.52748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | . «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 0 | 7.8639 | 0.44604 | 7.4178 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | 0.44604 | 4.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0984 | 0.48119 | 6.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.0189 | 0.189 | 0.0945 | 0.0756 | 6.7204 | 0 | 0 | 0 | 6.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 0 | 2.7552 | 0.44604 | 2.3091 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 0.47164 | 0.44604 | 0.025603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0.48119 | 2.0599 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0.12075 | 1.2075 | 0.60376 | 0.48301 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 0 | 4.7129 | 0.44604 | 4.2668 | 0 | 0 | 1.7334 | 0 | 1.7334 | 0 | 0 | 2.5079 | 0 | 2.5079 | 0 | 0 | 0.47164 | 0.44604 | 0.025603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2875 | 0.48119 | 3.8063 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1614 | 0.20807 | 2.0807 | 1.0404 | 0.83229 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 0 | 2.9715 | 0.44604 | 2.4222 | 0 | 0.10319 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.3867 | 0 | 0.030958 | 0.54388 | 0.44604 | 0.025603 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5947 | 0.48119 | 2.1135 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5719 | 0.12859 | 1.2859 | 0.64297 | 0.51437 | 0.02284 | 0 | 0 | 0 | 0.02284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 0 | 3.8868 | 0.44604 | 3.4408 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0.47164 | 0.44604 | 0.025603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5439 | 0.48119 | 3.0627 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.171 | 1.71 | 0.855 | 0.684 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8389 | 6.14 | 6.6989 | 0 | 8.8818e-16 | 1.4628 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3761 | 6.14 | 5.2361 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0 | 5.1217 | 0.35683 | 4.7339 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 5.0907 | 0.35683 | 4.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1616 | 0.378 | 4.7144 | 0 | 0.069184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1616 | 0.378 | 4.7144 | 0 | 0.069184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 0 | 1.7669 | 0.35683 | 1.3852 | 0 | 0.0249 | 1.3852 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0.35683 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 0 | 2.5355 | 0.35683 | 2.1538 | 0 | 0.0249 | 2.1538 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0.35683 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 0 | 4.9568 | 0.35683 | 4.5751 | 0 | 0.0249 | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5332 | 0.35683 | 3.1515 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0.378 | 5.7433 | 0.10709 | 0.10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0.378 | 5.7433 | 0.10709 | 0.10668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 0 | 5.0377 | 0.35683 | 4.6499 | 0 | 0.030958 | 1.4825 | 0 | 1.4825 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 3.5242 | 0.35683 | 3.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5076 | 0.378 | 4.0491 | 0 | 0.080496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5076 | 0.378 | 4.0491 | 0 | 0.080496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 0 | 4.869 | 0.35683 | 4.4812 | 0 | 0.030958 | 1.5291 | 0 | 1.5291 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 3.3089 | 0.35683 | 2.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2289 | 0.378 | 5.6347 | 0.070952 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2289 | 0.378 | 5.6347 | 0.070952 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 0 | 4.7922 | 0.35683 | 4.4105 | 0 | 0.0249 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2393 | 0.35683 | 2.8576 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7243 | 0.378 | 5.1586 | 0.068655 | 0.11911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7243 | 0.378 | 5.1586 | 0.068655 | 0.11911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 0 | 4.6857 | 0.35683 | 4.304 | 0 | 0.0249 | 1.4074 | 0 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | 0.35683 | 2.8966 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.973 | 0.378 | 5.3822 | 0.10709 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.973 | 0.378 | 5.3822 | 0.10709 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 0 | 5.6822 | 0.35683 | 5.3005 | 0 | 0.0249 | 2.1874 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4948 | 0.35683 | 3.1131 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2189 | 0.378 | 5.6453 | 0.067283 | 0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2189 | 0.378 | 5.6453 | 0.067283 | 0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 0 | 2.195 | 0.35683 | 1.8072 | 0 | 0.030958 | 1.8072 | 0 | 1.8072 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0.35683 | 0.35683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 0 | 4.5584 | 0.35683 | 4.1766 | 0 | 0.0249 | 1.1791 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3792 | 0.35683 | 2.9975 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9387 | 0.378 | 5.3452 | 0.10025 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9387 | 0.378 | 5.3452 | 0.10025 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 0 | 1.4869 | 0.35683 | 1.1052 | 0 | 0.0249 | 1.1052 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0.35683 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 0 | 1.4981 | 0.35683 | 1.1163 | 0 | 0.0249 | 1.1163 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0.35683 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 0 | 4.3189 | 0.35683 | 3.9371 | 0 | 0.0249 | 1.1984 | 0 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 0.35683 | 2.7387 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5621 | 0.378 | 4.9779 | 0.087959 | 0.11821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5621 | 0.378 | 4.9779 | 0.087959 | 0.11821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 0 | 1.4897 | 0.35683 | 1.108 | 0 | 0.0249 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0.35683 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0 | 1.3585 | 0.35683 | 0.97676 | 0 | 0.0249 | 0.97676 | 0 | 0.97676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38173 | 0.35683 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 0 | 21.624 | 0 | 20.2956 | 0 | 1.3283 | 18.1678 | 0 | 16.8683 | 0 | 1.2994 | 3.4562 | 0 | 3.4273 | 0 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0.074863 | 0 | 0.3799 | 0 | -0.30503 | -0.30503 | 0 | 0 | 0 | -0.30503 | 0.3799 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | -0.60403 | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | I_prj_107000_60113 | 0 | 23.5037 | 2.3786 | 18.0261 | 0 | 3.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 15.1536 | 0 | 0.97956 | 7.3705 | 2.3786 | 2.8725 | 0 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0494 | 0.46122 | 2.5435 | 0 | 10.0447 | 0.55958 | 0 | 0 | 0 | 0.55958 | 0.5658 | 0.02829 | 0.2829 | 0.14145 | 0.11316 | 11.924 | 0.46122 | 2.5435 | 0 | 8.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19626 | 0 | 0 | 0 | 0.19626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19626 | 0 | 0 | 0 | 0.19626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 0 | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек | I_prj_107000_60109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9151 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9151 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8109 | 33.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8109 | 1.6905 | 16.9055 | 8.4527 | 6.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ-10 кВ НВ-11 в пролете опор №№6-9 (инв.№ 11238), 1701528 | I_prj_107000_60374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018264 | 0 | 0 | 0 | 0.0018264 | 0 | 0.0018264 | 0.0018264 | 0.0018264 | -0.0054792 | 0 | 0.0018264 | 0.0018264 | 0.0018264 | -0.0054792 | 0.0018264 | 0 | 0 | 0 | 0.0018264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0 | 0.27137 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | "Реконструкция КВЛ 110 кВ ПС «Бочаров ручей» - ПС «Сочи» (участок: КЛ ПС «Бочаров ручей» - опора №46а) от соединительной транспозиционной муфты №4 до соединительной муфты " | I_prj_107000_60375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 37.7841 | 95.1838 | 0 | 95.1838 | 0 | 0 | 13.5635 | 0 | 13.5635 | 0 | 0 | 41.573 | 0 | 41.573 | 0 | 0 | 40.0473 | 0 | 40.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1115 | 69.6657 | 0 | 69.6657 | 0 | 1.59e-06 | 8.6096 | 0 | 8.6096 | 0 | 0 | 51.1371 | 2.5569 | 25.5686 | 12.7843 | 10.2274 | 9.919 | 0 | 0 | 0 | 9.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.0795 | 1.1854 | 0 | 1.1429 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1854 | 0 | 1.1429 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9318 | 0.87841 | 0.04 | 0.24073 | 0.39418 | 0.2035 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71739 | 0.04 | 0.24073 | 0.39418 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 4.7416 | 1.0546 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 0 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос ЗТП-10/0,4кВ в Успенском районе | I_prj_107000_60376 | 0 | 0.13072 | 0 | 0.088244 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13072 | 0 | 0.088244 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71739 | 0.04 | 0.24073 | 0.39418 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71739 | 0.04 | 0.24073 | 0.39418 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9135 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.1291 | 43.8924 | 2.2234 | 39.5665 | 0 | 2.1026 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7899 | 2.2234 | 39.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 37.5177 | 1.8842 | 5.8247 | 27.7062 | 2.1026 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.31e-05 | -7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.1291 | 43.8924 | 2.2234 | 39.5665 | 0 | 2.1026 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7899 | 2.2234 | 39.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 37.5177 | 1.8842 | 5.8247 | 27.7062 | 2.1026 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.31e-05 | -7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | I_prj_107000_60276 | 3.1291 | 43.8924 | 2.2234 | 39.5665 | 0 | 2.1026 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7899 | 2.2234 | 39.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 37.5177 | 1.8842 | 5.8247 | 27.7062 | 2.1026 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.31e-05 | -7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 145.8113 | 49.1202 | 7.1386 | 41.6324 | 0 | 0.34915 | 11.376 | 0 | 11.1015 | 0 | 0.2745 | 9.9764 | 4.2883 | 5.6246 | 0 | 0.06344 | 27.7678 | 2.8502 | 24.9064 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0667 | 33.8578 | 12.2911 | 17.6339 | 0.89019 | 3.0426 | 19.6978 | 1.8272 | 0 | 0 | 17.8706 | 6.6274 | 0.33137 | 3.3137 | 1.6569 | 1.3255 | 7.5325 | 1.7601 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 109.8002 | 31.068 | 7.1386 | 23.5915 | 0 | 0.33794 | 1.7845 | 0 | 1.51 | 0 | 0.2745 | 4.3518 | 4.2883 | 0 | 0 | 0.06344 | 24.9318 | 2.8502 | 22.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5157 | 18.5426 | 12.2911 | 3.6016 | 0.89019 | 1.7598 | 11.4702 | 1.8272 | 0 | 0 | 9.643 | 1.6004 | 0.080021 | 0.80021 | 0.4001 | 0.32008 | 5.4721 | 1.7601 | 0 | 0 | 3.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 36.156 | 0.3403 | 0.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3403 | 0.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6407 | 0.36048 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 36.156 | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6407 | 0.27642 | 0.27642 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0.26392 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27958 | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 0 | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60107 | 0.60107 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0.42034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 0 | 0.37623 | 0.37623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.3039 | 0.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74227 | 0 | 0 | 0 | 0.74227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 0 | 0.27751 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29397 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 0 | 0.24924 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26402 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 0 | 0.45665 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48374 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 0 | 0.34123 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36147 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 0 | 0.28015 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 0 | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 0 | 0.34481 | 0.34481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.27248 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7856 | 0.7856 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70898 | 0 | 0 | 0 | 0.70898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 0 | 0.14553 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.073208 | 0.073208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15417 | 0.15417 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077551 | 0 | 0 | 0 | 0.077551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 0 | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.18861 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69676 | 0.69676 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62014 | 0 | 0 | 0 | 0.62014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 0 | 0.94595 | 0.94595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94595 | 0.94595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5649 | 1.5649 | 0 | 0 | 0 | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 37.4881 | 0.71674 | 0.71674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71674 | 0.71674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6407 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64195 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0.64195 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 0 | 0.3984 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0.64195 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48972 | 0.48972 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 0 | 3.5981 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8517 | 0 | 2.9458 | 0.54698 | 0.3589 | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 0.6558 | 0.3432 | 0.36017 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 1.1641 | 0.058203 | 0.58203 | 0.29102 | 0.23281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение ИТСО базы Анапского РЭС | H_prj_107000_50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59805 | 0.59805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59805 | 0.59805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Геленджигского РЭС | H_prj_107000_50930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | 0.74003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74003 | 0.74003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0.021818 | 0.21818 | 0.10909 | 0.087271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | 0 | 0.44096 | 0.028469 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44096 | 0.028469 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0 | 0.22522 | 0.026689 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0.026689 | 0.19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0 | 0.22314 | 0.026876 | 0.19627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0.026876 | 0.19627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0 | 0.12878 | 0.016887 | 0.11189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0.016887 | 0.11189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0 | 0.21216 | 0.017224 | 0.19494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | 0.017224 | 0.19494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0 | 0.40626 | 0.02677 | 0.37949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0.02677 | 0.37949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0 | 0.42084 | 0.02677 | 0.39407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0.02677 | 0.39407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | 0 | 0.61747 | 0 | 0.61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61747 | 0 | 0.61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0 | 0.21469 | 0 | 0.21469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21469 | 0 | 0.21469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0 | 0.21779 | 0 | 0.21779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21779 | 0 | 0.21779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | 0 | 0.65101 | 0 | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 0 | 0.65101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0 | 0.3364 | 0 | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0 | 0.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | 0 | 0.65772 | 0 | 0.65772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65772 | 0 | 0.65772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | 0 | 1.6904 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | 0 | 0.25341 | 0 | 0.25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0 | 0.25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 0 | 11.9568 | 0 | 11.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9568 | 0 | 11.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.0111 | 18.0521 | 0 | 18.0409 | 0 | 0.01121 | 9.5915 | 0 | 9.5915 | 0 | 0 | 5.6246 | 0 | 5.6246 | 0 | 0 | 2.8361 | 0 | 2.8248 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.551 | 15.3151 | 0 | 14.0323 | 0 | 1.2828 | 8.2276 | 0 | 0 | 0 | 8.2276 | 5.027 | 0.25135 | 2.5135 | 1.2567 | 1.0054 | 2.0605 | 0 | 0 | 0 | 2.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 32.9331 | 14.8478 | 0 | 14.8478 | 0 | 0 | 9.2232 | 0 | 9.2232 | 0 | 0 | 5.6246 | 0 | 5.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.3056 | 0 | 14.0323 | 0 | 1.2733 | 8.2276 | 0 | 0 | 0 | 8.2276 | 5.0175 | 0.25087 | 2.5087 | 1.2544 | 1.0035 | 2.0605 | 0 | 0 | 0 | 2.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | 0 | 2.8248 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 3.0781 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.000475 | 0.00475 | 0.002375 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 314.7068 | -2.9148 | 262.5147 | 15.02 | 40.0868 | 189.6106 | 0 | 182.9555 | 0 | 6.6551 | 95.0468 | -9.3148 | 79.5592 | 0 | 24.8024 | 30.0494 | 6.4 | 0 | 15.02 | 8.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8618 | 223.4493 | 15.2542 | 148.3767 | 25.0106 | 34.8078 | 18.7559 | 0 | 14.1425 | 0 | 4.6134 | 133.4997 | 6.675 | 66.7498 | 33.3749 | 26.6999 | 71.1937 | 64.0713 | 0 | 0 | 7.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 314.7068 | -2.9148 | 262.5147 | 15.02 | 40.0868 | 189.6106 | 0 | 182.9555 | 0 | 6.6551 | 95.0468 | -9.3148 | 79.5592 | 0 | 24.8024 | 30.0494 | 6.4 | 0 | 15.02 | 8.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8618 | 223.4493 | 15.2542 | 148.3767 | 25.0106 | 34.8078 | 18.7559 | 0 | 14.1425 | 0 | 4.6134 | 133.4997 | 6.675 | 66.7498 | 33.3749 | 26.6999 | 71.1937 | 64.0713 | 0 | 0 | 7.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 349.6677 | 291.03 | 0 | 239.3285 | 15.02 | 36.6814 | 163.6197 | 0 | 159.7811 | 0 | 3.8386 | 104.0735 | 0 | 79.5474 | 0 | 24.5261 | 23.3367 | 0 | 0 | 15.02 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.515 | 210.3385 | 0 | 148.3767 | 25.0106 | 36.9512 | 18.2547 | 0 | 14.1425 | 0 | 4.1122 | 128.0125 | 6.4006 | 64.0062 | 32.0031 | 25.6025 | 64.0713 | 64.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ "КТЭЦ-Южная", "КТЭЦ-Парфюмерная" с заменой опоры №7 | G_prj_107000_49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 0 | 25.5039 | 0 | 23.1862 | 0 | 2.3176 | 25.4921 | 0 | 23.1744 | 0 | 2.3176 | 0.011785 | 0 | 0.011785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 11.4788 | -1.8271 | -2.9148 | 0 | 0 | 1.0878 | 0.49881 | 0 | 0 | 0 | 0.49881 | -9.0385 | -9.3148 | 0 | 0 | 0.2763 | 6.7126 | 6.4 | 0 | 0 | 0.31265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1108 | 15.2542 | 0 | 0 | -2.1435 | 0.50121 | 0 | 0 | 0 | 0.50121 | 5.4872 | 0.27436 | 2.7436 | 1.3718 | 1.0974 | 7.1224 | 0 | 0 | 0 | 7.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 19.5954 | 12.4907 | 0 | 0.33537 | 7.1924 | 4.9629 | 1.8346 | 0 | 0.33537 | 1.3265 | 0.17277 | 5.4148 | 0 | 0 | 0.82107 | 4.5937 | 5.2413 | 0 | 0 | 5.0449 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5156 | 16.5401 | 10.4617 | 0 | 0 | 6.0784 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0.12468 | 5.9073 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.1815 | 10.5081 | 10.4617 | 0 | 0 | 0.046346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 17.5396 | 12.4404 | 0 | 0.33537 | 7.1924 | 4.9126 | 1.7843 | 0 | 0.33537 | 1.3265 | 0.12247 | 5.4148 | 0 | 0 | 0.82107 | 4.5937 | 5.2413 | 0 | 0 | 5.0449 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7734 | 16.5401 | 10.4617 | 0 | 0 | 6.0784 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0.12468 | 5.9073 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.1815 | 10.5081 | 10.4617 | 0 | 0 | 0.046346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.0558 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0.050297 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 99.8354 | 294.241 | 0.50607 | 113.0832 | 121.5009 | 59.1509 | 135.6276 | 0.27 | 21.3551 | 76.9245 | 37.078 | 41.6071 | 0.0998 | 28.6102 | 9.4736 | 3.4236 | 117.0063 | 0.13627 | 63.1179 | 35.1028 | 18.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2944 | 171.1366 | -1.5546 | 23.0369 | 106.2674 | 43.3869 | 28.6647 | 0.00115 | 2.5269 | 24.4154 | 1.7212 | 55.2348 | 2.7615 | 27.6048 | 13.803 | 11.0656 | 87.2373 | 25.8145 | 0 | 25.942 | 35.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0.02104 | 0.2104 | 0.1052 | 0.084159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.5001 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0 | 0.41778 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 0 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2872 | 0.77094 | 0 | 0 | 0.77094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77094 | 0 | 0 | 0.77094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 0 | 0.93031 | 0 | 0 | 0.93031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93031 | 0 | 0 | 0.93031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79576 | 0.7884 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39186 | 0.41997 | 0 | 0 | 0.41997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41997 | 0 | 0 | 0.41997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23492 | 0.44503 | 0 | 0 | 0.44503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44503 | 0 | 0 | 0.44503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4888 | 7.822 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 7.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами | I_prj_107000_60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ПРИБОРА РЕТОМ-21 | I_prj_107000_60340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РЕТОМ-61 (ДЛЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ) | I_prj_107000_60339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | КОМПЛЕКС ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВАМИ РЗА ЧЕРЕЗ ПОРТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПАК СТАРТ | I_prj_107000_60342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ПРИБОР УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РИМ 384.02/2 С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991936 (миров. соглашение А01-1164/2016 от 31.07.2018) | I_prj_107000_60377 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства Sepam S20 - 10 шт. | I_prj_107000_60159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства Sepam B22 - 5 шт. | I_prj_107000_60160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.5244 | 0 | 0 | 0.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 0 | 0 | 0.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1055 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0 | 0.58088 | 0 | 0 | 0.58088 | 0 | 0.31766 | 0 | 0 | 0.31766 | 0 | 0.26323 | 0 | 0 | 0.26323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22118 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.083237 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22307 | 0.011154 | 0.11154 | 0.055769 | 0.044615 | 0.16369 | 0 | 0 | 0 | 0.16369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.58821 | 0 | 0.32167 | 0 | 0 | 0.32167 | 0 | 0.26654 | 0 | 0 | 0.26654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22448 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.083237 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22588 | 0.011294 | 0.11294 | 0.056471 | 0.045176 | -0.079119 | 0 | 0 | 0 | -0.079119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0 | 1.6386 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0.40186 | 0 | 0 | 0.40186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33561 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.083237 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.34056 | 0.017028 | 0.17028 | 0.08514 | 0.068112 | -0.083797 | 0 | 0 | 0 | -0.083797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 | 0.28926 | 0 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0.014463 | 0.14463 | 0.072315 | 0.057852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0.1928 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0.0096399 | 0.096399 | 0.048199 | 0.03856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0 | 0.23027 | 0 | 0 | 0.23027 | 0 | 0.14833 | 0 | 0 | 0.14833 | 0 | 0.081939 | 0 | 0 | 0.081939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069159 | 0.06944 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0.003472 | 0.03472 | 0.01736 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0.083032 | 0 | 0 | 0.083032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0.0041516 | 0.041516 | 0.020758 | 0.016606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0.16397 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0.0081986 | 0.081986 | 0.040993 | 0.032794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47693 | 0.33724 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0.10031 | 0 | 0 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10031 | 0 | 0 | 0.10031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 0 | 2.9951 | 0 | 0 | 2.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7223 | 1.5215 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65047 | 1.3132 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 0 | 14.042 | 0 | 0 | 14.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.042 | 0 | 0 | 14.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.736 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.595 | 5.95 | 2.975 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 1.4268 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0 | 0.55451 | 0 | 0 | 0.55451 | 0 | 0.096016 | 0 | 0 | 0.096016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0.38856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 3 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 1.632 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 0 | 5.1633 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 5.1633 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | 0 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансивер Модуля для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 16.2712 | 0 | 10.8475 | 0 | 0 | 10.8475 | 0 | 5.4237 | 0.27119 | 2.7119 | 1.3559 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НМАКомплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | I_prj_107000_60344 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.075 | 0.75 | 0.375 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 0 | 7.6336 | 0 | 7.5937 | 0 | 0.0399 | 7.6336 | 0 | 7.5937 | 0 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 0 | 0.32162 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра с двумя токоизмерительными клещами для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт.(Приобретение вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А(С) - 9 шт.в 1С) | G_prj_107000_49969 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0.27396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта базовой комплектации оборудования на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | I_prj_107000_60166 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 1.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 0 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 0 | 1.2495 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66785 | 0 | 0.54006 | 0 | 0.12779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66785 | 0.033392 | 0.33392 | 0.16696 | 0.13357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | 0 | 0.32894 | 0 | 0.13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | 0.022988 | 0.22988 | 0.11494 | 0.091954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 0 | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | 0 | 0.78293 | 0 | 0.78293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78293 | 0 | 0.78293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | 0 | 8.895 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 8.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Лазаревского РЭС, Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_50965 | 0 | 0.12058 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | H_prj_107000_60343 | 0 | 0.0017258 | 0 | 0 | 0 | 0.0017258 | 0.00056893 | 0 | 0 | 0 | 0.00056893 | 0.00057525 | 0 | 0 | 0 | 0.00057525 | 0.00058158 | 0 | 0 | 0 | 0.00058158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.00057 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00115 | -0.00288 | 0.00058 | 0.00115 | 0.00115 | 0.00115 | -0.00287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0 | 0.59392 | 0.0998 | 0.49412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0.0998 | 0.49412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0.0026153 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0 | 0.039822 | 0 | 0.031322 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0.031322 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 6.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 0.73941 | 2.9999 | 0 | 0 | 0 | 2.9999 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73941 | 0 | 0 | 0 | 0.73941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 12.2724 | 82.3131 | 0 | 79.4298 | 0 | 2.8833 | 0.3654 | 0 | 0 | 0 | 0.3654 | 28.4055 | 0 | 26.2072 | 0 | 2.1984 | 53.5422 | 0 | 53.2226 | 0 | 0.31956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3339 | 74.912 | 0 | 22.1338 | 49.8949 | 2.8833 | 16.2083 | 0 | 2.5258 | 13.3171 | 0.3654 | 30.7462 | 1.5373 | 15.3731 | 7.6866 | 6.1492 | 27.9575 | 27.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0.47679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98213 | 0.42373 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.021186 | 0.21186 | 0.10593 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | «Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47» | H_prj_107000_50970 | 5.6487 | 0.47947 | 0 | 0.47947 | 0 | 0 | 0.47947 | 0 | 0.47947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9784 | 0.42373 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция автоматической установки пожаротушения помещения "Серверной" литер В1 исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго", 1200237 | H_prj_107000_50969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034058 | 0 | 0.034058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034058 | 0.0017029 | 0.017029 | 0.0085144 | 0.0068115 | 2.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0.0017029 | 0.017029 | 0.0085144 | 0.0065198 | -0.033766 | 0 | 0 | 0 | -0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6441 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 1.0933 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0.92655 | 0 | 0 | 0 | 0.92655 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034466 | 0 | 0 | 0 | -0.0034466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 34.0585 | 14.8752 | 0 | 0 | 0 | 14.8752 | 14.8752 | 0 | 0 | 0 | 14.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.091 | 16.257 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 13.957 | 0 | 0 | 0 | 13.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 10.5313 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3874 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 13.3078 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9605 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы ПА. Этап-3( Реконструкция системы ПА. Этап: Организация каналов и устройств ПА на объектах ПАО Кубаньэнерго в операционной зоне Кубанского РДУ) | ЭG_prj_107000_49936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6804 | -2.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6804 | -2.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005795 | 0 | 0 | 0 | 0.005795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005795 | 0 | 0 | 0 | 0.005795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 12.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 348.237 | 356.0389 | 13.0276 | 239.2647 | 53.6139 | 50.1327 | 72.9061 | 6.3496 | 45.172 | 14.4757 | 6.9087 | 177.821 | 1.808 | 146.6909 | 21.1244 | 8.1977 | 105.3119 | 4.87 | 47.4017 | 18.0139 | 35.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2468 | 339.114 | 11.2113 | 172.7957 | 104.0615 | 51.0455 | 108.1256 | 1.6584 | 32.7324 | 60.6657 | 13.0692 | 113.326 | 5.7802 | 57.8023 | 28.9011 | 20.8423 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 84.8553 | 101.0161 | 8.3283 | 37.3639 | 51.1472 | 4.1768 | 27.3311 | 1.9569 | 11.7074 | 12.0551 | 1.6117 | 35.0314 | 1.5014 | 11.088 | 21.1244 | 1.3176 | 38.6536 | 4.87 | 14.5685 | 17.9677 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8817 | 82.8367 | 9.5447 | 58.0987 | 10.9016 | 4.2916 | 21.0142 | 1.6584 | 9.9215 | 2.3943 | 7.04 | 43.531 | 2.2916 | 22.9159 | 11.4579 | 6.8657 | 18.2914 | 0 | 0 | 0 | 18.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 84.8553 | 101.0161 | 8.3283 | 37.3639 | 51.1472 | 4.1768 | 27.3311 | 1.9569 | 11.7074 | 12.0551 | 1.6117 | 35.0314 | 1.5014 | 11.088 | 21.1244 | 1.3176 | 38.6536 | 4.87 | 14.5685 | 17.9677 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8817 | 82.8367 | 9.5447 | 58.0987 | 10.9016 | 4.2916 | 21.0142 | 1.6584 | 9.9215 | 2.3943 | 7.04 | 43.531 | 2.2916 | 22.9159 | 11.4579 | 6.8657 | 18.2914 | 0 | 18.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 31.7199 | 26.3209 | 1.5105 | 15.5575 | 8.1872 | 1.0657 | 7.2038 | 0.90615 | 3.3985 | 2.4228 | 0.47646 | 12.6444 | 0.19273 | 8.4093 | 3.6346 | 0.40783 | 6.4726 | 0.41162 | 3.7498 | 2.1298 | 0.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8417 | 28.32 | 1.9998 | 21.2239 | 3.8615 | 1.2349 | 11.604 | 0.76793 | 2.88 | 2.0532 | 5.9028 | 8.1096 | 0.40548 | 4.0548 | 2.0274 | 1.6219 | 8.6064 | 0 | 8.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 51.7535 | 54.4553 | 4.9129 | 16.346 | 31.1029 | 2.0935 | 18.7279 | 0.86006 | 7.759 | 9.2298 | 0.87912 | 19.1583 | 1.1925 | 2.4613 | 15.235 | 0.26948 | 16.5691 | 2.8604 | 6.1257 | 6.6382 | 0.94489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4786 | 38.39 | 4.4269 | 28.1357 | 3.8361 | 1.9913 | 7.623 | 0.72887 | 6.5754 | 0 | 0.31872 | 16.695 | 0.83475 | 8.3475 | 4.1737 | 3.339 | 14.072 | 0 | 14.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.34547 | 0.88968 | 0 | 0.30713 | 0.57017 | 0.01238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11096 | 0 | 0.099712 | 0.011252 | 0 | 0.77872 | 0 | 0.20742 | 0.55892 | 0.01238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39036 | 2.13 | 0.249 | 0.5547 | 1.3143 | 0.01204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.249 | 0.5547 | 1.3143 | 0.01204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 1.0364 | 7.4148 | 0.51874 | 5.1532 | 1.3788 | 0.36403 | 1.3993 | 0.19069 | 0.54993 | 0.40256 | 0.25615 | 0.92614 | 0.1162 | 0.11772 | 0.63439 | 0.05784 | 5.0893 | 0.21185 | 4.4856 | 0.34183 | 0.05004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 7.2 | 0.29653 | 5.3883 | 1.1578 | 0.35735 | 1.7871 | 0.1616 | 0.46604 | 0.34115 | 0.81832 | 18.7264 | 0.93632 | 9.3632 | 4.6816 | 3.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.9355 | 1.3862 | 0 | 9.9081 | 0.64116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 1.6092 | 0.5825 | 9.7438 | 1.3862 | 0 | 8.299 | 0.058668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7967 | 2.5725 | 2.7962 | 0.73192 | 0.69611 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0.11503 | 1.1503 | 0.57517 | -1.8406 | 6.7965 | 2.5725 | 2.7962 | 0.73192 | 0.69597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_60344 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5096 | 0 | 2.7777 | 0.73192 | 0 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство двухцепной отпайки ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ "Водохранилище-Адыгейская, Водохранилище-Заря" до КТП-35/0,4 кВ проектируемой ООО "БакирИнтернешнлСтрой" (торговый комплекс с АЗС), расположенный по адресу: Краснодарский край, трасса М4 "Дон" 1352 км., в районе хутора Казазово. | I_prj_107000_60378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054946 | 0 | 0 | 0 | 0.054946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054946 | 0 | 0 | 0 | 0.054946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-00359268-1, Заявитель – ООО «ЮГ ИНВЕСТ СТРОЙ» | I_prj_107000_60316 | 0 | 0.3307 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0.016535 | 0.16535 | 0.082675 | 0.06614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0 | 0.56307 | 0.411 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56307 | 0.411 | 0 | 0 | 0.15207 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.15207 | 0.0076033 | 0.076033 | 0.038016 | 0.030413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 0 | 2.447 | 0.41846 | 0 | 1.6092 | 0.41939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 1.6092 | 0.37866 | 0.45918 | 0.41846 | 0 | 0 | 0.040722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86267 | 0.44328 | 0 | 0 | 0.41939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37866 | 0.018933 | 0.18933 | 0.094666 | 0.075733 | 0.484 | 0.44328 | 0 | 0 | 0.040722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0.0016883 | 0.016883 | 0.0084415 | 0.0067532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017946 | 0 | 0 | 0 | 0.017946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.0009 | 0.009 | 0.0045 | 0.0036 | 0.017946 | 0 | 0 | 0 | 0.017946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 1.3875 | 0.01846 | 0 | 1.4225e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0.069375 | 0.69375 | 0.34687 | 0.2775 | 0.01846 | 0 | 0 | 0 | 0.01846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 235.4727 | 124.6379 | 1.02 | 104.4694 | 2.4668 | 16.6817 | 39.6128 | 1.02 | 33.4647 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 27.9999 | 0 | 17.6307 | 0.046173 | 10.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.036 | 162.7191 | 1.6666 | 51.4894 | 93.1599 | 16.4032 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.5101 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.1197 | 23.6213 | 0 | 0 | 0 | 23.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 232.7862 | 124.1686 | 0.74996 | 104.4694 | 2.4206 | 16.5287 | 39.3427 | 0.74996 | 33.4647 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 27.8007 | 0 | 17.6307 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2894 | 157.8811 | 0.19056 | 48.2823 | 93.1599 | 16.2482 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.488 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.0976 | 18.8054 | 0 | 0 | 0 | 18.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 232.7862 | 124.1686 | 0.74996 | 104.4694 | 2.4206 | 16.5287 | 39.3427 | 0.74996 | 33.4647 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 27.8007 | 0 | 17.6307 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2894 | 157.8811 | 0.19056 | 48.2823 | 93.1599 | 16.2482 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.488 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.0976 | 18.8054 | 0 | 0 | 0 | 18.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 157.3701 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 28.3357 | 116.9587 | 0 | 98.0094 | 2.4206 | 16.5287 | 32.1327 | 0 | 27.0047 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 27.8007 | 0 | 17.6307 | 0 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1764 | 157.6905 | 0 | 48.2823 | 93.1599 | 16.2482 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.488 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.0976 | 18.6148 | 0 | 0 | 0 | 18.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 40 | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0.04573 | 0.04573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04573 | 0.04573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0.14483 | 0.14483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14483 | 0.14483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.6865 | 0.46921 | 0.27003 | 0 | 0.046173 | 0.153 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19917 | 0 | 0 | 0.046173 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 4.838 | 1.476 | 3.207 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02212 | 0 | 0 | 0 | 0.02212 | 4.8159 | 1.476 | 3.207 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.6865 | 0.46921 | 0.27003 | 0 | 0.046173 | 0.153 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19917 | 0 | 0 | 0.046173 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 4.838 | 1.476 | 3.207 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02212 | 0 | 0 | 0 | 0.02212 | 4.8159 | 1.476 | 3.207 | 0 | 0.13288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 0.54332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская в части расширения просек | I_prj_107000_60108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55335 | 0.55335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55335 | 0.55335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | "Строительство двух КЛ-6 кВ от КТП АГУ 2БКТП-6/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского д. 4" | I_prj_107000_60379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 2.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3568 | 0.58466 | 0.58466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58466 | 0.58466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 0.019586 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0 | 0.019586 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 1.971 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01291 | 0 | 0 | 0 | 0.01291 | 2.0541 | 0 | 1.971 | 0 | 0.08309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0.026587 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0.026587 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 1.236 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 1.2858 | 0 | 1.236 | 0 | 0.04979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 27.909 | 130.0784 | 3.3727 | 97.4314 | 0 | 29.2742 | 5.9622 | 3.3727 | 0 | 0 | 2.5895 | 85.4578 | 0 | 82.2289 | 0 | 3.2288 | 38.6584 | 0 | 15.2025 | 0 | 23.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3291 | 93.2335 | 0 | 63.2076 | 0 | 30.0259 | 3.1989 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 14.2849 | 0.71424 | 7.1424 | 3.5712 | 2.857 | 75.7497 | 0 | 63.2076 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 27.909 | 130.0784 | 3.3727 | 97.4314 | 0 | 29.2742 | 5.9622 | 3.3727 | 0 | 0 | 2.5895 | 85.4578 | 0 | 82.2289 | 0 | 3.2288 | 38.6584 | 0 | 15.2025 | 0 | 23.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3291 | 93.2335 | 0 | 63.2076 | 0 | 30.0259 | 3.1989 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 14.2849 | 0.71424 | 7.1424 | 3.5712 | 2.857 | 75.7497 | 0 | 63.2076 | 0 | 12.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 27.909 | 89.2156 | 2.1573 | 65.1525 | 0 | 21.9058 | 4.4845 | 2.1573 | 0 | 0 | 2.3272 | 52.495 | 0 | 49.95 | 0 | 2.545 | 32.2361 | 0 | 15.2025 | 0 | 17.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3291 | 64.1799 | 0 | 44.0445 | 0 | 20.1355 | 0.3684 | 0 | 0 | 0 | 0.3684 | 10.8896 | 0.54448 | 5.4448 | 2.7224 | 2.1779 | 52.922 | 0 | 44.0445 | 0 | 8.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 40.8628 | 1.2154 | 32.2789 | 0 | 7.3684 | 1.4777 | 1.2154 | 0 | 0 | 0.26231 | 32.9627 | 0 | 32.2789 | 0 | 0.6838 | 6.4223 | 0 | 0 | 0 | 6.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0536 | 0 | 19.1631 | 0 | 9.8905 | 2.8305 | 0 | 0 | 0 | 2.8305 | 3.3953 | 0.16977 | 1.6977 | 0.84883 | 0.67906 | 22.8277 | 0 | 19.1631 | 0 | 3.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 0 | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!

## 18квКпкз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [51 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [43 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (0,4 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (0,4 кВ) |  | Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии |  | Максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | Степень загрузки трансформаторной подстанции |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (220 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (110 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (35 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (10 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (6 кВ) |  | Замена линий электропередачи (220 кВ) |  | Замена линий электропередачи (110 кВ) |  | Замена линий электропередачи (35 кВ) |  | Замена линий электропередачи (10 кВ) |  | Замена линий электропередачи (6 кВ) |  | Замена линий электропередачи (0,4 кВ) |  | Замена выключателей (220 кВ) |  | Замена выключателей (110 кВ) |  | Замена выключателей (35 кВ) |  | Замена выключателей (10 кВ) |  | Замена выключателей (6 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (220 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (110 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (35 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (10 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (6 кВ) |  | Оценка изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения технического состояния |  | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Число обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 188 | 80 | 15.7 | 10 | 0.92 | 0 | 0 | 0.16 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26.6553 | 58.648 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 26.763 | 0.31 | 0 | 1.68 | 14.53 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 190.2004 | 268.689 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4517 | 1886 | 0 | 517 | 5037.8024 | 3429.4109 | 160.1503 | 202.9153 | 0 | 0 | 55.1802 | 22.0521 | 1553.026 | 2544.4104 | 2.0558 | 0.050297
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26.6553 | 58.648 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 190.2004 | 268.689 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4517 | 1886 | 0 | 517 | 4906.0966 | 3429.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 188 | 80 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7209 | 0 | 139.6963 | 48.7816 | 0 | 0 | 49.0302 | 18.0521 | 850.626 | 1949.4023 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.6441 | 378.4185 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2326 | 12.4404 | 2.0558 | 0.050297
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | 20.454 | 87.767 | 0 | 0 | 6.15 | 4 | 186.5231 | 204.1492 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 128 | 80 | 15.7 | 10 | 0.92 | 0 | 0 | 0.16 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.1046 | 52.303 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 171.7492 | 234.208 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3922 | 1653 | 0 | 470 | 4921.881 | 3328.3948 | 156.477 | 161.746 | 0 | 0 | 55.1802 | 22.0521 | 1257.5293 | 2330.557 | 2.0558 | 0.050297
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.1046 | 52.303 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 171.7492 | 234.208 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3922 | 1653 | 0 | 470 | 4792.9562 | 3328.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.1046 | 52.303 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 171.7492 | 234.208 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3922 | 1558 | 0 | 449 | 4792.9562 | 3328.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1813 | 1558 | НД | 449 | 320.264 | 234.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9006 | 27.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4352 | 136.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1971 | 0 | НД | 0 | 368.5681 | 232.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.7 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 62 | 66 | НД | 13 | 6.3597 | 1.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 20.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 68 | 0 | НД | 0 | 39.0667 | 102.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 8 | 27 | 0 | 6 | 4058.6978 | 2756.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 1715.5862 | 1311.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 1126.7511 | 633.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.4186 | 123.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 319.4187 | 246.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.525 | 47.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.6385 | 15.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1301 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.826 | 7.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 431.6127 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6014 | 3.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | H_prj_107000_60291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | F_prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017)» | I_prj_107000_60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ "МОК-1", Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод" | I_prj_107000_60138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ- 10 кВ ПС 110/10-10 кВ "Набережная" (1 шт.) для подключения энергопринемающих устройств ОАО "НЭСК-электросети" в западном округе г. Краснодара | I_prj_107000_60370 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ, строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ земельного участка. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Краснодарский край, р-н. Кущевский, с/о Шкуринский, ст-ца Шкуринская, примерно 6,2 км. по направлению на юго-восток, кадастровый № 23:17:0801000:606 (договор ТП от 16.06.2017 №21200-17-00377480-1) | I_prj_107000_60127 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств: «Универсальный спортивный комплекс в станице Ленинградской по адресу: 353740, Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Ленина прим: 96-Б/3» договор от 14.12.2016 20503-16-00353352-1. | I_prj_107000_60371 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 128 | 80 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9398 | 0 | 136.023 | 48.7816 | 0 | 0 | 98.0604 | 18.0521 | 599.9778 | 1824.7645 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 128 | 80 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5147 | 0 | 136.023 | 43.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.0938 | 838.0222 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 128 | 80 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5147 | 0 | 136.023 | 43.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.0938 | 838.0222 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 211.8414 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8216 | 71.7001 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7% | 81.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0097 | 90.9585 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25% | 40.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067501 | -0.00067501 | -0.00020668 | -0.00020668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.624 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51% | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6544 | 9.9562 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8% | 55.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0901 | 127.0386 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2845 | 82.5811 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1138e-07 | -6.1138e-07 | -4.0759e-06 | -4.0759e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51% | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2829 | 208.6422 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6% | 18.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.543e-07 | -1.543e-07 | -1.6533e-07 | -1.6533e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5638 | 13.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1% | 74.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25% | 41.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2% | 14.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13% | 17.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.62% | 61.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7% | 50.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.37% | 59.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8% | 97.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68% | 12.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7% | 28.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00012405 | -0.00012405 | -0.00073881 | -0.00073881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0825 | 4.6608 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9% | 16.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4% | 50.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.52% | 61.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5% | 31.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42% | 56.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 19.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5% | 11.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2% | 4.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7% | 23.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8% | 50.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.17% | 33.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56% | 8.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8% | 26.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78% | 22.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.06% | 82.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6% | 23.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.38% | 65.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8% | 11.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.23% | 19.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1% | 24.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.42% | 35.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 19.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4% | 109.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2% | 64.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7% | 38.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25% | 30.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026244 | -0.026244 | -0.019186 | -0.019186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137% | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94% | 85.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7% | 94.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 123.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17763 | 0.099918 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9% | 114.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5% | 122.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8% | 41.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15842 | 0.41828 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5% | 13.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15842 | 0.41828 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123% | 123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11% | 46.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41% | 17.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3737 | 0.3046 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105% | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8348 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ Речная с заменой аккумуляторной батареи типа СК-5 | G_prj_107000_49877 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39215 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0986 | 918.4528 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0191 | 917.2674 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.416 | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6987 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.752 | 14.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48695 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.762 | 12.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7491 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2307 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.399 | 13.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72291 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 13.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3082 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.342 | 15.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.621 | 13.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36147 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.598 | 11.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72291 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.061 | 13.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.151 | 12.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57655 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.521 | 12.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.575 | 12.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65402 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.583 | 12.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5077 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.583 | 12.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65402 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.497 | 12.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29266 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.497 | 12.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18072 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2076 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6166 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019408 | -0.0019408 | -0.014363 | -0.014363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6626 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1838 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074863 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская. | H_prj_107000_50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68128 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71808 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6348 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3672 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4211 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | H_prj_107000_60295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2532 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7128 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0796 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8988 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 | I_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3672 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2737 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2853 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.388 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5555 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1612 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4134 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2668 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6971 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6598 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3147 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | H_prj_107000_60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край | H_prj_107000_60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8159 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6528 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4486 | 0 | 0
1.2.2.1 | . «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8639 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7552 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7129 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9715 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8868 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5355 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0377 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7922 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6822 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5584 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3189 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | H_prj_107000_60337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5037 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через реку Кубань ВЛ-110кВ "АрмавирскаяТЭЦ-Речная" с заменой опор №29 и №30, провода и грозозащитного троса в пролёте опор №29-30" | H_prj_107000_60093 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24347 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ ТВ-2 (инвентарный № 001912) | G_prj_107000_50791 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014437 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный №001738) | G_prj_107000_50792 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ ШК-5 (инвентарный № 017421) | G_prj_107000_50793 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ад-1 (инвентарный № 017422) | G_prj_107000_50794 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-6 кВ НУ-1 (инвентарный № 001528) | G_prj_107000_50796 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095324 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, проходящих по территориям школьных и дошкольных учреждений Крымского района. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инвентарный № 001525) | G_prj_107000_50797 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36763 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская» (ориентировочная протяженность 2,929 км.). | H_prj_107000_50959 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3278 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8387 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 10 кВ ТМ-1 | I_prj_107000_60224 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 0
1.2.2.1 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Переустройство ВЛ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские лектрические сети. ВЛ 35 кВ "Тамань-Черноморская" и ВЛ 35 кВ "Мирная - Тамань" в пролетах опор 13/134-15а/133 | I_prj_107000_60223 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7679 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-5 в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60219 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60356 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | I_prj_107000_60357 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№45-46 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60355 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6349 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Старотитаровская» в пролетах опор 8-10» | I_prj_107000_60229 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3358 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0795 | 1.1854 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7416 | 1.0546 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3379 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос ЗТП-10/0,4кВ в Успенском районе | I_prj_107000_60376 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13072 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43.8924 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43.8924 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096891 | 0.0096891 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43.8924 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 | 5.3022 | 0 | 0 | 49.0302 | 18.0521 | 155.7853 | 24.3971 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 | 5.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7853 | 24.3971 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.72% | 69.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.156 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37% | 20.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.156 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.46% | 66.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4881 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21469 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21779 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31% | 55.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.45% | 88.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33% | 65.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 123.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9% | 75.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46% | 77.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22522 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17% | 89.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75% | 17.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.22% | 88.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65% | 83.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42084 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9851 | 11.9568 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94595 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Краснодарских ЭС | H_prj_107000_50932 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44096 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Адлерского РЭС | H_prj_107000_50918 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61747 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания Хостинского РЭС | H_prj_107000_50921 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65101 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3364 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО административного здания РДП Сочинского ФЭС | H_prj_107000_50923 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65772 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Адлерского РЭС (51-ТП) | H_prj_107000_50924 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Хостинского РЭС (8-ТП) | H_prj_107000_50925 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0302 | 18.0521 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 14.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго"Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС Армавирские ЭС - МГТС г. Армавир | F_prj_107000_48150 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8248 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105% | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6302 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7958 | 289.2029 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7958 | 289.2029 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6677 | 291.03 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6493 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4788 | -1.8271 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2326 | 12.4404 | 2.0558 | 0.050297
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2326 | 12.4404 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0558 | 0.050297
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | 20.454 | 87.4605 | 0 | 0 | 6.15 | 4 | 186.5231 | 204.1492 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71891 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0.59012 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 0.41778 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.93031 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59565 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45748 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4624 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7368 | 7.822 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.07 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.136 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.44 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66375 | 0.4425 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21033 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76649 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 1.3045 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094786 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0.58088 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26488 | 0.58821 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39603 | 1.6386 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0.34133 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.2275 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081607 | 0.23027 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097383 | 0.097978 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17747 | 0.19349 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56277 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5723 | 2.9951 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76755 | 1.5496 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2085 | 14.042 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1378 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 1.6836 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 2.9999 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9% | 24.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.454 | 82.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9% | 18.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.08% | 71.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4% | 12.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75% | 17.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46% | 77.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17% | 89.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.22% | 88.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65% | 83.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033624 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.54% | 28.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.45% | 88.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 123.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33% | 65.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31% | 55.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039822 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4146 | 0.47947 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007397 | 0.007397 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9255 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.9 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 1.0933 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0585 | 14.8752 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5313 | 4.8483 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1133 | 5.9213 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9285 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55451 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1633 | 0 | 0
1.6 | Приобретение батареи SRT72RMBP для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60012 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60013 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маршрутизатора для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60014 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансивер Модуля для САЦ ЧМ-2018 - 8 шт. | H_prj_107000_60015 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50983 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60016 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сетевой карты ИБП для САЦ ЧМ-2018 - 4 шт. | H_prj_107000_60017 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0
1.6 | НМАКомплексные прораммы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | I_prj_107000_60344 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6336 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | H_prj_107000_60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017258 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5% | 78.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24927 | 0 | 0
1.6 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ, 009991936 (миров. соглашение А01-1164/2016 от 31.07.2018) | I_prj_107000_60377 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0
1.6 | Приобретение вольтамперфазометра с двумя токоизмерительными клещами для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт.(Приобретение вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-А(С) - 9 шт.в 1С) | G_prj_107000_49969 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32328 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта базовой комплектации оборудования на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | I_prj_107000_60166 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания для размещения технического персонала СочЭС | G_prj_107000_49956 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78293 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция РП и ТП распределительной сети 6 кВ Сочинского РРЭС. Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район | F_prj_107000_48679 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.895 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5507 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4512 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 595 | 233 | 0 | 47 | 115.9214 | 101.0161 | 3.6733 | 41.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4967 | 213.8535 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5507 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4512 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 595 | 233 | 0 | 47 | 113.1404 | 101.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5507 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4512 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 595 | 233 | 0 | 47 | 113.1404 | 101.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 183 | 230 | НД | 47 | 42.2932 | 26.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3632 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2262 | 19.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 401 | 0 | НД | 0 | 69.0047 | 54.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 4 | 2 | НД | 0 | 0.46062 | 0.88968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 7 | 0 | НД | 0 | 1.3819 | 7.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору технологического присоединения от 20.06.2016 № 21101-16-00290434-1, Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо" | H_prj_107000_60344 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-00359268-1, Заявитель – ООО «ЮГ ИНВЕСТ СТРОЙ» | I_prj_107000_60316 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6483 | 124.6379 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6483 | 124.1686 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6483 | 123.6705 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3701 | 0.25177 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9% | 41.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5933 | 116.9587 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.46 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.12% | 67.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46921 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46921 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8484 | 89.2156 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8484 | 89.2156 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8484 | 89.2156 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 9 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | ПС-110 кВ Лазурная | Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная" | Краснодарский край, город Краснодар | 80 | 120 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | ПС 35 кВ «Сельхозтехника» | Краснодарский край, город Краснодар | 10.3 | 14 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | ПС 110/10 кВ "Юго-Западная" | Краснодарский край, город Краснодар | 80 | 120 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20квФп
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 9 месяцев 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.12.2017 № 21@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 Год |  | Отклонение от плановых значений 2018 года |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт (9 месяцев ) | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 50795.3968 | 34766.96 | -16028.4367 | -3155%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 45598.9958 | 34381.686 | -11217.3097 | -2460%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 5085.6708 | 225.061 | -4860.6098 | -9557%
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 110.7302 | 160.213 | 49.4828 | 4469% | Увеличение выручки по прочей деятельности на 49 млн. руб. в результате роста количества заявок на прочие услуги, а также в связи с отражением выручки в сумме 36 млн. руб. по договору на проведение учений в ПАО «МРСК Северного Кавказа».
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 41941.051 | 30116.3741 | -11824.6769 | -2819%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 39275.7407 | 29452.2784 | -9823.4623 | -2501%
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2571.8929 | 528.7731 | -2043.1198 | -7944%
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 93.4175 | 135.3227 | 41.9052 | 4486% | Увеличение себестоимости по прочей деятельности на 42 млн. руб. обусловлено распределением расходов по видам деятельности в соответствии с утвержденной Учетной политикой Общества, при увеличении выручки по прочей деятельности на 49 млн. руб.
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 9776.1063 | 6249.4198 | -3526.6865 | -3607%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 8589.5413 | 5322.9402 | -3266.601 | -3803%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 8577.4057 | 5317.6577 | -3259.748 | -3800%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 8469.4556 | 5249.6008 | -3219.8549 | -3802%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 12.1355 | 5.2825 | -6.853 | -5647%
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 684.3236 | 561.6385 | -122.685 | -1793%
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 502.2415 | 364.841 | -137.4005 | -2736%
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 18794.0332 | 15033.8927 | -3760.1406 | -2001%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 6340.5911 | 5304.7126 | -1035.8785 | -1634%
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 11674.5762 | 9321.8987 | -2352.6776 | -2015%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 778.8659 | 407.2814 | -371.5845 | -4771%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 5335.4831 | 4183.8332 | -1151.6499 | -2158%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 4660.2341 | 2941.6762 | -1718.558 | -3688%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 1056.661 | 652.2341 | -404.4269 | -3827%
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 963.7613 | 642.4619 | -321.2994 | -3334%
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 92.8998 | 9.7723 | -83.1275 | -8948%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 2318.5332 | 1055.3182 | -1263.215 | -5448%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 224.7915 | 171.6054 | -53.1861 | -2366%
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 2093.7417 | 883.7128 | -1210.0289 | -5779%
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 900.2252 | 1479.2072 | 578.982 | 6432%
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 784.6167 | 1392.829 | 608.2122 | 7752% | Увеличение расходов на ремонт на 608 млн. руб. обусловлено включением в фактические расходы на ТОиР дополнительных статей (ГСМ, командировочные расходы, материалы на техническое обслуживание и услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию) в соответствии с Распоряжением ПАО «Россети» от 12.04.2017 №193р «Об утверждении Положения о планировании и учете затрат по ТОиР в программном комплексе АСУ ТОиР».
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 115.6085 | 86.3782 | -29.2303 | -2528%
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 8854.3457 | 4650.5859 | -4203.7598 | -4748%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 6323.2551 | 4929.4077 | -1393.8474 | -2204%
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2513.7779 | -303.7121 | -2817.49 | -11208%
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 17.3127 | 24.8903 | 7.5776 | 4377% | Увеличение прибыли от продаж по прочей деятельности на 8 млн. руб. в связи сростом выручки от услуг по прочей деятельности на 49 млн. руб. при росте себестоимости по прочей деятельности на 42 млн. руб.
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -4645.977 | -2879.2179 | 1766.7591 | -3803% | Увеличение сальдо прочих доходов и расходов на 1 767 млн. руб. в результате роста прочих доходов на 791 млн. руб. при снижении прочих расхдов на 976 млн. руб.
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 606.746 | 1397.6885 | 790.9424 | 13036% | Увеличение прочих доходов на 791 млн. руб. обусловлено увеличением восстановления резервов, а также ростом доходов в виде санкций за нарушение договорных обязательств.
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 1.993 | 9.0678 | 7.0748 | 35499% | Увеличение доходов от участия в других организациях на 7 млн. руб. в результате получения дивидендов за 2017 год по АО «Энергосервис Кубани».
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 16.318 | 45.1424 | 28.8244 | 17664% | Увеличение процентов к получению на 29 млн. руб. обусловлено увеличением остатков денежных средств, размещаемых в неснижаемый остаток и на депозитных счетах.
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 373.776 | 606.4458 | 232.6698 | 6225% | Увеличение восстановления резервов на 233 млн. руб. обусловлено восстановлением резерва оценочных обязательств по разногласиям на компенсацию потерь электроэнергии в связи с предъявлением исковых требований со стороны ПАО «ТНС энерго Кубань» с одновременным начислением резерва по судебным искам, а также ростом восстановления резерва по сомнительным долгам.
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 187.2248 | 261.0928 | 73.8681 | 3945% | Увеличение объемов восстановления резерва по сомнительным долгам в размере 74 млн. руб обусловлено пересмотром относительно Финансового плана объема спорной дебиторской задолженности с учетом проводимой инвентаризации по состоянию на 30.09.2018.
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 214.659 | 737.0325 | 522.3734 | 24335% | Увеличение прочих внереализационных доходов на 522 млн. руб. обусловлено ростом доходов в виде санкций за нарушение договорных обязательств.
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 5252.723 | 4276.9064 | -975.8167 | -1858%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 302.1609 | 234.2946 | -67.8663 | -2246%
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 2420.0396 | 1441.7014 | -978.3383 | -4043%
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 42.5868 | 585.0051 | 542.4183 | 127368% | Увеличение объема созданных резервов на 542 млн. руб. обусловлено: - ростом резерва по сомнительным долгам в связи с возникшими разногласиями по спорной задолженности с контрагентами, а также длительным отсутствием оплаты за оказанные услуги по передаче электроэнергии с учетом проведенной инвентаризации по состоянию на 30.09.2018; - ростом прочих оценочных резервов за счет роста резерва по судебным разбирательствам, в том числе по ПАО «ТНС энерго Кубань» в связи с предъявлением исковых требований к Обществу и начислением резерва по судебным искам с одновременным восстановлением резерва по ПАО «ТНС энерго Кубань» по разногласиям по компенсации потерь электроэнергии.
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 0.88499 | 146.5354 | 145.6504 | 1645777% | Увеличение резерва по сомнительным долгам на 146 млн. руб. в связи с возникшими разногласиями по спорной задолженности с контрагентами, а также длительным отсутствием оплаты за оказанные услуги по передаче электроэнергии с учетом проведенной инвентаризации по состоянию на 30.09.2018.
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 2487.9357 | 2015.9052 | -472.0304 | -1897%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 4208.3687 | 1771.368 | -2437.0007 | -5791%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1744.8654 | 2152.5931 | 407.7277 | 2337% | Увеличение прибыли до налогообложения по передаче электроэнергии на 408 млн. руб. обусловлено: - снижением выручки от услуг по передаче электроэнергии на 11 217 млн. руб.; - снижением себестоимости от услуг по передаче электроэнергии на 9 823 млн. руб.; - увеличением сальдо прочих доходов и расходов по виду деятельности "передача э/э" на 1 802 млн. руб.
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2458.4251 | -341.3633 | -2799.7885 | -11389%
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 5.0781 | -39.8618 | -44.9399 | -88497%
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 1347.7255 | 860.094 | -487.6315 | -3618%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1347.7255 | 860.094 | -487.6315 | -36.18%
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 2860.6432 | 911.274 | -1949.3692 | -6814%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 397.1399 | 1292.4991 | 895.3592 | 22545% | Увеличение прибыли до налогообложения по передаче электроэнергии на 408 млн. руб. обусловлено: - снижением выручки от услуг по передаче электроэнергии на 11 217 млн. руб.; - снижением себестоимости от услуг по передаче электроэнергии на 9 823 млн. руб.; - увеличением сальдо прочих доходов и расходов по виду деятельности "передача э/э" на 1 802 млн. руб.; - снижением налога на прибыль на 488 млн. руб.
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2458.4251 | -341.3633 | -2799.7885 | -11389%
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 5.0781 | -39.8618 | -44.9399 | -88497%
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 2860.6432 | 0 | -2860.6432 | -10000%
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 143.0322 | 0 | -143.0322 | -10000%
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 715.1608 | 0 | -715.1608 | -10000%
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 2002.4502 | 0 | -2002.4502 | -10000%
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 11288.6425 | 6154.7455 | -5133.897 | -4548%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 22699.346 | 22708.8596 | 9.5136 | 4.191% | Отклонение за счетп пересчета начисленных процентов, подлежащих выплате в следующем периоде
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 4357.5074 | 91.064 | -4266.4434 | -9791%
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 22201.0017 | 24764.3506 | 2563.3489 | 1155% | Увеличение долга на 2 563 млн. руб. обусловлено непогашением кредитных средств, привлеченных на финансирование строительства объектов по титулу «Создание сухогрузного района морского порта Тамань», в связи с отсутствием подписанных директив Правительства РФ. Привлечение указанных средств осуществлялось в соответствии с Планом развития Общества (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 30.06.2017 №270).
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 7405.909 | 1380.2095 | -6025.6996 | -8136%
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 1.9667 | 4.0236 | 2.057 | 10459%
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 57596.802 | 42301.3142 | -15295.4878 | -2656%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 53806.815 | 38882.0715 | -14924.7435 | -2774%
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 3585.1341 | 2715.733 | -869.4011 | -2425%
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 204.8529 | 703.5097 | 498.6567 | 24342% | Увеличение поступлений по прочей деятельности на 499 млн. руб. обусловлено поступлением в виде санкций за нарушение договорных обязательств, поступленем возмещений по страховым случаям.
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 52439.7498 | 36576.6315 | -15863.1183 | -3025%
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 10385.6687 | 6319.1877 | -4066.481 | -3915%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 127.3811 | 88.0523 | -39.3289 | -3087%
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 10243.9676 | 6222.8645 | -4021.1031 | -3925%
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 7463.6534 | 6542.1717 | -921.4817 | -1235%
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 15502.2523 | 11890.8012 | -3611.4511 | -2330%
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 4658.9614 | 3217.2986 | -1441.6628 | -3094%
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 1392.9616 | 953.1655 | -439.7962 | -3157%
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 4293.9725 | 2094.6361 | -2199.3364 | -5122%
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 705.7465 | 338.4931 | -367.2535 | -5204%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 1460.1888 | 1243.7558 | -216.4329 | -1482%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 757.5226 | 391.929 | -365.5935 | -4826%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 338.9051 | 203.2002 | -135.7048 | -4004%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 2420.9992 | 1309.3318 | -1111.6674 | -4592%
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 3764.6643 | 2411.1539 | -1353.5104 | -3595%
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 1.993 | 266.6881 | 264.6951 | 1328140% | Увеличение поступлений от инвестиционных операций на 265 млн. руб. обусловлено поступлением средств по соглашениям о компенсации затрат по переустройству электросетевых объектов.
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 | 0.98699 | 0.98699 | 0%
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 1.993 | 256.6333 | 254.6403 | 1277690% | Увеличение поступлений от инвестиционных операций на 265 млн. руб. обусловлено поступлением средств по соглашениям о компенсации затрат по переустройсву электросетевых объектов.
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 6808.2147 | 6198.8391 | -609.3757 | -895.1%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 6808.2147 | 6182.6469 | -625.5678 | -918.8%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 1081.5802 | 2334.6168 | 1253.0366 | 11585% | по техническому перевооружению и реконструкции фактическое превышение плановых параметров связано с выполнением работ по переустройству электросетевых объектов, реализуемых в рамках заключенных соглашений о компенсации затрат;
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 5054.6517 | 3515.1159 | -1539.5358 | -3046%
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 390.0925 | 117.8864 | -272.2061 | -6978%
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 81.6521 | 39.638 | -42.0141 | -5146%
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 200.2382 | 175.3897 | -24.8485 | -1241%
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 16.44 | 16.44 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР, одобренной Советом директоров Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | Иные сведения: | - | 275.1396 | 277.3932 | 2.2536 | 81.91%
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 275.1396 | 277.3932 | 2.2536 | 81.91%
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 10459.3815 | 45009.0365 | 34549.655 | 33032% | Увеличение поступлений от финансовых операций на 34 550 млн. руб. обусловлено в основном ростоме поступлений по полученным кредитам.
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 16.318 | 44.404 | 28.086 | 17212% | Увеличение процентных поступлений на 28 млн. руб. обусловлено увеличением остатков денежных средств, размещаемых в неснижаемый остаток и на депозитных счетах.
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 6966.0635 | 38982.6325 | 32016.569 | 45961% | Увеличение поступлений по полученным кредитам на 32 017 млн. руб. обусловлено замещением заемных средств с наиболее высокой стоимостью заимствования на кредиты с наиболее низкой процентной ставкой в целях сокращения процентных расходов.
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 0 | 330.54 | 330.54 | 0% | Увеличение привлечения заемных средств на текущую деятельность на 331 млн. руб. в рамках параметров утвержденного бизнес-плана в целях недопущения кассовых разрывов
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 2689.9381 | 1854.79 | -835.1481 | -3105%
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 4276.1254 | 36797.3 | 32521.1746 | 76053% | Увеличение поступлений кредитов на рефинансирование на 32 521 млн. руб. в результате замещения кредитов с наиболее высокой процентной ставкой заемными средствами с наименьшей стоимостью заимствований
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 3477 | 0 | -3477 | -10000%
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 5982 | 5982 | 0% | Увеличение прочих поступлений по финансовым операциям на 5 982 млн. руб. обусловлено увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств.
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 7549.711 | 43431.3537 | 35881.6427 | 47527% | Увеличение платежей по финансовым операциям на 35 882 млн. руб. обусловлено в основном погашением кредитов и займов.
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 7463.4478 | 37127.839 | 29664.3913 | 39746% | Увеличение погашения кредитов на 29 664 млн. руб. обусловлено замещением заемных средств с наиболее высокой стоимостью заимствования на кредиты с наиболее низкой процентной ставкой в целях сокращения процентных расходов.
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 0 | 330.54 | 330.54 | 0% | Увеличение погашения заемных средств на текущую деятельность на 331 млн. руб. в результате погашения кредитов, привлеченных в рамках параметров утвержденного бизнес-плана в целях недопущения кассовых разрывов
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 3187.322 | 0 | -3187.322 | -10000%
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 4276.1258 | 36797.3 | 32521.1742 | 76053% | Увеличение погашения кредитов на рефинансирование на 32 521 млн. руб. в результате роста погашения заемных средств за счет замещения кредитов с наиболее высокой процентной ставкой заемными средствами с наименьшей стоимостью заимствований
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 86.2633 | 321.5147 | 235.2514 | 27271% | Увеличение дивидендных выплат на 235 млн. руб. за 2017 год в результате увеличения финансового результата, а также применением по факту 2017 года расчета дивидендов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р, Положением о дивидендной политике ПАО «Кубаньэнерго».
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 5982 | 5982 | 0% | Увеличение прочих выплат по финансовым операциям на 5 982 млн. руб. обусловлено увеличением размещаемых средств Общества в депозиты в целях получения дополнительного дохода в виде процентов. Размещение средств осуществлялось, исходя из наличия временно свободных денежных средств.
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 5157.0522 | 5724.6827 | 567.6305 | 1101%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -6806.2217 | -5932.151 | 874.0707 | -1284%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -6808.2147 | -6198.0999 | 610.1148 | -896.1%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 1.993 | 256.6333 | 254.6403 | 1277690%
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 2909.6705 | 1577.6828 | -1331.9877 | -4578%
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | -497.3843 | 1854.7934 | 2352.1777 | -47291%
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 3407.0548 | -277.1107 | -3684.1654 | -10813%
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 1260.501 | 1370.2144 | 109.7135 | 870.4%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 212.4928 | 2605.611 | 2393.1182 | 112621%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 1472.9938 | 3037.912 | 1564.9182 | 10624%
XXIII | Иные сведения: | - |  |  |  | 0%
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 7580.3873 | 8310.0084 | 729.6211 | 962.5% | Увеличение дебиторской задолженности на 730 млн. руб. в основном обусловлено ростом задолженности по передаче электроэнергии.
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 7000.1604 | 7725.2555 | 725.0951 | 1036% | В результате низкой платежной дисциплины сбытовых компаний, в том числе гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань».
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 2335.6853 | 3814.2885 | 1478.6032 | 6330%
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1.8e-07 | 8.6213 | 8.6213 | 0% | В результате изменения срока оплаты от заявителей за услуги по технологическому присоединению.
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 5.8821 | 5.8821 | 0%
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 580.2269 | 576.1316 | -4.0953 | -70.58%
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 203.3689 | 203.3689 | 0%
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 8728.4058 | 14364.981 | 5636.5752 | 6458% | Увеличение кредиторской задолженности на 5 637 млн. руб. обусловлено в основном ростом задолженности по технологическому присоединению и ростом задолженности по оплате услуг территориальных сетевых организаций.
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 1418.4906 | 457.6368 | -960.8538 | -6774%
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 1418.4605 | 457.6368 | -960.8237 | -6774%
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 63.2054 | 63.2054 | 0%
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 486.0396 | 403.56 | -82.4796 | -1697%
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1439.7893 | 2277.1607 | 837.3714 | 5816% | Увеличение кредиторской задолженности по оплате услуг территориальных сетевых организаций на 837 млн. руб. в условиях низкой платежной дисциплины сбытовых компаний, а также с учетом увеличения входящей кредиторской задолженности на 01.01.2018
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 294.6673 | 540.7441 | 246.0768 | 8351%
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 236.1417 | 360.3588 | 124.2171 | 5260% | Уровень кредиторской задолженности соответствует плану на 30.09.2018.
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 1801.3431 | 1149.126 | -652.217 | -3621%
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 1734.8695 | 6310.1757 | 4575.3062 | 26373% | Увеличение кредиторской задолженности по технологическому присоединению на 4 575 млн. руб. обусловлено поступлением авансовых платежей в 2018 году от ФКУ «Ространсмодернизация» в объеме 2 287 млн. руб., в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к договору на технологическое присоединение на изменение графика платежей согласно Распоряжения Правительства РФ №2924-р от 23.12.2017 о поэтапном технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», а также увеличения размера авансовых платежей с 30% до 90%.
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 542.4201 | 542.4201 | 0%
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 1027.3928 | 993.4575 | -33.9353 | -330.3%
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 137.64 | 459.7766 | 322.1366 | 23404%
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 584.3392 | 2413.5055 | 1829.1663 | 31303% | В результате получения авансов по соглашениям о компенсации затрат по переустройству электросетевых объектов.
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 515.8847 | 515.8847 | 0%
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 96.09% | 103.1% | 0.07018 | 730.3%
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 95.84% | -0.041615 | -416.1%
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | -
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 20977.2899 | 15337.7102 | -5639.5797 | -2688%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0%
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0%
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0%
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 2838.8885 | 1800.154 | -1038.7345 | -3659%
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2601 | 2361 | -240 | -922.7%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0%
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0%
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0%
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 685564.11 | 665843.42 | -19720.69 | -287.7%
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 19114.3729 | 14505.4741 | -4608.8988 | -2411%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 8558 | 8612.01 | 54.01 | 63.11%
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 Год |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт(9 месяцев ) | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | млн рублей | 6808.2147 | 6198.8391 | -609.3757 | -895.1%
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 4118.2766 | 4344.0453 | 225.7687 | 548.2%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 513.2377 | 2165.1337 | 1651.896 | 32186% | увеличение по источнику связано с выполнением в 2018 году основного объема работ по объектам развития инфраструктуры Таманского полуострова и получение в 2018 году дополнительного аванса в размере 90% от суммы договора на технологическое присоединение от заявителя ФКУ «Ространсмодернизация»
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 513.2377 | 2165.1337 | 1651.896 | 32186% | увеличение по источнику связано с выполнением в 2018 году основного объема работ по объектам развития инфраструктуры Таманского полуострова и получение в 2018 году дополнительного аванса в размере 90% от суммы договора на технологическое присоединение от заявителя ФКУ «Ространсмодернизация»
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 513.2377 | 2165.1337 | 1651.896 | 32186% | увеличение по источнику связано с выполнением в 2018 году основного объема работ по объектам развития инфраструктуры Таманского полуострова и получение в 2018 году дополнительного аванса в размере 90% от суммы договора на технологическое присоединение от заявителя ФКУ «Ространсмодернизация»
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 513.2377 | 2165.1337 | 1651.896 | 32186% | увеличение по источнику связано с выполнением в 2018 году основного объема работ по объектам развития инфраструктуры Таманского полуострова и получение в 2018 году дополнительного аванса в размере 90% от суммы договора на технологическое присоединение от заявителя ФКУ «Ространсмодернизация»
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 1905.1441 | 1387.9359 | -517.2082 | -2715%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 1905.1441 | 1387.9359 | -517.2082 | -2715%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1905.1441 | 1387.9359 | -517.2082 | -2715%
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1699.8948 | 790.9757 | -908.9191 | -5347%
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 1538.5238 | 0 | -1538.5238 | 0% | снижение связано с отсутствием директив Правительства РФ о выделении дополнительной эмиссии акций привлекаемой в целях планируемой консолидации электросетевых активов
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 2689.9381 | 1854.7938 | -835.1443 | -3105%
2.1 | Кредиты | млн рублей | 2689.9381 | 1854.7938 | -835.1443 | -3105% | в связи с нехваткой объемов финансирования выполнение работ на объектах развития инфраструктуры Таманского полуострова планировалось за счет частичного привлечения кредитных средств, однако в 2018 году было подписано дополнительное соглашение о привлечении увеличенного аванса в рамках договора технологического присоединения заключенного с ФКУ «Ространсмодернизация»
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 847.3988 | 660.6987 | -186.7002 | -2203%
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 4.7269 | 60.4301 | 55.7032 | 117843%
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 842.6719 | 600.2686 | -242.4033 | -2877%
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 |  | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала1 | - |  |  | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
1 С 2018 года ПАО "Кубаньэнерго" перешло к регулированию тарифов на услуги по передаче электроэнергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка
0