## 10квФ
[18 empty] | 0% | Приложение № 10
[18 empty] | 0% | к приказу Минэнерго России
[18 empty] | 0% | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2018 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  | остаток фин на 01.01.2018 | остаток на конец периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 30071.0172 | 8370.9045 | 21700.1126 | 6808.2147 | 4620.6589 | 2515.3073 | 2391.2055 | 2699.7849 | 2229.4534 | 690.5385 | 0 | 902.584 | 0 | 17079.4538 | -594.4333 | -11.4%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 16984.7082 | 3794.5 | 13190.2082 | 4906.0966 | 2653.0456 | 1568.6263 | 1231.0837 | 2485.278 | 1421.9619 | 410.912 | 0 | 441.2803 | 0 | 10537.1625 | -1400.8587 | -34.56%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 8883.0147 | 3776.4145 | 5106.6001 | 1169.0735 | 1406.7452 | 468.9739 | 827.0868 | 175.9933 | 579.6584 | 206.7116 | 0 | 317.3946 | 0 | 3699.8549 | 761.778 | 118.1%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2485.4086 | 542.54 | 1942.8686 | 486.6441 | 376.0774 | 447.2806 | 195.5728 | 10.9697 | 180.5046 | 11.4545 | 0 | 16.9393 | 0 | 1566.7912 | -82.1729 | -17.93%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 40.2948 | 5.87 | 34.4248 | 31.2884 | 7.2494 | 3.6233 | 1.8346 | 7.2023 | 5.4148 | 8.7698 | 0 | 11.6931 | 0 | 27.1754 | -3.5762 | -33.03%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1677.5909 | 251.58 | 1426.0109 | 215.1121 | 177.5401 | 26.8032 | 135.627 | 20.3416 | 41.9131 | 52.6906 | 0 | 115.2767 | 0 | 1248.4708 | 130.3953 | 276.6%
1 | Краснодарский край | Г | 27210.6495 | 7104.9845 | 20105.6649 | 6393.1233 | 4369.9307 | 2271.8335 | 2318.2989 | 2649.1249 | 2051.6318 | 636.4352 | 0 | 835.7297 | 0 | 15735.7342 | -551.0277 | -11.2%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 16136.2405 | 3794.5 | 12341.7405 | 4792.9562 | 2590.6831 | 1540.3412 | 1203.7526 | 2456.9929 | 1386.9305 | 382.6269 | 0 | 412.9952 | 0 | 9751.0574 | -1406.651 | -35.19%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 16136.2405 | 3794.5 | 12341.7405 | 4792.9562 | 2590.6831 | 1540.3412 | 1203.7526 | 2456.9929 | 1386.9305 | 382.6269 | 0 | 412.9952 | 0 | 9751.0574 | -1406.651 | -35.19%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 2640.5206 | 0 | 2640.5206 | 320.264 | 138.9298 | 80.066 | 87.7162 | 80.066 | 51.2136 | 80.066 | 0 | 80.066 | 0 | 2501.5908 | -21.2022 | -13.24% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 2959.8145 | 0 | 2959.8145 | 368.5681 | 142.1518 | 92.142 | 72.8601 | 92.142 | 69.2917 | 92.142 | 0 | 92.142 | 0 | 2817.6627 | -42.1323 | -22.86% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 46.1202 | 0 | 46.1202 | 6.3597 | 1.1147 | 1.5899 | 0 | 1.5899 | 1.1147 | 1.5899 | 0 | 1.5899 | 0 | 45.0055 | -2.0651 | -64.94% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 283.3099 | 0 | 283.3099 | 39.0667 | 61.6589 | 9.7667 | 31.9417 | 9.7667 | 29.7172 | 9.7667 | 0 | 9.7667 | 0 | 221.651 | 42.1256 | 215.7% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10206.4752 | 3794.5 | 6411.9752 | 4058.6978 | 2246.8279 | 1356.7766 | 1011.2346 | 2273.4283 | 1235.5933 | 199.0623 | 0 | 229.4306 | 0 | 4165.1473 | -1383.377 | -38.11%
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 3455.854 | 1228.42 | 2227.434 | 1715.5862 | 1123.1873 | 808.7915 | 445.7432 | 859.9626 | 677.4441 | 23.416 | 0 | 23.416 | 0 | 1104.2468 | -545.5669 | -32.69% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации | 1819.4936 | 696.3063 | 407.9405 | 407.9405
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 3171.9127 | 1645.1 | 1526.8127 | 1126.7511 | 535.2717 | 350.8782 | 335.7797 | 759.283 | 199.492 | 5.96 | 0 | 10.6298 | 0 | 991.5409 | -574.8895 | -51.78% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации | 665.1787 | 129.907 | 861.634 | 861.634
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 81.0393 | 30.49 | 50.5493 | 71.0106 | 0 | 15 | 0 | 46.4106 | 0 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 50.5493 | -61.4106 | -100% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации | 40.5206 | 40.5206 | 10.0287 | 10.0287
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 331.2458 | 72.57 | 258.6758 | 129.4186 | 110.8698 | 50.1009 | 2.5955 | 72.8176 | 108.2743 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 147.806 | -12.0488 | -9.802% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018 | 110.8698 | 1.5756e-08 | 147.806 | 147.806
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 65.4297 | 9.87 | 55.5597 | 57.5651 | 0 | 10 | 0 | 45.0651 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 55.5597 | -55.0651 | -100% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018 | 47.6951 | 47.6951 | 7.8646 | 7.8646
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 694.0016 | 178.06 | 515.9416 | 319.4187 | 231.0795 | 56.9079 | 124.926 | 252.2828 | 106.1535 | 5.15 | 0 | 5.078 | 0 | 284.8621 | -78.1112 | -25.26% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018 | 261.6553 | 30.5758 | 254.2863 | 254.2863
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 35.9595 | 5.33 | 30.6295 | 31.2732 | 0 | 5 | 0 | 23.7732 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 30.6295 | -28.7732 | -100% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018 | 25.9432 | 25.9432 | 4.6863 | 4.6863
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 274.8431 | 127.58 | 147.2631 | 55.525 | 40.2266 | 9.0563 | 23.6239 | 41.2688 | 16.6027 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 107.0365 | -10.0984 | -20.07% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации | 113.4906 | 73.264 | 33.7725 | 33.7725
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 163.3941 | 109.11 | 54.2841 | 43.6385 | 9.8611 | 9.0173 | 5.1168 | 29.6212 | 4.7443 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44.4231 | -28.7775 | -74.48% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации | 34.0426 | 24.1815 | 20.2416 | 20.2416
1.1.1.3 | Монтаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 1.7845 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 121.2446 | 0 | 121.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2446 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор "Черноморье") | I_prj_107000_60142 | 74.5533 | 0 | 74.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5533 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 26.1301 | 11.24 | 14.8901 | 26.1301 | 0.3658 | 1.1693 | 0.26551 | 24.9608 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5243 | -25.7643 | -98.6% | Отсутствие предложениий при проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 458.7255 | 328.49 | 130.2355 | 0 | 116.1397 | 0 | 26.909 | 0 | 89.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0958 | 116.1397 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | H_prj_107000_60291 | 15.384 | 0 | 15.384 | 0 | 2.0693 | 0 | 1.9057 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3147 | 2.0693 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 78.457 | 7.98 | 70.477 | 0 | 5.3969 | 0 | 0.15671 | 0 | 5.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.08 | 5.3969 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 34.6438 | 0 | 34.6438 | 0 | 3.0204 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6234 | 3.0204 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 1.6733 | 0.36 | 1.3133 | 0 | 1.0244 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 1.0244 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 1.6453 | 0.97 | 0.67531 | 0 | 0.14625 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52906 | 0.14625 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 7.3538 | 0.4 | 6.9538 | 0 | 1.9692 | 0 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9846 | 1.9692 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП |  |  | 1748.2605
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 3.3857 | 0 | 3.3857 | 0 | 3.3857 | 0 | 3.3177 | 0 | 0.068052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-08 | 3.3857 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0.08614 | 0 | 0.08614 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 9.3495 | 0 | 9.3495 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7611 | 1.5884 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 11.192 | 0 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.192 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 2.5054 | 0 | 2.5054 | 0 | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 1.3318 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 26.3202 | 13.91 | 12.4102 | 25.826 | 7.8721 | 11.6217 | 7.3778 | 14.2043 | 0.49426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5382 | -17.9539 | -69.52% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 12.6311 | 9.16 | 3.4711 | 6.3406 | 2.139 | 2.8533 | 1.7918 | 3.4873 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3321 | -4.2016 | -66.26% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 31.055 | 0 | 31.055 | 0 | 3.4075 | 0 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6476 | 3.4075 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП. Объект включен в корректировку ИПР
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 456.2579 | 3.37 | 452.8879 | 431.6127 | 2.0364 | 19.8698 | 2.0364 | 88.1999 | 0 | 150.4363 | 0 | 173.1068 | 0 | 450.8515 | -106.0332 | -98.12% | Несоблюдение сроков выполнения ПИР проектной организацией
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0.15292 | 0 | 0.15292 | 0 | 0.15292 | 0 | 0.049 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 0.15292 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 12.5027 | 0.15 | 12.3527 | 0 | 5.0615 | 0 | 4.9471 | 0 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2912 | 5.0615 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 9.4497 | 0 | 9.4497 | 0 | 3.4581 | 0 | 1.1449 | 0 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9916 | 3.4581 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 2.3595 | 0 | 2.3595 | 0 | 1.2135 | 0 | 1.1209 | 0 | 0.092623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 1.2135 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 4.3433 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 33.7684 | 0 | 33.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7684 | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0.043871 | 0 | 0.043871 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0.087705 | 0 | 0.087705 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 2.5348 | 0 | 2.5348 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 1.9914 | 0 | 1.9914 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0.11852 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0.0355 | 0 | 0.0355 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 1.1118 | 0 | 1.1118 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | F_prj_107000_48170 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 1.572 | 0 | 1.572 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 1.4858 | 0 | 1.4858 | 0 | 0.98341 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50236 | 0.98341 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 74.5533 | 0 | 74.5533 | 0 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0487 | 4.5046 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 19.9685 | 0 | 19.9685 | 0 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5281 | 1.4403 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 209.4031 | 0 | 209.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4031 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 13.6567 | 0 | 13.6567 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0518 | 0.60482 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 1.6611 | 0.16 | 1.5011 | 0 | 0.7348 | 0 | 0.064353 | 0 | 0.67044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7663 | 0.7348 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 2.6768 | 0 | 2.6768 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6768 | 7.769e-05 | 0% | Объект влючён в скорректированную ИПР 2018
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19062 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 36.9599 | 0 | 36.9599 | 0 | 5.032 | 0 | 0.43524 | 0 | 4.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9279 | 5.032 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0.19069 | 0 | 0.19069 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0.88908 | 0.04 | 0.84908 | 0 | 0.11433 | 0 | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73474 | 0.11433 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 9.8632 | 9.53 | 0.33319 | 0 | 0.17468 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15851 | 0.17468 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 7.3544 | 0 | 7.3544 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1471 | 0.20725 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 3.8996 | 2.21 | 1.6896 | 0 | 1.5306 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15901 | 1.5306 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 18.7386 | 0 | 18.7386 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5943 | 1.1442 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0.066094 | 0 | 0.066094 | 0 | 0.066094 | 0 | 0.035774 | 0 | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0.077996 | 0 | 0.077996 | 0 | 0.077996 | 0 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 14.1353 | 0 | 14.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1353 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0.18272 | 0 | 0.18272 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60310 | 0.031772 | 0 | 0.031772 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 18.4001 | 0 | 18.4001 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8855 | 0.51455 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 19.9995 | 0 | 19.9995 | 0 | 6.7598 | 0 | 6.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2397 | 6.7598 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 23.1014 | 0 | 23.1014 | 18.6014 | 2.1199 | 6.5105 | 2.1199 | 12.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9815 | -16.4815 | -88.6% | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7534.6045 | 2794.7945 | 4739.81 | 911.9708 | 1310.1072 | 259.27 | 787.474 | 164.5881 | 522.6332 | 192.348 | 0 | 295.7647 | 0 | 3429.7028 | 886.2491 | 209.1%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3990.873 | 1980.3545 | 2010.5185 | 525.6315 | 641.5551 | 223.7275 | 348.0185 | 64.1012 | 293.5366 | 102.581 | 0 | 135.2218 | 0 | 1368.9634 | 353.7264 | 122.9%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3990.873 | 1980.3545 | 2010.5185 | 525.6315 | 641.5551 | 223.7275 | 348.0185 | 64.1012 | 293.5366 | 102.581 | 0 | 135.2218 | 0 | 1368.9634 | 353.7264 | 122.9%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 618.3595 | 151.39 | 466.9695 | 50 | 168.259 | 7.5 | 136.9861 | 10 | 31.2729 | 15 | 0 | 17.5 | 0 | 298.7105 | 150.759 | 861.5% | Корректировка ИПР (перераспределение объема поставки оборудования увеличен объем поставки Заказчика)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 323.1575 | 222.49 | 100.6675 | 35.8216 | 43.5461 | 35.8216 | 10.2957 | 0 | 33.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1214 | 7.7245 | 21.56% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования, измененый срок реализации объекта отражен в скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 320.3017 | 223.08 | 97.2217 | 38.0097 | 90.9585 | 38.0097 | 1.5846 | 0 | 89.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2632 | 52.9488 | 139.3% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы. Работы выполнены в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 225.0295 | 196.88 | 28.1495 | 38.6544 | 6.644 | 5 | 3.349 | 7 | 3.295 | 12.3 | 0 | 14.3544 | 0 | 21.5055 | -5.356 | -44.63% | Не заключен договор подряда на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 431.2417 | 261.3 | 169.9417 | 5.0901 | 96.481 | 0.50901 | 41.8843 | 1.018 | 54.5968 | 1.527 | 0 | 2.036 | 0 | 73.4607 | 94.954 | 6218% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 436.238 | 259.82 | 176.418 | 128.2845 | 23.0521 | 19.2427 | 14.0833 | 25.6569 | 8.9689 | 38.4853 | 0 | 44.8996 | 0 | 153.3658 | -21.8474 | -48.66% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 383.8183 | 24.53 | 359.2883 | 0 | 0.58947 | 0 | 0.44502 | 0 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.6989 | 0.58947 | 0% | % за использование кредитных средств привлеченных в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 79.4334 | 0 | 79.4334 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 79.4334 | -4.8046 | -100% | исключен при корректировке ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 338.9139 | 107.7 | 231.2139 | 25.2829 | 155.6099 | 2.5283 | 95.6522 | 5.0566 | 59.9577 | 7.5849 | 0 | 10.1132 | 0 | 75.6041 | 148.025 | 1952% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 274.9178 | 260.11 | 14.8078 | 101.5638 | 13.0463 | 101.5638 | 13.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7616 | -88.5176 | -87.15% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017. в 2018 году проведено погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 14.787 | 0 | 14.787 | 4.7813 | 0 | 0.47813 | 0 | 0.95626 | 0 | 1.4344 | 0 | 1.9125 | 0 | 14.787 | -1.4344 | -100% | Срок реализации мероприятий перенесен на 2020г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 6.1755 | 0 | 6.1755 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 0 | 6.1755 | -0.18481 | -100% | Позднее заключение договора на ПИР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 14.3688 | 0 | 14.3688 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 0.42998 | 0 | 0 | 0 | 3.4997 | 0 | 14.3688 | -0.42998 | -100% | Позднее заключение договора на ПИР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 6.9243 | 0 | 6.9243 | 6.9243 | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.2171 | 0 | 6.9243 | -0.2072 | -100% | задержка предоставления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 7.2149 | 0 | 7.2149 | 3.7154 | 0 | 0 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 3.4995 | 0 | 7.2149 | -0.21593 | -100% | исключен при корректировке ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 3.4622 | 0 | 3.4622 | 3.4622 | 0 | 0.10358 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.1586 | 0 | 3.4622 | -0.10358 | -100% | отсутствие согласованных проектных решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 31.6386 | 23.79 | 7.8486 | 20.0825 | 4.6608 | 2.0082 | 1.0202 | 4.0165 | 3.6406 | 6.0247 | 0 | 8.033 | 0 | 3.1878 | -1.3639 | -22.64% | Досрочное выполнение основного объема работ и их финансирование в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2802 | 0.47733 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 1.7576 | 0 | 1.7576 | 1.7576 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.61515 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.7576 | -0.05259 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Позднее предоставление документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 3.6734 | 0 | 3.6734 | 3.6734 | 0 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 2.2777 | 0 | 3.6734 | -0.10995 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 3.6734 | 0 | 3.6734 | 3.6734 | 0 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 2.2777 | 0 | 3.6734 | -0.10995 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 10.817 | 0.74455 | 10.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0725 | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.7576 | 0.07 | 1.6876 | 1.6576 | 0.018647 | 0.49727 | 0.018647 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | -1.6389 | -98.88% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.7576 | 0.07 | 1.6876 | 1.6576 | 0.018647 | 0.49727 | 0.018647 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | -1.6389 | -98.88% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 4.4962 | 0 | 4.4962 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0595 | 1.4368 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0.70958 | 0.55 | 0.15958 | 0 | 0.099918 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059663 | 0.099918 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.74151 | 0.4 | 0.34151 | 0.17763 | 0.099918 | 0.08 | 0.099918 | 0.097626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24159 | -0.077708 | -43.75% | невозможность заключения договора СМР, в связи с отсутствием предложений при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.15842 | 0.41828 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0.25986 | 164% | Корректировка ИПР (увеличен объем приобретаемых материалов в соответствии с утвержденным проектом)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.64842 | 0 | 0.64842 | 0.15842 | 0.41828 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23014 | 0.25986 | 164% | Корректировка ИПР (увеличен объем приобретаемых материалов в соответствии с утвержденным проектом)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 1.0576 | 0 | 1.0576 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52867 | 0.52896 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0.8969 | 0 | 0.8969 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44651 | 0.45039 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 1.0566 | 0 | 1.0566 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41485 | 0.6417 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 10.0368 | 0.41 | 9.6268 | 9.3737 | 0.10282 | 1.4061 | 0.10282 | 2.3434 | 0 | 5.6242 | 0 | 0 | 0 | 9.524 | -3.6467 | -97.26% | невозможность заключения договора СМР, в связи с отсутствием предложений при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 4.4752 | 0.03 | 4.4452 | 0 | 4.4452 | 0 | 4.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 239.3605 | 173.23 | 66.1305 | 0 | 6.3817 | 0 | 3.2177 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7488 | 6.3817 | 0% | % за использование кредитных средств привлеченных в 2017
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | H_prj_107000_51009 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0.83612 | 0.76 | 0.076119 | 0 | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04511 | 0.031009 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0.48853 | 0.45 | 0.038528 | 0 | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017881 | 0.020647 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0.49502 | 0.45 | 0.04502 | 0 | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024051 | 0.020969 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.8366 | 0.15 | 1.6866 | 0 | 0.60416 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0.60416 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 76.9159 | 13.2 | 63.7159 | 0 | 3.8109 | 0 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.905 | 3.8109 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 1.5712 | 0.15 | 1.4212 | 0 | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44032 | 0.98088 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 3.3874 | 0.33 | 3.0574 | 0 | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97592 | 2.0814 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 21.1937 | 20.85 | 0.34368 | 0 | 0.23368 | 0 | 0.23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.23368 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 1.6393 | 0.15 | 1.4893 | 0 | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077707 | 1.4116 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 3.5175 | 0.32 | 3.1975 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16284 | 3.0346 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 3.549 | 0.32 | 3.229 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13499 | 3.094 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 1.1057 | 0.14 | 0.96571 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063271 | 0.90244 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 3.5095 | 0.35 | 3.1595 | 0 | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17033 | 2.9892 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 1.5856 | 0.15 | 1.4356 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075126 | 1.3604 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 8.3311 | 7.68 | 0.65109 | 0 | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27186 | 0.37923 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0.74043 | 0.34 | 0.40043 | 0 | 0.084658 | 0 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31577 | 0.084658 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0.89107 | 0.78 | 0.11107 | 0 | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077098 | 0.033971 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0.90717 | 0.79 | 0.11717 | 0 | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082746 | 0.034424 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 30.8973 | 26.4 | 4.4973 | 7.0259 | 1.9303 | 7.0259 | 0.43017 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | -5.0956 | -72.53% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году, Все работы по объекту были завершены в 2017 г.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1841.6411 | 731.62 | 1110.0211 | 138.7884 | 645.0972 | 12.2527 | 425.977 | 31.5866 | 219.1202 | 33.0166 | 0 | 61.9324 | 0 | 464.9239 | 601.2579 | 1372%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1825.9316 | 731.23 | 1094.7016 | 124.7089 | 645.0972 | 8.0289 | 425.977 | 21.731 | 219.1202 | 33.0166 | 0 | 61.9324 | 0 | 449.6043 | 615.3374 | 2068%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 21.1403 | 1.7 | 19.4403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.4403 | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 1.4969 | 0 | 1.4969 | 1.4969 | 0 | 0.08715 | 0 | 0 | 0 | 0.5239 | 0 | 0.88581 | 0 | 1.4969 | -0.08715 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 1.6987 | 0 | 1.6987 | 1.6987 | 0 | 0 | 0 | 0.09888 | 0 | 0.59455 | 0 | 1.0053 | 0 | 1.6987 | -0.09888 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.48695 | 0 | 0.48695 | 0.48695 | 0 | 0 | 0 | 0.02849 | 0 | 0.17043 | 0 | 0.28803 | 0 | 0.48695 | -0.02849 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 4.7491 | 0 | 4.7491 | 4.7491 | 0 | 0 | 0 | 0.27653 | 0 | 1.6622 | 0 | 2.8104 | 0 | 4.7491 | -0.27653 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 1.2307 | 0 | 1.2307 | 1.2307 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0.43074 | 0 | 0.72845 | 0 | 1.2307 | -0.0715 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.72291 | 0 | 0.72291 | 0.72291 | 0 | 0 | 0 | 0.04197 | 0 | 0.25302 | 0 | 0.42792 | 0 | 0.72291 | -0.04197 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 1.3082 | 0 | 1.3082 | 1.3082 | 0 | 0 | 0 | 0.07598 | 0 | 0.45786 | 0 | 0.77433 | 0 | 1.3082 | -0.07598 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.43884 | 0 | 0.43884 | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0 | 0.15359 | 0 | 0.25974 | 0 | 0.43884 | -0.02551 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.36147 | 0 | 0.36147 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0.02099 | 0 | 0.12651 | 0 | 0.21397 | 0 | 0.36147 | -0.02099 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.72291 | 0 | 0.72291 | 0.72291 | 0 | 0 | 0 | 0.04197 | 0 | 0.25302 | 0 | 0.42792 | 0 | 0.72291 | -0.04197 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 1.3253 | 0 | 1.3253 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0.07724 | 0 | 0.46384 | 0 | 0.78419 | 0 | 1.3253 | -0.07724 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.57655 | 0 | 0.57655 | 0.57655 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0.20179 | 0 | 0.34126 | 0 | 0.57655 | -0.0335 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 1.0155 | 0 | 1.0155 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0.05901 | 0 | 0.35544 | 0 | 0.60109 | 0 | 1.0155 | -0.05901 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.65402 | 0 | 0.65402 | 0.65402 | 0 | 0 | 0 | 0.03801 | 0 | 0.22891 | 0 | 0.3871 | 0 | 0.65402 | -0.03801 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.5077 | 0 | 0.5077 | 0.5077 | 0 | 0 | 0 | 0.02949 | 0 | 0.17769 | 0 | 0.30052 | 0 | 0.5077 | -0.02949 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.65402 | 0 | 0.65402 | 0.65402 | 0 | 0 | 0 | 0.03801 | 0 | 0.22891 | 0 | 0.3871 | 0 | 0.65402 | -0.03801 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.29266 | 0 | 0.29266 | 0.29266 | 0 | 0 | 0 | 0.01698 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.17325 | 0 | 0.29266 | -0.01698 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.18072 | 0 | 0.18072 | 0.18072 | 0 | 0 | 0 | 0.01051 | 0 | 0.063252 | 0 | 0.10696 | 0 | 0.18072 | -0.01051 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 1.3884 | 0 | 0.41653 | 0 | 0.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | -1.3884 | -100% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 13.7652 | 0 | 13.7652 | 9.2076 | 0 | 0.92025 | 0 | 1.8405 | 0 | 2.7622 | 0 | 3.6846 | 0 | 13.7652 | -2.7607 | -100% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительно получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 6.5005 | 0 | 6.5005 | 0 | 6.3998 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10067 | 6.3998 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 20.8303 | 0 | 20.8303 | 14.1633 | 10.4196 | 1.4163 | 0 | 2.8327 | 10.4196 | 4.249 | 0 | 5.6653 | 0 | 10.4107 | 6.1707 | 145.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 25.611 | 0 | 25.611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 3.4526 | 0 | 25.611 | -1.5474 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 3.1574 | 0 | 3.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1574 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | 2.0877 | 0 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0877 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская. | H_prj_107000_50959 | 5.276 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 8.537 | 0 | 8.537 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 8.537 | -0.5158 | -100% | Объект исключён из ИПР на 2018г. Решение СД от 22.02.2018 №302/2018
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 14.3158 | 9.44 | 4.8758 | 0 | 3.0776 | 0 | 0.87521 | 0 | 2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7981 | 3.0776 | 0% | Оплата за выполненные работы по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 1.5122 | 0.27 | 1.2422 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0.0995 | 0% | Оплата за выполненные работы по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 2.1726 | 0.44 | 1.7326 | 0 | 0.47879 | 0 | 0.44445 | 0 | 0.03434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0.47879 | 0% | Оплата за выполненные работы по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 6.2394 | 2.57 | 3.6694 | 0 | 2.6348 | 0 | 0.064989 | 0 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 2.6348 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 2.4502 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0% | Компенсация затрат по агентскому договору №129/407/30-1385/00149 от 05.07.2012
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 55.248 | 0 | 55.248 | 0 | 55.248 | 0 | 54.5809 | 0 | 0.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 55.248 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 79.0426 | 0 | 79.0426 | 0 | 79.0426 | 0 | 79.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0426 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | H_prj_107000_60295 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 9.7128 | 0 | 9.7128 | 0 | 9.7128 | 0 | 1.5734 | 0 | 8.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-08 | 9.7128 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 47.9115 | 0 | 47.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9115 | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 8.5085 | 0 | 8.5085 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 37.4868 | 0 | 37.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4868 | 0 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60296 | 2.0085 | 0 | 2.0085 | 0 | 2.0085 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0085 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60297 | 3.3634 | 0 | 3.3634 | 0 | 3.3634 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3634 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская 220-Старотитаровская" | I_prj_107000_60313 | 0.019486 | 0 | 0.019486 | 0 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 | I_prj_107000_60314 | 10.7472 | 0 | 10.7472 | 0 | 10.7472 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 21.0313 | 0 | 21.0313 | 0 | 21.0313 | 0 | 19.7972 | 0 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0313 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 12.881 | 0 | 12.881 | 0 | 12.881 | 0 | 12.85 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.881 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 20.4621 | 0 | 20.4621 | 0 | 20.4621 | 0 | 20.4311 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4621 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60300 | 3.0373 | 0 | 3.0373 | 0 | 3.0373 | 0 | 1.8711 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 3.0373 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60301 | 12.643 | 0 | 12.643 | 0 | 12.643 | 0 | 4.4125 | 0 | 8.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-08 | 12.643 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 7.0779 | 0 | 7.0779 | 0 | 7.0779 | 0 | 7.047 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0779 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60303 | 1.6646 | 0 | 1.6646 | 0 | 1.6646 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60304 | 1.7618 | 0 | 1.7618 | 0 | 1.7618 | 0 | 1.7309 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7618 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 8.0307 | 0 | 8.0307 | 0 | 8.0307 | 0 | 7.9998 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0307 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 3.0108 | 0 | 3.0108 | 0 | 3.0108 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | H_prj_107000_60308 | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 | 16.3053 | 0 | 16.3053 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5514 | 0.75389 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 | 16.0516 | 0 | 16.0516 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3143 | 0.73738 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 29.8099 | 0 | 29.8099 | 0 | 29.8099 | 0 | 12.8542 | 0 | 16.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 29.8099 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 84.3963 | 0 | 84.3963 | 0 | 84.3963 | 0 | 51.3586 | 0 | 33.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 84.3963 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 30.8039 | 0 | 30.8039 | 0 | 30.8039 | 0 | 12.8679 | 0 | 17.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 30.8039 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 2.9148 | 0 | 2.9148 | 0 | 2.9148 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 2.2835 | 0 | 2.2835 | 0 | 2.2835 | 0 | 1.0928 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 2.2835 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 4.2412 | 0 | 4.2412 | 0 | 4.2412 | 0 | 1.7334 | 0 | 2.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-08 | 4.2412 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 2.4276 | 0 | 2.4276 | 0 | 2.4276 | 0 | 1.01 | 0 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 2.4276 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 3.4152 | 0 | 3.4152 | 0 | 3.4152 | 0 | 1.4862 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 3.4152 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 15.5142 | 0 | 15.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5142 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0.030958 | 0 | 0.030958 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 1.3852 | 0 | 1.3852 | 0 | 1.3852 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3852 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 2.1538 | 0 | 2.1538 | 0 | 2.1538 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 1.5135 | 0 | 1.5135 | 0 | 1.5135 | 0 | 1.4825 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 1.5601 | 0 | 1.5601 | 0 | 1.5601 | 0 | 1.5291 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 1.4074 | 0 | 1.4074 | 0 | 1.4074 | 0 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 2.1874 | 0 | 2.1874 | 0 | 2.1874 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1874 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 1.8382 | 0 | 1.8382 | 0 | 1.8382 | 0 | 1.8072 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8382 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 1.1791 | 0 | 1.1791 | 0 | 1.1791 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 1.1052 | 0 | 1.1052 | 0 | 1.1052 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 1.1163 | 0 | 1.1163 | 0 | 1.1163 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 1.1984 | 0 | 1.1984 | 0 | 1.1984 | 0 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0.97676 | 0 | 0.97676 | 0 | 0.97676 | 0 | 0.97676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97676 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 6.0594 | 0 | 6.0594 | 0 | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3865 | 4.6729 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 605.7882 | 584.16 | 21.6282 | 0 | 21.624 | 0 | 18.1678 | 0 | 3.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042533 | 21.624 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 10.8447 | 9.73 | 1.1147 | 0 | 0.074863 | 0 | -0.30503 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0.074863 | 0% | Корректировка выполнения в связи с перерасчетом затрат по технадзору
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | H_prj_107000_60337 | 88.8214 | 0 | 88.8214 | 0 | 16.1332 | 0 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6883 | 16.1332 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 8.5386 | 8.18 | 0.35862 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | 0.2155 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 7.8549 | 7.47 | 0.38489 | 0 | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18435 | 0.20054 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 54.0401 | 0 | 54.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0401 | 0 | 0%
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 236.8996 | 107.27 | 129.6296 | 72.0265 | 55.1365 | 5.1886 | 13.5635 | 13.0382 | 41.573 | 19.5573 | 0 | 34.2424 | 0 | 74.4931 | 36.9097 | 202.5% | досрочное выполнение работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.7095 | 0.39 | 15.3195 | 14.0795 | 0 | 4.2239 | 0 | 9.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3195 | -14.0795 | -100%
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 5.0716 | 0.39 | 4.6816 | 4.7416 | 0 | 1.4225 | 0 | 3.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6816 | -4.7416 | -100% | Длительное согласование ПСД , длительное заключение договора СМР, повторные торги.
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 10.6379 | 0 | 10.6379 | 9.3379 | 0 | 2.8014 | 0 | 6.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6379 | -9.3379 | -100% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительно получение согласований. В корректировке ИПР выполнение перенсено на 2019.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 2.1026 | 0 | 2.1026 | 3.1291 | 0 | 0 | 0 | 38.8709 | 0 | 185.9974 | -1.0266 | -32.81%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 2.1026 | 0 | 2.1026 | 3.1291 | 0 | 0 | 0 | 38.8709 | 0 | 185.9974 | -1.0266 | -32.81%
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 188.1 | 0 | 188.1 | 42 | 2.1026 | 0 | 2.1026 | 3.1291 | 0 | 0 | 0 | 38.8709 | 0 | 185.9974 | -1.0266 | -32.81% | Корректировка ИПР (погашение Кт задолженности за ПИР)
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1513.9904 | 82.82 | 1431.1704 | 205.5508 | 21.3523 | 23.2898 | 11.376 | 65.7712 | 9.9764 | 56.7503 | 0 | 59.7395 | 0 | 1409.8181 | -67.7087 | -76.03%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1224.5204 | 2.27 | 1222.2504 | 156.5206 | 6.1363 | 10.98 | 1.7845 | 43.9201 | 4.3518 | 54.9001 | 0 | 46.7204 | 0 | 1216.1142 | -48.7638 | -88.82%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 37.0838 | 0.08 | 37.0038 | 36.156 | 0.3403 | 3.6156 | 0 | 14.4624 | 0.3403 | 18.078 | 0 | 0 | 0 | 36.6635 | -17.7377 | -98.12% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 36.8359 | 0.06 | 36.7759 | 36.156 | 0.26094 | 3.6156 | 0 | 14.4624 | 0.26094 | 18.078 | 0 | 0 | 0 | 36.5149 | -17.8171 | -98.56% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 39.8259 | 0 | 39.8259 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.562 | 0.26392 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3637 | 0.17061 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 40.1769 | 0 | 40.1769 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1046 | 0.072327 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 39.8684 | 0 | 39.8684 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5909 | 0.27751 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 39.7801 | 0 | 39.7801 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5308 | 0.24924 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 40.2926 | 0 | 40.2926 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.836 | 0.45665 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 39.6782 | 0 | 39.6782 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6059 | 0.072327 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 40.0675 | 0 | 40.0675 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7263 | 0.34123 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 39.8767 | 0 | 39.8767 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5965 | 0.28015 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 39.5343 | 0 | 39.5343 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3637 | 0.17061 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 40.0787 | 0 | 40.0787 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0064 | 0.072327 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 39.456 | 0 | 39.456 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3837 | 0.072327 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 39.8166 | 0 | 39.8166 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7443 | 0.072327 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 42.7571 | 0 | 42.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7571 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 39.47 | 0 | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.47 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 38.7279 | 0.1 | 38.6279 | 37.4881 | 0.71674 | 3.7488 | 0 | 14.9953 | 0.71674 | 18.7441 | 0 | 0 | 0 | 37.9112 | -18.0273 | -96.18% | Нарушение договорных сроков проектной организацией.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 37.7242 | 0 | 37.7242 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6444 | 0.07976 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 41.5218 | 0 | 41.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5218 | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 37.7242 | 0 | 37.7242 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6444 | 0.07976 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2208 | 0.07976 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2208 | 0.07976 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 41.065 | 0 | 41.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.065 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 36.3005 | 0 | 36.3005 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2208 | 0.07976 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 42.387 | 0 | 42.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.387 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 42.2517 | 0 | 42.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2517 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 42.7005 | 0 | 42.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7005 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 42.8627 | 0 | 42.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8627 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 12.1567 | 0 | 12.1567 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 12.1567 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 5.558 | 0 | 5.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.558 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 1.8891 | 0.25 | 1.6391 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 1.51 | 0% | Объект введен в 2017. Погашение кредиторской задолженности включено в корректировку ИПР
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 4.9075 | 0.5 | 4.4075 | 0 | 0.19511 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0.19511 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0.85693 | 0 | 0.85693 | 0 | 0.03038 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82655 | 0.03038 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0.6051 | 0 | 0.6051 | 0 | 0.02677 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0.02677 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | 0 | 0.02224 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57455 | 0.02224 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0.59679 | 0 | 0.59679 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53335 | 0.06344 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 47.354 | 1.28 | 46.074 | 45.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9851 | 0 | 46.074 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 289.47 | 80.55 | 208.92 | 49.0302 | 15.2161 | 12.3098 | 9.5915 | 21.8511 | 5.6246 | 1.8502 | 0 | 13.0191 | 0 | 193.7039 | -18.9448 | -55.46%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 175.212 | 80.55 | 94.662 | 35.4 | 14.8478 | 12.3098 | 9.2232 | 18.7731 | 5.6246 | 1.8502 | 0 | 2.4669 | 0 | 79.8142 | -16.2351 | -52.23% | Выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 57.0457 | 0 | 57.0457 | 13.6302 | 0 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 10.5521 | 0 | 57.0457 | -3.0781 | -100% | Несоблюдение сроков выдачи ТУ со стороны "ростелеком", вследствии чего задержка разработки задания на проектирование и невыполнение ПИР
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 57.2123 | 0 | 57.2123 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.844 | 0.36829 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2160.6731 | 515.13 | 1645.5431 | 441.7958 | 284.6574 | 441.7958 | 189.6106 | 0 | 95.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8856 | -157.1384 | -35.57%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2160.6731 | 515.13 | 1645.5431 | 441.7958 | 284.6574 | 441.7958 | 189.6106 | 0 | 95.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8856 | -157.1384 | -35.57%
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 533.3811 | 30.4 | 502.9811 | 349.6677 | 267.6933 | 349.6677 | 163.6197 | 0 | 104.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2878 | -81.9744 | -23.44% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 84.8076 | 4.16 | 80.6476 | 80.6493 | 0 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6476 | -80.6493 | -100% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 592.9809 | 452.12 | 140.8609 | 0 | 25.5039 | 0 | 25.4921 | 0 | 0.011785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.357 | 25.5039 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 949.5034 | 28.45 | 921.0534 | 11.4788 | -8.5397 | 11.4788 | 0.49881 | 0 | -9.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.5931 | -20.0186 | -174.4% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 40.2948 | 5.87 | 34.4248 | 31.2884 | 7.2494 | 3.6233 | 1.8346 | 7.2023 | 5.4148 | 8.7698 | 0 | 11.6931 | 0 | 27.1754 | -3.5762 | -33.03%
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 37.5738 | 5.49 | 32.0838 | 29.2326 | 7.1991 | 2.9233 | 1.7843 | 5.8465 | 5.4148 | 8.7698 | 0 | 11.6931 | 0 | 24.8847 | -1.5707 | -17.91% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда и выполнения ПИР, в связи с корректировкой задания на проектирование
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.721 | 0.38 | 2.341 | 2.0558 | 0.050297 | 0.7 | 0.050297 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2907 | -2.0055 | -97.55% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1338.8366 | 251.58 | 1087.2566 | 215.1121 | 177.2336 | 26.8032 | 135.627 | 20.3416 | 41.6066 | 52.6906 | 0 | 115.2767 | 0 | 910.0231 | 130.0887 | 275.9%
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 1.6535 | 0.18 | 1.4735 | 0.71891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71891 | 0 | 1.4735 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 3.7639 | 0 | 3.7639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.7639 | #VALUE! | 0%
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 4.0515 | 0.45 | 3.6015 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 3.6015 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 2.478 | 0.64 | 1.838 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 1.838 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 7.6995 | 0 | 7.6995 | 2.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0 | 7.6995 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 2.9183 | 0.98 | 1.9383 | 0.83379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 1.9383 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0.67779 | 0 | 0.67779 | 0.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 0 | 0.67779 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 3.443 | 0 | 3.443 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 3.443 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 3.7294 | 0 | 3.7294 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 3.7294 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.51 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0.99275 | 0 | 0.99275 | 0.59565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59565 | 0 | 0.99275 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0.45748 | 0 | 0.45748 | 0.45748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45748 | 0 | 0.45748 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 12.46 | 0.5 | 11.96 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 11.96 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4624 | 0 | 2.89 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 2.1714 | 0 | 2.1714 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 0 | 2.1714 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 54.7368 | 14.4 | 40.3368 | 14.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7368 | 0 | 40.3368 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 2.21 | 0 | 2.21 | 0.715 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 2.14 | 0.07 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 1.2474 | 0 | 1.2474 | 0.0462 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0 | 1.1114 | 0.136 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0.285 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 1.935 | 0.44 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 1.995 | 0 | 1.995 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.995 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.55 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 4.24 | 0 | 4.24 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7101 | 0.5299 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 2.1019 | 0 | 2.1019 | 0.66375 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66375 | 0 | 1.6594 | 0.4425 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 4.675 | 0 | 4.675 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 4.675 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0.76622 | 0.09 | 0.67622 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 0 | 0.67622 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 1.1014 | 0.1 | 1.0014 | 0.21033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21033 | 0 | 1.0014 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 11.3026 | 2.34 | 8.9626 | 1.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | 0 | 8.9626 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 7.1563 | 1.39 | 5.7663 | 0.76649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76649 | 0 | 5.7663 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 21.0272 | 1.39 | 19.6372 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 19.6372 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 4.0227 | 0.59 | 3.4327 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 3.4327 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 4.4618 | 0.64 | 3.8218 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 3.8218 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 7.2992 | 3.26 | 4.0392 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | 4.0392 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0.83682 | 0.43 | 0.40682 | 0.094786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094786 | 0 | 0.40682 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 1.861 | 1.06 | 0.80099 | 0.26099 | 0.58088 | 0 | 0.31766 | 0 | 0.26323 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0.2201 | 0.58088 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 1.0725 | 0.24 | 0.83248 | 0.26488 | 0.58821 | 0 | 0.32167 | 0 | 0.26654 | 0 | 0 | 0.26488 | 0 | 0.24427 | 0.58821 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 2.6986 | 1.06 | 1.6386 | 0.39603 | 1.6386 | 0 | 1.2367 | 0 | 0.40186 | 0 | 0 | 0.39603 | 0 | 4.24e-08 | 1.6386 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 2.1073 | 0.38 | 1.7273 | 0.3376 | 0.34133 | 0 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.3376 | 0 | 1.386 | 0.34133 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0.78675 | 0.28 | 0.50675 | 0.22593 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.22593 | 0 | 0.27925 | 0.2275 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0.33042 | 0.07 | 0.26042 | 0.081607 | 0.23027 | 0 | 0.14833 | 0 | 0.081939 | 0 | 0 | 0.081607 | 0 | 0.030154 | 0.23027 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 1.0826 | 0.44 | 0.64264 | 0.097383 | 0.097978 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097383 | 0 | 0.54467 | 0.097978 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0.79862 | 0 | 0.79862 | 0.17747 | 0.19349 | 0 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.17747 | 0 | 0.60514 | 0.19349 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 6.4607 | 0.86 | 5.6007 | 0.58734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 5.6007 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0.56277 | 0 | 0.56277 | 0.56277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56277 | 0 | 0.56277 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0.45359 | 0.11 | 0.34359 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.34359 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 13.7084 | 1.17 | 12.5384 | 5.5723 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 5.5723 | 0 | 11.3387 | 1.1997 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 8.2713 | 5.67 | 2.6013 | 0.76755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76755 | 0 | 2.6013 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 81.1521 | 29.11 | 52.0421 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2085 | 0 | 52.0421 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 74.3449 | 9.21 | 65.1349 | 10.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1378 | 0 | 65.1349 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 9.082 | 6.86 | 2.222 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 2.222 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0 | 0.096016 | 0 | 0.096016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0.096016 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 11.3053 | 0 | 11.3053 | 0 | 11.3018 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034817 | 11.3018 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 1.685 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 1.685 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 19.84 | 7.6 | 12.24 | 0 | 10.7111 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 10.7111 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 36.9 | 2.9 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 1.3338 | 0 | 1.3338 | 0 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.3288 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 5.03 | 0 | 5.03 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.01 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 15.22 | 0 | 15.22 | 0 | 15.1408 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079191 | 15.1408 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 10.1963 | 0 | 10.1963 | 0 | 10.1963 | 0 | 10.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1963 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 19.89 | 0 | 19.89 | 0 | 19.2 | 0 | 12.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 19.2 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 7.08 | 0 | 7.08 | 0 | 7.08 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 29.9988 | 14.59 | 15.4088 | 0 | 7.6336 | 0 | 7.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7752 | 7.6336 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 28.4015 | 0 | 28.4015 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0799 | 0.32162 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 1.1069 | 0 | 1.1069 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83686 | 0.27 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 22.9897 | 0 | 22.9897 | 0 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1047 | 6.885 | 0% | выполнение работ по страховому случаю
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 26.3019 | 0 | 26.3019 | 0 | 1.2495 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0525 | 1.2495 | 0% | выполнение работ по страховому случаю
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0.92342 | 0 | 0.92342 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | 0.05433 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0.72948 | 0 | 0.72948 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68849 | 0.04099 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 71.5967 | 62.89 | 8.7067 | 0 | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5594 | 5.1474 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 0.97178 | 0 | 0.97178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97178 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0.043181 | 0 | 0.043181 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032151 | 0.01103 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0.63549 | 0 | 0.63549 | 0 | 0.59392 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041564 | 0.59392 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 17 | 8.85 | 8.15 | 6.15 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | -2.3 | -57.5% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 12.7945 | 8.97 | 3.8245 | 1.4386 | 2.2605 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 0.73941 | 0 | 0.69924 | 0 | 1.564 | 2.2605 | 0% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 197.354 | 44.63 | 152.724 | 20.454 | 28.7709 | 2.0454 | 0.3654 | 4.0908 | 28.4055 | 6.1362 | 0 | 8.1816 | 0 | 123.953 | 22.6347 | 368.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 1.1589 | 0 | 1.1589 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.071165 | 0 | 0.40562 | 0 | 0.68213 | 0 | 1.1589 | -0.071165 | -100% | Позднне предоставление актов выполненных работ ПИР.
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 24.3134 | 0 | 24.3134 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 24.3134 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | H_prj_107000_50970 | 12.4146 | 0 | 12.4146 | 9.4146 | 0.47947 | 0.94146 | 0.47947 | 1.8829 | 0 | 2.8244 | 0 | 3.7658 | 0 | 11.9351 | -2.3449 | -83.02% | Задержка подрядчиком предоставления документов
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 2.7497 | 0 | 2.7497 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 1.5873 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 11.3 | 0 | 11.3 | 4.3 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 3.28 | 1.09 | 2.19 | 2.1867 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0967 | 0 | 0%
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 57.2123 | 8.01 | 49.2023 | 34.0585 | 14.8752 | 14.8752 | 14.8752 | 0 | 0 | 19.1833 | 0 | 0 | 0 | 34.3271 | 0 | -1.11e-14%
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 29.084 | 4.85 | 24.234 | 10.5313 | 4.8483 | 4.8483 | 4.8483 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 0 | 19.3857 | 0 | -2.22e-14%
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 17.6587 | 2.99 | 14.6687 | 14.1133 | 0 | 0 | 0 | 7.0177 | 0 | 6.2901 | 0 | 0.80554 | 0 | 14.6687 | -7.0177 | -100% | исключен при корректировке ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 46.6336 | 0 | 46.6336 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | 46.6336 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.32493 | 0.31 | 0.014925 | 0 | -0.047413 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062338 | -0.047413 | 0% | Возврат денежных средств.
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 197.945 | 0 | 197.945 | 20.9285 | 0 | 2.0929 | 0 | 4.1857 | 0 | 6.2786 | 0 | 8.3714 | 0 | 197.945 | -6.2786 | -100% | Объект исключён из ИПР на 2018г. Решение СД от 22.02.2018 №302/2018
2 | Республика Адыгея | Г | 2561.5726 | 1009.03 | 1552.5426 | 415.0914 | 250.727 | 243.4738 | 72.9061 | 50.6599 | 177.821 | 54.1033 | 0 | 66.8544 | 0 | 1301.8155 | -43.4067 | -14.76%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 848.4677 | 0 | 848.4677 | 113.1404 | 62.3625 | 28.2851 | 27.3311 | 28.2851 | 35.0314 | 28.2851 | 0 | 28.2851 | 0 | 786.1052 | 5.7923 | 10.24%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 848.4677 | 0 | 848.4677 | 113.1404 | 62.3625 | 28.2851 | 27.3311 | 28.2851 | 35.0314 | 28.2851 | 0 | 28.2851 | 0 | 786.1052 | 5.7923 | 10.24%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 288.3942 | 0 | 288.3942 | 42.2932 | 19.8482 | 10.5733 | 7.2038 | 10.5733 | 12.6444 | 10.5733 | 0 | 10.5733 | 0 | 268.546 | -1.2984 | -6.14% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 470.538 | 0 | 470.538 | 69.0047 | 37.8862 | 17.2512 | 18.7279 | 17.2512 | 19.1583 | 17.2512 | 0 | 17.2512 | 0 | 432.6518 | 3.3838 | 9.808% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 3.277 | 0 | 3.277 | 0.46062 | 0.11096 | 0.11516 | 0 | 0.11516 | 0.11096 | 0.11516 | 0 | 0.11516 | 0 | 3.1661 | -0.11935 | -51.82% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 9.8311 | 0 | 9.8311 | 1.3819 | 2.3255 | 0.34547 | 1.3993 | 0.34547 | 0.92614 | 0.34547 | 0 | 0.34547 | 0 | 7.5056 | 1.6345 | 236.6% | Оценка выполнения работ по объектам ТП до 15 кВт производится по совокупности выполнения по регионам а также ТПиР и НС
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 76.4274 | 0 | 76.4274 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2357 | 2.1917 | 0%
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору те, | H_prj_107000_60344 | 23.89 | 0 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-0035926, | I_prj_107000_60316 | 11.79 | 0 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0.15207 | 0 | 0.15207 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 9.069 | 0 | 9.069 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0811 | 1.9878 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0.033766 | 0 | 0.033766 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 31.4746 | 0 | 31.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4746 | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1348.4101 | 981.62 | 366.7901 | 257.1026 | 96.638 | 209.7039 | 39.6128 | 11.4052 | 57.0252 | 14.3636 | 0 | 21.6299 | 0 | 270.1522 | -124.4711 | -56.29%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1298.2554 | 981.62 | 316.6354 | 250.3216 | 96.3679 | 209.7039 | 39.3427 | 8.7187 | 57.0252 | 14.3636 | 0 | 17.5354 | 0 | 220.2675 | -122.0546 | -55.88%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1298.2554 | 981.62 | 316.6354 | 250.3216 | 96.3679 | 209.7039 | 39.3427 | 8.7187 | 57.0252 | 14.3636 | 0 | 17.5354 | 0 | 220.2675 | -122.0546 | -55.88%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 588.8329 | 510.92 | 77.9129 | 157.3701 | 0.25177 | 157.3701 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6612 | -157.1183 | -99.84% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017. в 2018 году проведено погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 486.9427 | 263.73 | 223.2127 | 43.5933 | 89.158 | 6.539 | 32.1327 | 8.7187 | 57.0252 | 13.078 | 0 | 15.2577 | 0 | 134.0548 | 73.9003 | 484.3% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 115.3653 | 104.03 | 11.3353 | 40 | 6.46 | 40 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8753 | -33.54 | -83.85% | Погашение задолженности за работы выполненные в 2017
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 102.9429 | 102.94 | 0.0029393 | 5.6849 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029393 | -5.6849 | -100% | Основной объем финансирования выполненных работ по объекту осуществлен в 2017 году (объект введен в 2017)
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 1.8366 | 0 | 1.8366 | 1.8366 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0.64283 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.8366 | -0.05495 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.1547 | 0 | 50.1547 | 6.7811 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 2.6865 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 49.8847 | -2.4165 | -89.95%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.1547 | 0 | 50.1547 | 6.7811 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 2.6865 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 49.8847 | -2.4165 | -89.95%
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 14.4115 | 0 | 14.4115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.54332 | 0 | 0 | 0 | 3.4567 | 0 | 14.4115 | -0.54332 | -100% | Длительный срок согласования ТЗ с КРДУ. Не заключен договор подряда
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 35.4732 | 0 | 35.4732 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 2.1432 | 0 | 0 | 0 | 0.63786 | 0 | 35.4732 | -2.1432 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 324.7356 | 27.41 | 297.3256 | 44.8484 | 91.42 | 5.4848 | 5.9622 | 10.9697 | 85.4578 | 11.4545 | 0 | 16.9393 | 0 | 205.9056 | 74.9655 | 455.6%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 324.7356 | 27.41 | 297.3256 | 44.8484 | 91.42 | 5.4848 | 5.9622 | 10.9697 | 85.4578 | 11.4545 | 0 | 16.9393 | 0 | 205.9056 | 74.9655 | 455.6%
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 149.8423 | 17.58 | 132.2623 | 44.8484 | 56.9795 | 5.4848 | 4.4845 | 10.9697 | 52.495 | 11.4545 | 0 | 16.9393 | 0 | 75.2828 | 40.525 | 246.3% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 174.8933 | 9.83 | 165.0633 | 0 | 34.4405 | 0 | 1.4777 | 0 | 32.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6228 | 34.4405 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6526 | 0.30655 | 0%
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 39.9592 | 0 | 39.9592 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6526 | 0.30655 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | НД | 298.7951 | 0 | 298.7951 | 0 | 0.0011442 | 0 | 0.00056893 | 0 | 0.00056893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.794 | 0.0011442 | 0%
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД
|  |  | 30071.8624 | 8370.9045 | 19065.3669 | 6808.2147 | 4620.6589 | 2515.3073 | 2391.2055 | 2699.7849 | 2229.4534 | 690.5385 | 0 | 902.584 | 0 | 14444.708 | -594.4339 | -11.4%
|  |  | 0.8452 | 0 | -2634.7457 | 2.6821e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2634.7457 | -0.00056893 | -9.666e-06%

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (6 месяцев 2018)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5215.0922 | 0 | 0 | 963.4079 | 4251.6843 | 4620.6589 | 0 | 0 | 810.3845 | 3810.2744 | -594.4333 | -11.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -153.0234 | -15.88% | -441.4099 | -10.38%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4053.9043 | 0 | 0 | 421.336 | 3632.5684 | 2653.0456 | 0 | 0 | 359.9467 | 2293.0989 | -1400.8587 | -34.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.3893 | -14.57% | -1339.4694 | -36.87%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 644.9672 | 0 | 0 | 472.3668 | 172.6004 | 1406.7452 | 0 | 0 | 269.0647 | 1137.6805 | 761.778 | 118.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -203.302 | -43.04% | 965.0801 | 559.1%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 458.2503 | 0 | 0 | 11.7347 | 446.5155 | 376.0774 | 0 | 0 | 18.8806 | 357.1968 | -82.1729 | -17.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.1459 | 60.9% | -89.3188 | -20%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.8256 | 0 | 0 | 10.8256 | 0 | 7.2494 | 0 | 0 | 7.2494 | 0 | -3.5762 | -33.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5762 | -33.03% | 0 | 0%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 47.1448 | 0 | 0 | 47.1448 | 0 | 177.5401 | 0 | 0 | 155.2419 | 22.2982 | 130.3964 | 276.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 108.0982 | 229.3% | 22.2982 | 0%
1 | Краснодарский край | Г | 4920.9584 | 0 | 0 | 701.0784 | 4219.88 | 4369.9307 | 0 | 0 | 736.1176 | 3633.8131 | -551.0266 | -11.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.0404 | 4.998% | -586.067 | -13.89%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3997.3341 | 0 | 0 | 364.8579 | 3632.4762 | 2590.6831 | 0 | 0 | 300.9198 | 2289.7633 | -1406.651 | -35.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -63.9381 | -17.52% | -1342.7129 | -36.96%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3997.3341 | 0 | 0 | 364.8579 | 3632.4762 | 2590.6831 | 0 | 0 | 300.9198 | 2289.7633 | -1406.651 | -35.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -63.9381 | -17.52% | -1342.7129 | -36.96%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 160.132 | 0 | 0 | 160.132 | 0 | 138.9298 | 0 | 0 | 138.9298 | 0 | -21.2022 | -13.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.2022 | -13.24% | 0 | 0%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 184.284 | 0 | 0 | 184.284 | 0 | 142.1518 | 0 | 0 | 142.1518 | 0 | -42.1323 | -22.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.1323 | -22.86% | 0 | 0%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 3.1798 | 0 | 0 | 2.8619 | 0.31798 | 1.1147 | 0 | 0 | 1.0894 | 0.025338 | -2.0651 | -64.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7725 | -61.93% | -0.29265 | -92.03%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 19.5333 | 0 | 0 | 17.58 | 1.9533 | 61.6589 | 0 | 0 | 17.1222 | 44.5367 | 42.1256 | 215.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45776 | -2.604% | 42.5833 | 2180%
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3630.2049 | 0 | 0 | 0 | 3630.2049 | 2246.8279 | 0 | 0 | 1.6266 | 2245.2013 | -1383.377 | -38.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6266 | 0% | -1385.0036 | -38.15%
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 1668.7542 | 0 | 0 | 0 | 1668.7542 | 1123.1873 | 0 | 0 | 0.7714 | 1122.4159 | -545.5669 | -32.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7714 | 0% | -546.3383 | -32.74% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 1110.1612 | 0 | 0 | 0 | 1110.1612 | 535.2717 | 0 | 0 | 0 | 535.2717 | -574.8895 | -51.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -574.8895 | -51.78% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 61.4106 | 0 | 0 | 0 | 61.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.4106 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.4106 | -100% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 122.9186 | 0 | 0 | 0 | 122.9186 | 110.8698 | 0 | 0 | 0.8552 | 110.0146 | -12.0488 | -9.802% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.8552 | 0% | -12.904 | -10.5% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 55.0651 | 0 | 0 | 0 | 55.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.0651 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -55.0651 | -100% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 309.1907 | 0 | 0 | 0 | 309.1907 | 231.0795 | 0 | 0 | 0 | 231.0795 | -78.1112 | -25.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -78.1112 | -25.26% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 28.7732 | 0 | 0 | 0 | 28.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.7732 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.7732 | -100% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 50.325 | 0 | 0 | 0 | 50.325 | 40.2266 | 0 | 0 | 0 | 40.2266 | -10.0984 | -20.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.0984 | -20.07% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 38.6385 | 0 | 0 | 0 | 38.6385 | 9.8611 | 0 | 0 | 0 | 9.8611 | -28.7775 | -74.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.7775 | -74.48% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор "Черноморье") | I_prj_107000_60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 26.1301 | 0 | 0 | 0 | 26.1301 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | -25.7643 | -98.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.7643 | -98.6% | Отсутствие предложениий при проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1397 | 0 | 0 | 0 | 116.1397 | 116.1397 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 116.1397 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | H_prj_107000_60291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 2.0693 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0693 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3969 | 0 | 0 | 0 | 5.3969 | 5.3969 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.3969 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 3.0204 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0204 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 1.0244 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0244 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 0.14625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14625 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 1.9692 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.9692 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 3.3857 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3857 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0.08614 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.08614 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 1.5884 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5884 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 1.3318 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3318 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 25.826 | 0 | 0 | 0 | 25.826 | 7.8721 | 0 | 0 | 0 | 7.8721 | -17.9539 | -69.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.9539 | -69.52% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | -4.2016 | -66.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.2016 | -66.26% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 3.4075 | 3.4075 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.4075 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП. Объект включен в корректировку ИПР
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 108.0697 | 0 | 0 | 0 | 108.0697 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | -106.0332 | -98.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -106.0332 | -98.12% | Несоблюдение сроков выполнения ПИР проектной организацией
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.15292 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15292 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 0.024216 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.024216 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0615 | 0 | 0 | 0 | 5.0615 | 5.0615 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.0615 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 3.4581 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.4581 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 1.2135 | 1.2135 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2135 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 2.3333 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3333 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0.043871 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.043871 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0.087705 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.087705 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 2.5348 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5348 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0.11852 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11852 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.0355 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0355 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 1.1118 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1118 | 0% | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | F_prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 1.572 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.572 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 0.98341 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.98341 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 4.5046 | 4.5046 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.5046 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 1.4403 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4403 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0.60482 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.60482 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 0.7348 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7348 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 7.769e-05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.769e-05 | 0% | Объект влючён в скорректированную ИПР 2018
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0.19062 | 0.19062 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19062 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 5.032 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.032 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0.19069 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19069 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0.11433 | 0.11433 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11433 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0.17468 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17468 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0.20725 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.20725 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 1.5306 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5306 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1442 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0.066094 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.066094 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0.077996 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.077996 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0.18272 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18272 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0.031772 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.031772 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0.51455 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.51455 | 0% | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7598 | 0 | 0 | 0 | 6.7598 | 6.7598 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.7598 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 18.6014 | 0 | 0 | 0 | 18.6014 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 2.1199 | -16.4815 | -88.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.4815 | -88.6% | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 423.8581 | 0 | 0 | 266.5154 | 157.3428 | 1310.1072 | 0 | 0 | 255.428 | 1054.6792 | 886.2491 | 209.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.0874 | -4.16% | 897.3365 | 570.3%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 287.8286 | 0 | 0 | 130.4859 | 157.3428 | 641.5551 | 0 | 0 | 132.5264 | 509.0286 | 353.7264 | 122.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0405 | 1.564% | 351.6859 | 223.5%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 287.8286 | 0 | 0 | 130.4859 | 157.3428 | 641.5551 | 0 | 0 | 132.5264 | 509.0286 | 353.7264 | 122.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0405 | 1.564% | 351.6859 | 223.5%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 168.259 | 0 | 0 | 12.3789 | 155.8801 | 150.759 | 861.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.3789 | 0% | 138.3801 | 790.7% | Корректировка ИПР (перераспределение объема поставки оборудования увеличен объем поставки Заказчика)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 35.8216 | 0 | 0 | 0 | 35.8216 | 43.5461 | 0 | 0 | 7.0094 | 36.5366 | 7.7245 | 21.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.0094 | 0% | 0.71508 | 1.996% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования, измененый срок реализации объекта отражен в скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 38.0097 | 0 | 0 | 0 | 38.0097 | 90.9585 | 0 | 0 | 0 | 90.9585 | 52.9488 | 139.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52.9488 | 139.3% | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы. Работы выполнены в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.644 | 0 | 0 | 6.644 | 0 | -5.356 | -44.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.644 | 0% | -12 | -100% | Не заключен договор подряда на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 96.481 | 0 | 0 | 23.5969 | 72.8842 | 94.954 | 6218% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23.5969 | 0% | 71.3571 | 4673% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 44.8996 | 0 | 0 | 0 | 44.8996 | 23.0521 | 0 | 0 | 9.1491 | 13.903 | -21.8474 | -48.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.1491 | 0% | -30.9965 | -69.04% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0 | 0 | 0.58947 | 0 | 0.58947 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.58947 | 0% | 0 | 0% | % за использование кредитных средств привлеченных в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 4.8046 | 0 | 0 | 4.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8046 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8046 | -100% | 0 | 0% | исключен при корректировке ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 7.5849 | 0 | 0 | 0 | 7.5849 | 155.6099 | 0 | 0 | 16.7437 | 138.8662 | 148.025 | 1952% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.7437 | 0% | 131.2813 | 1731% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 101.5638 | 0 | 0 | 101.5638 | 0 | 13.0463 | 0 | 0 | 13.0463 | 0 | -88.5176 | -87.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -88.5176 | -87.15% | 0 | 0% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017. в 2018 году проведено погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 1.4344 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4344 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4344 | -100% | 0 | 0% | Срок реализации мероприятий перенесен на 2020г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 0.18481 | 0 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18481 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18481 | -100% | 0 | 0% | Позднее заключение договора на ПИР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 0.42998 | 0 | 0 | 0.42998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42998 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.42998 | -100% | 0 | 0% | Позднее заключение договора на ПИР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 0.2072 | 0 | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2072 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2072 | -100% | 0 | 0% | задержка предоставления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 0.21593 | 0 | 0 | 0.21593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21593 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21593 | -100% | 0 | 0% | исключен при корректировке ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.10358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10358 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10358 | -100% | 0 | 0% | отсутствие согласованных проектных решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 6.0247 | 0 | 0 | 6.0247 | 0 | 4.6608 | 0 | 0 | 4.6608 | 0 | -1.3639 | -22.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3639 | -22.64% | 0 | 0% | Досрочное выполнение основного объема работ и их финансирование в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0.47733 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47733 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 0.05259 | 0 | 0 | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05259 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05259 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Позднее предоставление документов подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10995 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10995 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10995 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10995 | -100% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 0.018647 | 0 | 0 | 0.018647 | 0 | -1.6389 | -98.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6389 | -98.88% | 0 | 0% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.6576 | 0 | 0 | 1.6576 | 0 | 0.018647 | 0 | 0 | 0.018647 | 0 | -1.6389 | -98.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6389 | -98.88% | 0 | 0% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 1.4368 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4368 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | 0.099918 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.099918 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.17763 | 0 | 0 | 0.17763 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | -0.077708 | -43.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.077708 | -43.75% | 0 | 0% | невозможность заключения договора СМР, в связи с отсутствием предложений при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.15842 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0.25986 | 164% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.25986 | 164% | 0 | 0% | Корректировка ИПР (увеличен объем приобретаемых материалов в соответствии с утвержденным проектом)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.15842 | 0 | 0 | 0.15842 | 0 | 0.41828 | 0 | 0 | 0.41828 | 0 | 0.25986 | 164% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.25986 | 164% | 0 | 0% | Корректировка ИПР (увеличен объем приобретаемых материалов в соответствии с утвержденным проектом)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0.52896 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52896 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0.45039 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.45039 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0.6417 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6417 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 3.7495 | 0 | 0 | 3.7495 | 0 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.10282 | 0 | -3.6467 | -97.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6467 | -97.26% | 0 | 0% | невозможность заключения договора СМР, в связи с отсутствием предложений при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 0 | 0 | 4.4452 | 0 | 4.4452 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.4452 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 6.3817 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.3817 | 0% | 0 | 0% | % за использование кредитных средств привлеченных в 2017
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13063 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.031009 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.020647 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.020969 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0.60416 | 0 | 0.60416 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.60416 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8109 | 0 | 0 | 3.8109 | 0 | 3.8109 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.8109 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.98088 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0814 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23368 | 0 | 0 | 0.23368 | 0 | 0.23368 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.23368 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4116 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0346 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.094 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.90244 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.9892 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3604 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.37923 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084658 | 0 | 0 | 0.084658 | 0 | 0.084658 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.084658 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.033971 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.034424 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 7.0259 | 0 | 0 | 7.0259 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | -5.0956 | -72.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.0956 | -72.53% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году, Все работы по объекту были завершены в 2017 г.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 43.8394 | 0 | 0 | 43.8394 | 0 | 645.0972 | 0 | 0 | 99.815 | 545.2823 | 601.2579 | 1372% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55.9756 | 127.7% | 545.2823 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 29.7598 | 0 | 0 | 29.7598 | 0 | 645.0972 | 0 | 0 | 99.815 | 545.2823 | 615.3374 | 2068% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.0551 | 235.4% | 545.2823 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 0.08715 | 0 | 0 | 0.08715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08715 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.08715 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 0.09888 | 0 | 0 | 0.09888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09888 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.09888 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.02849 | 0 | 0 | 0.02849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02849 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02849 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 0.27653 | 0 | 0 | 0.27653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27653 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27653 | -100% | 0 | 0% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0715 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0715 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.04197 | 0 | 0 | 0.04197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04197 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.04197 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 0.07598 | 0 | 0 | 0.07598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07598 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.07598 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.02551 | 0 | 0 | 0.02551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02551 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02551 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.02099 | 0 | 0 | 0.02099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02099 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02099 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.04197 | 0 | 0 | 0.04197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04197 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.04197 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 0.07724 | 0 | 0 | 0.07724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07724 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.07724 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.0335 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0335 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0335 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 0.05901 | 0 | 0 | 0.05901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05901 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05901 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.03801 | 0 | 0 | 0.03801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03801 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.03801 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.02949 | 0 | 0 | 0.02949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02949 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02949 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.03801 | 0 | 0 | 0.03801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03801 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.03801 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.01698 | 0 | 0 | 0.01698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01698 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01698 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.01051 | 0 | 0 | 0.01051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01051 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01051 | -100% | 0 | 0% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3884 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3884 | -100% | 0 | 0% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 2.7607 | 0 | 0 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7607 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7607 | -100% | 0 | 0% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительно получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 6.3998 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.3998 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 4.249 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 10.4196 | 0 | 0 | 10.4196 | 0 | 6.1707 | 145.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.1707 | 145.2% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 1.5474 | 0 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5474 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5474 | -100% | 0 | 0% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская. | H_prj_107000_50959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 0.5158 | 0 | 0 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5158 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5158 | -100% | 0 | 0% | Объект исключён из ИПР на 2018г. Решение СД от 22.02.2018 №302/2018
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0776 | 0 | 0 | 3.0776 | 0 | 3.0776 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0776 | 0% | 0 | 0% | Оплата за выполненные работы по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0995 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0995 | 0% | 0 | 0% | Оплата за выполненные работы по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47879 | 0 | 0 | 0.47879 | 0 | 0.47879 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47879 | 0% | 0 | 0% | Оплата за выполненные работы по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6348 | 0 | 0 | 2.6348 | 0 | 2.6348 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6348 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 3.4817 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.4817 | 0% | Компенсация затрат по агентскому договору №129/407/30-1385/00149 от 05.07.2012
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.248 | 0 | 0 | 0 | 55.248 | 55.248 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55.248 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0426 | 0 | 0 | 0 | 79.0426 | 79.0426 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79.0426 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | H_prj_107000_60295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 14.0449 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14.0449 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7128 | 0 | 0 | 0 | 9.7128 | 9.7128 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.7128 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 8.5085 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.5085 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 2.0085 | 2.0085 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0085 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 3.3634 | 3.3634 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3634 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская 220-Старотитаровская" | I_prj_107000_60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0.019486 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.019486 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 | I_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 10.7472 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.7472 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0313 | 0 | 0 | 0 | 21.0313 | 21.0313 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.0313 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.881 | 0 | 0 | 0 | 12.881 | 12.881 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.881 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4621 | 0 | 0 | 0 | 20.4621 | 20.4621 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20.4621 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0373 | 0 | 0 | 0 | 3.0373 | 3.0373 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0373 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | 12.643 | 12.643 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.643 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0779 | 0 | 0 | 0 | 7.0779 | 7.0779 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.0779 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 1.6646 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6646 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7618 | 0 | 0 | 0 | 1.7618 | 1.7618 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7618 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0307 | 0 | 0 | 0 | 8.0307 | 8.0307 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.0307 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 3.0108 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0108 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 1.4644 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4644 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | H_prj_107000_60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 1.7409 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7409 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0.75389 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.75389 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0.73738 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.73738 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 35.3821 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.3821 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 4.3797 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.3797 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 19.3932 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.3932 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8099 | 0 | 0 | 0 | 29.8099 | 29.8099 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29.8099 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3963 | 0 | 0 | 0 | 84.3963 | 84.3963 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 84.3963 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8039 | 0 | 0 | 0 | 30.8039 | 30.8039 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.8039 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 2.9148 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.9148 | 0% | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2835 | 0 | 0 | 0 | 2.2835 | 2.2835 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2835 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2412 | 0 | 0 | 0 | 4.2412 | 4.2412 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.2412 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 2.4276 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4276 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4152 | 0 | 0 | 0 | 3.4152 | 3.4152 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.4152 | 0% | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0.030958 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.030958 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 1.3852 | 1.3852 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3852 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 2.1538 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1538 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 1.4236 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4236 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 1.5135 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5135 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 1.5601 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5601 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 1.5529 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5529 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | 1.4074 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4074 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 2.1874 | 2.1874 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1874 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8382 | 0 | 0 | 0 | 1.8382 | 1.8382 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8382 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 1.1791 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1791 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1052 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1052 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1163 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1163 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 1.1984 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1984 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 1.108 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.108 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97676 | 0 | 0 | 0 | 0.97676 | 0.97676 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.97676 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат РЖД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.6729 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.624 | 0 | 0 | 0 | 21.624 | 21.624 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.624 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074863 | 0 | 0 | 0.074863 | 0 | 0.074863 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.074863 | 0% | 0 | 0% | Корректировка выполнения в связи с перерасчетом затрат по технадзору
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | H_prj_107000_60337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 16.1332 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.1332 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2155 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.20054 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0 | 0 | 0.27137 | 0 | 0.27137 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27137 | 0% | 0 | 0% | погашение задолженности за работы выполненные в 2017
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 18.2268 | 0 | 0 | 18.2268 | 0 | 55.1365 | 0 | 0 | 55.1365 | 0 | 36.9097 | 202.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36.9097 | 202.5% | 0 | 0% | досрочное выполнение работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.0795 | 0 | 0 | 14.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0795 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.0795 | -100% | 0 | 0%
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 4.7416 | 0 | 0 | 4.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7416 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7416 | -100% | 0 | 0% | Длительное согласование ПСД , длительное заключение договора СМР, повторные торги.
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.3379 | 0 | 0 | 9.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3379 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.3379 | -100% | 0 | 0% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительно получение согласований. В корректировке ИПР выполнение перенсено на 2019.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.1291 | 0 | 0 | 3.1291 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | -1.0266 | -32.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0266 | -32.81% | 0 | 0%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.1291 | 0 | 0 | 3.1291 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | -1.0266 | -32.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0266 | -32.81% | 0 | 0%
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 3.1291 | 0 | 0 | 3.1291 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | -1.0266 | -32.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0266 | -32.81% | 0 | 0% | Корректировка ИПР (погашение Кт задолженности за ПИР)
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 89.061 | 0 | 0 | 89.061 | 0 | 21.3523 | 0 | 0 | 20.9841 | 0.36829 | -67.7087 | -76.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -68.077 | -76.44% | 0.36829 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 54.9001 | 0 | 0 | 54.9001 | 0 | 6.1363 | 0 | 0 | 6.1363 | 0 | -48.7638 | -88.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -48.7638 | -88.82% | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 18.078 | 0 | 0 | 18.078 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 | 0.3403 | 0 | -17.7377 | -98.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.7377 | -98.12% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 18.078 | 0 | 0 | 18.078 | 0 | 0.26094 | 0 | 0 | 0.26094 | 0 | -17.8171 | -98.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.8171 | -98.56% | 0 | 0% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0.26392 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26392 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0.17061 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17061 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0.27751 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27751 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0.24924 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.24924 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0.45665 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.45665 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0.34123 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34123 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0.28015 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28015 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0.17061 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17061 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.072327 | 0% | 0 | 0% | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 18.7441 | 0 | 0 | 18.7441 | 0 | 0.71674 | 0 | 0 | 0.71674 | 0 | -18.0273 | -96.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.0273 | -96.18% | 0 | 0% | Нарушение договорных сроков проектной организацией.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07976 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.51 | 0% | 0 | 0% | Объект введен в 2017. Погашение кредиторской задолженности включено в корректировку ИПР
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0.19511 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19511 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0.03038 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.03038 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0.02677 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.02677 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0.02224 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.02224 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0.06344 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.06344 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 34.1609 | 0 | 0 | 34.1609 | 0 | 15.2161 | 0 | 0 | 14.8478 | 0.36829 | -18.9448 | -55.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.3131 | -56.54% | 0.36829 | 0%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 31.0829 | 0 | 0 | 31.0829 | 0 | 14.8478 | 0 | 0 | 14.8478 | 0 | -16.2351 | -52.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.2351 | -52.23% | 0 | 0% | Выполнение объекта перенесено на 2019 год
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 3.0781 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0781 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.0781 | -100% | 0 | 0% | Несоблюдение сроков выдачи ТУ со стороны "ростелеком", вследствии чего задержка разработки задания на проектирование и невыполнение ПИР
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0.36829 | 0.36829 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.36829 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 0 | 0 | 11.7347 | 430.061 | 284.6574 | 0 | 0 | 17.5851 | 267.0723 | -157.1384 | -35.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.8504 | 49.86% | -162.9887 | -37.9%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 0 | 0 | 11.7347 | 430.061 | 284.6574 | 0 | 0 | 17.5851 | 267.0723 | -157.1384 | -35.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.8504 | 49.86% | -162.9887 | -37.9%
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 349.6677 | 0 | 0 | 11.7347 | 337.9329 | 267.6933 | 0 | 0 | 16.81 | 250.8833 | -81.9744 | -23.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.0753 | 43.25% | -87.0497 | -25.76% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.6493 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -80.6493 | -100% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 25.5039 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.5039 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 11.4788 | 0 | 0 | 0 | 11.4788 | -8.5397 | 0 | 0 | 0.77511 | -9.3148 | -20.0186 | -174.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.77511 | 0% | -20.7937 | -181.1% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.8256 | 0 | 0 | 10.8256 | 0 | 7.2494 | 0 | 0 | 7.2494 | 0 | -3.5762 | -33.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5762 | -33.03% | 0 | 0%
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 8.7698 | 0 | 0 | 8.7698 | 0 | 7.1991 | 0 | 0 | 7.1991 | 0 | -1.5707 | -17.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5707 | -17.91% | 0 | 0% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда и выполнения ПИР, в связи с корректировкой задания на проектирование
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.0558 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 0.050297 | 0 | 0 | 0.050297 | 0 | -2.0055 | -97.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0055 | -97.55% | 0 | 0% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 47.1448 | 0 | 0 | 47.1448 | 0 | 177.2336 | 0 | 0 | 154.9353 | 22.2982 | 130.0899 | 275.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 107.7917 | 228.6% | 22.2982 | 0%
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.07 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.136 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5299 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4425 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58088 | 0 | 0 | 0.26323 | 0.31766 | 0.58088 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26323 | 0% | 0.31766 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.26654 | 0.32167 | 0.58821 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26654 | 0% | 0.32167 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0 | 0.40186 | 1.2367 | 1.6386 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.40186 | 0% | 1.2367 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0.34133 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34133 | 0% | 0 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2275 | 0% | 0 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23027 | 0 | 0 | 0.081939 | 0.14833 | 0.23027 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.081939 | 0% | 0.14833 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страхованию, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0.097978 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.097978 | 0% | 0 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0.19349 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19349 | 0% | 0 | 0% | досрочное приобретение оборудования
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 1.1997 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1997 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096016 | 0 | 0 | 0.096016 | 0 | 0.096016 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.096016 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 11.3018 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.3018 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 1.685 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.685 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 10.7111 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.7111 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3288 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.01 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 15.1408 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.1408 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 10.1963 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.1963 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.2 | 0% | 0 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.08 | 0% | погашение кредиторской задолженности
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6336 | 0 | 0 | 7.6336 | 0 | 7.6336 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.6336 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0.32162 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.32162 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по объекту ИПР введенному в эксплуатацию в 2017 году
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 3.2651 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.2651 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 1.1136 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1136 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 0.53478 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.53478 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 0.14585 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14585 | 0% | Финансирование прошло за счет возврата денежных средств по страховому случаю, в связи с хищением на объекте
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 6.885 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.885 | 0% | выполнение работ по страховому случаю
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 1.2495 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2495 | 0% | выполнение работ по страховому случаю
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0.05433 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.05433 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0.04099 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.04099 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.1474 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредитроской задолженности за работы выполненные в 2017
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01103 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0.59392 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.59392 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | -2.3 | -57.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3 | -57.5% | 0 | 0% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 2.2605 | 0 | 2.2605 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2605 | 0% | 0 | 0% | задержка предоставления подрядчиком расчетных документов
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 6.1362 | 0 | 0 | 6.1362 | 0 | 28.7709 | 0 | 0 | 28.7709 | 0 | 22.6347 | 368.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22.6347 | 368.9% | 0 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0.071165 | 0 | 0 | 0.071165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071165 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.071165 | -100% | 0 | 0% | Позднне предоставление актов выполненных работ ПИР.
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | H_prj_107000_50970 | 2.8244 | 0 | 0 | 2.8244 | 0 | 0.47947 | 0 | 0 | 0.47947 | 0 | -2.3449 | -83.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3449 | -83.02% | 0 | 0% | Задержка подрядчиком предоставления документов
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.5873 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5873 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017 году.
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.9 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 14.8752 | 0 | 0 | 14.8752 | 0 | 14.8752 | 0 | 0 | 14.8752 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 7.0177 | 0 | 0 | 7.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0177 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.0177 | -100% | 0 | 0% | исключен при корректировке ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | -0.047413 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.047413 | 0% | 0 | 0% | Возврат денежных средств.
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 6.2786 | 0 | 0 | 6.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2786 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.2786 | -100% | 0 | 0% | Объект исключён из ИПР на 2018г. Решение СД от 22.02.2018 №302/2018
2 | Республика Адыгея | Г | 294.1337 | 0 | 0 | 262.3294 | 31.8043 | 250.727 | 0 | 0 | 74.2657 | 176.4614 | -43.4067 | -14.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -188.0638 | -71.69% | 144.6571 | 454.8%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 56.5702 | 0 | 0 | 56.4781 | 0.092124 | 62.3625 | 0 | 0 | 59.0269 | 3.3356 | 5.7923 | 10.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5488 | 4.513% | 3.2435 | 3521%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 56.5702 | 0 | 0 | 56.4781 | 0.092124 | 62.3625 | 0 | 0 | 59.0269 | 3.3356 | 5.7923 | 10.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5488 | 4.513% | 3.2435 | 3521%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 21.1466 | 0 | 0 | 21.1466 | 0 | 19.8482 | 0 | 0 | 19.8482 | 0 | -1.2984 | -6.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2984 | -6.14% | 0 | 0%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 34.5024 | 0 | 0 | 34.5024 | 0 | 37.8862 | 0 | 0 | 37.8862 | 0 | 3.3838 | 9.808% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3838 | 9.808% | 0 | 0%
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.23031 | 0 | 0 | 0.20728 | 0.023031 | 0.11096 | 0 | 0 | 0.11096 | 0 | -0.11935 | -51.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.096316 | -46.47% | -0.023031 | -100%
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0.69093 | 0 | 0 | 0.62184 | 0.069093 | 2.3255 | 0 | 0 | 1.1815 | 1.144 | 1.6345 | 236.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.55966 | 90% | 1.0749 | 1556%
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 2.1917 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1917 | 0%
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору те, | H_prj_107000_60344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-0035926, | I_prj_107000_60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0.15207 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15207 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 1.9878 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.9878 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0.033766 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.033766 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.018 | 0% | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 221.109 | 0 | 0 | 205.8514 | 15.2577 | 96.638 | 0 | 0 | 13.6367 | 83.0013 | -124.4711 | -56.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -192.2147 | -93.38% | 67.7436 | 444%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 218.4225 | 0 | 0 | 203.1649 | 15.2577 | 96.3679 | 0 | 0 | 13.3667 | 83.0013 | -122.0546 | -55.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -189.7982 | -93.42% | 67.7436 | 444%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 218.4225 | 0 | 0 | 203.1649 | 15.2577 | 96.3679 | 0 | 0 | 13.3667 | 83.0013 | -122.0546 | -55.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -189.7982 | -93.42% | 67.7436 | 444%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 157.3701 | 0 | 0 | 157.3701 | 0 | 0.25177 | 0 | 0 | 0.25177 | 0 | -157.1183 | -99.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -157.1183 | -99.84% | 0 | 0% | Основной объем работ выполнен и профинансирован в 2017 году. Объект введен в 2017. в 2018 году проведено погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 15.2577 | 0 | 0 | 0 | 15.2577 | 89.158 | 0 | 0 | 6.1567 | 83.0013 | 73.9003 | 484.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.1567 | 0% | 67.7436 | 444% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | -33.54 | -83.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.54 | -83.85% | 0 | 0% | Погашение задолженности за работы выполненные в 2017
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 5.6849 | 0 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6849 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.6849 | -100% | 0 | 0% | Основной объем финансирования выполненных работ по объекту осуществлен в 2017 году (объект введен в 2017)
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.05495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05495 | -100% | 0 | 0% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0.49819 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.49819 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.6865 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | -2.4165 | -89.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4165 | -89.95% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.6865 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | -2.4165 | -89.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4165 | -89.95% | 0 | 0%
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 0.54332 | 0 | 0 | 0.54332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54332 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54332 | -100% | 0 | 0% | Длительный срок согласования ТЗ с КРДУ. Не заключен договор подряда
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 2.1432 | 0 | 0 | 2.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1432 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1432 | -100% | 0 | 0% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27003 | 0% | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2017
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 16.4545 | 0 | 0 | 0 | 16.4545 | 91.42 | 0 | 0 | 1.2955 | 90.1245 | 74.9655 | 455.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2955 | 0% | 73.67 | 447.7%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 16.4545 | 0 | 0 | 0 | 16.4545 | 91.42 | 0 | 0 | 1.2955 | 90.1245 | 74.9655 | 455.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2955 | 0% | 73.67 | 447.7%
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 16.4545 | 0 | 0 | 0 | 16.4545 | 56.9795 | 0 | 0 | 0.83352 | 56.146 | 40.525 | 246.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.83352 | 0% | 39.6915 | 241.2% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4405 | 0 | 0 | 0.46201 | 33.9785 | 34.4405 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46201 | 0% | 33.9785 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0.30655 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.30655 | 0% | 0 | 0%
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0.30655 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.30655 | 0% | 0 | 0% | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011442 | 0 | 0 | 0.0011442 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%

## Источники
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционной программы
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Показатель | Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн рублей | [9 empty] | Отклонение от плана |  | Причины отклонений
|  | 2018 |  | 1 квартал 2018 |  | 2 квартал 2018 |  | 3 квартал 2018 |  | 4 квартал 2018
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | млн рублей | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 6808.2147 | 4620.6589 | 2515.31 | 2391.2055 | 2699.7849 | 2229.4534 | 690.5385 | 0 | 902.584 | 0 | -594.436 | -11.4% | НД
I | Собственные средства всего, в том числе | 4118.2766 | 2988.5376 | 1158.9 | 1224.1484 | 1691.7377 | 1764.3892 | 542.4827 | 0 | 725.16 | 0 | 137.8999 | 4.838% | НД
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 513.2377 | 1632.1966 | 43.21 | 370.3486 | 144.125 | 1261.848 | 151.618 | 0 | 174.2885 | 0 | 1444.8616 | 771.3% | НД
| инвестиционная составляющая в тарифах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе: | 513.2377 | 1632.1966 | 43.21 | 370.3486 | 144.125 | 1261.848 | 151.618 | 0 | 174.2885 | 0 | 1444.8616 | 771.3% | НД
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.1.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | 513.2377 | 1632.1966 | 43.21 | 370.3486 | 144.125 | 1261.848 | 151.618 |  | 174.2885 |  | 1444.8616 | 771.3% | НД
1.1.3.2.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе | 1905.1441 | 810.3845 | 606.65 | 443.7557 | 356.755 | 366.6287 | 390.8647 | 0 | 550.8715 | 0 | -153.0206 | -15.88% | НД
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах всего, в том числе: | 1905.1441 | 810.3845 | 606.65 | 443.7557 | 356.755 | 366.6287 | 390.8647 |  | 550.8715 |  | -153.0206 | -15.88% | НД
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1905.1441 | 810.3845 | 606.65 | 443.7557 | 356.755 | 366.6287 | 390.8647 |  | 550.8715 |  | -153.0206 | -15.88% | НД
1.2.1.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.2 | прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | производство и поставка тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | оказание услуг по передаче тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 1699.8948 | 545.9565 | 509.04 | 410.044 | 1190.8577 | 135.9125 |  |  |  |  | -1153.9411 | -67.88% | НД
1.4.1 | средства допэмиссии | 1538.5238 | 0 | 436.4202 | 0 | 1102.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1538.5238 | -100% | НД
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 2689.9381 | 1632.1213 | 1356.41 | 1167.0571 | 1008.0472 | 465.0642 | 148.0558 | 0 | 177.424 | 0 | -732.3359 | -30.97% | НД
2.1 | Кредиты | 2689.9381 | 1632.1213 | 1356.41 | 1167.0571 | 1008.0472 | 465.0642 | 148.0558 |  | 177.424 |  | -732.3359 | -30.97% | НД
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.3 | Векселя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
|  | 6808.2147 | 4620.6589 | 2515.31 | 2391.2055 | 2699.7849 | 2229.4534 | 690.5385 |  | 902.584
|  | 0 | 2.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.436 | 0.11398

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 25715.3109 | 6813.2743 | НД | 18902.0366 | 7309.7503 | 4029.2748 | 2702.7439 | 1803.257 | 2729.1414 | 2226.0179 | 822.2589 | 0 | 1055.6061 | 0 | НД | 14872.7617 | -1402.6104 | -25.82%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 14478.7732 | 2632.9321 | НД | 11845.841 | 4992.8549 | 2478.3127 | 1955.1364 | 1097.9795 | 2340.835 | 1380.3332 | 360.9833 | 0 | 335.9002 | 0 | НД | 9367.5284 | -1817.6587 | -42.31%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7673.3975 | 1227.6829 | НД | 6445.7146 | 1448.8944 | 1290.9665 | 224.8179 | 654.2085 | 333.2911 | 636.758 | 362.903 | 0 | 527.8823 | 0 | НД | 5154.7481 | 732.8574 | 131.3%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2107.2785 | 58.3842 | НД | 2048.8943 | 589.1909 | 169.7394 | 506.4612 | 21.9549 | 19.4658 | 147.7845 | 29.1987 | 0 | 34.0652 | 0 | НД | 1879.1549 | -356.1876 | -67.73%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 34.1481 | 6.3956 | НД | 27.7526 | 26.5156 | 6.032 | 3.0706 | 0.12468 | 6.1036 | 5.9073 | 7.432 | 0 | 9.9094 | 0 | НД | 21.7205 | -3.1422 | -34.25%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1421.7136 | 109.9169 | НД | 1311.7967 | 252.2944 | 84.2243 | 13.2578 | 28.9894 | 29.4458 | 55.2348 | 61.7418 | 0 | 147.849 | 0 | НД | 1227.5725 | 41.5207 | 97.23%
1 | Краснодарский край | Г | 23276.973 | 3835.3425 | НД | 19441.6305 | 6871.5034 | 3807.8454 | 2613.481 | 1695.1313 | 2605.0284 | 2112.714 | 717.6002 | 0 | 935.3938 | 0 | НД | 15633.7852 | -1410.664 | -27.03%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 13746.4353 | 2549.5695 | НД | 11196.8658 | 4896.9732 | 2413.7674 | 1931.166 | 1076.9653 | 2316.8646 | 1336.8021 | 337.0129 | 0 | 311.9298 | 0 | НД | 8783.0983 | -1834.2632 | -43.18%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 13746.4353 | 2549.5695 | НД | 11196.8658 | 4896.9732 | 2413.7674 | 1931.166 | 1076.9653 | 2316.8646 | 1336.8021 | 337.0129 | 0 | 311.9298 | 0 | НД | 8783.0983 | -1834.2632 | -43.18%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 2237.7293 | 123.1684 | НД | 2114.5609 | 271.4102 | 107.369 | 67.8525 | 87.8525 | 67.8525 | 19.5165 | 67.8525 | 0 | 67.8525 | 0 | НД | 2007.1919 | -28.3361 | -20.88%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 2508.3174 | 199.9376 | НД | 2308.3797 | 312.3458 | 229.5009 | 78.0865 | 61.7459 | 78.0865 | 167.755 | 78.0865 | 0 | 78.0865 | 0 | НД | 2078.8788 | 73.328 | 46.95%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 39.0849 | 15.8134 | НД | 23.2715 | 5.3896 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.3474 | 0 | 1.3474 | 0 | НД | 23.2715 | -2.6948 | -100%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 240.0931 | 14.2427 | НД | 225.8504 | 33.1073 | 53.687 | 8.2768 | 15.7539 | 8.2768 | 37.9331 | 8.2768 | 0 | 8.2768 | 0 | НД | 172.1634 | 37.1333 | 224.3%
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8721.2105 | 2196.4073 | НД | 6524.8032 | 4274.7203 | 2023.2105 | 1775.6028 | 911.613 | 2161.3013 | 1111.5975 | 181.4497 | 0 | 156.3665 | 0 | НД | 4501.5927 | -1913.6936 | -48.61%
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 2928.6899 | 298.7752 | НД | 2629.9147 | 2223.6104 | 648.2127 | 1053.7301 | 65.2132 | 1130.1921 | 582.9994 | 19.8441 | 0 | 19.8441 | 0 | НД | 1981.702 | -1535.7096 | -70.32% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 2688.0616 | 1296.2211 | НД | 1391.8405 | 1037.0591 | 653.3846 | 492.5258 | 438.3077 | 530.4741 | 215.077 | 5.0508 | 0 | 9.0083 | 0 | НД | 738.4559 | -369.6153 | -36.13% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 68.6774 | 0 | НД | 68.6774 | 60.1785 | 0 | 12.7119 | 0 | 39.331 | 0 | 3.8983 | 0 | 4.2373 | 0 | НД | 68.6774 | -52.0429 | -100% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 280.7168 | 49.2298 | НД | 231.487 | 100.9971 | 128.0911 | 47.1254 | 85.0129 | 48.3632 | 43.0782 | 2.5424 | 0 | 2.9661 | 0 | НД | 103.3959 | 32.6024 | 34.14% | Строительство опережающими темпами
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 55.4489 | 0 | НД | 55.4489 | 48.784 | 0 | 8.4746 | 0 | 38.1908 | 0 | 0.84746 | 0 | 1.2712 | 0 | НД | 55.4489 | -46.6654 | -100% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 588.1369 | 92.552 | НД | 495.585 | 245.1308 | 283.6197 | 68.1016 | 192.6402 | 168.3614 | 90.9795 | 4.3644 | 0 | 4.3034 | 0 | НД | 211.9653 | 47.1567 | 19.94% | Строительство опережающими темпами
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 30.4742 | 0 | НД | 30.4742 | 26.5027 | 0 | 4.2373 | 0 | 20.1468 | 0 | 0.84746 | 0 | 1.2712 | 0 | НД | 30.4742 | -24.3841 | -100% | Создавшиеся отставание в выполнении монтажа ВОЛС, связанное с длительными процедурами закупки и поставки ВОК на объект строительства, ликвидировано в июле 2018
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 232.9179 | 103.9263 | НД | 128.9915 | 70.5143 | 44.8512 | 32.7662 | 30.5147 | 33.3413 | 14.3365 | 2.1186 | 0 | 2.2881 | 0 | НД | 84.1403 | -21.2563 | -32.15% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 138.4696 | 94.2505 | НД | 44.2191 | 34.3353 | 10.8137 | 6.6205 | 6.7881 | 23.4775 | 4.0256 | 1.6949 | 0 | 2.5424 | 0 | НД | 33.4054 | -19.2843 | -64.07% | Корректировка проектных решений и сметной стоимости строительства с получением государственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 1.5122 | 0 | НД | 1.5122 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5122 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 102.7497 | 0 | НД | 102.7497 | НД | 6.3779 | НД | 0 | НД | 6.3779 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 96.3718 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор "Черноморье") | I_prj_107000_60142 | 63.1807 | 0 | НД | 63.1807 | НД | 5.6307 | НД | 0 | НД | 5.6307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 57.55 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 22.1441 | 0 | НД | 22.1441 | 22.1441 | 0 | 0.99092 | 0 | 21.1532 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | НД | 22.1441 | -22.1441 | -100% | Отсутствие предложениий при проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 458.7255 | 251.3016 | НД | 207.4239 | НД | 150.7267 | НД | 77.4079 | НД | 73.3188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 56.6972 | НД | НД | Освоение в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | H_prj_107000_60291 | 13.0373 | 0 | НД | 13.0373 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.0373 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 66.4889 | 0 | НД | 66.4889 | НД | 4.1244 | НД | 3.05 | НД | 1.0744 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 62.3646 | НД | НД | Освоение в рамках заключенного договора ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 29.3591 | 2.272 | НД | 27.0871 | НД | 27.087 | НД | 0 | НД | 27.087 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.91e-05 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 1.4181 | 0 | НД | 1.4181 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4181 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 1.3943 | 0 | НД | 1.3943 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3943 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 6.232 | 0 | НД | 6.232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.232 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 2.8693 | 0 | НД | 2.8693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8693 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0.25482 | 0 | НД | 0.25482 | НД | 0.25482 | НД | 0.25482 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 7.9233 | 0 | НД | 7.9233 | НД | 0.86297 | НД | 0 | НД | 0.86297 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0603 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 9.4848 | 0 | НД | 9.4848 | НД | 0.62615 | НД | 0 | НД | 0.62615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.8586 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 2.1232 | 0 | НД | 2.1232 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1232 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 22.3053 | 0 | НД | 22.3053 | 21.8864 | 0 | 9.8489 | 0 | 12.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.3053 | -21.8864 | -100% | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 10.7043 | 0 | НД | 10.7043 | 2.0401 | 0 | 0.8 | 0 | 1.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.7043 | -2.0401 | -100% | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 26.3178 | 0 | НД | 26.3178 | НД | 4.2593 | НД | 4.2593 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.0585 | НД | НД | Исполнение обязательств по договору ТП. Объект включен в корректировку ИПР
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 386.6592 | 5.0489 | НД | 381.6103 | 365.7735 | 2.0364 | 32.1521 | 2.0364 | 84.7457 | 0 | 140.2412 | 0 | 108.6345 | 0 | НД | 379.5739 | -114.8614 | -98.26% | Несоблюдение сроков выполнения ПИР проектной организацией
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0.78719 | 0.06073 | НД | 0.72646 | НД | 0.72646 | НД | 0.72647 | НД | -1e-05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0.020522 | 0 | НД | 0.020522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.020522 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 10.5955 | 0.84128 | НД | 9.7542 | НД | 8.4003 | НД | 0.36397 | НД | 8.0363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3539 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 8.0082 | 0 | НД | 8.0082 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.0082 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 1.9996 | 0 | НД | 1.9996 | НД | 1.456 | НД | 0 | НД | 1.456 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54357 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 3.6807 | 0.73578 | НД | 2.9449 | НД | 0.37851 | НД | 0.186 | НД | 0.19251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5664 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 28.6173 | 0.87504 | НД | 27.7422 | НД | 0.038627 | НД | 0.006447 | НД | 0.03218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 27.7036 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 1.9774 | 0 | НД | 1.9774 | НД | 0.076199 | НД | 0 | НД | 0.076199 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9012 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0.037179 | 0 | НД | 0.037179 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.037179 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0.074326 | 0 | НД | 0.074326 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.074326 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 2.1481 | 0 | НД | 2.1481 | НД | 1.9633 | НД | 0 | НД | 1.9633 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18479 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 1.6877 | 0 | НД | 1.6877 | НД | 0.11852 | НД | 0 | НД | 0.11852 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5691 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0.0355 | 0 | НД | 0.0355 | НД | 0.0355 | НД | 0 | НД | 0.0355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 0.94221 | 0 | НД | 0.94221 | НД | 0.21197 | НД | 0 | НД | 0.21197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.73024 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | F_prj_107000_48170 | 4.2288 | 0 | НД | 4.2288 | НД | 0.38871 | НД | 0 | НД | 0.38871 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.8401 | НД | НД | выполнение работ по договору ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 1.3322 | 0 | НД | 1.3322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3322 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 1.2591 | 0 | НД | 1.2591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2591 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 63.1807 | 0 | НД | 63.1807 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 63.1807 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 16.9224 | 0 | НД | 16.9224 | НД | 1.5356 | НД | 0 | НД | 1.5356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.3869 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 177.4603 | 0 | НД | 177.4603 | НД | 15.5611 | НД | 0 | НД | 15.5611 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 161.8992 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 11.5734 | 0 | НД | 11.5734 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.5734 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 1.4077 | 0.17 | НД | 1.2377 | НД | 0.91081 | НД | 0 | НД | 0.91081 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3269 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 2.2685 | 0 | НД | 2.2685 | НД | 0.21008 | НД | 0 | НД | 0.21008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0584 | НД | НД | Объект влючён в скорректированную ИПР 2018
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 2.1186 | 0 | НД | 2.1186 | НД | 0.23 | НД | 0 | НД | 0.23 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8886 | НД | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0.16154 | 0 | НД | 0.16154 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16154 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 31.3219 | 0 | НД | 31.3219 | НД | 8.1335 | НД | 0.43524 | НД | 7.6983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.1884 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0.1616 | 0 | НД | 0.1616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1616 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0.75345 | 0.048233 | НД | 0.70522 | НД | 0.70522 | НД | 0.70522 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 8.3586 | 0 | НД | 8.3586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.3586 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 6.2325 | 0 | НД | 6.2325 | НД | 0.62691 | НД | 0.41966 | НД | 0.20725 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6056 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 3.3047 | 0 | НД | 3.3047 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3047 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 15.8802 | 0 | НД | 15.8802 | НД | 1.0002 | НД | 0 | НД | 1.0002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.88 | НД | НД | Объект включен в скорректированную ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0.056012 | 0 | НД | 0.056012 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056012 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0.066098 | 0 | НД | 0.066098 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.066098 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0.95763 | 0 | НД | 0.95763 | НД | 0.06126 | НД | 0.06126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.89637 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 11.9791 | 0 | НД | 11.9791 | НД | 1.2495 | НД | 0 | НД | 1.2495 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.7296 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0.99017 | 0.09882 | НД | 0.89135 | НД | 0.89135 | НД | 0.82835 | НД | 0.063 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9e-07 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60310 | 0.026925 | 0 | НД | 0.026925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.026925 | НД | НД | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 15.5933 | 0 | НД | 15.5933 | НД | 4.6915 | НД | 0 | НД | 4.6915 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.9018 | НД | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 16.9488 | 0 | НД | 16.9488 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.9488 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 19.5775 | 0 | НД | 19.5775 | 15.7639 | 2.6499 | 5.5174 | 2.6499 | 10.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.9276 | -13.114 | -83.19% | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6529.6771 | 1131.9433 | НД | 5397.7338 | 1203.8583 | 1151.8908 | 174.1248 | 570.6208 | 252.6144 | 581.27 | 311.4134 | 0 | 465.7057 | 0 | НД | 4245.843 | 725.1516 | 169.9%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3382.7784 | 884.2941 | НД | 2498.4844 | 872.509 | 556.5083 | 147.6098 | 326.2053 | 164.9778 | 230.303 | 235.3398 | 0 | 324.5816 | 0 | НД | 1941.9761 | 243.9207 | 78.03%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3382.7784 | 884.2941 | НД | 2498.4844 | 872.509 | 556.5083 | 147.6098 | 326.2053 | 164.9778 | 230.303 | 235.3398 | 0 | 324.5816 | 0 | НД | 1941.9761 | 243.9207 | 78.03%
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 524.0335 | 34.9324 | НД | 489.101 | 42.3729 | 41.7375 | 6.3559 | 3.8325 | 8.4746 | 37.905 | 12.7119 | 0 | 14.8305 | 0 | НД | 447.3636 | 26.907 | 181.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 273.8623 | 226.9042 | НД | 46.958 | НД | 31.4457 | НД | 9.4962 | НД | 21.9496 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.5123 | НД | НД | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования, измененый срок реализации объекта отражен в скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 271.4421 | 267.24 | НД | 4.2021 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2021 | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 190.7029 | 37.436 | НД | 153.2669 | 157.8962 | 6.644 | 45.1853 | 3.349 | 30.7 | 3.295 | 30 | 0 | 52.0109 | 0 | НД | 146.6229 | -69.2413 | -91.24% | Не заключен договор подряда на СМР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 365.4591 | 10.391 | НД | 355.068 | 134.8716 | 213.939 | 20.2307 | 177.7217 | 26.9743 | 36.2173 | 40.4615 | 0 | 47.2051 | 0 | НД | 141.129 | 166.7339 | 353.2% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 369.6932 | 134.8949 | НД | 234.7983 | 204.3891 | 55.4021 | 27.4895 | 19.9308 | 36.6527 | 35.4713 | 54.9791 | 0 | 85.2678 | 0 | НД | 179.3962 | -8.7401 | -13.63% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 325.2698 | 2.7311 | НД | 322.5386 | НД | 0.58947 | НД | 0.44502 | НД | 0.14444 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 321.9492 | НД | НД | % за использование кредитных средств привлеченных в 2017
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 67.3165 | 0 | НД | 67.3165 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | НД | 67.3165 | -4.0717 | -100% | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 287.2152 | 62.1564 | НД | 225.0588 | 245.7551 | 190.1136 | 36.8633 | 98.6199 | 49.151 | 91.4937 | 73.7265 | 0 | 86.0143 | 0 | НД | 34.9452 | 104.0994 | 121% | Корректировка ИПР корректировка срока выполнения работ и графика финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 232.9812 | 0 | НД | 232.9812 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 232.9812 | НД | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 12.5314 | 0 | НД | 12.5314 | 4.0519 | 0.0355 | 0.40519 | 0 | 0.81039 | 0.0355 | 1.2156 | 0 | 1.6208 | 0 | НД | 12.4959 | -1.1801 | -97.08% | Срок реализации мероприятий перенесен на 2020г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 5.2334 | 0 | НД | 5.2334 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0.15662 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | НД | 5.2334 | -0.15662 | -100% | Позднее заключение договора на ПИР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 12.1769 | 0 | НД | 12.1769 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0.36439 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 0 | НД | 12.1769 | -0.36439 | -100% | Позднее заключение договора на ПИР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 5.868 | 0 | НД | 5.868 | 5.868 | 0 | 0.17559 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 3.5738 | 0 | НД | 5.868 | -0.17559 | -100% | задержка предоставления документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 6.1143 | 0 | НД | 6.1143 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 2.9657 | 0 | НД | 6.1143 | -0.18299 | -100% | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 2.9341 | 0 | НД | 2.9341 | 2.9341 | 0.42288 | 0.08778 | 0 | 0 | 0.42288 | 1.0169 | 0 | 1.8294 | 0 | НД | 2.5112 | 0.3351 | 381.8% | отсутствие согласованных проектных решений
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 26.8124 | 21.0968 | НД | 5.7156 | 17.019 | 3.3501 | 1.7019 | 3.3501 | 3.4038 | 0 | 5.1057 | 0 | 6.8076 | 0 | НД | 2.3656 | -1.7557 | -34.39% | досрочное выполнение основного объема работ подрядчиком в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Заключен централизованный договор на выполнение ПИР, на данный момент подрядной организацией не были предоставлены ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Задержка в оформлении документов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0.083969 | 0.046568 | 0.083969 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.4725 | 0.037401 | 80.32% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 1.4895 | 0 | НД | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4895 | 0 | НД | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 1.4895 | 0 | НД | 1.4895 | 1.4895 | 0 | 0.044568 | 0 | 0 | 0 | 0.52131 | 0 | 0.92359 | 0 | НД | 1.4895 | -0.044568 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0.48527 | 0.046568 | 0.071833 | 0 | 0.41344 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.0712 | 0.43871 | 942.1% | досрочное выполнение работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 3.113 | 0 | НД | 3.113 | 3.113 | 0 | 0.093178 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 1.9303 | 0 | НД | 3.113 | -0.093178 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 3.113 | 0 | НД | 3.113 | 3.113 | 0 | 0.093178 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 1.9303 | 0 | НД | 3.113 | -0.093178 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 9.167 | 1.1841 | НД | 7.9829 | 0 | 4.6925 | 0 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.2904 | 4.6925 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.4895 | 0 | НД | 1.4895 | 1.4047 | 0 | 0.42142 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4895 | -1.4047 | -100% | Длитеьное согласование ПСД. длительное заключение договора СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Длитеьное согласование ПСД. длительное заключение договора СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.4895 | 0 | НД | 1.4895 | 1.4047 | 0 | 0.42142 | 0 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4895 | -1.4047 | -100% | Длитеьное согласование ПСД. длительное заключение договора СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Длитеьное согласование ПСД. длительное заключение договора СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 3.8104 | 0 | НД | 3.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8104 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0.60134 | 0 | НД | 0.60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.60134 | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.6284 | 0 | НД | 0.6284 | 0.15053 | 0 | 0.067797 | 0 | 0.082734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.6284 | -0.15053 | -100% | невозможность заключения договора СМР, в связи с отсутствием предложений при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.54951 | 0 | НД | 0.54951 | 0.13425 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.54951 | -0.13425 | -100% | Корректировка ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.54951 | 0 | НД | 0.54951 | 0.13425 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.54951 | -0.13425 | -100% | Корректировка ИПР (скорректированы параметры инвестиционного проекта)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0.8963 | 0 | НД | 0.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8963 | 0 | НД | Корректировка ИПР (погашение Кт задолженности за ПИР выполненные в декабре 2017)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0.76009 | 0 | НД | 0.76009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.76009 | 0 | НД | Корректировка ИПР (погашение Кт задолженности за ПИР выполненные в декабре 2017)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 0.89538 | 0 | НД | 0.89538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.89538 | 0 | НД | Корректировка ИПР (погашение Кт задолженности за ПИР выполненные в декабре 2017)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 8.5058 | 0 | НД | 8.5058 | 7.9438 | 0.20178 | 1.1916 | 0 | 1.986 | 0.20178 | 4.7663 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.304 | -2.9757 | -93.65% | невозможность заключения договора СМР, в связи с отсутствием предложений при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 4.4752 | 3.4784 | НД | 0.99687 | 0 | 0.31729 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.67958 | 0.31729 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 202.8479 | 39.5218 | НД | 163.326 | 0 | 6.3817 | 0 | 3.2177 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 156.9443 | 6.3817 | НД | % за использование кредитных средств привлеченных в 2017
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | H_prj_107000_51009 | 0.1107 | 0 | НД | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1107 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0.70858 | 0 | НД | 0.70858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.70858 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0.41401 | 0 | НД | 0.41401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41401 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0.41951 | 0 | НД | 0.41951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41951 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.5565 | 1.06 | НД | 0.49648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49648 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 65.183 | 0 | НД | 65.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 65.183 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 1.3315 | 0 | НД | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3315 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 2.8706 | 0 | НД | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8706 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 17.9607 | 17.4444 | НД | 0.51639 | 0 | 0.23467 | 0 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28172 | 0.23467 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 1.3893 | 0 | НД | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3893 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 2.9809 | 0 | НД | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.9809 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 3.0076 | 0 | НД | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0076 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0.93704 | 0 | НД | 0.93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.93704 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 2.9742 | 0 | НД | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.9742 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 1.3437 | 0 | НД | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3437 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 7.0602 | 0 | НД | 7.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.0602 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0.62748 | 0 | НД | 0.62748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.62748 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0.75514 | 0 | НД | 0.75514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.75514 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0.76879 | 0 | НД | 0.76879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.76879 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 26.1841 | 23.816 | НД | 2.3682 | 5.9542 | 0.43016 | 5.9542 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.938 | -5.524 | -92.78% | Все работы по объекту были завершены в 2017 г.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1 | 0 | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1 | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1704.4491 | 170.4917 | НД | 1533.9574 | 122.6894 | 531.5395 | 10.3841 | 187.2 | 26.7692 | 344.3396 | 27.9802 | 0 | 57.5559 | 0 | НД | 1002.4179 | 494.3862 | 1331%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1691.136 | 170.4917 | НД | 1520.6443 | 110.7576 | 531.3785 | 6.8045 | 187.0389 | 18.417 | 344.3396 | 27.9802 | 0 | 57.5559 | 0 | НД | 989.2658 | 506.157 | 2007%
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 17.9155 | 0 | НД | 17.9155 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | НД | 17.9155 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 1.2685 | 0 | НД | 1.2685 | 1.2685 | 0 | 0.073856 | 0 | 0 | 0 | 0.44398 | 0 | 0.75069 | 0 | НД | 1.2685 | -0.073856 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 1.4396 | 0 | НД | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0.083797 | 0 | 0.50385 | 0 | 0.85193 | 0 | НД | 1.4396 | -0.083797 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.41267 | 0 | НД | 0.41267 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0.024144 | 0 | 0.14443 | 0 | 0.24409 | 0 | НД | 0.41267 | -0.024144 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 4.0247 | 0 | НД | 4.0247 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0.23435 | 0 | 1.4086 | 0 | 2.3817 | 0 | НД | 4.0247 | -0.23435 | -100% | Не заключен договор подряда, мероприятия перенесены на более поздний срок
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 1.043 | 0 | НД | 1.043 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0 | 0.36504 | 0 | 0.61733 | 0 | НД | 1.043 | -0.060593 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.61264 | 0 | НД | 0.61264 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0.035568 | 0 | 0.21442 | 0 | 0.36265 | 0 | НД | 0.61264 | -0.035568 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 1.1086 | 0 | НД | 1.1086 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0.06439 | 0 | 0.38802 | 0 | 0.65621 | 0 | НД | 1.1086 | -0.06439 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.3719 | 0 | НД | 0.3719 | 0.3719 | 0 | 0 | 0 | 0.021619 | 0 | 0.13016 | 0 | 0.22012 | 0 | НД | 0.3719 | -0.021619 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.30633 | 0 | НД | 0.30633 | 0.30633 | 0 | 0 | 0 | 0.017788 | 0 | 0.10722 | 0 | 0.18133 | 0 | НД | 0.30633 | -0.017788 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.61264 | 0 | НД | 0.61264 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0.035568 | 0 | 0.21442 | 0 | 0.36265 | 0 | НД | 0.61264 | -0.035568 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 1.1231 | 0 | НД | 1.1231 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0.065458 | 0 | 0.39309 | 0 | 0.66456 | 0 | НД | 1.1231 | -0.065458 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.4886 | 0 | НД | 0.4886 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0.02839 | 0 | 0.17101 | 0 | 0.2892 | 0 | НД | 0.4886 | -0.02839 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 0.86063 | 0 | НД | 0.86063 | 0.86063 | 0 | 0 | 0 | 0.050008 | 0 | 0.30122 | 0 | 0.5094 | 0 | НД | 0.86063 | -0.050008 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.55425 | 0 | НД | 0.55425 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0.032212 | 0 | 0.19399 | 0 | 0.32805 | 0 | НД | 0.55425 | -0.032212 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.43025 | 0 | НД | 0.43025 | 0.43025 | 0 | 0 | 0 | 0.024992 | 0 | 0.15059 | 0 | 0.25467 | 0 | НД | 0.43025 | -0.024992 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.55425 | 0 | НД | 0.55425 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0.032212 | 0 | 0.19399 | 0 | 0.32805 | 0 | НД | 0.55425 | -0.032212 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.24802 | 0 | НД | 0.24802 | 0.24802 | 0 | 0 | 0 | 0.01439 | 0 | 0.086806 | 0 | 0.14682 | 0 | НД | 0.24802 | -0.01439 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.15315 | 0 | НД | 0.15315 | 0.15315 | 0 | 0 | 0 | 0.0089068 | 0 | 0.053603 | 0 | 0.090642 | 0 | НД | 0.15315 | -0.0089068 | -100% | в скорректированной ИПР срок реализации проекта перенесен на 2019 г.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.5326 | 0 | НД | 1.5326 | 1.1766 | 0 | 0.35299 | 0 | 0.82364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5326 | -1.1766 | -100% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 11.6654 | 0 | НД | 11.6654 | 7.803 | 0 | 0.7803 | 0 | 1.5606 | 0 | 2.3409 | 0 | 3.1212 | 0 | НД | 11.6654 | -2.3409 | -100% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 6.5005 | 0 | НД | 6.5005 | 0 | 5.7263 | 0 | 0.37505 | 0 | 5.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.7742 | 5.7263 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 17.6528 | 0 | НД | 17.6528 | 12.0028 | 11.0529 | 1.2003 | 5.7345 | 2.4006 | 5.3184 | 3.6008 | 0 | 4.8011 | 0 | НД | 6.5999 | 7.4521 | 207% | Выполнение работ с опережением плана-графика
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 21.7043 | 0 | НД | 21.7043 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 1.3113 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | НД | 21.7043 | -1.3113 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 2.6758 | 0 | НД | 2.6758 | 0 | 0.01291 | 0 | 0 | 0 | 0.01291 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.6629 | 0.01291 | НД | Выполнение работ по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | 1.7692 | 0 | НД | 1.7692 | 0 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.76 | 0.00921 | НД | Выполнение работ по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская. | H_prj_107000_50959 | 4.4712 | 0 | НД | 4.4712 | 0 | 0.02516 | 0 | 0 | 0 | 0.02516 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.446 | 0.02516 | НД | Выполнение работ по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 7.2348 | 0 | НД | 7.2348 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.43712 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | НД | 7.2348 | -0.43712 | -100% | Объект исключён из ИПР на 2018г. Решение СД от 22.02.2018 №302/2018
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 12.132 | 0.95279 | НД | 11.1792 | 0 | 3.1489 | 0 | 0.87521 | 0 | 2.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.0303 | 3.1489 | НД | Выполнение работ по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 1.2815 | 0 | НД | 1.2815 | 0 | 0.89939 | 0 | 0 | 0 | 0.89939 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.38213 | 0.89939 | НД | Выполнение работ по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 1.8412 | 0.36629 | НД | 1.4749 | 0 | 1.0791 | 0 | 0.98073 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39576 | 1.0791 | НД | Выполнение работ по объекту включенному в корректировку ИП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 6.2394 | 2.7861 | НД | 3.4534 | 0 | 2.7896 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.66379 | 2.7896 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 2.9506 | 0 | НД | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.9506 | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 55.248 | 0.33853 | НД | 54.9095 | 0 | 49.3566 | 0 | 48.6895 | 0 | 0.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.5529 | 49.3566 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 79.0426 | 0.33826 | НД | 78.7044 | 0 | 70.5108 | 0 | 70.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.1936 | 70.5108 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | H_prj_107000_60295 | 11.9025 | 0 | НД | 11.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.9025 | 0 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 60.1752 | 49.802 | НД | 10.3732 | 0 | 10.3732 | 0 | 10.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 10.3732 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 40.6029 | 0 | НД | 40.6029 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 38.9356 | 1.6673 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 8.5138 | 0 | НД | 8.5138 | 0 | 8.5138 | 0 | 8.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2e-07 | 8.5138 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 31.7684 | 21.7473 | НД | 10.0212 | 0 | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.1732 | 5.848 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60296 | 1.7021 | 0 | НД | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7021 | 0 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60297 | 2.8503 | 0 | НД | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8503 | 0 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская 220-Старотитаровская" | I_prj_107000_60313 | 0.01949 | 0 | НД | 0.01949 | 0 | 0.01949 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.3e-07 | 0.01949 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 | I_prj_107000_60314 | 10.7472 | 0 | НД | 10.7472 | 0 | 9.5366 | 0 | 0 | 0 | 9.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2106 | 9.5366 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 21.0313 | 0.3391 | НД | 20.6922 | 0 | 18.8944 | 0 | 17.6603 | 0 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7978 | 18.8944 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 28.4353 | 0 | НД | 28.4353 | 0 | 28.4353 | 0 | 0 | 0 | 28.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2e-07 | 28.4353 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 24.7917 | 0 | НД | 24.7917 | 0 | 24.7917 | 0 | 0 | 0 | 24.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -3.9e-07 | 24.7917 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60300 | 3.17 | 0 | НД | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.9e-07 | 3.17 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60301 | 12.643 | 0 | НД | 12.643 | 0 | 11.7502 | 0 | 0 | 0 | 11.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.89275 | 11.7502 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 5.9983 | 0 | НД | 5.9983 | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.5171 | 0.4812 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60303 | 1.4107 | 0 | НД | 1.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4107 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60304 | 1.4931 | 0 | НД | 1.4931 | 0 | 0.48119 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0119 | 0.48119 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 6.8057 | 0 | НД | 6.8057 | 0 | 0.48119 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.3245 | 0.48119 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 2.5515 | 0 | НД | 2.5515 | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0703 | 0.4812 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 1.241 | 0 | НД | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.241 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | H_prj_107000_60308 | 1.4754 | 0 | НД | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4754 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 | 16.3053 | 13.9288 | НД | 2.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3766 | 0 | НД
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 | 16.0516 | 13.7264 | НД | 2.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3252 | 0 | НД
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 29.9848 | 0 | НД | 29.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.9848 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 4.6604 | 0 | НД | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 4.6604 | НД | Переустройство электросетевых объектов в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 16.4349 | 0 | НД | 16.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.4349 | 0 | НД | отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 29.8099 | 0 | НД | 29.8099 | 0 | 29.4526 | 0 | 0 | 0 | 29.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.35725 | 29.4526 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 89.9397 | 0 | НД | 89.9397 | 0 | 89.9397 | 0 | 0 | 0 | 89.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4e-07 | 89.9397 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 30.8039 | 0 | НД | 30.8039 | 0 | 29.302 | 0 | 0 | 0 | 29.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5019 | 29.302 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 2.4702 | 0 | НД | 2.4702 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0922 | 0.378 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 2.4151 | 0 | НД | 2.4151 | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.9e-07 | 2.4151 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 4.2412 | 0 | НД | 4.2412 | 0 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.079795 | 4.1614 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 2.5719 | 0 | НД | 2.5719 | 0 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3e-07 | 2.5719 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 3.42 | 0 | НД | 3.42 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.3e-07 | 3.42 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 13.1477 | 0 | НД | 13.1477 | 0 | 1.4628 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.6848 | 1.4628 | НД | Выполнение обязательств ПАО Кубаньэнерго по заключенному соглашению о компенсации затрат и агентскому договору
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0.026236 | 0 | НД | 0.026236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.026236 | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 1.1739 | 0 | НД | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1739 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 1.8252 | 0 | НД | 1.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8252 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 1.2065 | 0 | НД | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2065 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 1.2826 | 0 | НД | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2826 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 1.3221 | 0 | НД | 1.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3221 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 1.316 | 0 | НД | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.316 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 1.1927 | 0 | НД | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1927 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 1.8537 | 0 | НД | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8537 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 1.5578 | 0 | НД | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5578 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 0.99927 | 0 | НД | 0.99927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99927 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 0.93662 | 0 | НД | 0.93662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.93662 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 0.94605 | 0 | НД | 0.94605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.94605 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 1.0156 | 0 | НД | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0156 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 0.93895 | 0 | НД | 0.93895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.93895 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0.82776 | 0 | НД | 0.82776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.82776 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 5.1351 | 0 | НД | 5.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.1351 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 513.3798 | 0 | НД | 513.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 513.3798 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 9.1904 | 9.1494 | НД | 0.040957 | 0 | -0.60403 | 0 | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.64498 | -0.60403 | НД | Корректировка выполнения в связи с перерасчетом затрат по технадзору
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | H_prj_107000_60337 | 75.2724 | 7.6923 | НД | 67.5801 | 0 | 1.1254 | 0 | 0.55958 | 0 | 0.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 66.4547 | 1.1254 | НД | Корректировка выполнения в связи с перерасчетом затрат по технадзору
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 7.2361 | 0 | НД | 7.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.2361 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 6.6567 | 0 | НД | 6.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.6567 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 45.7967 | 0 | НД | 45.7967 | 0 | 33.8109 | 0 | 0 | 0 | 33.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.9857 | 33.8109 | НД
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0.22998 | 0 | НД | 0.22998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.22998 | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 200.7624 | 49.3245 | НД | 151.4378 | 66.1115 | 59.7467 | 4.3971 | 8.6096 | 11.0493 | 51.1371 | 16.574 | 0 | 34.091 | 0 | НД | 91.6911 | 44.3002 | 286.8% | досрочное выполнение работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.3132 | 0 | НД | 13.3132 | 11.9318 | 0.16102 | 3.5795 | 0.16102 | 8.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.1521 | -11.7708 | -98.65%
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 4.298 | 0 | НД | 4.298 | 4.0183 | 0 | 1.2055 | 0 | 2.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.298 | -4.0183 | -100% | Длительное согласование ПСД длительное заключение договора СМР, повторные торги.
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.0152 | 0 | НД | 9.0152 | 7.9135 | 0.16102 | 2.374 | 0.16102 | 5.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.8542 | -7.7525 | -97.97% | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований. В корректировке ИПР выполнение перенсено на 2019.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 159.4068 | 0 | НД | 159.4068 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 37.5177 | 2.6518 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 32.9414 | 0 | НД | 121.889 | 34.866 | 1315%
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 159.4068 | 0 | НД | 159.4068 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 37.5177 | 2.6518 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 32.9414 | 0 | НД | 121.889 | 34.866 | 1315%
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 159.4068 | 0 | НД | 159.4068 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 37.5177 | 2.6518 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 32.9414 | 0 | НД | 121.889 | 34.866 | 1315% | Скорректирован график выполнения работ, учтен при корректировке ИПР
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1283.0427 | 77.1575 | НД | 1205.8852 | 173.0667 | 26.3252 | 16.1309 | 19.6978 | 58.2156 | 6.6274 | 48.0935 | 0 | 50.6267 | 0 | НД | 1179.56 | -48.0213 | -64.59%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1037.7292 | 4.2632 | НД | 1033.466 | 131.5157 | 13.0706 | 8.1762 | 11.4702 | 37.2204 | 1.6004 | 46.5255 | 0 | 39.5936 | 0 | НД | 1020.3954 | -32.326 | -71.21%
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 31.427 | 0 | НД | 31.427 | 30.6407 | 0.36048 | 3.0641 | 0.36048 | 12.2563 | 0 | 15.3204 | 0 | 0 | 0 | НД | 31.0665 | -14.9599 | -97.65% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 31.2168 | 0 | НД | 31.2168 | 30.6407 | 0.27642 | 3.0641 | 0.27642 | 12.2563 | 0 | 15.3204 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.9404 | -15.0439 | -98.2% | Задержка в оформлении документов
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 33.7508 | 0 | НД | 33.7508 | 0 | 0.27958 | 0 | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.4712 | 0.27958 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 33.5037 | 0 | НД | 33.5037 | 0 | 0.18073 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.3229 | 0.18073 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 34.0482 | 0 | НД | 34.0482 | 0 | 0.076617 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.9716 | 0.076617 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 33.7868 | 0 | НД | 33.7868 | 0 | 0.29397 | 0 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.4928 | 0.29397 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 33.7119 | 0 | НД | 33.7119 | 0 | 0.26402 | 0 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.4479 | 0.26402 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 34.1463 | 0 | НД | 34.1463 | 0 | 0.48374 | 0 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.6625 | 0.48374 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 33.6256 | 0 | НД | 33.6256 | 0 | 0.076617 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.549 | 0.076617 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 33.9555 | 0 | НД | 33.9555 | 0 | 0.36147 | 0 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.5941 | 0.36147 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 33.7938 | 0 | НД | 33.7938 | 0 | 0.29677 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.497 | 0.29677 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 33.5037 | 0 | НД | 33.5037 | 0 | 0.18073 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.3229 | 0.18073 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 33.965 | 0 | НД | 33.965 | 0 | 0.076617 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.8884 | 0.076617 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 33.4373 | 0 | НД | 33.4373 | 0 | 0.076617 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.3607 | 0.076617 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 33.7429 | 0 | НД | 33.7429 | 0 | 0.076617 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.6663 | 0.076617 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 36.2348 | 0 | НД | 36.2348 | 0 | 0.56288 | 0 | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 35.6719 | 0.56288 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 33.4492 | 0 | НД | 33.4492 | 0 | 0.28144 | 0 | 0.28144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.1677 | 0.28144 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 32.8203 | 0 | НД | 32.8203 | 30.6407 | 1.0407 | 2.0481 | 1.0407 | 12.7078 | 0 | 15.8848 | 0 | 0 | 0 | НД | 31.7796 | -13.7152 | -92.95% | Нарушение договорных сроков проектной организацией.
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 31.9696 | 0 | НД | 31.9696 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 31.861 | 0.10866 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 35.188 | 0 | НД | 35.188 | 0 | 0.64195 | 0 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.546 | 0.64195 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 31.9696 | 0 | НД | 31.9696 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 31.861 | 0.10866 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 30.7632 | 0 | НД | 30.7632 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.6545 | 0.10866 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 30.7632 | 0 | НД | 30.7632 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.6545 | 0.10866 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 34.8008 | 0 | НД | 34.8008 | 0 | 0.64195 | 0 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 34.1589 | 0.64195 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 30.7632 | 0 | НД | 30.7632 | 0 | 0.10866 | 0 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 30.6545 | 0.10866 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 35.9212 | 0 | НД | 35.9212 | 0 | 0.067689 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 35.8535 | 0.067689 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 35.8065 | 0 | НД | 35.8065 | 0 | 0.067689 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 35.7388 | 0.067689 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 36.1868 | 0 | НД | 36.1868 | 0 | 0.067689 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.1191 | 0.067689 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 36.3243 | 0 | НД | 36.3243 | 0 | 0.067689 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.2566 | 0.067689 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 10.3023 | 0 | НД | 10.3023 | 0.62314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62314 | 0 | НД | 10.3023 | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 4.7101 | 0.25617 | НД | 4.454 | 0 | 3.8517 | 0 | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.60228 | 3.8517 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 1.601 | 0 | НД | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.601 | 0 | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 4.1589 | 2.6658 | НД | 1.4931 | 0 | 1.3592 | 0 | 0.19511 | 0 | 1.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13389 | 1.3592 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0.72621 | 0.47104 | НД | 0.25517 | 0 | 0.03038 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.22479 | 0.03038 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0.5128 | 0.46474 | НД | 0.048058 | 0 | 0.02677 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.021288 | 0.02677 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0.50576 | 0.40544 | НД | 0.10031 | 0 | 0.02224 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.078074 | 0.02224 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0.50576 | 0 | НД | 0.50576 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.069402 | 0.43636 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 40.1305 | 0 | НД | 40.1305 | 38.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9705 | 0 | НД | 40.1305 | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 245.3135 | 72.8943 | НД | 172.4192 | 41.551 | 13.2546 | 7.9547 | 8.2276 | 20.9952 | 5.027 | 1.568 | 0 | 11.0331 | 0 | НД | 159.1646 | -15.6953 | -54.22%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 148.4848 | 72.8943 | НД | 75.5904 | 30 | 13.2451 | 7.9547 | 8.2276 | 18.3867 | 5.0175 | 1.568 | 0 | 2.0906 | 0 | НД | 62.3453 | -13.0963 | -49.72%
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 48.3438 | 0 | НД | 48.3438 | 11.551 | 0.0095 | 0 | 0 | 2.6085 | 0.0095 | 0 | 0 | 8.9425 | 0 | НД | 48.3343 | -2.599 | -99.64% | Несоблюдение сроков выдачи ТУ со стороны "ростелеком", вследствии чего задержка разработки задания на проектирование и невыполнение ПИР
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 48.485 | 0 | НД | 48.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 48.485 | 0 | НД | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1832.0789 | 37.5172 | НД | 1794.5617 | 491.8618 | 152.2556 | 491.8618 | 18.7559 | 0 | 133.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1642.3061 | -339.6062 | -69.05%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 1 | 0 | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1 | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 1831.0789 | 37.5172 | НД | 1793.5617 | 491.8618 | 152.2556 | 491.8618 | 18.7559 | 0 | 133.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1641.3061 | -339.6062 | -69.05%
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 452.0179 | 27.2375 | НД | 424.7804 | 423.515 | 146.2672 | 423.515 | 18.2547 | 0 | 128.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 278.5132 | -277.2478 | -65.46% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 71.8709 | 0.27 | НД | 71.6009 | 68.3468 | 0 | 68.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 71.6009 | -68.3468 | -100% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 502.5262 | 0 | НД | 502.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 502.5262 | 0 | НД | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 804.6639 | 10.0096 | НД | 794.6543 | 0 | 5.9884 | 0 | 0.50121 | 0 | 5.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 788.6659 | 5.9884 | НД | Отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 34.1481 | 6.3956 | НД | 27.7526 | 26.5156 | 6.032 | 3.0706 | 0.12468 | 6.1036 | 5.9073 | 7.432 | 0 | 9.9094 | 0 | НД | 21.7205 | -3.1422 | -34.25%
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 31.8422 | 6.3956 | НД | 25.4466 | 24.7734 | 6.032 | 2.4773 | 0.12468 | 4.9547 | 5.9073 | 7.432 | 0 | 9.9094 | 0 | НД | 19.4146 | -1.4 | -18.84%
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.306 | 0 | НД | 2.306 | 1.7422 | 0 | 0.59322 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.306 | -1.7422 | -100% | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда и выполнения ПИР, в связи с корректировкой задания на проектирование
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1134.6337 | 109.9169 | НД | 1024.7168 | 252.2944 | 83.8995 | 13.2578 | 28.6647 | 29.4458 | 55.2348 | 61.7418 | 0 | 147.849 | 0 | НД | 940.8173 | 41.1959 | 96.47%
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 1.4013 | 0 | НД | 1.4013 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60925 | 0 | НД | 1.4013 | 0 | НД
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 3.1898 | 0 | НД | 3.1898 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.769 | 0.42079 | НД
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 3.4335 | 0 | НД | 3.4335 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | НД | 3.4335 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 2.1 | 0 | НД | 2.1 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | НД | 2.1 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 6.525 | 0 | НД | 6.525 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | НД | 6.525 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 2.4731 | 0 | НД | 2.4731 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | НД | 2.4731 | 0 | НД
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0.5744 | 0 | НД | 0.5744 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2872 | 0 | НД | 0.5744 | 0 | НД
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 2.9178 | 0 | НД | 2.9178 | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79576 | 0 | НД | 2.9178 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 3.1605 | 0 | НД | 3.1605 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21797 | 0 | НД | 3.1605 | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0.4322 | 0 | НД | 0.4322 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | НД | 0.4322 | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0.84131 | 0 | НД | 0.84131 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | НД | 0.84131 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0.3877 | 0 | НД | 0.3877 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | НД | 0.3877 | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 10.5593 | 0 | НД | 10.5593 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | НД | 10.5593 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 2.4492 | 0 | НД | 2.4492 | 0.39186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39186 | 0 | НД | 2.4492 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 1.8402 | 0 | НД | 1.8402 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23492 | 0 | НД | 1.8402 | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 46.3872 | 0 | НД | 46.3872 | 12.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4888 | 0 | НД | 46.3872 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 1.8729 | 0 | НД | 1.8729 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0 | НД | 1.8729 | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 1.0571 | 0 | НД | 1.0571 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039153 | 0 | НД | 1.0571 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 2.0127 | 0 | НД | 2.0127 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | НД | 2.0127 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 1.6907 | 0 | НД | 1.6907 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | НД | 1.6907 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 2.161 | 0 | НД | 2.161 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | НД | 2.161 | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 3.5932 | 0 | НД | 3.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.5932 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 1.7813 | 0 | НД | 1.7813 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | НД | 1.7813 | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 3.9619 | 0 | НД | 3.9619 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | НД | 3.9619 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0.64934 | 0 | НД | 0.64934 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087372 | 0 | НД | 0.64934 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0.93343 | 0 | НД | 0.93343 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0 | НД | 0.93343 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 9.5785 | 0 | НД | 9.5785 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | НД | 9.5785 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 6.0646 | 0 | НД | 6.0646 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | 0 | НД | 6.0646 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 17.8197 | 0 | НД | 17.8197 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | НД | 17.8197 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 3.4091 | 0 | НД | 3.4091 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | НД | 3.4091 | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 3.7812 | 0 | НД | 3.7812 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59661 | 0 | НД | 3.7812 | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 6.1858 | 0 | НД | 6.1858 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | НД | 6.1858 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0.70917 | 0 | НД | 0.70917 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080327 | 0 | НД | 0.70917 | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 1.5771 | 0 | НД | 1.5771 | 0.22118 | 0.30631 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22307 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | НД | 1.2708 | 0.30631 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0.90888 | 0 | НД | 0.90888 | 0.22448 | 0.30912 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22588 | 0 | 0 | 0.22448 | 0 | НД | 0.59976 | 0.30912 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 2.2869 | 0 | НД | 2.2869 | 0.33561 | 0.4238 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.34056 | 0 | 0 | 0.33561 | 0 | НД | 1.8631 | 0.4238 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 1.7859 | 0 | НД | 1.7859 | 0.2861 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0.2861 | 0 | НД | 1.4966 | 0.28926 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0.66674 | 0 | НД | 0.66674 | 0.19147 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | НД | 0.47394 | 0.1928 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0.28002 | 0 | НД | 0.28002 | 0.069159 | 0.06944 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 0 | 0.069159 | 0 | НД | 0.21058 | 0.06944 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0.9175 | 0 | НД | 0.9175 | 0.082528 | 0.083032 | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | НД | 0.83446 | 0.083032 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0.6768 | 0 | НД | 0.6768 | 0.1504 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0.1504 | 0 | НД | 0.51283 | 0.16397 | НД
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 5.4752 | 0 | НД | 5.4752 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 0 | НД | 5.4752 | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0.47693 | 0 | НД | 0.47693 | 0.47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47693 | 0 | НД | 0.47693 | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0.3844 | 0 | НД | 0.3844 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0 | НД | 0.3844 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 11.6173 | 0 | НД | 11.6173 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7223 | 0 | НД | 11.6173 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 7.0095 | 0 | НД | 7.0095 | 0.65047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65047 | 0 | НД | 7.0095 | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 68.773 | 0 | НД | 68.773 | 13.736 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 13.736 | 0 | НД | 56.873 | 11.9 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 63.0042 | 0 | НД | 63.0042 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5913 | 0 | НД | 63.0042 | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 7.6966 | 0 | НД | 7.6966 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | НД | 7.6966 | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 1.1731 | 0 | НД | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1731 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 9.5807 | 0 | НД | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.5807 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 1.5 | 0 | НД | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 16.8136 | 0 | НД | 16.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.8136 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 31.2712 | 0 | НД | 31.2712 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | НД | 31.2712 | 0 | НД
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 1.1304 | 0 | НД | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1304 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 4.2627 | 0 | НД | 4.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2627 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 12.8983 | 0 | НД | 12.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.8983 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 8.641 | 0 | НД | 8.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.641 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 16.8559 | 0 | НД | 16.8559 | 0 | 16.2712 | 0 | 10.8475 | 0 | 5.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58474 | 16.2712 | НД
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 6 | 0 | НД | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.5 | 1.5 | НД | Отклонений нет
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 25.4227 | 0 | НД | 25.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.4227 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 24.0691 | 0 | НД | 24.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24.0691 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 2.7671 | 0 | НД | 2.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7671 | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 0.94374 | 0 | НД | 0.94374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.94374 | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0.4532 | 0 | НД | 0.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4532 | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0.1236 | 0 | НД | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1236 | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0.93802 | 0 | НД | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.93802 | 0 | НД | отклонений нет
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 19.4828 | 0 | НД | 19.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.4828 | 0 | НД | выполнение работ по страховому случаю
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 22.2898 | 0 | НД | 22.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.2898 | 0 | НД | выполнение работ по страховому случаю
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0.78256 | 0 | НД | 0.78256 | 0 | 0.66785 | 0 | 0 | 0 | 0.66785 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11471 | 0.66785 | НД | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0.6182 | 0 | НД | 0.6182 | 0 | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.15843 | 0.45977 | НД | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 60.6752 | 0 | НД | 60.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 60.6752 | 0 | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 0.82354 | 0 | НД | 0.82354 | 0 | 0.12058 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.70297 | 0.12058 | НД
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0.043181 | 0.029829 | НД | 0.013352 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0023222 | 0.01103 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0.043181 | 0.029829 | НД | 0.013352 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0023222 | 0.01103 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0.043181 | 0.029829 | НД | 0.013352 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0023222 | 0.01103 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0.043181 | 0.029829 | НД | 0.013352 | 0 | 0.01103 | 0 | 0.00203 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0023222 | 0.01103 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0.53855 | 0 | НД | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.53855 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 14.4068 | 10.55 | НД | 3.8568 | 4.15 | 0 | 2 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8568 | -4.15 | -100% | Задержка предоставления документов подрядчиком
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 10.8428 | 4.1119 | НД | 6.7309 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0.592 | 0 | 0.10472 | 0 | НД | 6.7309 | -0.626 | -100% | Задержка предоставления документов подрядчиком
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 167.2491 | 39.5405 | НД | 127.7086 | 17.3339 | 46.9545 | 1.7334 | 16.2083 | 3.4668 | 30.7462 | 5.2002 | 0 | 6.9336 | 0 | НД | 80.7541 | 41.7543 | 802.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0.98213 | 0 | НД | 0.98213 | 0.98213 | 0.42373 | 0 | 0 | 0.060309 | 0.42373 | 0.34375 | 0 | 0.57808 | 0 | НД | 0.5584 | 0.36342 | 602.6% | Досрочное выполнение работ
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 20.6046 | 0 | НД | 20.6046 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | НД | 20.6046 | 0 | НД
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | H_prj_107000_50970 | 10.5208 | 0 | НД | 10.5208 | 7.9784 | 0.034058 | 0.79784 | 0 | 1.5957 | 0.034058 | 2.3935 | 0 | 3.1914 | 0 | НД | 10.4868 | -2.3595 | -98.58%
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 2.3302 | 0 | НД | 2.3302 | 0 | 0.034058 | 0 | 0 | 0 | 0.034058 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2962 | 0.034058 | НД | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 9.5763 | 5 | НД | 4.5763 | 3.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6441 | 0 | НД | 4.5763 | 0 | НД | Задержка предоставления документов подрядчиком
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 2.7797 | 0.92655 | НД | 1.8531 | 1.8531 | 0.93 | 0.92655 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92655 | 0 | НД | 0.92311 | 0.0034462 | 0.3719% | Задержка предоставления документов подрядчиком
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 48.485 | 19.394 | НД | 29.091 | 29.091 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 16.257 | 0 | 12.834 | 0 | НД | 26.791 | 2.3 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 24.6475 | 9.6966 | НД | 14.9509 | 19.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 13.7044 | 0 | НД | 14.9509 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 14.965 | 2.9919 | НД | 11.9731 | 11.9605 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.33 | 0 | 0.68346 | 0 | НД | 11.9731 | -5.947 | -100% | исключен при корректировке ИПР
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 39.52 | 16.9 | НД | 22.62 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | НД | 22.62 | 0 | НД
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.27536 | 0 | НД | 0.27536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27536 | 0 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 167.75 | 0 | НД | 167.75 | 78 | 0 | 7.8 | 0 | 15.6 | 0 | 23.4 | 0 | 31.2 | 0 | НД | 167.75 | -23.4 | -100%
2 | Республика Адыгея | Г | 2185.1217 | 199.9692 | НД | 1985.1524 | 438.2468 | 221.4295 | 89.2629 | 108.1256 | 124.113 | 113.3038 | 104.6587 | 0 | 120.2123 | 0 | НД | 1763.7229 | 8.0536 | 3.774%
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 732.3379 | 83.3626 | НД | 648.9753 | 95.8817 | 64.5453 | 23.9704 | 21.0142 | 23.9704 | 43.531 | 23.9704 | 0 | 23.9704 | 0 | НД | 584.43 | 16.6044 | 34.64%
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 732.3379 | 83.3626 | НД | 648.9753 | 95.8817 | 64.5453 | 23.9704 | 21.0142 | 23.9704 | 43.531 | 23.9704 | 0 | 23.9704 | 0 | НД | 584.43 | 16.6044 | 34.64%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 244.4019 | 44.0991 | НД | 200.3028 | 35.8417 | 19.7136 | 8.9604 | 11.604 | 8.9604 | 8.1096 | 8.9604 | 0 | 8.9604 | 0 | НД | 180.5891 | 1.7928 | 10%
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 398.761 | 38.5902 | НД | 360.1708 | 58.4786 | 24.318 | 14.6196 | 7.623 | 14.6196 | 16.695 | 14.6196 | 0 | 14.6196 | 0 | НД | 335.8528 | -4.9213 | -16.83%
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 2.7771 | 0 | НД | 2.7771 | 0.39036 | 0 | 0.097589 | 0 | 0.097589 | 0 | 0.097589 | 0 | 0.097589 | 0 | НД | 2.7771 | -0.19518 | -100%
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 21.1868 | 0.6733 | НД | 20.5135 | 1.1711 | 20.5135 | 0.29277 | 1.7871 | 0.29277 | 18.7264 | 0.29277 | 0 | 0.29277 | 0 | НД | 0 | 19.928 | 3403%
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 65.2111 | 0 | НД | 65.2111 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 65.2109 | 0.00013726 | НД
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору те, | H_prj_107000_60344 | 20.2458 | 0 | НД | 20.2458 | 0 | 0.012137 | 0 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.2336 | 0.012137 | НД | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-0035926, | I_prj_107000_60316 | 9.9915 | 0 | НД | 9.9915 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.6608 | 0.3307 | НД
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0.56307 | 0 | НД | 0.56307 | 0 | 0.56307 | 0 | 0.411 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.56307 | НД | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 7.6856 | 0 | НД | 7.6856 | 0 | 0.37866 | 0 | 0 | 0 | 0.37866 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.3069 | 0.37866 | НД | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0.033766 | 0 | НД | 0.033766 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.033766 | НД | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0.018 | 0 | НД | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0.018 | НД | выполнение работ по договору ТП
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 26.6734 | 0 | НД | 26.6734 | 0 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.2859 | 1.3875 | НД | Выполнение работ по объекту включенному в корректировку ИП
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1143.7205 | 95.7396 | НД | 1047.9808 | 245.036 | 139.0757 | 50.6931 | 83.5877 | 80.6767 | 55.488 | 51.4895 | 0 | 62.1766 | 0 | НД | 908.9051 | 7.7059 | 5.866%
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1101.2164 | 95.7396 | НД | 1005.4768 | 239.2894 | 139.0757 | 50.6931 | 83.5877 | 78.4 | 55.488 | 51.4895 | 0 | 58.7067 | 0 | НД | 866.4011 | 9.9826 | 7.733%
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1100.2164 | 95.7396 | НД | 1004.4768 | 239.2894 | 139.0757 | 50.6931 | 83.5877 | 78.4 | 55.488 | 51.4895 | 0 | 58.7067 | 0 | НД | 865.4011 | 9.9826 | 7.733%
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 499.011 | 0 | НД | 499.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 499.011 | 0 | НД | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 412.6633 | 95.7396 | НД | 316.9237 | 236.1764 | 139.0757 | 50.6 | 83.5877 | 78.4 | 55.488 | 50.4 | 0 | 56.7764 | 0 | НД | 177.848 | 10.0757 | 7.811% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 97.7672 | 0 | НД | 97.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 97.7672 | 0 | НД | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 87.2398 | 0 | НД | 87.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 87.2398 | 0 | НД | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 1.5565 | 0 | НД | 1.5565 | 1.5565 | 0 | 0.046568 | 0 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0.96515 | 0 | НД | 1.5565 | -0.046568 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0.42219 | 0 | НД | 0.42219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42219 | 0 | НД | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1 | 0 | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1 | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.504 | 0 | НД | 42.504 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | НД | 42.504 | -2.2767 | -100%
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.504 | 0 | НД | 42.504 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | НД | 42.504 | -2.2767 | -100%
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 12.2132 | 0 | НД | 12.2132 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0.46044 | 0 | 0 | 0 | 2.9294 | 0 | НД | 12.2132 | -0.46044 | -100% | Длительный срок согласования ТЗ с КРДУ. Не заключен договор подряда
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 30.062 | 0 | НД | 30.062 | 2.3568 | 0 | 0 | 0 | 1.8163 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | НД | 30.062 | -1.8163 | -100% | Отсутствие предложений при проведении конкурсной процедуры и позднее заключение договора.
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0.22884 | 0 | НД | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.22884 | 0 | НД | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 275.1996 | 20.867 | НД | 254.3326 | 97.3291 | 17.4838 | 14.5994 | 3.1989 | 19.4658 | 14.2849 | 29.1987 | 0 | 34.0652 | 0 | НД | 236.8488 | -16.5814 | -48.68%
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 275.1996 | 20.867 | НД | 254.3326 | 97.3291 | 17.4838 | 14.5994 | 3.1989 | 19.4658 | 14.2849 | 29.1987 | 0 | 34.0652 | 0 | НД | 236.8488 | -16.5814 | -48.68%
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 126.985 | 0 | НД | 126.985 | 97.3291 | 11.2579 | 14.5994 | 0.3684 | 19.4658 | 10.8896 | 29.1987 | 0 | 34.0652 | 0 | НД | 115.727 | -22.8072 | -66.95% | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 148.2146 | 20.867 | НД | 127.3476 | 0 | 6.2258 | 0 | 2.8305 | 0 | 3.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 121.1218 | 6.2258 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 33.8637 | 0 | НД | 33.8637 | 0 | 0.32474 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.539 | 0.32474 | НД
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 33.8637 | 0 | НД | 33.8637 | 0 | 0.32474 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.539 | 0.32474 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 253.2162 | 2778.6553 | НД | -2525.439 | 0 | 0.002172 | 0 | 0.001592 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД |  | 0.002172 | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | НД

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14539.7555 | 123.1561 | 9345.2963 | 777.8744 | 0 | 581.286 | 0 | 0 | 0 | 730.7056 | 11.9886 | 0 | 92.613 | 0 | 0 | 17 | 275.0239 | 11.9886 | 0 | 95.173 | 0 | 0 | 0 | 286.0459 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 123.1561 | 8070.5123 | 741.9086 | 0 | 307.65 | 0 | 0 | 0 | 1444.1582 | 113.8941 | 0 | 277.3877 | 0 | 0 | 0 | 297.9828 | 13.0111 | 0 | 112.8951 | 0 | 0 | 0 | 1146.1754 | 100.883 | 0 | 164.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -1 | 438.4288 | 1.4359
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 7745.2353 | 0 | 6706.2778 | 479.9544 | 0 | 519.783 | 0 | 0 | 0 | 179.5336 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 254.2649 | 11.9886 | 0 | 94.293 | 0 | 0 | 0 | 179.5336 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 6092.9456 | 443.9886 | 0 | 253.79 | 0 | 0 | 0 | 919.6862 | 63.2441 | 0 | 274.6897 | 0 | 0 | 0 | 196.1155 | 12.6111 | 0 | 112.0911 | 0 | 0 | 0 | 723.5707 | 50.633 | 0 | 162.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 485.8877 | 2.1201
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4798.1326 | 0 | 1845.2895 | 297 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4531 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 103.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.5834 | 297 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 492.3911 | 50.65 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 90.7701 | 0.4 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 401.6209 | 50.25 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 446.6548 | 10.7659
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1260.9676 | 0 | 650.8738 | 0 | 0 | 26.763 | 0 | 0 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -523.6157 | 0.00052124
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 34.1481 | 0 | 34.1481 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.306 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 701.2718 | 123.1561 | 108.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1561 | 123.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -1 | 31.8078 | НД
1 | Краснодарский край | Г | 12231.7766 | 0 | 8829.8094 | 692.1998 | 0 | 531.5889 | 0 | 0 | 0 | 706.7351 | 10.57 | 0 | 85.1887 | 0 | 0 | 0 | 268.0535 | 10.57 | 0 | 87.7487 | 0 | 0 | 0 | 262.0755 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 7592.9453 | 660.49 | 0 | 280.2257 | 0 | 0 | 0 | 1380.7044 | 110.599 | 0 | 242.9066 | 0 | 0 | 0 | 261.7019 | 10.749 | 0 | 91.562 | 0 | 0 | 0 | 1119.0025 | 99.85 | 0 | 151.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 405.9157 | 1.4164
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7622.1643 | 0 | 6610.3961 | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 230.2945 | 10.57 | 0 | 86.8687 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 6068.9752 | 442.57 | 0 | 246.3657 | 0 | 0 | 0 | 856.2324 | 59.949 | 0 | 240.2086 | 0 | 0 | 0 | 159.8346 | 10.349 | 0 | 90.758 | 0 | 0 | 0 | 696.3978 | 49.6 | 0 | 149.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 470.3747 | 2.219
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7622.1643 | 0 | 6610.3961 | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 230.2945 | 10.57 | 0 | 86.8687 | 0 | 0 | 0 | 155.5632 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 6068.9752 | 442.57 | 0 | 246.3657 | 0 | 0 | 0 | 856.2324 | 59.949 | 0 | 240.2086 | 0 | 0 | 0 | 159.8346 | 10.349 | 0 | 90.758 | 0 | 0 | 0 | 696.3978 | 49.6 | 0 | 149.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 470.3747 | 2.219
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 140.0798 | 0 | 271.4102 | 18.9792 | 0 | 143.3677 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 67.8525 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 140.0798 | 15.811 | 0 | 74.6316 | 0 | 0 | 0 | 40.455 | 2.435 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 99.6248 | 13.376 | 0 | 47.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3747 | 1.0322
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 231.516 | 0 | 312.3458 | 21.9006 | 0 | 165.4352 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 78.0865 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 231.516 | 19.774 | 0 | 136.443 | 0 | 0 | 0 | 108.3189 | 7.24 | 0 | 59.145 | 0 | 0 | 0 | 123.1971 | 12.534 | 0 | 77.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 75.3431 | 1.4824
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 15.8148 | 0 | 5.3896 | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 15.8148 | 1.03 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0.36567 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 15.4491 | 1.03 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.12 | 5.8687
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 32.2922 | 0 | 33.1073 | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 8.2768 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 32.2922 | 3.084 | 0 | 20.669 | 0 | 0 | 0 | 9.9416 | 0.674 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 22.3506 | 2.41 | 0 | 15.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.7385 | 1.9508
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7202.4616 | 0 | 5988.1432 | 432 | 0 | 176.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7312 | 0 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.412 | 432 | 0 | 167.94 | 0 | 0 | 0 | 436.5297 | 20.25 | 0 | 6.015 | 0 | 0 | 0 | 0.75345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7762 | 20.25 | 0 | 6.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 361.7985 | 5.8413
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 2582.9776 | 0 | 2582.9776 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582.9776 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 1957.8633 | 0 | 1957.8633 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.8633 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 60.1785 | 0 | 60.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 152.1937 | 0 | 152.1937 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1937 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 48.784 | 0 | 48.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 372.6401 | 0 | 372.6401 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6401 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 26.5027 | 0 | 26.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 204.2971 | 0 | 204.2971 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2971 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 121.3157 | 0 | 121.3157 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3157 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2756 | НД | Выполнение работ по ТП
| Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | 102.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор "Черноморье") | I_prj_107000_60142 | 63.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 22.1441 | 0 | 22.1441 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1441 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -22.1441 | 0 | Отсутствие предложениий при проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 402.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.0283 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.0283 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 402.0283 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | H_prj_107000_60291 | 66.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 66.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 29.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3591 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3591 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.3591 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 6.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 2.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25818 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 7.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | 9.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 2.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 22.3053 | 0 | 22.3053 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3053 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -22.3053 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 10.7043 | 0 | 10.7043 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7043 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -10.7043 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 17.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 386.6592 | 0 | 386.6592 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6592 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0.78719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78719 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78719 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.78719 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0.020522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 10.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 8.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 1.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | 3.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | 28.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 1.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0.037179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0.074326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 1.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0.030085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 0.94221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | F_prj_107000_48170 | 4.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 1.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | 63.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 16.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | 155.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0777 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 2.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0.16154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 31.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | 0.75345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75345 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.75345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.75345 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 8.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 6.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 4.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 15.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0.056012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0.066098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | 0.95763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | 11.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0.99017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99017 | НД | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60310 | 0.026925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 15.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 16.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 19.5775 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5775 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -19.5775 | 0 | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4156.6487 | 0 | 1429.5132 | 217 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4531 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 103.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.8071 | 217 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 492.3911 | 50.65 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 90.7701 | 0.4 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 401.6209 | 50.25 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 446.6548 | 10.7659
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2789.6066 | 0 | 1186.9976 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.6014 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9151 | 50.65 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 54.5695 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 269.3456 | 50.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 293.0246 | 10.4859
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2789.6066 | 0 | 1186.9976 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.6014 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9151 | 50.65 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 54.5695 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 269.3456 | 50.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 293.0246 | 10.4859
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 114.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 273.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 267.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.238 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.238 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 267.238 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 190.7029 | 0 | 190.7029 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7029 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 228.8607 | 0 | 228.8607 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8607 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 369.6932 | 0 | 369.6932 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6932 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 21.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 67.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 287.2152 | 0 | 287.2152 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2152 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 40.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 4.0519 | 0 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 2.2677 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 3.3302 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 5.868 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 3.1487 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 2.9341 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 24.4468 | 0 | 23.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24.4468 | НД | досрочное выполнение основного объема работ подрядчиком в 2017 году
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0.40452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 1.4895 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 3.113 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 3.113 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 5.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.8766 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.4895 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.4895 | 0 | Длитеьное согласование ПСД. длительное заключение договора СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.4895 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.4895 | 0 | Длитеьное согласование ПСД. длительное заключение договора СМР.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 3.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0.55078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.6284 | 0 | 0.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.6284 | 0 | невозможность заключения договора СМР, в связи с отсутствием предложений при проведении ТЗП
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.54951 | 0 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.54951 | 0 | Корректировка ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.54951 | 0 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.54951 | 0 | Корректировка ИПР (скорректированы параметры инвестиционного проекта)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0.76009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0518 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 8.5058 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 3.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 440.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | H_prj_107000_51009 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0.67687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0.40601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0558 | НД | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | 65.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 0.96082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 18.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 2.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0.89207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 2.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0.62748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0.69715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0.70552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 24.2461 | 0 | 26.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.938 | 0.92598 | Все работы по объекту были завершены в 2017 г.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1349.1384 | 0 | 59.7767 | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8457 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.931 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 125.0135 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 36.2006 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 88.8129 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 110.1677 | 8.4208
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1335.8253 | 0 | 46.4636 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.931 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 125.0135 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 36.2006 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 88.8129 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 123.4809 | 81.5713
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 1.2685 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.41267 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 4.0247 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 1.043 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.61264 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 1.1086 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.3719 | 0 | 0.3719 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3719 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.30633 | 0 | 0.30633 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30633 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.61264 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 1.1231 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.4886 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 0.86063 | 0 | 0.86063 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86063 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.55425 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.43025 | 0 | 0.43025 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43025 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.55425 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.24802 | 0 | 0.24802 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24802 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.15315 | 0 | 0.15315 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15315 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.5326 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.5326 | 0 | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 11.6654 | 0 | 11.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 5.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 17.6528 | 0 | 17.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 21.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | 2.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская. | H_prj_107000_50959 | 4.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 7.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | 12.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | 1.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 13.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 46.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 66.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | H_prj_107000_60295 | 11.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 8.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | 40.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 7.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | 31.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60296 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60297 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская 220-Старотитаровская" | I_prj_107000_60313 | 0.016513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 | I_prj_107000_60314 | 9.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 17.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 10.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 17.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60300 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60301 | 10.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 5.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60303 | 1.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60304 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 6.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 2.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | H_prj_107000_60308 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 | 13.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9288 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 13.9288 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.9288 | НД | выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 | 13.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7264 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 13.7264 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.7264 | НД | выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.954 | НД | выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | 3.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 16.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 25.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 71.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 26.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 2.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 1.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 3.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 2.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | 13.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0.026236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 1.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 1.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 1.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 1.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 0.99927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 0.93662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 0.94605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 0.93895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0.82776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 4.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 513.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 8.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5454 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 8.5454 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.5454 | НД | выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | H_prj_107000_60337 | 13.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 7.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 6.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | 45.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0.22998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 83.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 83.8589 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.3132 | 0 | 13.3132 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3132 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -13.3132 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 4.298 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -4.298 | 0 | Длительное согласование ПСД длительное заключение договора СМР, повторные торги.
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.0152 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -9.0152 | 0 | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований. В корректировке ИПР выполнение перенсено на 2019.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 37.5177 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 37.5177 | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 37.5177 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 37.5177 | НД
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 37.5177 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 37.5177 | НД | Скорректирован график выполнения работ, учтен при корректировке ИПР
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1123.9361 | 0 | 147.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.9447 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1038.2037 | 0 | 135.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.9447 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 31.427 | 0 | 31.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 31.2168 | 0 | 31.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 33.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 33.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 34.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 33.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 33.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | 34.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 33.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 33.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 33.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 33.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 33.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 33.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | 33.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | 36.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | 33.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 32.8203 | 0 | 32.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 31.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | 35.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 31.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 30.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 30.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | 34.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 30.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | 35.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | 35.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | 36.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | 36.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 10.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | 5.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 1.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.025 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0.50142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.50142 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0.49151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49151 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0.42768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42768 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49913 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 40.1305 | 0 | 40.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 85.7324 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 25.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 11.551 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 48.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 985.768 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -523.6157 | 0.00052124
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 985.768 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 523.8888 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -523.6157 | 0.00052124
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 452.0179 | 0 | 452.0179 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 452.0179 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -452.0179 | 0 | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 0.27307 | 0 | 71.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -71.5978 | 0.0037995 | корректировка срока выполнения работ в скорректированной инвестиционной программе
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 405.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 128.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 34.1481 | 0 | 34.1481 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.306 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 31.8422 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8422 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.306 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.306 | 0 | Задержка в оформлении земельно-правовой документации на земли лесного фонда и выполнения ПИР, в связи с корректировкой задания на проектирование
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 667.4081 | 123.1561 | 108.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -1 | 31.8078 | НД
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0.60925 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42079 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 1.1445 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 1.8125 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0.7066 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0.2872 | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 0.79576 | 0 | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 0.21797 | 0 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0.2161 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0.50479 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0.3877 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 1.0678 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0.39186 | 0 | 0.39186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0.23492 | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 12.4888 | 0 | 12.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0.60593 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0.039153 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0.24153 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 0.5339 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 0.72034 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 3.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0.5625 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 0.23305 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0.087372 | 0 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0.17825 | 0 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 1.0928 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0.64957 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 5.1966 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0.54639 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0.59661 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 1.0988 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0.080327 | 0 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0.30631 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.30631 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0.30912 | 0 | 0.22448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.30912 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0.4238 | 0 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4238 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0.28926 | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28926 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0.1928 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1928 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0.06944 | 0 | 0.069159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.06944 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0.083032 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.083032 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0.16397 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16397 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0.49775 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0.47693 | 0 | 0.47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0.0961 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 4.7223 | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0.65047 | 0 | 0.65047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 11.9 | 0 | 13.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.9 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 8.5913 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 1.6431 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 16.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 2.5424 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 4.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 12.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 8.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.2712 | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР на 2018
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 18.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 22.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 2.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 0.94374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0.93802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 5.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49112 | НД | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0.72358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.72358 | НД | Объект включен в корректировку ИПР 2018
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 59.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.040859 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.040859 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.040859 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.040859 | НД | Объект включен в корректировку ИПР
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -1 | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 10.8424 | 10.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 28.833 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0.98213 | 0 | 0.98213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 20.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | H_prj_107000_50970 | 10.5208 | 0 | 10.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 9.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 2.7797 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 48.485 | 48.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 29.084 | 29.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 14.965 | 14.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 7.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0.27536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 167.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2 | Республика Адыгея | Г | 1073.6183 | 0 | 638.643 | 85.6746 | 0 | 49.6972 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 566.7317 | 81.4186 | 0 | 27.4243 | 0 | 0 | 0 | 63.4539 | 3.2951 | 0 | 34.4811 | 0 | 0 | 0 | 36.281 | 2.2621 | 0 | 21.3331 | 0 | 0 | 0 | 27.1729 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.513 | 1.3236
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 123.071 | 0 | 95.8817 | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 63.4539 | 3.2951 | 0 | 34.4811 | 0 | 0 | 0 | 36.281 | 2.2621 | 0 | 21.3331 | 0 | 0 | 0 | 27.1729 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.513 | 1.3236
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 123.071 | 0 | 95.8817 | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 23.9704 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 63.4539 | 3.2951 | 0 | 34.4811 | 0 | 0 | 0 | 36.281 | 2.2621 | 0 | 21.3331 | 0 | 0 | 0 | 27.1729 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.513 | 1.3236
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 23.784 | 0 | 35.8417 | 2.0613 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 23.784 | 1.9 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 0 | 14.6877 | 1.32 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 9.0963 | 0.58 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.8632 | 1.3272
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 35.0597 | 0 | 58.4786 | 3.3632 | 0 | 18.2262 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 14.6196 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 35.0597 | 1.332 | 0 | 19.104 | 0 | 0 | 0 | 19.283 | 0.879 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | 15.7767 | 0.453 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.8204 | 1.1991
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.39036 | 0 | 0.39036 | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.097589 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.19518 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 4.61 | 0 | 1.1711 | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0.063 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 2.3101 | 0.063 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 2.2999 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.0245 | 7.8731
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 59.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00013726 | НД
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору те, | H_prj_107000_60344 | 20.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-0035926, | I_prj_107000_60316 | 9.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0.12887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 7.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0.028615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0.015254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | 21.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 641.484 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 598.9799 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 598.9799 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7763 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 101.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 412.6633 | 0 | 412.6633 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.6633 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 40.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 40.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 1.5565 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0.42219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 12.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 30.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 275.1996 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 275.1996 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 126.985 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.985 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 148.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 33.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 33.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД

## 14 квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за полугодие 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2018
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 792.8744 | 7.68 | 581.286 | 0 | 0 | 113.894 | 0 | 277.388 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 112.895 | 0 | 0 | 100.883 | 0 | 164.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 479.9544 | 0 | 519.783 | 0 | 0 | 63.894 | 0 | 274.918 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 112.105 | 0 | 0 | 50.883 | 0 | 162.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 312 | 7.68 | 20.21 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 26.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 707.1998 | 7.68 | 531.5889 | 0 | 0 | 110.599 | 0 | 242.907 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 91.562 | 0 | 0 | 99.85 | 0 | 151.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 60.599 | 0 | 240.437 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.772 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 149.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 490.0859 | 0 | 0 | 60.599 | 0 | 240.437 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.772 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 149.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 18.9792 | 0 | 143.3677 | 0 | 0 | 15.811 | 0 | 74.632 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 13.376 | 0 | 47.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 21.9006 | 0 | 165.4352 | 0 | 0 | 19.774 | 0 | 136.457 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 59.145 | 0 | 0 | 12.534 | 0 | 77.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 20.669 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 15.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 432 | 0 | 176.383 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 6.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017)» | I_prj_107000_60148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ "МОК-1", Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод" | I_prj_107000_60138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 232 | 7.68 | 20.21 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 232 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 232 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 |  | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 |  | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА1-, 1700582 | H_prj_107000_51008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 |  | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 |  | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 |  | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 |  | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 |  | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 |  | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г |  | 85.6746 | 0 | 49.6972 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 34.481 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 34.481 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 34.481 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 2.0613 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 3.3632 | 0 | 18.2262 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 19.104 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 15 квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за полугодие 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2018 | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 777.8744 | 7.68 | 535.64 | 22.203 | 23.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 86.29 | 0.44 | 8.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.9086 | 7.68 | 277.65 | 20 | 10 | 0 | 0 | 113.894 | 0 | 269.04 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 112.165 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 100.883 | 0 | 156.875 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9168 | 0 | 96.9 | -2.203 | -5.095 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 479.9544 | 0 | 501.34 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9886 | 0 | 243.79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 63.894 | 0 | 266.57 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 13.011 | 0 | 111.375 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 50.883 | 0 | 155.195 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9168 | 0 | 94.87 | 0 | -0.095 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 297 | 7.68 | 19.77 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7.68 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.03 | -0.44 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 21.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г |  | 692.1998 | 7.68 | 505.9429 | 2.203 | 23.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.8657 | 0.44 | 8.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.49 | 7.68 | 270.2257 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110.599 | 0 | 234.689 | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.832 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 99.85 | 0 | 143.857 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4591 | 0 | 77.3976 | -2.203 | -5.225 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 471.6429 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.57 | 0 | 236.3657 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60.599 | 0 | 232.219 | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.042 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 142.177 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4591 | 0 | 75.3676 | 0 | -0.225 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 474.2798 | 0 | 471.6429 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.57 | 0 | 236.3657 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60.599 | 0 | 232.219 | 0 | 8.218 | 0 | 0 | 10.749 | 0 | 90.042 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 49.85 | 0 | 142.177 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4591 | 0 | 75.3676 | 0 | -0.225 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 18.9792 | 0 | 143.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 35.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.811 | 0 | 73.852 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.376 | 0 | 47.192 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3214 | 0 | 2.1682 | 0 | 0.78 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 21.9006 | 0 | 165.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 41.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.774 | 0 | 135.595 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 59.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.534 | 0 | 76.45 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8237 | 0 | 52.8774 | 0 | 0.862 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.196 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 1.204 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 19.159 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 3.99 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 15.169 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 17.052 | 0 | 1.51 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 432 | 0 | 157.94 | 0 | 18.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 157.94 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.163 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 1.149 | 0 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 1.163 | 0 | -3.377 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 |  | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 |  | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 |  | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 |  | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 |  | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | Отсутствие предложениий при проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017)» | I_prj_107000_60148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.81 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.833 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию в 2017
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ТП
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ "МОК-1", Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод" | I_prj_107000_60138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по заключенным договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | С заявителем подписано соглашение на перенос срока ТП на 01.06.2020. Строительство в 2018 приостановлено.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 217 | 7.68 | 19.77 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7.68 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.03 | -0.44 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 |  | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 |  | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 |  | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА1-, 1700582 | H_prj_107000_51008 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект включен в скорректированную ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка сроков включена в проект ИПР, одобренной СД Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка сроков включена в проект ИПР, одобренной СД Общества (протокол 302/2018 от 22.02.2018)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 19.77 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | -0.44 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 |  | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 |  | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 |  | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 |  | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 |  | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 |  | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 |  | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 |  | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 |  | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 |  | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований.
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | переустройство электросетевых активов в рамках соглашений о компенсации затрат
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | Необходимость выполнения работ в землях лесного фонда, длительное получение согласований. В корректировке ИПР выполнение перенсено на 2019.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 |  | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.763 | -5 | 0 | 0 | необходимость дополнительного согласования проекта с ООО «Краснодар Водоканал» в связи с пересечением трассой ЛЭП существующих водоводов
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | необходимость дополнительного согласования проекта с ООО «Краснодар Водоканал» в связи с пересечением трассой ЛЭП существующих водоводов
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 |  | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г |  | 85.6746 | 0 | 29.6972 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4186 | 0 | 7.4243 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 34.351 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.018 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45772 | 0 | 19.5024 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 34.351 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.018 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45772 | 0 | 19.5024 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 5.6746 | 0 | 29.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 7.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 34.351 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 21.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 13.018 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45772 | 0 | 19.5024 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 2.0613 | 0 | 11.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51533 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86933 | 0 | 7.3995 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 3.3632 | 0 | 18.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84081 | 0 | 4.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 18.974 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 7.58 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34961 | 0 | 9.8609 | 0 | 0.13 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г |  | 0.0625 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015625 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03125 | 0 | -0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г |  | 0.1875 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046875 | 0 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03075 | 0 | 2.2795 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | G_prj_107000_50686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | G_prj_107000_50687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | Г |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16 квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2018 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Кубаньэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2018 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного квартала |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | НД | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.589 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | НД | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.455 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.844 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.844 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.299 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | ТДН-16000/110/10 ТДН-16000/110/10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | ТДТН-25000/110/35/10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | ТМ-5600/35/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | ТДНС-10000/35/10 ТДНС-10000/35/10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | РУОМ - 480/11 - 4 шт. | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | РЗДПОМ 300/6 - 1 шт. ЗРОМ - 175/6 - 1 шт. РЗДПОМА - 190/10 - 2 шт. | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | РУОМ - 300/6 - 1 шт. РУОМ - 300/11 - 1 шт. | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | РЗДСОМ-230/6 - 1 шт. ЗРОМ - 350/6 - 1 шт. | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60312 | [26 empty] | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | Списание ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская (инв.№000010080) протяженностью 1,68 км
1.2.2.1 | Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу | [27 empty] | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | Списан в связи с физическим износом воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ У7 (инвентарный номер 000372029)
1.2.2.1 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | мероприятия выполняемые в рамках страхового случая
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2 | Республика Адыгея | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | ТМН-4000/35/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | ТДНС-10000/35/10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | ТДТН-31500/110/35/6 ТДТН-25000/110/35/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отклонений нет
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6808.2147 | 4620.6589 | 191.4267 | 3569.275 | 491.5048 | 368.4524 | 2391.2055 | 102.7695 | 1721.8617 | 373.4165 | 193.1577 | 2229.4534 | 88.6572 | 1847.4132 | 118.0883 | 175.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7309.7503 | 4029.2748 | 119.0145 | 2054.3124 | 1185.2543 | 670.4377 | 1803.257 | 49.9868 | 1095.4459 | 378.499 | 279.3248 | 2226.0179 | 69.0277 | 958.8665 | 806.7554 | 391.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4906.0966 | 2653.0456 | 146.5612 | 2145.8806 | 186.9971 | 173.6067 | 1231.0837 | 89.5291 | 970.4409 | 79.2034 | 91.9102 | 1421.9619 | 57.0321 | 1175.4397 | 107.7937 | 81.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992.8549 | 2478.3127 | 66.8679 | 1380.8461 | 651.9841 | 378.3593 | 1097.9795 | 40.1243 | 844.8216 | 56.6498 | 156.3833 | 1380.0783 | 26.7435 | 536.0244 | 595.3343 | 221.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1169.0735 | 1406.7452 | 50.1313 | 1028.3501 | 215.962 | 112.3018 | 827.0868 | 9.5977 | 546.7749 | 215.962 | 54.7522 | 579.6584 | 40.5336 | 481.5752 | 0 | 57.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.8944 | 1290.9665 | 41.7004 | 552.335 | 456.6244 | 240.3067 | 654.2085 | 9.8625 | 233.956 | 297.4349 | 112.9551 | 636.758 | 31.8379 | 318.379 | 159.1895 | 127.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 486.6441 | 376.0774 | -5.9421 | 344.7437 | 0 | 37.2758 | 195.5728 | 3.3727 | 182.9555 | 0 | 9.2446 | 180.5046 | -9.3148 | 161.7881 | 0 | 28.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1909 | 169.7394 | 7.3892 | 88.0348 | 36.9461 | 37.3692 | 21.9549 | 0 | 14.1425 | 0 | 7.8123 | 147.7845 | 7.3892 | 73.8923 | 36.9461 | 29.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 31.2884 | 7.2494 | 0 | 0.33537 | 2.1476 | 4.7665 | 1.8346 | 0 | 0.33537 | 1.3265 | 0.17277 | 5.4148 | 0 | 0 | 0.82107 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5156 | 6.032 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.3062 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0.12468 | 5.9073 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 215.1121 | 177.5407 | 0.67635 | 49.9652 | 86.3981 | 40.501 | 135.627 | 0.27 | 21.3551 | 76.9245 | 37.0774 | 41.9137 | 0.40635 | 28.6102 | 9.4736 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2944 | 84.2243 | 2.7617 | 30.1429 | 38.2228 | 12.7628 | 28.9894 | 0 | 2.5258 | 24.4142 | 2.0494 | 55.2342 | 2.7617 | 27.6171 | 13.8086 | 11.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 6393.1233 | 4369.9313 | 183.2691 | 3377.412 | 455.9047 | 353.3454 | 2318.2989 | 96.4199 | 1676.6897 | 358.9408 | 186.2485 | 2051.6324 | 86.8492 | 1700.7223 | 96.9639 | 167.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6871.5034 | 3807.8454 | 111.6908 | 1964.928 | 1096.2625 | 634.699 | 1695.1313 | 48.3283 | 1062.7134 | 317.8332 | 266.2565 | 2112.4586 | 63.3626 | 902.2146 | 778.4294 | 368.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4792.9562 | 2590.6831 | 143.1028 | 2123.0853 | 153.8176 | 170.6774 | 1203.7526 | 87.5722 | 958.7335 | 67.1484 | 90.2985 | 1386.9305 | 55.5306 | 1164.3517 | 86.6693 | 80.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.9732 | 2413.7674 | 63.0328 | 1349.1589 | 638.7069 | 362.6131 | 1076.9653 | 38.4658 | 834.9 | 54.2553 | 149.3433 | 1336.5473 | 24.567 | 514.2589 | 584.4516 | 213.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4792.9562 | 2590.6831 | 143.1028 | 2123.0853 | 153.8176 | 170.6774 | 1203.7526 | 87.5722 | 958.7335 | 67.1484 | 90.2985 | 1386.9305 | 55.5306 | 1164.3517 | 86.6693 | 80.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.9732 | 2413.7674 | 63.0328 | 1349.1589 | 638.7069 | 362.6131 | 1076.9653 | 38.4658 | 834.9 | 54.2553 | 149.3433 | 1336.5473 | 24.567 | 514.2589 | 584.4516 | 213.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 320.264 | 138.9298 | 27.4495 | 54.5813 | 49.6417 | 7.2573 | 87.7162 | 23.3391 | 34.9135 | 25.8086 | 3.6551 | 51.2136 | 4.1104 | 19.6678 | 23.8331 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4102 | 107.369 | 22.4323 | 36.2553 | 32.0693 | 16.6122 | 87.8525 | 19.7789 | 29.5877 | 21.8717 | 16.6143 | 19.5165 | 2.6533 | 6.6676 | 10.1976 | -0.0020944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 368.5681 | 142.1518 | 17.1614 | 64.7186 | 54.6639 | 5.6079 | 72.8601 | 13.2913 | 35.1949 | 21.4003 | 2.9736 | 69.2917 | 3.8701 | 29.5236 | 33.2636 | 2.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3458 | 229.5009 | 14.5436 | 54.8462 | 46.3254 | 113.7857 | 61.7459 | 11.2638 | 29.8262 | 18.1358 | 2.52 | 167.755 | 3.2797 | 25.02 | 28.1895 | 111.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 6.3597 | 1.1147 | 0.23642 | 0.15277 | 0.66002 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0.23642 | 0.15277 | 0.66002 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 39.0667 | 61.6589 | 8.5135 | 29.6647 | 21.333 | 2.1477 | 31.9417 | 5.0879 | 16.242 | 9.5896 | 1.0222 | 29.7172 | 3.4256 | 13.4226 | 11.7435 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1073 | 53.687 | 7.2148 | 11.3751 | 13.0788 | 22.0173 | 15.7539 | 4.3118 | 0 | 3.1267 | 8.3144 | 37.9331 | 2.903 | 11.3751 | 9.9521 | 13.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4058.6978 | 2246.8279 | 89.7421 | 1973.968 | 27.5189 | 155.5989 | 1011.2346 | 45.8539 | 872.3831 | 10.3499 | 82.6476 | 1235.5933 | 43.8882 | 1101.5849 | 17.169 | 72.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.7203 | 2023.2105 | 18.8421 | 1246.6823 | 547.2334 | 210.1979 | 911.613 | 3.1113 | 775.4861 | 11.1211 | 121.8946 | 1111.3427 | 15.7309 | 471.1961 | 536.1124 | 88.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 1715.5862 | 1123.1873 | 0 | 1070.2297 | 0.40227 | 52.5553 | 445.7432 | 0 | 411.6162 | 0.25646 | 33.8705 | 677.4441 | 0 | 658.6134 | 0.14581 | 18.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.6104 | 648.2127 | 0 | 103.7631 | 490.594 | 53.8555 | 65.2132 | 0 | 30.4283 | 0 | 34.7849 | 582.9994 | 0 | 73.3348 | 490.594 | 19.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 1126.7511 | 535.2717 | 25.4014 | 447.2069 | 0 | 62.6634 | 335.7797 | 20.518 | 282.3974 | 0 | 32.8643 | 199.492 | 4.8834 | 164.8096 | 0 | 29.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.0591 | 653.3846 | 0 | 585.7143 | 0 | 67.6703 | 438.3077 | 0 | 406.392 | 0 | 31.9156 | 215.077 | 0 | 179.3222 | 0 | 35.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 71.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 129.4186 | 110.8698 | 16.98 | 89.1001 | 0.09669 | 4.6929 | 2.5955 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 108.2743 | 16.98 | 89.1001 | 0.09669 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9971 | 128.0911 | 0 | 124.2767 | 0 | 3.8144 | 85.0129 | 0 | 83.2185 | 0 | 1.7944 | 43.0782 | 0 | 41.0581 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 57.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 319.4187 | 231.0795 | 20.3411 | 196.9635 | 0 | 13.7749 | 124.926 | 10.0504 | 111.036 | 0 | 3.8396 | 106.1535 | 10.2906 | 85.9275 | 0 | 9.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1308 | 283.6197 | 0 | 270.4969 | 0 | 13.1228 | 192.6402 | 0 | 188.862 | 0 | 3.7781 | 90.9795 | 0 | 81.6349 | 0 | 9.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 31.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 55.525 | 40.2266 | 0 | 36.1017 | 0 | 4.1249 | 23.6239 | 0 | 22.1516 | 0 | 1.4723 | 16.6027 | 0 | 13.9501 | 0 | 2.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5143 | 44.8512 | 0 | 41.292 | 0 | 3.5593 | 30.5147 | 0 | 29.2877 | 0 | 1.227 | 14.3365 | 0 | 12.0042 | 0 | 2.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 43.6385 | 9.8611 | 0 | 5.371 | 0 | 4.4901 | 5.1168 | 0 | 3.086 | 0 | 2.0307 | 4.7443 | 0 | 2.285 | 0 | 2.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3353 | 10.8137 | 0 | 7.0026 | 0 | 3.8111 | 6.7881 | 0 | 4.8974 | 0 | 1.8907 | 4.0256 | 0 | 2.1052 | 0 | 1.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монаж элементов щита ПС 35/0,4 кВ для ДЩ ДП Темрюкского РРЭС. Заявитель Баер Александр Викторович ИУ №ИА-06/0009-14 | I_prj_107000_60303 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до энергопринимающего устройства заявителя" пункт питания автоблокировки (ППА) ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60304 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.3779 | 6.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3779 | 6.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор "Черноморье") | I_prj_107000_60142 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.6307 | 5.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6307 | 5.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 26.1301 | 0.3658 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0.26551 | 0 | 0 | 0.26551 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | НД | 116.1397 | 4.9388 | 104.6426 | 0 | 6.5583 | 26.909 | 4.9388 | 19.1509 | 0 | 2.8193 | 89.2307 | 0 | 85.4918 | 0 | 3.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 150.7267 | 0 | 73.716 | 37.0863 | 39.9244 | 77.4079 | 0 | 30.276 | 10.1792 | 36.9527 | 73.3188 | 0 | 43.44 | 26.9072 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | H_prj_107000_60291 | НД | 2.0693 | 0 | 2.0382 | 0.031058 | 0 | 1.9057 | 0 | 1.8746 | 0.031058 | 0 | 0.1636 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | НД | 5.3969 | 3.599 | 0 | 0.72356 | 1.0744 | 0.15671 | 0 | 0 | 0.15671 | 0 | 5.2402 | 3.599 | 0 | 0.56685 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.1244 | 3.05 | 1.0744 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | НД | 3.0204 | 2.681 | 0 | 0.33938 | 0 | 3.0204 | 2.681 | 0 | 0.33938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 27.087 | 1.3543 | 13.5435 | 6.7717 | 5.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.087 | 1.3543 | 13.5435 | 6.7717 | 5.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | НД | 1.0244 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | НД | 0.14625 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0.14625 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | НД | 1.9692 | 0.099838 | 0 | 1.8694 | 0 | 1.9692 | 0.099838 | 0 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | НД | 3.3857 | 0.4063 | 1.361 | 1.6184 | 0 | 3.3177 | 0.4063 | 1.293 | 1.6184 | 0 | 0.068052 | 0 | 0.068052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | НД | 0.08614 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | НД | 1.5884 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.86297 | 0.043149 | 0.43149 | 0.21574 | 0.17259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86297 | 0.043149 | 0.43149 | 0.21574 | 0.17259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115 | I_prj_107000_60306 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.62615 | 0.031308 | 0.31308 | 0.15654 | 0.12523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62615 | 0.031308 | 0.31308 | 0.15654 | 0.12523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | НД | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 25.826 | 7.8721 | 0.49426 | 7.3778 | 0 | 0 | 7.3778 | 0 | 7.3778 | 0 | 0 | 0.49426 | 0.49426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 6.3406 | 2.139 | 0.3473 | 1.7918 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 1.7918 | 0 | 0 | 0.3473 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | НД | 3.4075 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 3.4075 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 431.6127 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.7735 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | НД | 0.15292 | 0 | 0.10392 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.10392 | 0 | 0.10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.72646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72647 | 0 | 0.19958 | 0.47789 | 0.049 | -1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | НД | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0.024216 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | НД | 5.0615 | 0.79417 | 0 | 3.7997 | 0.46764 | 4.9471 | 0.79417 | 0 | 3.7997 | 0.35333 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.4003 | 0.40182 | 4.0182 | 2.0091 | 1.9712 | 0.36397 | 0 | 0 | 0 | 0.36397 | 8.0363 | 0.40182 | 4.0182 | 2.0091 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | НД | 3.4581 | 0.58863 | 0 | 2.4958 | 0.37375 | 1.1449 | 0.58863 | 0 | 0.37502 | 0.18123 | 2.3133 | 0 | 0 | 2.1207 | 0.19251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | НД | 1.2135 | 0.16172 | 0 | 0.9592 | 0.092623 | 1.1209 | 0.16172 | 0 | 0.9592 | 0 | 0.092623 | 0 | 0 | 0 | 0.092623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.456 | 0.072801 | 0.72801 | 0.36401 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0.072801 | 0.72801 | 0.36401 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологи, | H_prj_107000_60096 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.37851 | 0.0096255 | 0.096255 | 0.048127 | 0.2245 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.19251 | 0.0096255 | 0.096255 | 0.048127 | 0.038502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Ангарская" с трансформаторами 2х25 МВА и заходами ВЛ-110 кВ, | I_prj_107000_60125 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.038627 | 0.001609 | 0.01609 | 0.008045 | 0.012883 | 0.006447 | 0 | 0 | 0 | 0.006447 | 0.03218 | 0.001609 | 0.01609 | 0.008045 | 0.006436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | НД | 2.3333 | 0 | 0 | 2.2571 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.2571 | 0.076199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076199 | 0.00381 | 0.0381 | 0.01905 | 0.01524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076199 | 0.00381 | 0.0381 | 0.01905 | 0.01524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | НД | 0.043871 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | НД | 0.087705 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | НД | 2.5348 | 0.30438 | 0 | 2.1446 | 0.085825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0.30438 | 0 | 2.1446 | 0.085825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9633 | 0.098166 | 0.98166 | 0.49083 | 0.39266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0.098166 | 0.98166 | 0.49083 | 0.39266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | НД | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11852 | 0.005926 | 0.05926 | 0.02963 | 0.023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0.005926 | 0.05926 | 0.02963 | 0.023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | НД | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0355 | 0.001775 | 0.01775 | 0.008875 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.001775 | 0.01775 | 0.008875 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | НД | 1.1118 | 0.21197 | 0 | 0.89984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0.21197 | 0 | 0.89984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21197 | 0.010598 | 0.10598 | 0.052992 | 0.042394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21197 | 0.010598 | 0.10598 | 0.052992 | 0.042394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | F_prj_107000_48170 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.38871 | 0.019435 | 0.19435 | 0.097177 | 0.077742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38871 | 0.019435 | 0.19435 | 0.097177 | 0.077742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | НД | 1.572 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | НД | 0.98341 | 0.099009 | 0.2294 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 0.099009 | 0.2294 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220кВ «Порт» до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор «Черноморье»), находящегося по адресу: Краснодарский край» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4) | I_prj_107000_60142 | НД | 4.5046 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5046 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | НД | 1.4403 | 0.66773 | 0 | 0 | 0.77261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0.66773 | 0 | 0 | 0.77261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5356 | 0.076779 | 0.76779 | 0.38389 | 0.30712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0.076779 | 0.76779 | 0.38389 | 0.30712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительсьво двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост1 | I_prj_107000_60123 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.5611 | 0.77805 | 7.7805 | 3.8903 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5611 | 0.77805 | 7.7805 | 3.8903 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | НД | 0.60482 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ «МОК-1», Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод | I_prj_107000_60138 | НД | 0.7348 | 0.039378 | 0 | 0.63327 | 0.06215 | 0.064353 | 0 | 0 | 0 | 0.064353 | 0.67044 | 0.039378 | 0 | 0.63327 | -0.002203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.91081 | 0.045541 | 0.45541 | 0.2277 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91081 | 0.045541 | 0.45541 | 0.2277 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | НД | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.21008 | 0.010504 | 0.10504 | 0.052519 | 0.042016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21008 | 0.010504 | 0.10504 | 0.052519 | 0.042016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры 1-26 ВЛ-10 Р-5 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Кущевский район, ст. Кущевская прим Федеральная автомобильная дорога «Дон» с 1119 км+500-1134 км+500, кад. № 23:17:0000000:35, (договор ТП от 16.05.2017 №20502-17-00366230-1) | I_prj_107000_60139 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23 | 0.0115 | 0.115 | 0.0575 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0115 | 0.115 | 0.0575 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | НД | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0.19062 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | НД | 5.032 | 0 | 0 | 4.3884 | 0.64355 | 0.43524 | 0 | 0 | 0 | 0.43524 | 4.5967 | 0 | 0 | 4.3884 | 0.20831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.1335 | 0.38491 | 4.2844 | 1.9246 | 1.5397 | 0.43524 | 0 | 0.43524 | 0 | 0 | 7.6983 | 0.38491 | 3.8491 | 1.9246 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | НД | 0.19069 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017) | I_prj_107000_60148 | НД | 0.11433 | 0.0096466 | 0.098872 | 0.0058132 | 0 | 0.11433 | 0.0096466 | 0.098872 | 0.0058132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.70522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70522 | 0 | 0.70522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | НД | 0.17468 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | НД | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.62691 | 0.010363 | 0.52328 | 0.051813 | 0.04145 | 0.41966 | 0 | 0.41966 | 0 | 0 | 0.20725 | 0.010363 | 0.10363 | 0.051813 | 0.04145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | НД | 1.5306 | 0 | 1.4389 | 0.09168 | 0 | 1.5306 | 0 | 1.4389 | 0.09168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | НД | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0002 | 0.05001 | 0.50011 | 0.25005 | 0.20004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0.05001 | 0.50011 | 0.25005 | 0.20004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | НД | 0.066094 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0.035774 | 0 | 0 | 0 | 0.035774 | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | НД | 0.077996 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-6 кВ «Ж-5» от опоры №5/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 6/0,4кВ в пгт. Красносельский, Гулькевического района (св.150 ) | H_prj_107000_60293 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0.06126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670) . | I_prj_107000_60128 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2495 | 0.062474 | 0.62474 | 0.31237 | 0.24989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0.062474 | 0.62474 | 0.31237 | 0.24989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | НД | 0.18272 | 0 | 0.11972 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0.11972 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.89135 | 0.00315 | 0.39586 | 0.47974 | 0.0126 | 0.82835 | 0 | 0.36436 | 0.46399 | 0 | 0.063 | 0.00315 | 0.0315 | 0.01575 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60310 | НД | 0.031772 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | НД | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.6915 | 0.23458 | 2.3458 | 1.1729 | 0.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6915 | 0.23458 | 2.3458 | 1.1729 | 0.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | НД | 6.7598 | 0 | 6.1781 | 0.58171 | 0 | 6.7598 | 0 | 6.1781 | 0.58171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 18.6014 | 2.1199 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 2.1199 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7639 | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 911.9708 | 1310.1072 | 49.1113 | 941.5114 | 213.5414 | 105.9431 | 787.474 | 8.5777 | 513.3102 | 213.5414 | 52.0447 | 522.6332 | 40.5336 | 428.2012 | 0 | 53.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.8583 | 1151.8908 | 38.926 | 501.7801 | 384.4811 | 226.7036 | 570.6208 | 9.8625 | 211.145 | 239.1636 | 110.4496 | 581.27 | 29.0635 | 290.635 | 145.3175 | 116.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 525.6315 | 641.5551 | 33.6894 | 305.8505 | 213.4814 | 88.5337 | 348.0185 | 8.3063 | 80.0061 | 213.4814 | 46.2247 | 293.5366 | 25.3831 | 225.8445 | 0 | 42.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.509 | 556.5083 | 11.587 | 159.4328 | 296.7394 | 88.7491 | 326.2053 | 0.071833 | 44.2813 | 239.1636 | 42.6885 | 230.303 | 11.5152 | 115.1515 | 57.5758 | 46.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 525.6315 | 641.5551 | 33.6894 | 305.8505 | 213.4814 | 88.5337 | 348.0185 | 8.3063 | 80.0061 | 213.4814 | 46.2247 | 293.5366 | 25.3831 | 225.8445 | 0 | 42.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.509 | 556.5083 | 11.587 | 159.4328 | 296.7394 | 88.7491 | 326.2053 | 0.071833 | 44.2813 | 239.1636 | 42.6885 | 230.303 | 11.5152 | 115.1515 | 57.5758 | 46.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 50 | 168.259 | 19.3589 | 4.0986 | 131.9733 | 12.8282 | 136.9861 | 0 | 0.73101 | 131.9733 | 4.2818 | 31.2729 | 19.3589 | 3.3675 | 0 | 8.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3729 | 41.7375 | 1.8952 | 18.9525 | 9.4762 | 11.4135 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 37.905 | 1.8952 | 18.9525 | 9.4762 | 7.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 35.8216 | 43.5461 | 0 | 35.6391 | 0 | 7.907 | 10.2957 | 0 | 6.0603 | 0 | 4.2354 | 33.2504 | 0 | 29.5788 | 0 | 3.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4457 | 1.0975 | 15.9123 | 6.7082 | 7.7278 | 9.4962 | 0 | 4.9375 | 1.2208 | 3.3379 | 21.9496 | 1.0975 | 10.9748 | 5.4874 | 4.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 38.0097 | 90.9585 | 0 | 89.374 | 0 | 1.5846 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 89.374 | 0 | 89.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 38.6544 | 6.644 | 0 | 0 | 0 | 6.644 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8962 | 6.644 | 0.16475 | 1.6475 | 0.82375 | 4.008 | 3.349 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 3.295 | 0.16475 | 1.6475 | 0.82375 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 5.0901 | 96.481 | 0 | 72.3667 | 0 | 24.1143 | 41.8843 | 0 | 23.0747 | 0 | 18.8095 | 54.5968 | 0 | 49.292 | 0 | 5.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8716 | 213.939 | 1.8109 | 35.0023 | 151.5842 | 25.5416 | 177.7217 | 0 | 16.8937 | 142.5299 | 18.2982 | 36.2173 | 1.8109 | 18.1086 | 9.0543 | 7.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 128.2845 | 23.0521 | 0 | 13.903 | 0 | 9.1491 | 14.0833 | 0 | 9.5805 | 0 | 4.5028 | 8.9689 | 0 | 4.3226 | 0 | 4.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3891 | 55.4021 | 1.7736 | 30.4712 | 11.5603 | 11.5971 | 19.9308 | 0 | 12.7355 | 2.6925 | 4.5028 | 35.4713 | 1.7736 | 17.7357 | 8.8678 | 7.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | НД | 0.58947 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0.44502 | 0 | 0 | 0 | 0.44502 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58947 | 0.0072221 | 0.072221 | 0.036111 | 0.47391 | 0.44502 | 0 | 0 | 0 | 0.44502 | 0.14444 | 0.0072221 | 0.072221 | 0.036111 | 0.028888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 25.2829 | 155.6099 | 3.4448 | 54.5175 | 80.904 | 16.7437 | 95.6522 | 0 | 11.541 | 80.904 | 3.2072 | 59.9577 | 3.4448 | 42.9765 | 0 | 13.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7551 | 190.1136 | 4.5747 | 52.8911 | 111.1419 | 21.5059 | 98.6199 | 0 | 7.1443 | 88.2684 | 3.2072 | 91.4937 | 4.5747 | 45.7469 | 22.8734 | 18.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 101.5638 | 13.0463 | 0 | 12.2794 | 0 | 0.76688 | 13.0463 | 0 | 12.2794 | 0 | 0.76688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 4.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0519 | 0.0355 | 0.001775 | 0.01775 | 0.008875 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0.001775 | 0.01775 | 0.008875 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 6.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 3.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 3.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9341 | 0.42288 | 0.021144 | 0.21144 | 0.10572 | 0.084576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42288 | 0.021144 | 0.21144 | 0.10572 | 0.084576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 20.0825 | 4.6608 | 0 | 3.6406 | 0 | 1.0202 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 3.6406 | 0 | 3.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.019 | 3.3501 | 0 | 2.3299 | 0 | 1.0202 | 3.3501 | 0 | 2.3299 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0.083969 | 0 | 0 | 0 | 0.083969 | 0.083969 | 0 | 0 | 0 | 0.083969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | НД | 0.47733 | 0.12173 | 0.35559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0.12173 | 0.35559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0.48527 | 0.092505 | 0.20672 | 0.10336 | 0.082688 | 0.071833 | 0.071833 | 0 | 0 | 0 | 0.41344 | 0.020672 | 0.20672 | 0.10336 | 0.082688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.6925 | 0 | 0.24047 | 4.452 | 0 | 4.6925 | 0 | 0.24047 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 1.6576 | 0.018647 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0.018647 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 1.6576 | 0.018647 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0.018647 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | НД | 1.4368 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | НД | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0.17763 | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0.15842 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0.15842 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41828 | 0.41828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | НД | 0.52896 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | НД | 0.45039 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | НД | 0.6417 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 9.3737 | 0.10282 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9438 | 0.20178 | 0.010089 | 0.10089 | 0.050445 | 0.040356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0.010089 | 0.10089 | 0.050445 | 0.040356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | НД | 4.4452 | 4.0708 | 0 | 0 | 0.3744 | 4.4452 | 4.0708 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0.31729 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | НД | 6.3817 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 3.2177 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.3817 | 0.1582 | 1.582 | 0.79101 | 3.8505 | 3.2177 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 3.164 | 0.1582 | 1.582 | 0.79101 | 0.63281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | H_prj_107000_51009 | НД | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | НД | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | НД | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | НД | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | НД | 0.60416 | 0 | 0 | 0.60416 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор | F_prj_107000_48170 | НД | 3.8109 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 3.8109 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | НД | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | НД | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | НД | 0.23368 | 0 | 0.23368 | 0 | 0 | 0.23368 | 0 | 0.23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0.23467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | НД | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | НД | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | НД | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | НД | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецка» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | НД | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | НД | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | НД | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | НД | 0.084658 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0.084658 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | НД | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | НД | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 7.0259 | 1.9303 | 0 | 1.5001 | 0 | 0.43017 | 0.43017 | 0 | 0 | 0 | 0.43017 | 1.5001 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9542 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 0.43016 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 0.43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 138.7884 | 645.0972 | 11.1336 | 618.9348 | 0.06 | 14.9689 | 425.977 | 0.27137 | 422.2027 | 0.06 | 3.443 | 219.1202 | 10.8622 | 196.7321 | 0 | 11.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6894 | 531.5395 | 25.1804 | 339.0335 | 86.0849 | 81.2407 | 187.2 | 7.9635 | 166.8637 | 0 | 12.3728 | 344.3396 | 17.217 | 172.1698 | 86.0849 | 68.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 124.7089 | 645.0972 | 11.1336 | 618.9348 | 0.06 | 14.9689 | 425.977 | 0.27137 | 422.2027 | 0.06 | 3.443 | 219.1202 | 10.8622 | 196.7321 | 0 | 11.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7576 | 531.3785 | 25.1804 | 339.0335 | 86.0849 | 81.0797 | 187.0389 | 7.9635 | 166.8637 | 0 | 12.2118 | 344.3396 | 17.217 | 172.1698 | 86.0849 | 68.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 1.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0.48695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 4.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 1.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0.72291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 1.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0.72291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0.57655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 1.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0.65402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0.65402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0.29266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0.18072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 9.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | НД | 6.3998 | 0.44255 | 5.6145 | 0 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0.44255 | 5.6145 | 0 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.7263 | 0.64261 | 2.6756 | 1.3378 | 1.0702 | 0.37505 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 | 0.26756 | 2.6756 | 1.3378 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 14.1633 | 10.4196 | 10.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4196 | 10.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0028 | 11.0529 | 0.26592 | 2.6592 | 1.3296 | 6.7982 | 5.7345 | 0 | 0 | 0 | 5.7345 | 5.3184 | 0.26592 | 2.6592 | 1.3296 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). | H_prj_107000_50957 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.01291 | 0.0006455 | 0.006455 | 0.0032275 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01291 | 0.0006455 | 0.006455 | 0.0032275 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | H_prj_107000_50958 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00921 | 0.0004605 | 0.004605 | 0.0023025 | 0.001842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00921 | 0.0004605 | 0.004605 | 0.0023025 | 0.001842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская. | H_prj_107000_50959 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.02516 | 0.001258 | 0.01258 | 0.00629 | 0.005032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02516 | 0.001258 | 0.01258 | 0.00629 | 0.005032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рекнострукция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная"и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" с расширением просек | F_prj_107000_48882 | НД | 3.0776 | 0 | 1.3272 | 0 | 1.7504 | 0.87521 | 0 | 0 | 0 | 0.87521 | 2.2024 | 0 | 1.3272 | 0 | 0.87521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1489 | 0.11369 | 1.1369 | 0.56843 | 1.33 | 0.87521 | 0 | 0 | 0 | 0.87521 | 2.2737 | 0.11369 | 1.1369 | 0.56843 | 0.45475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская (ориентировочная протяженность 0,761 км.). | H_prj_107000_50960 | НД | 0.0995 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0395 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.89939 | 0.04497 | 0.4497 | 0.22485 | 0.17988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89939 | 0.04497 | 0.4497 | 0.22485 | 0.17988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | НД | 0.47879 | 0 | 0.47529 | 0 | 0.0035 | 0.44445 | 0 | 0.44445 | 0 | 0 | 0.03434 | 0 | 0.03084 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0791 | 0.00492 | 0.98493 | 0.0246 | 0.06468 | 0.98073 | 0 | 0.93573 | 0 | 0.045 | 0.0984 | 0.00492 | 0.0492 | 0.0246 | 0.01968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | НД | 2.6348 | 0 | 0.064989 | 0 | 2.5698 | 0.064989 | 0 | 0.064989 | 0 | 0 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7896 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 2.7896 | 2.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | НД | 3.4817 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 2.4502 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | НД | 55.248 | 0 | 54.5809 | 0 | 0.6671 | 54.5809 | 0 | 54.5809 | 0 | 0 | 0.6671 | 0 | 0 | 0 | 0.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 49.3566 | 0.033355 | 49.023 | 0.16677 | 0.13342 | 48.6895 | 0 | 48.6895 | 0 | 0 | 0.6671 | 0.033355 | 0.33355 | 0.16677 | 0.13342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | НД | 79.0426 | 0 | 79.0426 | 0 | 0 | 79.0426 | 0 | 79.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 70.5108 | 0 | 70.5108 | 0 | 0 | 70.5108 | 0 | 70.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | H_prj_107000_60295 | НД | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 14.0449 | 0 | 14.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | НД | 9.7128 | 0 | 7.4431 | 0 | 2.2697 | 1.5734 | 0 | 0 | 0 | 1.5734 | 8.1395 | 0 | 7.4431 | 0 | 0.69634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.3732 | 0 | 13.2855 | 0 | 5.6015 | 10.3732 | 0 | 13.2855 | 0 | 5.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-10 кВ (ВЛ 10 кВ ТМ-4) в зоне строительства транспортного перехода со стороны п-ва Тамань, попадающих в зону производства работ по строительству временной подъездной дороги от технологической площадки «Тамань» до ул. Пушкина ст. Тамань Темрюкского района Краснодарского края» | I_prj_107000_60312 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6673 | 0.083365 | 0.83365 | 0.41683 | 0.33346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0.083365 | 0.83365 | 0.41683 | 0.33346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | НД | 8.5085 | 0 | 7.4499 | 0 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 7.4499 | 0 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ В1 в местах пересечения с реконструируемыми объектами | I_prj_107000_60220 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.848 | 4.7988 | 1.0491 | 0 | 0 | 5.848 | 4.7988 | 1.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60296 | НД | 2.0085 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 2.0085 | 0 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60297 | НД | 3.3634 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 3.3634 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переутройство ВЛ 110 кВ "Вышестеблиевская 220-Старотитаровская" | I_prj_107000_60313 | НД | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.01949 | 0.0009745 | 0.009745 | 0.0048725 | 0.003898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | 0.0009745 | 0.009745 | 0.0048725 | 0.003898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 | I_prj_107000_60314 | НД | 10.7472 | 0 | 9.0705 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 9.0705 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.5366 | 0.47683 | 4.7683 | 2.3841 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5366 | 0.47683 | 4.7683 | 2.3841 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | НД | 21.0313 | 0 | 19.7972 | 0 | 1.2341 | 19.7972 | 0 | 19.7972 | 0 | 0 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.8944 | 0.061703 | 18.2773 | 0.30852 | 0.24681 | 17.6603 | 0 | 17.6603 | 0 | 0 | 1.2341 | 0.061703 | 0.61703 | 0.30852 | 0.24681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | НД | 12.881 | 0 | 12.85 | 0 | 0.030958 | 12.85 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 28.4353 | 1.4218 | 14.2177 | 7.1088 | 5.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4353 | 1.4218 | 14.2177 | 7.1088 | 5.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | НД | 20.4621 | 0 | 20.4311 | 0 | 0.030958 | 20.4311 | 0 | 20.4311 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24.7917 | 1.2396 | 12.3959 | 6.1979 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7917 | 1.2396 | 12.3959 | 6.1979 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60300 | НД | 3.0373 | 0 | 2.9414 | 0 | 0.095903 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 1.0702 | 0 | 0.095903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.17 | 0.1585 | 1.585 | 0.7925 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0.1585 | 1.585 | 0.7925 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60301 | НД | 12.643 | 0 | 12.442 | 0 | 0.20096 | 4.4125 | 0 | 4.4125 | 0 | 0 | 8.2305 | 0 | 8.0295 | 0 | 0.20096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.7502 | 0.58751 | 5.8751 | 2.9376 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7502 | 0.58751 | 5.8751 | 2.9376 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | НД | 7.0779 | 0 | 7.047 | 0 | 0.030958 | 7.047 | 0 | 7.047 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4812 | 0.02406 | 0.2406 | 0.1203 | 0.09624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0.02406 | 0.2406 | 0.1203 | 0.09624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60303 | НД | 1.6646 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60304 | НД | 1.7618 | 0 | 1.7309 | 0 | 0.030958 | 1.7309 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48119 | 0.024059 | 0.2406 | 0.1203 | 0.096238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0.024059 | 0.2406 | 0.1203 | 0.096238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | НД | 8.0307 | 0 | 7.9998 | 0 | 0.030958 | 7.9998 | 0 | 7.9998 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48119 | 0.024059 | 0.2406 | 0.1203 | 0.096238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0.024059 | 0.2406 | 0.1203 | 0.096238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | НД | 3.0108 | 0 | 2.9799 | 0 | 0.030958 | 2.9799 | 0 | 2.9799 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4812 | 0.02406 | 0.2406 | 0.1203 | 0.09624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0.02406 | 0.2406 | 0.1203 | 0.09624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | НД | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | H_prj_107000_60308 | НД | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 | НД | 0.75389 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 | НД | 0.73738 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60311 | НД | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 35.3821 | 0 | 35.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рек-ция автомагистрали М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, до Новороссийска на уч-е км 1197-км 1240 с учетом выноса линий ВЛ | H_prj_107000_60312 | НД | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 0 | 4.6604 | 0 | 4.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | НД | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 19.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | НД | 29.8099 | 0 | 29.1748 | 0 | 0.63509 | 12.8542 | 0 | 12.8542 | 0 | 0 | 16.9556 | 0 | 16.3206 | 0 | 0.63509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.4526 | 1.4726 | 14.7263 | 7.3632 | 5.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4526 | 1.4726 | 14.7263 | 7.3632 | 5.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | НД | 84.3963 | 0 | 84.3653 | 0 | 0.030958 | 51.3586 | 0 | 51.3586 | 0 | 0 | 33.0377 | 0 | 33.0068 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 89.9397 | 4.497 | 44.9698 | 22.4849 | 17.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9397 | 4.497 | 44.9698 | 22.4849 | 17.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | НД | 30.8039 | 0 | 30.7729 | 0 | 0.030958 | 12.8679 | 0 | 12.8679 | 0 | 0 | 17.9359 | 0 | 17.905 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.302 | 1.4651 | 14.651 | 7.3255 | 5.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.302 | 1.4651 | 14.651 | 7.3255 | 5.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | НД | 2.9148 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.378 | 0.0189 | 0.189 | 0.0945 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.0189 | 0.189 | 0.0945 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | НД | 2.2835 | 0 | 2.2835 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4151 | 0.12075 | 1.2075 | 0.60376 | 0.48301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0.12075 | 1.2075 | 0.60376 | 0.48301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | НД | 4.2412 | 0 | 4.2412 | 0 | 0 | 1.7334 | 0 | 1.7334 | 0 | 0 | 2.5079 | 0 | 2.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.1614 | 0.20807 | 2.0807 | 1.0404 | 0.83229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1614 | 0.20807 | 2.0807 | 1.0404 | 0.83229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | НД | 2.4276 | 0 | 2.3966 | 0 | 0.030958 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.3867 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5719 | 0.12859 | 1.2859 | 0.64297 | 0.51437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5719 | 0.12859 | 1.2859 | 0.64297 | 0.51437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | НД | 3.4152 | 0 | 3.4152 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.42 | 0.171 | 1.71 | 0.855 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.171 | 1.71 | 0.855 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110кВ Усть-Лабинск – Кореновская на участке пролетов опор №№ 298-303 инв.№000123311 , 1701535 | H_prj_107000_60321 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4628 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | НД | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | НД | 1.3852 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 1.3852 | 0 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | НД | 2.1538 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | НД | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | НД | 1.5135 | 0 | 1.4825 | 0 | 0.030958 | 1.4825 | 0 | 1.4825 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | НД | 1.5601 | 0 | 1.5291 | 0 | 0.030958 | 1.5291 | 0 | 1.5291 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | НД | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | НД | 1.4074 | 0 | 1.4074 | 0 | 0 | 1.4074 | 0 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | НД | 2.1874 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | НД | 1.8382 | 0 | 1.8072 | 0 | 0.030958 | 1.8072 | 0 | 1.8072 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | НД | 1.1791 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 1.1791 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | НД | 1.1052 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 1.1052 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | НД | 1.1163 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | НД | 1.1984 | 0 | 1.1984 | 0 | 0 | 1.1984 | 0 | 1.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | НД | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | НД | 0.97676 | 0 | 0.97676 | 0 | 0 | 0.97676 | 0 | 0.97676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | НД | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | НД | 21.624 | 0 | 20.2956 | 0 | 1.3283 | 18.1678 | 0 | 16.8683 | 0 | 1.2994 | 3.4562 | 0 | 3.4273 | 0 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | НД | 0.074863 | 0 | 0.3799 | 0 | -0.30503 | -0.30503 | 0 | 0 | 0 | -0.30503 | 0.3799 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | -0.60403 | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | -0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | H_prj_107000_60337 | НД | 16.1332 | 0 | 15.1536 | 0 | 0.97956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 15.1536 | 0 | 0.97956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1254 | 0.02829 | 0.2829 | 0.14145 | 0.67274 | 0.55958 | 0 | 0 | 0 | 0.55958 | 0.5658 | 0.02829 | 0.2829 | 0.14145 | 0.11316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | НД | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | НД | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0.20054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство 2 КЛ-110 кВ "Восточная-Центральная" длиной по 6,1 км | F_prj_107000_48198 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.8109 | 1.6905 | 16.9055 | 8.4527 | 6.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8109 | 1.6905 | 16.9055 | 8.4527 | 6.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | НД | 0.27137 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0.27137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 72.0265 | 55.1365 | 0 | 55.1365 | 0 | 0 | 13.5635 | 0 | 13.5635 | 0 | 0 | 41.573 | 0 | 41.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1115 | 59.7467 | 2.5569 | 34.1781 | 12.7843 | 10.2274 | 8.6096 | 0 | 8.6096 | 0 | 0 | 51.1371 | 2.5569 | 25.5686 | 12.7843 | 10.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9318 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 4.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 9.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9135 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 42 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 42 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 42 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 2.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5932 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 37.5177 | 0 | 0 | 0 | 37.5177 | 4.31e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 205.5508 | 21.3523 | 4.2883 | 16.7261 | 0 | 0.33794 | 11.376 | 0 | 11.1015 | 0 | 0.2745 | 9.9764 | 4.2883 | 5.6246 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0667 | 26.3252 | 2.1586 | 3.3137 | 1.6569 | 19.1961 | 19.6978 | 1.8272 | 0 | 0 | 17.8706 | 6.6274 | 0.33137 | 3.3137 | 1.6569 | 1.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 156.5206 | 6.1363 | 4.2883 | 1.51 | 0 | 0.33794 | 1.7845 | 0 | 1.51 | 0 | 0.2745 | 4.3518 | 4.2883 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5157 | 13.0706 | 1.9072 | 0.80021 | 0.4001 | 9.9631 | 11.4702 | 1.8272 | 0 | 0 | 9.643 | 1.6004 | 0.080021 | 0.80021 | 0.4001 | 0.32008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 36.156 | 0.3403 | 0.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3403 | 0.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6407 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0.36048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 36.156 | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6407 | 0.27642 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0.27642 | 0 | 0 | 0 | 0.27642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | НД | 0.26392 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0.27958 | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0.27958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | НД | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | НД | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | НД | 0.27751 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0.29397 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | НД | 0.24924 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0.26402 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0.26402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60079 | НД | 0.45665 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0.48374 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | НД | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | НД | 0.34123 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0.36147 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0.36147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | НД | 0.28015 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | НД | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0.18073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | НД | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | НД | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/6 кВ Юго-Восточная, | H_prj_107000_60084 | НД | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0.076617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | H_prj_107000_60081 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 0.56288 | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 0.56288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Гостагаевская | H_prj_107000_60082 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28144 | 0 | 0 | 0 | 0.28144 | 0.28144 | 0 | 0 | 0 | 0.28144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 37.4881 | 0.71674 | 0.71674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71674 | 0.71674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6407 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | НД | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Красноармейская | H_prj_107000_60054 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.64195 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0.64195 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | НД | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | НД | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | НД | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Центральная | H_prj_107000_60055 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.64195 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0.64195 | 0.64195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | НД | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0.10866 | 0.10866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Бузиновская, 1800391 | H_prj_107000_60062 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Рассвет, 1800390 | H_prj_107000_60061 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Кореновская, 1800393 | H_prj_107000_60064 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Выселки, 1800392 | H_prj_107000_60063 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция систем пожарной сигнализации в административных зданиях ПАО "Кубаньэнерго" в части оповещения о пожаре и управления эвакуацией | H_prj_107000_50968 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 3.8517 | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 3.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | НД | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | НД | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3592 | 0.058203 | 0.58203 | 0.29102 | 0.42792 | 0.19511 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 1.1641 | 0.058203 | 0.58203 | 0.29102 | 0.23281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | НД | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | НД | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | НД | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | НД | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.43636 | 0.021818 | 0.21818 | 0.10909 | 0.087271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0.021818 | 0.21818 | 0.10909 | 0.087271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 45.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 49.0302 | 15.2161 | 0 | 15.2161 | 0 | 0 | 9.5915 | 0 | 9.5915 | 0 | 0 | 5.6246 | 0 | 5.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.551 | 13.2546 | 0.25135 | 2.5135 | 1.2567 | 9.233 | 8.2276 | 0 | 0 | 0 | 8.2276 | 5.027 | 0.25135 | 2.5135 | 1.2567 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 35.4 | 14.8478 | 0 | 14.8478 | 0 | 0 | 9.2232 | 0 | 9.2232 | 0 | 0 | 5.6246 | 0 | 5.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.2451 | 0.25087 | 2.5087 | 1.2544 | 9.2311 | 8.2276 | 0 | 0 | 0 | 8.2276 | 5.0175 | 0.25087 | 2.5087 | 1.2544 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 13.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0.0095 | 0.000475 | 0.00475 | 0.002375 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0.000475 | 0.00475 | 0.002375 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | НД | 0.36829 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 284.6574 | -9.3148 | 262.5147 | 0 | 31.4575 | 189.6106 | 0 | 182.9555 | 0 | 6.6551 | 95.0468 | -9.3148 | 79.5592 | 0 | 24.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8618 | 152.2556 | 6.675 | 80.8924 | 33.3749 | 31.3133 | 18.7559 | 0 | 14.1425 | 0 | 4.6134 | 133.4997 | 6.675 | 66.7498 | 33.3749 | 26.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 441.7958 | 284.6574 | -9.3148 | 262.5147 | 0 | 31.4575 | 189.6106 | 0 | 182.9555 | 0 | 6.6551 | 95.0468 | -9.3148 | 79.5592 | 0 | 24.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.8618 | 152.2556 | 6.675 | 80.8924 | 33.3749 | 31.3133 | 18.7559 | 0 | 14.1425 | 0 | 4.6134 | 133.4997 | 6.675 | 66.7498 | 33.3749 | 26.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 349.6677 | 267.6933 | 0 | 239.3285 | 0 | 28.3648 | 163.6197 | 0 | 159.7811 | 0 | 3.8386 | 104.0735 | 0 | 79.5474 | 0 | 24.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.515 | 146.2672 | 6.4006 | 78.1488 | 32.0031 | 29.7147 | 18.2547 | 0 | 14.1425 | 0 | 4.1122 | 128.0125 | 6.4006 | 64.0062 | 32.0031 | 25.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 80.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | НД | 25.5039 | 0 | 23.1862 | 0 | 2.3176 | 25.4921 | 0 | 23.1744 | 0 | 2.3176 | 0.011785 | 0 | 0.011785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 11.4788 | -8.5397 | -9.3148 | 0 | 0 | 0.77511 | 0.49881 | 0 | 0 | 0 | 0.49881 | -9.0385 | -9.3148 | 0 | 0 | 0.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9884 | 0.27436 | 2.7436 | 1.3718 | 1.5987 | 0.50121 | 0 | 0 | 0 | 0.50121 | 5.4872 | 0.27436 | 2.7436 | 1.3718 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 31.2884 | 7.2494 | 0 | 0.33537 | 2.1476 | 4.7665 | 1.8346 | 0 | 0.33537 | 1.3265 | 0.17277 | 5.4148 | 0 | 0 | 0.82107 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5156 | 6.032 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.3062 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0.12468 | 5.9073 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 29.2326 | 7.1991 | 0 | 0.33537 | 2.1476 | 4.7162 | 1.7843 | 0 | 0.33537 | 1.3265 | 0.12247 | 5.4148 | 0 | 0 | 0.82107 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7734 | 6.032 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.3062 | 0.12468 | 0 | 0 | 0 | 0.12468 | 5.9073 | 0.29537 | 2.9537 | 1.4768 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 2.0558 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0.050297 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0.050297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 215.1121 | 177.2341 | 0.3698 | 49.9652 | 86.3981 | 40.501 | 135.627 | 0.27 | 21.3551 | 76.9245 | 37.0774 | 41.6071 | 0.0998 | 28.6102 | 9.4736 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2944 | 83.8995 | 2.7617 | 30.1429 | 38.2228 | 12.7628 | 28.6647 | 0 | 2.5258 | 24.4142 | 1.716 | 55.2342 | 2.7617 | 27.6171 | 13.8086 | 11.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0.71891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютеров и оргтехники для филиалов ПАО"Кубаньэнерго | G_prj_107000_49996 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42079 | 0.02104 | 0.2104 | 0.1052 | 0.084159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42079 | 0.02104 | 0.2104 | 0.1052 | 0.084159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 2.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0.83379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0.59565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0.45748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 14.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0.715 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0.0462 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0.285 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0.66375 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0.21033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 1.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0.76649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0.094786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0.26099 | 0.58088 | 0 | 0 | 0.58088 | 0 | 0.31766 | 0 | 0 | 0.31766 | 0 | 0.26323 | 0 | 0 | 0.26323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22118 | 0.30631 | 0.011154 | 0.11154 | 0.13901 | 0.044615 | 0.083237 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22307 | 0.011154 | 0.11154 | 0.055769 | 0.044615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0.26488 | 0.58821 | 0 | 0 | 0.58821 | 0 | 0.32167 | 0 | 0 | 0.32167 | 0 | 0.26654 | 0 | 0 | 0.26654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22448 | 0.30912 | 0.011294 | 0.11294 | 0.13971 | 0.045176 | 0.083237 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.22588 | 0.011294 | 0.11294 | 0.056471 | 0.045176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0.39603 | 1.6386 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0.40186 | 0 | 0 | 0.40186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33561 | 0.4238 | 0.017028 | 0.17028 | 0.16838 | 0.068112 | 0.083237 | 0 | 0 | 0.083237 | 0 | 0.34056 | 0.017028 | 0.17028 | 0.08514 | 0.068112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0.3376 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0.34133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 | 0.28926 | 0.014463 | 0.14463 | 0.072315 | 0.057852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28926 | 0.014463 | 0.14463 | 0.072315 | 0.057852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0.22593 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0.1928 | 0.0096399 | 0.096399 | 0.048199 | 0.03856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0.0096399 | 0.096399 | 0.048199 | 0.03856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0.081607 | 0.23027 | 0 | 0 | 0.23027 | 0 | 0.14833 | 0 | 0 | 0.14833 | 0 | 0.081939 | 0 | 0 | 0.081939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069159 | 0.06944 | 0.003472 | 0.03472 | 0.01736 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0.003472 | 0.03472 | 0.01736 | 0.013888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0.097383 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082528 | 0.083032 | 0.0041516 | 0.041516 | 0.020758 | 0.016606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083032 | 0.0041516 | 0.041516 | 0.020758 | 0.016606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0.17747 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0.19349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0.16397 | 0.0081986 | 0.081986 | 0.040993 | 0.032794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0.0081986 | 0.081986 | 0.040993 | 0.032794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0.58734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0.56277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 5.5723 | 1.1997 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0.76755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.736 | 11.9 | 0.595 | 5.95 | 2.975 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.595 | 5.95 | 2.975 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 10.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | НД | 0.096016 | 0 | 0 | 0.096016 | 0 | 0.096016 | 0 | 0 | 0.096016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | НД | 11.3018 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | НД | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | НД | 10.7111 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | НД | 1.3288 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | НД | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | НД | 15.1408 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | НД | 10.1963 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 10.1963 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | НД | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.2712 | 0.27119 | 2.7119 | 12.2034 | 1.0847 | 10.8475 | 0 | 0 | 10.8475 | 0 | 5.4237 | 0.27119 | 2.7119 | 1.3559 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | НД | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5 | 0.075 | 0.75 | 0.375 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.075 | 0.75 | 0.375 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | НД | 7.6336 | 0 | 7.5937 | 0 | 0.0399 | 7.6336 | 0 | 7.5937 | 0 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | НД | 0.32162 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0.32162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | НД | 3.2651 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | НД | 1.1136 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | НД | 0.53478 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | НД | 0.14585 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | НД | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | НД | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | НД | 1.2495 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 1.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | НД | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.66785 | 0.033392 | 0.33392 | 0.16696 | 0.13357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66785 | 0.033392 | 0.33392 | 0.16696 | 0.13357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | НД | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45977 | 0.022988 | 0.22988 | 0.11494 | 0.091954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | 0.022988 | 0.22988 | 0.11494 | 0.091954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | НД | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция системы кондиционирования серверных помещений Сочинских электрических сетей | H_prj_107000_51050 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | НД | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.01103 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | НД | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.01103 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | НД | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.01103 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | НД | 0.01103 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.01103 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.00045 | 0.0045 | 0.00225 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | НД | 0.59392 | 0.0998 | 0.49412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0.0998 | 0.49412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 6.15 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 1.4386 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 2.2605 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 20.454 | 28.7709 | 0 | 26.2072 | 0 | 2.5638 | 0.3654 | 0 | 0 | 0 | 0.3654 | 28.4055 | 0 | 26.2072 | 0 | 2.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3339 | 46.9545 | 1.5373 | 17.8989 | 21.0036 | 6.5146 | 16.2083 | 0 | 2.5258 | 13.3171 | 0.3654 | 30.7462 | 1.5373 | 15.3731 | 7.6866 | 6.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98213 | 0.42373 | 0.021186 | 0.21186 | 0.10593 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.021186 | 0.21186 | 0.10593 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение помещений "Северной" литер В1" исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" автоматической установкой пожаротушения | H_prj_107000_50970 | 9.4146 | 0.47947 | 0 | 0.47947 | 0 | 0 | 0.47947 | 0 | 0.47947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9784 | 0.034058 | 0.0017029 | 0.017029 | 0.0085144 | 0.0068115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034058 | 0.0017029 | 0.017029 | 0.0085144 | 0.0068115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | НД | 1.5873 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.034058 | 0.0017029 | 0.017029 | 0.0085144 | 0.0068115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034058 | 0.0017029 | 0.017029 | 0.0085144 | 0.0068115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 4.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 2.1867 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 34.0585 | 14.8752 | 0 | 0 | 0 | 14.8752 | 14.8752 | 0 | 0 | 0 | 14.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.091 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 10.5313 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 14.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | НД | -0.047413 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 20.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 415.0914 | 250.727 | 8.1576 | 191.863 | 35.6001 | 15.1064 | 72.9061 | 6.3496 | 45.172 | 14.4757 | 6.9087 | 177.821 | 1.808 | 146.6909 | 21.1244 | 8.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.2468 | 221.4295 | 7.3237 | 89.3845 | 88.9918 | 35.7299 | 108.1256 | 1.6585 | 32.7325 | 60.6658 | 13.0692 | 113.3038 | 5.6652 | 56.6519 | 28.326 | 22.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 113.1404 | 62.3625 | 3.4583 | 22.7954 | 33.1795 | 2.9294 | 27.3311 | 1.9569 | 11.7074 | 12.0551 | 1.6117 | 35.0314 | 1.5014 | 11.088 | 21.1244 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8817 | 64.5453 | 3.8351 | 31.6872 | 13.2772 | 15.7462 | 21.0142 | 1.6585 | 9.9216 | 2.3945 | 7.04 | 43.531 | 2.1766 | 21.7655 | 10.8828 | 8.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 113.1404 | 62.3625 | 3.4583 | 22.7954 | 33.1795 | 2.9294 | 27.3311 | 1.9569 | 11.7074 | 12.0551 | 1.6117 | 35.0314 | 1.5014 | 11.088 | 21.1244 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8817 | 64.5453 | 3.8351 | 31.6872 | 13.2772 | 15.7462 | 21.0142 | 1.6585 | 9.9216 | 2.3945 | 7.04 | 43.531 | 2.1766 | 21.7655 | 10.8828 | 8.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 42.2932 | 19.8482 | 1.0989 | 11.8077 | 6.0574 | 0.88429 | 7.2038 | 0.90615 | 3.3985 | 2.4228 | 0.47646 | 12.6444 | 0.19273 | 8.4093 | 3.6346 | 0.40783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8417 | 19.7136 | 1.1734 | 6.9349 | 4.0806 | 7.5247 | 11.604 | 0.76793 | 2.88 | 2.0532 | 5.9028 | 8.1096 | 0.40548 | 4.0548 | 2.0274 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 69.0047 | 37.8862 | 2.0526 | 10.2203 | 24.4647 | 1.1486 | 18.7279 | 0.86006 | 7.759 | 9.2298 | 0.87912 | 19.1583 | 1.1925 | 2.4613 | 15.235 | 0.26948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4786 | 24.318 | 1.5636 | 14.9229 | 4.1737 | 3.6577 | 7.623 | 0.72887 | 6.5754 | 0 | 0.31872 | 16.695 | 0.83475 | 8.3475 | 4.1737 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0.46062 | 0.11096 | 0 | 0.099712 | 0.011252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11096 | 0 | 0.099712 | 0.011252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 1.3819 | 2.3255 | 0.30688 | 0.66765 | 1.0369 | 0.31399 | 1.3993 | 0.19069 | 0.54993 | 0.40256 | 0.25615 | 0.92614 | 0.1162 | 0.11772 | 0.63439 | 0.05784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 20.5135 | 1.0979 | 9.8292 | 5.0227 | 4.5636 | 1.7871 | 0.1616 | 0.46604 | 0.34115 | 0.81832 | 18.7264 | 0.93632 | 9.3632 | 4.6816 | 3.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 1.6092 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 1.6092 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0.00013726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство линейной ячейки 10 кВ в РП-10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой линейной ячейки в РП-10 кВ «Октябрьский», согласно договору те, | H_prj_107000_60344 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0.012137 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВХ-1, Тахтамукайский р-он, п. Энем, согласно договору технологического присоединения от 15.03.2017 № 21101-17-0035926, | I_prj_107000_60316 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.3307 | 0.016535 | 0.16535 | 0.082675 | 0.06614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0.016535 | 0.16535 | 0.082675 | 0.06614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | НД | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.56307 | 0.4186 | 0.076033 | 0.038016 | 0.030413 | 0.411 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0.0076033 | 0.076033 | 0.038016 | 0.030413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | НД | 1.9878 | 0 | 0 | 1.6092 | 0.37866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 1.6092 | 0.37866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.37866 | 0.018933 | 0.18933 | 0.094666 | 0.075733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37866 | 0.018933 | 0.18933 | 0.094666 | 0.075733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | НД | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.033766 | 0.0016883 | 0.016883 | 0.0084415 | 0.0067532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0.0016883 | 0.016883 | 0.0084415 | 0.0067532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | НД | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.018 | 0.0009 | 0.009 | 0.0045 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.0009 | 0.009 | 0.0045 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ №19 и №20 РУ-6 кВ ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Майкоп, ул. Степная,190 | I_prj_107000_60131 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3875 | 0.069375 | 0.69375 | 0.34687 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0.069375 | 0.69375 | 0.34687 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 257.1026 | 96.638 | 1.02 | 86.8387 | 2.4206 | 6.3587 | 39.6128 | 1.02 | 33.4647 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.036 | 139.0757 | 2.7744 | 50.5549 | 72.1433 | 13.6031 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.488 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 250.3216 | 96.3679 | 0.74996 | 86.8387 | 2.4206 | 6.3587 | 39.3427 | 0.74996 | 33.4647 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2894 | 139.0757 | 2.7744 | 50.5549 | 72.1433 | 13.6031 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.488 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 250.3216 | 96.3679 | 0.74996 | 86.8387 | 2.4206 | 6.3587 | 39.3427 | 0.74996 | 33.4647 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2894 | 139.0757 | 2.7744 | 50.5549 | 72.1433 | 13.6031 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.488 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 157.3701 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 43.5933 | 89.158 | 0 | 80.3787 | 2.4206 | 6.3587 | 32.1327 | 0 | 27.0047 | 2.4206 | 2.7075 | 57.0252 | 0 | 53.374 | 0 | 3.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1764 | 139.0757 | 2.7744 | 50.5549 | 72.1433 | 13.6031 | 83.5877 | 0 | 22.8109 | 58.2713 | 2.5055 | 55.488 | 2.7744 | 27.744 | 13.872 | 11.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 40 | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | НД | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0.49819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.7811 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.7811 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | НД | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | #VALUE! | 91.42 | 3.3727 | 82.2289 | 0 | 5.8183 | 5.9622 | 3.3727 | 0 | 0 | 2.5895 | 85.4578 | 0 | 82.2289 | 0 | 3.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3291 | 17.4838 | 0.71424 | 7.1424 | 3.5712 | 6.0559 | 3.1989 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 14.2849 | 0.71424 | 7.1424 | 3.5712 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 44.8484 | 91.42 | 3.3727 | 82.2289 | 0 | 5.8183 | 5.9622 | 3.3727 | 0 | 0 | 2.5895 | 85.4578 | 0 | 82.2289 | 0 | 3.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3291 | 17.4838 | 0.71424 | 7.1424 | 3.5712 | 6.0559 | 3.1989 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 14.2849 | 0.71424 | 7.1424 | 3.5712 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 44.8484 | 56.9795 | 2.1573 | 49.95 | 0 | 4.8722 | 4.4845 | 2.1573 | 0 | 0 | 2.3272 | 52.495 | 0 | 49.95 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3291 | 11.2579 | 0.54448 | 5.4448 | 2.7224 | 2.5463 | 0.3684 | 0 | 0 | 0 | 0.3684 | 10.8896 | 0.54448 | 5.4448 | 2.7224 | 2.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | НД | 34.4405 | 1.2154 | 32.2789 | 0 | 0.94611 | 1.4777 | 1.2154 | 0 | 0 | 0.26231 | 32.9627 | 0 | 32.2789 | 0 | 0.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.2258 | 0.16977 | 1.6977 | 0.84883 | 3.5096 | 2.8305 | 0 | 0 | 0 | 2.8305 | 3.3953 | 0.16977 | 1.6977 | 0.84883 | 0.67906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | НД | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0.32474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Незавершённое строительство по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | НД | 0.0011442 | 0 | 0 | 0 | 0.0011442 | 0.00056893 | 0 | 0 | 0 | 0.00056893 | 0.00057525 | 0 | 0 | 0 | 0.00057525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0.002172 | 0 | 0 | 0 | 0.001592 | 0.001592 | 0 | 0 | 0 | 0.001592 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Задолженность по объектам, не включённым в инвестиционную программу |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6808.2147 | 4620.6589 | 191.4267 | 3569.275 | 491.5048 | 368.4524 | 2391.2055 | 102.7695 | 1721.8617 | 373.4165 | 193.1577 | 2229.4534 | 88.6572 | 1847.4132 | 118.0883 | 175.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7309.7503 | 4029.2748 | 119.0145 | 2054.3124 | 1185.2543 | 670.4377 | 1803.257 | 49.9868 | 1095.4459 | 378.499 | 279.3248 | 2226.0179 | 69.0277 | 958.8665 | 806.7554 | 391.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпкз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [51 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [43 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (0,4 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (220 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (35 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (6 кВ) |  | Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (0,4 кВ) |  | Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии |  | Максимальная мощность присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | Максимальная мощность энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | Степень загрузки трансформаторной подстанции |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (220 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (110 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (35 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (10 кВ) |  | Замена силовых (авто-) трансформаторов (6 кВ) |  | Замена линий электропередачи (220 кВ) |  | Замена линий электропередачи (110 кВ) |  | Замена линий электропередачи (35 кВ) |  | Замена линий электропередачи (10 кВ) |  | Замена линий электропередачи (6 кВ) |  | Замена линий электропередачи (0,4 кВ) |  | Замена выключателей (220 кВ) |  | Замена выключателей (110 кВ) |  | Замена выключателей (35 кВ) |  | Замена выключателей (10 кВ) |  | Замена выключателей (6 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (220 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (110 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (35 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (10 кВ) |  | Замена устройств компенсации реактивной мощности (6 кВ) |  | Оценка изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Оценка изменения технического состояния |  | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | Число обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 188 | 40 | 15.7 | 10 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26.6553 | 42.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.763 | 0.31 | 0 | 1.68 | 14.53 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 190.2004 | 268.689 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4517 | 1215 | 0 | 1215 | 5037.8024 | 2656.8565 | 160.1503 | 164.7413 | 0 | 0 | 55.1802 | 16.9161 | 1553.026 | 1782.1681 | 2.0558 | 0.050297
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26.6553 | 42.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 190.2004 | 268.689 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 4517 | 1215 | 0 | 305 | 4906.0966 | 2656.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 188 | 40 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7209 | 0 | 139.6963 | 70.5721 | 0 | 0 | 49.0302 | 15.2161 | 850.626 | 1316.0954 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.6441 | 316.1331 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2326 | 7.1991 | 2.0558 | 0.050297
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | 20.454 | 34.2249 | 0 | 0 | 6.15 | 1.7 | 186.5231 | 142.7406 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 128 | 40 | 15.7 | 10 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.1046 | 39.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 171.7492 | 234.208 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3922 | 1072 | 0 | 279 | 4921.881 | 2594.494 | 156.477 | 129.9943 | 0 | 0 | 55.1802 | 16.9161 | 1257.5293 | 1628.2806 | 2.0558 | 0.050297
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.1046 | 39.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 171.7492 | 234.208 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3922 | 1072 | 0 | 279 | 4792.9562 | 2594.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.1046 | 39.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 171.7492 | 234.208 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 3922 | 1071 | 0 | 279 | 4792.9562 | 2594.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.3 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1813 | 1007 | НД | 263 | 320.264 | 138.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9006 | 19.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4352 | 136.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1971 | 0 | НД | 0 | 368.5681 | 142.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 62 | 41 | НД | 9 | 6.3597 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214 | 20.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 68 | 0 | НД | 0 | 39.0667 | 61.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 60.46 | 0.089 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.343 | 0.03 | 0 | 0 | 236.7172 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 8 | 23 | 0 | 7 | 4058.6978 | 2250.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ПС 220кВ «Порт» | F_prj_107000_48957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 1715.5862 | 1123.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь | F_prj_107000_48958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 1126.7511 | 535.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-220кВ «Тамань – Порт» 1, 2 цепь (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП Тамань – Порт) | G_prj_107000_50837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» | G_prj_107000_49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.4186 | 110.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | G_prj_107000_50838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 319.4187 | 231.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») | G_prj_107000_50839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» | F_prj_107000_48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.525 | 40.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Вышестблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая» | F_prj_107000_48966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.6385 | 9.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от V и VI секций шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ Дагомыс до РП-55, установка в РУ-10 кВ РП-55 двух вводных линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ООО «Мебельщик», находящихся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, 28б (Договор ТП №21200-16-00307434-1 от 25.05.2016) | H_prj_107000_51013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1301 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейнфх ячеек 6 кВ на разных секциях РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленджик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-16-00295324-1. Заявитель-ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" | H_prj_107000_51015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.826 | 7.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек 6 кВ на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Геленждик до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.04.2016 №21200-16-00302718-1. Заявитель - ПАО Пансионат "Приморье" | H_prj_107000_51016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединение энергопринимающих устройств АО «Новорослесэкспорт» по договору № 31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 | H_prj_107000_51055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 431.6127 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ в г. Анапа, (Договор ТП №20102-16-00309062-1 от 24.11.2016) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6014 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ГРАДРИЭЛТ» «жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом)» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка (кад. №23:49:0117003:96 | H_prj_107000_60291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский | I_prj_107000_60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя от РУ-10 кВ РП-92 Рыдченко А.А. – сблокированный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. Вишнёвая, ЖСТ «Ветеран», м-н «Октябрьский» (кадастровый номер участка 23:49:0205005:3754) | H_prj_107000_51019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения БКТП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ КРН47-ТП-Н164 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя – «Многопрофильное лечебно-профилактическое больничное учреждение» по адресу: Туапсинский район, п. Сосновый | H_prj_107000_51020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТПП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ для включения проектируемой БКТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-344-ТП-640 для технологического присоединения электроустановок заявителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортивной подготовки» «Гостиница Старт», литер А; здание котельной, литер В; здание кафе, литер Б по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Курортный проспект, 88 | I_prj_107000_60140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для включения I секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ТП-Д73-ТП-Д74, строительство ВЛ-10 кВ для включения II секции шин проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д36 для технологического присоединения электроустановок заявителя Муниципальное казенное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Верхняя Беранда, ул. Араратская, 16 | I_prj_107000_60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТПП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218 – ТП-Л81 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО "МК-СпецСтрой" школа на 400 мест по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже» | I_prj_107000_60146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для включения I с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-379, строительство КЛ-6 кВ для включения II с.ш. РУ-6 кВ 2КТП-6/0,4 кВ проектируемой заявителем от РУ-6 кВ ТП-665 для технологического присоединения жилых домов Заявителя Кемаевой С.В. по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Фронтовик» (кад. номера домов - №23:49:0301004:2368; 23:49:0301004:2378; кадастровый номер земельного участка - №23:49:0301004:2359) | I_prj_107000_60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ г. Анапа согласно договору от 12.03.2015 № 21200-14-00208254-1 Заявитель ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" | I_prj_107000_60130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "РИП" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Югэлектромонтаж", расположенных по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская-ул.Черкасская | I_prj_107000_60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на,¶согласно договору технологического присоединения:¶от 15.12.2016 № 21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК | I_prj_107000_60137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст.Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 | I_prj_107000_60147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 № 21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» | I_prj_107000_60150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "ХБК" с установкой двух линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Альфа Строительная Компания", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0403001:336 1604389 1800075 | I_prj_107000_60184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110/10 кВ "ПТФ" линейной ячейки ПТФ-5 в РУ-10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд склада продольственных и не продовольственных товаров, установленной мощностью 3-х-800 кВт (ГПЭА MWM TCG 2016 V16C) расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, п. Индустриальный, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый номер 23:43:0112035:936. | I_prj_107000_60197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция релейной защиты и автоматики (РЗА) на ПС 110 кВ "Северная" в линейных ячейках на I с.ш. "С-106" РУ-6 кВ и на II с.ш. "С-208" РУ-6 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО "Тандер", Энергоцентр по производству электрической энергии для нужд административного и офисного здания, установленной мощности ГПА 4*2000 кВт, тип TGG 2020 V20 производство фирмы "WMW", расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, кадастровый номер 23:43:0129001:32886 | I_prj_107000_60198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ для подключения энергоприниющих устройств ООО "Семья" для электоустановки многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроено-пристроенными на первом этаже помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутрегородской округ, кадастровый номер 23:43:0000000:1355 | I_prj_107000_60183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Кислородный завод" (2 шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "АЯКС-стройнвест" (многокв, | H_prj_107000_51024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 110/10-10 кВ «Военгородок» (2шт.) для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мегастрой Групп" (многоэтажные жилые дома), расположенные по адресу г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский | I_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ХК-5, Северский р-н, пгт. Афипский, согласно договору технологического присоединения: от 08.12.2017 № 21104-17-00414352-1, Заявитель – Иглина С.А. | I_prj_107000_60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от опоры №3/11 ВЛ-10-В-1 (4,5км) до границы участка заявителя ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой целевой программы "Модернизация транспортной системы России"согласно ТУ №06-02/0476-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, прим: Таманский полуостров. Максимальная присоединяемая мощность - 180кВт. (Договор ТП №20901-17-00384302-1 от 11.07.2017). | I_prj_107000_60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ от ВЛ-10-В-9 до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агенства"согласно ТУ №06-02/0748-17-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: проектируемая автодорога от автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керченский пролив к г.Керчь и сухогрузному району морского порта Тамань на участке км 0-км 42, Краснодарский край. Максимальная присоединяемая мощность - 410кВт. (Договор ТП №20901-17-00396430-1 от 30.08.2017). | I_prj_107000_60143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4) | I_prj_107000_60133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Фанагория и ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская для присоединения Мини-ТЭС ОАО АПФ «Фанагория» (Договор ТП №21200-15-00224344-5 от 06.05.2015) | G_prj_107000_50030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Краснодарский край, р-н. Кущевский, х.Цукерова Балка прим: пост ДПС Кущевский, трасса М-4 «Дон». Строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств земельного участка. (договор ТП от 27.12.2017 № 20502-17-00410994-1) | I_prj_107000_60149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №1 ВЛ-10 См-1 до границ земельного участка, строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10 кВ См-14 до границ земельного участка заявителя по адресу: Староминской район,ст.Староминская,ул. Ордженикидзе,3. Договор ТП №20504-13-00151380-1 от 28.01.2014¶ | H_prj_107000_60292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО "Российские железные дороги"(ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017) | I_prj_107000_60144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "С-2" по адресу Белоглинский район с. Белая Глина» (Договор ТП №20601-15-00223338-1 от 06.02.2015) (стандартизированная) | F_prj_107000_48973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) | I_prj_107000_60141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и ВЛЗ-6 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" до границы земельного участка заявителя с установкой дополнительной ячейки 6кВ в ЗТП 6/0,4 кВ "ТХ-20-57" по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк." (Договор ТП от 27.07.2015 №20605-15-00226084-1) | H_prj_107000_51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №3/44 ВЛ-10 кВ "С-2" до КТП-10 кВ. Проектирование и строительство КТП-10/0,4 кВ по адресу Белоглинский район с. Белая Глина СПК "Нива", бригада №2, поле IX, клетка №1 (Договор ТП от 09.03.2017 №20601-16-00352066-1) | H_prj_107000_60098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строит-во ВЛ-10 кВ пров.СИП-3 от опоры БП-5 до проект-й КТП. Строит-во КТП-10/0,4 кВ.дог.-№20801-16-00351300-1-ГБУЗ "Специализир.психонев.больница | I_prj_107000_60203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сухой порт" с заходом ВЛ-110кВ с установкой 2--х силовых трансформаторов, строительство ОРУ-110кВ, КРУ-10кВ. И установка РЗ иПА. Для заявителя ФКУ "Ространсмодернизация" | I_prj_107000_60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | H_prj_107000_51014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | п. 1582 Строительство БКТП-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Аэропорт" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в с. Витязево | H_prj_107000_51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ИП Тхакушинова Ж.Б., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, кадастровый № 23:43:0106012:618 | F_prj_107000_48170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 51 ВЛ-10 кВ фидера Б-4, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, д. 46, заявитель Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (ТУ № 08-01/0089-17-сс от 01.07.2017 ТП № 20701-17-00380950-1 от 01.07.2017)» | I_prj_107000_60148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ "Порт" до границы земельного участка заявителя (ФКУ Упрдор "Черноморье") | I_prj_107000_60142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 5/41 ВЛ-10 кВ фидера Р-5, ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Тимашевский район, ст. Роговская прим: в границах ОАО АФ «Роговская», секция 26, контур 8102, заявитель ООО «Экватор Агро» (ТУ № 08-05/0170-17-сс от 06.06.2017 ТП № 20705-17-00379716-1 от 06.06.2017)¶ | I_prj_107000_60188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) (Стандартизированная) | I_prj_107000_60136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ РП-33-ТП-385 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоквартирный жилой дом заявителя ООО «СК «Тихий Дон» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1140) | I_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ФКУ «2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России» санаторий-профилакторий «Солнечный» (войсковая часть 7010) по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловкий-2 | I_prj_107000_60208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ "МОК-1", Курганинский район, г. Курганинск, п. Сахарный завод" | I_prj_107000_60138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «ДМ-4», ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Дмитриевская, Кавказского района. (св.150) | I_prj_107000_60205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ВЛ-10 кВ «К-7» от опоры № 96/1, ВЛ-0,4 кВ, установка новой ТП 10/0,4кВ в ст. Казанской, Кавказского района (св.150) | I_prj_107000_60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 128 | 40 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9398 | 0 | 136.023 | 70.5721 | 0 | 0 | 49.0302 | 15.2161 | 599.9778 | 1219.1874 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 128 | 40 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5147 | 0 | 136.023 | 67.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.0938 | 592.1811 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 128 | 40 | 15.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5147 | 0 | 136.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.0938 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 168.259 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юго-Западная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47% | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8216 | 43.5461 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7% | 81.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0097 | 90.9585 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Пионерская" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой трансформаторов 2х40 МВА напряжением 110/35/10 кВ | F_prj_107000_48154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25% | 40.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00067501 | -0.00067501 | -0.00020668 | -0.00020668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "ОБД" с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА 110/10 кВ | F_prj_107000_49075 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51% | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6544 | 6.644 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Тургеневская". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49079 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8% | 55.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0901 | 96.481 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Лорис" с заменой Т-2 25 МВА на тр-р 40 МВА и установка Т-3 25 МВА | F_prj_107000_49082 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2845 | 23.0521 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Джигинская» с заменой Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА | F_prj_107000_49890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | F_prj_107000_49891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1138e-07 | -6.1138e-07 | -4.0759e-06 | -4.0759e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинградская" | F_prj_107000_48142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Калинино". Замена трансформаторов 2×10 МВА на 2×16 МВА | ЭF_prj_107000_49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51% | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2829 | 155.6099 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "НовоРЭС" (устройство блочно-модульного здания ОПУ и ЗРУ с вакуумными выключателями) | F_prj_107000_48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6% | 18.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.543e-07 | -1.543e-07 | -1.6533e-07 | -1.6533e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5638 | 13.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» со строительством ОПУ. Этап строительства 1 | ЭF_prj_107000_48156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1% | 74.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | G_prj_107000_49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25% | 41.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Найденовская» с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | F_prj_107000_48883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2% | 14.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ «Военгородок» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2, 3, 4, СШ-10 кВ | G_prj_107000_50517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13% | 17.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Восточная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3, на 2+4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/10 кВ «РИП» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на на 1, 2 СШ-6 кВ и на 3, 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_50520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.62% | 61.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Сочи» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 СШ-6 кВ и на 4 СШ-10 кВ | G_prj_107000_49880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7% | 50.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1, 2 СШ-6 кВ | G_prj_107000_50531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.37% | 59.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Речная» с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 СШ-6 кВ | G_prj_107000_49881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8% | 97.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с заменой ДГР-10 1,2,3,4 СШ 10 кВ | F_prj_107000_48884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68% | 12.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Геленджик» с разделением систем шин 110 кВ | F_prj_107000_49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7% | 28.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00012405 | -0.00012405 | -0.00073881 | -0.00073881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" (установка защит двух ВЛ 110 кВ на СМВ 110 кВ, ОПУ). | G_prj_107000_49892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0825 | 4.6608 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка с устройством шумоизолирующих стен | G_prj_107000_49894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9% | 16.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Отрадо-Кубанская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4% | 50.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Восток» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.52% | 61.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5% | 31.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Почтовая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ «Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42% | 56.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Упорная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 19.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Шедок» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5% | 11.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Рамашки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2% | 4.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шкуринская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7% | 23.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Галицина» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8% | 50.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Таманский водовод» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новоджерелиевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_49930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.17% | 33.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новонекрасовская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56% | 8.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Новониколаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Незамаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8% | 26.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78% | 22.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Труд» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.06% | 82.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Хоперская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6% | 23.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Элеватор» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.38% | 65.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Большевик» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8% | 11.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новопластуновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.23% | 19.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1% | 24.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.42% | 35.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шохры» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2% | 19.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Анапская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Гостагаевская» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4% | 109.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «ДСК» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0.018647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Сукко» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2% | 64.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Старощербиновская" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7% | 38.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Ейск-2" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ-6 кВ | F_prj_107000_48918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Псебай" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новотроицкая" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25% | 30.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "КПТФ" с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | F_prj_107000_48921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026244 | -0.026244 | -0.019186 | -0.019186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Гостагаевская» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 16 МВА | H_prj_107000_50997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137% | 137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Анапа» с заменой трансформатора Т-2 3,2 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_50999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94% | 85.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Голубицкая». Монтаж второй очереди. Установка Т-2 мощностью 6,3 МВА, монтаж ОРУ, КРУН | H_prj_107000_51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7% | 94.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Котлома» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 123.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17763 | 0.099918 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-2 4 МВА на 6,3 МВА | H_prj_107000_51002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9% | 114.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Воронцовская» с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА на 4 МВА | H_prj_107000_51003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5% | 122.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-17 с заменой трансформатора Т-1 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/10 | H_prj_107000_51004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8% | 41.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15842 | 0.41828 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ НС-11 с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА 35/6 на трансформатор 2,5 МВА 35/6 | H_prj_107000_51007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5% | 13.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15842 | 0.41828 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123% | 123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Бриньковская» с перезаводом ВЛ-35 кВ «Бриньковская-Труд» на II сш-35 кВ, строительством секционного элегазового выключателя 35 кВ, заменой силового трансформатора Т-1 типа ТМ-3200/35 мощностью 3,2 МВА на силовой трансформатор Т-1 типа ТМН-4000/35 мощностью 4 МВА. | H_prj_107000_51071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11% | 46.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ Платнировская-2 с установкой Т-2 мощностью 4 МВА | H_prj_107000_51092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Почтовая". Замена трансформаторов 2×10 МВА на трансформаторы 2×40 МВА | F_prj_107000_49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6-10 кВ "Восточная" для присоединения 2 КЛ "Восточная-Центральная" | F_prj_107000_48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Южная" с заменой Т-1 мощностью 25 МВА на 40 МВА и реконструкцией ЗРУ-6 кВ и ОПУ. | F_prj_107000_49080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | СМР. Реконструкция ПС 110 кВ "Южная ". Этап:установка секции шин 10 Кв Т-3(1500665) | H_prj_107000_51009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Кв-1-2421 - 2 выключателя | H_prj_107000_50961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТПП Пп-11-706 - 2 выключателя | H_prj_107000_50962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 Новороссийск (замена аккумуляторной батареи) | H_prj_107000_51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41% | 17.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3737 | 0.10282 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | F_prj_107000_48290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105% | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0986 | 623.4733 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0191 | 623.4733 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А161-А401/А4/А402 | F_prj_107000_48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-756 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК5-757 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.416 | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6987 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП СК9-748 в ст. Старокорсунской г. Краснодара | G_prj_107000_50579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.752 | 14.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48695 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ИЛ2-328 в пос. Ильском Северского района | G_prj_107000_50582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.762 | 12.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7491 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-2-189 Ф1 | G_prj_107000_49904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2307 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-1 | G_prj_107000_50586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.399 | 13.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72291 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-216 Ф-3 | G_prj_107000_50587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 13.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3082 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф1 | G_prj_107000_50588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.342 | 15.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-5-681 Ф2 | G_prj_107000_50589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.621 | 13.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36147 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф1 | G_prj_107000_50590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.598 | 11.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72291 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф2 | G_prj_107000_50591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.061 | 13.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-221 Ф3 | G_prj_107000_50592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.151 | 12.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57655 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-223 Ф3 | G_prj_107000_50593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.521 | 12.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-226 Ф4 | G_prj_107000_50594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.575 | 12.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65402 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.14 | G_prj_107000_50595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.583 | 12.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5077 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-227 Ф5 от оп.7-оп.1/9 | G_prj_107000_50596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.583 | 12.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65402 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.1/4 | G_prj_107000_50597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.497 | 12.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29266 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП ТМ-7-886 Ф1 от оп.1-оп.3 | G_prj_107000_50598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.497 | 12.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18072 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Геленджик-Дивноморская» в связи с повреждением в результате паводка опоры №88 «Геленджик-Прасковеевка» на участке совместного подвеса (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | F_prj_107000_49384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2076 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская - ДМ8 в части расширения просек | G_prj_107000_49859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4196 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек | G_prj_107000_49860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Степная - Кущевская в части расширения просек | G_prj_107000_49862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Центральная-Северная" и транзита ВЛ 110 кВ "Центральная-Армавир" в части расширения просек | F_prj_107000_48882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019408 | -0.0019408 | -0.014363 | -0.014363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0776 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция транзитов ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс», ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС-Хоста» в части расширения просек. 1 этап ВЛ 110 кВ «Лермонтово-Туапсе», ВЛ 110 кВ «Шепси-Дагомыс» | F_prj_107000_48286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1365 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край. Реконструкция ВЛ 35 кВ Старолеушковская-Ирклиевская | H_prj_107000_60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3821 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2цепь" (пролеты опор №21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК" | F_prj_107000_48160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074863 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода. | I_prj_107000_60155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3998 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская. | H_prj_107000_50960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ В-1-33/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Великовечная» | H_prj_107000_50955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47879 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | F_prj_107000_48881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6348 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 1 цепь» в пролетах опор 287-292, 319-329 | I_prj_107000_60227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.248 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская 220-Волна 2 цепь» в пролетах опор 289-290, 319-329 | I_prj_107000_60228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0426 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-110 кВ «Радуга – Вышестеблиевская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотиторовка (искл.) - Вышестеблиевская (искл.) | H_prj_107000_60295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0449 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7128 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская-Ахтанизовская с отпайкой на ПС 35/10 кВ Фанагория в местах пересечения с реконструируемым объектом железнодорожного транспорта | I_prj_107000_60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5085 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СТ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0085 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-35 кВ «Джигинская – Стрелка» в пролете опор №№84-87 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети» в рамках титула «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | H_prj_107000_60297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3634 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 0,90 км.). | I_prj_107000_60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019486 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ТМ-4 | I_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7472 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор 1/16-1/26 | I_prj_107000_60226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0313 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.881 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Кубанец-Медведовская» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им.Максима Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4621 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «КЦ-7» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0373 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ «РС-3» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.643 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ «Отпайка Ея» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0779 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «Тр-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ровное-Порошинская» | H_prj_107000_60304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7618 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство двухцепного участка ВЛ 35 кВ «Новопокровская-Лотос» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0307 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 35 кВ «Лотос-Малокубанская» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково - Тихорецкая - Кореновск - Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-1» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное» | H_prj_107000_60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10кВ «К-5» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Ея-Ровное»; | H_prj_107000_60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197-км 1240, Краснодарский край | H_prj_107000_60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3797 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция части электросетевых комплексов в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк" | I_prj_107000_60217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3932 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Выселки-Кореновск филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8099 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3963 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 110 кВ Кореновск-Журавская филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети» в рамках титула «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили». | H_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8039 | 0 | 0
1.2.2.1 | . «Переустройство ВЛ-10 кВ ВЦ-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Выселки (вкл.) – Козырьки (искл.)»; | H_prj_107000_60316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ч7-450 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили»; | H_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2835 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-10 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2412 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КЦ-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили» | H_prj_107000_60319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ СГ-1 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские ЭС» в рамках титула: «Комплексная реконструкция участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство двупутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили | H_prj_107000_60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4152 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ 35 кВ «Джигинская – Малый Разнокол» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети» по объекту «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская Северо-Кавказской железной дороги» | I_prj_107000_60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030958 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3852 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ АД-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула: «Электрификация участка разъезд Юровский-Вышестеблиевская СКЖД» | H_prj_107000_60326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ КП-4 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа Северо-Кавказской железной дороги»; | H_prj_107000_60328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НК-8 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8382 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ ПМ-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД». | H_prj_107000_60331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1791 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-11 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-5 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-6 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-7 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа СКЖД»; | H_prj_107000_60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0
1.2.2.1 | «Переустройство ВЛ-6 кВ ВА-9 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные ЭС» в рамках титула «Электрификация участка разъезд 9 км – Юровский- Анапа КЖД | H_prj_107000_60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97676 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.КН-2, проходящей на территории СОШ №1 в ст. Каневской | F_prj_107000_48891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек | H_prj_107000_60337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1332 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Никитинская-Варениковская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Варениковская-Джигинская» (Оснащение СПГ) | F_prj_107000_49380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20054 | 0 | 0
1.2.2.1 | Оптимизация сетей 0,4-10 кВ в ст. Новотитаровской Динского района | H_prj_107000_60338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27137 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ П-5 525км | H_prj_107000_60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Тимашевская-Крымская. Строительство второго пути на учстке Полтавская. Переустройство ВЛ 10 кВ ТР-9 516км | H_prj_107000_60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0795 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Устройство грозозащиты в пролетах опор №№18-36 ВЛ 110 кВ «Крымская-КПТФ» | H_prj_107000_51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7416 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Вынос опоры № 88 ВЛ-110 кВ «Геленджик-Прасковеевка» из зоны паводка (ориентировочная протяженность 0,44 км.) | H_prj_107000_51044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3379 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.1026 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ на уровне напряжения 0,4 кВ с организацией удаленного сбора данных и модернизацией системы технического учёта с удаленным сбором данных на ПС 35-110 кВ | H_prj_107000_50963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096891 | 0.0096891 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.1026 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 | 3.3851 | 0 | 0 | 49.0302 | 15.2161 | 155.7853 | 1.4304 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 | 3.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7853 | 1.4304 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | H_prj_107000_60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.72% | 69.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.156 | 0.3403 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Нововеличковская | H_prj_107000_60080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37% | 20.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.156 | 0.26094 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Абинская | H_prj_107000_60083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.46% | 66.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4881 | 0.71674 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО - исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Адлер» | H_prj_107000_50919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10кВ «Южная» | H_prj_107000_50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Кудепста» | H_prj_107000_50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31% | 55.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10-6 кВ «Джемете» | H_prj_107000_50927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.45% | 88.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Аэропорт» | H_prj_107000_50928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33% | 65.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02677 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35 кВ «Котлома» | H_prj_107000_50929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 123.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 10/6 кВ «Кабардинка» | H_prj_107000_50931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9% | 75.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02224 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/6 «Северная» | H_prj_107000_50933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46% | 77.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/35/10/6 кВ «Южная» | H_prj_107000_50934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» | H_prj_107000_50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17% | 89.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10/10 кВ «Набережная» | H_prj_107000_50936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75% | 17.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110/10 кВ «Пашковская» | H_prj_107000_50937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.22% | 88.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 35/10 кВ «Хутор Ленина» | H_prj_107000_50938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65% | 83.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Аэропорт | H_prj_107000_60071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Динская, | H_prj_107000_60073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Северская, | H_prj_107000_60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ «Почтовая», | H_prj_107000_60067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Пашковская, | H_prj_107000_60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10-6 кВ «ХБК», | H_prj_107000_60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/10 кВ Набережная, | H_prj_107000_60065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10/6 кВ Восточная, | H_prj_107000_60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Лорис, | H_prj_107000_60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская, | H_prj_107000_60074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/35/6 кВ Афипская, | H_prj_107000_60075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110/10 кВ Юго-Западная, | H_prj_107000_60084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Вышестеблиевская | H_prj_107000_60060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Старотитаровская | H_prj_107000_60059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Темрюк | H_prj_107000_60058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Ханьковская | H_prj_107000_60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ Курчанская | H_prj_107000_60057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО Анапского РЭС (20-ТП) | H_prj_107000_50926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" | H_prj_107000_60090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9851 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0302 | 15.2161 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных с использованием ВОЛС "Краснодар - Динская - Кореновская - Тихорецк, Кореновская - Усть-Лабинск" | F_prj_107000_19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 14.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация АСДУ по приему информации на ДП Темрюкского РЭС, ЦУС ПАО «Кубаньэнерго | I_prj_107000_60253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | G_prj_107000_49942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105% | 105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7958 | 259.1535 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7958 | 259.1535 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона | F_prj_107000_48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6677 | 267.6933 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете" | F_prj_107000_48194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) | H_prj_107000_60091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6493 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | F_prj_107000_49076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4788 | -8.5397 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2326 | 7.1991 | 2.0558 | 0.050297
1.4 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района | F_prj_107000_19850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2326 | 7.1991 | 0 | 0
1.4 | Проектирование и строительство пристройки к административному зданию филиала Ленинградские электрические сети | G_prj_107000_49958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0558 | 0.050297
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | 20.454 | 33.9183 | 0 | 0 | 6.15 | 1.7 | 186.5231 | 142.7406 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для измерения переходного сопротивления МИКО-1 - 23 шт. | G_prj_107000_50798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71891 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции "Тангенс-2000" - 9 шт. | G_prj_107000_50801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного аппарата АИД-70/50 - 12 шт. | G_prj_107000_50802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора контроля выключателя ПКВ/М7 - 18 шт | G_prj_107000_50803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора определения температуры вспышки масла АТВ-21 - 7 шт. | G_prj_107000_50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83379 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение маслопробойника СКАТ М-100 - 4 шт. | G_prj_107000_50807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизора testo-875-1 - 22 шт. | G_prj_107000_50813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сварочного аппарата полуавтоматического Сварог PRO MIG 200(N220) - 58 шт. | G_prj_107000_50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бензинового генератора Hitachi E42 МС - 6 шт. | G_prj_107000_50816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отбойного молотка ТЕ 1500AVR-Hitli - 5 шт. | G_prj_107000_50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59565 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанция без трансформатора КТПП-ВВВ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | G_prj_107000_50821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45748 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение сушильных камер для спецодежды и спецобуви без утеплителя стен - 89 шт. | G_prj_107000_50830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 10 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, КШЗ 6-10 S-25 - 50 комплектов | G_prj_107000_50831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4624 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта для ВЛ под НН 110 кВ: Штанга оперативная с дугогасящим устройством ШО-110ДУ, Индикатор наведенного напряжения УВНсТФ 0,02-15 кВ, ЗПЛ-110-50 - 47 комплектов | G_prj_107000_50832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов для ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" (тип: ПУМА 3431.05) в монтажном шкафу с модулем ввода данных МВД -104 комплекта | G_prj_107000_49970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7368 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН для проверки релейной защиты и автоматики - 34 шт. | G_prj_107000_49960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.07 | 0 | 0
1.6 | Приобретение комплекта РЕТ-Микро (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ) для проверки релейной защиты и автоматики - 27 комплектов. | G_prj_107000_49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.136 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока однофазного преобразователя тока РЕТ-10 для проверки релейной защиты и автоматики - 25 шт. | G_prj_107000_49962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.44 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока синхронизации РЕТ-GPS для проверки релейной защиты и автоматики - 19 шт. | G_prj_107000_49963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-ВЧ/64 для проверки релейной защиты и автоматики - 3 комплекта. | G_prj_107000_49967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Сириус-Д3-35-220В-И3 (дистанционная защита линий напряжения 6-35 кВ с автоматикой управления выключателем) - 19 шт. | G_prj_107000_50862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66375 | 0.4425 | 0 | 0
1.6 | Приобретение блока расширения входов- выходов РЕТ-64/32 для проверки релейной защиты и автоматики - 17 шт. | G_prj_107000_50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0101 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_49983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты линии БЭ2502А0103 для пополнения аварийного запаса - 10 шт. | G_prj_107000_50869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21033 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V015, БЭ2704V021 для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2895 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V016 для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76649 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V041, БЭ2704V051 для пополнения аварийного запаса - 26 шт. | G_prj_107000_50872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V073 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение терминала защиты БЭ2704V085 для пополнения аварийного запаса - 6 шт. | G_prj_107000_50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение приемопередатчика высокочастотной защиты ПВЗУ-Е (ВЧ) для пополнения аварийного запаса - 17 шт. | G_prj_107000_50875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-ЦС-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 9 шт. | G_prj_107000_50876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094786 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-МЛ-5А-220В-И1», «Сириус-ТН-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 22 шт. | G_prj_107000_50877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26099 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-В-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 12 шт. | G_prj_107000_50878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26488 | 0.58821 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-Л-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 20 шт. | G_prj_107000_50880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39603 | 1.6386 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-АЧР-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 24 шт. | G_prj_107000_50881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0.34133 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-Т-5/5-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22593 | 0.2275 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-С-5А-220В-И1» для пополнения аварийного запаса - 4 шт. | G_prj_107000_50883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081607 | 0.23027 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Сириус-2-РН-5А-220В-Л2-И1» для пополнения аварийного запаса - 11 шт. | G_prj_107000_50884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097383 | 0.097978 | 0 | 0
1.6 | Приобретение устройства «Орион-РТЗ-3» для пополнения аварийного запаса - 18 шт. | G_prj_107000_50885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17747 | 0.19349 | 0 | 0
1.6 | Приобретение установки УППУ МЭ 3.3Т для проведения калибровочных работ - 11 шт. | G_prj_107000_50886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58734 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение калибратора УИ 300.1 для проведения калибровочных работ - 2 шт. | G_prj_107000_50857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56277 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ваттметра СМ 3010 для проведения калибровочных работ - 4 шт. | G_prj_107000_50858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 для пополнения аварийного запаса - 31 шт. | G_prj_107000_49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5723 | 1.1997 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-СВЭЛ-35 для пополнения аварийного запаса - 68 шт. | G_prj_107000_50865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76755 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-10000/35 для пополнения аварийного запаса - 5 шт. | G_prj_107000_50866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2085 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДНС-6300/35 У1 для пополнения аварийного запаса - 7 шт. | G_prj_107000_50867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1378 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение КСО 298 ES «СИГМА» для пополнения аварийного запаса - 10 комплектов | G_prj_107000_49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка рефлектометрического комплекса мониторинга линий электропередач ВЛ 35-220 кВ, для определения мест их повреждений и гололедных отложений на них | F_prj_107000_49508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Устройство дифференциально-фазной защиты линии электропередачи с двухсторонним питанием с функцией дальнего резервирования релейных защит и коммутационных аппаратов подстанций, подключенных к ответвлениям | F_prj_107000_49509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 2.2605 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ «Варениковская-Гостагаевская» с установкой оборудования на ПС-110кВ «Варениковская» и ПС-110кВ «Гостагаевская» (в части замены трансформатора на 25 МВА и реконструкции маслосборника и сети маслостоков) | F_prj_107000_49381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9% | 24.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организация АСТУ Тихорецкого РЭС Тихорецких электрических сетей I этап | ЭF_prj_107000_48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.454 | 28.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 1 этап | ЭF_prj_107000_48178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС-110/10 «Тонкий мыс» - 2 этап | ЭH_prj_107000_60047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4% | 17.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Лорис" | F_prj_107000_48179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) ПС 110/10/6 "Троицкий водозабор" | F_prj_107000_48180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9% | 18.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19511 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Вышестеблиевская" | F_prj_107000_48181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.08% | 71.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО ПС 110 кВ "Прасковеевка" | F_prj_107000_48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4% | 12.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение ИТСО производственной базы ПАО "Кубаньэнерго" | F_prj_107000_48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Лорис» - 1 комплект | H_prj_107000_50939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5% | 91.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Набережная» - 1 комплект | H_prj_107000_50940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75% | 17.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северная» - 1 комплект | H_prj_107000_50941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.46% | 77.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Северо-Восточная» - 1 комплект | H_prj_107000_50942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.17% | 89.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Пашковская» - 1 комплект | H_prj_107000_50943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.22% | 88.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ « х. Ленина» - 1 комплект | H_prj_107000_50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65% | 83.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Тонкий Мыс» - 1 комплект | H_prj_107000_50945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.54% | 28.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Джемете» - 1 комплект | H_prj_107000_50946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.45% | 88.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 кВ «Котлома» - 1 комплект | H_prj_107000_50947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5% | 123.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-35 «Аэропорт» - 1 комплект | H_prj_107000_50948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.33% | 65.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01103 | 0 | 0
1.6 | Монтаж сигнализаций тревожной кнопки ПС-110 кВ «Кудепста» - 1 комплект | H_prj_107000_50949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31% | 55.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оснащение автоматическими установками пожаротушения 20 помещений «Архива» и «Серверной» исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47 | H_prj_107000_50970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4146 | 0.47947 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высоковольтных пунктов учета ВПУ 10 кВ - 123 шт. | H_prj_107000_50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007397 | 0.007397 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса определения места повреждения для линий 35-750 кВ с оптическими каналами связи | H_prj_107000_51010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 5.9 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Компенсация потребления ТЭР за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | H_prj_107000_51011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 1.0933 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание системы автоматизированного проектирования молниезащиты ПС и ВЛ | H_prj_107000_51080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0585 | 14.8752 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка методики и многофункционального программного комплекса расчета поражения элементов ЛЭП молнией на основе вероятностного подхода | H_prj_107000_51081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5313 | 4.8483 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка профилей стандарта IEC 61850 для устройств/шкафов РЗА и АСУ ТП, обеспечивающих их взаимозаменяемость | H_prj_107000_60052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1133 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка комплексного технического решения модернизация традиционных подстанций, обеспечивающего возможность поэтапного внедрения элементов ЦПС (технология ЦПС переходного периода) с расчётом экономической эффективности | H_prj_107000_60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0 | 0 | 0
1.6 | Автоматизация участков распределительной сети 6-10 кВ на базе реклоузеров с установкой SCADA-системы | H_prj_107000_60051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9285 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение испытательного устройства РЕТОМ-61850 для проверки релейной защиты и автоматики - 8 шт. | G_prj_107000_49964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0
1.6 | Приобретение генератора технической частоты ГТЧ-03М для проверки релейной защиты и автоматики - 9 шт. | G_prj_107000_49968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096016 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программного-аппаратного комплекса системы защиты персональных данных - 12 комплектов | F_prj_107000_48190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3018 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бытовых вагончиков для проведения предрейсовых медосмотров - 14 шт. | G_prj_107000_49989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0
1.6 | Приобретение коммутаторов для построения структурированной кабельной сети исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" - 14 комплектов | G_prj_107000_49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7111 | 0 | 0
1.6 | Приобретение системы автоматического оповещения «Звонарь» версии 3.2 – 10 комплектов | H_prj_107000_50989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного тягача с бортовым полуприцепом СЗАП-93271-0000030 (2017 год) - 1 шт. | H_prj_107000_50982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты каналов связи объектов управления АСТУ для САЦ ЧМ-2018 - 13 комплектов | H_prj_107000_51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1408 | 0 | 0
1.6 | Приобретение криптографической защиты для САЦ ЧМ-2018» - 10 комплектов | H_prj_107000_51048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1963 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автокрана КС-35719-7-02 на шасси автомобиля КамАЗ-43118-46 (2017 год) – 3 шт. | H_prj_107000_50978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
1.6 | НМА Разработка методических рекомендаций по проведению оценки электросетевых активов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея | H_prj_107000_60049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0
1.6 | Внедрение сети 0,95 кВ в ст. Васюринская Динского района ВЛ от ТП 10/0,4 кВ ВС1-601 | F_prj_107000_48176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6336 | 0 | 0
1.6 | Внедрение композитных опор на ВЛ-10 от оп. №20 до оп. №46 ПС "Садки" ф.1 (Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. №20 до оп. №46 от ПС «Садки» ф.1 с заменой Ж/Б опор на композитные опоры и заменой провода на СИП) | G_prj_107000_50834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32162 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_LD_1 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выкатного элемента с коммутационным модулем ISM_15_Shel_2 комплекте с блокировками | H_prj_107000_60340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_ 16_2D (220_1) | H_prj_107000_60341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53478 | 0 | 0
1.6 | Приобретение модуля управления TER_CM_16_2D (220_2) | H_prj_107000_60342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14585 | 0 | 0
1.6 | Противооползневые мероприятия опоры №33 по объекту «Кабельновоздушные линии (110 кВ) Волконка-Магри, Лазаревская тяговая-Аше» | I_prj_107000_60252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0
1.6 | Противопаводковые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №21 по объектам: Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до ПС 110 кВ «Лермонтово», реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция). Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности Джубгинской ТЭС до подстанции «Джубга», от Джубгинской ТЭС до подстанции «Архипово-Осиповка», расширение, реконструкция подстанции (проектные и изыскательские работы, строительство, реконструкция) | I_prj_107000_60236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2495 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | H_prj_107000_50966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05433 | 0 | 0
1.6 | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | H_prj_107000_50967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04099 | 0 | 0
1.6 | Строительство здания с/у Тихорецкого РРЭС с гаражом на 2 бокса и навесом для хранения оборудования в ст. Фастовецкая Тихорецкого район | H_prj_107000_60343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011442 | 0 | 0
1.6 | Монтаж систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на объекте 30/34 | F_prj_107000_48185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59392 | 0 | 0
1.6 | Оснащение зданий РПБ «Западная-2» филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети. Реконструкция автоматической пожарной сигнализации, с организацией системы оповещения о пожаре, здания расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 119» | H_prj_107000_50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5873 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прав на земельные участки под ВЛ 110 кВ «Бужора-Джемете» | H_prj_107000_51078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047413 | 0 | 0
1.6 | Установка БСК на ПС 110/35/10 кВ «Кореновская» | F_prj_107000_10355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5% | 78.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5507 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4512 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 595 | 143 | 0 | 26 | 115.9214 | 62.3625 | 3.6733 | 34.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4967 | 153.8875 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5507 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4512 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 595 | 143 | 0 | 26 | 113.1404 | 62.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5507 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4512 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 595 | 143 | 0 | 26 | 113.1404 | 62.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 183 | 140 | НД | 26 | 42.2932 | 19.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3632 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2262 | 19.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 401 | 0 | НД | 0 | 69.0047 | 37.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.2 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 4 | 2 | НД | 0 | 0.46062 | 0.11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 7 | 0 | НД | 0 | 1.3819 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Набережная" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 на разных секциях шин для подключения энергопринимающих устройств ООО "АКСИС Девелопмент", расположенный по адресу: Республика Адыгея, район Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Береговая, 3 (кадастровый №01:05:2900013:9464) | H_prj_107000_60294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская». Строительство ВЛ-10 кВ от фидера АД-3, г.Адыгейск, Теучежского района, согласно договору технологического присоединения от 03.08.2016 № 21200-16-00324872-1, Заявитель – ООО «Краснодарзернопродукт» Код по объекту согласно 1с:(1604314) (ПОДРЯД) | I_prj_107000_60132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Понежукай" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 1. | I_prj_107000_60317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Заря" (1 шт.) для подключения энергопринимающих устройств российско-испанского Совместного Предприятия "Агроцентр "Южный" - ООО (тепличный комплекс "Агроцентр "Южный"), расположенных по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район в 1 км юго-восточнее аула Понежукай. Этап 2. | I_prj_107000_60318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6483 | 96.908 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6483 | 96.638 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6483 | 96.638 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хаджох" | F_prj_107000_19816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3701 | 0.25177 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА | G_prj_107000_50400 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9% | 41.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5933 | 89.158 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | F_prj_107000_48157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.46 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная». Замена трансформаторов 31,5 МВА и 25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА (в части реконструкции полного комплекса РЗА, организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширения ССПИ на ПС Северная, ТОР) | H_prj_107000_51079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Гиагинская» с заменой трансформаторов 2,5 МВА и 4 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Ходзь» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.12% | 67.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-10 кВ | G_prj_107000_50689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой тр-ов 2х2,5 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | F_prj_107000_48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49819 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.27003 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.27003 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция устройств плавки гололёда на ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая-Мартанская | F_prj_107000_49382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Оптимизация сетей 10-0,4 кВ в г. Адыгейске Республики Адыгея | H_prj_107000_60345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек | G_prj_107000_49861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8484 | 56.9795 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8484 | 56.9795 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг. Этап II - прохождение трассы по территории Краснодарского края | I_prj_107000_60275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | G_prj_107000_50401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8484 | 56.9795 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция системы ПА на ПС 110 кВ ИКЕА, | H_prj_107000_60066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 6 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО "Кубаньэнерго")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 21@ от 01.12.2017г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01. 2018 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ Лазурная с заходами ВЛ-110 кВ | I_prj_107000_60135 | ПС-110 кВ Лазурная | Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский | 0 | 20 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная". Установка Т-3 мощностью 40 МВА | F_prj_107000_49081 | ПС 110/6-10 кВ "Северо-Восточная" | Краснодарский край, город Краснодар | 80 | 120 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ «Сельхозтехника» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА | H_prj_107000_51008 | ПС 35 кВ «Сельхозтехника» | Краснодарский край, город Краснодар | 10.3 | 14 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20 квФп
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма № ___ Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 6 месяцев 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.12.2017 № 21@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 Год |  | Отклонение от плановых значений 2018года |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт(6 месяцев) | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 50795.3968 | 22256.4168 | -28538.98 | 43.82% | НД
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 45598.9958 | 22030.6068 | -23568.389 | 48.31% | НД
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 5085.6708 | 143.639 | -4942.0318 | 2.824% | НД
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 110.7302 | 82.171 | -28.5592 | 74.21% | НД
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 41941.051 | 19857.1261 | -22083.9249 | 47.35% | НД
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 39275.7407 | 19504.9491 | -19770.7916 | 49.66% | НД
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2571.8929 | 313.729 | -2258.1638 | 12.2% | НД
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 93.4175 | 38.448 | -54.9695 | 41.16% | НД
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 9776.1063 | 4231.6443 | -5544.462 | 43.29% | НД
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 8589.5413 | 3647.1971 | -4942.3442 | 42.46% | НД
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 8577.4057 | 3642.0494 | -4935.3564 | 42.46% | НД
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 8469.4556 | 3586.9091 | -4882.5466 | 42.35% | НД
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 12.1355 | 5.1477 | -6.9878 | 42.42% | НД
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 684.3236 | 359.6468 | -324.6768 | 52.56% | НД
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 502.2415 | 224.8004 | -277.4411 | 44.76% | НД
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 18794.0332 | 9762.2772 | -9031.7561 | 51.94% | НД
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 6340.5911 | 3467.9949 | -2872.5962 | 54.7% | НД
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 11674.5762 | 6028.4805 | -5646.0957 | 51.64% | НД
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - | НД
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 778.8659 | 265.8018 | -513.0642 | 34.13% | НД
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 5335.4831 | 2808.2727 | -2527.2103 | 52.63% | НД
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 4660.2341 | 1918.1107 | -2742.1234 | 41.16% | НД
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 1056.661 | 435.5903 | -621.0707 | 41.22% | НД
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 963.7613 | 429.0808 | -534.6804 | 44.52% | НД
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 92.8998 | 6.5095 | -86.3903 | 7.007% | НД
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 2318.5332 | 701.2309 | -1617.3023 | 30.24% | НД
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 224.7915 | 113.0287 | -111.7628 | 50.28% | НД
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 2093.7417 | 588.2021 | -1505.5396 | 28.09% | НД
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 900.2252 | 985.9856 | 85.7603 | 109.5% | НД
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 784.6167 | 905.2536 | 120.6369 | 115.4% | НД
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 115.6085 | 80.732 | -34.8765 | 69.83% | НД
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 8854.3457 | 2399.2907 | -6455.0551 | 27.1% | НД
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - |  |  | НД
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 6323.2551 | 2525.6577 | -3797.5974 | 39.94% | НД
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2513.7779 | -170.09 | -2683.868 | -6.766% | НД
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 17.3127 | 43.723 | 26.4103 | 252.5% | НД
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -4645.977 | -2017.061 | 2628.916 | 43.42% | НД
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 606.746 | 784.1849 | 177.4389 | 129.2% | НД
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 1.993 | 0 | -1.993 | 0% | НД
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 16.318 | 30.3796 | 14.0616 | 186.2% | НД
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 373.776 | 279.6061 | -94.1699 | 74.81% | НД
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 187.2248 | 215.6 | 28.3752 | 115.2% | НД
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 214.659 | 474.1991 | 259.5401 | 220.9% | НД
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 5252.723 | 2801.2459 | -2451.4772 | 53.33% | НД
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 302.1609 | 145.1021 | -157.0588 | 48.02% | НД
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 2420.0396 | 963.474 | -1456.5657 | 39.81% | НД
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 42.5868 | 139.1705 | 96.5837 | 326.8% | НД
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 0.88499 | 64.0958 | 63.2108 | 7243% | НД
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 2487.9357 | 1553.4993 | -934.4364 | 62.44% | НД
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 4208.3687 | 382.2297 | -3826.139 | 9.083% | НД
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1744.8654 | 529.2711 | -1215.5943 | 30.33% | НД
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2458.4251 | -194.7608 | -2653.186 | -7.922% | НД
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 5.0781 | 47.7194 | 42.6412 | 939.7% | НД
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 1347.7255 | 419.647 | -928.0785 | 31.14% | НД
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 1347.7255 | 419.647 | -928.0785 | 31.14% | НД
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 2860.6432 | -37.4173 | -2898.0605 | -1.308% | НД
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 397.1399 | 109.6241 | -287.5158 | 27.6% | НД
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 2458.4251 | -194.7608 | -2653.186 | -7.922% | НД
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 5.0781 | 47.7194 | 42.6412 | 939.7% | НД
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 2860.6432 | 0 | -2860.6432 | 0% | НД
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 143.0322 | 0 | -143.0322 | 0% | НД
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 715.1608 | 0 | -715.1608 | 0% | НД
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 2002.4502 | 0 | -2002.4502 | 0% | НД
IX | Иные сведения: | - |  |  | 0 | 0% | НД
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 11288.6425 | 3263.8144 | -8024.8281 | 28.91% | НД
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 22699.346 | 22708.8596 | 9.5136 | 100% | НД
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 4357.5074 | 91.064 | -4266.4434 | 2.09% | НД
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 22201.0017 | 24336.8665 | 2135.8648 | 109.6% | НД
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 7405.909 | 681.8276 | -6724.0814 | 9.207% | НД
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 1.9667 | 7.4566 | 5.4899 | 379.1% | НД
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 57596.802 | 27690.0912 | -29906.7108 | 48.08% | НД
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 53806.815 | 24829.4331 | -28977.382 | 46.15% | НД
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 3585.1341 | 2622.7872 | -962.3468 | 73.16% | НД
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 204.8529 | 237.8709 | 33.018 | 116.1% | НД
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 52439.7498 | 24032.1489 | -28407.6009 | 45.83% | НД
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 10385.6687 | 4170.8924 | -6214.7763 | 40.16% | НД
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 127.3811 | 73.4138 | -53.9673 | 57.63% | НД
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 10243.9676 | 4089.3731 | -6154.5945 | 39.92% | НД
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 7463.6534 | 4437.2072 | -3026.4462 | 59.45% | НД
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 15502.2523 | 7662.0924 | -7840.1599 | 49.43% | НД
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 4658.9614 | 2169.5255 | -2489.4359 | 46.57% | НД
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 1392.9616 | 629.2541 | -763.7076 | 45.17% | НД
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 4293.9725 | 1460.4006 | -2833.5719 | 34.01% | НД
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 705.7465 | 338.4931 | -367.2535 | 47.96% | НД
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 1460.1888 | 637.6044 | -822.5843 | 43.67% | НД
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 757.5226 | 217.8768 | -539.6458 | 28.76% | НД
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 338.9051 | 120.8989 | -218.0062 | 35.67% | НД
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 2420.9992 | 1041.111 | -1379.8882 | 43% | НД
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 3764.6643 | 1485.2857 | -2279.3786 | 39.45% | НД
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 1.993 | 239.9106 | 237.9176 | 12038% | НД
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 |  | 0 | 0% | НД
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 |  | 0 | 0% | НД
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 |  | 0 | 0% | НД
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 |  | 0 | 0% | НД
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 |  | 0 | 0% | НД
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 1.993 |  | -1.993 | 0% | НД
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 6808.2147 | 4620.6589 | -2187.5559 | 67.87% | НД
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 6808.2147 | 4613.5789 | -2194.6359 | 67.76% | НД
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 1081.5802 | 1577.449 | 495.8688 | 145.8% | НД
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 5054.6517 | 2799.9332 | -2254.7185 | 55.39% | НД
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 390.0925 | 82.5364 | -307.5562 | 21.16% | НД
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 81.6521 | 30.6773 | -50.9748 | 37.57% | НД
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 200.2382 | 122.983 | -77.2553 | 61.42% | НД
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 7.08 | 7.08 | 0% | НД
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
13.4 | Иные сведения: | - |  | 0 | 0 | 0% | НД
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 275.1396 | 177.4602 | -97.6794 | 64.5% | НД
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 10459.3815 | 35459.6912 | 25000.3097 | 339% | НД
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 16.318 | 29.7312 | 13.4132 | 182.2% | НД
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 6966.0635 | 32759.96 | 25793.8965 | 470.3% | НД
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 0 | 330.54 | 330.54 | 0% | НД
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 2689.9381 | 1632.12 | -1057.8181 | 60.68% | НД
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 4276.1254 | 30797.3 | 26521.1746 | 720.2% | НД
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | 3477 | 0 | -3477 | 0% | НД
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
14.4.2 | вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 2670 | 2670 | 0% | НД
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 7549.711 | 33798.9718 | 26249.2608 | 447.7% | НД
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 7463.4478 | 31127.839 | 23664.3913 | 417.1% | НД
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 0 | 330.54 | 330.54 | 0% | НД
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 3187.322 | 0 | -3187.322 | 0% | НД
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 4276.1258 | 30797.3 | 26521.1742 | 720.2% | НД
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 86.2633 | 1.1328 | -85.1305 | 1.313% | НД
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 0 | 2670 | 2670 | 0% | НД
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 5157.0522 | 3657.9423 | -1499.1099 | 70.93% | НД
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -6806.2217 | -4380.7483 | 2425.4735 | 64.36% | НД
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -6808.2147 | -4620.6589 | 2187.5559 | 67.87% | НД
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 1.993 | 0 | -1.993 | 0% | НД
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 2909.6705 | 1660.7194 | -1248.9511 | 57.08% | НД
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | -497.3843 | 1632.1209 | 2129.5052 | -328.1% | НД
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 3407.0548 | 28.5984 | -3378.4563 | 0.8394% | НД
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 1260.501 | 937.9134 | -322.5875 | 74.41% | НД
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 212.4928 | 1667.6976 | 1455.2047 | 784.8% | НД
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 1472.9938 | 2605.611 | 1132.6172 | 176.9% | НД
XXIII | Иные сведения: | - |  |  | 0 | 0% | НД
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 7580.3873 | 8227.9329 | 647.5456 | 108.5% | НД
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 7000.1604 | 7218.2849 | 218.1245 | 103.1% | НД
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 2335.6853 | 3204.9659 | 869.2806 | 137.2% | НД
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1.8e-07 | 12.8878 | 12.8878 | 0% | НД
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 11.2264 | 11.2264 | 0% | НД
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | - | НД
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 580.2269 | 996.7602 | 416.5333 | 171.8% | НД
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 394.4251 | 394.4251 | 0% | НД
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 8728.4058 | 15519.8846 | 6791.4788 | 177.8% | НД
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 1418.4906 | 629.152 | -789.3386 | 44.35% | НД
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 1418.4605 | 629.152 | -789.3085 | 44.35% | НД
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 15.7856 | 15.7856 | 0% | НД
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 486.0396 | 341.1976 | -144.842 | 70.2% | НД
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 67.1623 | 67.1623 | 0% | НД
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1439.7893 | 2596.0833 | 1156.2941 | 180.3% | НД
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 294.6673 | 560.5317 | 265.8643 | 190.2% | НД
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 236.1417 | 208.693 | -27.4487 | 88.38% | НД
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 1801.3431 | 788.306 | -1013.037 | 43.76% | НД
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 1734.8695 | 6298.1341 | 4563.2646 | 363% | НД
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 493.2001 | 493.2001 | 0% | НД
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 1027.3928 | 1718.8562 | 691.4633 | 167.3% | НД
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 137.64 | 537.6269 | 399.9869 | 390.6% | НД
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 584.3392 | 2939.4624 | 2355.1232 | 503% | НД
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 602.9928 | 602.9928 | 0% | НД
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 96.09% | 105.4% | 0.093425 | 109.7% | НД
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | - | НД
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100% | 95.51% | -0.044879 | 95.51% | НД
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | - | НД
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | - | НД
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | - | НД
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | - | НД
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | - | НД
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | НД
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | - | НД
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | - | НД
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | НД
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | НД
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | НД
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | НД
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | - | НД
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | - | - | НД
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | НД
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 20977.2899 | 9844.6586 | -11132.6314 | 46.93% | НД
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | НД
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 2838.8885 | 1269.3417 | -1569.5468 | 44.71% | НД
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2601 | 2361 | -240 | 90.77% | НД
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 685564.11 | 665843.42 | -19720.69 | 97.12% | НД
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 19114.3729 | 8947.2223 | -10167.1505 | 46.81% | НД
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | НД
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | - | НД
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | НД
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - | НД
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - | НД
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 8558 | 8586.665 | 28.665 | 100.3% | НД
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 Год |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | Утвержденный план | Факт(6 месяцев ) | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | млн рублей | 6808.2147 | 4620.6589 | -2187.5559 | 67.87% | НД
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 4118.2766 | 2988.5376 | -1129.739 | 72.57% | НД
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 513.2377 | 1632.1966 | 1118.9589 | 318% | НД
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 513.2377 | 1632.1966 | 1118.9589 | 318% | НД
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 513.2377 | 1632.1966 | 1118.9589 | 318% | НД
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 513.2377 | 1632.1966 | 1118.9589 | 318% | НД
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 1905.1441 | 810.3845 | -1094.7597 | 42.54% | НД
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 1905.1441 | 810.3845 | -1094.7597 | 42.54% | НД
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1905.1441 | 810.3845 | -1094.7597 | 42.54% | НД
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - | НД
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 1699.8948 | 545.9565 | -1153.9382 | 32.12% | НД
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 1538.5238 |  | -1538.5238 | 0% | НД
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - | НД
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 2689.9381 | 1632.1213 | -1057.8168 | 60.68% | НД
2.1 | Кредиты | млн рублей | 2689.9381 | 1632.1213 | -1057.8168 | 60.68% | НД
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.3 | Вексели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0% | НД
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 847.3988 | 358.3201 | -489.0788 | 42.28% | НД
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 4.7269 |  | -4.7269 | 0% | НД
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 842.6719 | 358.3201 | -484.3519 | 42.52% | НД
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 |  | 0 | 0% | НД
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала1 | - |  |  | 0 | 0% | НД
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - | НД
1С 2018 года ПАО "Кубаньэнерго" перешло к регулированию тарифов на услуги по передаче электроэнергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## ГКПЗ
Отчет об исполнении Плана закупки ПАО "Кубаньэнерго" за 6 месяцев 2018 года
№ п/п | Год Плана закупи | Код вида деятельности | Номер закупки из Плана закупки | Заказчик продукции |  | Вид закупаемой продукции | Номер Лота | Предмет договора | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров | Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции (ДА / НЕТ) | Источник финансирования | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Планируемая (предельная) цена закупки по Плану закупки в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно Плану закупки, утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. с НДС | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Фактическая цена закупки, тыс. руб. без НДС | Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС | Объем обязательств (по финансированию), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. без НДС | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Сведения о конкурентной процедуре | [8 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Сведения о внеплановых закупках |  |  | Дата заключения договора (чч.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки (чч.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Данные из ИПР |  |  |  |  | Примечание
[57 empty] | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/ программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту | Мощность
|  |  |  | Инициатор закупки | Филиал/ подразделение | [13 empty] | План | Факт | [11 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. без НДС |  | Вид закупки (электронная/ неэлектронная) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (чч.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | План | Факт | [7 empty] | МВА | км
[36 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
1 | 2018 | 1 | 2 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | 2 |  | Да | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | СБЦ | 137118 | 95983 | 119375 | 95983 | 113259 | ООК | ООК | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 94062 |  | 1з | 91183 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 91183 | 107596 | 27355 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53509 | b2b-mrsk | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-04-19 | 2018-05-28 | 2018-04-26 | ЦКК-17/10 | [7 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-15 | 2018-12-15 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг |  | 2018-12-30 |  | 20 | Корректировка плановой закупочной процедуры в части наименования, уменьшения предельной стоимости и сроков проведения и выполнения работ С/З №КЭС/116/317 от 16.03.2018
[22 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 95512 |  |  | 94110
2 | 2018 | 1 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.) | 2 |  | ДА | Исп.банк.кредитов для осуществл.кап.вложений | СБЦ | 231994 | 162396 |  | 162396 | 191627 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 159147 |  | 1з | 154276 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 154276 | 182045 | 46283 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53516 | b2b-mrsk | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-04-20 | 2018-05-29 | 2018-04-26 | ЦКК-17/11 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-05-17 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15 | 2018-12-15 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг |  | 2018-12-30 |  | 20 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/327 от 19.03.2018
[22 empty] | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 160677 |  |  | 159472
3 | 2018 | 2 | 66 | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2671 | 1870 | 2609 | 1870 | 2207 | ОЗП | ОЗП | 2 | ООО "Энерго-Юг" | 1 м | 1860 |  | 3о | 1355 | ООО "Энерго-Юг" | 1355 | 1599 | 1355 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705867557 | etp.rosseti | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 2017-12-28 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | ЦКК-5/9 | [7 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-16 | 2018-04-01 | 2018-02-16 | 2018-05-17 |  | Организация каналов связи и телемеханики, модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС 110 кВ "Забайкаловская" с передачей информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ | - | 2019-09-23 | 0 | 0 | Проведение закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/3417 от 06.12.2017. Победителем признан Лидер коллективного участника - ООО «Энерго-Юг» и Член коллективного участника - ООО ПП «Кубаньэнергопроект».
[22 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1 м | 1738 |  |  | 1364
4 | 2018 | 2 | 75 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | АН |  | Оказание услуг строительного контроля на объектах ПАО «Кубаньэнерго» | 1 |  | ДА | Кредитные средства Амортизация | СБЦ | 10142 | 7860 | 7860 | 7860 | 9275 | ООК | ООК | 3 | АО «Центр технического заказчика» | 0 | 7859 |  | 1з | 7231 | АО «Центр технического заказчика» | 7231 | 8532 | 7231 |  |  | ПАО "Россети" | электронная | 31705800890 | etp.rosseti | 2017-11-01 | 2017-11-28 | 2018-01-15 | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 9/492р | [7 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-09 | 2018-01-01 | 2018-04-09 | 2018-12-31 |  | 1. Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона 2. Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная (4 КЛ-110 кВ, L=2,5 км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ-110 кВ, L=0,7 км) на ПС 220 Восточная Промзона» (в части строительства ВОЛС на участках КЛ 110 кВ КТЭЦ – ЗИП, ОБД – Северная и Лорис-Пашковская ) 3. Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» 4. Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая» (в части строительства ВОЛС на участках ЛЭП 110 кВ «Портовая тяговая – Вышестеблиевская тяговая») 5. Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» 6. Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство двух ЛЭП 110кВ на ПС 220 кВ Порт от ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи с образованием двух ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна» (в части строительства ВОЛС на двух участках ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Волна 1 и 2 цепи и ЛЭП 110кВ Вышестеблиевская – Порт 1 и 2 цепи с отпайками на ПС 110 кВ Волна) | - | 1. 30.03.2018 2. 30.03.2018 3. 28.12.2018 4. 28.12.2018 5. 28.12.2018 6. 28.12.2018 | 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00 4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00 | 1. 6,76 2. 0,00 3. 29,36 4. 0,00 5. 10,63 6. 0,00 | Проведение закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/021/1288 от 02.10.2017 и распоряжения ПАО "Россети" от 18.08.2017 №439р (492р). Организатор ПАО "Россети". Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1 м | 7857 |  |  | 7495
[22 empty] | ООО «Прогресс Строй» | 1 ми | 9274 | ООО «Прогресс Строй»
5 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГП, Работы |  | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: – ВЛ 10 кВ ТМ1 в пролете опор №№1-9 (инвентарный № 000002304);– ВЛ 10 кВ ТМ3 в пролете опор №№ 2-4 (инвентарный № 000001824);– ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролете опор №№ 15-37, 5/27-5-29, 5/51-5/56, 5/58-5/76 (инвентарный № 000001356);– ВЛ 10 кВ ТМ5 в пролете опор №№ 5-9 (инвентарный № 000001358);–ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП ТМ7-873 в пролете опор №№8-11, №№16а-16б (инвентарный № 66557) | 1 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | ССР | 42724 | 42724 |  | 42724 | 50414 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО «Строй-Альянс» | 0 | 42724 |  |  |  | ООО «Строй-Альянс» | 42724 | 50414 | 42724 | 3 | 11911 | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31705667437 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-10-25 | ЦКК-46/2 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-10-25 | ЦКК-46 | 2017-11-15 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19 | 2018-05-31 | Длительное согласование контрагентом | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры по заключению агентского договора с ООО «Строй-Альянс» п.5.11.1.14 Единого стандарта закупок ПАО"Россети". Условия оплаты в соответствии сразделом 4 договора. (С/З КЭ/007/3790 от 20.11.2017).
6 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера КУ-1, строительство КЛ-10 кВ КУ-4, строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, п.Южный, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 15.12.2016 №21106-16-00353516-1, Заявитель – МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости | 3541 | 2478 |  | 2478 | 2925 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "КУБАНЬМАСТЕРСТРОЙ" | 1 м | 2471 |  |  |  | ООО "КУБАНЬМАСТЕРСТРОЙ" | 2467 | 2911 | 2467 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 938349 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 2018-01-26 | ЦКК-4/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-07 | ЦКК-54 | 2018-02-16 | 2018-02-09 |  | 2018-02-09 | 2018-04-10 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/1552 от 07.12.2017. ОКС КЭС провести преддоговорные переговоры
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 2478
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 2478
[22 empty] | ООО "СМП МарТон" | 1 м | 2474
7 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ для включения проектируемой КТП-10/0,4 кВ от РУ-10 кВ ТП-Д206, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Вартазаряна С.О. земельный участок для садоводства по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ЖСТ «Чаевод», по кварталу «ДРСУ-2», участок №7 (кад. №23:49:0136009:5118)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 2025 | 1417 |  | 1417 | 1673 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 1415 |  | 1о |  | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1415 | 1670 | 1415 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705902426 | etp.rosseti | 2017-12-01 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | ЦКК-5/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-15 | ЦКК-57 | 2018-02-22 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20 | 2018-05-20 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З № СЭС/113/1/3477 от 12.12.2017.
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1416
8 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой КТП-6/0,4 кВ от РУ-6 кВ в ТП-1007 - ТП-553 для технологического присоединения многоквартирного жилого дома Заявителя - Непосредственная форма управления жилым домом по ул. Лысая гора, 26 а (председатель Комиссарова Н.А.) по адресу: г. Сочи, Хостинский район , ул. Лысая гора, д.№26а» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 1622 | 1135 |  | 1135 | 1340 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 1134 |  | 1о |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1134 | 1338 | 1134 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31705906484 | etp.rosseti | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 2018-01-09 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | ЦКК-7/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-15 | ЦКК-57 | 2018-03-08 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-04-30 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З № СЭС/113/1/3476 от 12.12.2017.
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1135
9 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство двух КЛ -10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ - 10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно догвору технологического присоединения от 21.09.2015 № 21200-15-00249832-1 заявитель - ДКРС-Юг ОАО «РЖД» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 4796 | 3358 |  | 3358 | 3962 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Молния" | 1 м | 3357 |  | 1о | 3337 | ООО "Молния" | 3337 | 3337 | 3337 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 941032 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | ЦКК-5/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-15 | ЦКК-57 | 2018-02-22 | 2018-02-21 |  | 2018-02-21 | 2018-06-30 |  | Строительство двух КЛ - 10 кВ от двух линейных ячеек 10 кВ на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Джемете до границ земельного участка заявителя, согласно договору технологического присоединения от 21.09.2015 №20200-15-00249832-1, заявитель - ДКРС-Юг ОАО "РЖД" | - | - | 0 | 1 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З № ЮзЭС/012/993 от 13.12.2017. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. НДС не облагается (УСН)
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 3357
10 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (реконструкция, строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Воложаниной Е.Ю. ЛПХ по адресу: г. Сочи, Хостинский район с. Соболевка, ул. Лизы Чайкиной, уч. №99» (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1665 | 1165 |  | 1165 | 1375 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 1 ми | 1164 |  |  |  | ООО "ЭНЕРГОКОМ-С" | 1164 | 1373 | 1164 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 944155 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 6/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-19 | ЦКК-59 | 2018-01-31 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-03-22 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/3542 от 20.12.2017. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 1165
11 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: «Строительство 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Краснодарского края, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1779 | 1245 |  | 1245 | 1469 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Вардзя" | 1 м | 1243 |  |  |  | ООО "Вардзя" | 1243 | 1243 | 1243 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 944195 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 7/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-19 | ЦКК-59 | 2018-01-31 | 2018-01-17 |  | 2018-01-17 | 2018-03-18 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/194 от 20.12.2017. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1244
12 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительных (строительно-монтажных, монтажных, пусконаладочных) работ по переустройству 4 объектов филиалов ПАО «Кубаньэнерго» в местах пересечения с объектами ОАО «РЖД» | 2 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | ССР | 47657 | 33360 |  | 33360 | 39365 | ВЗ | ООК | 3 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 1 с | 33093 |  | 1з | 31692 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 31692 | 37396 | 31692 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53295 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-11 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | ЦКК-10/10 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-19 | ЦКК-59 | 2018-03-27 | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-06-01 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/4605 от 22.12.2017. Продление срока подведения итогов
[22 empty] | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 1 м | 33360
[22 empty] | ЗАО "Сетьстрой" | 0 | 33026 | ЗАО "Сетьстрой"
13 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Веснина В.А. жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Володарского» (Выпадающий доход) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2128 | 1490 |  | 1490 | 1758 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1489 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1489 | 1757 | 1489 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 945415 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-25 | 2018-01-09 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 5/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-22 | ЦКК-60 | 2018-01-31 | 2018-01-22 |  | 2018-01-22 | 2018-02-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/3581 от 25.12.2017
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1489
14 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование девяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Славянского и Темрюкского районов (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 426 | 298 |  | 298 | 352 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 297 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 297 | 297 | 297 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 946775 | b2b-mrsk | 2017-12-01 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 11/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-27 | ЦКК-61 | 2018-02-02 | 2018-01-26 |  | 2018-01-26 | 2018-03-27 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/199 от 26.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 298
15 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» -Юго-Западные электрические сети: «Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 929 | 669 |  | 669 | 789 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО «Технические Средства Охраны» | 1 ми | 629 |  | 1о | 614 | ООО «Технические Средства Охраны» | 614 | 614 | 614 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31805992524 | etp.rosseti | 2018-01-01 | 2018-01-09 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | ЦКК-6/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений и аппарата управления филиала Юго-Западные электрические сети г. Новороссийск ул. Восточный мол, 1 | - | - | 0 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/1044 от 28.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮГЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 1 м | 635 |  |  | 618
[22 empty] | ООО "БАЗИС" | 1 ми | 667
[22 empty] | ООО "САЛЮТ" | 1 ми | 701 | ООО "САЛЮТ"
16 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети: «Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 704 | 520 |  | 520 | 613 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО «Технические Средства Охраны» | 1 ми | 420 |  |  |  | ООО «Технические Средства Охраны» | 420 | 420 | 420 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31805992934 | etp.rosseti | 2018-01-01 | 2018-01-09 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 37/3-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-03-02 | 2018-02-28 |  | 2018-02-28 | 2018-03-30 |  | Оснащение системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управлением эвакуацией административных, производственных зданий и сооружений Новороссийского РЭС Юго-Западных электрических сетей г. Новороссийск ул.Сакко и Ванцетти, 19 | - | - | 0 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №Юз/012/1045 от 28.12.2017. Департаменту капитального строительства провести преддоговорные переговоры. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮГЭЛЕКТРОПРОЕКТ" | 1 м | 441
[22 empty] | ООО "БАЗИС" | 1 ми | 480
[22 empty] | ООО "САЛЮТ" | 1 ми | 483
17 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2083 | 1458 |  | 1458 | 1721 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1455 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1455 | 1717 | 1455 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 948460 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-01 | 2018-01-17 | 19/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-02-07 | 2018-02-02 |  | 2018-02-02 | 2018-04-03 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/1722 от 28.12.2017
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1458
18 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт в Северском районе» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 864 | 605 |  | 605 | 714 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 601 |  |  |  | ООО "КБ-АИС" | 601 | 710 | 601 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 948485 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-01 | 2018-01-17 | 15/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-02-07 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-04-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/1723 от 28.12.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 604
19 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 611 | 428 |  | 428 | 505 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 427 |  |  |  | ООО «Инженер-Сервис» | 427 | 503 | 427 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 948514 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 26/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-02-09 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-04-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/1725 от 28.12.2017
[22 empty] | ООО "Вардзя" | 1 м | 427
20 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 10 объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 2100 | 1470 |  | 1470 | 1735 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1448 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1448 | 1708 | 1448 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 948496 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-01 | 2018-01-17 | 16/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-02-07 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-04-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/1724 от 28.12.2017
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 1467
21 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Щербиновского, Староминского района | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 242 | 169 |  | 169 | 200 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 168 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 168 | 168 | 168 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 949049 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-01 | 2018-01-17 | 17/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-02-07 | 2018-01-29 |  | 2018-01-29 | 2018-03-12 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/6632 от 28.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 169
22 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 791 | 554 |  | 554 | 653 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 548 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 548 | 646 | 548 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 949094 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-01 | 2018-01-17 | 18/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2017-12-29 | ЦКК-62 | 2018-02-07 | 2018-02-02 |  | 2018-02-02 | 2018-03-16 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/1 от 09.01.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 553
23 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 605 | 424 |  | 424 | 500 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 423 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 423 | 423 | 423 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 949952 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 23/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-02-09 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-03-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/5 от 10.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 423
24 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Установка линейной ячейки в РУ-10 кВ, строительство участка ВЛЗ-10 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ земельного участка. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования, расположенные по адресу: Краснодарский край, р-н. Кущевский, с/о Шкуринский, ст-ца Шкуринская, примерно 6,2 км. по направлению на юго-восток, кадастровый № 23:17:0801000:606 (договор ТП от 16.06.2017 №21200-17-00377480-1)» (стандартизированная ставка)» | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 1298 | 909 |  | 909 | 1072 | ВЗ | ОЗП | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 880 |  | 1о | 870 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 870 | 870 | 870 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806009221 | etp.rosseti | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-29 | 2018-03-01 | 2018-02-15 | ЦКК-7/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-03-08 | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 | 2018-05-04 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/6647 от 29.12.2017. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 900
25 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение работ по испытанию и диагностики кабельной линии на объекте филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Реконструкция КВЛ 110 кВ ПС «Бочаров ручей» - ПС «Сочи» (участок: КЛ ПС «Бочаров ручей» - опора 46а) от соединительной транспозиционной муфты №4 до соединительной муфты.". | 2 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | Расчет предельной стоимости | 3997 | 2798 |  | 2798 | 3301 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "К-Электротехник" | 1 м | 2750 |  | 1о |  | ООО "К-Электротехник" | 2750 | 3245 | 2750 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 950373 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-15 | ЦКК-11/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-04-05 | 2018-03-29 |  | 2018-03-29 | 2018-05-27 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/3625 от 28.12.2017. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "Энергия Юга" | 1 с | 2796
26 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-10кВ в рассечку КЛ-10 кВТП-А463н-ТП-А478 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Любомищенко А.О. земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Сочи, Адлерский район, «Южные Культуры», дом 19» (Стандартизированная ставка, договор ТП от 27.01.2017 №20202-16-00353584-1) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости | 2330 | 1631 |  | 1631 | 1925 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 1627 |  | 1о |  | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1627 | 1920 | 1627 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806008913 | etp.rosseti | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-29 | 2018-03-01 | 2018-02-15 | ЦКК-7/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-03-08 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-04-30 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/4 от 09.01.2018.
[22 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 1630
27 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 360 | 252 |  | 252 | 298 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 250 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 250 | 296 | 250 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 950459 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 21/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-02-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-03-17 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/6 от 11.01.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 252
28 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Тахтамукайского и Северского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 401 | 281 |  | 281 | 331 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 279 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 279 | 329 | 279 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 950481 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 24/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-02-09 | 2018-02-05 |  | 2018-02-05 | 2018-03-17 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/7 от 11.01.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 280
29 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сетеи: «Проектирование двух объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградского района» | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 401 | 281 |  | 281 | 331 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 280 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 280 | 280 | 280 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 950579 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 22/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-02-09 | 2018-01-30 |  | 2018-01-30 | 2018-03-14 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/41 от 11.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 281
30 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Теучежского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 584 | 409 |  | 409 | 482 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 405 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 405 | 478 | 405 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 950608 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 31/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-02-14 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-04-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/8 от 11.01.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 408
31 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сетеи: «Краснодарский край, Ейский район, ст.Должанская, пер. Сквозной, д.4-А, ул. Садовая, 196, ул.Степная, д.130. Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилых домов». | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 209 | 146 |  | 146 | 172 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 145 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 145 | 145 | 145 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 951317 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-01 | 2018-01-23 | 28/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-02-13 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-03-14 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/60 от 12.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 146
32 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 15 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 683 | 478 |  | 478 | 564 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 477 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 477 | 477 | 477 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 951998 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-01-01 | 2018-01-23 | 29/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-12 | ЦКК-1 | 2018-02-13 | 2018-02-07 |  | 2018-02-07 | 2018-03-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/16 от 15.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 477
33 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств потребителей г.Армавир, Отрадненского, Гулькевичского, Новокубанского и Кавказского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 530 | 371 |  | 371 | 438 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 367 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 367 | 433 | 367 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 952758 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 32/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-17 | ЦКК-2 | 2018-02-14 | 2018-02-09 |  | 2018-02-09 | 2018-04-30 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/16 от 15.01.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 371
34 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск, МО г. Крымск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2212 | 1548 |  | 1548 | 1827 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1532 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1532 | 1808 | 1532 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 953362 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 33/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-17 | ЦКК-2 | 2018-02-15 | 2018-02-14 |  | 2018-02-14 | 2018-04-15 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/31 от 17.01.2018
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1548
35 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка рабочей документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство 2-х КЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Северная» | 1 |  |  | Амортизация Кредитные средства | СБЦ | 24377 | 17064 |  | 17064 | 20135 | ВЗ | ООК | 6 | ООО Проектное предприятие "КУБАНЬЭНЕРГОПРОЕКТ" | 1 ми | 16978 |  | 1з | 16949 | ООО Проектное предприятие "КУБАНЬЭНЕРГОПРОЕКТ" | 16949 | 20000 | 16949 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53339 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 77/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-04-10 | 2018-04-04 |  | 2018-04-04 | 2018-06-30 |  | Строительство 2-х КЛ-110 кВ "Восточная Промзона - Северная" | - | 2021-12-28 | 0 | 8 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании СЗ от 12.02.2018 №КЭС/116/145
[22 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 1 м | 17029
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 17063
[22 empty] | ЗАО «РОСПРОЕКТ» | 0 | 14589 | ЗАО «РОСПРОЕКТ»
[22 empty] | ООО "К-Электротехник" | 1 м | 16566 | ООО "К-Электротехник"
[22 empty] | ООО "Приволжэнерго" | 1 с | 15601 | ООО "Приволжэнерго"
36 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Чикишева О.С., ПГСК №48 г.Сочи Адлерского и Центрального районов" (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1436 | 1005 |  | 1005 | 1186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1004 |  |  |  | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1004 | 1184 | 1004 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 953962 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-19 | 2018-01-25 | 2018-01-01 | 2018-01-26 | 34/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-16 | 2018-02-06 |  | 2018-02-06 | 2018-05-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/106 от 18.01.2018
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 1005
37 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2122 | 1485 |  | 1485 | 1753 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1484 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1484 | 1752 | 1484 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 954844 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-01-30 | 46/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-20 | 2018-02-16 |  | 2018-02-16 | 2018-04-17 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/37 от 19.01.2018
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1485
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1485
38 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Отрадненского и Гулькевичского районов» (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 869 | 608 |  | 608 | 718 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 605 |  |  |  | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 605 | 715 | 605 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 955735 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-01-30 | 38/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-20 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-04-30 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/139 от 22.01.2018
[22 empty] | ООО "КУБАНЬМАСТЕРСТРОЙ" | 1 м | 608
39 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск, МО г. Геленджик» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1235 | 864 |  | 864 | 1020 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 863 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 863 | 1019 | 863 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 955763 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-01-30 | 39/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-20 | 2018-02-16 |  | 2018-02-16 | 2018-04-30 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/45 от 22.01.2018
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 864
40 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 131 | 92 |  | 92 | 108 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 90 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 90 | 107 | 90 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 956517 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 49/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-21 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20 | 2018-04-03 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/47 от 23.01.2018
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 91
41 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей. Белореченский район, Апшеронский район Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 949 | 664 |  | 664 | 784 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 662 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 662 | 662 | 662 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 956626 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 63/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-23 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-04-13 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 2,06 2. 3,36 | 1. 11,17 2. 18,23 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/25 от 23.01.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 664
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 664
42 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейского, Щербиновского районов | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 262 | 184 |  | 184 | 217 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 182 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 182 | 182 | 182 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 956612 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 50/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-21 | 2018-02-16 |  | 2018-02-16 | 2018-03-23 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/184 от 23.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СТРОЙМОНТАЖ-11" | 1 м | 183
43 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Кущевский, Ленинградский районы (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 590 | 413 |  | 413 | 487 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Консоль" | 1 ми | 410 |  |  |  | ООО "Консоль" | 410 | 410 | 410 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 956430 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 48/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-21 | 2018-02-14 |  | 2018-02-14 | 2018-03-23 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/179 от 23.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 412
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 487 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ"
44 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Бабенко В.Г., СНТ «Виктория» г.Сочи Адлерский район» (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1329 | 930 |  | 930 | 1098 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 930 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 930 | 1097 | 930 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 956407 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 51/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-21 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-03-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/135 от 23.01.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 930
45 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Морозовой Е.М., Белова А.В., Богатыревой Ж.Ю., Маркарян Е.М., Хайбулина М.К. г.Сочи Лазаревского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1972 | 1381 |  | 1381 | 1629 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 1380 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1380 | 1628 | 1380 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 957576 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 54/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-22 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-05-12 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/154 от 24.01.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1380
46 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 421 | 295 |  | 295 | 348 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 291 |  |  |  | ООО "КБ-АИС" | 291 | 344 | 291 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 957436 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 57/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-22 | 2018-02-19 |  | 2018-02-19 | 2018-04-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/42 от 24.01.2018
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 295
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 295
47 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ НТ-7. Строительство ВЛ-10 кВ от фидера ВЛ-10 кВ Т-1. Строительство 2КТП -10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ, ст.Новотитаровская, Динского р-на, согласно договору технологического присоединения: от 22.10.2013 № 21103-13-00133132-1, Заявитель – БУ МО Динской р-н «Служба заказчика по строительству. ЖКХ и ТЭК» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости | 1042 | 730 |  | 730 | 861 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 728 |  |  |  | ООО «Инженер-Сервис» | 728 | 860 | 728 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 957687 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 59/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-22 | 2018-02-19 |  | 2018-02-19 | 2018-04-20 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/43 от 24.01.2018
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 729
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 729
48 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 124 | 87 |  | 87 | 102 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 85 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 85 | 101 | 85 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 957396 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 56/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-22 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-03-24 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/44 от 24.01.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 86
49 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Тахтамукайского, Теучежского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 464 | 324 |  | 324 | 383 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 324 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 324 | 324 | 324 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 957329 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 55/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-22 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-03-24 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/45 от 24.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 324
50 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 477 | 334 |  | 334 | 394 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 330 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 288 | 340 | 288 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 957675 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 52/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-22 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-03-24 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/46 от 24.01.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 333
51 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа, МО г. Новороссийск» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 1225 | 858 |  | 858 | 1012 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 857 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 857 | 1011 | 857 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 957511 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 53/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-19 | ЦКК-3 | 2018-02-22 | 2018-02-21 |  | 2018-02-21 | 2018-06-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/50 от 24.01.2018
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 857
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 857
52 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Дополнительное соглашение к договору от 02.06.2017 №239 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 134 | 95 |  | 95 | 113 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 95 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 95 | 113 | 95 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-02-16 | 2018-01-30 |  | 2018-01-30 | 2018-03-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | ДС на увеличение договорной цены на основании С/З №КЭС/116/42 от 19.01.2018
53 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Строительство 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Кищенко В.И., Домбровской Ю.А., Ступакова С.А., Тищенко В.В., Шакировой М.Г. Адлерского района, г.Сочи (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2441 | 1708 |  | 1708 | 2016 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1708 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1708 | 2015 | 1708 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 958071 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 62/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-02-23 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20 | 2018-03-21 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/166 от 25.01.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1708
54 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Республика Адыгея» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 3621 | 2534 |  | 2534 | 2991 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 2525 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2525 | 2980 | 2525 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 959001 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2018-02-08 | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 72/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-03-02 | 2018-02-28 |  | 2018-02-28 | 2018-06-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 2018-12-31 | 3 | 18 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/29 от 25.01.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов.
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 2534
55 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей по Республике Адыгея Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 863 | 604 |  | 604 | 713 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 602 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 602 | 602 | 602 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 958908 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 66/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-02-26 | 2018-02-13 |  | 2018-02-13 | 2018-04-13 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 2,06 2. 3,36 | 1. 11,17 2. 18,23 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/30 от 25.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 604
56 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 477 | 334 |  | 334 | 394 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 333 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 333 | 333 | 333 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 958807 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 64/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-02-26 | 2018-02-22 |  | 2018-02-21 | 2018-06-21 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/57 от 26.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 333
57 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 528 | 370 |  | 370 | 436 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 365 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 365 | 431 | 365 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 958841 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 65/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-02-26 | 2018-02-22 |  | 2018-02-22 | 2018-04-06 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/56 от 26.01.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 369
58 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1521 | 1065 |  | 1065 | 1256 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 1050 |  |  |  | ООО "КВАНТ" | 1050 | 1050 | 1050 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 960046 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 68/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-02-28 | 2018-02-27 |  | 2018-02-27 | 2018-04-28 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/61 от 29.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1064
59 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирских электрических сетей: «Присоединение к КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ ПС 35 кВ Юбилейная новой ячейки 10 кВ, строительство новой ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Юбилейная в п. Лесодача, Гулькевичского района (св.670).» (№21200-17-00379144-1) (стандартизированная ставка) (1701995) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 1816 | 1271 |  | 1271 | 1500 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Энергия" | 1 ми | 1258 |  | 1о | 1249 | ООО "Энергия" | 1249 | 1249 | 1249 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806078583 | etp.rosseti | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-16 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | ЦКК-10/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-03-27 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-05-25 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0000771 (С/З №АрЭС/001/289 от 05.02.2018). НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1264 |  |  | 1255
60 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Прокладка КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ фидер МД-3, строительство ВЛЗ-10 кВ до границы земельного участка по адресу: - Тимашевский район, г. Тимашевск прим: Железнодорожная станция Кирпили (проект), кадастровый номер 23:31:100:4000:230 заявитель ОАО «Российские железные дороги» (ТУ № 08-05/0247-17-сс от 25.08.2017 ТП № 20705-17-00396450-1 от 25.08.2017)» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 10252 | 7176 |  | 7176 | 8468 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Энергия" | 1 ми | 7104 |  | 1о | 7061 | ООО "Энергия" | 7061 | 7061 | 7061 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 960934 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-16 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | ЦКК-9/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-03-22 | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-04-30 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0000009. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 7140 |  |  | 7080
61 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | Услуги |  | Право заключения Агентского договора на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой документации на период строительств и эксплуатации, выполнение строительно-монтажных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: - ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 №1 с отпайкой на ПС Волна в пролетах опор №№333-339,350-352,354-358,367-397,414-420 (уточнить при проектировании), инвентарный №66625; - ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 №2 с отпайкой на ПС Волна в пролетах опор №№331-339,350-352,354-359,367-396,413-419 (уточнить при проектировании), инвентарный №66626; - ВЛ 35 кВ Волна-Черноморская совместным подвесом в пролетах опор №№331-339 с ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Волна 2 № 2 с отпайкой на ПС Волна в пролетах опор 11-19 (уточнить при проектировании), инвентарный №010004199; - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 в пролетах опор №1/1-1/6 (уточнить при проектировании), инвентарный №000001823; - ВОЛС «Вышестеблиевская-Волна-Волна2» протяженностью 6,9 км (уточнить при проектировании), инвентарный №010004239 | 1 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | УСР | 203127 | 203127 |  | 203127 | 239690 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО «ОТЭКО-Портсервис» | 0 | 203127 |  |  |  | ООО «ОТЭКО-Портсервис» | 203127 | 239690 | 203127 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31806098955 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5/2 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  | 2018-02-22 | 2018-07-31 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры по заключению агентского договора с ООО «ОТЭКО-Портсервис» согласно п.5.11.1.14 Единого стандарта закупок ПАО"Россети". Условия оплаты в соответствии с разделом 4 договора. СЗ от 19.02.2018 №КЭ/007/649
62 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10кВ от ПС 110/35/10кВ «Казено-Кужорская», Лабинский район, г. Лабинск, ул. Турчанинова, д. 1 (заявитель АО «НЭСК-электросети», ТУ № ИА-04/002-17, дог. № 21200-17-00389884 от 01.08.2017)» (стандартизированная тарифная ставка) | 1 |  |  | Авансы ТП | Расчет предельной стоимости | 7831 | 5482 |  | 5482 | 6468 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "Энергия" | 1 ми | 5426 |  | 1о | 4600 | ООО "Энергия" | 4600 | 4600 | 0 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 961777 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | ЦКК-10/11 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-27 | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-12-25 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ЛбЭС/113/1/182 от 31.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО «ЗемЭнергоЦентр» | 1 м | 4664
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 5454
63 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Псебай - Курджиново в части расширения просек». | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 8884 | 6219 |  | 6219 | 7338 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 6150 |  | 1з | 6063 | ООО "Южный кадастровый центр" | 6063 | 6063 | 6063 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 961973 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | ЦКК-9/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-22 | 2018-03-14 |  | 2018-03-14 | 2018-07-27 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Псебай-Курджиново" в части расширения просек | - | - | 0 | 0 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании письма №ЛбЭС/113/1/219 от 06.02.2018 (ВР0000005). НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 6197
64 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 13 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск, МО г. Крымск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1305 | 914 |  | 914 | 1078 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 910 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 910 | 910 | 910 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 961737 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 70/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-05 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-04-15 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/65 от 31.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 913
65 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 495 | 346 |  | 346 | 409 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 346 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 346 | 346 | 346 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 962665 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 69/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-05 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-04-15 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/68 от 01.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 346
66 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2286 | 1600 |  | 1600 | 1888 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 1700 |  | 1з | 1600 | ООО "КВАНТ" | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 962819 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 75/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-05 | 2018-02-27 |  | 2018-02-27 | 2018-04-28 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/70 от 01.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 1600
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1600
67 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Тимашевский район, пос. Советский, Калининский район, х. Журавлевка, Каневской район, ст. Каневская, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1251 | 876 |  | 876 | 1033 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 м | 870 |  |  |  | ООО "Спектр" | 870 | 870 | 870 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 962659 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 71/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-05 | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 | 2018-04-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/44 от 31.01.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 875
68 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство девяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 2351 | 1646 |  | 1646 | 1942 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1640 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1563 | 1844 | 1563 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 964624 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-12 | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 82/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-06 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-05-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/41 от 24.01.2018
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1645
69 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-4, строительство ВЛ-10 кВ от фидера СЕ-9, ст. Северская Северского района,согласно договору технологического присоединения от 26.06.2017 №21104-17-00385832-1, Заявитель – ООО «Спутниковые интегрированные коммуникационные системы» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости | 1187 | 831 |  | 831 | 980 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ГОРСВЕТ" | 1 ми | 826 |  | 1о |  | ООО "ГОРСВЕТ" | 826 | 975 | 826 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806104309 | etp.rosseti | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-04-01 | 2018-03-16 | 126/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-04-06 | 2018-03-27 |  | 2018-03-27 | 2018-05-26 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/114/94 от 05.02.2018
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 830
70 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 297 | 208 |  | 208 | 245 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 205 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 205 | 205 | 205 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 964930 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 84/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-07 | 2018-02-28 |  | 2018-02-28 | 2018-04-09 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/94 от 06.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 207
71 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 3193 | 2235 |  | 2235 | 2637 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 1 с | 2232 |  |  |  | ООО "ЮгКомСтрой" | 2232 | 2634 | 2232 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 965112 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 83/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-01 | ЦКК-5 | 2018-03-07 | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 2018-07-03 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 2018-12-31 | 3 | 18 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/47 от 06.02.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 2235
72 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ и КЛ-10 кВ от фидера СЕ-12, строительство КЛ-10 кВ от фидера СЕ-5, строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, ст. Северская Северского р-на, согласно договору технологического присоединения от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1, Заявитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43» (стандартизированная ставка) согласно договора ТП: от 01.12.2016 № 21104-16-00347216-1 | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости | 4908 | 3436 |  | 3436 | 4054 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "КОНТИНЕНТ" | 1 ми | 3432 |  | 1о | 3411 | ООО "КОНТИНЕНТ" | 3411 | 4025 | 3411 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 965897 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-15 | ЦКК-11/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-04-05 | 2018-03-27 |  | 2018-03-27 | 2018-05-26 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/110 от 07.02.2018
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 3435 |  |  | 3414
73 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2338 | 1636 |  | 1636 | 1931 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1628 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1628 | 1921 | 1628 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 966426 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 86/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-08 | 2018-03-07 |  | 2018-03-07 | 2018-05-06 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/79 от 07.02.2018
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1636
74 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт расчитанных по стандартизированной ставке Северского района» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 514 | 360 |  | 360 | 424 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 358 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 358 | 358 | 358 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 966416 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 85/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-08 | 2018-02-28 |  | 2018-02-28 | 2018-04-09 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/101 от 07.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 359
75 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 655 | 459 |  | 459 | 541 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 456 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 456 | 538 | 456 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968482 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 107/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-07 |  | 2018-03-07 | 2018-04-18 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/84 от 08.02.2018
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 458
76 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Краснодарский край, Щербиновский район, с. Ейское Укрепление, ул.Ленина, д.48, д.50, д.56. Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилых домов | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 200 | 140 |  | 140 | 165 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 140 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 140 | 140 | 140 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968459 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 106/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 | 2018-04-12 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/503 от 08.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 140
77 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: "Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-З-7-638 до точки присоединения по адресу Новопокровский район п. Новопокровский, ул. Шоссейная, д.5" (Договор ТП от 29.12.2017 №40603-17-00423946-1 Татаринцева Екатерина Сергеевна в лице Корчагина Павла Андреевича) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 83 | 58 |  | 58 | 69 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 57 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 57 | 57 | 57 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 967034 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 93/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-07 |  | 2018-03-07 | 2018-03-27 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/503 от 08.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 58
78 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в ст. Натухаевская согласно договору технологического присоединения от 05.08.2016 №10104-16-00320910-1 заявитель Мигун М.А. (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости | 98 | 33 |  | 33 | 39 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 33 |  |  |  | ООО "КВАНТ" | 33 | 33 | 33 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 966989 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 95/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-07 |  | 2018-03-07 | 2018-05-06 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/80 от 07.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 33
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 33
79 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 09.11.2016 г. №40102-16-00334374-1 заявитель Управление капитального строительства муниципального образования город-курорт Анапа. (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости | 133 | 93 |  | 93 | 110 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 92 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 92 | 109 | 92 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 966946 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 96/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-07 |  | 2018-03-07 | 2018-05-06 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/83 от 08.02.2018
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 92
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 92
80 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевских электрических сетей: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 15 кВт по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, х.Беднягина» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 637 | 446 |  | 446 | 526 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 1 ми | 445 |  |  |  | ИП Ромчук Дмитрий Владимирович | 445 | 445 | 445 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 967003 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 92/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 2018-05-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/181 от 06.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 445
81 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Кущевский район (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 1708 | 1196 |  | 1196 | 1411 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 1190 |  | 1з |  | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1190 | 1405 | 1190 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968387 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 94/3-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-13 | 2018-03-07 |  | 2018-03-07 | 2018-04-12 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/526 от 09.02.2018
[22 empty] | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 1 м | 1195
[22 empty] | ООО "РСО-Энерго" | 1 м | 1013 | ООО "РСО-Энерго"
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 1195 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ"
82 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Проектирование 9-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский и Приморско-Ахтарский районы" филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (выпадающие доходы)" | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 1223 | 856 |  | 856 | 1010 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 853 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 853 | 853 | 853 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968285 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 103/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 2018-05-04 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/199 от 09.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 855
83 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Шейнер Т.М., Лазаревой Г.В. г. Сочи Адлерского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 530 | 371 |  | 371 | 438 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 370 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 370 | 437 | 370 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968195 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 97/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 | 2018-05-04 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/338 от 09.02.2018
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 370
84 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Поликарповой Е.Н., Губинского Г.Е. г. Сочи Туапсинского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 218 | 153 |  | 153 | 180 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 150 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 150 | 178 | 150 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968517 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 108/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-12 | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 | 2018-04-04 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/341 от 09.02.2018.
[22 empty] | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 152
85 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории заявителей, Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1342 | 940 |  | 940 | 1109 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 937 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 937 | 937 | 937 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968755 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 104/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-13 | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 | 2018-05-04 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 2,06 2. 3,36 | 1. 11,17 2. 18,23 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/54 от 09.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 938
86 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 519 | 363 |  | 363 | 428 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 361 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 335 | 395 | 335 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968986 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 90/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-13 | 2018-03-05 |  | 2018-03-05 | 2018-04-14 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/146 от 12.02.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 363
87 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Белореченский район» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1564 | 1095 |  | 1095 | 1292 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 1091 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 1091 | 1287 | 1091 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968680 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 112/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-14 | 2018-03-12 |  | 2018-03-12 | 2018-06-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 2018-12-31 | 3 | 18 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/55 от 09.02.2018
[22 empty] | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1094
88 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения (выпадающие доходы): «Строительство участка ВЛЗ-10кВ, КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ, Мостовский район, ст. Костромская, ул. Посредникова, д.13» (заявитель Бондаренко М.С. ТУ №04-03/0206-17-вд, дог. № 11005-17-00403946-1 от 06.09.2017) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 562 | 393 |  | 393 | 464 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 390 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 390 | 461 | 390 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 968705 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-01 | 2018-02-21 | 111/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-14 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-04-01 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 2,06 2. 3,36 | 1. 11,17 2. 18,23 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/307 от 12.02.2018
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 393
89 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: «Строительство, участка КЛ-10кВ от опоры №(опред.проектом) ВЛ-10кВ НС-3, строительство ВЛИ-10кВ от проектируемой КЛ-10кВ до границы участка заявителя в участках прохода через дорогу, через населенные пункты, заявителя ИП Артеменко А.А. согласно ТУ №06-02/0419-17-сс, в целях электроснабжения объекта земельного участка по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская 47+750 (слева) автодороги Тимашевск-Славянск-Крымск. Максимальная присоединяемая мощность - 30кВт. (Договор ТП №20903-17-00402440-1 от 07.09.2017)." стандартизированная ставка | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 1882 | 1317 |  | 1317 | 1554 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Вардзя" | 1 м | 1315 |  |  |  | ООО "Вардзя" | 1315 | 1315 | 1315 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 969881 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 114/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-03-15 | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-05-18 | Длительное согласование подрядчиком | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/42 от 13.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 1317
90 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1437 | 1006 |  | 1006 | 1187 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1005 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1005 | 1186 | 1005 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 969545 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 116/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-03-15 | 2018-03-14 |  | 2018-03-14 | 2018-07-14 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/94 от 13.02.2018
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 1005
91 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2704 | 1893 |  | 1893 | 2234 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1892 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1892 | 2233 | 1892 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 969961 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 118/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-03-15 | 2018-03-14 |  | 2018-03-14 | 2018-07-14 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/89 от 12.02.2018
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 1892
92 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Краснодарский край, Щербиновский район, п. Щербиновский, ул. Мира, д.3, д.4, д.7, д.9, д.13, д.14, д.23. Техническое перевооружение ТП-10/0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилых домов | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 440 | 308 |  | 308 | 364 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 308 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 308 | 308 | 308 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 969852 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 113/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-03-15 | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 | 2018-04-13 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/595 от 13.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 308
93 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории заявителей (выпадающие доходы) Краснодарский край Мостовский район» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1017 | 712 |  | 712 | 840 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 710 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 710 | 838 | 710 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 969521 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 115/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-03-15 | 2018-03-13 |  | 2018-03-13 | 2018-05-11 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/313 от 13.02.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 711
94 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации и оформлению земельно-правовой, градостроительной документации на переустройство 10 (десяти) объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в местах пересечения с объектами ОАО «РЖД». | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | Расчет предельной стоимости | 5714 | 4000 |  | 4000 | 4720 | ВЗ | ОЗП | 2 | АО "СП "Энергосетьстрой" | 1 с | 3800 |  | 1о |  | АО "СП "Энергосетьстрой" | 3800 | 4484 | 3800 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 971231 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-16 | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 2018-03-15 | ЦКК-11/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-04-05 | 2018-04-04 |  | 2018-04-04 | 2018-04-30 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0000261. Продление срока окончания подачи заявок
[22 empty] | ООО "КАПШИН" | 1 ми | 3880
95 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей «Проектирование двух объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградского района. | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 383 | 268 |  | 268 | 317 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 265 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 265 | 265 | 265 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 971177 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-02-26 | 119/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-03-19 | 2018-03-14 |  | 2018-03-14 | 2018-04-18 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/610 от 14.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 268
96 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградский, Щербиновский районы (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 2530 | 1771 |  | 1771 | 2090 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 1762 |  |  |  | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1762 | 2080 | 1762 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 973560 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 121/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-15 | ЦКК-7 | 2018-03-21 | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-05-04 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/701 от 19.02.2018
[22 empty] | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 1 м | 1771
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 1771
97 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство трёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт расчитанных по стандартизированной ставке Краснодарского, Динского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 757 | 530 |  | 530 | 625 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 528 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 528 | 623 | 528 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 974744 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 127/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-03-22 | 2018-03-16 |  | 2018-03-16 | 2018-05-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/181 от 20.02.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 529
98 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция 24 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории заявителей до 15 кВт в Усть-Лабинских электрических сетях | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 5803 | 4062 |  | 4062 | 4794 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ИП Комаров Валерий Петрович | 1 ми | 4058 |  |  |  | ИП Комаров Валерий Петрович | 4058 | 4058 | 4058 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 973867 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 124/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-03-22 | 2018-03-02 |  | 2018-03-02 | 2018-03-06 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/332 от 20.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Вардзя" | 1 м | 4062
99 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Строительство и реконструкция 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории заявителей до 15 кВт в Тбилисском районе Усть-Лабинских электрических сетей» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 751 | 526 |  | 526 | 620 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Вардзя" | 1 м | 523 |  |  |  | ООО "Вардзя" | 523 | 523 | 523 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 973897 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 125/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-03-22 | 2018-03-12 |  | 2018-03-12 | 2018-04-10 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/335 от 20.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ИП Комаров Валерий Петрович | 1 ми | 525
100 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Кагарлицкого В.И., Корольковой Е.А., СНТ «Родники», Степаненко В.В., Шелест А.Н. г.Сочи Лазаревского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 3488 | 2441 |  | 2441 | 2881 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 2440 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 2440 | 2880 | 2440 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 975687 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 130/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-03-27 | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-07-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/464 от 22.02.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 2441
101 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 3245 | 2271 |  | 2271 | 2680 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 2270 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 2270 | 2679 | 2270 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 975833 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 129/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-03-27 | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-05-25 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/114 от 22.02.2018
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 2271
102 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Краснодарский край, Ленинградский район, п.Бичевой, ул.Октябрьская, д.134, д.210, д.208. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилых домов. Договор ТП от 12.02.2018 № 10503-18-00425782-1; договор ТП от 12.02.2018 № 10503-18-00425812-1; договор ТП от 12.02.2018 № 10503-18-00425820-1» | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 402 | 281 |  | 281 | 332 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 280 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 280 | 280 | 280 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 976701 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 131/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | 2018-03-28 | 2018-04-27 | Длительное согласование подрядчиком | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/683 от 16.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 281
103 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция семи объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1753 | 1227 |  | 1227 | 1448 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1225 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1225 | 1445 | 1225 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 977543 | b2b-mrsk | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 132/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-03-28 | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-05-25 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/226 от 27.02.2018
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1226
104 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории заявителей (выпадающие доходы) Краснодарский край Мостовский район» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 254 | 178 |  | 178 | 210 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 175 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 175 | 207 | 175 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 978182 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 138/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-04-02 | 2018-03-28 |  | 2018-03-28 | 2018-05-26 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/433 от 28.02.2018
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 177
105 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство и реконструкция трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейский, Щербиновский районы (выпадающие доходы)». | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 1272 | 890 |  | 890 | 1051 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЗАО "СТАЭР" | 1 м | 885 |  |  |  | ЗАО "СТАЭР" | 885 | 885 | 885 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 978589 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 136/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 | 2018-05-02 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/828 от 28.02.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 889
106 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 2584 | 1808 |  | 1808 | 2134 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 1799 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 1799 | 2123 | 1799 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 978669 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 137/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-04-02 | 2018-03-27 |  | 2018-03-27 | 2018-05-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/236 от 28.02.2018
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 1805
107 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа, МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 3249 | 2275 |  | 2275 | 2684 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Энергия" | 1 м | 2272 |  |  |  | ООО "Энергия" | 2272 | 2681 | 2272 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 979355 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 147/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-04-02 | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 2018-05-25 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/128 от 01.03.2018
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2274
108 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 21.03.2017 №10102-16-00353508-1 заявитель Сухина В.А. (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Себестоимость | Расчет предельной стоимости | 304 | 213 |  | 213 | 251 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 212 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 212 | 251 | 212 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 979386 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 145/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-04-02 | 2018-03-30 |  | 2018-03-30 | 2018-05-31 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/131 от 01.03.2018
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 212
109 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградских электрических сетей: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Староминский, Кущёвский районы договор ТП от 19.12.2017 № 10504-17-00419556-1; от 11.12.2017 № 40502-17-00419988-1; договор ТП от 11.12.2017 № 40502-17-00419998-1 (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 749 | 524 |  | 524 | 618 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 520 |  |  |  | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 520 | 520 | 520 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 980313 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 140/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-04-03 | 2018-04-04 |  | 2018-04-04 | 2018-05-04 | Длительное согласование подрядчиком | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/870 от 02.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 524
110 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство пяти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 3237 | 2266 |  | 2266 | 2674 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 2261 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2261 | 2668 | 2261 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 981303 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 146/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10 | 2018-04-03 | 2018-03-29 |  | 2018-03-29 | 2018-07-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 2018-12-31 | 3 | 18 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/60 от 05.03.2018
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 2265
111 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей, Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1644 | 1151 |  | 1151 | 1358 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1147 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1147 | 1147 | 1147 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 980917 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 141/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10 | 2018-04-03 | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 | 2018-05-20 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Республика Адыгея 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Республика Адыгея | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 2,06 2. 3,36 | 1. 11,17 2. 18,23 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/59 от 05.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 1150
112 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 581 | 407 |  | 407 | 480 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 406 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 406 | 406 | 406 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 982193 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 150/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10 | 2018-04-04 | 2018-04-03 |  | 2018-04-03 | 2018-05-15 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/144 от 06.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 407
113 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1256 | 879 |  | 879 | 1038 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 879 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 879 | 879 | 879 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 982228 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 153/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10 | 2018-04-04 | 2018-04-03 |  | 2018-04-03 | 2018-05-15 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/143 от 06.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 879
114 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 20 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Горячеключевского, Краснодарского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 1043 | 730 |  | 730 | 861 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 729 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 729 | 729 | 729 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 983906 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 158/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10 | 2018-04-10 | 2018-04-03 |  | 2018-04-03 | 2018-05-13 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/279 от 07.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 729
115 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Камаевой О.П., Медянниковой Н.Г. г.Сочи Адлерского и Центрального районов (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 4239 | 2967 |  | 2967 | 3501 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 2966 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 2966 | 3500 | 2966 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 983948 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 159/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10 | 2018-04-10 | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 | 2018-06-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/582 от 13.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 2967
116 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | Услуги |  | Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ и работ по внесению изменений в правоустанавливающие документы на объект и земельные участки под ним и в сведения ЕГРН о границах охранных зон по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Переустройство ВЛ 35 кВ Старолеушковская – Ирклиевская». | 1 |  |  | Прочие источники внешнего финансирования | ССР | 2203 | 2203 |  | 2203 | 2599 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО «Дорожно-инвестиционная компания» | 0 | 2203 |  |  |  | ООО «Дорожно-инвестиционная компания» | 2203 | 2599 | 2203 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31806245317 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10/2 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-06 | ЦКК-10 | 2018-03-27 | 2018-03-23 |  | 2018-03-23 | 2018-06-01 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры по заключению договора с ООО «ДИК» согласно п.5.11.1.14 Единого стандарта закупок ПАО "Россети". Условия оплаты в соответствии с разделом 4 договора. (С/З №КЭ/007/1011 от 14.03.2018)
117 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецких электрических сетей: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "Ю-7" до проектируемой ТП-6/0,4 кВ. С установкой ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк ул. Полевая садоводческое товарищество Тихорецкого машиностроительного завода им. Воровского №1 по договорам ТП от 14.02.2018 №40605-18-00429402-1, от 15.02.2018 №40605-18-00429398-1, от 15.02.2018 №40605-18-00429408-1, от 14.02.2018 №40605-18-00429410-1, от 15.02.2018 №40605-18-00429420-1, от 16.02.2018 №40605-18-00429428-1. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 168 | 86 |  | 86 | 101 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 84 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 84 | 84 | 84 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 985841 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 174/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-05-07 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТхЭС/90/436 от 14.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 85
118 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Д101 для технологического присоединения электроустановок заявителя Васильевой Е.С. земельный участок для коллективного садоводства с правом жилищного строительства по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ЖСТ «Чаевод», уч. 45» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 1415 | 990 |  | 990 | 1168 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 989 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 989 | 1167 | 989 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 985335 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 167/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 | 2018-06-30 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/598 от 14.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 990
119 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Проектирование 10-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей МО Тимашевский, Приморско-Ахтарский, Калининский, Каневской районы (выпадающие доходы)". | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 1166 | 816 |  | 816 | 963 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 815 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 815 | 815 | 815 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 985320 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 172/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-03-27 |  | 2018-03-27 | 2018-05-26 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/352 от 14.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КБ-АИС" | 1 м | 816
120 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт расчитанных по стандартизированной ставке Северского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 539 | 377 |  | 377 | 445 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 376 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 376 | 443 | 376 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 986319 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 176/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | 2018-04-13 | 2018-05-23 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/311 от 14.03.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 376
121 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 477 | 334 |  | 334 | 394 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 330 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 330 | 389 | 330 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 986268 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 168/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-04-06 |  | 2018-04-06 | 2018-05-18 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/163 от 14.03.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 333
122 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой КТПП-10/0,4 кВ в КЛ-10 кВ ТП-Л80-ТП-Л271, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя Глояна А.А. хоз. блок по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Калараш, участок при незавершенном строительстве жилом доме №56а» (Стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 972 | 680 |  | 680 | 803 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 679 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 679 | 802 | 679 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 985891 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 175/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 | 2018-06-30 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/599 от 14.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 680
123 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ШРС СЭС «Котельная», получающего напряжение от ТП-Л106 для технологического присоединения электроустановок заявителя Агаджаняна А.Ф. хозблок по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, пер. Павлова, на земельном участке расположен жилой дом №4» (Стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 709 | 497 |  | 497 | 586 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 496 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 496 | 585 | 496 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 986220 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 169/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 | 2018-06-30 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/601 от 14.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 496
124 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Павлова Н.С., Чернощековой Г.А., Тепулян Г.В., Кулян Р.Х., СНОГ «Лесовод-1» г.Сочи Адлерский район. (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2135 | 1495 |  | 1495 | 1764 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1493 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1493 | 1762 | 1493 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 986200 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 173/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-13 | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 | 2018-07-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/600 от 14.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1494
125 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Безрутченко О.А., Матевосяна Б.М., Сичинава Н.Г. г.Сочи Хостинского и Адлерского районов (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 363 | 254 |  | 254 | 300 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 254 |  |  |  | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 254 | 299 | 254 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 987683 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 186/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-17 | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-08-06 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/662 от 16.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 254
126 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150кВт льготной категории потребителей Мухаметуллиной Е.В., Шевцовой Е.А., Майляна Г.Т., Урумян А.А. г. Сочи Адлерского района» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 1643 | 1150 |  | 1150 | 1357 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1 149 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1149 | 1356 | 1149 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 987662 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 185/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-17 | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-08-06 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/663 от 16.03.2018
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 1 150
127 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств потребителей МО г.к. Анапа (стандартизированная ставка): 1. Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения: от 23.10.2017 г. № 20102-17-00408516-1 заявитель Айтова М.К.; 2. Строительство КЛ-10 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения: от 23.10.2017 г. № 20102-17-00408484-1 заявитель Айтова М.К. | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 809 | 567 |  | 567 | 669 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 566 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 566 | 668 | 566 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 987516 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 180/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-17 | 2018-04-10 |  | 2018-04-10 | 2018-08-16 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/165 от 15.03.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 566
128 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Скрипникова В.И. жилой дом по адресу: г.Сочи, Хостинский район, с.Богушевка, ул. Фундучная, уч. №72» (выпадающий доход) | 2 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 170 | 119 |  | 119 | 140 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 118 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 118 | 140 | 118 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 987211 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-01 | 2018-03-26 | 183/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-16 | 2018-04-06 |  | 2018-04-06 | 2018-08-03 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 1 | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/638 от 15.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 118
129 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2895 | 2026 |  | 2026 | 2391 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Энергия" | 1 м | 2002 |  |  |  | ООО "Энергия" | 2002 | 2387 | 2002 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 987508 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-01 | 2018-03-26 | 181/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-16 | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-06-08 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/169 от 16.03.2018
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 2026
130 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 184 | 129 |  | 129 | 152 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 128 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 128 | 128 | 128 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 988324 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 192/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-17 | 2018-04-10 |  | 2018-04-10 | 2018-05-20 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/324 от 19.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 128
131 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт расчитанных по стандартизированной ставке Краснодарского, Северского и Тахтамукайского районов» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Амортизация ТП | Расчет предельной стоимости | 1641 | 1149 |  | 1149 | 1356 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 1148 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1148 | 1148 | 1148 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 988303 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 192/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-17 | 2018-04-10 |  | 2018-04-10 | 2018-05-20 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 0,20 2. 1,20 | 1. 0,69 2. 4,21 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/325 от 19.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 1149
132 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети » (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 1576 | 1103 |  | 1103 | 1302 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1100 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1100 | 1298 | 1100 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 989182 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 197/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-20 | 2018-04-13 |  | 2018-04-13 | 2018-08-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/86 от 20.03.2018
[22 empty] | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1103
133 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10кВ от I и II с.ш. РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ "Бочаров Ручей" в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ЖСК "Рио-де-Мамайка-2" земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Волжская (кад. №23:49:0201018:1142)» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 1716 | 1201 |  | 1201 | 1417 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1200 |  |  |  | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1200 | 1416 | 1200 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 990197 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 201/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-20 | 2018-04-13 |  | 2018-04-13 | 2018-08-10 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/712 от 21.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1201
134 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Глушко А.В., Вахрушева С.Г., Вахрушева А.Н. г.Сочи Адлерский район. (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 606 | 424 |  | 424 | 501 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 424 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 424 | 500 | 424 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 990262 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 199/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-20 | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 | 2018-07-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/714 от 21.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 424
135 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в г. Крымск, автомобильная дорога г. Славянск-на-Кубани - г. Крымск, км 24+750 (Выезд из х. Новотроицкий в сторону г. Крымск (координаты 45.012503, 38.010172) согласно договору технологического присоединения от 26.12.2017 №40103-17-00414926-1 заявитель Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Расчет предельной стоимости | 196 | 137 |  | 137 | 162 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 135 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 135 | 135 | 135 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 990858 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 196/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-20 | 2018-04-11 |  | 2018-04-11 | 2018-05-31 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/182 от 22.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 137
136 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 2953 | 2067 |  | 2067 | 2440 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2067 |  |  |  | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2067 | 2067 | 2067 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 990739 | b2b-mrsk | 2018-03-01 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 198/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-20 | 2018-04-17 |  | 2018-04-17 | 2018-06-18 |  | 1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (реконструкция) - Краснодарский край 2. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 1. 31.12.2018 2. 31.12.2018 | 1. 18,98 2. 21,90 | 1. 143,37 2. 165,44 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/176 от 21.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 2067
137 | 2018 | 2 | 15 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой и градостроительной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС- Мартанская в части расширения просек» | 1 |  |  | Амортизация | СБЦ | 18868 | 13207 | 1311 | 13207 | 15585 | ООК | ООК | 2 | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 13197 |  | 1з | 12496 | ООО "Южный кадастровый центр" | 12496 | 12496 | 3564 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53584 | b2b-mrsk | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 2018-05-17 | ЦКК-20/10 | [7 empty] | 2018-06-07 | 2018-05-29 | 2018-05-05 | 2018-05-29 | 2018-09-30 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская в части расширения просек |  | 2019-12-30 |  |  | ЦКК-8: Корректировка плановой закупочной процедуры в части срока окончания работ и внесения изменений в наименование закупки на основании С/З №АдЭС/126/58 от 20.02.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. ОЗП №31806171511 признан несостоявшимся по п.7.5.1 ЕСЗ протокол от 20.03.2018 №164-ЦКК (не было представлено ни одного предложения). Повторное проведение плановой закупочной процедуры на основании ВР0000037 (АдЭС/126/108 от 03.04.2018 ). НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 13198 |  |  | 12498
138 | 2018 | 2 | 19 | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой и градостроительной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 7429 | 5200 | 1816 | 5200 | 6137 | ОЗП | ОЗП | 2 | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 5193 |  | 1о | 5133 | ООО "Южный кадастровый центр" | 5133 | 5133 | 4991 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 996679 | b2b-mrsk | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-18 | 2018-05-27 | 2018-04-26 | ЦКК-17/12 | [7 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-14 | 2018-04-29 | 2018-05-14 | 2018-09-30 | Длительность конкурсных процедур в связи с отсутствием участников при объявлении первого конкурса. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хамышки - Гузерипль в части расширения просек |  | 2019-12-30 |  |  | ЦКК-7: Корректировка плановой закупочной процедуры в части корректировки срока окончания выполнения работ на основании С/З №АдЭС/126/57 от 15.02.2018. ОЗП №31806153329 признан несостоявшимся по п.7.5.1 ЕСЗ протокол от 14.03.2018 №154-ЦКК (не было представлено ни одного предложения). Повторное проведение плановой закупочной процедуры на основании ВР0000035 (№АдЭС/126/110 от 03.04.2018). НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 5199 |  |  | 5165
139 | 2018 | 2 | 73 | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту ПАО «Кубаньэнерго»: «Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго» | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 53469 | 37362 | 39028 | 37362 | 44087 | ООК | ООК | 4 | ООО "Телекор-Энергетика" | 1 м | 37362 |  | 1з | 33776 | ООО "Телекор-Энергетика" | 33776 | 39856 | 19492 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53725 | b2b-mrsk | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-25 | 2018-07-03 | 2018-06-29 | ЦКК-27/8 | [7 empty] | 2018-07-20 |  | 2018-07-29 |  |  |  | Реконструкция системы гарантированного питания серверных исполнительного аппарата ПАО "Кубаньэнерго" |  | 2018-12-31 |  |  | Корректировка плановой закупочной процедуры в части срока окончания работ и уменьшения предельной стоимости на основании С/З №КЭ/007/1766 от 27.04.2018
[22 empty] | ООО "ГК "Абак-2000" | 1 м | 37361 |  |  | 33813
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" | 1 ми | 36936 |  |  | 36314
[22 empty] | ООО "Техно инжиниринг" | 1 м | 36742
140 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Дополнительное соглашение к договору от 02.11.2016 №984 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 189 | 175 |  | 175 | 207 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 175 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 175 | 207 | 175 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-02-16 | 2018-02-12 |  | 2018-02-12 | 2018-01-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании письма от 01.02.2018 №КЭС/116/55
141 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ от I-ой, II-ой секции шин РУ-10 кВ ТП-А010 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прокопьева Д.П. земельный участок для гостиничного обслуживания по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Нижнеимеретинская, при жилом доме №115» (Стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 895 | 627 |  | 627 | 740 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 626 |  | 2о |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 626 | 738 | 626 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806171822 | etp.rosseti | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-04-18 | 2018-04-05 | ЦКК-14/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-21 | ЦКК-8 | 2018-04-26 | 2018-04-19 |  | 2018-04-19 | 2018-05-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/445 от 21.02.2018
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 626
[22 empty] | ООО "ИТЦ ЭНЕРГЕТИК" | 1 ми | 476 | ООО "ИТЦ ЭНЕРГЕТИК"
142 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ в с. Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения от 07.06.2017 № 20105-17-00368438-1, заявитель АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" база отдыха «Рассвет»» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 891 | 624 |  | 624 | 736 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Энергия" | 1 ми | 620 |  | 1о |  | ООО "Энергия" | 620 | 620 | 620 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806201778 | etp.rosseti | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-04-25 | 2018-04-12 | ЦКК-15/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-05-03 | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 | 2018-10-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮзЭС/012/118 от 27.02.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 623
143 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту Армавирских электрических сетей: «Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ-35 кВ «Кавказская тяговая - Внуковская» с заменой опор №4, №5, №6, провода». | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 7422 | 5195 |  | 5195 | 6130 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 1 с | 5185 |  | 1о | 5132 | ООО "СМК "Донэлектромонтаж" | 5132 | 6056 | 5008 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 979296 | b2b-mrsk | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-22 | 2018-04-26 | 2018-04-10 | 177/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-01 | ЦКК-9 | 2018-05-01 | 2018-04-25 |  | 2018-04-25 | 2018-05-31 |  | Реконструкция перехода через контактную сеть РЖД ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая- Внуковская с заменой опор №4, №5, №6, провода (ориентировочная протяженность 0,6 км.) |  | 2018-12-31 |  | 1 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/484 от 28.02.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "Промышленная Группа Энергия" | 1 ми | 5195 |  |  | 5164
144 | 2018 | 2 | Внеплан | Управление по оформлению земельно-правовой документации для строительства/ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ОН |  | Дополнительное соглашение к договору от 16.10.2017 №407/30-982 на оказание услуг по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации для строительства объектов: 1. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км.); 2. «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 –Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг». (Этап II – прохождение трассы по территории Краснодарского края, ориентировочная длина 7,3 км.) | 1 |  |  | Амортизация | Смета | 459 |  |  | 459 | 459 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 459 |  |  |  | ООО "Южный кадастровый центр" | 459 | 459 | 459 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-15 | ЦКК-11 | 2018-04-05 | 2018-04-18 |  | 2018-04-18 | 2018-11-30 | Бездействие органов государственной власти | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг | - | 2018-12-31 | 0 | 20 | ДС на увеличение договорной цены на основании С/З КЭС/116/287 от 12.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
145 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации и комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой и градостроительной документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань -Казанская, ВЛ 110 кВ ГНС1 - Прогресс" в части расширения просек» | 1 |  |  | Амортизация | СБЦ | 30224 | 21157 |  | 21157 | 24965 | ВЗ | ООК | 3 | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 20993 |  | 1з | 19941 | ООО "Южный кадастровый центр" | 19941 | 19941 | 4045 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53535 | b2b-mrsk | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-05-22 | 2018-04-28 | ЦКК-18/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-05-19 | 2018-05-17 |  | 2018-05-17 | 2018-12-30 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Связная - Дивная, ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Советская - УНПС, ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 и 2 цепь, ВЛ 110 кВ Кубань - Кавказская, ВЛ 110 кВ ГНС 1 - Прогресс в части расширения просек |  | 2019-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/800 от 22.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 21115 |  |  | 20014
[22 empty] | ООО "Сфера-95" | 1 м | 20099 | ООО "Сфера-95"
146 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Л218-ТП-81 МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже, Лазаревского района, г. Сочи (Стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 1233 | 863 |  | 863 | 1019 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 862 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 862 | 1018 | 862 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806281990 | etp.rosseti | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-09 | 2018-05-17 | 2018-04-17 | ЦКК-16/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-05-08 | 2018-04-27 |  | 2018-04-27 | 2018-08-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/715 от 21.03.2018. ОКС СЭС поручено провести преддоговорные переговоры по снижению цены
[22 empty] | ООО "АБС ЛОГИСТИК" | 1 ми | 863
147 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1995 | 1396 |  | 1396 | 1648 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1391 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1391 | 1641 | 1391 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 991979 | b2b-mrsk | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 219/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-05-02 | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 | 2018-06-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/176 от 21.03.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1396
148 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» --Юго-Западные электрические сети: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная, ВЛ-110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ-110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ-110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ-110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ-110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ-110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ-110 кВ Тоннельная - Кирилловская, ВЛ-35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ-35 кВ КНПС – Саук-Дере, ВЛ-35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ-35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек» в том числе: 1. ВЛ-110 кВ «Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС». 2. ВЛ-110 кВ «Крымская - Неберджаевская 2 цепь с отпайкой на ПС КНПС». 3. ВЛ-110 кВ «Крымская - Тоннельная». 4. ВЛ-110 кВ «Новороссийск - Неберджаевская». 5. ВЛ-110 кВ «Тоннельная - Кирилловская». 6. ВЛ-110 кВ «Кирилловская - Раевская». 7. ВЛ-110 кВ «Кирилловская - Солнечная». 8. ВЛ-110 кВ «Кирилловская-РИП 1 цепь, 2 цепь с отпайками на ПС Широкая Балка». 9. ВЛ-110 кВ «Анапская - Сукко». 10. ВЛ-35 кВ «КНПС - Саук-Дере». 11. ВЛ-35 кВ «Атакай - Баканская с отпайками на ПС «Заречье», «Горный»,«Зверосовхоз», «АЗС». 12. ВЛ-35 кВ «КНПС - Баканская с отпайками на ПС Саук-Дере 35/6 кВ, ПС Неберджай, ПС Саук-Дере 35/10 кВ». 13. ВЛ-35 кВ «Тоннельная - Атакай». | 2 |  |  | Амортизация | СБЦ | 64379 | 45066 |  | 45066 | 53177 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "ЭнергоПромПоставка" | 1 ми | 45064 |  | 1з | 42806 | ООО "ЭнергоПромПоставка" | 42806 | 50511 | 26209 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53542 | b2b-mrsk | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | 2018-05-26 | 2018-04-28 | ЦКК-18/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-05-19 | 2018-05-17 |  | 2018-05-17 | 2018-09-30 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская - Тоннельная, ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Новороссийск - Неберджаевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная, ВЛ 110 кВ Анапская - Сукко, ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП, ВЛ 110 кВ Тоннельная- Кирилловская, ВЛ 35 кВ КНПС - Баканская, ВЛ 35 кВ КНПС - Саук Дере, ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай, ВЛ 35 кВ Атакай - Баканская в части расширения просек |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании письма от 02.04.2018 №ЮЗ/012/200
[22 empty] | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 45065 |  |  | 43458
149 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории заявителей (выпадающие доходы) Краснодарский край Мостовский район» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 551 | 204 |  | 204 | 241 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 201 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 201 | 237 | 201 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 993942 | b2b-mrsk | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 2018-04-04 | 207/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-25 | 2018-04-23 |  | 2018-04-23 | 2018-06-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/8/124 от 27.03.2018
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 204
150 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилого дома. Краснодарский край, Ейский район, ст. Должанская, ул. Садовая, д. 154, прим: угол пер. Энгельса, 5 (договор ТП от 14.03.2018 №10501-18-00433072-1)» | 1 |  |  | Амортизация отчетного года | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 165 | 116 |  | 116 | 137 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 115 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 115 | 115 | 115 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 993872 | b2b-mrsk | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 2018-04-04 | 206/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-25 | 2018-04-24 |  | 2018-04-24 | 2018-05-23 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/1248 от 27.03.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 115
151 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы по объекту: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Разинковой И.О. земельный участок для садоводства по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с/т «Гея» (кад.№23:49:0401009:2722)» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 138 | 97 |  | 97 | 114 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 96 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 96 | 113 | 96 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 993602 | b2b-mrsk | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-08 | 2018-04-05 | 208/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-04-26 | 2018-04-19 |  | 2018-04-19 | 2018-07-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/764 от 27.03.2018
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 96
152 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский» (индивидуальный проект, договор ТП от 24.12.2015 №21200-15-00256418-4) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 56550 | 39585 |  | 39585 | 46710 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 39562 |  | 1о | 38757 | ООО "СтройМонтаж-11" | 38757 | 45733 | 38757 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 993514 | b2b-mrsk | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-09 | 2018-05-18 | 2018-04-28 | ЦКК-18/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-23 | ЦКК-12 | 2018-05-19 | 2018-05-16 |  | 2018-05-16 | 2018-09-13 |  | Строительство 2БКРП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ для включения 2БКРП-10 кВ от линейных ячеек на разных с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Лазурная» до 2БКРП-10 кВ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский |  | 2018-06-30 |  | 3 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании письма от 11.04.2018 №СЭС/113/1/881 (ВР0002543)
[22 empty] | АО "МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1 с | 38990
[22 empty] | ООО "ЮГЭНЕРГОСЕТЬ" | 1 ми | 39576 | ООО "ЮГЭНЕРГОСЕТЬ"
153 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по 10 объектам филиалов ПАО «Кубаньэнерго»: «Реконструкция ПС с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ, КРУН-10 кВ». | 1 |  |  | Амортизация | СБЦ | 2167 | 1517 |  | 1517 | 1790 | ВЗ | ОЗП | 4 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 1 с | 1516 |  | 1о | 1364 | ООО "Юнител Инжиниринг" | 1364 | 1610 | 1364 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806313428 | etp.rosseti | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-16 | 2018-05-24 | 2018-05-11 | ЦКК-19/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-29 | ЦКК-13 | 2018-06-01 | 2018-05-31 |  | 2018-05-31 | 2018-08-29 |  | Реконструкция ПС с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУН-6 кВ, КРУН-10 кВ |  | 2019-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1157 от 23.03.2018
[22 empty] | ООО НПП "ПРОЭЛ" | 1 м | 1367
[22 empty] | ООО «КомплексЭнергоПроект» | 1 ми | 1399 | ООО «КомплексЭнергоПроект»
[22 empty] | АО «РТСофт» | 0 | 1516 | АО «РТСофт»
154 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой и градостроительной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская-Черниговская в части расширения просек» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 4847 | 3250 |  | 3250 | 3835 | ВЗ | ОЗП | 3 | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 3246 |  | 1о | 3208 | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 3208 | 3208 | 933 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 996651 | b2b-mrsk | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-18 | 2018-05-27 | 2018-04-28 | ЦКК-18/5 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-29 | ЦКК-13 | 2018-05-19 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15 | 2018-09-30 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ Ширванская - Черниговская в части расширения просек |  | 2019-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0000033 (С/З №АдЭС/126/109 от 03.04.2018). НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 3248 |  |  | 3228
[22 empty] | ООО "ПЕГАС" | 1 м | 3249 | ООО "ПЕГАС"
155 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой и градостроительной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская в части расширения просек» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 7402 | 5181 |  | 5181 | 6114 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 5179 |  | 2о | 4839 | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 4839 | 4839 | 1699 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 996338 | b2b-mrsk | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-18 | 2018-05-27 | 2018-05-11 | ЦКК-19/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-29 | ЦКК-13 | 2018-06-01 | 2018-05-24 |  | 2018-05-24 | 2018-09-30 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ Хаджох - Даховская в части расширения просек |  | 2019-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0000034 (С/З №АдЭС/126/107 от 02.04.2018). НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 5178 |  |  | 4868
156 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 1804 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ в р-не ст. Натухаевская согласно договорам технологического присоединения: от 09.03.2017 г. № 10104-17-00363314-1 заявитель Гришин В.М., от 09.03.2017 г. № 10104-17-00363106-1 заявитель Михайлова И.М., от 09.03.2017 г. № 10104-17-00363304-1 заявитель Мосолов Г.Е.» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2206 | 1544 |  | 1544 | 1822 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1536 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1536 | 1812 | 1536 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1001727 | b2b-mrsk | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-23 | 245/1-ЦКК | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-23 | 245/1-ЦКК | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-14 | 2018-05-11 |  | 2018-05-11 | 2018-07-12 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/197 от 30.03.2018. Отмена проведения ЗЦ ООК РС №996887 по протоколу ЦКК от 09.04.2018 №215 (обращение №ЮЗ/012/210 от 05.04.2018 и п. 31 ЗД). Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/213 от 06.04.2018. Повторное проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/213 от 06.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 1822 | ООО "КВАНТ"
157 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 10 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Крымск, МО г/к. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 916 | 642 |  | 642 | 757 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 635 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 635 | 749 | 635 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 997723 | b2b-mrsk | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-10 | 217/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-29 | ЦКК-13 | 2018-05-01 | 2018-04-26 |  | 2018-04-26 | 2018-05-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/201 от 02.04.2018
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 641
158 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации с оформлением земельно-правовой документации по объекту ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети по титулу «Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо – Осиповка - Береговая, ВЛ 110 кВ Крымская-Геленджик, ВЛ 110 кВ Стрела - Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик - Дивноморская в части расширения просек» в том числе по объектам:1. Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо – Осиповка – Береговая; 2. Реконструкция ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик; 3. Реконструкция ВЛ 110 кВ Стрела – Береговая; Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская. | 1 |  |  | Амортизация | СБЦ | 21279 | 14895 |  | 14895 | 17576 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "Южный кадастровый центр" | 1 ми | 14890 |  | 1з | 14144 | ООО "Южный кадастровый центр" | 14144 | 14144 | 3686 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53588 | b2b-mrsk | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 2018-06-02 | 2018-05-24 | ЦКК-21/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-29 | ЦКК-13 | 2018-06-14 | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 | 2018-12-18 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая, ВЛ 110 кВ Крымск-Геленджик , ВЛ 110кВ Стрела-Береговая, ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморск в части расширения просек. |  | 2019-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/199 от 02.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮГ-ГЕО-Р" | 1 ми | 14893 |  |  | 14144
159 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "Сл-3" по адресу Краснодарский край Павловский район» (Договор ТП от 14.06.2017 №20604-17-00368314-1) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 18332 | 12833 |  | 12833 | 15143 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "Электроспецстроймонтаж" | 1 ми | 12768 |  | 1з | 12191 | ООО "Электроспецстроймонтаж" | 12191 | 14385 | 12191 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53593 | b2b-mrsk | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-25 | 2018-06-03 | 2018-05-24 | ЦКК-21/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-29 | ЦКК-13 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 | 2018-08-04 | Длительное подписание договора со стороны подрядчика | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании письма ТхЭС/90/669 от 12.04.2018 (ВР0000194)
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 12832 |  |  | 12319
160 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1)» | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 4552 | 3186 |  | 3186 | 3760 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "Электроспецстроймонтаж" | 1 ми | 3170 |  | 1о | 3026 | ООО "Электроспецстроймонтаж" | 3026 | 3571 | 3026 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 998241 | b2b-mrsk | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-25 | 2018-06-04 | 2018-05-17 | ЦКК-20/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-03-29 | ЦКК-13 | 2018-06-07 | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 2018-07-01 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ "С-1" по адресу Краснодарский край Крыловский район (Договор ТП от 14.06.2017 №20602-17-00366948-1) |  | 2018-06-30 |  | 3 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании письма №ТхЭС/90/668 от 12.04.2018 (ВР0000192). Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 3186 |  |  | 3090
161 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Дополнительное соглашение к договору от 26.06.2017 №291 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 44 | 25 |  | 25 | 25 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 25 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 25 | 25 | 25 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-04-26 | 2018-04-13 |  | 2017-06-26 | 2018-04-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании письма КЭС/116/407 от 02.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
162 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская»; «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-59/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2488 | 1742 |  | 1742 | 2055 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1736 |  | 1о |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1736 | 2049 | 1736 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806340962 | etp.rosseti | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 2018-05-31 | 2018-05-24 | ЦКК-21/6 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-06-14 | 2018-06-08 |  | 2018-06-08 | 2018-07-18 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-56/100 кВА. Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская (ориентировочная протяженность 1,241 км.). |  | 2018-12-31 |  | 1 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/104 от 29.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 1 ми | 1741
163 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-579/100 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст.Пшехская», «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 3113 | 2179 |  | 2179 | 2572 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 2175 |  | 1о |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 2175 | 2566 | 2175 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1000053 | b2b-mrsk | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 2018-05-31 | 2018-05-17 | ЦКК-20/9 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-06-07 | 2018-05-31 |  | 2018-05-31 | 2018-07-10 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-168/160 кВА. Краснодарский край, Белореченский район,ст. Пшехская (ориентировочная протяженность 2,929 км.). |  | 2018-12-31 |  | 3 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/103 от 29.03.2018
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 1 ми | 2179
164 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Гриценко Ю.Е, ПАО «МТС», г. Сочи Лазаревского района (стандартизированная ставка)" | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 624 | 437 |  | 437 | 516 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 436 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 436 | 515 | 436 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1001196 | b2b-mrsk | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-17 | 225/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-08 | 2018-04-27 |  | 2018-04-27 | 2018-08-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/838 от 05.04.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 436
165 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: "Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Ананьева А.Л, Кожевниковой О.Н., г. Сочи Адлерского и Хостинского районов (выпадающие доходы)" | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 708 | 495 |  | 495 | 584 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 494 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 494 | 584 | 494 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1001312 | b2b-mrsk | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 228/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-07 | 2018-04-27 |  | 2018-04-27 | 2018-07-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/843 от 05.04.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 495
166 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР, ПНР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети «Строительство ВЛИ-6кВ от ВЛ-6кВ КУ-13 до границы участка заявителя Публичное акционерное общество "Газпром", согласно ТУ № 06-02/0388-16-сс, в целях электроснабжения объекта: площадка ГРС "Темрюк" объекта "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края" по адресу: Темрюкский район, в границах ОАО АФ "Южная" отд.№3". Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств -35 кВт. (Договор ТП №20903-16-00303932-1 от 18.09.2017» стандартизированная ставка | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 1095 | 766 |  | 766 | 904 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 763 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 763 | 901 | 763 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1001904 | b2b-mrsk | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-23 | 246/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-14 | 2018-05-03 |  | 2018-05-03 | 2018-07-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/88 от 06.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 766
167 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование четырёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителнй Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 658 | 461 |  | 461 | 543 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 455 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 455 | 537 | 455 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1000275 | b2b-mrsk | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 229/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-07 | 2018-04-27 |  | 2018-04-27 | 2018-06-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/443 от 05.04.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 460
168 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 22 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Горячеключевского, Краснодарского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2037 | 1426 |  | 1426 | 1682 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1418 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1242 | 1466 | 1242 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1001173 | b2b-mrsk | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 226/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-07 | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 | 2018-06-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/444 от 05.04.2018. Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1425
169 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектно-изыскательские работы 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150кВт льготной категории потребителей ООО «Сочиводоканал», ЗАО «Русские Башни» г. Сочи Адлерского, Хостинского районов (стандартизированные ставки до 150 кВт) | 1 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 254 | 178 |  | 178 | 210 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 178 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 178 | 210 | 178 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1003012 | b2b-mrsk | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-18 | 232/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-09 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04 | 2018-11-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/860 от 09.04.2018
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 178
170 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 286 | 200 |  | 200 | 237 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 198 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 198 | 198 | 198 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1003511 | b2b-mrsk | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 2018-04-19 | 239/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-10 | 2018-05-03 |  | 2018-05-03 | 2018-06-12 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/480 от 10.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 200
171 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КВЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-45 в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Сочи "Городская больница №9" "здание женской консультации" по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, д. №15а» (стандартизированная ставка), д. №15а» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 320 | 224 |  | 224 | 264 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 222 |  |  |  | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 222 | 261 | 222 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1004300 | b2b-mrsk | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-22 | 2018-04-20 | 242/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-11 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04 | 2018-09-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/869 от 10.04.2018
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 223
172 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Дополнительное соглашение к договору от 27.06.2017 №292 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 13 | 8 |  | 8 | 8 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "Архитектура.Проекты.Кадастр" | 1 ми | 8 |  |  |  | ООО "Архитектура.Проекты.Кадастр" | 8 | 8 | 8 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-03 | 2018-04-24 |  | 2017-06-27 | 2018-04-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании письма КЭС/116/452 от 05.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
173 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Дополнительное соглашение к договору от 09.01.2018 №4 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование трёх объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского и Динского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 5 | 3 |  | 3 | 3 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 3 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 3 | 3 | 3 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-03 | 2018-04-24 |  | 2018-01-09 | 2018-04-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании письма КЭС/116/454 от 06.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
174 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Дополнительное соглашение к договору от 04.10.2017 №509 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 16 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского, Теучежского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 88 | 51 |  | 51 | 51 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 51 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 51 | 51 | 51 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-03 | 2018-04-24 |  | 2017-10-04 | 2018-04-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании письма КЭС/116/463 от 09.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
175 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Дополнительное соглашение к договору от 22.12.2017 №669 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского, Динского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 25 | 17 |  | 17 | 17 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 17 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 17 | 17 | 17 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.4.а | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15/1 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-03 | 2018-04-24 |  | 2017-12-22 | 2018-04-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | ДС на увеличение договорной цены на основании письма КЭС/116/462 от 09.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
176 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Строительство БКРТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в с . Витязево согласно договорам технологического присоединения от 09.01.2018 №20102-17-00423602-1 заявитель Аристинов Т.Г., от 27.11.2017 №20102-17-00418468-1 заявитель ИП Гарагашев К.В., от 16.01.2018 №20102-17-00424302-1 заявитель Зирова Д.Д.» (стандартизированная ставка). | 1 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 743 | 520 |  | 520 | 614 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 519 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 519 | 613 | 519 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1005977 | b2b-mrsk | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-24 | 257/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-15 | 2018-05-11 |  | 2018-05-11 | 2018-06-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/224 от 12.04.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 519
177 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двадцати двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории заявителей. Адыгейские электрические сети (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2251 | 1576 |  | 1576 | 1860 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1572 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1572 | 1572 | 1572 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1005296 | b2b-mrsk | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 256/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-14 | 2018-05-11 |  | 2018-05-11 | 2018-07-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/149 от 13.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1575
178 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство двух ТП-10/0,4 кВ, реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилых домов по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Новощербиновская, ул. Ейская, д.8, д.7, д.51, д.47, д.54, ул. Калинина, д. 56, д.54, д.36, д.2, д.4 | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 764 | 535 |  | 535 | 631 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 533 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 533 | 533 | 533 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1005545 | b2b-mrsk | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 254/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-14 | 2018-05-11 |  | 2018-05-11 | 2018-05-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/149 от 16.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 534
179 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа согласно договору технологического присоединения от 27.03.2017 №10102-17-00366834-1 заявитель Бобрусь А.В.» (стандартизированная ставка) | 1 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 57 | 40 |  | 40 | 47 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 39 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 39 | 46 | 39 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1006988 | b2b-mrsk | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 268/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-16 | 2018-05-14 |  | 2018-05-14 | 2018-06-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/226 от 12.04.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 39
180 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО Кубаньэнерго Лабинские электрические сети: «Проектирование шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории заявителей (выпадающие доходы) Краснодарский край Мостовский и Лабинский район» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 600 | 420 |  | 420 | 496 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 417 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 417 | 492 | 417 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1006938 | b2b-mrsk | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 2018-04-26 | 266/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-17 | 2018-05-14 |  | 2018-05-14 | 2018-07-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/2/427 от 16.04.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 419
181 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к.. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 168 | 117 |  | 117 | 139 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 116 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 116 | 137 | 116 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1007608 | b2b-mrsk | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 263/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-16 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15 | 2018-06-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/242 от 17.04.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 117
182 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Республика Адыгея Гиагинский район» (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2082 | 1457 |  | 1457 | 1720 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1455 |  |  |  | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 1455 | 1718 | 1455 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1006859 | b2b-mrsk | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 2018-04-26 | 265/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-17 | 2018-05-14 |  | 2018-05-14 | 2018-08-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/163 от 16.04.2018
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1457
183 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «п. 2281 Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10 кВ в с. Южная Озереевка согласно договору технологического присоединения: от 23.06.2017 г. № 10104-17-00376248-1 заявитель Кожедубов А.В.» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1580 | 1106 |  | 1106 | 1305 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1100 |  |  |  | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1100 | 1298 | 1100 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1006947 | b2b-mrsk | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-05-28 | 373/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-06-18 | 2018-06-15 |  | 2018-06-15 | 2018-08-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/227 от 12.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1105
184 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 150 кВт по адресу: Тимашевский район, х. Мирный, Брюховецкий район, с. Свободное, Каневской район, ст. Привольная, Приморско-Ахтарский район, пос. Огородный» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 4541 | 3179 |  | 3179 | 3751 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "Спектр" | 1 м | 3149 |  | 1з | 2892 | ООО "Спектр" | 2892 | 2892 | 2892 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1006952 | b2b-mrsk | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 270/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-18 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04 | 2018-07-03 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/559 от 17.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2997 |  |  | 2948
[22 empty] | ООО "Вардзя" | 1 м | 3178
185 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Проектирование девяноста одного объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей, Усть-Лабинские ЭС)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 7032 | 4922 |  | 4922 | 5809 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 4873 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 4873 | 5750 | 4873 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1008163 | b2b-mrsk | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 2018-04-29 | 2018-04-26 | 269/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-17 | 2018-04-26 |  | 2018-04-26 | 2018-06-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/851 от 18.04.2018
[22 empty] | ООО "Спецстрой" | 1 с | 4922
186 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Проектирование четырех объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Темрюкского и Красноармейского районов (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 614 | 430 |  | 430 | 507 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 425 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 425 | 425 | 425 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1008665 | b2b-mrsk | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2018-04-26 | 273/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | 2018-05-17 | 2018-06-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/97 от 19.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 429
187 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство восьми объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1590 | 1113 |  | 1113 | 1314 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1111 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1111 | 1311 | 1111 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1010113 | b2b-mrsk | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 287/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-24 | 2018-05-16 |  | 2018-05-16 | 2018-08-24 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/166 от 19.04.2018
[22 empty] | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 1 с | 1113
188 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевских электрических сетей: «Строительство и реконструкция 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств заявителей льготной категории до 150 кВт по адресу: Тимашевский район, г. Тимашевск, ст. Днепровская, Калининский район, ст. Калининская (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 572 | 401 |  | 401 | 473 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Ремстройэнерго" | 1 м | 398 |  |  |  | ООО "Ремстройэнерго" | 398 | 398 | 398 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1010137 | b2b-mrsk | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 290/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-24 | 2018-05-07 |  | 2018-05-07 | 2018-06-29 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/571 от 18.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 400
189 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту инвестиционной программы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Реконструкция ПС 110/10 Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки) | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 3113 | 2179 |  | 2179 | 2571 | ВЗ | ОЗП | 6 | АО «Центр технического заказчика» | 1 с | 2118 |  | 1о | 1838 | АО «Центр технического заказчика» | 1838 | 2170 | 1838 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1010199 | b2b-mrsk | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-10 | 2018-06-17 | 2018-06-07 | ЦКК-23/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-06-28 | 2018-07-04 |  | 2018-07-04 | 2018-08-27 | Длительное согласование подрядчиком | Реконструкция ПС 110/10 кВ Ромашки (установка полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки) |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры в части сроков проведения на основании С/З №ЛнЭС/113/1700 от 20.04.2018.
[22 empty] | ООО "Телекор-Энергетика" | 1 м | 2178 |  |  | 1863
[22 empty] | ООО "ЕнисейЭнергоСетьПроект" | 1 ми | 2178 | ООО "ЕнисейЭнергоСетьПроект"
[22 empty] | ООО "Электрощит-Уфа" | 1 м | 1612 | ООО "Электрощит-Уфа"
[22 empty] | ООО ИЦ "Энергопрогресс" | 0 | 1899 | ООО ИЦ "Энергопрогресс"
[22 empty] | ООО "Энергопроект Центр" | 1 ми | 2178 | ООО "Энергопроект Центр"
190 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: Краснодарский край, Ейский район, с. Александровка, ул. Пушкина, д.1в. Договор ТП от 05.04.2018 № 10501-18-00437832-1» | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 23 | 16 |  | 16 | 19 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 16 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 16 | 16 | 16 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1009641 | b2b-mrsk | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 275/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-24 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15 | 2018-05-25 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/1689 от 20.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 16
191 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1526 | 1068 |  | 1068 | 1261 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1057 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1057 | 1248 | 1057 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1009620 | b2b-mrsk | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 276/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-24 | 2018-05-23 |  | 2018-05-23 | 2018-07-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/247 от 20.04.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1068
192 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1654 | 1158 |  | 1158 | 1366 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 1150 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1150 | 1150 | 1150 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1010159 | b2b-mrsk | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 291/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-17 | ЦКК-16 | 2018-05-24 | 2018-05-23 |  | 2018-05-23 | 2018-07-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/248 от 20.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1156
193 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Разработка проектной и рабочей документации по объектам ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-1» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» с заменой трансформатора Т-1, Т-2, мощностью 2,5 МВА на 4 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новотитаровская» с заменой трансформатора Т-1, Т-2, мощностью 4 МВА и 6,3 МВАна 10 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-3» с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА на 4 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Титаровская» с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2704 | 1893 |  | 1893 | 2234 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | ООО "Телекор-Энергетика" | 1 м | 1892 |  |  |  | ООО "Телекор-Энергетика" | 1703 | 2010 | 1703 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806430751 | etp.rosseti | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-06-26 | 2018-06-07 | ЦКК-23/6 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23/6 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-06-28 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27 | 2018-09-25 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-1» с заменой трансформатора Т-1 6,3 МВА на 10 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Агроном-2» с заменой трансформатора Т-1, Т-2, мощностью 2,5 МВА на 4 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Динская» с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Елизаветинская» с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 10 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Новотитаровская» с заменой трансформатора Т-1, Т-2, мощностью 4 МВА и 6,3 МВАна 10 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «НС-3» с заменой трансформатора Т-2 2,5 МВА на 4 МВА»; - «Реконструкция ПС 35/10 кВ «Титаровская» с заменой трансформатора Т-1 4 МВА на 6,3 МВА |  | 2019-12-31 | 51 |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/116/535 от 23.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. ОКС КЭС поручено провести преддоговорные переговоры по снижению цены
[22 empty] | ООО "ИТЦ ЭНЕРГЕТИК" | 1 ми | 1703 | ООО "ИТЦ ЭНЕРГЕТИК"
194 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС – ПС Архипо-Осиповка» (инвестиционная программа) | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 18900 | 13230 |  | 13230 | 15612 | ВЗ | ООК ЕП | 2 | ООО "АЛЬФАСТРОЙГРУПП" | 1 ми | 13213 |  |  |  | ООО "АЛЬФАСТРОЙГРУПП" | 12949 | 15280 | 12949 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53704 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-18 | 2018-06-27 | 2018-06-07 | ЦКК-23/10 | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23/10 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-06-28 | 2018-06-25 |  | 2018-06-25 | 2018-12-22 |  | Противооползневые мероприятия и мероприятия инженерной защиты опоры №94 ВЛ 110 кВ «Джубгинская ТЭС – ПС Архипо-Осиповка» |  | 2019-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/985 от 24.04.2018. ДКС поручено провести преддоговорные переговоры по снижению цены
[22 empty] | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 13230 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18"
195 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 3063 | 2144 |  | 2144 | 2530 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 2142 |  | 1з |  | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 2142 | 2142 | 2142 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013857 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 279/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-28 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 2018-08-23 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/256 от 23.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 2143
196 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымский район (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 4501 | 3151 |  | 3151 | 3718 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 3146 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 3146 | 3713 | 3146 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1012918 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 286/1-ЦКК | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-04 | 286/1-ЦКК | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-25 | 2018-05-21 |  | 2018-05-21 | 2018-08-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/261 от 24.04.2018
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 3717 | ООО "КВАНТ"
197 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 5 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2441 | 1709 |  | 1709 | 2017 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1706 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1706 | 2013 | 1706 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1012446 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 294/1-ЦКК | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-03 | 294/1-ЦКК | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-23 |  | 2018-05-23 | 2018-08-21 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/253 от 23.04.2018
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 2016 | ООО "КВАНТ"
198 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымский район (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2412 | 1689 |  | 1689 | 1993 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1686 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1686 | 1989 | 1686 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1012838 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 285/1-ЦКК | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-03 | 285/1-ЦКК | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-23 |  | 2018-05-23 | 2018-08-21 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/259 от 23.04.2018
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 1992 | ООО "КВАНТ"
199 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1988 | 1392 |  | 1392 | 1642 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1387 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1387 | 1637 | 1387 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013423 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 277/1-ЦКК | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-03 | 277/1-ЦКК | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-23 |  | 2018-05-23 | 2018-07-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/254 от 23.04.2018
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 1642 | ООО "КВАНТ"
200 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей МО г. Абинск, МО Крымский район, МО г. Новороссийск (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 972 | 680 |  | 680 | 803 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 680 |  | 1з |  | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 680 | 680 | 680 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1012477 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 295/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-28 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 2018-07-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/260 от 23.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 680
201 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1455 | 1019 |  | 1019 | 1202 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 1018 |  |  |  | ООО "КВАНТ" | 1018 | 1018 | 1018 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013081 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 283/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-25 | 2018-05-17 |  | 2018-05-17 | 2018-08-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/267 от 24.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1018
202 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство КЛ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ в п. Кабардинка согласно договору технологического присоединения от 26.04.2017 № 20105-17-00362310-1 заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги»» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 1164 | 814 |  | 814 | 961 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 814 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 814 | 960 | 814 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013878 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-18 | 2018-05-23 | 2018-05-18 | 347/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-06-08 | 2018-06-07 |  | 2018-06-07 | 2018-08-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/263 от 24.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 814
203 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Геленджик (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2164 | 1515 |  | 1515 | 1788 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1514 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 1514 | 1787 | 1514 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013924 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-10 | 308/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-31 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 2018-08-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/264 от 24.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 1515
204 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, прим: 352771, в границах ЗАО «им. Ильича», участок 0, секция 14, контур 1010. Строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» электроустановки площадки для установки крематора. Договор ТП от 09.02.2018 № 40503-18-00428576-1. (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 246 | 172 |  | 172 | 203 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 170 |  |  |  | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 170 | 201 | 170 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013649 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 301/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-28 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 2018-06-24 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/1794 от 25.04.2018
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 171
205 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилых домов. Краснодарский край, Ленинградский район, п. Бичевой, ул. Октябрьская, д.134, д.210, д.208. (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 770 | 539 |  | 539 | 636 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 538 |  |  |  | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 538 | 635 | 538 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013846 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 292/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-23 |  | 2018-05-23 | 2018-06-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/1717 от 23.04.2018
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 539
206 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей г. Армавир, Новокубанского, Кавказского, Гулькевичского и Успенского районов" (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 923 | 646 |  | 646 | 762 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЛИТВЕС" | 1 ми | 639 |  |  |  | ООО "ЛИТВЕС" | 639 | 755 | 639 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013752 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 288/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15 | 2018-08-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/001/1100 от 23.04.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 646
207 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1436 | 1005 |  | 1005 | 1186 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 1 с | 998 |  |  |  | ООО МТУ "ЮгКомСтрой" | 998 | 1178 | 998 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013886 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 278/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-17 |  | 2018-05-17 | 2018-08-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/170 от 23.04.2018
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1004
208 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция четырёх объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 798 | 559 |  | 559 | 659 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 552 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 552 | 652 | 552 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1014350 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 282/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-25 | 2018-05-24 |  | 2018-05-24 | 2018-07-23 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1649 от 25.04.2018
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 558
209 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт расчитанных по стандартизированной ставке Динского и Северского районов» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 332 | 232 |  | 232 | 274 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 228 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 228 | 270 | 228 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013887 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-08 | 304/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-29 | 2018-05-24 |  | 2018-05-24 | 2018-07-23 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1650 от 25.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 232
210 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района» (выпадающие доходы | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1636 | 1145 |  | 1145 | 1351 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1143 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1143 | 1349 | 1143 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013903 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-03 | 293/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-23 |  | 2018-05-23 | 2018-07-22 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1652 от 25.04.2018
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1144
211 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 318 | 223 |  | 223 | 263 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 220 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 220 | 260 | 220 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1014879 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 297/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-28 | 2018-05-24 |  | 2018-05-24 | 2018-07-23 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1653 от 25.04.2018
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 222
212 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство и реконструкция пяти объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского района» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1249 | 874 |  | 874 | 1032 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 870 |  |  |  | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 870 | 1027 | 870 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013660 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 302/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-28 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 2018-07-24 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1651 от 25.04.2018
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 874
213 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» ВРУ на земельном участке (с видом разрешенного использования религиозное, часовня) по адресу: 352030, Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, пер. Пионерский, д.144. Договор ТП от 20.04.2018 № 40502-18-00438972-1» | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 163 | 114 |  | 114 | 135 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 112 |  |  |  | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 112 | 112 | 112 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013367 | b2b-mrsk | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 296/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-24 | 2018-05-18 |  | 2018-05-18 | 2018-06-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/1807 от 26.04.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 114
214 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского, Краснодарского, Северского, Горячеключевского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 420 | 294 |  | 294 | 347 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 289 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 289 | 341 | 289 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1013854 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 284/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-05-25 | 2018-05-17 |  | 2018-05-17 | 2018-06-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1691 от 27.04.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 294
215 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (стандартизированная ставка)» | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 11679 | 8175 |  | 8175 | 9647 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 8174 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 8174 | 9646 | 8174 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1016333 | b2b-mrsk | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 2018-05-11 | 313/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-01 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 2018-07-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/271 от 26.04.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 8175
216 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 6713 | 4699 |  | 4699 | 5545 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Энергия" | 1 м | 4696 |  |  |  | ООО "Энергия" | 4696 | 5542 | 4696 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1016113 | b2b-mrsk | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-13 | 2018-05-10 | 318/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-05-31 | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 | 2018-07-29 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/274 от 27.04.2018
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 4699
217 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство и реконструкция двух объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Щербиновский район (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 1202 | 841 |  | 841 | 992 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЗАО "СТАЭР" | 1 м | 840 |  |  |  | ЗАО "СТАЭР" | 840 | 840 | 840 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1016154 | b2b-mrsk | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-16 | 336/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | 2018-06-05 | 2018-07-05 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/1817 от 26.04.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 841
218 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Краснодарский край, Ленинградский район, х. Коржи, ул. Озерная, д.1 прим: (квартира 4), д.7, д.5. Строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств жилых домов (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 517 | 362 |  | 362 | 427 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 360 |  |  |  | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 360 | 425 | 360 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1016161 | b2b-mrsk | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-13 | 2018-05-11 | 322/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-01 | 2018-05-31 |  | 2018-05-31 | 2018-06-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/1844 от 27.04.2018
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 362
219 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Проектирование 12-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Тимашевский, Брюховецкий, Калининский, Каневской и Приморско-Ахтарский районы" филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (выпадающие доходы)". | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1032 | 723 |  | 723 | 853 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 722 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 722 | 852 | 722 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1016446 | b2b-mrsk | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 2018-05-11 | 314/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-01 | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-06-21 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/102/305 от 28.04.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 852
220 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымский район (выпадающие доходы)». | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2717 | 1902 |  | 1902 | 2244 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 1897 |  |  |  | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1897 | 2239 | 1897 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1018009 | b2b-mrsk | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-15 | 327/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-05 | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 | 2018-09-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/281 от 03.05.2018
[22 empty] | ООО "Энергия" | 1 м | 1901
221 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымский район (выпадающие доходы)». | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 4800 | 3360 |  | 3360 | 3965 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 3356 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 3356 | 3961 | 3356 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1017973 | b2b-mrsk | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-15 | 326/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-05 | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 | 2018-09-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/283 от 04.05.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 3359
222 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Крымский район (выпадающие доходы)». | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2303 | 1612 |  | 1612 | 1903 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1608 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1608 | 1898 | 1608 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1017486 | b2b-mrsk | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-15 | 330/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-05 | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 | 2018-08-03 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/282 от 04.05.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1610
223 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: "Строительство шести объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарского района (выпадающие доходы)". | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 3482 | 2437 |  | 2437 | 2876 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 2435 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 2435 | 2873 | 2435 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1017408 | b2b-mrsk | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-15 | 331/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-05 | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-07-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1770 от 03.05.2018
[22 empty] | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 2437
224 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: "Строительство трех объектов, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Северского района (выпадающие доходы)". | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1242 | 867 |  | 867 | 1026 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО «Инженер-Сервис» | 1 ми | 867 |  |  |  | ООО «Инженер-Сервис» | 867 | 1024 | 867 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1018156 | b2b-mrsk | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-15 | 325/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-05 | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-07-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/1771 от 03.05.2018
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 869
225 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети: "Проектирование четырех объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей Краснодарский край, Мостовский район (выпадающие доходы)". | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 591 | 413 |  | 413 | 488 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 411 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 411 | 485 | 411 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1018226 | b2b-mrsk | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-05-15 | 328/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-28 | ЦКК-18 | 2018-06-05 | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-07-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/01/705 от 07.05.2018
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 413
226 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Проектирование трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ленинградского, Ейского района | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 324 | 227 |  | 227 | 267 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 225 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 225 | 225 | 225 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1019640 | b2b-mrsk | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 2018-05-18 | 339/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-08 | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 | 2018-06-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/2032 от 10.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 226
227 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-А43 для технологического присоединения электроустановок заявителя ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» земельный участок для размещения объекта по адресу: г. Сочи, Адлерский район, (кад. №23:49:0407006:3190, координаты 43,43485 с.ш. 39,9528889 в.д.)» (стандартизированная ставка до 150кВт) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 512 | 359 |  | 359 | 423 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 357 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 357 | 422 | 357 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1020972 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-24 | 2018-05-21 | 357/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-11 | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 | 2018-08-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1041 от 07.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 358
228 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-А09 для технологического присоединения электроустановок заявителя Прозеба С.В. жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул.Апрельская, д.39» (стандартизированная ставка до 150кВт) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 76 | 53 |  | 53 | 63 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 52 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 52 | 62 | 52 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1021664 | b2b-mrsk | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-21 | 356/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-11 | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 | 2018-07-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1049 от 07.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 53
229 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 377 | 264 |  | 264 | 311 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Энергия" | 1 м | 261 |  |  |  | ООО "Энергия" | 261 | 309 | 261 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1020901 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-24 | 2018-05-22 | 349/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-12 | 2018-06-06 |  | 2018-06-06 | 2018-08-01 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/1/287 от 07.05.2018
[22 empty] | ООО "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 1 м | 263
230 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1100 | 770 |  | 770 | 909 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 766 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 766 | 904 | 766 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1020519 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-24 | 2018-05-22 | 353/1-ЦКК | 7.5.8 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-22 | 353/1-ЦКК | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-12 | 2018-06-09 |  | 2018-06-09 | 2018-09-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/1/288 от 07.05.2018
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 907 | ООО "КВАНТ"
231 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР | 1 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: Лот №1: «Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1». | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 109220 | 76454 |  | 76454 | 90215 | ВЗ | ООК | 3 | ООО "ПЕГАС" | 1 м | 76450 |  | 2з | 72697 | ООО "ПЕГАС" | 72697 | 85783 | 53312 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53753 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | 2018-07-13 | 2018-06-25 | 393/8-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-07-16 | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2019-01-05 |  | Строительство двух ЛЭП 35 кВ Порт-Мост-1 |  | 2019-12-31 |  | 10 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0002459 (№СлЭС/1/666 от 05.06.2018)
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1 ми | 76452 |  |  | 72704
[22 empty] | ООО "Технос" | 1 ми | 76453 | ООО "Технос"
232 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР | 2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: Лот №2: «Строительство двух ЛЭП-10кВ от РУ-10кВ ПС 220кВ Порт до границы земельного участка Заявителя в месте расположения пункта питания автоблокировки (ППА)» ФКУ "Ространсмодернизация", находящихся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Таманский полуостров» (договор об осуществлении технологического присоединения от 19.12.2016 №21200-16-00348748-4/РТМ-242/16)». | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 66405 | 46483 |  | 46483 | 54850 | ВЗ | ООК | 3 | ООО "ПЕГАС" | 1 м | 46480 |  | 2з | 44100 | ООО "ПЕГАС" | 44100 | 52038 | 32340 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53753 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | 2018-07-13 | 2018-06-25 | 393/8-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-07-16 | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2019-01-05 |  | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 220 кВ Порт до энергопринимающего устройства заявителя "пункт питания автоблокировки (ППА)" ФКУ "Ространсмодернизация", находящихся по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, Таманский полуостров" |  | 2018-12-31 |  | 4 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0002459 (№СлЭС/1/666 от 05.06.2018)
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1 ми | 46482 |  |  | 44168
[22 empty] | ООО "Технос" | 1 ми | 46483 | ООО "Технос"
233 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР | 3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети: Лот №3: «Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС220/110/35/10кВ "Порт" до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение "Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства согласно ТУ № 005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район (договор от 30.08.2017 №20901-17-00400798-4» | 2 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 13750 | 9625 |  | 9625 | 11357 | ВЗ | ООК | 3 | ООО "ПЕГАС" | 1 м | 9621 |  | 1з | 9137 | ООО "ПЕГАС" | 9137 | 10781 | 6701 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53753 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | 2018-07-13 | 2018-06-25 | 393/8-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-07-16 | 2018-07-05 |  | 2018-07-05 | 2019-01-05 |  | "Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Порт» до границы участка заявителя Федеральное казенное учреждение «Управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства согласно ТУ №005-17, в целях электроснабжения объекта электросетевого хозяйства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район» (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 №20901-17-00360502-4)" |  | 2018-12-31 |  | 3 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0002459 (№СлЭС/1/666 от 05.06.2018)
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" | 1 ми | 9624 |  |  | 9153
[22 empty] | ООО "Технос" | 1 ми | 9624 | ООО "Технос"
234 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Лазарева В.Ю., Горбачева А.П. г.Сочи Адлерский район. (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 1620 | 1134 |  | 1134 | 1338 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1133 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1133 | 1337 | 1133 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1022321 | b2b-mrsk | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 2018-05-26 | 2018-05-22 | 364/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-12 | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 2018-08-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1087 от 11.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1134
235 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №180 ВЛ-10 кВ КРН-3-ТП-Н286 для техноогического присоединения энергоустановок заявителя Государственная компания "Российские автомобильные доргои" капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы черезе Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1428+185 - км 1441+050 (наружное электроосвещение с. Дефановка) по адресу: Туапсинский район, с. Дефановка, Автомобильная дорога М-4 "Дон" км 1429+244» (Стандартизированная ставка до 150 кВт) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 754 | 528 |  | 528 | 623 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 526 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 526 | 621 | 526 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1022013 | b2b-mrsk | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 2018-05-26 | 2018-05-22 | 362/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-12 | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 | 2018-08-28 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1092 от 11.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 527
236 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Тахтамукайского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 449 | 314 |  | 314 | 371 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 311 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 214 | 253 | 214 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1022531 | b2b-mrsk | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-23 | 2018-05-26 | 2018-05-24 | 366/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-14 | 2018-06-07 |  | 2018-06-07 | 2018-07-17 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/2027 от 15.05.2018. Протокол преддоговорного соглашения о снижении стоимости
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 314
237 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 12 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Тахтамукайского, Горячеключевского, Северского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 743 | 520 |  | 520 | 614 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 518 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 518 | 518 | 518 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1022963 | b2b-mrsk | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-23 | 2018-05-26 | 2018-05-24 | 365/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-14 | 2018-06-06 |  | 2018-06-06 | 2018-07-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/2003 от 15.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 519
238 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС КЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Динского, Северского и Краснодарского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 312 | 218 |  | 218 | 258 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 217 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 217 | 217 | 217 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1022875 | b2b-mrsk | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-22 | 2018-05-26 | 2018-05-23 | 363/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-13 | 2018-06-06 |  | 2018-06-06 | 2018-07-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭС/113/01/2001 от 15.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 218
239 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети: Строительство 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Ващенко В.Ю., Костюкевич А.В., Оруджова П.Ю. г. Сочи Туапсинского района (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 3395 | 2377 |  | 2377 | 2805 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1 ми | 2353 |  |  |  | ООО "Строительная компания "КЭС" | 2353 | 2776 | 2353 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1026771 | b2b-mrsk | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 2018-06-02 | 2018-05-30 | 376/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-17 | ЦКК-20 | 2018-06-20 | 2018-06-13 |  | 2018-06-13 | 2018-09-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1148 от 21.05.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 2376
240 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ КРН-3-ТП-Н286 для технологического присоединения электроустановок Заявителя – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» капитальный ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1428+185 - км 1441+050, (наружное электроосвещение с. Горское) по адресу: Туапсинский район, с. Горское, Автомобильная дорога М-4 «Дон» км 1436+605» (Стандартизированная ставка до 150 кВт) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 1028 | 720 |  | 720 | 849 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 717 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 717 | 847 | 717 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1026795 | b2b-mrsk | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 2018-06-02 | 2018-05-30 | 375/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-17 | ЦКК-20 | 2018-06-20 | 2018-06-13 |  | 2018-06-13 | 2018-09-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1146 от 21.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 719
241 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10кВ для включения проектируемой КТП 10/0,4кВ от опоры №40 ВЛ-10 кВ ТП-Г52-ТП-Г53 строительство ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок заявителя ПАО «МТС» БС ПАО «МТС» по адресу: Туапсинский район, п. Октябрьский, ул. Железнодорожная» (Стандартизированная ставка до 150 кВт) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 411 | 288 |  | 288 | 340 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Строительная компания "КЭС" | 1 ми | 284 |  |  |  | ООО "Строительная компания "КЭС" | 284 | 336 | 284 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1026238 | b2b-mrsk | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 2018-06-02 | 2018-05-30 | 377/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-17 | ЦКК-20 | 2018-06-20 | 2018-06-13 |  | 2018-06-13 | 2018-09-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1147 от 21.05.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 287
242 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети: «Проектирование двух объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории заявителей (выпадающие доходы) Краснодарский край Мостовский и Лабинский район» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 250 | 175 |  | 175 | 207 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 173 |  | 1з | 171 | ООО "СтройМонтаж-11" | 171 | 202 | 171 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1028267 | b2b-mrsk | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 382/2-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-22 | 2018-06-14 |  | 2018-06-14 | 2018-08-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/774 от 23.05.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 172
243 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 7 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 972 | 680 |  | 680 | 803 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 677 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 677 | 677 | 677 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1027139 | b2b-mrsk | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 384/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-22 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-08-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/325 от 22.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | АО "КАНЕВСКАГРОПРОМЭНЕРГО" | 1 м | 680
244 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1019 | 713 |  | 713 | 841 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 712 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 712 | 712 | 712 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1027623 | b2b-mrsk | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 386/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-22 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-08-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/326 от 22.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 712
245 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г/к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1652 | 1156 |  | 1156 | 1364 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 1154 |  |  |  | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1154 | 1362 | 1154 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1027155 | b2b-mrsk | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 383/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-22 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/327 от 22.05.2018
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 1156
246 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Строительство шести объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории заявителей филиала Адыгейские электрические сети Майкопский район» (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 3296 | 2307 |  | 2307 | 2722 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Вардзя" | 1 м | 2305 |  |  |  | ООО "Вардзя" | 2305 | 2305 | 2305 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1027544 | b2b-mrsk | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 385/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-22 | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | 2018-10-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/196 от 21.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЮСТК-Энергострой" | 1 м | 2307
247 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Медицинская, д.6. Строительство участка ВЛ-10 кВ, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка. Договор ТП от 14.12.2017 №10505-17-00420224-1 (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 730 | 511 |  | 511 | 603 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЗАО "СТАЭР" | 1 м | 510 |  |  |  | ЗАО "СТАЭР" | 510 | 510 | 510 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1029806 | b2b-mrsk | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-04 | 391/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-25 | 2018-06-15 |  | 2018-06-15 | 2018-07-24 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/2324 от 24.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "Спектр" | 1 м | 511
248 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой КТП-6/0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-461, строительство КЛ-6 кВ для включения проектируемой КТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» для технологического присоединения электроустановок заявителя – «Садовые дома» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Ландышевая, СНТ «Ландыш» | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 1405 | 983 |  | 983 | 1160 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 983 |  |  |  | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 983 | 1160 | 983 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1029883 | b2b-mrsk | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-07 | 2018-06-15 | 2018-06-08 | 407/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-29 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1182 от 23.05.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 983
249 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство БКРТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ в с . Витязево согласно договорам технологического присоединения от 09.01.2018 №20102-17-00423602-1 заявитель Аристинов Т.Г., от 27.11.2017 №20102-17-00418468-1 заявитель ИП Гарагашев К.В., от 16.01.2018 №20102-17-00424302-1 заявитель Зирова Д.Д.» (стандартизированная ставка) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 5663 | 3964 |  | 3964 | 4677 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 3963 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 3963 | 4676 | 3963 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1029853 | b2b-mrsk | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-05 | 392/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-26 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/112/229 от 25.05.2018
[22 empty] | ООО "КубаньМастерСтрой" | 1 м | 3963
250 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 6 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к. Геленджик, г. Крымск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 359 | 251 |  | 251 | 296 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 250 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 250 | 250 | 250 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1030347 | b2b-mrsk | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-05 | 398/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-26 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-08-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/336 от 25.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 251
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 251
251 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮзЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г. Новороссийск» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 964 | 675 |  | 675 | 796 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 674 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 674 | 795 | 674 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1029900 | b2b-mrsk | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 2018-06-05 | 395/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-24 | ЦКК-21 | 2018-06-26 | 2018-06-25 |  | 2018-06-25 | 2018-08-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/337 от 25.05.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 674
252 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР, СМР |  | Право заключения Агентского договора на выполнение строительно-монтажных работ и работ по оформлению земельно-правовой документации по переустройству объектов ПАО «Кубаньэнерго»: - ВЛ-0,4 кВ КР5-62 Ф.2; - ВЛ-0,4 кВ КР7-183 Ф.2; - ВЛ-0,4 кВ КР3-212 Ф.2; - ВЛ-10 кВ КР-1; - ВЛ-10 кВ КР-3; - ВЛ-10 кВ КР-5; - ВЛ-10 КВ КР-7 | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | СБЦ | 1241 |  |  | 1241 | 1465 | ВЗ | ЕП | 1 | ООО «Каскад» | 1 ми | 1241 |  |  |  | ООО «Каскад» | 1241 | 1465 | 1241 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31806560792 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.14 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-06-21 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27 | 2018-12-31 | Длительное подписание договора со стороны Агента | [5 empty] | Проведение внеплановой закупочной процедуры по заключению договора с ООО «Каскад» согласно п.5.11.1.14 Единого стандарта закупок ПАО "Россети". Условия оплаты в соответствии с разделом 4 договора. (С/З №КЭ/007/2228 от 28.05.2018)
253 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети: «Строительство участков ВЛ-10 кВ, строительство двух ТП-10/0,4 кВ, строительство участков ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» ВРУ на земельных участках для размещения гостевых домов для сезонного проживания отдыхающих и туристов по адресу: 353555, Краснодарский край, р-н. Ейский, ст-ца Должанская, коса Долгая, прим: кадастровый номер 23:08:0101001:703; 23:08:0101001:765; 23:08:0101001:701; 23:08:0101001:750; 23:08:0101001:741; 23:08:0101001:764 | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 610 | 427 |  | 427 | 504 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 426 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 426 | 426 | 426 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1032861 | b2b-mrsk | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 408/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-06-29 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-07-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/2404 от 30.05.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 427
254 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Корчковой А.М., Поликарповой Е.Н. Туапсинский район» (Выпадающий доход) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1341 | 940 |  | 940 | 1107 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 936 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 936 | 1105 | 936 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1032733 | b2b-mrsk | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 406/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-06-29 | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | 2018-10-17 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1232 от 30.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 938
255 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство объекта, для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей, ПАО «МегаФон», г. Сочи Туапсинского района (стандартизированная ставка до 150 кВт)» | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 373 | 261 |  | 261 | 308 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 258 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 258 | 305 | 258 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1032656 | b2b-mrsk | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 2018-06-08 | 403/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-06-29 | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | 2018-10-17 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1230 от 30.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 260
256 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств льготной категории потребителей: Далецкой Е.В., ДНТ «Железнодорожник» г. Сочи Хостинский, Центральный районы. (Выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 429 | 300 |  | 300 | 354 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 м | 300 |  |  |  | ООО "Спектр" | 300 | 354 | 300 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1032877 | b2b-mrsk | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 409/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-06-29 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-08-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1229 от 30.05.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 300
257 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Сочинские электрические сети: «3 объекта для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Фомбарова П.Н., Капуксузян В.Л., Дзадзамия А.З. г. Сочи Лазаревского района (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 609 | 427 |  | 427 | 503 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 425 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 425 | 502 | 425 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1032600 | b2b-mrsk | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 404/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-06-29 | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | 2018-07-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1233 от 30.05.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 426
258 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Ленинградских электрических сетей «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" электроустановок жилых домов и ВРУ на земельных участках по адресу: 353631, Краснодарский край, р-н. Щербиновский, п. Прилиманский, ул. Пашинского, д.27, д.25, д.11, ул. Береговая, д.27, д.16, д.2в» (договор ТП от 25.05.2018 № 10505-18-00445122-1; договор ТП от 25.05.2018 № 10505-18-00445128-1; договор ТП от 25.05.2018 № 10505-18-00445142-1, договор ТП от 25.05.2018 № 10505-18-00445086-1, договор ТП от 25.05.2018 № 10505-18-00445092-1; договор ТП от 25.05.2018 № 10505-18-00445120-1)» | 1 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 496 | 347 |  | 347 | 410 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 346 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 346 | 346 | 346 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1034573 | b2b-mrsk | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2018-06-13 | 421/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-07-04 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-07-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/2464 от 01.06.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 347
259 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АдЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети: «Проектирование двадцати семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств льготной категории заявителей (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 3852 | 2697 |  | 2697 | 3182 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 2690 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 2690 | 2690 | 2690 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1035320 | b2b-mrsk | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 2018-06-14 | 422/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-07-05 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27 | 2018-09-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АдЭС/126/208 от 04.06.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 2695
260 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекуе СЭС: «Строительство 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей Безрутченко О.А., Матевосяна Б.М., г. Сочи Хостинского района (стандартизированная ставка до 150 кВт)» | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 823 | 576 |  | 576 | 680 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 575 |  |  |  | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 575 | 678 | 575 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1035579 | b2b-mrsk | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 2018-06-14 | 419/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-07-05 | 2018-06-25 |  | 2018-06-25 | 2018-10-23 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1264 от 04.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 575
261 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту СЭС: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Кононова С.С. личное подсобное хозяйство по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Красная Воля (кад. №23:49:0401005:2130)» (выпадающий доход). | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 267 | 187 |  | 187 | 221 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 м | 187 |  |  |  | ООО "Спектр" | 187 | 220 | 187 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1035593 | b2b-mrsk | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 2018-06-14 | 420/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-07-05 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21 | 2018-10-19 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1265 от 04.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 187
262 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 4 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1013 | 709 |  | 709 | 836 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 708 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 708 | 835 | 708 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1035101 | b2b-mrsk | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 2018-06-19 | 438/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-07-10 | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-09-07 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗЭС/012/353 от 05.06.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 708
[22 empty] | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 836 | ООО "КВАНТ"
263 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района». | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 18461 | 7350 |  | 7350 | 8673 | ВЗ | ОЗП | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 7330 |  | 1о | 7286 | ООО "СтройМонтаж-11" | 7286 | 8598 |  |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1035140 | b2b-mrsk | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-22 | 2018-07-31 | 2018-06-29 | 453/4-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-31 | ЦКК-22 | 2018-07-20 | [5 empty] | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района |  | 2018-12-31 |  | 15 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З ВР0000028
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 7350 |  |  | 7305
264 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» ЮЗЭС: «Строительство и реконструкция 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к Анапа (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1109 | 776 |  | 776 | 916 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 776 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 776 | 915 | 776 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037733 | b2b-mrsk | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-15 | 434/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-06 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27 | 2018-10-03 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/354 от 05.06.2018
[22 empty] | ООО "ПРОБИЗНЕСГРУПП" | 1 ми | 776
265 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТхЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Ввыполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» ТхЭС: «Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ "Ю-7" до проектируемой ТП-6/0,4 кВ с установкой ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 63 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей по адресу Тихорецкий район г. Тихорецк ул. Полевая садоводческое товарищество Тихорецкого машиностроительного завода им. Воровского №1» (Договор ТП от 14.02.2018 №40605-18-00429402-1 Догадина Н.В.; Договор ТП от 15.02.2018 №40605-1800429398-1 Цибульская Л.В.; Договор ТП от 15.02.2018 №40605-18-00429408-1 Гарибян Б.В.; Договор ТП №40605-1800429410-1 Арефьева Н.И. в лице Арефьева А.А.; Договор ТП от 15.02.2018 №40605-18-00429420-1 Гарибян А.М.; Договор ТП от 16.02.2018 №40605-18-00429428-1 Ковалев И.В.) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 476 | 333 |  | 333 | 393 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 1 ми | 330 |  |  |  | ООО "ЭЛЕКТРОБЫТ" | 330 | 330 | 330 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037309 | b2b-mrsk | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 2018-06-15 | 433/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-06 | 2018-06-26 |  | 2018-06-26 | 2018-07-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТхЭС/90/980 от 06.06.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОПРОМ" | 1 ми | 330
266 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту СЭС: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-К69 для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «ЮГ-ПРИОРИТЕТ» земельный участок для размещения и эксплуатации растворо-бетонного узла, производственной базы и площадок для хранения песка и бетона по адресу: г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна, Эсто-Садок, во второй зоне округа санитарной охраны курорта (кад.№23:49:0420022:163)» (стандартизированная ставка до 150 кВт). | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 89 | 62 |  | 62 | 74 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "Спектр" | 1 ми | 62 |  |  |  | ООО "Спектр" | 62 | 73 | 62 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037173 | b2b-mrsk | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 425/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-09 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 | 2018-10-26 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/1275 от 06.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 62
267 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ работ по объекту СЭС: «Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Шейнер Т.М., Мартынюк О.А. г. Сочи Адлерский район (Выпадающие доходы). | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 484 | 339 |  | 339 | 400 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 338 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 338 | 399 | 338 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037789 | b2b-mrsk | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 436/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-09 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 | 2018-08-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/1311 от 07.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 338
268 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту СЭС: «Технологическое присоединение (реконструкция) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Гулян Л.Г. жилой дом по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Каспийская, кад. №23:49:0000000:582» (Выпадающие доходы)". | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 256 | 179 |  | 179 | 212 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 178 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 178 | 211 | 178 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037769 | b2b-mrsk | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 435/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-09 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 | 2018-08-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/1316 от 07.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 179
269 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту СЭС: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Ковшаровой М.С. садовый дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, сдт «Лысая гора», уч. №63» (выпадающий доход). | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1199 | 840 |  | 840 | 991 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 838 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 838 | 989 | 838 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037332 | b2b-mrsk | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 432/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-09 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 | 2018-08-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/1317 от 07.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 839
270 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Сочинских электрических сетей: «Проектные и изыскательские работы по 2 объектам для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Калиниченко Р.В., ПГСК «Автолюбитель» г. Сочи Хостинского района (выпадающие доходы) в соответствии с договором технологического присоединения: от 21.02.2018 №10206-18-00431128-1– Калиниченко Р.В., от 09.11.2017 №20201-17-00414874-1– ПГСК «Автолюбитель». | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 720 | 504 |  | 504 | 595 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 503 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 503 | 594 | 503 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037214 | b2b-mrsk | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 426/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-09 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 | 2018-09-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/1318 от 07.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 504
271 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте СЭС: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей: ЗАО «Русские Башни», Шевцовой Е.А., ООО «Сочиводоканал», Мухаметуллиной Е.В. г. Сочи Адлерского, Хостинского районов (стандартизированная ставка до 150кВт). | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 1645 | 1151 |  | 1151 | 1359 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1150 |  |  |  | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1150 | 1358 | 1150 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037731 | b2b-mrsk | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-18 | 427/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-09 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 | 2018-09-27 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З СЭС/113/1/1314 от 07.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1151
272 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: 2 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей: Парастаевой А.И., Фроловой О.В.» г.Сочи, Хостинский и Центральный районы (Выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2711 | 1898 |  | 1898 | 2239 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 1897 |  |  |  | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1897 | 2239 | 1897 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1040246 | b2b-mrsk | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-22 | 444/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-13 | 2018-07-03 |  | 2018-07-03 | 2018-09-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1341 от 09.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 1897
273 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-Н71 для технологического присоединения электроустановок заявителя АО «Газпром теплоэнерго» котельная по адресу: Туапсинский район, п. Новомихайловский, пер. Почтовый» (Стандартизированная ставка до 150 кВт) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 60 | 42 |  | 42 | 50 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 40 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 40 | 48 | 40 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1040276 | b2b-mrsk | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-22 | 445/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-13 | 2018-07-03 |  | 2018-07-03 | 2018-09-02 |  | Строительство двух КЛ-6 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Туапсе до БМГПУ Заявителя ОАО «Газпромтеплоэнерго» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств |  | 2017-12-31 |  | 1 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1325 от 08.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 41
274 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Разинковой И.О. земельный участок для садоводства по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с/т «Гея» (кад.№23:49:0401009:2722)» (выпадающий доход) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 444 | 310 |  | 310 | 366 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 310 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 310 | 365 | 310 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1040666 | b2b-mrsk | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-22 | 450/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-13 | 2018-07-03 |  | 2018-07-03 | 2018-09-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1342 от 09.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 310
275 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-6 кВ для включения КТП-6/0,4 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ ТП-461-ТП-401/ТП-596/ТП-575/ТП-619/ТП-297 для технологического присоединения электроустановок заявителя ВРУ участка №3 (ЩР-3) объекта «Водовод от пансионата «Лучезарный» до водонапорной станции №16 в пос. Дагомыс Лазаревского района г. Сочи» Этап 3. Участок №3 (ЩР-3) по адресу: 354053 г. Сочи, ул. Ландышевая» (тандартизированная ставка до 150кВт) | 2 |  |  | Плата за ТП | Расчет предельной стоимости лота | 868 | 607 |  | 607 | 717 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 606 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 606 | 716 | 606 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1040322 | b2b-mrsk | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-22 | 446/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-13 | 2018-07-03 |  | 2018-07-03 | 2018-10-02 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1308 от 07.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСпецСтрой-18" | 1 м | 607
276 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Строительство и реконструкция 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Новороссийск (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 2189 | 1532 |  | 1532 | 1808 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КВАНТ" | 1 ми | 1532 |  |  |  | ООО "КВАНТ" | 1532 | 1532 | 1532 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1040270 | b2b-mrsk | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-22 | 448/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-13 | 2018-07-11 |  | 2018-07-11 | 2018-09-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/360 от 09.06.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 1532
277 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ТмЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети: "Проектирование 12-ти объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 150 кВт льготной категории потребителей Краснодарский край, Тимашев-ский, Каневской, Калининский и Приморско-Ахтарский районы" филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети" (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1314 | 920 |  | 920 | 1085 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 915 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 915 | 915 | 915 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037688 | b2b-mrsk | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-22 | 447/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-13 | 2018-07-11 |  | 2018-07-11 | 2018-09-09 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ТмЭС/10/742 от 08.06.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 919
278 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС УЛЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети: «Проектирование двадцати семи объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей, Усть-Лабинские ЭС)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 822 | 575 |  | 575 | 679 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 575 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 575 | 575 | 575 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1040705 | b2b-mrsk | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 459/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-18 | 2018-07-18 |  | 2018-07-18 | 2018-09-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №УЛЭС/001/1/1429 от 13.06.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 575
279 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛбЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по трем объектам для технологического присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВ льготной категории заявителей (выпадающие доходы) Краснодарский край, Мостовский район, по договорам на технологическое присоединение: от 12.02.2018 №11005-18-00428266-1; от 12.03.2018 №11005-18-00432518-1; от 02.03.2018 №11005-18-00431638-1 (выпадающие доходы) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости | 782 | 547 |  | 547 | 646 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 545 |  |  |  | ООО "СтройМонтаж-11" | 545 | 643 |  |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1042057 | b2b-mrsk | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-06-25 | 455/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-16 | [5 empty] | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛбЭС/113/1/866 от 14.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭНЕРДЖИ ГРУПП" | 1 ми | 547
280 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЛнЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети: Строительство и реконструкция трех объектов для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО Ейский, Щербиновский районы (выпадающие доходы)» | 2 |  |  | Амортизация | Сводная ведомость стоимости работ и услуг | 1809 | 1266 |  | 1266 | 1494 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1 м | 1254 |  |  |  | ЗАО "Ленинградскагропромэнерго" | 1254 | 1480 | 1254 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1042395 | b2b-mrsk | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 475/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-20 | [5 empty] | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЛнЭС/113/2701 от 14.06.2018. Продление срока окончания подачи заявок и подведения итогов
[22 empty] | ЗАО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 1 м | 1266
281 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ТСН «Надежда» многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Молодогвардейская, дом 2к» (выпадающий доход) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 336 | 235 |  | 235 | 278 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 1 ми | 235 |  |  |  | ООО "АРТСТРОЙСЕРВИС-18" | 235 | 277 | 235 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1042393 | b2b-mrsk | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-06-26 | 454/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-17 | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-11-04 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1371 от 15.06.2018
[22 empty] | ООО "СМУ ЭнергоСтрой" | 1 м | 235
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОКОМ НН" | 1 м | 235
282 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Проектные и изыскательские работы по 3 объектам для присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт льготной категории потребителей Пилосян А.Е., Хачатрян В.Р., Нарыжной Н.В. г. Сочи Лазаревского района (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 866 | 606 |  | 606 | 716 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 606 |  |  |  | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 606 | 715 | 606 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1042373 | b2b-mrsk | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-06-26 | 457/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-17 | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 | 2018-08-06 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1380 от 18.06.2018
[22 empty] | ООО "СтройМонтаж-11" | 1 м | 606
283 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент капитального строительства | ПАО "Кубаньэнерго" | ГЭ |  | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110 кВ «Порт – Портовая тяговая» | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | СБЦ | 479 |  |  | 479 | 565 | ВЗ | ЕП | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 0 | 479 |  |  |  | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 479 | 565 | 479 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | неэлектронная | 31806620242 | неэлектронная | [6 empty] | 5.11.1.13 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-14 | ЦКК-24 | 2018-07-05 | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 | 2018-07-27 |  | Создание сухогрузного района морского порта Тамань. Железнодорожные пути, развитие существующей железнодорожной инфраструктуры общего пользования в направлении сухогрузного района морского порта Тамань. Строительство ЛЭП-110кВ «Порт – Портовая тяговая» |  | 2018-12-31 |  | 6 | Проведение внеплановой закупочной процедуры по заключению договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» согласно п.5.11.1.13 Единого Стандарта Закупок ПАО «Россети». Условия аплаты: 100 % предоплата стоимости работ в течение 5 дней с момента подписания договора (КЭ/007/2472 от 15.06.2018)
284 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | СМР |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети: «Технологическое присоединение (строительство) к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих устройств заявителя Любимцева Д.В. земельный участок для строительства индивидуального жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с. Богушевка, уч. №82 (кад. №23: 49: 0308001: 92)» (выпадающий доход) | 2 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 123 | 86 |  | 86 | 101 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ТЕХНО-МИР" | 1 м | 85 |  |  |  | ООО "ТЕХНО-МИР" | 85 | 100 | 85 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1044581 | b2b-mrsk | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-06-28 | 471/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-21 | ЦКК-25 | 2018-07-19 | 2018-07-11 |  | 2018-07-11 | 2018-11-10 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СЭС/113/1/1388 от 18.06.2018
[22 empty] | ООО "ЭнергоСетевая Компания" | 1 м | 85
285 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС АрЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети: «Проектирование 11 объектов для присоединения энергопринимающих устройств потребителей г.Армавир, Отрадненского, Гулькевичского, Новокубанского, Успенского и Кавказского районов» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1096 | 767 |  | 767 | 905 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 763 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 763 | 900 | 763 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1044788 | b2b-mrsk | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-06-28 | 466/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-21 | ЦКК-25 | 2018-07-19 | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 2018-10-13 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №АрЭС/002/751 от 19.06.2018
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 767
286 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС СлЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети «Проектирование девяти объектов технологического присоединения льготной категории заявителей до 150 кВт по Краснодарскому краю Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов, согласно договорам технологического присоединения», (выпадающие доходы)» | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 1401 | 981 |  | 981 | 1157 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 975 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 975 | 975 | 975 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1044727 | b2b-mrsk | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-06-29 | 467/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-21 | ЦКК-25 | 2018-07-20 | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-08-08 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №СлЭС/20/130 от 21.06.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" | 1 ми | 980
287 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 3 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 945 | 662 |  | 662 | 781 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "ПИК "Резонанс" | 1 ми | 661 |  |  |  | ООО "ПИК "Резонанс" | 661 | 780 | 661 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1044768 | b2b-mrsk | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-06-29 | 468/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-21 | ЦКК-25 | 2018-07-20 | [5 empty] | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/382 от 21.06.2018
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 661
288 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 14 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 709 | 496 |  | 496 | 586 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 491 |  |  |  | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 491 | 579 | 491 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1044558 | b2b-mrsk | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-06-29 | 465/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-21 | ЦКК-25 | 2018-07-20 | [5 empty] | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/383 от 21.06.2018
[22 empty] | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 496
289 | 2018 | 2 | Внеплан | ОКС ЮЗЭС | ПАО "Кубаньэнерго" | ПИР |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети: «Проектирование 9 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей МО г-к. Анапа» (выпадающие доходы) | 1 |  |  | Амортизация | Расчет предельной стоимости лота | 890 | 623 |  | 623 | 735 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 1 ми | 615 |  |  |  | ООО "КРАСНОДАРПРОЕКТ-1" | 615 | 615 | 615 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1044725 | b2b-mrsk | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 2018-06-29 | 464/1-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-21 | ЦКК-25 | 2018-07-20 | [5 empty] | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №ЮЗ/012/384 от 21.06.2018. НДС не облагается (УСНО)
[22 empty] | ООО "МАСТЕРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК" | 1 ми | 616
290 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для комплектации объектов технологического присоединения | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 3935 |  |  | 3935 | 4643 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 1 м | 3858 |  | 1з | 3730 | ООО "СК "Регионспецмонтаж" | 3730 | 4401 | 3730 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 958847 | b2b-mrsk | 2018-01-01 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | ЦКК-10/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-01-26 | ЦКК-4 | 2018-03-27 | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 | 2018-04-21 |  | - | - | - | - | - | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/217 от 22.01.2018
[22 empty] | ООО "АС-Строй" | 1 м | 3934 |  |  | 3895
[22 empty] | ООО "Модуль" | 1 с | 6036 | ООО "Модуль"
291 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка комплектных трансформаторных подстанций для комплектации объектов технологического присоединения | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Порядок осуществления мониторинга цен по основным группам закупаемой продукции | 1552 |  |  | 1552 | 1831 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ООО "АС-Строй" | 1 м | 1484 |  |  |  | ООО "АС-Строй" | 1410 | 1664 | 1410 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806132758 | etp.rosseti | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-21 | ЦКК-8/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-02-08 | ЦКК-6 | 2018-03-14 | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 | 2018-03-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) - Краснодарский край | - | 2018-12-31 | 22 | 165 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/601 от 13.02.2018. Департаменту логистики и МТО провести преддоговорные переговоры
[22 empty] | ООО "РегионИнжиниринг" | 1 ми | 1552
292 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка лабораторного оборудования для нужд ПАО "Кубаньэнерго" по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Мониторинг цен | 1733 |  |  | 1733 | 1855 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК" | 0 | 1732 |  | 1з | 1556 | ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК" | 1494 | 1763 | 1494 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806346116 | etp.rosseti | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-05-21 | 2018-05-24 | ЦКК-21/4 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-06-14 | 2018-06-08 |  | 2018-06-08 | 2018-08-22 | [6 empty] | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1260 от 29.03.2018 (позиция 1 не облагается НДС, в соответствии с налоговым кодексом РФ статья №149 пункт 2 подпункт 1). ДЛиМТО поручено провести преддоговорные переговоры по снижению цены
[22 empty] | ООО "ХРОМАТЭК ТД" | 1 ми | 1855
293 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка стоек железобетонных для комплектации объекта: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п.Никитино Мостовского района» | 1 |  |  | Амортизация | Мониторинг цен | 2874 |  |  | 2874 | 3392 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ООО "ЛЭП-Комплект" | 1 м | 2668 |  | 1з | 2540 | ООО "ЛЭП-Комплект" | 2540 | 2997 | 2540 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1001671 | b2b-mrsk | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-30 | 2018-04-28 | ЦКК-18/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-19 | 2018-05-14 |  | 2018-05-14 | 2018-05-16 |  | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района |  | 2018-12-31 |  | 15 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании ВР0000538
[22 empty] | ООО "ПО "Энергожелезобетонинвест" | 1 с | 2872 |  |  | 2635
[22 empty] | ООО "ТД "ТИБЛ" | 1 м | 2845 |  |  | 2579
[22 empty] | ООО "Вигар" | 1 м | 2874
[22 empty] | ООО "МОНОЛИТ" | 1 м | 2873 | ООО "МОНОЛИТ"
294 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ для комплектации объектов технологического присоединения ПАО "Кубаньэнерго" | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Мониторинг цен | 1270 |  |  | 1270 | 1499 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 1 м | 1270 |  | 1з | 1206 | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 1206 | 1423 | 1206 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1001947 | b2b-mrsk | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-30 | 2018-04-26 | ЦКК-17/16 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-05 | ЦКК-14 | 2018-05-17 | 2018-05-08 |  | 2018-05-08 | 2018-05-15 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании КЭ/007/1386 от 06.04.2018
[22 empty] | ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ" | 0 | 1270
295 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка комплектных трансформаторных подстанций для нужд ПАО «Кубаньэнерго» по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Мониторинг цен | 1509 |  |  | 1509 | 1781 | ВЗ | ОЗЦ | 2 | ООО "АС-Строй" | 1 м | 1509 |  | 1з | 1446 | ООО "АС-Строй" | 1446 | 1706 | 1446 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 31806372093 | etp.rosseti | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 2018-04-28 | ЦКК-18/11 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-12 | ЦКК-15 | 2018-05-19 | 2018-05-15 |  | 2018-05-15 | 2018-05-30 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1385 от 06.04.2018
[22 empty] | ООО "ЭЗОИС-Юг" | 1 с | 1509 |  |  | 1509
296 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка трубы защитной термостойкой полимерной для прокладки кабельных линий 6-35 кВ для нужд ПАО «Кубаньэнерго» по инвестиционной деятельности | 1 |  | ДА | Амортизация, технологическое присоединение | Мониторинг цен | 66561 |  |  | 66561 | 78542 | ВЗ | ООК | 2 | ООО "ЭнергоТэк" | 1 ми | 66000 |  | 1з | 62954 | ООО "ЭнергоТэк" | 62954 | 74286 | 62954 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 53687 | b2b-mrsk | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-05-18 | 2018-06-27 | 2018-05-31 | ЦКК-22/8 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-04-26 | ЦКК-17 | 2018-06-21 | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 | 2018-12-31 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупки на основании СЗ №КЭ/007/1701 от 25.04.2018
[22 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 66561
297 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка сухих токоограничивающих реакторов для нужд ПАО «Кубаньэнерго» по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Кредиты | Мониторинг цен | 3024 |  |  | 3024 | 3569 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ООО "ЭНСОНС" | 1 м | 3024 |  | 2з | 2415 | ООО "ЭНСОНС" | 2415 | 2849 | 2415 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1020723 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 368/5-ЦКК |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-29 | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 | [6 empty] | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1929 от 08.05.2018
[22 empty] | ООО "Завод "ЭнергоРеактор" | 1 м | 3024 |  |  | 2627
[22 empty] | ООО "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ" | 0 | 3000 | ООО "СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ"
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1 ми | 2449 | ООО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
[22 empty] | ООО "Комплектпромматериалы" | 1 м | 2470 | ООО "Комплектпромматериалы"
298 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка стоек железобетонных для нужд ПАО «Кубаньэнерго» по инвестиционной деятельности | 1 |  |  | Амортизация | Мониторинг цен | 2382 |  |  | 2382 | 2811 | ВЗ | ОЗЦ | 5 | ООО "МОНОЛИТ" | 1 м | 2225 |  | 1з | 2003 | ООО "МОНОЛИТ" | 2003 | 2364 | 2003 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1020753 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | ЦКК-23/7 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-28 | 2018-06-19 |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1915 от 08.05.2018
[22 empty] | ООО "ТД "ТИБЛ" | 1 м | 2357 |  |  | 2160
[22 empty] | ООО "ЛЭП-Комплект" | 1 м | 2188
[22 empty] | ООО "Вигар" | 1 м | 2379
[22 empty] | ООО "ПО "Энергожелезобетонинвест" | 1 с | 2357
299 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) для комплектации объекта: «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района» | 1 |  |  | Амортизация | Мониторинг цен | 2128 |  |  | 2128 | 2511 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | ООО "Торговый дом "Людиновокабель" | 1 ми | 1975 |  | 1з | 1735 | ООО "Торговый дом "Людиновокабель" | 1735 | 2047 | 1735 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1020615 | b2b-mrsk | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | ЦКК-23/3 |  |  |  |  | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-05-11 | ЦКК-19 | 2018-06-28 | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 | 2018-06-22 |  | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ с установкой новых ТП для электроснабжения п. Никитино Мостовского района |  | 2018-12-31 |  | 15 | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З №КЭ/007/1930 от 08.05.2018
[22 empty] | ООО ТД "Уральский кабель" | 1 м | 1763 |  |  | 1747
[22 empty] | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 1 м | 2127 |  |  | 1877
[22 empty] | ООО "Ультраформ Проект" | 0 | 2128
[22 empty] | ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ" | 0 | 2128 | ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ"
[22 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 0 | 2128 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
[22 empty] | ООО "ТД "КАМА" | 0 | 2127 | ООО "ТД "КАМА"
300 | 2018 | 2 | Внеплан | Департамент логистики и МТО | ПАО "Кубаньэнерго" | МТРиО |  | Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ для комплектации объектов технологического присоединения ПАО "Кубаньэнерго" | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | Мониторинг цен | 1385 |  |  | 1385 | 1635 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 1 | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 1 м | 1380 |  |  |  | ООО "НПК "Электрокомплекс" | 1311 | 1547 | 1311 |  |  | ПАО "Кубаньэнерго" | электронная | 1037254 | b2b-mrsk | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 2018-06-26 | ЦКК-26/7 | 7.5.5 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-26 | ЦКК-26/7 | Центральная конкурсная комиссия ПАО "Кубаньэнерго" | 2018-06-07 | ЦКК-23 | 2018-07-17 | 2018-07-09 |  | 2018-07-09 | 2018-07-16 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно |  | 2018-12-31 |  |  | Проведение внеплановой закупочной процедуры на основании С/З КЭ/007/2435 от 06.06.2018. ДЛиМТО поручено провести преддоговорные переговоры по снижению цены